- дПроект

| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### ______________ | ### № _____________ |  |  |  |
| ### г. Новосибирск |  |  |  |  |
| Об утверждении плана реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области» на очередной 2023 год |  |  |  |  |

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 28.03.2014 № 125-п «О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ», в целях реализации государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 06.09.2013 № 380-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области»
на очередной 2023 год (далее – план) согласно приложению № 1 к приказу.

2. Утвердить информацию о перечне исполнителей отдельных мероприятий государственной программы «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области» в части реализации средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, на очередной 2023 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Управлению профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов министерства образования Новосибирской области (Головнин А.Н.) и управлению бюджетного процесса министерства образования Новосибирской области (Шварцкопп В.В.) обеспечить своевременное исполнение мероприятий плана.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                                    С.В. Федорчук

| Заместитель начальника управления – начальник отдела профессионального образования управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов | ____________________ | А.Ю. Мангер |
| --- | --- | --- |
| Заместитель министра – начальник управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов | ____________________ | А.Н. Головнин |
| Начальник организационно- правового управления | ____________________ | Т.М. Тарасик |
| Начальник управления бюджетного процесса | ____________________ | В.В. Шварцкопп |

Рассылка:	Управление профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов, управление бюджетного процесса, профессиональные образовательные организации, подведомственные Минобразования Новосибирской области

На контроль -

Для размещения на сайте Минобразования Новосибирской области и в ГИС НСО «Электронная демократия» +

с «___»________по «___»________20____года даты начала и окончания приема

заключений независимой антикоррупционной экспертизы размещения НПА (не менее 7 дней)

для НПА: 1) Прокуратура Новосибирской области – 1экз.; +

2) Главное Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Новосибирской области – 1экз.;

3) Законодательное Собрание Новосибирской области – 1экз.;

4) Министерство юстиции Новосибирской области – 1 экз.;

5) Размещается на сайте Минобразования Новосибирской области;

7) На официальное опубликование на www.nsopravo.ru

для НПА на официальное размещение (опубликование) www.pravo.gov.ru +

УТВЕРЖДЕН

приказом Минобразования

Новосибирской области

от ___________ №_______

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

- государственной программы Новосибирской области 
«Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области»
 на очередной 2023 год

- (на основании государственной программы в редакции постановления Правительства Новосибирской области
от _______ № __-п)

- Таблица № 1

- Целевые индикаторы

государственной программы Новосибирской области
«Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области»

на очередной 2023 год

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения |  | Значение весового коэффици-ента целевого индикатора | Значение целевого индикатора на очередной финансовый 2023 год, в том числе |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 6 месяцев | 12 месяцев |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Обеспечение высокого качества образования в системе подведомственных Минобразования Новосибирской области профессиональных образовательных организаций в соответствии с перспективными задачами социально-экономического развития Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Обеспечение стабильного функционирования системы подведомственных Минобразования Новосибирской области профессиональных образовательных организаций | Целевой индикатор 1: удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности | % | 0,09 |  | - | 78 |  |
|  | Целевой индикатор 2: доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям | % | 0,05 |  | - | 62,6 | РП |
|  | Целевой индикатор 3: доля студентов профессиональных образовательных организаций, вовлеченных во внеурочную деятельность, от общей численности студентов профессиональных образовательных организаций | % | 0,03 |  | 73 | 73 |  |
|  | П 1. Количество профессиональных образовательных организаций, разработавших и внедривших рабочие программы воспитания обучающихся | организаций | 0,01 |  | - | 14 |  |
|  | Целевой индикатор 4: сохранность контингента профессиональных образовательных организаций (отношение числа студентов профессиональных образовательных организаций на конец периода к числу студентов на начало периода) | % | 0,04 |  | - | 95 |  |
|  | Целевой индикатор 5: соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в Новосибирской области | % | 0,06 |  | 109 | 109 |  |
|  | Целевой индикатор 6: среднее по профессиональным образовательным организациям отношение фактической наполняемости учебных корпусов профессиональных образовательных организаций к их проектной вместимости | % | 0,02 |  | 99,7 | 99,7 |  |
|  | Целевой индикатор 7: количество профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования и организаций дополнительного образования, укрепивших материально-техническую базу | организа ций | 0,07 |  | 3 | 3 |  |
|  | Целевой индикатор 7.1: доля педагогических работников профессиональных образовательных организаций, получивших денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство), в общей численности педагогических работников, осуществляющих классное руководство | % | 0,01 |  | 100 | 100 |  |
|  | Целевой индикатор 7.2: доля преподавателей ИТ-дисциплин профессиональных образовательных организаций, реализующих профессиональные модули в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования, соответствующих требованиям, установленным региональным законодательством, получивших денежное поощрение, в общей численности вышеуказанной категории педагогических работников | % | 0,01 |  | 100 | 100 |  |
| Задача 1.2. Модернизация системы подведомственных Минобразования Новосибирской области профессиональных образовательных организаций в соответствии с перспективными задачами социально-экономического развития Новосибирской области | Целевой индикатор 8: доля профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих доступность обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего количества профессиональных образовательных организаций | % | - |  | 35,7 | 35,7 | В связи с отсутствием финансирования на 2022-2024 годы весовой коэффициент не присваивается |
|  | Целевой индикатор 9: удельный вес численности студентов профессиональных образовательных организаций, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях | % | 0,03 |  | 95 | 95 |  |
|  | Целевой индикатор 10: доля профессиональных образовательных организаций, обновивших учебно-лабораторный комплекс, от общего числа профессиональных образовательных организаций (нарастающим итогом) | % | - |  | 100 | 100 | В связи с достижением значения целевого индикатора 100% весовой коэффициент не присваивается. |
|  | Целевой индикатор 11: количество действующих отраслевых ресурсных центров подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов | центр | 0,02 |  | 20 | 20 |  |
|  | Целевой индикатор 12: доля профессиональных образовательных организаций, реализующих с предприятиями реального сектора экономики совместные образовательные проекты, от общего числа профессиональных образовательных организаций | % | 0,05 |  | 100 | 100 |  |
|  | Целевой индикатор 13: доля профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку по новым Федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, от общего количества профессиональных образовательных организаций | % | 0,06 |  | 63,8 | 63,8 |  |
|  | Целевой индикатор 14: доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и основным программам профессионального обучения, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практик; предоставление оборудования и материалов; участие в разработке основных профессиональных образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), от общей численности студентов профессиональных образовательных организаций (нарастающим итогом) | % | 0,04 |  | 100 | 100 |  |
|  | Целевой индикатор 16: удельный вес профессиональных образовательных организаций, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности один раз в три года | % | 0,02 |  | 100 | 100 |  |
|  | Целевой индикатор 17: количество выпускников образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена по укрупненным группам специальностей в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи | чел. | 0,03 |  | - | 2950 |  |
|  | Целевой индикатор 18: количество выпускников образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по укрупненным группам профессий в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи | чел. | 0,02 |  | - | 2060 |  |
|  | Целевой индикатор 19: численность обучающихся по программам квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в расчете на 1 работника, относящегося к категориям преподавателей или мастеров производственного обучения | чел. | 0,01 |  | 16,2 | 17,99 |  |
|  | Целевой индикатор 20: доля педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций, участвующих в программах повышения квалификации в организациях, на базе ресурсных центров, в том числе за рубежом, от общего числа педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций | % | 0,04 |  | - | 34 |  |
|  | Целевой индикатор 21: доля занятого населения в возрасте 25-65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы | % | 0,01 |  | - | 39,1 |  |
|  | Целевой индикатор 22: доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | % | 0,01 |  | - | 113 |  |
|  | Целевой индикатор 23: доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | 0,02 |  | 1 | 1 |  |
|  | Целевой индикатор 25: доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам | % | 0,03 |  | - | 10 | РП |
|  | Целевой индикатор 26: количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам международной организации «Ворлдскиллс» | центр | 0,04 |  | 23 | 23 |  |
|  | Целевой индикатор 30: численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки | чел. | 0,03 |  | - | 12642 | РП |
|  | Целевой индикатор 31: число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций | мастерская | 0,05 |  | - | 15 |  |
|  | Целевой индикатор 32: охват граждан конкурсами профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и «Абилимпикс» в целях предоставления им возможностей для профессионального и карьерного роста | чел. | 0,02 |  | - | 1000 | РП |
|  | Целевой индикатор 33: доля профессиональных образовательных организаций, реализующих мероприятия по энергосбережению, от общего числа профессиональных образовательных организаций | % | 0,01 |  | - | 91 |  |
| Задача 1.3. Профессиональная ориентация и социальная адаптация молодежи, в том числе учащихся общеобразовательных организаций Новосибирской области, на рынке труда Новосибирской области. | Целевой индикатор 34: количество учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в профессиональных образовательных организациях по программам профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности, дающей право на самостоятельную трудовую деятельность. | чел. | 0,03 |  | 2000 | 2000 |  |
|  | Целевой индикатор 35: доля безработной молодежи от общего количества молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет | % | 0,02 |  | 0,4 | 0,4 |  |
|  | Целевой индикатор 36: доля молодежи, получившей услуги по профессиональной ориентации, от общего количества молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет | % | 0,02 |  | - | 5,2 |  |

Таблица № 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета)

плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области

«Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области»
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Целевой индикатор 1: удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а1п/в1п*100%, где а1п – плановая численность выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии); в1п – плановая общая численность выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения Фактическое значение: а1/в1*100%, где а1 – численность выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии); в1 – общая численность выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения за отчетный год. | Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области (мероприятия 1.1.1 -1.1.2, 1.1.4, 1.1.6) |
| Целевой индикатор 2: доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям | Ежегодно | За отчетный период | Плановое значение: соответствует аналогичному значению, определенному в дополнительным соглашении к соглашению о реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» на территории Новосибирской области от 07.12.2020 № 073-2019-Е60054-1/4 (далее - дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Молодые профессионалы») Фактическое значение: | Данные, предоставляемые Пенсионным фондом Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Федеральной службой по труду и занятости в рамках соглашения об информационном взаимодействии в рамках осуществления мониторинга профессиональной и иной деятельности граждан, заключенного между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации, Федеральной службой по труду и занятости, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Пенсионным фондом Российской Федерации - данные о выпускниках образовательных организаций среднего профессионального образования и годе выпуска, а также о полученной профессии, специальности, присвоенной квалификации (при наличии), представляемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в рамках соглашения; - данные о статусе выпускников (признак «работающий», признание гражданина безработным, признак «самозанятый»), представляемые Пенсионным фондом Российской Федерации в рамках Соглашения Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области (мероприятия 1.1.1-1.1.2, 1.1.4, 1.1.6) |
| Целевой индикатор 3: доля студентов профессиональных образовательных организаций, вовлеченных во внеурочную деятельность, от общей численности студентов профессиональных образовательных организаций | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а2п/в2п*100%, где а2п – плановое число студентов профессиональных образовательных организаций, вовлеченных во внеурочную деятельность; в2п – плановое число студентов профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а2/в2*100%, где а2 – число студентов профессиональных образовательных организаций, вовлеченных во внеурочную деятельность; в2 – общее число студентов профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области (мероприятия 1.1.1, 1.1.6) |
| П 1. Количество профессиональных образовательных организаций, разработавших и внедривших рабочие программы воспитания обучающихся | Ежегодно | За отчетный период | Плановое значение: определяется в соответствии с пп.13.2 п.13 протокола заочного заседания регионального Проектного комитета областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области от 16.02.2021, и в связи с поступившим письмом Минрегполитики НСО от 11.03.2021 № 417/57-Вн о внесении в государственные программы мероприятий и показателей, связанных с достижением результата «Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях». Фактическое значение: Количество профессиональных образовательных организаций, разработавших и внедривших рабочие программы воспитания обучающихся в отчетном году | Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области (мероприятие 1.1.6.1) Базовое значение показателя в 2020 году – 10 организаций. |
| Целевой индикатор 4: сохранность контингента профессиональных образовательных организаций (отношение числа студентов профессиональных образовательных организаций на конец периода к числу студентов на начало периода) | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а3п/в3п*100%, где а3п – плановое число студентов профессиональных образовательных организаций на конец периода; в3п – плановое число студентов профессиональных образовательных организаций на начало периода Фактическое значение: а3/в3*100%, где а3 – число студентов профессиональных образовательных организаций на конец периода; в3 –число студентов профессиональных образовательных организаций на начало периода | Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области (мероприятия 1.1.1-1.1.2, 1.1.4, 1.1.6) |
| Целевой индикатор 5: соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Новосибирской области к средней заработной плате в Новосибирской области | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а4п/в4п*100%, где а4п – плановая средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Новосибирской области; в4п – плановая средняя заработная плата в Новосибирской области наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц Фактическое значение: а4/в4*100%, где а4 –средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Новосибирской области; в4 – средняя заработная плата в Новосибирской области наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц | Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области (заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения подведомственных Минобразования Новосибирской области профессиональных образовательных организаций), территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (средняя заработная плата в Новосибирской области) (мероприятие 1.1.1) |
| Целевой индикатор 6: среднее по профессиональным образовательным организациям отношение фактической наполняемости учебных корпусов профессиональных образовательных организаций к их проектной вместимости | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а5п/в5п*100%, где а5п – плановая средняя наполняемость учебных корпусов профессиональных образовательных организаций; в5п – проектная вместимость профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а5/в5*100%, где а5 –средняя фактическая наполняемость учебных корпусов профессиональных образовательных организаций; в5 – проектная вместимость профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области (мероприятия 1.1.1-1.1.2, 1.1.4, 1.1.6) |
| Целевой индикатор 7: количество профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования и организаций дополнительного образования, укрепивших материально-техническую базу | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: плановое количество профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования и организаций дополнительного образования, которым требуется укрепление материально-технической базы, определяется на основе бюджетных заявок этих организаций, в которых обоснована необходимость укрепления материально-технической базы Фактическое значение: фактическое количество профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования и организаций дополнительного образования, укрепивших материально-техническую базу | Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области (мероприятие 1.1.3) |
| Целевой индикатор 7.1: доля педагогических работников профессиональных образовательных организаций, получивших денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство), в общей численности педагогических работников, осуществляющих классное руководство | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение целевого индикатора на период 2022-2024 годов устанавливается в размере 100% исходя из необходимости обеспечения получения всеми педагогическими работниками, осуществляющими классное руководство. Фактическое значение рассчитывается по формуле: ФКР/ПКР*100%, где ПКР –численность педагогических работников профессиональных образовательных организаций , имеющих право на получение вознаграждения за кураторство; ФКР – фактическая численность педагогических работников профессиональных образовательных организаций, получивших вознаграждение за кураторство. | Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области (мероприятие 1.1.1.2) |
| Целевой индикатор 7.2: доля преподавателей ИТ-дисциплин профессиональных образовательных организаций, реализующих профессиональные модули в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования, соответствующих требованиям, установленным региональным законодательством, получивших денежное поощрение, в общей численности вышеуказанной категории педагогических работников | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение целевого индикатора на период 2022-2024 годов устанавливается в размере 100% исходя из необходимости обеспечения получения всеми педагогическими работниками установленной категории. Фактическое значение рассчитывается по формуле: ФКР/ПКР*100%, где ПКР –численность педагогических работников профессиональных образовательных организаций, имеющих право на получение денежного поощрения; ФКР – фактическая численность педагогических работников профессиональных образовательных организаций, получивших денежное поощрение. | Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области (мероприятие 1.1.7) |
| Целевой индикатор 8: доля профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих доступность обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего количества профессиональных образовательных организаций | Ежеквартально | Нарастаю-щим итогом | Плановое значение: Соответствует фактическому значению целевого индикатора, достигнутому в 2021 году. Фактическое значение: а7 / в7 x 100%, где а7 - количество профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих высокую степень доступности обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий; в7 - общее количество профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области |
| Целевой индикатор 9: удельный вес численности студентов профессиональных образовательных организаций, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а8п/в8п*100%, где а8п – плановое количество студентов профессиональных образовательных организаций, проживающих в общежитиях; в8п – плановая общая численность студентов, нуждающихся в общежитиях Фактическое значение: а8/в8*100%, где а8 –количество студентов профессиональных образовательных организаций, проживающих в общежитиях; в8 – общая численность студентов, нуждающихся в общежитиях | Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области (мероприятие 1.2.2.1) |
| Целевой индикатор 10: доля профессиональных образовательных организаций, обновивших учебно-лабораторный комплекс, от общего числа профессиональных образовательных организаций | Ежеквартально | Нарастаю-щим итогом | Плановое значение: Соответствует фактическому значению целевого индикатора, достигнутому в 2017 году. Фактическое значение: а9/в9*100%, где а9 –количество профессиональных образовательных организаций, обновивших учебно-лабораторный комплекс (с начала реализации Программы); в9 – общее число профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области Справочно: общее количество профессиональных образовательных организаций составляет 56 ед. |
| Целевой индикатор 11: количество действующих отраслевых ресурсных центров подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: Количество отраслевых ресурсных центров определяется количеством отраслей экономики, для которых осуществляется подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена Фактическое значение: Количество действующих отраслевых ресурсных центров, для которых осуществляется подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена | Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области (мероприятие 1.2.2.1) |
| Целевой индикатор 12: доля профессиональных образовательных организаций, реализующих с предприятиями реального сектора экономики совместные образовательные проекты, от общего числа профессиональных образовательных организаций | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а11п/в11п*100%, где а11п – плановое количество профессиональных образовательных организаций, реализующих с предприятиями реального сектора экономики (включая организации социальных партнеров - работодателей) совместные образовательные проекты; в11п – плановое общее число профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а11/в11*100%, где а11 – количество профессиональных образовательных организаций, реализующих с предприятиями реального сектора экономики (включая организации социальных партнеров - работодателей) совместные образовательные проекты; в11 – общее число профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области (мероприятия 1.2.2.1, 1.2.8.3) |
| Целевой индикатор 13: доля профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку по новым Федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, от общего количества профессиональных образовательных организаций | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а12п/в12п*100%, где а12п – плановое количество профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку по новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям; в12п – плановое общее число профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а12/в12*100%, где а12 – количество профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку по новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям; в12 – общее число профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области (мероприятия 1.2.2.1, 1.2.4.1, 1.2.8.1-1.2.8.2) |
| Целевой индикатор 14: доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и основным программам профессионального обучения, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практик; предоставление оборудования и материалов; участие в разработке основных профессиональных образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), от общей численности студентов профессиональных образовательных организаций | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а13п/в13п*100%, где а13п – плановое число студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и основным программам профессионального обучения, в реализации которых участвуют работодатели; в13п – плановое общее число студентов профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а13/в13*100%, где а13 – число студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и основным программам профессионального обучения, в реализации которых участвуют работодатели; в13 – общее число студентов профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области (мероприятия 1.2.2.1, 1.2.8.2-1.2.8.3) |
| Целевой индикатор 16: удельный вес профессиональных образовательных организаций, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности один раз в три года | Ежегодно | За отчетный период | Плановое значение: а14п/в14п*100%, где а14п – плановое количество профессиональных образовательных организаций, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности один раз в три года; в14п – общее количество профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а14/в14*100%, где а14 –количество профессиональных образовательных организаций, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности один раз в три года; в14 – общее количество профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области (мероприятие 1.2.3) |
| Целевой индикатор 17: количество выпускников образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена по укрупненным группам специальностей в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи | Полугодовая | За отчетный период | Плановое значение: Плановые значения определяются на основании ведомственных данных с учетом сложившихся тенденций за 2019-2021 годы Фактическое значение: Фактическое количество выпускников профессиональных образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена по укрупненным группам специальностей в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи, за отчетный период | Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области (мероприятия 1.2.1.1-1.2.1.2, 1.2.2.1, 1.2.8.1-1.2.8.3, 1.2.9.1) |
| Целевой индикатор 18: количество выпускников образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по укрупненным группам профессий в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи | Полугодовая | За отчетный период | Плановое значение: Плановые значения определяются на основании ведомственных данных с учетом сложившихся тенденций за 2019-2021 годы Фактическое значение: Фактическое количество выпускников профессиональных образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по укрупненным группам профессий в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи, за отчетный период | Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области (мероприятия 1.2.1.1-1.2.1.2, 1.2.2.1, 1.2.8.1-1.2.8.3, 1.2.9.1) |
| Целевой индикатор 19: численность обучающихся по программам квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в расчете на 1 работника, относящегося к категориям преподавателей или мастеров производственного обучения | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а17п/в17п, где а17п – плановая численность студентов профессиональных образовательных организаций; в17п – плановая численность работников, относящихся к категориям преподавателей или мастеров производственного обучения Фактическое значение: а17/в17, где а17 – численность студентов профессиональных образовательных организаций; в17 –численность работников, относящихся к категориям преподавателей или мастеров производственного обучения, профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области (мероприятие 1.2.2.1) |
| Целевой индикатор 20: доля педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций, участвующих в программах повышения квалификации в организациях, на базе ресурсных центров, в том числе за рубежом, от общего числа педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а18п/в18п*100%, где а18п – плановая численность педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций, участвующих в программах повышения квалификации в организациях, на базе ресурсных центров, в том числе за рубежом; в18п – общая плановая численность педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а18/в18*100%, где а18 –численность педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций, участвующих в программах повышения квалификации в организациях, на базе ресурсных центров, в том числе за рубежом; в18 – общая численность педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области (мероприятия 1.2.4.1, 1.2.7.1) |
| Целевой индикатор 21: доля занятого населения в возрасте 25-65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы | Ежегодно | За отчетный период | Плановое значение: Плановые значения определяются на основании ежегодной статистической отчетности Росстата с учетом сложившихся тенденций за 2019-2021 годы Фактическое значение: Определяется на основании ежегодной статистической отчетности Росстата по показателю. | Ежегодная статистическая отчетность Росстата (мероприятие 1.2.2.1, 1.2.8.3) |
| Целевой индикатор 22: доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: соответствует значению аналогичного показателя в Соглашении о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Новосибирской области в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при создании в субъектах РФ базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, от 23.12.2021 № 073-09-2022-883 (далее – Соглашение , от 23.12.2021 № 073-09-2022-883) Фактическое значение: а20 / в20 x 100%, где а20 - численность инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования в текущем году; в20 - общая численность инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования в предыдущем году | Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области (мероприятие 1.2.7.1) |
| Целевой индикатор 23: доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: соответствует значению аналогичного показателя в Соглашении от 23.12.2021 № 073-09-2022-883. Фактическое значение: а21 / в21 x 100%, где а21 - численность инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости в отчетном году; в21 - общая численность инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования в отчетном году. | Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области (мероприятие 1.2.7.1) |
| Целевой индикатор 25: доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам | Ежегодно | За отчетный период | Плановое значение: определяется Соглашением о реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» на территории Новосибирской области от 28.12.2021 № 073-2019-Е60054-1/6.1 Фактическое значение: Доля обучающихся, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, рассчитывается по формуле: При этом в общее число обучающихся не включаются обучающиеся первого года обучения по программам среднего профессионального образования на базе основного общего образования, лица, содержащиеся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, осваивающие программы среднего профессионального образования, обучающиеся, осваивающие программы среднего профессионального образования медицинского и фармацевтического образования, а также в области искусств. | Данные по форме федерального статистического наблюдения № СПО-1 и данные организации, которая является получателем субсидии Министерства просвещения Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов на осуществление организационно-технического и информационного обеспечения прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования. Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области (мероприятия 1.2.8.1-1.2.8.3, 1.2.9.1) |
| Целевой индикатор 26: количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам «Ворлдскиллс» | Ежеквартально | Нарастаю-щим итогом | Плановое значение: Плановые значения определяются на основании ведомственных данных с учетом сложившихся тенденций за 2021 год Фактическое значение: Количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам «Ворлдскиллс» | Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области (мероприятия 1.2.2.1, 1.2.4, 1.2.8.1-1.2.8.3, 1.2.9.1) |
| Целевой индикатор 30: численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки | Ежегодно | За отчетный период | Плановое значение: определяется дополнительным соглашеним к соглашению о реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» Фактическое значение: | Данные отчета Новосибирской области о реализации регионального и федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», в том числе – в ГИИС «Электронный бюджет». Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области (мероприятие 1.2.8.3) |
| Целевой индикатор 31: число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций | Ежегодно | За отчетный период | Плановое значение: Плановое значение определяется ежегодно как число мастерских, планируемых к оснащению современной материально-технической базой по одной из компетенций. Фактическое значение: Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций. | Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области (мероприятие 1.2.8.1) Справочно: на 01.01.2022 года Минобразования НСО создано 36 мастерских. |
| Целевой индикатор 32: охват граждан конкурсами профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и «Абилимпикс» в целях предоставления им возможностей для профессионального и карьерного роста | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: Значение целевого индикатора соответствует значению аналогичного показателя в паспорте регионального проекта «Социальные лифты для каждого» Фактическое значение: Количество граждан, охваченных конкурсами профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и «Абилимпикс» в целях предоставления им возможностей для профессионального и карьерного роста | Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области (мероприятие 1.2.9.1) |
| Целевой индикатор 33: доля профессиональных образовательных организаций, реализующих мероприятия по энергосбережению, от общего числа профессиональных образовательных организаций | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а30п/в30п*100%, где а30п – плановое количество профессиональных образовательных организаций, реализующих мероприятия по энергосбережению в отчетном году; в30п – плановое общее число профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а30/в30*100%, где а30 – фактическое количество профессиональных образовательных организаций, реализующих мероприятия по энергосбережению в отчетном году; в30 – общее число профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области (мероприятие 1.2.2.1) Справочно: общее количество профессиональных образовательных организаций составляет 56 ед. |
| Целевой индикатор 34: количество учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в профессиональных образовательных организациях по программам профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности, дающей право на самостоятельную трудовую деятельность | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: Плановые значения определяются на основании ведомственных данных с учетом сложившихся тенденций за 2019-2021 годы. Фактическое значение: Фактическая численность учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся по программам политехнической и агротехнической направленности в профессиональных образовательных организациях, за отчетный период | Ведомственная информация Минобразования Новосибирской области (мероприятия 1.3.1-1.3.2) |
| Целевой индикатор 35: доля безработной молодежи от общего количества молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет | Ежеквартально | На конец отчетного периода | Плановое значение: а32п/в32п*100%, где а32п – плановая численность молодых людей, зарегистрированных ГКУ НСО ЦЗН безработными; в32п – численность молодежи от 14 до 29 лет, проживающей в Новосибирской области Фактическое значение: а32/в32*100%, где а32 –численность молодых людей, зарегистрированных ГКУ НСО ЦЗН безработными; в32 – численность молодежи от 14 до 29 лет, проживающей в Новосибирской области | Показатель формируется на основе данных статистических сборников территориальных органов Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (количество молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет) и отчетных данных центров занятости населения Новосибирской области (количество безработной молодежи в возрасте от 14 до 29 лет) (мероприятие 1.3.1) |
| Целевой индикатор 36: доля молодежи, получившей услуги по профессиональной ориентации, от общего количества молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а33п/в33п*100%, где а33п – плановая численность молодых людей, получивших услуги по профессиональной ориентации; в33п – численность молодежи от 14 до 29 лет, проживающей в Новосибирской области Фактическое значение: а33/в33*100%, где а33 –численность молодых людей, получивших услуги по профессиональной ориентации; в33 – численность молодежи от 14 до 29 лет, проживающей в Новосибирской области | Показатель формируется на основе данных статистических сборников территориальных органов Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (количество молодежи Новосибирской области) и отчетных данных центров занятости населения Новосибирской области (количество молодежи, получившей услуги по профессиональной ориентации) (мероприятие 1.3.1) |