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[bookmark: sub_1]ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Новосибирской области 
от ______________ № _______

 V. План мероприятий по реализации региональной программы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	 
	Цель 1. Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек 
	[bookmark: _GoBack]01.01.2021
	31.12.2025
	 
	 

	 
	Задача 1. Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи  (приложение № 7 к методическим рекомендациям)
	01.01.2021
	31.12.2025
	 
	 

	1
	Мероприятие 1. Осуществление нового строительства(его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц 
	01.01.2021
	31.12.2025
	Министерство строительства Новосибирской области, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Медицинские организации подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области
	Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП

	2
	Мероприятие 2. Осуществление реконструкции(ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц
	01.01.2021
	31.12.2025
	Министерство строительства Новосибирской области, Министерство здравоохранения Новосибирской области Медицинские организации подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области,
	Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП

	3
	Мероприятие 3. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты),а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц 
	01.01.2021
	31.12.2025
	Министерство строительства Новосибирской области, Министерство здравоохранения Новосибирской области Медицинские организации подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области,
	Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП

	4
	Мероприятие 4. Приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций
	 -
	 -
	 -
	 -

	5
	Мероприятие 5. Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов
	 -
	 -
	 -
	 -

	 
	Задача 2. Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населенияс ограниченными возможностями здоровья (приложение № 9к методическим рекомендациям)
	01.01.2021
	31.12.2025
	 
	 

	6
	Мероприятие 6. Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек): автотранспорт для доставки пациентов в медицинские организации, автотранспорт для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов 
	01.01.2021
	31.12.2025
	Министерство здравоохранения Новосибирской области, Медицинские организации подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области
	Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП

	 
	Задача 3. Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья.(приложение № 8к методическим рекомендациям)
	01.01.2021
	31.12.2025
	Министерство здравоохранения Новосибирской области, Медицинские организации подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области 
	Акты приема-передачи медицинских изделий. Обеспечение соответствия оснащения государственных медицинских организаций Новосибирской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, стандартам оснащения соответствующих структурных подразделений в соответствии порядками оказания медицинской помощи. 

	7
	Мероприятие 7. С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи 
	01.01.2021
	31.12.2025
	Министерство здравоохранения Новосибирской области, Медицинские организации подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области
	Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП

	 
	Задача 4. Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача (приложение № 10к методическим рекомендациям)
	01.01.2021
	31.12.2025
	Министерство здравоохранения Новосибирской области, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,  Медицинские организации подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области
	 

	8
	Мероприятие 8. Утверждение и поэтапное внедрение отраслевой системы оплаты труда медицинских работников 
	01.01.2021
	31.12.2025
	Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство труда и социального развития Новосибирской области
	Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по увеличению заработной платы медицинских работников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь, медицинских работников центральных районных и районных больниц)

	9
	Мероприятие 9. Принятие мер по укомплектованию медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц медицинскими работниками в соответствии с целевыми показателями, указанными в паспортах таких медицинских организаций 
	01.01.2021
	31.12.2025
	Министерство здравоохранения Новосибирской области
	Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по увеличению числа медицинских работников медицинских организаций, оказывающих медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь, центральных районных и районных больниц)

	10
	Мероприятие 10. Увеличение заявок на целевое обучение врачей в соответствии с дефицитными специальностями первичного звена здравоохранения 
	01.11.2020
	31.12.2025
	Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области
	Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по увеличению числа врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь)

	11
	Мероприятие 11. Увеличение числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов со средним медицинским образованием, не менее чем на 30 процентов в год от имеющегося дефицита таких специалистов
	01.01.2021
	на постоянной основе
	Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство образования Новосибирской области
	Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по увеличению численности среднего медицинского персонала в медицинских организациях субъектов Российской Федерации)

	12
	Мероприятие 12. Разработка и реализация региональных мер стимулирования медицинских работников в части предоставления единовременных выплат, в том числе при переезде в сельскую местность, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек 
	01.01.2021
	31.12.2025
	Министерство здравоохранения Новосибирской области
	Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по включению в региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения мероприятий в целях увеличения числа врачей и фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тыс. человек)

	13
	Мероприятие 13. Разработка и реализация региональных мер социальной поддержки медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, в том числе их приоритетное обеспечение служебным жильем, использование иных механизмов обеспечения жильем 
	01.01.2021
	31.12.2025
	Министерство здравоохранения Новосибирской области, Министерство строительства Новосибирской области
	Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по включению в региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения мероприятий в целях создания условий и мотивации для закрепления медицинских работников медицинских организаций, уменьшение оттока кадров из государственного сектора отрасли здравоохранения)

	14
	Мероприятие 14. Включение в показатели эффективности деятельности руководителей медицинских организаций показателей, характеризующих обеспечение медицинских организаций медицинскими работниками 
	С момента вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 09.10.2019 № 1304
	30.06.2021
	Министерство здравоохранения Новосибирской области
	Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по повышению укомплектованности медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь)

	15
	Мероприятие 15. Разработка механизма наставничества в отношении врачей - молодых специалистов, прошедших целевое обучение 
	01.01.2021
	31.12.2025
	Министерство здравоохранения Новосибирской области
	Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по повышению числа молодых врачей в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения)

	 
	Цель № 2. Обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи
	01.01.2021
	31.12.2025
	 
	 

	 
	Задача 5. Обеспечение потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи 
	01.01.2021
	на постоянной основе
	 
	 

	16
	Мероприятие 16. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части обеспечения потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи
	01.01.2021
	31.12.2025
	Министерство здравоохранения Новосибирской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области
	Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП

	 
	Цель № 3. Обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий 
	01.01.2021
	31.12.2025
	
	 

	 
	Задача 6. Введение коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах 
	01.01.2021
	на постоянной основе
	
	 

	17
	Мероприятие 17. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части введения коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах
	01.01.2021
	31.12.2025
	Министерство здравоохранения Новосибирской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области
	Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП

	 
	Задача 7. Создание механизма мотивации руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учетом степени соответствия медицинской организации статусу медицинской организации, внедряющей новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи 
	01.01.2021
	31.12.2025
	Министерство здравоохранения Новосибирской области
	Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП

	18
	Мероприятие 18. Стимулирование руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи
	01.01.2021
	31.12.2025
	Министерство здравоохранения Новосибирской области
	Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП (по увеличению количества медицинских организаций, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи)

	 
	Задача 8. Разработка и утверждение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом результатов реализации мероприятий региональной программы 
	01.01.2021
	ежегодно
	Министерство здравоохранения Новосибирской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области
	 

	19
	Мероприятие 19. Обеспечение бездефицитного финансового обеспечения оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, с учетом реализации мероприятий региональной программы
	01.01.2021
	31.12.2025
	Министерство здравоохранения Новосибирской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области
	Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП

	 
	Цель № 4. Обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи 
	01.01.2021
	31.12.2025
	Министерство здравоохранения Новосибирской области
	Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП

	 
	Задача 9. Реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше
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