ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу министерства экономического развития

Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

«Приложение № 5

к Методическим указаниям

Требования

по формированию плана реализации мероприятий государственной программы и справочным документам к нему

1. План реализации мероприятий государственной программы (далее - План реализации) формируется по форме, изложенной в настоящих Требованиях, при заполнении которой учитывается следующее:

1) в правом верхнем углу указываются реквизиты приказа об утверждении Плана реализации, в том числе наименование областного исполнительного органа государственной власти, принявшего приказ, номер регистрации и дата принятия. При составлении актуальной редакции Плана реализации в правом верхнем углу указываются также номера и даты приказов, которыми внесены изменения в План реализации (при наличии таких изменений);

2) в наименовании Плана реализации указываются наименование государственной программы и период, на который он разработан, в скобках указываются реквизиты постановлений Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы и о внесении в нее изменений, на основании которых составлен План реализации;

3) требования к заполнению [таблицы № 1](#P1683):

а) в [столбце 2](#P1702) указываются целевые индикаторы, включенные в приложение № 1 к государственной программе «Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области» (далее - приложение № 1 к государственной программе), планируемые к достижению в период Плана реализации, а также детализированные целевые индикаторы (при их наличии);

б) нумерация целевых индикаторов приводится в соответствии с нумерацией, присвоенной в приложении № 1 к государственной программе.

Детализированным целевым индикаторам, включенным только в План реализации, нумерация присваивается по порядку от 1 до 1 + n (где n - количество детализированных целевых индикаторов, включенных в План реализации). В начале порядкового номера проставляется буква «П»;

в) в случае, если перечень основных целевых индикаторов, утвержденный в приложении № 1 к государственной программе, состоит из агрегированных (укрупненных) показателей, то рекомендуется приводить более подробную детализацию (включать детализированные целевые индикаторы). Например, если в приложении № 1 к государственной программе приведен целевой индикатор «Удельный вес подведомственных учреждений, в которых укреплена материально-техническая база», то рекомендуется приведение расшифровки: «Удельный вес подведомственных учреждений, в которых обновлены автотранспортные средства», «Удельный вес подведомственных учреждений, в которых проведен ремонт» и аналогичные;

г) при отсутствии в структуре государственной программы подпрограмм, перечень целевых индикаторов приводится только для целей и задач государственной программы. При наличии в структуре государственной программы подпрограмм, перечень целевых индикаторов приводится как для целей и задач государственной программы, так и для целей и задач подпрограмм. Допускается отсутствие целевого индикатора под целью государственной программы (подпрограммы государственной программы) в случае, если система целевых индикаторов для задач в своей совокупности отражает степень достижения цели;

д) при заполнении [столбца 4](#P1704) весовые коэффициенты для каждого целевого индикатора присваиваются разработчиком исходя из специфики государственной программы в зависимости от значимости целевого индикатора для оценки эффективности реализации государственной программы, а также с учетом доли финансовых затрат в общем объеме финансирования, направляемых на его достижение в рамках программы в периоде, на который разработан План реализации;

е) весовые коэффициенты присваиваются только тем целевым индикаторам, достижение (изменение/сохранение) которых планируется в период реализации Плана реализации. Например, если План реализации разрабатывается на очередной 2023 год, то значения весовых коэффициентов целевых индикаторов устанавливаются исходя из мероприятий, планируемых к реализации в 2023 году, для тех целевых индикаторов, значения которых планируется изменить (сохранить);

ж) сумма весовых коэффициентов по всем целевым индикаторам государственной программы и Плана реализации должна быть равна единице;

з) в [столбцах](#P1706) 5-6 указываются значения целевых индикаторов в соответствии с периодичностью сбора информации и сроками проведения мероприятий;

4) требования к заполнению [таблицы № 2](#P1868):

а) в [столбце 1](#P1879) приводятся все целевые индикаторы, указанные в приложении № 1 к государственной программе, детализированные целевые индикаторы, приведенные в [таблице № 1](#P1683) Плана реализации и планируемые к достижению в период, на который разрабатывается План реализации;

б) в [столбце 2](#P1880) указывается период сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы. Как правило, периодичность сбора данных соответствует периодам предоставления отчетности о ходе реализации плана мероприятий государственной программы (полугодовая, годовая);

Периодичность сбора данных, источником информации о которых являются статистические данные, должна соответствовать периодичности опубликования соответствующих статистических данных. При этом, в случае если периодичность представления статистической информации реже 6 месяцев, то за полугодие указывается информация на основе оценки государственного заказчика-координатора (государственного заказчика);

в) в [столбце 3](#P1881) приводится информация о виде временной характеристики (ежегодно, нарастающим итогом, за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.), который характеризует способ расчета значения целевого индикатора. При этом указывается значение показателя, достигаемое в конкретном отчетном году (ежегодно, за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.), либо значение показателя с учетом прошлых периодов реализации государственной программы (нарастающим итогом);

г) в [столбце 4](#P1882) приводится информация о методике расчета плановых и фактических значений целевых индикаторов (если показатель не является статистическим), указываются номера основных (детализированных) мероприятий, реализация которых оказывает влияние на достижение целевого индикатора;

д) в [столбце 5](#P1883) указывается источник получения данных для расчета плановых и фактических значений целевых индикаторов, а также показателей, используемых при формульном расчете, указанных в методике расчета;

5) требования к заполнению [таблицы № 3](#P1899):

а) в [столбце 1](#P1921) нумерация основных мероприятий государственной программы приводится в соответствии с нумерацией, присвоенной в:

приложении № 2 к государственной программе «Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области» для основных мероприятий государственных программ, реализуемых до 2018 года включительно;

приложении 2.1 «Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области» для основных мероприятий государственных программ, реализуемых с 2019 года;

б) в [столбец 1](#P1921) включаются общепрограммные, основные и детализированные мероприятия, планируемые к реализации в период реализации плана;

в) детализированные мероприятия Плана реализации программы должны раскрывать суть укрупненных основных программных мероприятий, а также общепрограммных мероприятий, направленных на реализацию региональных проектов, отражать конкретные действия, на которые направлено расходование средств (например, приобретение автотранспорта для подведомственных учреждений), и иметь возможность быть измеримыми одним показателем.

Определение степени детализации мероприятий Плана реализации при его формировании зависит от потребности государственного заказчика-координатора (государственного заказчика). Например, если в приложении к государственной программе «Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области» приведено мероприятие «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений», то рекомендуется включение таких детализированных мероприятий, как «приобретение автомобилей», «проведение ремонта» и аналогичных мероприятий;

г) при наличии в текущем финансовом году кредиторской задолженности объемы финансирования на ее погашение отражаются в качестве детализированного мероприятия для соответствующего основного мероприятия. Например, если в государственной программе в рамках основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений» имеется кредиторская задолженность, то основное мероприятие должно быть детализировано на мероприятие, характеризующее выполнение работ в текущем году, и мероприятие по погашению кредиторской задолженности;

д) при отсутствии в структуре государственной программы подпрограмм перечень основных мероприятий государственной программы приводится в разрезе целей и задач государственной программы. При наличии в структуре государственной программы подпрограмм перечень подпрограмм государственной программы рекомендуется приводить в разрезе задач государственной программы, а перечень основных мероприятий государственной программы приводится в разрезе подпрограмм государственной программы;

е) в [столбцах 3](#P1923)-[7](#P1927) до присвоения кода бюджетной классификации (на принимаемые расходные обязательства) указываются реквизиты нормативного правового акта Правительства Новосибирской области о выделении средств бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий государственной программы. После утверждения государственной программы приводятся действующие коды бюджетной классификации;

ж) в [столбце 8](#P1928) приводятся количественные и стоимостные показатели реализации мероприятий на очередной финансовый год;

з) в [столбцах](#P1929) 8-9 приводятся значения в соответствии с периодами, в которых планируется реализация соответствующего мероприятия;

и) при заполнении [столбца](#P1936) 11 ожидаемые результаты указываются на период, на который разрабатывается План реализации;

к) в ячейках, соответствующих строкам «Стоимость единицы», «Всего по мероприятию, в том числе:», «областной бюджет», «федеральный бюджет», «местные бюджеты», «внебюджетные источники», «налоговые расходы» указываются объемы в тыс. рублей.

Строка «Всего по мероприятию, в том числе:» равна сумме строк «областной бюджет», «федеральный бюджет», «местные бюджеты», «внебюджетные источники», «налоговые расходы»;

По столбцам «Итого на достижение цели 1 государственной программы», «Итого по государственной программе» в строках «Всего, в том числе:» указывается сумма ячеек «областной бюджет», «федеральный бюджет», «местные бюджеты», «внебюджетные источники», «налоговые расходы»;

л) целям, задачам и мероприятиям присваивается порядковый номер (например: 1. Цель, 1.1. Задача, 1.2. Задача, 1.3. Задача, 1.1.1. Мероприятие, 1.1.2. Мероприятие, 1.1.3. Мероприятие, 1.1.4. Мероприятие... и так далее);

6) требования к заполнению [таблицы № 4](#P3291) Плана реализации:

а) таблица заполняется при включении в государственную программу средств на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства;

б) [таблица № 4](#P3291) заполняется, начиная с разработки Планов реализации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, финансирование которых предусмотрено на период реализации плана реализации;

в) в [таблицу № 4](#P3291) подлежат включению объекты государственной и муниципальной собственности;

г) в [столбце 1](#P3306) указывается наименование и порядковый номер основного мероприятия государственной программы, в рамках которого осуществляется распределение средств;

д) в [столбце 3](#P3308) указываются годы проведения строительных работ (работ по реконструкции), начиная с периода подготовки участка под строительство (реконструкцию) (без включения периода разработки проектной документации, если проектная документация разработана в период, отличный от периода начала строительных работ);

е) в [столбце 5](#P3310) при наличии проектной документации проставляется отметка «да» и указывается год разработки проектной документации, при отсутствии - проставляется отметка «нет» и указывается планируемый год разработки проектной документации;

ж) в [столбце 6](#P3311) указывается стоимость объекта. При наличии проектной документации стоимость объекта указывается в соответствии с заключением государственной экспертизы, а при отсутствии - указывается ориентировочная стоимость, на основании которой запланированы бюджетные ассигнования;

з) в [столбце 7](#P3312) указывается основной параметр объекта (мощность, пропускная способность) в соответствии с проектной документацией. В частности, например, в отношении объектов «школа», «детский сад» указывается количество мест, на которые рассчитан объект, в отношении дорог указывается их протяженность в км, в отношении иных объектов могут указываться площадь в кв. м или иные значимые натуральные показатели;

и) в [столбце 8](#P3313) остаток сметной стоимости объекта отражается на 1 января очередного финансового года в текущих ценах (на который составляется план);

к) в [столбцах 9.1](#P3315) - [9.](#P3319)n отражается стоимость услуг по разработке проектной документации в году, в котором планируется ее разработка, а также приводятся объемы финансирования строительных работ (в разрезе источников финансирования на период реализации объекта) в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период, а также планируемыми объемами финансирования строительных работ в период строительства (реконструкции) объекта, выходящий за пределы срока действия лимитов бюджетных обязательств, доведенных в соответствии с бюджетным законодательством, в соответствии с расчетами главного распорядителя бюджетных средств. Объемы финансирования указываются за весь предполагаемый период строительства (реконструкции) объекта по годам.

2. Справочные документы к Плану реализации:

1) Информация о включении мероприятий программы реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области в План реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области (приводится по форме таблицы № 5).

Справочные документы утверждаются отдельными пунктами приказа об утверждении Плана реализации:

Например:

1. Утвердить план реализации,

2. Утвердить Информацию о включении мероприятий программы реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области в План реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области.

Требования при заполнении [таблицы](#P3402) «Информация о включении мероприятий программы реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области в план реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области»:

1) таблица заполняется, начиная с разработки Планов реализации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

2) в [столбце 1](#P3415) приводится наименование основного (детализированного) мероприятия государственной программы и его порядковый номер, в рамках которого осуществляется распределение средств;

3) в [столбцах 2](#P3416) - [3](#P3417) указывается код и содержание наказа в соответствии с программой реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области;

4) в [столбце 4](#P3418) указывается наименование мероприятия плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области, либо проекта плана (при утверждении плана реализации государственной программы);

5) в [столбце 7](#P3421) указывается информация о несоответствии мероприятий плана реализации государственной программы мероприятиям плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области, по объему финансирования их реализации и/или срока реализации. Данная информация должна быть приведена с обоснованием причин изменений и согласована заказчиками государственной программы (главными распорядителями бюджетных средств) с заинтересованными депутатами Законодательного Собрания Новосибирской области.

Приложение № \_\_\_\_

к приказу \_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается наименование ОИОГВ)

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ (в ред. от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_)

План реализации мероприятий

государственной программы Новосибирской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на очередной \_\_\_\_\_ год

(на основании государственной программы в редакции

постановления Правительства Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

Таблица № 1

Целевые индикаторы

государственной программы Новосибирской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на очередной \_\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора на очередной финансовый \_\_ год, в том числе | | Примечание |
| 6 месяцев | 12 месяцев |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование государственной программы | | | | | |  |
| Формулировка цели 1 государственной программы | 1. Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| 2. Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| Формулировка задачи 1 цели 1 государственной программы | 3. Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| 4. Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| Формулировка задачи 2 цели 1 государственной программы | 5. Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| 6. Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 1 государственной программы | | | | | |  |
| Формулировка цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | 7. Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| 8. Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| Формулировка задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | 9. Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| 10. Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| Формулировка задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | 11. Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| 12. Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы 2 государственной программы | | | | | |  |
| ............ | |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

Информация о порядке сбора информации для определения

(расчета) плановых и фактических значений целевых

индикаторов государственной программы

Новосибирской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на очередной \_\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Таблица № 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий

государственной программы Новосибирской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на очередной \_\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной классификации | | | | | Значение показателя на очередной финансовый \_\_\_\_ год, в том числе | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | 6 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Формулировка цели 1 государственной программы | | | | | | | | | | |
| O1. Общепрограммное мероприятие 1 | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | x | x |
| Всего по мероприятию,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  |  |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| O1.1. Наименование детализированного мероприятия 1 общепрограммного мероприятия 1 (заполняется для общепрограммных мероприятий, направленных на реализацию регионального проекта) | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | x | x |
| Всего по мероприятию,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  |  |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| O1.2. Наименование детализированного мероприятия 2 общепрограммного мероприятия 1 (заполняется для общепрограммных мероприятий, направленных на реализацию регионального проекта) | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | x | x |
| Всего по мероприятию,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  |  |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 государственной программы | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Наименование подпрограммы 1 государственной программы | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. Формулировка цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1. Наименование основного мероприятия 1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | x | x |
| Всего по мероприятию,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  |  |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.1. Наименование детализированного мероприятия 1 основного мероприятия 1.1.1.1.1.1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | x | x |
| Всего по мероприятию,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  |  |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.2. Наименование детализированного мероприятия 2 основного мероприятия 1.1.1.1.1.1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | x | x |
| Всего по мероприятию,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  |  |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| ................ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ................ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2. Наименование основного мероприятия 1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | x | x |
| Всего по мероприятию,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  |  |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  |  |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2. Формулировка задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2.1. Наименование основного мероприятия 1 задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | x | x |
| Всего по мероприятию,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  |  |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| ............... | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  |  |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 2 цели 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  |  |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на достижение цели 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  |  |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| ....................... | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по государственной программе | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  |  |  |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 4

Перечень объектов капитального строительства

(реконструкции), включенных в государственную программу

Новосибирской области, на период реализации объекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции) | Годы проведения работ | Плановый период ввода объекта в эксплуатацию | Наличие проектной документации | Стоимость объектов капитального строительства (реконструкции), в соответствии с проектной документацией (тыс. руб.) | Параметры объекта в соответствии с проектной документацией | Остаток сметной стоимости объекта (тыс. руб.) | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | Главные распорядители бюджетных средств, застройщик (заказчик-застройщик) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | ... | 9.n | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Справочные документы

Таблица № 5

Информация о включении мероприятий программы реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области в план реализации мероприятий государственной программы

Новосибирской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия (детализированного мероприятия) | Код наказа | Содержание наказа избирателей | Наименование мероприятия плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области на \_\_\_ год | Объем и источники финансирования на \_\_\_ год (тыс. руб.) | | Главные распорядители бюджетных средств, ответственные исполнители | Комментарии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|  |  |  |  | Итого, в том числе: |  |  |  |
| Областной бюджет |  |
| Федеральный бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
| Внебюджетные источники |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».