ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Новосибирской области

от 25.12.2023 № 633-п

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,**

**нуждающимися в уходе в Новосибирской области в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия/  контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/  вид документа | Срок реализации | | Финансирование мероприятий | |
| начало | окончание | источник | объем финанси-рования, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Организационные мероприятия | | | | | | | |
| 1 | Утверждение модели системы долговременного ухода, реализуемой в Новосибирской области в 2024 году | министерство труда и социального развития Новосибирской области | постановление Правительства Новосибирской области | 01.01.2024 | 31.03.2024 | – | – |
| 2 | Определение территорий (муниципальных образований) для реализации модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в 2024 году | министерство труда и социального развития Новосибирской области | постановление Правительства Новосибирской области | 01.01.2024 | 31.03.2024 | – | – |
| 3 | Организация работы межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода | министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области | актуализация (в случае необходимости) распоряжения Правительства Новосибирской области, протоколы заседаний | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – |
| 4 | Утверждение регламента межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода | министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области, министерство цифрового развития и связи Новосибирской области | постановление Правительства Новосибирской области | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – |
| 5 | Создание и обеспечение функционирования модуля «СДУ» на базе государственной информационной системы Новосибирской области «Территориальная информационная система «Социальный портрет гражданина и Типизированное хранилище данных Новосибирской области» (далее – ТИС СПГ) и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) в целях межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области, министерство цифрового развития и связи Новосибирской области | введен в эксплуатацию и функционирует модуль «СДУ» на базе ТИС СПГ и СМЭВ, обеспечивающий получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – |
| 6 | Утверждение (актуализация) ключевых показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в Новосибирской области и в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», отражающих результаты внедрения системы долговременного ухода | министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области | постановление Правительства Новосибирской области | 01.01.2024 | 01.02.2024 | – | – |
| 7 | Проведение оценки результативности и эффективности создания системы долговременного ухода в Новосибирской области,  за 2023 год | министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство здравоохранения Новосибирской области | предоставление в министерство труда и социальной защиты Российской Федерации сведений по показателям эффективности создания системы долговременного ухода в Новосибирской области,  за 2023 год | 01.01.2024 | 31.03.2024 | – | – |
| 8 | Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Новосибирской области и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому (далее – оценка численности и объема финансового обеспечения) | Министерство труда  и социального развития  Новосибирской области | Аналитический отчет за 2023 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 8.1 | **в 2023 году (факт):** |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 16 836 человек | Министерство труда  и социального развития  Новосибирской области | Аналитический отчет оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за 2023 год | 2023 год | 28.05.2024 |  |  |
| 8.1.2 | Численность социальных работников в Новосибирской области – 1 642 | Министерство труда  и социального развития  Новосибирской области | Аналитический отчет оценки численности социальных работников за 2023 год | 2023 год | 28.05.2024 |  |  |
| 8.1.3 | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 304 576,40 тыс. рублей | Министерство труда  и социального развития  Новосибирской области | Аналитический отчет оценки объема финансового обеспечения за 2023 год | 2023 год | 28.05.2024 |  |  |
| 8.2 | **в 2024 году (ожидаемый прогноз по итогам года):** |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 17 000 человек | Министерство труда  и социального развития  Новосибирской области | Аналитический отчет оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за 2024 год | 2024 год | 01.12.2024 |  |  |
| 8.2.2 | Численность социальных работников в Новосибирской области – 1 700 | Министерство труда  и социального развития  Новосибирской области | Аналитический отчет оценки численности социальных работников за 2024 год | 2024 год | 01.12.2024 |  |  |
| 8.2.3 | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому –310 000,00 тыс. рублей | Министерство труда  и социального развития  Новосибирской области | Аналитический отчет оценки объема финансового обеспечения за 2024 год | 2024 год | 01.12.2024 |  |  |
| II. Организация работы регионального, территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг | | | | | | | |
| 9 | Функционирование регионального координационного центра (далее – РКЦ) на базе государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной геронтологический центр» (далее – геронтологический центр) | министерство труда и социального развития Новосибирской области | РКЦ функционирует на базе геронтологического центра, 630047, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Северная, д. 3 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финанси-рования |
| 10 | Организация работы специалистов по социальной работе в РКЦ | министерство труда и социального развития Новосибирской области | в штатном расписании РКЦ, являющегося структурным подразделением геронтологического центра, 2 штатные единицы специалистов по социальной работе и 1 штатная единица руководителя РКЦ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финанси-рования |
| 11 | Функционирование территориальных координационных центров (далее – ТКЦ) на базе администраций муниципальных образований Новосибирской области | министерство труда и социального развития Новосибирской области | функционируют 41 ТКЦ на базе администраций муниципальных образований Новосибирской области | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финанси-рования |
| 12 | Организация работы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ | министерство труда и социального развития Новосибирской области | в составе ТКЦ 133 специалиста по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости), перечень организаций, на базе которых организованы ТКЦ (приложение № 1 к Плану мероприятий («дорожной карте») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в Новосибирской области в 2024 году (далее – План мероприятий «дорожная карта») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финанси-рования |
| 13 | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации на базе организаций социального обслуживания | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | перечень пунктов проката технических средств реабилитации на базе поставщиков социальных услуг Новосибирской области  (приложение № 2 к Плану мероприятий («дорожной карте») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финанси-рования |
| 14 | Функционирование «школ ухода» на базе организаций социального обслуживания | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | перечень школ ухода на базе учреждений социального обслуживания Новосибирской области (приложение № 3 к Плану мероприятий («дорожной карте») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финанси-рования |
| III. Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживанию в рамках пилотного проекта | | | | | | | |
| 15 | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости и специалистов по социальной работе, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | подобраны эксперты по оценке нуждаемости и специалисты по социальной работе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финанси-рования |
| 16 | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с ор-ганами местного само-управления, в ведении которых находятся ком-плексные центры соци-ального обслуживания | подобраны помощники по уходу | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финанси-рования |
| 17 | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в веде-нии которых находятся комплексные центры социального обслужи-вания, государственное автономное учреждение социального обслужи-вания Новосибирской области «Новосибир-ский областной геронто-логический центр» | организовано обучение не менее 50 работников регионального координационного центра и территориальных координационных центров по профессиональной программе обучения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – |
| 18 | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу) по профессиональной программе «Помощник по уходу» | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | организовано обучение не менее 50 помощников по уходу поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения по должности «Помощник по уходу», в том числе  в 2024 году:  январь – 0 человека;  февраль – 0 человек;  март – 3 человек;  апрель – 3 человек;  май – 3 человек;  июнь – 3 человек;  июль – 4 человек; август – 4 человек;  сентябрь – 10 человек; октябрь – 10 человек; ноябрь – 10 человек; декабрь – 0 человек | 01.01.2024 | 31.12.2024 | собственные средства организаций |  |
| IV. Совершенствование предоставления социальных услуг в стационарных организациях социального обслуживания | | | | | | | |
| 19 | Обеспечение функционирования стационарных организаций социального обслуживания, в которых гражданам, нуждающимся в уходе, предоставляются социальные услуги | министерство труда и социального развития Новосибирской области | перечень стационарных организаций социального обслуживания, в которых гражданам пожилого возраста, нуждающимся в уходе, оказываются социальные услуги по уходу (приложение № 4 к Плану мероприятий («дорожной карте») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – |
| 20 | Определение общей численности граждан, нуждающихся в уходе, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания | министерство труда и социального развития Новосибирской области,  государственные стационарные учреждения социального обслуживания | получение социальных услуг в стационарных организациях социаль-ного обслуживания 1 879 гражданами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – |
| V. Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода, поставщиками социальных услуг | | | | | | | |
| 21 | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – государственных поставщиков социальных услуг | министерство труда и социального развития Новосибирской области | перечень государствен-ных и муниципальных поставщиков социаль-ных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода  (приложение № 5 к Плану мероприятий («дорожной карте») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – |
| 22 | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | перечень государствен-ных и муниципальных поставщиков социаль-ных услуг по уходу, включенных в социаль-ный пакет долговремен-ного ухода (приложение № 5 к Плану мероприя-тий («дорожной карте») с указанием количества штатных единиц организаторов ухода (всего и с разбивкой по организациям) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет Новосибирской области | в рамках текущего финансирования |
| 23 | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | трудоустроено в организации социального обслуживания не менее 400 помощников по уходу | 01.01.2024 | 31.12.2024 | – | – |
| 24 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, государственными поставщиками социальных услуг в 2024 году | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | численность граждан, получающих социаль-ные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 743 человека, из них:  5 человек – 1 уровня нуждаемости;  161 человек – 2 уровня нуждаемости;  577 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 291 395,9 |
| федеральный бюджет | 279 740,10 |
| бюджет Новосибирской области | 11 655,8 |
| 25 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в январе 2024 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области | численность граждан, получающих социаль-ные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 682 человека, из них:  0 человек – 1 уровня нуждаемости;  135 человек – 2 уровня нуждаемости;  547 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.01.2024 | всего | 22 548,80 |
| федеральный бюджет | 21 646,85 |
| бюджет Новосибирской области | 901,95 |
| 26 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в феврале 2024 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области | численность граждан, получающих социаль-ные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 682 человека, из них:  0 человек – 1 уровня нуждаемости;  135 человек – 2 уровня нуждаемости;  547 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.02.2024 | 29.02.2024 | всего | 22 548,80 |
| федеральный бюджет | 21 646,85 |
| бюджет Новосибирской области | 901,95 |
| 27 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в марте 2024 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области | численность граждан, получающих социаль-ные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 682 человека, из них:  0 человек – 1 уровня нуждаемости;  135 человек – 2 уровня нуждаемости;  547 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.03.2024 | 31.03.2024 | всего | 22 548,80 |
| федеральный бюджет | 21 646,85 |
| бюджет Новосибирской области | 901,95 |
| 28 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в апреле 2024 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области | численность граждан, получающих социаль-ные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 682 человека, из них:  0 человек – 1 уровня нуждаемости;  135 человек – 2 уровня нуждаемости;  547 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.04.2024 | 30.04.2024 | всего | 22 548,80 |
| федеральный бюджет | 21 646,85 |
| бюджет Новосибирской области | 901,95 |
| 29 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в мае 2024 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области | численность граждан, получающих социаль-ные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 743 человека, из них:  5 человек – 1 уровня нуждаемости;  161 человек – 2 уровня нуждаемости;  577 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.05.2024 | 31.05.2024 | всего | 25 150,09 |
| федеральный бюджет | 24 144,09 |
| бюджет Новосибирской области | 1006,00 |
| 30 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июне 2024 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области | численность граждан, получающих социаль-ные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 743 человека, из них:  5 человек – 1 уровня нуждаемости;  161 человек – 2 уровня нуждаемости;  577 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.06.2024 | 30.06.2024 | всего | 25 150,09 |
| федеральный бюджет | 24 144,09 |
| бюджет Новосибирской области | 1006,00 |
| 31 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июле 2024 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области | численность граждан, получающих социаль-ные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 743 человека, из них:  5 человек – 1 уровня нуждаемости;  161 человек – 2 уровня нуждаемости;  577 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.07.2024 | 31.07.2024 | всего | 25 150,09 |
| федеральный бюджет | 24 144,09 |
| бюджет Новосибирской области | 1006,00 |
| 32 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в августе 2024 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области | численность граждан, получающих социаль-ные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 743 человека, из них:  5 человек – 1 уровня нуждаемости;  161 человек – 2 уровня нуждаемости;  577 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.08.2024 | 31.08.2024 | всего | 25 150,09 |
| федеральный бюджет | 24 144,09 |
| бюджет Новосибирской области | 1006,00 |
| 33 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в сентябре 2024 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области | численность граждан, получающих социаль-ные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 692 человека, из них:  0 человек – 1 уровня нуждаемости;  135 человек – 2 уровня нуждаемости;  557 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.09.2024 | 30.09.2024 | всего | 25 150,09 |
| федеральный бюджет | 24 144,09 |
| бюджет Новосибирской области | 1006,00 |
| 34 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в октябре 2024 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области | численность граждан, получающих социаль-ные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 743 человека, из них:  5 человек – 1 уровня нуждаемости;  161 человек – 2 уровня нуждаемости;  577 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.10.2024 | 31.10.2024 | всего | 25 150,09 |
| федеральный бюджет | 24 144,09 |
| бюджет Новосибирской области | 1006,00 |
| 35 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в ноябре 2024 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области | численность граждан, получающих социаль-ные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 743 человека, из них:  5 человек – 1 уровня нуждаемости;  161 человек – 2 уровня нуждаемости;  577 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.11.2024 | 30.11.2024 | всего | 25 150,09 |
| федеральный бюджет | 24 144,09 |
| бюджет Новосибирской области | 1006,00 |
| 36 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в декабре 2024 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области | численность граждан, получающих социаль-ные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 743 человека, из них:  5 человек – 1 уровня нуждаемости;  161 человек – 2 уровня нуждаемости;  577 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.12.2024 | 31.12.2024 | всего | 25 150,09 |
| федеральный бюджет | 24 144,09 |
| бюджет Новосибирской области | 1006,00 |
| Итого | | | | | | всего | 291 395,9 |
| федеральный бюджет | 279 740,10 |
| бюджет Новосибирской области | 11 655,8 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ».