

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.01.2022 № 3-п»**

**(далее – проект постановления)**

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 18.01.2022 № 3-п «О предоставлении бюджетных инвестиций Акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (далее –постановление) акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (далее – АО «УК «ПЛП») в 2022 году предоставлены бюджетные инвестиции в размере 538 971,0 тыс. рублей на создание объектов сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, автомобильной дороги необщего пользования, газопровода высокого давления до земельного участка индустриального парка «Южный ПЛП» (далее – объекты инфраструктуры «Южный ПЛП»).

По результатам открытых аукционов, а также в процессе исполнения контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объектов инфраструктуры «Южный ПЛП» **сложилась экономия** денежных средств, предоставленных АО «УК «ПЛП», в размере **8 608 166,6** рублей, в частности:

1) по объекту «Самотечная и напорная канализационная сеть в границах земельных участков на территории Искитимского района Новосибирской области и г. Бердска для подключения резидентов ПЛП «Южный» (далее – канализационная сеть) согласно контракту на выполнение подрядных работ по строительству объекта от 29.11.2022 № 0851200000622007582, заключенного с ООО ПСК «Вектор» на сумму 138 446 619,08 рублей, образовалась экономия в размере 7 001 180,52 рублей;

2) по объекту «Сети электроснабжения «Кабельные ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ «Заречная» до энергопринимающих устройств на земельном участке 54:07:057401:6285 Искитимского района Новосибирской области и г. Бердска (для подключения резидентов ПЛП «Южный»)». Первый этап строительства» (далее - Сети электроснабжения. Первый этап строительства) согласно контракту на выполнение подрядных работ по строительству объекта от 05.12.2022 № 0851200000622007635, заключенного с ООО «ЭЛТЕРА» на сумму 108 161 846,63 рублей, образовалась экономия в размере 1 606 986,08 рублей.

Согласно заявке АО «УК «ПЛП» от 13.02.2024 № 90 (с учетом дополнения от 14.02.2024 № 94) о внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области, предоставленной в адрес Минэкономразвития НСО, а также в соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства Новосибирской области от 08.12.2014 № 475-п «О порядке принятия решений и требованиях к договору о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета Новосибирской области, а также о порядке возврата предоставленных бюджетных инвестиций юридическими лицами, не являющимися государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета Новосибирской области» (далее – Постановление Правительства НСО от 08.12.2014 № 475-п) предлагается перераспределить сумму бюджетных инвестиций за счет образовавшейся экономии на строительство объекта инфраструктуры «Южный ПЛП» «Автомобильная дорога необщего пользования ПЛП «Южный» (далее - автомобильная дорога необщего пользования), первоначальной стоимостью 134 898 977,73 рублей, проектно-сметная документация которого была скорректирована по причине внесения изменений в части переноса точки примыкания к трассе, в связи с чем произошло удорожание сметной стоимости объекта до 143 507 144,33 рублей.

С учетом изложенного, Минэкономразвития НСО разработан проект постановления, которым предлагается внесение следующих изменений:

1) уточнение сметной стоимости объектов канализационной сети, «Сети электроснабжения. Первый этап строительства» и автомобильной дороги необщего пользования;

2) увеличение срока вложения инвестиций до I-IV кв.2025 года в части строительства объектов инфраструктуры «Южный ПЛП» «Сети электроснабжения. Первый этап строительства», автомобильной дороги необщего пользования, «Газопровод высокого давления до земельного участка на территории Искитимского района Новосибирской области для подключения резидентов ПЛП «Южный» (далее – газопровод высокого давления);

3) изменение срока ввода объекта в эксплуатацию с IV кв. 2024 года на IV кв. 2025 года в связи с увеличением срока вложения инвестиций по объектам инфраструктуры «Южный ПЛП» «Сети электроснабжения. Первый этап строительства», автомобильной дороги необщего пользования, газопровода высокого давления;

4) изменение технической характеристики (протяженности) объекта инфраструктуры «Южный ПЛП» автомобильная дорога необщего пользования в сторону увеличения с 1 426 м до 1 912,2 м;

5) изменение стоимости реализации инвестиционного проекта по годам согласно таблице:

**Стоимость реализации инвестиционного проекта по созданию объектов инфраструктуры «Южный ПЛП»**

в тыс. рублей

| №  п/п | Наименование объекта строительства | Постановление Правительства НСО от 18.01.2022 № 3-п | | | | Проект изменений в Постановление Правительства НСО от 18.01.2022 № 3-п | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость реализации проекта | | | | Изменение стоимости реализации проекта по годам | | | | Стоимость реализации проекта | | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | ИТОГО | 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | ИТОГО |
| 1 | Канализационная сеть | 11 584,8 | 132 456,1 | - | 144 040,9 | 0,0 | -7 001,2 | 0,0 | 0,0 | 11 584,8 | 125 454,9 | - | - | 137 039,7 |
| 2 | Сети водоснабжения | - | 70 341,1 | - | 70 341,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 70 341,1 | - | - | 70 341,1 |
| 3 | Сети электроснабжения. Первый этап строительства | 5 080,9 | 103 080,9 | - | 108 161,8 | 0,0 | -1 607,0 | 0,0 | 0,0 | 5 080,9 | 101 473,9 | - | - | 106 554,9 |
| 4 | Сети электроснабжения. Второй этап строительства | - | - | 50 977,7 | 50 977,7 | 0,0 | 0,0 | -15 000,0 | +15 000,0 | - | - | 35 977,7 | 15 000,0 | 50 977,7 |
| 5 | Автомобильная дорога необщего пользования | - | - | 134 899,0 | 134 899,0 | 0,0 | 0,0 | -31 391,8 | +40 000,0 | - | - | 103 507,1 | 40 000,0 | 143 507,1 |
| 6 | Газопровод высокого давления до земельного участка | - | - | 30 550,4 | 30 550,4 | 0,0 | 0,0 | -5 000,0 | +5 000,0 | - | - | 25 550,5 | 5 000,0 | 30 550,5 |
| **Итого** | | **16 665,8** | **305 878,1** | **216 427,1** | **538 971,0** | **0,0** | **-8 608,2** | **-51 391,8** | **+60 000,0** | **16 665,8** | **297 269,9** | **165 035,3** | **60 000,0** | **538 971,0** |

Вносимые изменения не влекут увеличение объема бюджетных инвестиций, предоставляемых за счет средств областного бюджета Новосибирской области, в связи с чем согласно пункту 15 Постановления Правительства НСО от 08.12.2014 № 475-п согласование проекта постановления с министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области не осуществляется.

Реализация данного проекта осуществляется за счет источников финансирования в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Осуществление проекта по строительству объектов инфраструктуры «Южного ПЛП» привлечет новые инвестиционные проекты на территорию индустриального парка и будет способствовать увеличению объемов налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области от потенциальных и действующих резидентов в течение последующих периодов, созданию новых рабочих мест.

Правовые акты, подлежащие изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием разработанного проекта постановления, отсутствуют.

Настоящий проект постановления не подлежит оценке регулирующего воздействия, поскольку не устанавливает новые и не изменяет ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Новосибирской области обязанности, запреты или ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не устанавливает, не изменяет и не отменяет ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

И. о. министра В. Б. Шовтак

Ю.С.Рыбалко

296-57-35