

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**

**к проекту постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.01.2022 № 3-п»**

**(далее – проект постановления)**

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 18.01.2022 № 3-п «О предоставлении бюджетных инвестиций Акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (далее –постановление) акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (далее – АО «УК «ПЛП») в 2022 году предоставлены бюджетные инвестиции в размере 538 971,0 тыс. рублей на создание объектов сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, автомобильной дороги необщего пользования, газопровода высокого давления до земельного участка индустриального парка «Южный ПЛП» (далее – объекты инфраструктуры «Южный ПЛП»).

По результатам открытых аукционов, а также в процессе исполнения контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объектов инфраструктуры «Южный ПЛП» **сложилась экономия** денежных средств, предоставленных АО «УК «ПЛП», в размере **8 608 166,6** рублей по объектам инфраструктуры «Южный ПЛП» «Самотечная и напорная канализационная сеть в границах земельных участков на территории Искитимского района Новосибирской области и г. Бердска для подключения резидентов ПЛП «Южный» (далее – канализационная сеть) и «Сети электроснабжения «Кабельные ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ «Заречная» до энергопринимающих устройств на земельном участке 54:07:057401:6285 Искитимского района Новосибирской области и г. Бердска (для подключения резидентов ПЛП «Южный»)». Первый этап строительства» (далее - Сети электроснабжения. Первый этап строительства).

Согласно заявке АО «УК «ПЛП» от 13.02.2024 № 90 (с учетом дополнения от 14.02.2024 № 94) о внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области, предоставленной в адрес Минэкономразвития НСО, предлагается перераспределить сумму бюджетных инвестиций за счет образовавшейся экономии на строительство объекта инфраструктуры «Южный ПЛП» «Автомобильная дорога необщего пользования ПЛП «Южный» (далее - автомобильная дорога необщего пользования) первоначальной стоимостью 134 898 977,73 рублей, проектно-сметная документация которого была скорректирована по причине внесения изменений в части переноса точки примыкания к трассе, в связи с чем произошло удорожание сметной стоимости объекта до 143 507 144,33 рублей.

С учетом изложенного, Минэкономразвития НСО разработан проект постановления, которым предлагается внесение следующих изменений:

1) уточнение сметной стоимости объектов канализационной сети, «Сети электроснабжения. Первый этап строительства» и автомобильной дороги необщего пользования;

2) увеличение срока вложения инвестиций до I-IV кв.2025 года в части строительства объектов инфраструктуры «Южный ПЛП» «Сети электроснабжения. Первый этап строительства», автомобильной дороги необщего пользования, «Газопровод высокого давления до земельного участка на территории Искитимского района Новосибирской области для подключения резидентов ПЛП «Южный» (далее – газопровод высокого давления);

3) изменение срока ввода объекта в эксплуатацию с IV кв. 2024 года на IV кв. 2025 года в связи с увеличением срока вложения инвестиций по объектам инфраструктуры «Южный ПЛП» «Сети электроснабжения. Первый этап строительства», автомобильной дороги необщего пользования, газопровода высокого давления;

4) изменение технической характеристики (протяженности) объекта инфраструктуры «Южный ПЛП» автомобильная дорога необщего пользования в сторону увеличения с 1 426 м до 1 912,2 м;

5) изменение стоимости реализации инвестиционного проекта по годам согласно таблице:

**Стоимость реализации инвестиционного проекта по созданию объектов инфраструктуры «Южный ПЛП»**

в тыс. рублей

| №п/п | Наименование объекта строительства | Постановление Правительства НСО от 18.01.2022 № 3-п | Проект изменений в Постановление Правительства НСО от 18.01.2022 № 3-п |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоимость реализации проекта  | Изменение стоимости реализации проекта по годам | Стоимость реализации проекта  |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | ИТОГО | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ИТОГО |
| 1 | Канализационная сеть  | 11 584,8 | 132 456,1 | - | 144 040,9 | 0,0 | -7 001,2 | 0,0 | 0,0 | 11 584,8 | 125 454,9 | - | - | 137 039,7 |
| 2 | Сети водоснабжения  | - | 70 341,1 | - | 70 341,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 70 341,1 | - | - | 70 341,1 |
| 3 | Сети электроснабжения. Первый этап строительства | 5 080,9 | 103 080,9 | - | 108 161,8 | 0,0 | -1 607,0 | 0,0 | 0,0 | 5 080,9 | 101 473,9 | - | - | 106 554,9 |
| 4 | Сети электроснабжения. Второй этап строительства | - | - | 50 977,7 | 50 977,7 | 0,0 | 0,0 | -15 000,0 | +15 000,0 | - | - | 35 977,7 | 15 000,0 | 50 977,7 |
| №п/п | Наименование объекта строительства | Постановление Правительства НСО от 18.01.2022 № 3-п | Проект изменений в Постановление Правительства НСО от 18.01.2022 № 3-п |
| Стоимость реализации проекта | Изменение стоимости реализации проекта по годам | Стоимость реализации проекта |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | ИТОГО | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ИТОГО |
| 5 | Автомобильная дорога необщего пользования | - | - | 134 899,0 | 134 899,0 | 0,0 | 0,0 | -31 391,8  | +40 000,0  | - | - | 103 507,1 | 40 000,0 | 143 507,1 |
| 6 | Газопровод высокого давления до земельного участка  | - | - | 30 550,4 | 30 550,4 | 0,0 | 0,0 | -5 000,0 | +5 000,0 | - | - | 25 550,5 | 5 000,0 | 30 550,5 |
|  **Итого** | **16 665,8** | **305 878,1** | **216 427,1** | **538 971,0** | **0,0** | **-8 608,2** | **-51 391,8** | **+60 000,0** | **16 665,8** | **297 269,9** | **165 035,3** | **60 000,0** | **538 971,0** |

Вносимые изменения не влекут увеличение объема бюджетных инвестиций, предоставляемых за счет средств областного бюджета Новосибирской области, в связи с чем согласно пункту 15 Постановления Правительства Новосибирской области от 08.12.2014 № 475-п «О порядке принятия решений и требованиях к договору о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета Новосибирской области, а также о порядке возврата предоставленных бюджетных инвестиций юридическими лицами, не являющимися государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета Новосибирской области» согласование проекта постановления с министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области не осуществляется.

Настоящий проект постановления соответствует закону Новосибирской области от 23.12.2021 № 167-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в части финансирования основного мероприятия «Содействие развитию инфраструктуры парковых проектов».

Реализация данного проекта осуществляется за счет источников финансирования в рамках постановления Правительства РФ от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

В соответствии с вышеуказанным постановлением Правительства РФ письмом Губернатора Новосибирской области А. А. Травникова от 15.02.2024 № 225Т/1 в адрес Минэкономразвития России направлен актуализированный перечень новых инвестиционных проектов региона, включающий обновленный перечень объектов инфраструктуры «Южный ПЛП», для утверждения на заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством Заместителя Председателя Правительства России М.Ш. Хуснуллина.

И. о. министра В.Б. Шовтак

Ю.С. Рыбалко

296-57-35