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О принятии решения об изменении существенных условий соглашения о государственно-частном партнерстве в отношении строительства, финансирования и технического обслуживания объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске, утвержденных постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 № 521-п «О принятии решения о реализации проекта государственно-частного партнерства»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с частью 2, 4 статьи 13 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
[bookmark: _GoBack]1. Внести в существенные условия соглашения о государственно-частном партнерстве в отношении строительства, финансирования и технического обслуживания объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске, утвержденные постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 № 521-п «О принятии решения о реализации проекта государственно-частного партнерства» (далее — постановление) следующие изменения:
в подпункте 2 пункта 13 абзацы «в», «г» изложить в следующей редакции:
«в) выплаты капитального гранта производятся согласно графику, приведенному ниже:

	№ п/п
	Год выплаты
	Капитальный грант, тыс. руб.

	1
	2019
	626 227

	2
	2021
	1 000 000

	
	ИТОГО
	1 626 227



г) капитальный грант предоставляется Частному партнеру в целях частичного финансирования работ Частного партнера по созданию Объекта Соглашения согласно графику реализации инвестиционного этапа, утвержденному Сторонами в Соглашении;
Выплата Капитального гранта в 2019 году осуществляется при выполнении общих условия выплаты Капитального гранта, в соответствии с Соглашением, в срок до 31.03.2019.
Выплата Капитального гранта в 2021 году в объеме 50% от соответствующей части, указанной в Графике выплаты капитального гранта, осуществляется при выполнении общего условия выплаты Капитального гранта, в соответствии с условиями Соглашения, в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с даты получения Частным партнером разрешения на строительство пропорционально количеству Элементов объекта соглашения, в отношении которых получены разрешения на строительство.
Выплата Капитального гранта в 2021 году в объеме 50% от соответствующей части, указанной в Графике выплаты капитального гранта, осуществляется при выполнении общего условия выплаты Капитального гранта (Частный партнер не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет вступивших в законную силу ограничений на осуществление деятельности, предусмотренной Соглашением) в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с даты согласования Публичным партнером Проектной документации в порядке, предусмотренном Соглашением.
В случае наличия у Частного партнера по состоянию на 31 декабря календарного года неизрасходованных средств Капитального гранта Частный партнер вправе использовать соответствующие средства Капитального гранта на цели, предусмотренные Соглашением, в следующем календарном году.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской области Знаткова В.М.

Губернатор Новосибирской области                                                    А.А. Травников




















К.В. Хальзов
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(383) 238 63 68
	Первый заместитель председателя Правительства Новосибирской области
	В.М. Знатков
«___» _____________ 2021 г.

	Первый заместитель Губернатора Новосибирской области
	Ю.Ф. Петухов
«___» _____________ 2021 г.

	Заместитель председателя Правительства Новосибирской области — министр финансов и налоговой политики Новосибирской области

	В.Ю. Голубенко
«___» _____________ 2021 г.

	Министр юстиции Новосибирской области
	Н.В. Омелёхина
«___» _____________ 2021 г.

	Министр экономического развития Новосибирской области
	Л.Н. Решетников
«___» _____________ 2021 г.

	Министр здравоохранения Новосибирской области
	К.В. Хальзов
«___» _____________ 2021 г.
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К.В. Помогайбо -  главный эксперт Минздрава НСО
