УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора

Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**подготовки и проведения Года театра в Российской Федерации на территории Новосибирской области в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Проведение мероприятий Года театра в Российской Федерации на территории Новосибирской области в 2019 году (далее – Год театра) | в течение 2019 года | Нелюбов С.А.Решетников И.Н.Федорчук С.В.Организационный комитетГосударственные и муниципальные театры, расположенные на территории Новосибирской области |
| 2 | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению Года театра (далее – Организационный комитет) | сентябрь 2018 года, 2019 год – 1 раз в квартал  | Нелюбов С.А.Решетников И.Н. |
| 3 | Формирование проекта плана мероприятий Года театра | до 15 сентября 2018 года | Решетников И.Н.Организационный комитет |
| 4 | Утверждение плана мероприятий Года театра | до 15 октября 2018 года | Нелюбов С.А.Организационный комитет |
| 5 | Финансовое обеспечение подготовки и проведения Года театра | в течение 2019 года | Голубенко В.Ю.Решетников И.Н. |
| 6 | Информационное сопровождение подготовки и проведения Года театра | сентябрь – декабрь 2018 года,в течение 2019 года | Нешумов С.И. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_