МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.01.2022 № 2-п»**

**(далее – проект постановления)**

В рамках постановления Правительства Новосибирской области от 18.01.2022 № 2-п «О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (далее – постановление) принято решение о строительстве 3 этапа объекта «Двухцепная ЛЭП 220кВ и ПС 220/20кВ – 2х63МВА Промышленно-логистического парка Новосибирской области» с предоставлением Акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (далее – АО «УК «ПЛП») бюджетных инвестиций в размере 1 007 144,5 тыс. рублей.

С целью реализации вышеуказанного постановления Минэкономразвития НСО в 2022-2024 гг. предоставлены бюджетные инвестиции АО «УК «ПЛП» в размере 1 007 144,5 тыс. рублей.

По результатам открытого аукциона в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключен контракт от 04.10.2022 № 0851200000622005936 на выполнение строительно-монтажных работ по созданию объекта «Двухцепная ЛЭП 220кВ и ПС 220/20кВ – 2х63МВА Промышленно-логистического парка Новосибирской области». Третий этап строительства» (далее – Подстанция ПЛП) общей стоимостью 956 787 275,0 рублей, сложилась экономия денежных средств, предоставленных АО «УК «ПЛП», в размере 50 357 225,0 рублей. В ходе исполнения контракта от 04.10.2022 № 0851200000622005936 подписано дополнительное соглашение от 26.06.2024 № 4 о снижении цены контракта до 932 961 707,36 рублей, в связи с чем сложилась дополнительная экономия. В результате **общая сумма** **экономии** денежных средств, предоставленных АО «УК «ПЛП», составила **74 182 792,64** рублей.

Согласно заявке АО «УК «ПЛП» от 03.07.2024 № 391 о внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области, представленной в адрес Минэкономразвития НСО, а также в соответствии с пунктом 16 Порядка принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета Новосибирской области, утвержденного Постановлением Правительства Новосибирской области от 08.12.2014 № 475-п «О порядке принятия решений и требованиях к договору о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета Новосибирской области, а также о порядке возврата предоставленных бюджетных инвестиций юридическими лицами, не являющимися государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета Новосибирской области» (далее – Порядок) предлагается:

перераспределить сумму бюджетных инвестиций за счет образовавшейся экономии на строительствоновыхобъектов энергетической инфраструктуры Промышленно-логистического парка Новосибирской области (далее - объекты энергетической инфраструктуры), в том числе за счет собственных средств АО «УК «ПЛП»: Кабельная линия 20 кВ от РУ-20 кВ ПС-220/20 кВ до РП-4 20 кВ АО «УК «ПЛП» (далее – Кабельная линия РП-4), Кабельная линия 20 кВ от РУ-20 кВ ПС-220/20 кВ до РП-2 20 кВ АО «УК «ПЛП» (далее – Кабельная линия РП-2);

перенести срок ввода в эксплуатацию Подстанции ПЛП на II кв. 2025 года, в связи с необходимостью получения допусков и согласования в Ростехнадзоре и Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области для ввода в эксплуатацию Подстанции ПЛП после завершения ее строительства.

С учетом изложенного, Минэкономразвития НСО разработан проект постановления, которым предлагается внесение следующих изменений (Таблица):

1) уменьшение сметной стоимости Подстанции ПЛП на 74 182,8 тыс. рублей (с 1 007 144,5 тыс. рублей до 932 961,7 тыс. рублей);

2) уменьшение стоимости реализации инвестиционного проекта по годам в отношении Подстанции ПЛП в 2024 году на 74 182,8 тыс. рублей (с 415 536,7 тыс. рублей до 341 353,9 тыс. рублей);

3) уменьшение размера бюджетных инвестиций, предоставленных на строительство Подстанции ПЛП в 2024 году, на 74 182,8 тыс. рублей (с 310 567,6 тыс. рублей до 260 210,4 тыс. рублей);

4) изменение срока ввода Подстанции ПЛП в эксплуатацию с IV кв. 2024 года на II кв. 2025 года;

5) дополнение перечня новыми объектами энергетической инфраструктуры: Кабельная линия РП-4, Кабельная линия РП-2, строительство которых будет осуществляться в том числе за счет собственных средств АО «УК «ПЛП».

Таблица

**Проект изменений в постановление Правительства НСО от 18.01.2022 № 2-п**

| №п/п | Наименование объекта строительства | Постановление Правительства НСО от 18.01.2022 № 2-п | Проект изменений в постановление Правительства НСО от 18.01.2022 № 2-п , тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок ввода объектав эксплуатацию | Сметная стоимость, в тыс. рублей | Стоимость реализации проекта по годам | Размер бюджетных инвестиций по годам | Изменение, в тыс. рублей | Срок ввода объектав эксплуатацию | Сметная стоимость | Стоимость реализации проекта по годам | Размер бюджетных инвестиций по годам | СредстваАО «УК «ПЛП» |
| Сметная стоимость | Стоимость реализации проекта по годам | Размер бюджетных инвестиций по годам | СредстваАО «УК «ПЛП» |
| 2023  | 2024  | 2022 | 2023  | 2024  | 2024  | 2025 | 2024 | 2025 год | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 год |
| 1 | Подстанция ПЛП | IV кв.2024г. | 1 007 144,5 | 591 607,8 | 415 536,7 | 368 101,7 | 328 475,2 | 310 567,6 | -74 182,8 | -74 182,8 | - | -74 182,8 | - | II кв.2025г. | 932 961,7 | 591 607,8 | 341 353,9 | - | 368 101,7 | 328 475,2 | 236 384,8 | - |
| 2 | Кабельная линия РП-4 | - | - | - | - | - | - | - | +60 986,2 | - | +60 986,2 | +50 357,2 | +10 629,0 | IV кв. 2025 г. | 60 986,2 | - | - | 60 986,2 | - | - | 50 357,2 | 10 629,0 |
| 3 | Кабельная линия РП-2 | - | - | - | - | - | - | - | +29 255,3 | - | +29 255,3 | +23 825,6 | +5 429,7 | IV кв. 2025 г | 29 255,3 | - | - | 29 255,3 | - | - | 23 825,6 | 5 429,7 |
|  **Итого** |  | **1 007 144,5** | **591 607,8** | **415 536,7** | **368 101,7** | **328 475,2** | **310 567,6** | **+16 058,7** | -74 182,8 | +90 241,5 | **0,0** | **+16 058,7** |  | **1 023 203,2** | **591 607,8** | **341 353,9** | **90 241,5** | **368 101,7** | **328 475,2** | **310 567,6** | **16 058,7** |

Вносимые изменения не влекут увеличение объема бюджетных инвестиций, предоставляемых за счет средств областного бюджета Новосибирской области, в связи с чем согласно пункту 15 Порядка, согласование проекта постановления с министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области не осуществляется.

Реализация данного проекта осуществляется за счет источников финансирования в рамках постановления Правительства РФ от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», а также за счет собственных средств АО «УК «ПЛП».

Осуществление проекта по строительству Подстанции ПЛП на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области будет способствовать увеличению объемов налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области от потенциальных и действующих резидентов в течение последующих периодов, а также созданию новых рабочих мест.

Правовые акты, подлежащие изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием разработанного проекта постановления, отсутствуют.

Настоящий проект постановления не подлежит оценке регулирующего воздействия, поскольку не устанавливает новые и не изменяет ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Новосибирской области обязанности, запреты или ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не устанавливает, не изменяет и не отменяет ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

И.о. министра В.Б. Шовтак

Ю.С.Рыбалко,

296-57-35