МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

# к проекту постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.01.2022 № 2-п»

В рамках государственной программы «Стимулирование инвестиционной активности в Новосибирской области» Акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (далее – АО «УК «ПЛП») Законом Новосибирской области от 21.12.2023 № 413-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрено предоставление бюджетных инвестиций в части финансирования комплекса процессных мероприятий «Развитие парковых проектов Новосибирской области» (КБК 123 04 12 15.3.04.09870 450) в 2024 году – в сумме 553 673,5 тыс. рублей (из них 310 567,6 тыс. рублей – на создание объекта энергетической инфраструктуры «Двухцепная ЛЭП 220кВ и ПС 220/20кВ – 2х63МВА Промышленно-логистического парка Новосибирской области» (далее – Подстанция ПЛП)).

С целью реализации постановления Правительства Новосибирской области от 18.01.2022 № 2-п «О предоставлении бюджетных инвестиций Акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» Минэкономразвития НСО в 2022-2024 гг. предоставлены бюджетные инвестиции АО «УК «ПЛП» в размере 1 007 144 500,00 рублей на строительство Подстанции ПЛП.

По результатам открытого аукциона, а также в ходе исполнения контракта от 04.10.2022 № 0851200000622005936, заключенного на выполнение строительно-монтажных работ по созданию Подстанции ПЛП, общей стоимостью 932 961 707,36 рублей (дополнительное соглашение от 26.06.2024 № 4), сложилась общая сумма экономии денежных средств, предоставленных АО «УК «ПЛП», в размере 74 182 792,64 рублей.

Согласно заявке АО «УК «ПЛП» от 03.07.2024 № 391 о внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области, предоставленной в адрес Минэкономразвития НСО, а также в соответствии с пунктом 16 Порядка принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета Новосибирской области, утвержденного Постановлением Правительства Новосибирской области от 08.12.2014 № 475-п «О порядке принятия решений и требованиях к договору о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета Новосибирской области, а также о порядке возврата предоставленных бюджетных инвестиций юридическими лицами, не являющимися государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета Новосибирской области» (далее – Порядок) предлагается:

перераспределить сумму бюджетных инвестиций за счет образовавшейся экономии на строительство новых объектов энергетической инфраструктуры Промышленно-логистического парка Новосибирской области (далее - объекты энергетической инфраструктуры), в том числе за счет собственных средств АО «УК «ПЛП»: Кабельная линия 20 кВ от РУ-20 кВ ПС-220/20 кВ до РП-4 20 кВ АО «УК «ПЛП» (далее – Кабельная линия РП-4), Кабельная линия 20 кВ от РУ-20 кВ ПС-220/20 кВ до РП-2 20 кВ АО «УК «ПЛП» (далее – Кабельная линия РП-2);

перенести срок ввода в эксплуатацию Подстанции ПЛП на II кв. 2025 года, в связи с необходимостью получения допусков и согласования в Ростехнадзоре и Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области для ввода в эксплуатацию Подстанции ПЛП после завершения ее строительства.

С учетом изложенного, Минэкономразвития НСО разработан проект постановления, которым предлагается внесение следующих изменений:

1) уменьшение сметной стоимости Подстанции ПЛП на 74 182,8 тыс. рублей (с 1 007 144,5 тыс. рублей до 932 961,7 тыс. рублей);

2) уменьшение стоимости реализации инвестиционного проекта по годам Подстанции ПЛП в 2024 году на 74 182,8 тыс. рублей (с 415 536,7 тыс. рублей до 341 353,9 тыс. рублей);

3) уменьшение размера бюджетных инвестиций, предоставленных на строительство Подстанции ПЛП в 2024 году, на 74 182,8 тыс. рублей (с 310 567,6 тыс. рублей до 260 210,4 тыс. рублей);

4) изменение срока ввода Подстанции ПЛП в эксплуатацию с IV кв. 2024 года на II кв. 2025 года;

5) дополнение перечня новыми объектами энергетической инфраструктуры: Кабельная линия РП-4, Кабельная линия РП-2.

Вносимые изменения не влекут увеличение объема бюджетных инвестиций, предоставляемых за счет средств областного бюджета Новосибирской области, в связи с чем согласно пункту 15 Порядка, согласование проекта постановления с министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области не осуществляется.

Настоящий проект постановления соответствует закону Новосибирской области от 21.12.2023 № 413-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» в части финансирования комплекса процессных мероприятий «Развитие парковых проектов Новосибирской области».

Реализация данного проекта осуществляется за счет источников финансирования в рамках постановления Правительства РФ от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», а также за счет собственных средств АО «УК «ПЛП».

В соответствии с вышеуказанным постановлением Правительства РФ письмом Губернатора Новосибирской области А. А. Травникова от 13.06.2024 № 1039Т/1 в адрес Минэкономразвития России направлен актуализированный перечень новых инвестиционных проектов региона, включающий проект создания Подстанции ПЛП, для утверждения на заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством Заместителя Председателя Правительства России М.Ш. Хуснуллина.

И.о. министра									        В.Б. Шовтак

Ю.С. Рыбалко

296-57-35