**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(Минпромторг НСО)**

**ПРИКАЗ**

\_\_\_\_\_2020 № \_\_\_\_\_

г. Новосибирск

О Плане реализации мероприятий

государственной программы Новосибирской области

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в Новосибирской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ, установленным постановлением Правительства Новосибирской области от 28.03.2014 № 125-п, **п р и к а з ы в а ю:**

1.Утвердить, прилагаемые:

1) [план](consultantplus://offline/ref=E069D16AC90A15DB431EBDFA660FCFB078213D49D1609F7A978844E1517EA94E07AF0237DC8A8367373789802C84F68F2D6D03C58C8905607EA27A35zAdFF) реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – план реализации);

2) [информацию](consultantplus://offline/ref=E069D16AC90A15DB431EBDFA660FCFB078213D49D1609F7A978844E1517EA94E07AF0237DC8A836737358A842A84F68F2D6D03C58C8905607EA27A35zAdFF) о включении мероприятий программы реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области в план реализации.

2. Отделу развития малого и среднего предпринимательства управления промышленности и предпринимательства министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области (Амосова А.Н.) обеспечить:

1) исполнение мероприятий установленных в плане реализации;

2) размещение плана реализации на официальном сайте министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр А.А. Гончаров

В.А. Васильева

238 62 05

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра –

начальник управления промышленности

и предпринимательства В.В. Васильев

Заместитель начальника управления

промышленности и предпринимательства –

начальник отдела малого и среднего

предпринимательства министерства

промышленности, торговли и развития

предпринимательства Новосибирской области А.Н. Амосова

Консультант-юрист

Отдела организационной и кадровой работы

министерства промышленности, торговли

и развития предпринимательства

Новосибирской области А.В. Гагаркина

Начальник управления

экономики и финансов министерства

промышленности, торговли и развития

предпринимательства Новосибирской области Н.Ф. Зырянова

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области

от \_\_\_\_2020 № \_\_\_\_\_

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Новосибирской области

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области годы»

Таблица № 1

Целевые индикаторы

государственной программы Новосибирской области

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области»

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значе  ние весо  вого коэф  фициента целе  вого инди  катора | Значение целевого индикатора | | | | | | | Приме  чание |
| На очеред  ной финан  совый  2020 год | на 2020 год,  в том числе поквартально | | | | 2021 год | 2022 год |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| государственная программа Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» | | | | | | | | | | | |
| Цель:  создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих инновационному развитию и улучшению отраслевой структуры экономики, а также социальному развитию и обеспечению стабильно высокого уровня занятости | 1. Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | ед. | 0,04 | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 51,98 | 52,16 |  |
| 2. Оборот субъектов МСП в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | 0,04 | 150 | 120 | 120 | 125 | 150 | 152 | 155 |  |
| 3. Оборот в расчете на одного работника субъектов МСП в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | 0,04 | 158 | 145 | 145 | 145 | 158 | 160 | 162 |  |
| 4. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) | % | 0,04 | 13,5 | 13,1 | 13,1 | 13,3 | 13,5 | 13,7 | 14,0 |  |
| 6. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | % | 0,04 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,2 | 34,4 |  |
| 8. Коэффициент «рождаемости» субъектов МСП (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | ед. | 0,04 | 200,0 | 50 | 100 | 150 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| 10. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий государственной программы | ед. | 0,08 | 7015 | - | 2000 | 2000 | 3015 | 6285 | 7850 |  |
| 10.1. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», ежегодно | ед. | 0,06 | 1743 | - | 200 | 543 | 1000 | 1925 | 3443 |  |
| 10.2. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, ежегодно | ед. | 0,06 | 79 | 15 | 20 | 25 | 19 | 58 | 58 |  |
| 10.3. Количество субъектов МСП, реализующих инновационные проекты и проекты по модернизации производства в рамках государственной программы | ед. | 0,03 | 3245 | 800 | 800 | 820 | 815 | 3232 | 3232 |  |
| 10.4. Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную и упрощенную систему налогообложения, воспользовавшихся налоговыми каникулами | ед. | 0,01 | 730 | - | - | - | - | - | - |  |
| 12. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации государственной программы | ед. | 0,04 | 631 | - | - | - | - | 623 | 675 |  |
| Задача 1 государственной программы: Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности, развития и поддержки на территории Новосибирской области путем обеспечения доступности образовательной и информационно-консультационной поддержки | 14.  Доля субъектов МСП, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе семинаров, тренингов) в общем количестве субъектов МСП в Новосибирской области | % | 0,02 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 2,0 | 2,0 |  |
| 15. Доля субъектов МСП, воспользовавшихся информационной поддержкой Министерства | % | 0,01 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 35 |  |
| 15.1. Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного имущества и перечнях муниципального имущества в субъектах Российской Федерации | % | 0,01 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 |  |
| 16. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом | тыс. чел. | 0,03 | 23,1 | - | - | - | 23,1 | 35,1 | 38,8 |  |
| 16.1. Количество физических лиц - участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего  предпринимательства, по итогам участия в региональном  проекте, нарастающим итогом | тыс. человек | 0,01 | 2,526 | - | - | - | 2,526 | 4,622 | 6,719 |  |
| 16.2. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками  проекта, нарастающим итогом | тыс. единиц | 0,01 | 0,466 | - | - | - | 0,466 | 0,746 | 0,953 |  |
| 16.3. Количество обученных основам ведения бизнеса,  финансовой грамотности и иным навыкам  предпринимательской деятельности, нарастающим итогом | тыс. человек | 0,01 | 3,874 | - | - | - | 3,874 | 5,859 | 7,131 |  |
| 16.4. Количество физических лиц - участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства», нарастающим итогом | тыс. человек | 0,01 | 21,331 | - | - | - | 21,331 | 32,514 | 42,868 |  |
| Задача 2 государственной программы:  Содействие территориальному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятости населения | 17. Количество муниципальных образований, на территории которых зафиксирована положительная динамика количества зарегистрированных малых и средних предприятий | ед. | 0,04 | 34 | - | - | - | - | 34 | 34 |  |
| 18. Доля средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки | % | 0,02 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | - | - | 0,5 | 1,0 |  |
| Задача 3 государственной программы:  Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области в продвижении продукции (товаров, услуг) на региональные рынки Российской Федерации | 20. Доля субъектов МСП из числа принявших участие в выставках, ярмарках, деловых миссиях, которые заключили договоры на поставку товаров (работ, услуг) и (или) соглашения о намереньях от общего количества субъектов МСП, принявших участие в выставках, ярмарках, деловых миссиях | % | 0,01 | 10,0 | - | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | 26. Количество рабочих мест в относящихся к малым предприятиям компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов, технопарков, промышленных парков, средства на создание и развитие которых выделены в рамках программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой Минэкономразвития России | ед. | 0,03 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |  |
| Задача 5 государственной программы:  Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности | 27. Доля кредитов субъектам МСП в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | % | 0,03 | 45,0 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  |
| 28. Эффективность размещения средств Гарантийного фонда НСО | % | 0,05 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| 29. Объем предоставленных субъектам МСП гарантий (поручительств) на конец года | млрд. руб. | 0,06 | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 2,2 | 2,2 |  |
| 30. Эффективность размещения средств микрофинансовой организации | % | 0,05 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| 31. Количество выдаваемых микрозаймов субъектам МСП нарастающим итогом | ед. | 0,05 | 813 | 704 | 737 | 770 | 813 | 844 | 969 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица № 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета)

плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения расчитываются по формуле:**  ,  где:  SMSPt – количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Новосибирской области, сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на конец отчетного периода;  Nt – численность населения Новосибирской области на конец отчетного года  **Плановые значения:**  Плановые значения определяются на основании данных статистической отчетности по аналогичному показателю предыдущих 3 лет, и прогнозирования влияния текущей социально-экономической ситуации | Расчёт показателя производится на основании данных бюллетеней (сборников, докладов), предоставляемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области:  Бюллетень 2.18 «Численность населения Новосибирской области».  Данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, публикуемые в сети «Интернет» <https://rmsp.nalog.ru/> |
| 2. Оборот субъектов МСП в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения расчитываются по формуле:**  ,  где:  ObMt – оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий) в отчетном году, млн. руб.;  ObM2014 – оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий) в 2014 году, млн. руб.;  ObSt – оборот средних предприятий в отчетном году, млн. руб.;  ObS2014 – оборот средних предприятий в 2014 году, млн. руб.;  IPC- произведение индексов потребительских цен отчетного года к уровню цен предшествующих лет, для приведения к ценам 2014 года.  **Плановые значения:**  Плановые значения определяются на основании данных статистической отчетности по аналогичному показателю предыдущих 3 лет, и прогнозирования влияния текущей социально-экономической ситуации | При составлении ежеквартальной отчетности о ходе реализации мероприятий государственной программы приводятся оценочные значения показателя, рассчитываемые на основании статистических данных за предыдущий период, и прогнозирования влияния текущей социально-экономической ситуации на развитие малого бизнеса.  После публикации официальной статистической информации значение показателя за год корректируется.  Расчёт показателя производится на основании данных бюллетеней (сборников, докладов), предоставляемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области:  Бюллетень adm-03-1 «Статистические показатели малого бизнеса (с учетом микропредприятий) городских округов и муниципальных районов Новосибирской области»;  Бюллетень adm-04-203 «Основные экономические показатели деятельности средних предприятий по городским округам и муниципальным районам Новосибирской области». |
| 3. Оборот в расчете на одного работника субъектов МСП в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения расчитываются по формуле:**  (Rs+Rm)  ,    где:  ObMt – оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий) в отчетном году, млн. руб.;  ObM2014 – оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий) в 2014 году, млн. руб.;  ObSt – оборот средних предприятий в отчетном году, млн. руб.;  ObS2014 – оборот средних предприятий в 2014 году, млн. руб.;  IPC- произведение индексов потребительских цен отчетного года к уровню цен предшествующих лет, для приведения к ценам 2014 года;  Rm – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых (включая микро) предприятий (данные Новосибирскоблстата) в отчетном году;  Rm2014 – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых (включая микро) предприятий (данные Новосибирскоблстата) в 2014 году;  Rs2014 – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий (данные Новосибирскоблстата) в 2014 году;  Rs – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий (данные Новосибирскоблстата) в отчетном году.  **Плановые значения:**  Плановые значения определяются на основании данных статистической отчетности по аналогичному показателю предыдущих 3 лет, и прогнозирования влияния текущей социально-экономической ситуации | При составлении ежеквартальной отчетности о ходе реализации мероприятий государственной программы приводятся оценочные значения показателя, рассчитываемые на основании статистических данных за предыдущий период, и прогнозирования влияния текущей социально-экономической ситуации на развитие малого бизнеса.  После публикации официальной статистической информации значение показателя за год корректируется.  Расчёт показателя производится на основании данных бюллетеней (сборников, докладов), предоставляемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области:  Бюллетень adm-03-1 «Статистические показатели малого бизнеса (с учетом микропредприятий) городских округов и муниципальных районов Новосибирской области»;  Бюллетень adm-04-203 «Основные экономические показатели деятельности средних предприятий по городским округам и муниципальным районам Новосибирской области»;  Бюллетень 6.34 «Индексы потребительских цен и средние цены на товары и услуги-представители по Новосибирской области» |
| 4. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения расчитываются по формуле:**  \*100%,  где:  ObMt – оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий) в отчетном году, млн. руб.  ObMPt – оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий), действующих в отрасли «обрабатывающие производства», в отчетном году, млн. руб.  ObSt– оборот средних предприятий в отчетном году, млн. руб.  ObSPt– оборот средних предприятий, действующих в отрасли «обрабатывающие производства», в отчетном году, млн. руб.  **Плановые значения:**  Плановые значения определяются на основании данных статистической отчетности по аналогичному показателю предыдущих 3 лет, и прогнозирования влияния текущей социально-экономической ситуации | При составлении ежеквартальной отчетности о ходе реализации мероприятий государственной программы приводятся оценочные значения показателя, рассчитываемые на основании статистических данных за предыдущий период, и прогнозирования влияния текущей социально-экономической ситуации на развитие малого бизнеса.  После публикации официальной статистической информации значение показателя за год корректируется.  Расчёт показателя производится на основании данных бюллетеней (сборников, докладов), предоставляемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области: Бюллетень adm-03-1 «Статистические показатели малого бизнеса (с учетом микропредприятий) городских округов и муниципальных районов Новосибирской области», Бюллетень adm -04-203 «Основные экономические показатели деятельности средних предприятий по городским округам и муниципальным районам Новосибирской области» |
| 6. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения расчитываются по формуле:**  (Rs+Rm+Rip)/R\*100%,  где:  Rs – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий (данные Новосибирскоблстата);  Rm – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых (включая микро) предприятий (данные Новосибирскоблстата);  Rip – численность занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности (данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства);  R – среднегодовая численность занятых в экономике Новосибирской области.  **Плановые значения:**  Плановые значения определяются на основании данных статистической отчетности по аналогичному показателю предыдущих 3 лет, и прогнозирования влияния текущей социально-экономической ситуации | При составлении ежеквартальной отчетности о ходе реализации мероприятий государственной программы приводятся оценочные значения показателя, рассчитываемые на основании статистических данных за предыдущий период, и прогнозирования влияния текущей социально-экономической ситуации на развитие малого бизнеса.  После публикации официальной статистической информации значение показателя за год корректируется.  Расчёт показателя производится на основании данных бюллетеней (сборников, докладов), предоставляемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области: Бюллетень adm-03-1 «Статистические показатели малого бизнеса (с учетом микропредприятий) городских округов и муниципальных районов Новосибирской области», Бюллетень adm -04-203 «Основные экономические показатели деятельности средних предприятий по городским округам и муниципальным районам Новосибирской области»;  «Численность занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности по субъектам Российской Федерации», опубликованные на сайте <https://rmsp.nalog.ru/>;  Доклад «Социально-экономическое положение Новосибирской области» (по каталогу 1.1.) |
| 8. Коэффициент «рождаемости» субъектов МСП (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения расчитываются по формуле:**  ,  где:  SMSPN - количество субъектов МСП, имеющие признак «вновь созданные» на конец отчетного периода;  SMSP - количество субъектов МСП на конец отчетного периода.  **Плановые значения:**  Плановые значения определяются на основании данных статистической отчетности по аналогичному показателю предыдущих 3 лет, и прогнозирования влияния текущей социально-экономической ситуации | Данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, публикуемые в сети «Интернет» <https://rmsp.nalog.ru/> |
| 10. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших государственную поддержку в рамках реализации мероприятий государственной программы | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения расчитываются как:**  Суммарное количество субъектов МСП, получивших финансовую, имущественную поддержку и воспользовавшихся услугами объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства по итогам реализации мероприятий РП1, РП2, РП3, РП4, 2. Общепрограммного мероприятия «Предоставление налоговых каникул индивидуальным предпринимателям, применяющим патентную и упрощенную систему налогообложения», 1.3, 2.1-2.3, 3.1, 4.1-4.4, 5.1 государственной программы.    **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании:  - анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период;  - на основании показателей, установленных паспортами региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»;  - с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы | Данные формируются на основе данных Минпромторга НСО о количестве получателей поддержки и отчетов объектов инфраструктуры, предоставляемых  в Минпромторг НСО |
| 10.1. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», ежегодно | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения расчитываются как:**  Суммарное количество субъектов МСП, получивших поддержку и воспользовавшихся услугами объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства по итогам реализации мероприятий РП1 государственной программы.    **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании показателей, установленных паспортом регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»,  а также с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы | Данные формируются на основе данных Минпромторга НСО о количестве получателей поддержки и отчетов объектов инфраструктуры, предоставляемых  в Минпромторг НСО |
| 10.2. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, ежегодно | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения расчитываются как:**  Количество субъектов МСП, воспользовавшихся услугами центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области и заключивших экспортный контракт по итогам реализации мероприятия РП2 государственной программы.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании показателей, установленных паспортом регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»,  а также с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы | Данные формируются на основе отчетов объектов инфраструктуры, предоставляемых в Минпромторг НСО |
| 10.3. Количество субъектов МСП, реализующих инновационные проекты и проекты по модернизации производства в рамках государственной программы | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения:**  Фактическое количество субъектов МСП, получивших в отчётном году финансовую поддержку в формах: субсидирование части лизинговых платежей; субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров; количество субъектов МСП, воспользовавшихся услугами центра прототипирования, резидентов бизнес-инкубатора в р.п. Кольцово.  Расчет индикатора ведется в рамках реализации мероприятий РП4, 4.1 - 4.4 государственной программы.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период, а также с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы | Официальные данные формируются ежегодно на основании реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей государственной поддержки в рамках программы, публикуемом Минпромторгом НСО в сети «Интернет» по адресу [www.msp.nso.ru](http://www.msp.nso.ru), и отчетов объектов инфраструктуры, предоставляемых  в Минпромторг НСО. |
| 10.4. Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную и упрощенную систему налогообложения, воспользовавшихся налоговыми каникулами | ежегодно | за отчетный период | **Фактические значения:**  Количество индивидуальных предпринимателей, поставленных на учет в качестве налогоплательщиков, применяющих патентную и упрощенную систему налогообложения, с налоговой ставкой в размере 0% (за период) по итогам реализации 2. Общепрограммного мероприятия «Предоставление налоговых каникул индивидуальным предпринимателям, применяющим патентную и упрощенную систему налогообложения», государственной программы.  Расчет индикатора ведется в рамках реализации 2. Общепрограммного мероприятия «Предоставление налоговых каникул индивидуальным предпринимателям, применяющим патентную и упрощенную систему налогообложения», государственной программы.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа данных по формам статистической налоговой отчетности по формам «1-ПАТЕНТ» и «5-УСН», как среднее значение за период с 2015 по 2019 гг. | Официальные данные о плательщиках налогов формируются ежегодно на основании данных отчетности Федеральной налоговой службы по формам «1-ПАТЕНТ» и «5-УСН», опубликованных на сайте Федеральной налоговой службы» (<https://www.nalog.ru/rn54/related_activities/statistics_and_analytics/forms/>). |
| 12. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации государственной программы | ежегодно | за отчетный период | **Фактические значения расчитываются по формуле:**  ,  где:  Si – среднесписочная численность работников СМиСП – получателей финансовой поддержки в рамках реализации мероприятий государственной программы в отчетном году;  Fi – среднесписочная численность работников в году, предшествующему отчетному.  СМиСП – получателей финансовой поддержки, которым установлены договором (соглашением) обязательства по созданию новых рабочих мест, в рамках реализации мероприятий государственной программы Расчёт индикатора ведется в рамках реализации мероприятий РП1, РП4, 2.1-2.3, 4.1 - 4.4, 5.1 государственной программы  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период, а также с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы | Официальные данные формируются ежегодно на основании отчетов субъектов малого и среднего предпринимательства, представляемых в Минпромторг НСО, и отчетов объектов инфраструктуры, предоставляемых в Минпромторг НСО; квартальная информация формируется на основании оценочных данных Минпромторга НСО.  Сбор отчетов субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации мероприятий РП1, 2.1-2.3, 4.1 - 4.4, 5.1 государственной программы осуществляется на основе формирования представительной (репрезентативной) выборки. Выборочная совокупность создается на основе многомерного расслоенного случайного отбора. Число единиц наблюдения – не менее 5%. |
| 14.  Доля субъектов МСП, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе семинаров, тренингов) в общем количестве субъектов МСП в Новосибирской области | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения расчитываются по формуле:**  \*100%,  где:  SMSP1 - количество субъектов МСП, сотрудники которых приняли участие в мероприятиях по обучению в отчетном периоде;  SMSP - количество субъектов МСП на конец отчетного периода.  Расчет индикатора ведется с учетом итогов реализации мероприятий РП1, РП2, 1.3, 2.2 государственной программы.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период, а также с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы. | источник представления данных – данные Минпромторга НСО, формируемые на основании отчетов о проведении мероприятий (семинаров, курсах, конкурсах);  данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, публикуемых в сети «Интернет» <https://rmsp.nalog.ru/> |
| 15. Доля субъектов МСП, воспользовавшихся информационной поддержкой Министерства | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения расчитываются по формуле:**  \*100%,  где:  SMSP1 – общее количество субъектов МСП, воспользовавшихся информационной поддержкой Минпромторга НСО (число обращений на информационный портал «Малое и среднее предпринимательство Новосибирской области», подписчиков на каналы Минпромторга НСО в социальных сетях, количество участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства»);  SMSP – количество субъектов МСП в Новосибирской области.  **Плановые значения:**  Плановые значения определяются на основании данных по аналогичному показателю за предыдущий отчетный год, 2 года, 3 лет с учетом с учетом итогов реализации мероприятия 1.1 государственной программы за год, предшествующий отчетному. | Источник представления данных – данные Минпромторга НСО, формируемые на основании отчетов о посещении сайта [www.msp.nso.ru](http://www.msp.nso.ru).  Данные о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства - на основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, публикуемых в сети «Интернет» <https://rmsp.nalog.ru/>. |
| 15.1. Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного имущества и перечнях муниципального имущества в субъектах Российской Федерации |  |  | **Фактические значения расчитываются как:**  Темп прироста количества объектов имущества в перечнях государственного имущества и перечнях муниципального имущества в Новосибирской области в отчетном периоде по отношению к предыдущему году по итогам реализации мероприятия 1.6.2.3.    **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р | Сведения, предоставляемые ДИЗО НСО и ОМС МО НСО в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.04.2016 № 264. |
| 16. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом | ежеквартально | На последнее число месяца отчетного периода | **Фактические значения расчитываются как:**  Количество физических лиц, поставленных на учет в качестве налогоплательщиков налога на профессиональной доход (за период) по итогам реализации мероприятия 1.6.    **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | Источник представления данных – данные Федеральной налоговой службы Российской Федерации. |
| 16.1. Количество физических лиц - участников федерального  проекта, занятых в сфере малого и среднего  предпринимательства, по итогам участия в федеральном  проекте, нарастающим итогом | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения:**  Суммарное количество физических лиц, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку и воспользовавшихся услугами объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства по итогам реализации мероприятий РП1, 1.7 государственной программы.    **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании показателей, установленных паспортом регионального проекта «Популяризация предпринимательства», а также с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы | Данные формируются на основе отчетов объектов инфраструктуры, предоставляемых  в Минпромторг НСО |
| 16.2. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками  проекта, нарастающим итогом | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения:**  Суммарное количество субъектов МСП, созданных физическими лицами, получившими поддержку и воспользовавшихся услугами объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства по итогам реализации мероприятий РП1, 1.7 государственной программы.    **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании показателей, установленных паспортом регионального проекта «Популяризация предпринимательства», а также с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы | Данные формируются на основе отчетов объектов инфраструктуры, предоставляемых  в Минпромторг НСО |
| 16.3. Количество обученных основам ведения бизнеса,  финансовой грамотности и иным навыкам  предпринимательской деятельности, нарастающим итогом | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения:**  Суммарное количество физических лиц, принявших участие в образовательных мероприятиях по теме обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности по итогам реализации мероприятий РП1, 1.7 государственной программы.    **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании показателей, установленных паспортом регионального проекта «Популяризация предпринимательства», а также с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы | Данные формируются на основе отчетов объектов инфраструктуры, предоставляемых  в Минпромторг НСО |
| 16.4. Количество физических лиц - участников федерального  проекта, нарастающим итогом | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения:**  Суммарное количество физических лиц, получившими поддержку и воспользовавшихся услугами объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, принявшие участие в мероприятиях по итогам реализации мероприятий РП1, 1.7 государственной программы.    **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании показателей, установленных паспортом регионального проекта «Популяризация предпринимательства», а также с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы | Данные формируются на основе отчетов объектов инфраструктуры, предоставляемых  в Минпромторг НСО |
| 17. Количество муниципальных образований, на территории которых зафиксирована положительная динамика количества зарегистрированных малых и средних предприятий | годовая | за отчетный период | **Фактические значения**:  количество муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов), где количество малых (включая микро) и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей в отчетном году превышает количество малых (включая микро) и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей в году, предшествующем отчетному.  **Плановые значения:**  Плановые значения определяются на основании данных по аналогичному показателю за предыдущий отчетный год, 2 года, 3 лет с учетом влияния мероприятий № 2.1 – 2.3. | Официальные данные формируются ежегодно на основании данных, содержащихся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.  Данные о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства - на основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, публикуемых в сети «Интернет» <https://rmsp.nalog.ru/>. |
| 18. Доля средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения:**  Отношение суммы средств, фактически направленных на реализацию общепрограммного мероприятия РП3 и мероприятия 2.2 в части софинансирования программ монопрофильных муниципальных образований к сводной сумме финансовых затрат на реализацию мероприятий государственной программы за счет средств областного бюджета Новосибирской области, источником формирования которого в том числе являются средства федерального бюджета, умноженное на 100%.  Расчет индикатора ведется с учетом итогов реализации общепрограммного мероприятия РП3 и мероприятия 2.2 государственной программы.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период, а также с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы | Источник представления данных – данные Минпромторга НСО  о реализации мероприятий программы. |
| 20. Доля субъектов МСП из числа принявших участие в выставках, ярмарках, деловых миссиях, которые заключили договоры на поставку товаров (работ, услуг) и (или) соглашения о намереньях от общего количества субъектов МСП, принявших участие в выставках, ярмарках, деловых миссиях | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения:**  Отношение количества субъектов МСП, из числа принявших участие в выставках, ярмарках, деловых миссиях, и заключивших контракты, на поставку товаров (работ, услуг) и (или) соглашения о намереньях к общему количеству субъектов МСП, принявших участие в выставках, ярмарках, деловых миссиях, умноженное на 100%.  Расчет индикатора ведется врамках реализации мероприятия 3.1 государственной программы.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период, а также с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы | Официальные данные формируются ежегодно на основании информации, предоставленной субъектами малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области, а также  информации, предоставленной Союзом «Новосибирская городская торгово-промышленной палата» о субъектах малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, организованных НГТПП |
| 24. Темп роста выручки субъектов МСП - резидентов частных промышленных парков, получивших финансовую поддержку к предшествующему году | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения:**  (V1t + V2t +…+ Vnt)/ (V1t-1 + V2t-1 +…+ Vnt-1)\*100%,  где:  Vit – выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг (сумма полученных доходов) в отчетном году резидента частного промышленного парка номер i, тыс. руб.;  Vit-1 – выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг (сумма полученных доходов) в году, предшествующем отчетному году, резидента частного промышленного парка номер i, тыс. руб.;  n – количество субъектов МСП, вошедших в совокупность субъектов МСП, по которым производится расчет данного целевого показателя в отчетном году.  Совокупность субъектов МСП, по которым производится расчет данного целевого показателя составляют субъекты МСП, являющиеся резидентами частных промышленных парков, получивших финансовую поддержку в рамках реализации программы, начиная с первого года её реализации.  **Плановые значения:**  Плановые значения определяются на основании данных по аналогичному показателю за последние  3 года | Официальные данные формируются ежеквартально на основании отчетов, предоставляемых частными промышленными парками  в Минпромторг НСО |
| 26. Количество рабочих мест в относящихся к малым предприятиям компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов, технопарков, промышленных парков, средства на создание и развитие которых выделены в рамках программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой Минэкономразвития России | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения:**  Среднесписочная численность работников относящихся к малым предприятиям, являющихся резидентами бизнес-инкубаторов, технопарков, промышленных парков, средства на создание и развитие которых выделены в рамках программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой  Минэкономразвития России, в отчетном периоде, ед.  Расчет показателя производится, в том числе в рамках мероприятия 4.1 государственной программы.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период, а также с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы | Официальные данные формируются ежеквартально на основании отчетов, предоставляемых управляющей компанией бизнес-инкубаторов, технопарков, промышленных парков в Минпромторг НСО. |
| 27. Доля кредитов субъектам МСП в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения:**  OK\_SMSP/OK\*100%,  где:  OK – объем кредитов, предоставленных юридическим лицам - резидентам и индивидуальным предпринимателям в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, млн. руб.;  OK\_SMSP - объем кредитов, предоставленных в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, субъектам малого и среднего предпринимательства млн. руб.;.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период | Статистическая информация Центрального Банка Российской Федерации «Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам - резидентам и индивидуальным предпринимателям, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства в рублях  (с учетом места нахождения кредитных организаций и их филиалов)»,  «Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства в иностранной валюте и драгоценных металлах  (с учетом места нахождения кредитных организаций и их внутренних структурных подразделений)», публикуемая на сайте <http://www.cbr.ru/statistics> |
| 28. Эффективность размещения средств Гарантийного фонда НСО | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения:**  Отношение общей суммы действующих кредитов, банковских гарантий, лизинговых договоров, предоставленных субъектам МСП банками и лизинговыми компаниями, являющимися партнерами Гарантийного Фонда НСО, в рублях, к капитализации Гарантийного фонда НСО на конец отчетного периода, в рублях, умноженное на 100%, %.  Расчет индикатора ведется с учетом итогов реализации мероприятия 5.1 государственной программы.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период. | Официальные данные формируются ежеквартально на основании отчета, предоставляемого Гарантийным фондом НСО в Минпромторг НСО. |
| 29. Объем предоставленных субъектов МСП гарантий (поручительств) на конец года | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения:**  Сумма гарантий (поручительств), предоставленных субъектам МСП Гарантийным фондом НСО с целью предоставления кредитов, банковских гарантий, заключения лизинговых договоров банками и лизинговыми компаниями, являющимися партнерами Гарантийного Фонда НСО, в отчетном периоде, млрд. руб.  Расчет индикатора ведется с учетом итогов реализации мероприятия 5.1 государственной программы.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период, а также с учетом запланированного объема финансирования соответствующих мероприятий государственной программы | Официальные данные формируются ежеквартально на основании отчета, предоставляемого Гарантийным фондом НСО в Минпромторг НСО. |
| 30. Эффективность размещения средств микрофинансовой организации | ежеквартально | за отчетный период | **Фактические значения:**  Отношение действующего портфеля микрозаймов (остаток задолженности субъектов МСП по основному долгу перед микрофинансовой организацией), в рублях, к капитализации микрофинансовой организации на конец отчетного периода, в рублях, умноженное на 100%, %.  Расчет индикатора ведется с учетом итогов реализации мероприятия 5.1 государственной программы.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период | Официальные данные формируются ежеквартально на основании отчета, предоставляемого МКК Фонд микрофинансирования НСО в Минпромторг НСО. |
| 31. Количество выдаваемых микрозаймов субъектам МСП нарастающим итогом | ежеквартально | на отчетную дату | **Фактические значения:**  Количество микрозаймов, выданных МКК Фонд микрофинансирования НСО и действующих на первое число месяца, следующего за отчетным периодом, ед.  Расчет индикатора ведется с учетом итогов реализации мероприятия 5.1 государственной программы. При расчете индикатора не учитываются микрозаймы, выданные субъектам МСП в рамках программы ускоренного развития субъектов МСП в моногородах, реализуемой в соответствии с мероприятием РП 3.2.  **Плановые значения:**  Плановые значения определены на основании анализа итогов реализации аналогичных мероприятий за предшествующий период | Официальные данные формируются ежеквартально на основании отчета, предоставляемого МКК Фонд микрофинансирования НСО в Минпромторг НСО. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица № 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий

государственной программы Новосибирской области

**«**Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области»

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | | Код бюджетной  классификации | | | | | | | | Значение показателя на 2020 год | Значение показателя на финансовый 2020 год (поквартально) | | | | | | | Значение показателя на 2021 год | Значение показателя на 2022 год | Ответственный исполнитель | | Ожидаемый результат  (краткое описание) |
| ГРБС | Рз | Пр | | | ЦСР | ВР | | 1 кв. | | | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |  |  |  | |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | 9 | | | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | | 16 |
| Государственная программа Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» (далее – государственная программа) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих инновационному развитию и улучшению отраслевой структуры экономики, а также социальному развитию и обеспечению стабильно высокого уровня занятости | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Общепрограммное мероприятие «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | количество получателей субсидий (ед.) | |  |  | |  | |  | |  | 4 | 1 | | | 3 | 0 | 0 | | 4 | 4 | Минпромторг НСО;  АНО «ЦСРП НСО»;  ГУП НСО «НОЦРПП»;  администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области и рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области;  Микрокредитная компания Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринима-тельства | | За период 2020-2022 гг. количество субъектов малого и среднего предпринима-  тельства (далее –  субъекты МСП)  и самозанятых граждан, получивших поддержку  в рамках регионального проекта, составит не менее 7,111 тыс. единиц;  количество субъектов МСП, выведенных  на экспорт при поддержке центра координации поддержки экспортно-ориентирован  ных субъектов МСП,  195 ед.  Увеличен объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышлен  ных парков, технопарков, в 2021-2022 не менее 10,8 млрд. рублей. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | **247 483,6** | **х** | | | **х** | **х** | **х** | | **174 608,5** | **424 823,0** |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | **247 483,6** | **245 780,7** | | | **1 702,9** | 0,0 | 0,0 | | **174 608,5** | **424 823,0** |
| областной бюджет | | 026 | 04 | | 12 | | 080I555272 | | 633 | 63 889,4 | 63 889,4 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 69 814,1 | 73 424,2 |
| 026 | 04 | | 12 | | 080I555273 | | 633 | 2 730 | 2 730,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 170,0 | 1 404,0 |
| 026 | 04 | | 12 | | 080I555274 | | 521 | 18,6 | 0,00 | | | 18,6 | 0,0 | 0,0 | | 89,5 | 118,9 |
| 026 | 04 | | 12 | | 080I555275 | | 632 | 49,5 | 0,0 | | | 49,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 026 | 04 | | 12 | | 080I503140 | | 811 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20 000,0 | 29 750,0 |
| **ИТОГО ОБ** | |  |  | |  | |  | |  | **66 687,5** | **66 619,4** | | | **68,1** | **0,0** | **0,0** | | **91 073,6** | **104 697,1** |
| федеральный бюджет | | 026 | 04 | | 12 | | 080I555272 | | 633 | 113 642,5 | 113 642,5 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 53 298,3 | 49 565,0 |
| 026 | 04 | | 12 | | 080I555273 | | 633 | 65 518,8 | 65 518,8 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 28 079,5 | 33 695,4 |
| 026 | 04 | | 12 | | 080I555274 | | 521 | 445,6 | 0,0 | | | 445,6 | 0,0 | 0,0 | | 2 147,2 | 2 852,3 |
| 026 | 04 | | 12 | | 080I555275 | | 632 | 1 187,1 | 0,0 | | | 1 187,1 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 026 | 04 | | 12 | | 080I503140 | | 811 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 234 000,0 |
| **ИТОГО ФБ** | |  |  | |  | |  | |  | **180 794,0** | **179 161,3** | | | **1 632,7** | **0,0** | **0,0** | | **83 525,0** | **320 112,7** |
| **местные бюджеты** | |  |  | |  | |  | |  | **2,1** | **0,0** | | | **2,1** | **0,0** | **0,0** | | **9,9** | **13,2** |
| **внебюджетные источники\*** | |  |  | |  | |  | |  | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| **налоговые расходы** | |  |  | |  | |  | |  | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| РП 1. Создание и обеспечение функционирования Центра «Мой бизнес»  в целях финансового обеспечения комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектов МСП, оказания кредитных, гарантийных, лизинговых услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства | количество получателей субсидии (ед.) | |  |  | |  | |  | |  | 1 | 1 | | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | Минпромторг НСО;  АНО «ЦСРП НСО»;  ГУП НСО «НОЦРПП» | К 2020 году в Новосибир  ской области функциони-рует Центр «Мой бизнес», оказывающий комплекс услуг  субъектам МСП, включающий консульта-  ционную, образовательную поддержку, поддержку  по созданию и модернизации производств, социального предпринима-тельства, а также услуг АО «Корпорация МСП» и АО «РЭЦ».  К 2022 году доля субъектов МСП Новосибирской области, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит 7,0%.  Количество вновь созданных рабочих мест субъектами МСП, получившими государствен  ную поддержку в 2020 году, составит не менее  261 ед., в 2021 г.– не менее 266 ед, в 2022 г. – 270 ед. | |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 177 531,9 | х | | | х | х | х | | 123 112,4 | 122 989,2 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 159 756,18 | 159 756,18 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 123 112,4 | 122 989,2 |
| областной бюджет | | 026 | 04 | | 12 | | 080I555272 | | 633 | 63 889,4 | 63 889,4 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 69 814,1 | 73 424,2 |
| федеральный бюджет | | 026 | 04 | | 12 | | 080I555272 | | 633 | 113 642,5 | 113 642,5 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 53 298,3 | 49 565,0 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| РП. 1.1. Содержание АНО «Центр содействия развитию предпринима  тельства Новосибир  ской области» | количество получателей субсидии (ед.) | |  |  | |  | |  | |  | 1 | 1 | | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | Минпромторг НСО;  АНО «ЦСРП НСО» | |  |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 59 154,3 | х | | | х | х | х | | 67 593,3 | 71 359,0 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 59 154,3 | 59 154,3 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 67 593,3 | 71 359,0 |
| областной бюджет | | 026 | 04 | | 12 | | 080I555272 | | 633 | 59 154,3 | 59 154,3 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 67 593,3 | 71 359,0 |
| федеральный бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| РП 1.2. Обеспечение предоставления комплекса услуг субъектам МСП в Центре «Мой бизнес» | количество получателей субсидии (ед.) | |  |  | |  | |  | |  | 1 | 1 | | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | Минпромторг НСО;  АНО «ЦСРП НСО» | |  |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 118 377,6 | х | | | х | х | х | | 55 519,1 | 51 630,2 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 118 377,6 | 118 377,6 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 55 519,1 | 51 630,2 |
| областной бюджет | | 026 | 04 | | 12 | | 080I555272 | | 633 | 4 735,1 | 4 735,1 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 220,8 | 2 065,2 |
| федеральный бюджет | | 026 | 04 | | 12 | | 080I555272 | | 633 | 113 642,5 | 113 642,5 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 53 298,3 | 49 565,0 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| РП 2. Обеспечение функционирования Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства  в целях содействия субъектам МСП  в осуществлении экспортной деятельности | количество получателей субсидии (ед.) | |  |  | |  | |  | |  | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | Минпромторг НСО; ГУП НСО «НОЦРПП»;  АНО «ЦСРП НСО» | | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра,  за 2020-2022 годы составит 195 ед. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 68 248,8 | х | | | х | х | х | | 29 249,5 | 35 099,4 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 68 248,8 | 68 248,58 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 29 249,5 | 35 099,4 |
| областной бюджет | | 026 | 04 | | 12 | | 080I555273 | | 633 | 2 730,0 | 2 730,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 170,0 | 1 404,0 |
| федеральный бюджет | | 026 | 04 | | 12 | | 080I555273 | | 633 | 65 518,8 | 65 518,8 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 28 079,5 | 33 695,4 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  источники\* | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| РП 3. Поддержка субъектов МСП на территории монопрофильных муниципальных образований | количество получателей субсидии (ед.) | |  |  | |  | |  | |  | 3 | 0 | | | 3 | 0 | 0 | | 2 | 2 | Минпромторг НСО;  администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области и рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области  Микрокредитная компания Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринима-тельства | | За период 2020-2022 годов поддержка  субъектам МСП в монопро  фильных муниципаль-ных образованиях будет оказана не менее  7 субъектам МСП. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 1 702,9 | х | | | х | х | х | | 2 246,6 | 2 984,3 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 1 702,9 | 0,0 | | | 1 702,9 | 0,0 | 0,0 | | 2 246,6 | 2 984,3 |
| областной бюджет | | 026 | 04 | | 12 | | 080I555274 | | 521 | 18,6 | 0,0 | | | 18,6 | 0,0 | 0,0 | | 89,5 | 118,8 |
| 026 | 04 | | 12 | | 080I555275 | | 633 | 49,5 | 0,0 | | | 49,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 026 | 04 | | 12 | | 080I555274 | | 521 | 445,6 | 0,0 | | | 445,6 | 0,0 | 0,0 | | 2 147,2 | 2 852,3 |
| 026 | 04 | | 12 | | 080I555275 | | 633 | 1 187,1 | 0,0 | | | 1 187,1 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 2,1 | 0,0 | | | 2,1 | 0,0 | 0,0 | | 9,9 | 13,2 |
| внебюджетные источники\* | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| РП 3.1. Софинансиро-вание мероприятий муниципальных программ монопрофильных муниципальных образований (моногородов) | количество получателей субсидии (ед.) | |  |  | |  | |  | |  | 2 | 0 | | | 2 | 0 | 0 | | 2 | 2 | Минпромторг НСО;  администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области и рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области | | За период 2020-2022 годов поддержка субъектам МСП в монопро  фильных муниципаль  ных образованиях будет оказана не менее 2 субъектам МСП ежегодно. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 466,3 | х | | | х | х | х | | 2 246,6 | 2 984,3 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 466,3 | 0,0 | | | 466,3 | 0,0 | 0,0 | | 2 246,6 | 2 984,3 |
| областной бюджет | | 026 | 04 | | 12 | | 080I555274 | | 521 | 18,6 | 0,0 | | | 18,6 | 0,0 | 0,0 | | 89,5 | 118,8 |
| федеральный бюджет | | 026 | 04 | | 12 | | 080I555274 | | 521 | 445,6 | 0,0 | | | 445,6 | 0,0 | 0,0 | | 2 147,2 | 2 852,3 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 2,1 | 0,0 | | | 2,1 | 0,0 | 0,0 | | 9,9 | 13,2 |
| внебюджетные источники\* | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| РП 3.2. Обеспечение деятельности государственной микрофинансовой организации в целях ускоренного развития субъектов МСП в моногородах | количество получателей субсидии (ед.) | |  |  | |  | |  | |  | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | Минпромторг НСО;  Микрокредитная компания Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринима-тельства | | В 2020 г. поддержка субъектам МСП в монопро  фильных муниципаль  ных образованиях будет оказана не менее  1 субъекту МСП. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 1 236,6 | х | | | х | х | х | | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 1 236,6 | 0,0 | | | 1 236,6 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | 026 | 04 | | 12 | | 080I555275 | | 632 | 49,5 | 0,0 | | | 49,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 026 | 04 | | 12 | | 080I555275 | | 632 | 1 187,1 | 0,0 | | | 1 187,1 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| РП 4. Создание и (или) развитие промышленного (индустриального) парка, агропромышленного парка; создание и (или) развитие технопарка, промышленного технопарка. | количество получателей субсидии (ед.) | |  |  | |  | |  | |  | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | Минпромторг НСО | | Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производ  ственным площадям и помещениям в  промышленных парках, технопарках, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2021 - 2022 гг. оказана поддержка не менее 1 парку. Увеличен объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков, в 2021-2022 не менее 10,8 млрд. рублей. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | х | | | х | х | х | | 20 000,0 | 263 750,0 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20 000,0 | 263 750,0 |
| областной бюджет | | 026 | 04 | | 12 | | 080I503140 | | 811 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20 000,0 | 29 750,0 |
| федеральный бюджет | | 026 | 04 | | 12 | | 080I503140 | | 811 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 234 000,0 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2. Общепрограммное мероприятие «Предоставление налоговых каникул индивидуальным предпринимателям, применяющим патентную и упрощенную систему налогообложения» | Количество субъектов МСП | |  |  | |  | |  | |  | 730 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  | | В 2020 году количество налогоплательщиков, применяющих патентную и упрощенную систему налогообложения с налоговой ставкой 0%, составит не менее 730 ед. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 0,0-55 000,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 55 000,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  | 55 000,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Задача 1. Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности, развития и поддержки на территории Новосибирской области путем обеспечения доступности образовательной и информационно-консультационной поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования портала «Малое и среднее предпринимательство Новосибирской области»; размещение информации о развитии малого и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на иных сайтах» | Количество мероприятий | |  |  | |  | |  | |  | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | Минпромторг НСО | | Мероприятия по размещению на портале «Малое и среднее предпринимательство Новосибирской области» информации  о развитии малого и среднего предпринима-  тельства;  доля субъектов МСП, воспользовав  шихся информационной поддержкой, к концу 2022 года составит  не менее 35%. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | х | | | х | х | х | | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Основное мероприятие «Обеспечение функционирования Бизнес-навигатора МСП в Новосибирской области» | Количество мероприятий | |  |  | |  | |  | |  | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | Минпромторг НСО | | В 2020-2022 гг. планируется проведение мероприятий по информирова-нию предпринима-тельского сообщества о сервисах портала Бизнес-навигатор МСП в результате чего доля субъектов МСП, открывших и (или) расширивших и (или) продолжающих ведение своего бизнеса с помощью сервисов бизнес-навигатора в 2020-2022 гг. составит 4,5%. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | х | | | х | х | х | | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Основное мероприятие «Проведение обучающих семинаров, курсов по вопросам осуществления предпринимательской деятельности» | количество семинаров, курсов (шт.) | |  |  | |  | |  | |  | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | НГТПП | | В 2020-2022 гг. будет проведено не менее 12 обучающих семинаров для субъектам МСП,  обеспечение участия  в семинарах, на курсах  в 2020-2022  гг. - не менее 630 ед. ежегодно. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 600,00 | х | | | х | х | х | | 600,00 | 600,00 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 600,00 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 600,0 | | 600,0 | 600,0 |
| областной бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | |  |  | |  | |  | |  | 600,00 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 600,0 | | 600,0 | 600,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.4. Основное мероприятие «Поддержка и проведение конкурсов среди субъектам МСП по выявлению лучших субъектам МСП в Новосибирской области» | количество конкурсов (ед.) | |  |  | |  | |  | |  | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | Минпромторг НСО,  НГТПП | | В 2020-2022 годах НГТПП ежегодно будет проводиться  по 10 конкурсов для субъектов МСП;  пропаганда идеологии предпринима-тельства;  выявление лучших представителей субъектов МСП;  стимулирование производства и реализации качественных товаров, работ и услуг. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 1 000,0 | х | | | х | х | х | | 1 000,0 | 1 000,0 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 1 000,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 |
| областной бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | |  |  | | |  |  | |  | 1 000,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 |
| налоговые расходы | |  |  | | |  |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. Основное мероприятие «Организация и проведение исследований о развитии субъектов МСП» | количество мероприятий (шт.) | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Минпромторг НСО | | в 2022 году за счет средств областного бюджета планируется проведение исследований  о развитии субъектов МСП, выявление проблем развития.  Объемы финансирова  ния будут уточнены при формировании проекта закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. Основное мероприятие «Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | количество мероприятий (шт.) | |  |  | |  | |  | |  | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | Минпромторг НСО | | Информацион  ные мероприятия для субъектов МСП и самозанятых граждан и организацион  ные мероприятия по расширению имущественной поддержки субъектов МСП. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1.Проведение информационных мероприятий для субъектов МСП в рамках реализации основного мероприятия «Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | количество мероприятий (шт.) | |  |  | |  | |  | |  | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | Минпромторг НСО | | В 2020-2022 годах в рамках текущей деятельности Минпромтор  га НСО будут проводиться информационные мероприятия для субъектов МСП и самозанятых граждан по темам: об изменениях федерального законодате  льства, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности;  о правилах использования новых налоговых режимов, в том числе для самозанятых граждан;  о разрабатыва  емых мерах поддержки для самозанятых граждан. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | х | | | х | х | х | | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2. Проведение мероприятий по формированию перечней муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду субъектам МСП | количество мероприятий (шт.) | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Минпромторг НСО во взаимодействии с ОМС МО НСО;  ДИЗО НСО | | В 2020-2022 годах в рамках текущей деятельности Минпромторга НСО будут проводиться организацион  ные мероприятия по расширению имуществен  ной поддержки субъектов МСП, в том числе: проведение рабочих групп  по оказанию имуществен  ной поддержки субъектам МСП с участием представи  телей муниципаль  ных образований, организация сбора сведений об утвержден  ных перечнях муниципального имущества, занесение в АИС управления государствен  ной поддержкой малого и среднего предпринима  тельства информации о перечнях государствен  ного и муниципаль  ного имущества, предназначенного для субъектов МСП |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | х | | | х | х | х | | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2.1. Проведение анализа имущества субъекта Российской Федерации, всех муниципальных образований, из состава казны, имущества, закрепленного за учреждениями, предприятиями (переданного субъектам МСП в аренду, потенциально пригодного для вовлечения), содержащего полный список таких объектов и рекомендации в отношении каждого представленного в списке объекта на предмет возможности включения в перечни | количество мероприятий (шт.) | |  |  | |  | |  | |  | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | Минпромторг НСО во взаимодействии с ОМС МО НСО;  ДИЗО НСО | |  |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | х | | | х | х | х | | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2.2. Создание на официальном сайте информационной поддержки субъектов МСП Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП» | количество мероприятий (шт.) | |  |  | |  | |  | |  | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | Минпромторг НСО во взаимодействии с ОМС МО НСО;  ДИЗО НСО | | Создание в 2020 году и поддержание в актуальном состоянии Интернет раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП» |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | х | | | х | х | х | | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2.3. Расширение перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | количество мероприятий (шт.) | |  |  | |  | |  | |  | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | Минпромторг НСО во взаимодействии с ОМС МО НСО;  ДИЗО НСО | | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного имущества и перечнях муниципального имущества в субъектах Российской Федерации не менее 10,0% ежегодно |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | х | | | х | х | х | | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. Основное мероприятие «Региональный проект «Популяризация предпринимательства» | количество (ед.) | |  |  | |  | |  | |  | - | - | | | - | - | - | | - | - | Минпромторг НСО;  АНО «ЦСРП НСО» | | В 2020-2022 гг. планируется проведение мероприятий по формирова  нию положительного образа предпринима  тельства среди населения Новосибирс  кой области,  а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых граждан,  в сектор малого и среднего предпринима  тельства,  количество физических лиц - участников регионального проекта «Популяризация предпринима  тельства», занятых в сфере малого и среднего предпринима  тельства, по итогам участия  в региональном  проекте к 2022 году составит 6,719 тыс. ед. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 25 291,1 | х | | | х | х | 0,0 | | 12 645,5 | 20 232,8 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 25 291,1 | 25 291,1 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 12 645,5 | 20 232,8 |
| областной бюджет | | 026 | 04 | | 12 | | 080I855276 | | 633 | 1 011,7 | 1 011,7 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 505,8 | 809,3 |
| федеральный бюджет | | 026 | 04 | | 12 | | 080I855276 | | 633 | 24 279,4 | 24 279,4 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 12 139,7 | 19 423,5 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.1. Проведение отбора тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам и направление их на обучение | количество мероприятий (шт.) | |  |  | |  | |  | |  | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | Минпромторг НСО | | В 2020-2022 гг. планируется отбор и направление на обучение не менее 10 тренеров в соответст  вии с планом реализации федерального проекта «Популяри  зация предприни  мательства». |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | х | | | х | х | х | | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.2. Проведение организационных мероприятий по разработке региональной комплексной программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы | количество мероприятий (шт.) | |  |  | |  | |  | |  | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | Минпромторг НСО | | В рамках текущей деятельности Минпром  торга НСО в 2020-2022 гг. планируется формирова  ние комплексной программы, по вовлечению в предприни-мательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | х | | | х | х | х | | 0,0 | 0,0 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.3. Проведение информационной кампании, направленной на создание положительного образа предпринимателя (на основе макетов и образцов, представленных Минэкономразвития России) | количество мероприятий (шт.) | |  |  | |  | |  | |  | 1[[1]](#footnote-1) | 1 | | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | Минпромторг НСО;  АНО «ЦСРП НСО» | | В 2020 году планируется изготовление и размещение рекламно-информацион  ных материалов в региональных средствах массовой информации, социальных сетях, в том числе сюжеты на телевидении не менее 5 шт, публикации в печатных СМИ Новосибирска и области – не менее 22 шт.;  Изготовление и тиражирование печатных рекламно-информационных материалов;  изготовление и размещение материалов наружной рекламы;  изготовление и тиражирова  ние аудио и видео рекламно-информационных материалов – не менее 25 видеоро  ликов. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 25 291,1 | х | | | х | х | 0,0 | | 12 645,5 | 20 232,8 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 25 291,1 | 25 291,1 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 12 645,5 | 20 232,8 |
| областной бюджет | | 026 | 04 | | 12 | | 080I855276 | | 633 | 1 011,7 | 1 011,7 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 505,8 | 809,3 |
| федеральный бюджет | | 026 | 04 | | 12 | | 080I855276 | | 633 | 24 279,4 | 24 279,4 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 12 139,7 | 19 423,5 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| **Итого на решение задачи 1** | **Всего,**  **в том числе:** | |  |  | |  | |  | |  | **26 891,1** | **25 291,1** | | | **0,0** | **0,0** | **1 600,0** | | **14 245,5** | **21 832,8** |  | | х |
| **областной бюджет** | |  |  | |  | |  | |  | **1 011,7** | **1 011,7** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **505,8** | **809,3** |  | |
| **федеральный бюджет** | |  |  | |  | |  | |  | **24 279,4** | **24 279,4** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **12 139,7** | **19 423,5** |  | |
| **местные бюджеты** | |  |  | |  | |  | |  | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |  | |
| **внебюджетные источники\*** | |  |  | |  | |  | |  | **1 600,0** | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | **1 600,0** | | **1 600,0** | **1 600,0** |  | |
| **налоговые расходы** | |  |  | |  | |  | |  | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |  | |  |
| Задача 2: содействие территориальному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятости населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки субъектам МСП, осуществляющих деятельность в сфере бытового обслуживания» | количество получателей субсидий (ед.) | |  |  | |  | |  | |  | 6 | 0 | 0 | | | 6 | | 0 | 6 | 6 | Минпромторг НСО | | В 2020-2022 гг. количество субъектов МСП, получателей государствен  ной поддержки составит не менее 6 ед. ежегодно;  количество вновь созданных (или сохраненных) рабочих мест субъектами МСП, получившими государствен  ную поддержку, в 2020-2022 гг. ежегодно составит не менее 6 ед. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 3 000,0 | х | х | | | х | | х | 10,0-500,0 | 10,0-500,0 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | 3 000,0 | | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| областной бюджет | | 026 | 04 | | 12 | | 0800303530 | | 811 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | 3 000,0 | | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| федеральный бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Основное мероприятие  «Оказание содействия в реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства» | количество муниципальных программ (шт.) | |  |  | |  | |  | |  | 38 | 0 | 38 | | | 0 | | 0 | 38 | 38 | Минпромторг НСО во взаимодействии с ОМС МО НСО | | в 2020-2022 годах: число субъектов МСП - получателей поддержки в рамках муниципаль  ных программ составит не менее 109 ежегодно, количество вновь созданных рабочих мест субъектов МСП, получившими государственную поддержку, составит не менее 109 ед. ежегодно. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 146,6 – 333 158,2 | х | х | | | х | | х | 146,6 – 333 158,2 | 146,6 – 333 158,2 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 85 225,9 | 85 225,9 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 85 225,9 | 85 225,9 |
| областной бюджет | | 026 | 04 | | 12 | | 0801170690 | | 521 | 34 031,3 | 34 031,3 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 34 031,3 | 34 031,3 |
| федеральный бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 51 194,6 | 51 194,6 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 51 194,6 | 51 194,6 |
| внебюджетные источники\* | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого на решение задачи 2** | **Всего,**  **в том числе:** | |  |  | |  | |  | |  | **88 225,9** | **85 225,9** | **3 000,0** | | | **0,0** | | **0,0** | **88 225,9** | **88 225,9** |  | | х |
| **областной бюджет** | |  |  | |  | |  | |  | **37 031,3** | **34 031,3** | **3 000,0** | | | **0,0** | | **0,0** | **37 031,3** | **37 031,3** |
| **федеральный бюджет** | |  |  | |  | |  | |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местные бюджеты** | |  |  | |  | |  | |  | **51 194,6** | **51 194,6** | **0,0** | | | **0,0** | | **0,0** | **51 194,6** | **51 194,6** |
| **внебюджетные источники\*** | |  |  | |  | |  | |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **налоговые расходы** | |  |  | |  | |  | |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Задача 3: содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области в продвижении продукции (товаров, услуг) на региональные рынки Российской Федерации и рынки иностранных государств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Основное мероприятие  «Организация  и проведение  выставок или ярмарок;  организация деловых миссий» | Количество ярмарок (выставок), деловых миссий  (ед.) | |  |  | |  | |  | |  | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 1 | 1 | НГТПП | | В 2020-2022 годах количество участников выставок (ярмарок) составит не менее 20 ед. ежегодно. |
| Стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 800,0 | х | | х | | х | | х | 800,0 | 800,0 |
| Сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 800,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| областной бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | |  |  | |  | |  | |  | 800,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| **Итого на решение задачи 3** | **Всего,**  **в том числе:** | |  |  | |  | |  | |  | **800,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **800,0** | **800,0** | **800,0** |  | | x |
| **областной бюджет** | |  |  | |  | |  | |  | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | |  |  | |  | |  | |  | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местные бюджеты** | |  |  | |  | |  | |  | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники\*** | |  |  | |  | |  | |  | **800,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **800,0** | **800,0** | **800,0** |
| **налоговые расходы** | |  |  | |  | |  | |  | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Задача 4: содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области в повышении инвестиционной и инновационной активности, а также развитию кооперации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Основное мероприятие  «Обеспечение функционирования бизнес-инкубаторов» | количество получателей субсидии (ед.) | |  |  | |  | |  | |  | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 1 | 1 | ГУП НСО «НОЦРПП | | В 2020-2022 годах внебюджетные средства ГУП НСО «НОЦРПП» будут направлены на развитие одного бизнес-инкубатора; число СМиСП – резидентов бизнес-инкубатора составит ежегодно не менее 15 ед., количество вновь созданных рабочих мест  в малых предприятиях -резидентах бизнес инкубаторов ежегодно составит не менее 15 ед. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 1 000,0 | х | | х | | х | | х | 1 000,0 | 1 000,0 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 1 000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| областной бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | |  |  | |  | |  | |  | 1 000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. Основное мероприятие  «Развитие центров прототипирования в медицинском технопарке и технопарке Новосибирского Академгородка (закупка и установка необходимого оборудования)» | количество приобретенного оборудования (ед.) | |  |  | |  | |  | |  | 1 | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | 1 | 1 | ГУП НСО «НОЦРПП | | Количество субъектов МСП, воспользовав  шихся услугами центров, составит не менее 3 200 ед. ежегодно;  количество вновь созданных рабочих мест субъектами МСП, воспользовавшимися услугами центров, ежегодно составит не менее 20 ед. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 1 500,0 | х | | х | | х | | х | 1 500,0 | 1 500,0 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 1 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| областной бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет\* | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | |  |  | |  | |  | |  | 1 500,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки субъектам МСП, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» | количество получателей субсидий (ед.) | |  |  | |  | |  | |  | 24 | 0 | | 0 | | 24 | | 0 | 11 | 9 | Минпромторг НСО | | В 2020-2022 годах количество субъектам МСП, получивших государственную поддержку составит в 2020 году – не менее 24, в 2021 году – не менее 11,  в 2022 году –  не менее 9 субъектов МСП;  количество вновь созданных рабочих мест субъектами МСП, получившими государственную поддержку,  в 2020 году –  не менее 24 ед.,  в 2021 году –  не менее11 ед.,  в 2022 году –  не менее 9 ед. |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 10,0-5000,0 | х | | х | | х | | х | 10,0-5000,0 | 10,0-5000,0 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 54 973,6 | 0,0 | | 0,0 | | 54 973,6 | | 0,0 | 24 398,0 | 20 333,6 |
| областной бюджет | | 026 | 04 | | 12 | | 0800903680 | | 811 | 54 973,6 | 0,0 | | 0,0 | | 54 973,6 | | 0,0 | 24 398,0 | 20 333,6 |
| федеральный бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки субъектам МСП по договорам лизинга» | количество получателей субсидий (ед.) | |  |  | |  | |  | |  | 6 | 0 | | 0 | | 6 | | 0 | 6 | 6 | Минпромторг НСО | | В 2020-2022 гг. количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку, составит не менее  6 субъектов  МСП. ежегодно,  количество вновь созданных рабочих мест субъектами МСП, получившими государственную поддержкусоставит не менее  6 ед. ежегодно |
| стоимость ед. изм. (тыс. руб.) | |  |  | |  | |  | |  | 10,0-5000,0 | х | | х | | х | | х | 10,0-5000,0 | 10,0-5000,0 |
| сумма затрат,  в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | 10 000,0 | 0,00 | | 0,00 | | 10 000,0 | | 0,00 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| областной бюджет | | 026 | 04 | | 12 | | 0801003680 | | 811 | 10 000,0 | 0,00 | | 0,00 | | 10 000,0 | | 0,00 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| федеральный бюджет | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого на решение задачи 4** | **Всего,**  **в том числе:** | |  |  | |  | |  | |  | **67 473,6** | **0,0** | | **0,0** | | **64 973,6** | | **2 500,0** | **36 898,0** | **32 833,6** |  | |  |
| **областной бюджет** | |  |  | |  | |  | |  | **64 973,6** | **0,0** | | **0,0** | | **64 973,6** | | **0,0** | **34 398,0** | **30 333,6** |  | | х |
| **федеральный бюджет** | |  |  | |  | |  | |  | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местные бюджеты** | |  |  | |  | |  | |  | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники\*** | |  |  | |  | |  | |  | **2 500,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **2 500,0** | **2 500,0** | **2 500,0** |
| **налоговые расходы** | |  |  | |  | |  | |  | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Задача 5: содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Основное мероприятие «Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам,  в том числе к льготному финансированию» | | количество получателей субсидий (ед.) |  |  | |  | |  | |  | 2 | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | 2 | 2 | Минпромторг НСО;  Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области;  Микрокредит-ная компания Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринима-тельства | | В 2020-2022 годах средства Гарантийного Фонда НСО будут направлены на обеспечение деятельности Гарантийного Фонда НСО;  объем финансовой поддержки, оказанной  субъектам малого и среднего предпринимательства, при  гарантийной поддержке региональной гарантийной  организации: 2020 год – 4,99 млрд. руб.;  2021 год – 4,32 млрд. руб.;  2022 год – 4,52 млрд. руб.;  объем действующих кредитов, банковских гарантий, лизинговых договоров, предоставлен-ных субъектам МСП банками и лизинговыми компаниями, являющимися партнерами Гарантийного Фонда НСО, будет ежегодно превышать капитализа  цию Гарантийного фонда НСО в 5 раз; в 2020 году количество субъектов МСП – получателей гарантийной поддержки Фонда – не менее 210 ед. в 2021 году – не менее 182 ед., в 2022 году – не менее 190 ед., количество вновь созданных рабочих мест – не менее 90 ежегодно; количество субъектов МСП – получателей микрозаймов составит в 2020 году не менее 400 ед., в 2021 году – не менее 125 ед., в 2022 году – 125 ед. Количество выданных и действующих микрозаймов к концу 2020 года составит  813 ед.,  к концу 2021 года – 844 ед.,  к концу 2022 года – 969 ед., количество вновь созданных рабочих мест – не менее 100 ежегодно. |
| стоимость ед. изм.  (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 1 261 642,0 -2 186 005,4 | х | | х | | х | | х | 1 363 893,0 –  2 328 952,4 | 1 666 025,3 –  2 844 866,6 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 3 447 647,4 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3 447 647,4 | 3 692 845,4 | 4 510 891,9 |
| областной бюджет |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 3 447 647,4 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3 447 647,4 | 3 692 845,4 | 4 510 891,9 |
| налоговые расходы |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.1. Обеспечение деятельности гарантийного фонда Новосибирской области с целью предоставления гарантий (поручительств) | | количество получателей субсидий (ед.) |  |  | |  | |  | |  | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | Минпромторг НСО;  Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области | | В 2020-2022 годах средства Гарантийного Фонда НСО будут направлены на обеспечение деятельности Гарантийного Фонда НСО;  объем финансовой поддержки, оказанной  субъектам малого и среднего предпринимательства, при  гарантийной поддержке региональной гарантийной  организации:  2020 год – 4,99 млрд. руб.;  2021 год – 4,32 млрд. руб.;  2022 год – 4,52 млрд. руб.;  объем действующих кредитов, банковских гарантий, лизинговых договоров, предоставлен-ных субъектам МСП банками и лизинговыми компаниями, являющимися партнерами Гарантийного Фонда НСО, будет ежегодно превышать капитализа  цию Гарантийного фонда НСО в 5 раз; в 2020 году количество субъектов МСП – получателей гарантийной поддержки Фонда – не менее 210 ед. в 2021 году – не менее 182 ед., в 2022 году – не менее 190 ед., количество вновь созданных рабочих мест – не менее 90 ежегодно. |
| стоимость ед. изм.  (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 2 186 005,4 | х | | х | | х | | х | 2 328 952,4 | 2 844 866,6 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 2 186 005,4 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 186 005,4 | 2 328 952,4 | 2 844 866,6 |
| областной бюджет |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 2 186 005,4 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 186 005,4 | 2 328 952,4 | 2 844 866,6 |
| налоговые расходы |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.2. Обеспечение деятельности фонда микрофинансирования Новосибирской области с целью предоставления микрозаймов субъектам МСП | | количество получателей субсидий (ед.) |  |  | |  | |  | |  | 1 | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | 1 | 1 | Минпромторг НСО; Микрокредит-ная компания Новосибирский областной фонд микрофинанси  рования субъектов малого и среднего предпринима-тельства | | В 2020-2022 годах средства фонда микрофинансирования Новосибирской области будут направлены на обеспечение деятельности фонда микрофинансирования Новосибирской области, количество субъектов МСП – получателей микрозаймов составит в течение 2020 года - не 2020 году не менее 400 ед., в 2021 году – не менее 125 ед., в 2022 году – 125 ед. Количество выданных и действующих микрозаймов к концу 2020 года составит  813 ед.,  к концу 2021 года – 844 ед.,  к концу 2022 года – 969 ед., количество вновь созданных рабочих мест – не менее 100 ежегодно. |
| стоимость ед. изм.  (тыс. руб.) |  |  | |  | |  | |  | 1 261 642,0 | х | | х | | х | | 1 261 642,0 | 1 363 893,0 | 1 666 025,3 |
| сумма затрат,  в том числе: |  |  | |  | |  | |  | 1 261 642,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 261 642,0 | 1 363 893,0 | 1 666 025,3 |
| областной бюджет |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники\* |  |  | |  | |  | |  | 1 261 642,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 261 642,0 | 1 363 893,0 | 1 666 025,3 |
| налоговые расходы |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого на решение задачи 5** | | **Всего,**  **в том числе:** |  |  | |  | |  | |  | **3 447 647,4** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **3 447 647,4** | **3 692 845,4** | **4 510 891,9** |  | | х |
| **областной бюджет** |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **федеральный бюджет** |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **местные бюджеты** |  |  | |  | |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **внебюджетные источники\*** |  |  | |  | |  | |  | **3 447 647,4** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **3 447 647,4** | **3 692 845,4** | **4 510 891,9** |
| **налоговые расходы** |  |  | |  | |  | |  | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Сумма затрат по государственной программе** | | **Всего, в том числе:** |  |  | |  | |  | |  | **3 878 521,5** | **356 297,7** | | **4 702,9** | | **64 973,6** | | **3 452 547,4** | **4 007 623,3** | **5 079 407,2** |  | | х |
| **областной бюджет** |  |  | |  | |  | |  | **169 704,0** | **101 662,4** | | **3 068,1** | | **64 973,6** | | **0,0** | **163 008,7** | **172 871,3** |
| **федеральный бюджет** |  |  | |  | |  | |  | **205 073,4** | **203 440,7** | | **1 632,7** | | **0,0** | | **0,0** | **95 664,7** | **339 536,2** |
| **местные бюджеты** |  |  | |  | |  | |  | **51 196,7** | **51 194,6** | | **2,1** | | **0,0** | | **0,0** | **51 204,5** | **51 207,8** |
| **внебюджетные источники\*** |  |  | |  | |  | |  | **3 452 547,4** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **3 452 547,4** | **3 697 745,4** | **4 515 791,9** |
| **налоговые расходы** |  |  | |  | |  | |  | **55 000,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | 026 | 04 | | 12 | | 0800303530 | | 811 | 3 000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 3 000,0 | | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 026 | 04 | | 12 | | 0800903680 | | 811 | 54 973,6 | 0,0 | | 0,0 | | 54 973,6 | | 0,0 | 24 398,0 | 20 333,6 |
| 026 | 04 | | 12 | | 0801003680 | | 811 | 10 000,0 | 0,00 | | 0,00 | | 10 000,0 | | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 026 | 04 | | 12 | | 0801170690 | | 521 | 34 031,3 | 34 031,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 34 031,3 | 34 031,3 |
| 026 | 04 | | 12 | | 080I503140 | | 811 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 20 000,0 | 29 750,0 |
| 026 | 04 | | 12 | | 080I555272 | | 633 | 63 889,4 | 63 889,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 69 814,1 | 73 424,2 |
| 026 | 04 | | 12 | | 080I555273 | | 633 | 2 730 | 2 730,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 1 170,0 | 1 404,0 |
| 026 | 04 | | 12 | | 080I555274 | | 521 | 18,6 | 0,00 | | 18,6 | | 0,0 | | 0,0 | 89,5 | 118,9 |
| 026 | 04 | | 12 | | 080I555275 | | 632 | 49,5 | 0,0 | | 49,5 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 026 | 04 | | 12 | | 080I855276 | | 633 | 1 011,7 | 1 011,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 505,8 | 809,3 |
| **Итого по ОБ** | | | | | | | | | **169 704,0** | **101 662,4** | | **3 068,1** | | **64 973,6** | | **0,0** | **163 008,7** | **172 871,3** |
|  | 026 | 04 | 12 | | | 080I503140 | | 811 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 234 000,0 |
| 026 | 04 | 12 | | | 080I555272 | | 633 | 113 642,5 | 113 642,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 53 298,3 | 49 565,0 |
| 026 | 04 | 12 | | | 080I555273 | | 633 | 65 518,8 | 65 518,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 28 079,5 | 33 695,4 |
| 026 | 04 | 12 | | | 080I555274 | | 521 | 445,6 | 0,0 | | 445,6 | | 0,0 | | 0,0 | 2 147,2 | 2 852,3 |
| 026 | 04 | 12 | | | 080I555275 | | 632 | 1 187,1 | 0,0 | | 1 187,1 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 026 | 04 | 12 | | | 080I855276 | | 633 | 24 279,4 | 24 279,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 12 139,7 | 19 423,5 |  | |  |
| **Итого по ФБ** | | | | | | | | | **205 073,4** | **203 440,7** | | **1 632,7** | | **0,0** | | **0,0** | **95 664,7** | **339 536,2** |  | | х |
|  | | **Итого по МБ** | | | | | | | | | **51 196,7** | **51 194,6** | | **2,1** | | **0,0** | | **0,0** | **51 204,5** | **51 207,8** |  | | х |
|  | | **Итого по ВИ\*** | | | | | | | | | **3 452 547,4** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **3 452 547,4** | **3 697 745,4** | **4 515 791,9** |  | | х |
|  | | **Налоговые расходы** | | | | | | | | | **55 000,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | | х |
|  | | **ВСЕГО по ГП** | | | | | | | | | **3 878 521,5** | **356 297,7** | | **4 702,9** | | **64 973,6** | | **3 452 547,4** | **4 007 623,3** | **5 079 407,2** |  | | х |

\*Прогнозные объемы. Внебюджетные источники сформированы из средств НГТПП, ГУП НСО «НОЦРПП», Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области, Микрокредитной компании Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Применяемые сокращения:

ГУП НСО «НОЦРПП» - государственное унитарное предприятие Новосибирской области «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства»;

Минпромторг НСО - министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;

ДИЗО НСО - департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области;

НГТПП – Союз «Новосибирская городская торгово-промышленной палата»;

РЭЦ – Российский экспортный центр;

АО – Акционерное общество;

РП – региональный проект;

Гарантийный фонд НСО – Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области;

МКК Фонд микрофинасирования НСО – Микрокредитная компания Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства;

АНО «ЦСРП НСО» – автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»;

субъекты МСП – субъекты малого и среднего предпринимательства.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области

от \_\_\_\_\_2020 № \_\_\_\_\_

Информация о включении мероприятий программы реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области в план реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области годы» на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия (детализированного мероприятия) | Код наказа | Содержание наказа избирателей | Наименование мероприятия плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области на 2020 год | Объем и источники финансирования  на 2020 год, (тыс. руб.) | | Главные распорядители бюджетных средств, ответственные исполнители | Комментарии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| Основное мероприятие «Оказание содействия в реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства» | 11-041 | Развитие малого и среднего бизнеса  (г. Искитим) | Предоставление субсидий на софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» | Итого, в том числе: | 1 065,4 | Администрация г. Искитима,  Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области |  |
| Областной бюджет | 815,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |
| Местный бюджет | 250,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Проводится комплекс мероприятий в соответствии с планом, согласованным с Минэкономразвития РФ, в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства» [↑](#footnote-ref-1)