II. План мероприятий («дорожная карта»)

по развитию в Новосибирской области стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами на 2021-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Ожидаемый непосредственный результат | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, проводимый в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Мониторинг ситуации в сфере социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в том числе анализ существующих технологий, достаточности имеющихся материально – технических, кадровых и финансовых ресурсов, в рамках стационарозамещающих технологий социального обслуживания и сопровождаемого проживания инвалидов с психическими расстройствами | Определены основные направления и задачи по стационарозамещающим технологиям социального обслуживания и сопровождаемого проживания инвалидов с психическими расстройствами, и достаточности имеющихся материально - технических, кадровых и финансовых ресурсов в сфере социального обслуживания граждан | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ОМС НСО, ГУ ССО, КЦСОН, СО НКО |
| 1.2. |  | Анализ достаточности социальных услуг, предусмотренных перечнем предоставляемых в Новосибирской области социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания, в случае их предоставления гражданам, страдающим психическими расстройствами, в рамках стационарозамещающих технологий социального обслуживания и сопровождаемого проживания инвалидов с психическими расстройствами | Проведение оценки действующих стандартов социальных услуг на соответствие потребностям целевой группы в рамках применения стационарозамещающих технологий | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО |
| 1.3. |  | Анализ достаточности принятых в Новосибирской области законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе в части объема и кратности предоставления социальных услуг и тарифов на социальные услуги | Выявление необходимости разработки нормативных правовых актов, регулирующих вопросы социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, с применением стационарозамещающих технологий, включая сопровождаемое проживания инвалидов (внесения изменений в действующие нормативные правовые акты) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО |
| 1.4. |  | Анализ деятельности организаций социального обслуживания Новосибирской области, предоставляющих гражданам, страдающим психическими расстройствами, социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, а также в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов | Оценка регионального опыта в указанной сфере. Получение информации для принятия управленческих решений по развитию стационарозамещающих технологий на территории Новосибирской области. Обобщение и распространение инновационного опыта по оказанию гражданам, страдающим психическими расстройствами, помощи с применением стационарозамещающих технологий | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ОМС НСО, КЦСОН |
| 1.5. |  | Анализ применяемых в Новосибирской области стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов | Формирование и поддержание в актуальном состоянии методической базы по организации стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО |
| 1.6. |  | Анализ межведомственного взаимодействия органов государственной власти Новосибирской области при организации социального сопровождения граждан, страдающих психическими расстройствами | Оценка уровня взаимодействия органов и организаций, оказывающих помощь гражданам, страдающим психическими расстройствами. Принятие решения о внедрении новых механизмов взаимодействия | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО, Минздрав НСО, Минобразования НСО |
| 1.7. |  | Проведение в Новосибирской области мониторинга нуждаемости граждан, страдающих психическими расстройствами, в получении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, а также в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе: | Выявление потребностей граждан, страдающих психическими расстройствами, в получении социальных услуг в различных формах социального обслуживания, а также в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГУ ССО, ОМС НСО, КЦСОН |
| 1.8. |  | Организация работы по выявлению нуждаемости граждан, страдающих психическими расстройствами, в получении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, а также в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов | Оценка условий жизнедеятельности инвалидов и граждан пожилого возраста, определение степени утраты способности к самообслуживанию (типизация) пожилых граждан и инвалидов с учетом форм стационарозамещающих технологий | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ОМС НСО, КЦСОН |
| 1.9. |  | Использование ресурса мобильных бригад специалистов, действующих при организациях социального обслуживания, выездных бригад оказания медицинской помощи | Оперативное оказание помощи в получении социальных и медицинских услуг инвалидам из числа граждан, страдающих психическими расстройствами | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО, Минздрав НСО во взаимодействии с ОМС НСО, КЦСОН |
| 1.10. |  | Определение обоснованной оптимальной нагрузки на одного социального работника (число обслуживаемых граждан) при предоставлении гражданам социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, а также в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов | Определение нормы нагрузки на социального работника при предоставлении гражданам, страдающим психическими расстройствами, социальных услуг с учетом установленного режима труда и отдыха социальных работников в сфере социального обслуживания | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ОМС НСО, КЦСОН |
| 2. Совершенствование социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществление пересмотра перечня социальных услуг, их объема, кратности предоставления, а также тарифов на предоставляемые социальные услуги |  | Оценка стандартов социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, с точки зрения удовлетворения потребностей граждан, страдающих психическими расстройствами, а также тарифов на социальные услуги. Внесение изменений в существующие стандарты социальных услуг, принятие новых стандартов социальных услуг в случае выявления такой потребности. | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ОМС НСО, КЦСОН |
| 2.2. | Проведение мероприятий по кадровому планированию деятельности организаций социального обслуживания Новосибирской области, предоставляющих гражданам, страдающим психическими расстройствами, социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому и (или) в полустационарной форме, и (или) в стационарной форме социального обслуживания, а также в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов |  | Анализ нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Новосибирской области, предоставляющих гражданам, страдающим психическими расстройствами, социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому и (или) в полустационарной форме, и (или) в стационарной форме социального обслуживания, а также в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов. Оценка их достаточности | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГУ ССО, ОМС НСО, КЦСОН |
| 2.3. | Повышение профессионального уровня специалистов учреждений социального обслуживания |  | Повышение качества социального обслуживания. Обучение к концу 2024 года не менее 200 специалистов, оказывающих услуги детям-инвалидам и детям с ОВЗ с применением стационарозамещающих технологий. Организация работы стажировочной площадки «Организация деятельности служб поддерживающей помощи» (для специалистов, оказывающих услуги детям-инвалидам, детям с ОВЗ) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ОМС НСО, КЦСОН, профессиональными образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего образования |
| 2.4. | Проведение работ по ремонту жилых корпусов, коммуникаций, благоустройству территорий в государственных учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание граждан, страдающих психическими расстройствами, в целях обеспечения безопасных и комфортных условий проживания |  | Создание условий для комфортного проживания граждан, страдающих психическими расстройствами | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО |
| 2.5. | Создание условий для организации ежедневной занятости граждан, страдающих психическими расстройствами, в стационарных и полустационарных организациях социального обслуживания Новосибирской области, негосударственных организациях, в том числе в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов |  | Формирование практических умений и навыков самообслуживания, трудовых навыков у инвалидов, в том числе детей-инвалидов, страдающих психическими заболеваниями, получающих социальные услуги в организациях социального обслуживания. Внедрение в деятельность организаций социального обслуживания оказание услуг целевой группе с применением стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГУ ССО, ОМС НСО, КЦСОН, СО НКО |
| 2.6. | Создание условий для организации учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в целях формирования у них навыков максимально возможной самостоятельности в бытовой, социально-коммуникативной, досуговой и иной деятельности |  | Организация, в том числе на базе государственных и негосударственных организаций, тренировочных площадок (квартир, комнат) сопровождаемого проживания граждан, страдающих психическими расстройствами. Разработка и реализация программы «Сопровождаемое проживание в учебной (тренировочной квартире)» | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГАСУСО НСО «Ояшинский детский дом-интернат», ГАСУСО НСО «Обской ПНИ», ГАУССО НСО «Успенский ПНИ», НМООИ «Ассоциация «Интеграция» ОООИ |
| 2.7. | Предоставление услуг по подготовке к учебному (тренировочному) сопровождаемому проживанию |  | Организация деятельности по созданию учебной (тренировочной квартиры) для молодых инвалидов от 18 лет и старше с умственной отсталостью на базе ГАСУСО НСО «Ояшинский детский дом-интернат» | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГАСУСО НСО «Ояшинский детский дом-интернат», СО НКО |
| 2.8. | Создание условий для организации самостоятельного проживания, в том числе малыми группами, инвалидов с сопровождением в отдельном жилом пространстве (сопровождаемое проживание) |  | Организация деятельности отделений сопровождаемого проживания на базе ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» и ГАСУ НСО «Успенский ПНИ» | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГАСУСО НСО «Обской ПНИ», ГАУССО НСО «Успенский ПНИ» |
| 2.9. | Предоставление услуг по самостоятельному проживанию инвалидов с сопровождением в отдельном жилом пространстве (сопровождаемое проживание) |  | Реализация проекта по развитию альтернативных услуг для детей и молодежи с психофизическими нарушениями (сопровождаемое проживание) (на условиях предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями): организация деятельности тренировочной квартиры для подростков и молодых инвалидов в рамках проекта, реализуемого СО НКО, что обеспечит создание условий для самостоятельной жизнедеятельности подростков и молодых людей с инвалидностью, выросших в семьях, детей с ментальными и психофизическими нарушениями | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с СО НКО |
| 2.10. | Создание «гостиницы» на территории Новосибирской области для проживания граждан, страдающих психическими расстройствами, при получении социальных услуг в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов |  | Создана «гостиница» на территории Новосибирской области на базе ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов» для проживания граждан, страдающих психическими расстройствами, при получении социальных услуг в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов» |
| 2.11. | Проведение мероприятий по подбору кандидатов из числа инвалидов с психическими расстройствами для их подготовки к учебному (тренировочному) сопровождаемому проживанию |  | Разработка механизма организации учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания, с установлением критериев формирования целевой группы | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО, во взаимодействии с ГУ ССО, ОМС НСО, КЦСОН |
| 2.12. | Проработка возможных для реализации в Новосибирской области вариантов организации сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе: - в жилых помещениях, находящихся в собственности данных граждан или предоставленных им на условиях социального найма; - в жилых помещениях, специализированного жилого фонда системы социального обслуживания граждан; - в жилых помещениях, находящихся в собственности негосударственных организаций социального обслуживания; - в общежитиях, в которых граждане постоянно проживают |  | Определение вариативных форм организации сопровождаемого проживания инвалидов, страдающих психическими заболеваниями, формирование перечня организаций, которые осуществляют данную деятельность и в деятельность которых планируется внедрение организации сопровождаемого проживания | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО |
| 2.13. | Создание условий для развития и внедрения института «приемная семья для граждан, страдающих психическими расстройствами» |  | Организация деятельности по созданию необходимых условий развития и внедрения института «приемная семья для граждан, страдающих психическими расстройствами». Апробация механизма внедрения института «приемная семья для граждан, страдающих психическими расстройствами» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГУ ССО, ОМС НСО, КЦСОН, СО НКО |
| 2.14. | Осуществление мероприятий по обеспечению содействия гражданам, страдающим психическими расстройствами, не получившим основное общее образование, в получении основного общего образования |  | Совершенствование алгоритма межведомственного взаимодействия по выявлению граждан, страдающих психическими расстройствами, нуждающихся в получении основного общего образования. Содействие в прохождении психолого-медико-педагогической комиссии с целью определения общеобразовательной программы для обучения и получения соответствующих рекомендаций по сопровождению обучения. Содействие в определении общеобразовательной организации для получения общего образования. Содействие в организации получения общего образования | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО, Минобразования НСО во взаимодействии с ГУ ССО |
| 2.15. | Осуществление мероприятий по обеспечению содействия гражданам, страдающим психическими расстройствами, в трудоустройстве, в том числе в получении профессиональной подготовки, поиске работодателя |  | Совершенствование алгоритма межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия по выявлению граждан, страдающих психическими расстройствами, нуждающихся в трудоустройстве, в том числе в получении профессиональной подготовки, поиске работодателя | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГКУ НСО «Центры занятости населения», ГУ ССО, ОМС НСО, КЦСОН |
| 2.16. | Оказание профориентационной помощи по вопросам прохождения профессиональной подготовки граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в том числе страдающих психическими расстройствами |  | Содействие успешной социализации граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в том числе страдающих психическими расстройствами, содействие обеспечению их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минобразования НСО во взаимодействии ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» |
| 2.17. | Привлечение добровольцев (волонтеров) и негосударственных организаций к организации ежедневной занятости граждан, страдающих психическими расстройствами, и предоставлению им социальных услуг и социального сопровождения, в том числе в рамках стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами |  | Повышение доступности услуг для граждан, страдающих психическими расстройствами, и предоставление им социальных услуг и социального сопровождения, в том числе в рамках стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО, Минобразования НСО во взаимодействии с СО НКО |
| 2.18. | Разработка и апробирование новых стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами |  | Апробация на базе организаций социального обслуживания Новосибирской области новых стационарозамещающих технологий для последующего их тиражирования. Поддержка СО НКО (не относящихся к государственным, муниципальным организациям), внедряющих стационарозамещающие технологии | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ГУ ССО, КЦСОН, СО НКО |
| 2.19. | Проведение мониторинга применяемых в Новосибирской области стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами |  | Разработка отчетной формы по учету применения стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО |
| 2.20. | Проведение мониторинга развития в Новосибирской области сопровождаемого проживания инвалидов |  | Уточнение охвата организаций, применяющих в работе по оказанию социальных услуг технологию сопровождаемого проживания инвалидов, страдающих психическими расстройствами | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруд и соцразвития НСО |
| 3. Совершенствование межведомственного взаимодействия органов государственной власти Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение межведомственного взаимодействия органов государственной власти Новосибирской области в целях реализации мероприятий, направленных на улучшение качества жизни граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании |  | Организация межведомственного взаимодействия в целях реализации мероприятий, направленных на улучшение качества жизни граждан, страдающих психическими расстройствами | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО, Минздрав НСО |
| 3.2. | Создание цифрового контура системы социальной защиты и социального обслуживания населения Новосибирской области на базе автоматизированного средства управления персональными данными, универсальной платформы для построения приложений, работающих с взаимосвязанными данными (в том числе персональной информацией) |  | Совершенствование автоматизированной информационной системы для учета персональных данных, учет всех потребностей и заявлений граждан на различные меры социальной поддержки, учет оказанных видов социальной поддержки, социального обслуживания, мероприятий по развитию стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами (государственной информационной системы Новосибирской области «Территориальная информационная система «Социальный портрет гражданина и типизированное хранилище данных Новосибирской области») | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО, МЦРиС НСО |
| 3.3. | Предоставление отчета о ходе реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по развитию в Новосибирской области стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2021-2024 годы в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |  | Ежегодное предоставление отчета о ходе реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по развитию в Новосибирской области стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2021-2024 годы в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с Минздрав НСО, Минобразования НСО, МЦРиС НСО |

Применяемые сокращения:

Минтруда и соцразвития НСО – министерство труда и социального развития Новосибирской области;

Минздрав НСО – министерство здравоохранения Новосибирской области;

Минобразования НСО – министерство образования Новосибирской области;

МЦРиС НСО – министерство цифрового развития и связи Новосибирской области;

ГУ ССО – государственные учреждения стационарного социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги инвалидам, страдающим психическими расстройствами;

ОМС НСО – органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области;

КЦСОН – комплексные центры социального обслуживания населения муниципальный районов и городских округов Новосибирской области;

ГКУ НСО «Центры занятости населения» – государственные казенные учреждения Новосибирской области «Центры занятости населения»; ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский профессионально-педагогический колледж»;

ГАСУСО НСО «Ояшинский детский дом-интернат» - государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» - государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Обской психоневрологический интернат»;

ГАУССО НСО «Успенский ПНИ» - государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Успенский психоневрологический интернат»;

ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов» - государственное автономное учреждение Новосибирской области «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов»;

НМООИ «Ассоциация «Интеграция» ОООИ – Новосибирская межрегиональная общественная организация инвалидов «Ассоциация «Интеграция» Общероссийской общественной организации инвалидов - Российского союза инвалидов;

СО НКО – социально ориентированные некоммерческие организации.