УТВЕРЖДАЮ  
  
Губернатор Новосибирской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Травников

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

**Региональная программа**

**«Развитие системы оказания**

**паллиативной медицинской помощи»**

**Новосибирская область**

г. Новосибирск, 2020 г.

**Оглавление:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вводная часть | 3 |
| 1.1 | Цели и задачи региональной программы «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи» | 3 |
| 1.2 | Основные целевые показатели эффективности реализации Программы | 4 |
| 1.3 | Перечень региональных нормативных правовых актов, регламентирующих оказание паллиативной медицинской помощи в Новосибирской области | 9 |
| 2. | Основные статистические данные Новосибирской области | 11 |
| 2.1 | Общая информация о Новосибирской области | 11 |
| 2.2 | Анализ текущего состояния системы оказания паллиативной медицинской помощи в Новосибирской области | 13 |
| 2.2.1 | Оценка потребности населения в паллиативной медицинской помощи | 13 |
| 2.2.2 | Инфраструктура оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе в разрезе административно-территориального деления | 15 |
| 2.2.3 | Кадровое обеспечение структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь | 18 |
| 2.2.4 | Финансово-экономические показатели | 23 |
| 2.2.5 | Доступность лекарственных препаратов в лечении болевого синдрома при оказании паллиативной медицинской помощи | 26 |
| 2.2.6 | Система учета и мониторинга паллиативной медицинской помощи | 28 |
| 2.2.7 | Организация нутритивной поддержки при оказании паллиативной медицинской помощи | 29 |
| 2.3 | Текущее состояние развития социальной сферы в Новосибирской области в рамках оказания паллиативной медицинской помощи | 30 |
| 2.4 | Текущее состояние системы взаимодействия медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, с организациями социального обслуживания | 34 |
| 2.5 | Текущее состояние системы внешних коммуникаций в рамках развития паллиативной медицинской помощи | 34 |
| 3. | Региональная система оказания паллиативной медицинской помощи | 35 |
| 4. | План мероприятий для достижения целевых показателей Программы | 38 |

1. **Вводная часть**

**1.1. Цели и задачи региональной программы «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи»**

Цель региональной программы «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи» (далее – Программа):

**повышение доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи (далее – ПМП) в Новосибирской области, в том числе при лечении болевого синдрома.**

**Задачи:**

1. Разработка и утверждение региональных нормативных правовых актов, направленных на повышение доступности ПМП, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2. Развитие и совершенствование всех форм оказания ПМП в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в стационарных условиях и условиях дневного стационара, направленных на повышение качества жизни пациентов, нуждающихся в ПМП.
3. Создание в Новосибирской области эффективной инфраструктуры для оказания ПМП, с учетом эффективного использования субсидии, предоставленной из федерального бюджета.
4. Повышение доступности лекарственного обеспечения пациентам, нуждающихся в оказании ПМП, в том числе, лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества.
5. Обеспечение укомплектованности врачами, средним и младшим медицинским персоналом, прошедшим обучение по ПМП, государственных медицинских организаций, оказывающих ПМП.
6. Создание базы данных пациентов, нуждающихся в ПМП.
7. Внедрение в практику медицинских организаций Новосибирской области мультидисциплинарного подхода при оказании ПМП.
8. Совершенствование взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания, общественных организаций и иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья граждан, при оказании гражданам ПМП.
9. Формирование системы внутреннего контроля качества оказания ПМП, в том числе с применением медицинских информационных систем.
10. Развитие и внедрение практики применения телемедицинских технологий, разработка алгоритма дистанционного консультирования «врач-врач», «врач-пациент» на всех этапах оказания медицинской помощи, включая оказание ПМП на дому.
11. Повышение уровня информированности населения о принципах оказания ПМП, ее целях и задачах, медицинских организациях, оказывающих различные виды ПМП (кабинеты ПМП, отделения ПМП, хоспис, отделения сестринского ухода).

**1.2. Основные целевые показатели эффективности реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение (на 31.12.2018) | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи (%) | 4,9 | 16,9 | 28,5 | 42,5 | 60,0 | 71,0 | 82,0 |
| 2 | Обеспеченность паллиативными койками на 100 000 населения, из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| число коек на 100 000 детей | 1,1 | 2,0 | 2,08 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,3 |
| число коек на 100 000 взрослых, в том числе: | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 4,8 | 6,9 | 8,6 | 9,7 |
| число коек сестринского ухода на 100 000 взрослых | 0 | 0 | 1,1 | 1,35 | 2,0 | 2,7 | 3,8 |
| 3 | Количество отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи, ед., в том числе: | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | 23 |
| для взрослых | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 |
| для детей | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 4 | Количество выездных патронажных бригад, ед., в том числе: | 4 | 4 | 4 | 6 | 17 | 28 | 37 |
| для взрослых | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 16 | 22 |
| для детей | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 15 |
| 5 | Число амбулаторных посещений с целью получений паллиативной медицинской помощи врачей-специалистов и среднего медицинского персонала любых специальностей, число посещений на 10 000 населения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| на 10 000 взрослых | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200,0 |
| на 10 000 детей | 47,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 53,5 | 54,5 |
| 6 | Доля посещений отделениями выездной паллиативной медицинской помощи в общем количестве амбулаторных посещений по паллиативной медицинской помощи (%), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| к взрослым (%) | 38 | 40 | 45 | 48 | 52,0 | 56,0 | 60,0 |
| к детям (%) | 100,0 | 90,0 | 70,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 7 | Число физических лиц основных работников, занятых на должностях в структурных подразделениях медицинских организаций, оказывающих паллиативную специализированную медицинскую помощь, чел., в том числе: | 13 | 22 | 36 | 53 | 60 | 69 | 90 |
| врачи по паллиативной медицинской помощи | 2 | 6 | 12 | 17 | 20 | 23 | 30 |
| средний медицинский персонал | 11 | 16 | 24 | 34 | 40 | 46 | 60 |
| 8 | Полнота выборки наркотических лекарственных препаратов Новосибирской областью в рамках заявленной потребности в соответствии с планом распределения, (%), в том числе: | 76,5 | 77,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 80,0 |
| для инвазивных лекарственных форм | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| для неинвазивных лекарственных форм | 83 | 88 | 89 | 91 | 93 | 95 | 98 |
| 9 | Число пациентов, получающих респираторную поддержку, в том числе, чел.: | 36 | 45 | 130 | 179 | 218 | 261 | 295 |
| взрослые, из них: | 0 | 2 | 80 | 124 | 153 | 191 | 220 |
| аппарат искусственной вентиляции легких | 0 | 2 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| кислородный концентратор | 0 | 0 | 60 | 96 | 110 | 135 | 150 |
| откашливатель | 0 | 0 | 10 | 18 | 28 | 36 | 45 |
| дети, из них: | 36 | 43 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 |
| аппарат для искусственной вентиляции легких | 19 | 22 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| кислородный концентратор | 26 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| откашливатель | 11 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 |
| 10 | Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту жительства, в том числе на дому, чел. | 1 045 | 4 095 | 6 906 | 10 299 | 14 539 | 17 205 | 19 871 |
| 11 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания, чел. | 1 045 | 4 095 | 6 906 | 10 299 | 14 539 | 17 205 | 19 871 |
| 12 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи, (%) | 89% | 90% | 93% | 95% | 98% | 99% | 99% |
| 13 | Количество проживающих, переведенных из организаций социального обслуживания в структурные подразделения медицинских организаций, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Количество пациентов, переведенных из структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь в организации социального обслуживания, чел. | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |

Средний норматив объема медицинской помощи для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода) за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2018 - 2020 годы, установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2017 № 1492 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», - 0,092 койко-дня на 1 жителя.

При использовании методики определения, изложенной в письме Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.12.2019 № 11-7/И/2-12330 «О направлении разъяснений по вопросам формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», расчетная среднегодовая занятость паллиативной койки составляет 323 дня.

Таким образом, для Новосибирской области исходя из расчетной потребности на всех жителей старше 18 лет, проживающих на территории, составляет 202 400 койко-дней. Расчетное количество коек 626.

Учитывая особенности инфраструктуры здравоохранения Новосибирской области, к 2024 году планируется достижение уровня обеспеченности взрослого населения паллиативными койками в 9,7 на 100,0 тыс. взрослого населения, что составляет 34% от расчетной потребности. Вместе с тем, при расчете не были учтен коечный фонд социальных учреждений стационарного типа.

* 1. **Перечень региональных нормативных правовых актов, регламентирующих оказание паллиативной медицинской помощи в Новосибирской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Краткие комментарии по содержанию регионального нормативного правового акта |
| 1 | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 23.10.2014 № 3421 «Об организации оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению по профилю «онкология», проживающему на территории Новосибирской области, в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Новосибирской области «Новосибирская районная больница № 1» | Приказ по маршрутизации пациентов для оказания паллиативной медицинской помощи по профилю «онкология» |
| 2 | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 30.12.2015 № 4105 «О деятельности выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи в составе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Новосибирская районная больница № 1» | Приказ об организации работы выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи для взрослого населения |
| 3 | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 28.02.2018 № 561 «Об организации деятельности паллиативного отделения для взрослого населения Новосибирской области в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Новосибирской области «Линевская районная больница» | Приказ об открытии отделения паллиативной медицинской помощи взрослому населению с общесоматическими заболеваниями |
| 4 | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 03.10.2018 № 3081 «Об организации паллиативной медицинской помощи взрослому населению Новосибирской области в амбулаторных условиях, в том числе с применением телемедицинских технологий» ( с изменениями от 22.03.2019 № 919) | Приказ об открытии кабинета паллиативной медицинской помощи для взрослого населения |
| 5 | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 26.03.2019 № 951 «Об организации оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению г. Новосибирска и Новосибирской области в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 12» | Приказ об открытии отделения паллиативной медицинской помощи взрослому населению с общесоматическими заболеваниями |
| 6. | Приказ Министерства труда и социального развития и министерства здравоохранения Новосибирской области от 28.03.2019 № 354/976 «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия министерства труда и социального развития и министерства здравоохранения Новосибирской области по вопросам доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний». | Приказ о доставке пациентов |
| 7. | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 01.02.2018 № 290 «Об организации обеспечения граждан, проживающих на территории Новосибирской области, лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального бюджета и областного бюджета Новосибирской области». | Приказ о лекарственном обеспечении |
| 8 |  |  |
| По организации медицинской помощи детям | | |
| 1 | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 31.08.2016 № 2337 «Об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области» | Приказ по маршрутизации детей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи |
| 2 | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 06.02.2018 № 334 «Об организации мероприятий по проведению искусственной вентиляции легких в домашних условиях при оказании паллиативной помощи детям на территории Новосибирской области» | Приказ регламентирует порядок организации ИВЛ в домашних условиях при оказании паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| 3 | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 05.07.2018 № 2019 «О проведении закупки медицинского оборудования для обеспечения оказания паллиативной медицинской помощи детям Новосибирской области» | Приказ утверждает перечень медицинского оборудования для оказания паллиативной медицинской помощи детям Новосибирской области для проведения закупки в 2018 году |

**2. Основные статистические данные Новосибирской области**

**2.1. Общая информация о Новосибирской области**

Новосибирская область - субъект Российской Федерации, входит в состав Сибирского федерального округа. Она расположена на юго-востоке Западно-Сибирской равнины.

Административный центр – город Новосибирск.

Площадь территории области 177,76 тыс. км².

Протяжённость области с запада на восток — 642 км, с севера на юг — 444 км.

Новосибирская область является 19-м по территории субъектом Российской Федерации, занимающим 1,04 % площади страны.

Новосибирская область разделена на 30 административно-территориальных единиц (районов). В рамках муниципального устройства в границах районов образовано 26 городских и 429 сельских поселений.

Плотность населения Новосибирской области составляет 15,71 чел./км2.

Самый густонаселенный район – Новосибирский (137 987 человек), плотность населения которого – 48,74 чел./км2. Самый малонаселенный район – Северный (9 369 человек) плотность населения которого – 0,61 чел./ км2.

По данным Новосибоблстата, численность населения Новосибирской области на 01.01.2019 года составила 2 793 384 человек, городское население – 2 210 170 человек, сельское население – 583 214 человек. Численность детей от 0 до 17 лет включительно – 528 160 человек. Плотность населения составляет 15,71 человека/кв.км.

**Показатели рождаемости и смертности в Новосибирской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Период | | Единица  измерения | Субъект,  всего |
| Рождаемость | 2017\* | | чел. | 34 448 |
| 2018\* | | чел. | 32 673 |
| 2019\*\* (январь-июнь) | | чел. | 14 781 |
| Смертность | 2017\* | всего | чел. | 35 830 |
| из них 0-17 лет включительно | чел | 362 |
| из них старше трудоспособного возраста | чел | 26 947 |
| 2018\* | всего | чел. | 36 168 |
| из них 0-17 лет включительно | чел | 339 |
| из них старше трудоспособного возраста | чел | 27 651 |
| 6 мес.  2019 \*\* | всего | чел. | 15 457 |
| из них 0-17 лет включительно | чел | 148 |
| из них старше трудоспособного возраста | чел | 11 981 |

\* - окончательные данные Новосибоблстат

\*\* - предварительные данные Росстата (рождаемость и общая смертность) и предварительные данные Новосибоблстат (смертность 0-17 лет и смертность старше трудоспособного возраста)

По приведенным выше показателям наблюдается естественная убыль населения за счет снижения рождаемости и роста смертности.

На территории Новосибирской области **общий показатель смертности** в январе-июне 2019 года снизился на **2,2%** (на 375 чел.) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил **13,1** на 1000 населения.

Отмечается снижение смертности городского населения на 3,1%, в отчетном периоде данным показатель составил **12,4** на 1000 населения (аналогичный период 2018 года **12,8** на 1000 населения**)**, смертность сельского населения остается на уровне аналогичного периода 2018 года и составила **15,7** на 1000 населения.

По г. Новосибирску общий показатель смертности составил **11,5** на 1000 населения.

Смертность населения старше 60 лет составила **45,1** на 1000 населения (2018 год - 47,2), смертность населения трудоспособного возраста **5,1** на 1000 населения (2018 год – 5,3).

Убыль населения за январь-июнь 2019 года составила **2,4** на 1000 населения (или 3 383 чел.), что на 971 чел. больше данных января-июня 2018 года **(-1,7** на 1000 населения или 2 412 чел.).

Отрицательный естественный прирост связан со снижением рождаемости до **10,7** на 1000 населения (14 781 чел.), за январь-сентябрь 2018 года **11,7** на 1000 населения (16 127 чел.).

**2.2 Анализ текущего состояния системы оказания паллиативной медицинской помощи в Новосибирской области**

Согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ПМП представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания.

**2.2.1. Оценка потребности населения Новосибирской области**

**в паллиативной медицинской помощи**

Расчет потребности взрослого населения в ПМП осуществлялся согласно Методическим рекомендациям по разработке региональных программ «Развития системы оказания паллиативной медицинской помощи» (письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.07.2019 № 17-0/И/2-6511); детского населения, - согласно методике, разработанная в 2013 году Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международной сетью паллиативной помощи детям (ICPCN, International Children’s Palliative Care Network), адаптированной, совместно с ICPCN, к выживаемости в России

- ориентировочное число взрослых, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, составит 24 233 человека (из расчета 67% от всех умерших);

- ориентировочное число детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, составит 1 621 человек (из расчета 30,7 на 10 000 детского населения).

**Количество взрослых и детей, получивших ПМП**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 | 2018 | Дельта в сравнении с 2017 (%) |
| Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных условиях в отчетном периоде, в том числе: | 1632 | 1960 | 20 |
| взрослые | 1 549 | 1 827 | 17,9 |
| дети | 83 | 133 | 60,2 |
| Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях в отчетном периоде, в том числе: | 873 | 867 | - 0,69 |
| взрослые | 829 | 809 | -2,5 |
| дети | 44 | 58 | 31,8 |
| Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь условиях дневного стационара, в том числе: | 0 | 0 | - |
| взрослые | 0 | 0 | - |
| дети | 0 | 0 |  |

В 2018 году общее число взрослых пациентов, получивших ПМП в амбулаторных и стационарных условиях, составило 2 636 человек, что составляет 11% от потребности. Общее число детей, получивших ПМП, составило 191 человек, что составляет 12% от потребности.

При уровне смертности в регионе 13,0 (абс. 36 168) ориентировочное число нуждающихся в паллиативной медицинской помощи составит **24 232** человека.

**2.2.2. Инфраструктура оказания паллиативной медицинской помощи,**

**в том числе в разрезе административно-территориального деления**

**Оказание паллиативной медицинской помощи**

**в стационарных условиях взрослым**

Оказание ПМП в стационарных условиях взрослым организовано на базе 3 медицинских организаций, которые оказывают помощь на койках ПМП. Общий коечный фонд составляет 55 коек ПМП. Среднегодовая занятость койки соствляет 323 дня.

Медицинских организаций, оказывающих ПМП на койках сестринского ухода, в Новосибирской области нет.

Таблица 1. Инфраструктура оказания ПМП в стационарных условиях взрослым, 2018

| Наименование медицинской организации | Число коек ПП/СУ, шт. | Число пролеченных пациентов ПП/СУ, чел. | Объем гос. задания, койко-дней | Летальность, % | Стоимость койко-дня, руб. | Средняя длительность пребывания на койке, койко-дней | Лицензия на НС и ПВ | Лицензия на ПМП в стационарных условиях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | 20 | 131 | 3 840 | 17,6 | 2 079 | 23,7 | Да | Да |
| ГБУЗ НСО «ГКБ №12» | 5 | 3 | - | - | - | - | Да | Да |
| ГБУЗ НСО «НКРБ №1» | 30 | 638 | 11 550 | 54,4 | 3 137 | 15,6 | Да | Да |


Уровень летальности и длительность пребывания на койках ПМП в целом характеризует профильность пациентов.

Объем коечного фонда, необходимый для лечения в стационарных условиях пациентов с некупированным болевым синдромом, иными тяжкими проявлениями заболевания, недостаточен

Койки ПМП для взрослых, нуждающихся в длительной респираторной поддержке на данный момент отсутствуют.

Размещение медицинских организаций, оказывающих ПМП взрослому населению, относительно административно-территориального деления приведено на карте Новосибирской области.

В связи с дефицитом коечного фонда для оказания ПМП зоны обслуживания для медицинских организаций не выделены. Все медицинские организации, оказывающие ПМП взрослым, размещены на территории районов Новосибирской области, наиболее близко расположенных к г. Новосибирску. В ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» осуществляется оказание медицинской помощи преимущественно пациентам с онкологическими заболеваниями, в ГБУЗ НСО «ГКБ №12» и ГБУЗ НСО «Линевкая РБ» медицинская помощь оказывается пациентам общесоматического профиля.



**Оказание паллиативной медицинской помощи**

**в амбулаторных условиях взрослым**

Оказание ПМП в амбулаторных условиях взрослым в 2018 году осуществлялось в 1 кабинете ПМП на базе 1 медицинской организации и отделением выездной патронажной ПМП ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» в составе 2 выездных патронажных бригад.

**Оказание паллиативной медицинской помощи**

**в стационарных условиях детям**

Оказание ПМП в стационарных условиях детям организовано на базе 2-х медицинских организаций. Общий коечный фонд составляет 6 коек ПМП.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование медицинской организации | Число коек ПМП, шт. | Число пролеченных пациентов ПМП, чел. | Объем гос. задания, койко-дней | Летальность, % | Стоимость койко-дня, руб. | Средняя длительность пребывания на койке, койко-дней | Лицензия на НС и ПВ | Лицензия на ПМП в стационарных условиях |
| ГБУЗ НСО «НКЦРБ» | 1 | 4 | 330 | 4 | - | 8,3 | Да | Да |
| ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» | 5 | 107 | 11 550 | 4,72 | 3 137 | 14,3 | Да | Да |

Размещение медицинских организаций, оказывающих ПМП детям, связано с сосредоточение основного количества населения Новосибирской области в г. Новосибирске и близлежащих муниципальных образованиях.

**Оказание паллиативной медицинской помощи**

**в амбулаторных условиях детям**

Оказание ПМП в амбулаторных условиях детям осуществляется 2-мя выездными патронажными бригадами на базе ГБУЗ НСО «НКРБ №1».

**Статистика вызовов скорой медицинской помощи**

За последние 4 года показатель «3 и более вызовов на боль за 7 дней к пациентам с онкологическим заболеванием» составляет в среднем 44% от всех вызовов. Вызовы скорой медицинской помощи «на боль» к пациентам старше 18 лет с онкологическими заболеваниями представлены на диаграмме.

Основная доля вызовов скорой медицинской помощи «на боль» к пациентам с онкологическим заболеванием приходится на население старше трудоспособного возраста и в 2018 году составляла 65% от общих вызовов. Вызовы «на боль» к детям практически отсутствуют из года в год. Распределение по возрастным группам пациентов, обратившихся в скорую медицинскую помощь с поводом «болевой синдром», приведено на диаграмме.

**2.2.3. Кадровое обеспечение структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь**

Согласно методическим рекомендациям кадровый дефицит рассчитывается исходя из соотношения количества занятых должностей и рекомендуемого норматива штатной численности, установленного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерством труда и социального развития Российской Федерации от 31.05.2019 г. № 345н/372н «Об утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья».

**Кадровое обеспечение службы паллиативной медицинской помощи**

**на 01.01.2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медицинские специалисты в соответствии с действующим законодательством | | Потребность | | Число занятых должностей  (ставки) | | Количество физических лиц основных работников на занятых должностях | | | | Кадровый  дефицит в % | |  |
| Всего | | Из них обучено по ПМП | |  |
| **ГБУЗ НСО «НКРБ №1»** | | | | | | | | | | | | |
| **Отделение по ПМП взрослым (30 коек)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заведующий отделением – врач по паллиативной медицинской помощи | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | |  |
| 2 | Врач - по паллиативной медицинской помощи | | 5,2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 34% | |  |
| 3 | Врач анестезиолог-реаниматолог | | 0,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100% | |  |
| 4 | Врач психотерапевт или медицинский психолог | | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 50% | |  |
| 5 | Старшая медицинская сестра | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | |  |
| 6 | Медицинская сестра палатная (постовая) | | 15,6 | | 10,75 | | 8 | | 5 | | 31% | |  |
| 7 | Медицинская сестра процедурной | | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 50% | |  |
| 8 | Медицинская сестра перевязочной | | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 50% | |  |
| 9 | Медицинская сестра по массажу | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100% | |  |
| 10 | Сестра-хозяйка | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | |  |
| 11 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | | 15,6 | | 5 | | 5 | | 0 | | 70% | |  |
| 12 | Санитар | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | |  |
| **Кабинет ПМП взрослым \*** | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Врач по паллиативной медицинской помощи | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | - | |  |
| 2 | Медицинская сестра | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 50% | |  |
| **Отделение выездной патронажной ПМП взрослым \*\*** | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Заведующий – врач по паллиативной медицинской помощи | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | |  |
| 2 | Врач по паллиативной медицинской помощи | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | - | |  |
| 3 | Врач-психотерапевт | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100% | |  |
| 4 | Медицинский психолог | | 1 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | |  |
| 5 | Врач- анестезиолог-реаниматолог | | 0,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100% | |  |
| 6 | Фельдшер | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100% | |  |
| 7 | Старшая медицинская сестра | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | |  |
| 8 | Медицинская сестра | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 75% | |  |
| 9 | Медицинский регистратор | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | |  |
| 10 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100% | |  |
| 11 | Санитар | | 0,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100% | |  |
| **Койки при ОПП для оказания паллиативной медицинской помощи детям (5 коек) в структуре Отделения по паллиативной медицинской помощи взрослым** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Врач по паллиативной медицинской помощи | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | |  |
| 2 | Врач - педиатр | | 1,3 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | |  |
| 3 | Медицинский психолог | | 0,25 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
| 4 | Врач-психотерапевт | | 1,125 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100% | |  |
| 5 | Врач-детский онколог | | 0,06 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100% | |  |
| 6 | Врач-невролог | | 0,2 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
| 7 | Врач – анестезиолог-реаниматолог | | 0,06 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | |
| 8 | Врач по лечебной физкультуре | | 0,125 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100% | |
| 9 | Врач функциональной диагностики | | 0,25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100% | |
| 10 | Старшая медицинская сестра | | 0,25 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 11 | Инструктор по лечебной физкультуре | | 0,25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100% | |
| 12 | Медицинская сестра процедурной | | 0,25 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 13 | Медицинская сестра палатная (постовая) | | 5,25 | | 4 | | 4 | | 4 | | 80% | |
| 14 | Медицинская сестра перевязочной | | 0,125 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 15 | Медицинская сестра по массажу | | 0,4 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 16 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | | 5,25 | | 4 | | 4 | | 0 | | 0 | |
| 17 | Воспитатель | | 0,25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **Отделение выездной патронажной ПМП детям \*\*** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заведующий выездной бригадой – врач по паллиативной медицинской помощи | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2 | Врач- педиатр | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | |
| 3 | Врач-невролог | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100% | |
| 4 | Врач-детский онколог | | 0,25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100%0 | |
| 5 | Медицинский психолог | | 0,5 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | |
| 6 | Врач- анестезиолог-реаниматолог | | 0,25 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | |
| 7 | Фельдшер | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100% | |
| 8 | Медицинская сестра по массажу | | 1,5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 33% | |
| 9 | Старшая медицинская сестра | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 10 | Медицинская сестра | | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 50% | |
| **ГБУЗ НСО «Линевская РБ»** | | | | | | | | | | | | |
| **Отделение по паллиативной медицинской помощи взрослым (20 коек)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Заведующий отделением – врач по паллиативной медицинской помощи | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 |
| 2 | | Врач - по паллиативной медицинской помощи | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 50% |
| 3 | | Врач анестезиолог-реаниматолог | | 0,5 | | 0,5 | | 0 | | 0,5 | | 0 |
| 4 | | Врач психотерапевт или медицинский психолог | | 1,25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 5 | | Старшая медицинская сестра | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 6 | | Медицинская сестра палатная (постовая) | | 10,25 | | 7 | | 7 | | 0 | | 30% |
| 7 | | Медицинская сестра процедурной | | 1,25 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 8 | | Медицинская сестра перевязочной | | 1,25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100% |
| 9 | | Медицинская сестра по массажу | | 1,25 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 10 | | Сестра-хозяйка | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 11 | | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | | 10,25 | | 7 | | 7 | | 0 | | 30% |
| 12 | | Санитар | | 0,5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **1 койка для оказания паллиативной медицинской помощи детям в структуре Детского онкогематологического отделения ГБУЗ НСО «НКЦРБ»** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Врач по паллиативной медицинской помощи | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 |
| 2 | | Врач - педиатр | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3 | | Медицинский психолог | | 0,25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 4 | | Врач-детский онколог | | 0,25 | | 0,25 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 5 | | Медицинская сестра палатная (постовая) | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 6 | | Медицинская сестра процедурной | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 7 | | Медицинская сестра перевязочной | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 8 | | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |

\*Кабинет ПМП взрослым оказывает консультативную помощь очно населению, прикрепленному для оказания первичной медико-санитарной помощи к ГБУЗ НСО «НКРБ № 1», ГБУЗ НСО «ККДП № 2», ГБУЗ НСО «ЦКБ», ГБУЗ НСО «ГП № 14» (105 801 взрослый пациент), а также оказывает консультации с применением телемедицинских технологий в режиме «врач-врач» посредством Медицинской информационной системы Новосибирской области для всех государственных медицинских организаций Новосибирской области.

\*\*Количество населения, прикрепленного для оказания ПМП выездной патронажной бригадой ПМП, к ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» не ограничено. Количество выездных патронажных бригад ограничено дефицитом кадров, автотранспорта.

В целом по учреждениям здравоохранения Новосибирской области, оказывающим ПМП за 2018 год кадровое обеспечение по основным специальностям составило:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицинские специалисты в соответствии с действующим законодательством | Потребность\* | Число занятых должностей (ставки) | Количество физических лиц основных работников на занятых должностях (с декретом без внешних и внутренних совместителей) | | Кадровый дефицит % |
| Всего | из них обучено по вопросам ПМП |
| Врач по паллиативной медицинской помощи | 16,25 | 7\*\* | 7 | 7 | 67% |
| Врач анестезиолог-реаниматолог | 1,5 | 0,5 | 1 | 1 | 67% |
| Врач-психотерапевт или медицинский психолог | 7,5 | 4\*\* | 0 | 0 | 50% |

\*Данные приведены из расчета на действующую инфраструктуру ПМП, без учета потребности на население Новосибирской области.

\*\*Указаны физические лица.

В медицинских организациях Новосибирской области, участвующих в оказании ПМП, наблюдается кадровый дефицит медицинского персонала и высокая доля совмещения должностей одним работником медицинской организации.

**2.2.4. Финансово-экономические показатели**

Общие показатели бюджета Новосибирской области

В соответствии с законом Новосибирской области от 25.12.2018 № 332-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы» общий объем доходов областного бюджета утвержден на уровне 154 248 681,2 тыс. рублей, общий объем расходов областного бюджета – 160 287 605,3 тыс. рублей.

За период 2015-2018 гг. доходы бюджета выросли на 19%, расходы бюджета в 2018 г. увеличились на 21% по сравнению с 2015 годом.


В 2018 году дефицит бюджета Новосибирской области составил 3 737 млн руб. В 2019 году плановый дефицит бюджета составляет 6 039 млн руб.

Рисунок 1. Динамика доходов и расходов бюджета за 2015 – 2019 гг., млн рублей


Долговая нагрузка Новосибирской области в 2018 году составила 36,1%.

Расходы Новосибирской области на здравоохранение, паллиативную медицинскую помощь, социальную поддержку населения

За последние 4 года доля расходов на здравоохранение в составе расходов бюджета Новосибирской области снизилась с 19% в 2015 г. до 7,4% в 2018 г., в то время как доля расходов на социальную политику увеличилась с 22,5% до 32% за аналогичный период.



Динамика расходов бюджета Новосибирской области, в том числе на здравоохранение и социальную поддержку населения, за 2015-2018гг., млн. рублей



Динамика расходов бюджета Новосибирской области на здравоохранение, в том числе на ПМП, за 2015-2018гг., млн. рублей

Расходы на ПМП за последние 4 года возросли на **144%,** и в 2018 году составили **0,54 %** от общего объема расходов на здравоохранение в Новосибирской области.

Принимая во внимание экономический потенциал Новосибирской области, уровень финансовых возможностей в отношении развития паллиативной медицинской помощи можно оценить, как средний.

Анализ распределения бюджетных ассигнований по распоряжению Правительства РФ 427-р от 15 марта 2018 г.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 марта 2018 г. № 427-р размер иного межбюджетного трансферта, предоставленного в 2018 году из федерального бюджета бюджету Новосибирской области за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства РФ в целях развития ПМП составил 89 194,9 тыс. руб.

Основной объем средств, предоставленных в рамках межбюджетного трансферта, был потрачен на закупку медицинских изделий для искусственной вентиляции легких – 39 173,1 тыс. руб. (из них для использования на дому - 7 154,3). На закупку медицинских изделий было израсходовано 21 987,9 тыс. рублей, на закупку лекарственных препаратов - 16 149,2 тыс. руб.

Рисунок 2. Расходы иного межбюджетного трансфера, 2018 г., тыс. руб.

Возврата средств иного межбюджетного трансферта в федеральный бюджет РФ не было.

Закупка медицинских изделий для обеспечения оказания паллиативной медицинской помощи детям осуществлялась в соответствии с приказом министерства здравоохранения Новосибирской области от 05.07.2018 № 2019 «О проведении закупа медицинского оборудования для обеспечения оказания паллиативной медицинской помощи детям Новосибирской области», в соответствии с которым приобретено 128 единиц медицинских изделий, в том числе 18 аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Закупка медицинских изделий для взрослого населения осуществлялась в соответствии с приказом министерства здравоохранения Новосибирской области от 29.08.2018 № 2621 «О проведении закупки оборудования для нужд Новосибирской области, в соответствии с которым 219 единиц медицинских изделий. Аппараты для искусственной вентиляции легких для применения у взрослого населения с паллиативной целью в 2018 году не приобретались в связи с отсутствием данного медицинского оборудования в порядке, регламентирующем оказание ПМП на территории Российской Федерации.

Бюджетные ассигнования из средств Правительства Российской Федерации на развитие паллиативной медицинской помощи запланированы в следующих объемах:

* на 2019 год – 82 491,30 тыс. руб.
* на 2020 год – 863 138,50 тыс. руб.
* на 2021 год – 83 105,70 тыс. руб.
* на 2022 год – 85 876,4 тыс. руб.

**Показатели Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи**

**в Новосибирской области**

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 27.12.2017 № 470-п «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для целей формирования территориальных программ на 2018 год составляли:

на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов (включая расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) – 452,5 рубля; 436,8 рубля на 2019 год, 454,3 рубля на 2020 год;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода), за счет средств соответствующих бюджетов - 1929,9 рубля; 2007,1 рубля на 2019 год и 2087,4 рубля на 2020 год.

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 № 199-п «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» на реализацию подпрограммы «Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям» предусмотрены следующие объемы финансирования:

всего – 1 068 166,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 3 960,0 тыс. рублей;

2014 год - 23 269,7 тыс. рублей;

2015 год - 23 028,8 тыс. рублей;

2016 год - 30 519,2 тыс. рублей;

2017 год - 31 918,6 тыс. рублей;

2018 год - 140 699,4 тыс. рублей;

2019 год - 183 229,5 тыс. рублей;

2020 год - 206 671,3 тыс. рублей;

2021 год - 210 483,2 тыс. рублей;

2022 год – 214 386,7 тыс. рублей.

из них:

областной бюджет Новосибирской области:

всего – 638 326 5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 3 960,0 тыс. рублей;

2014 год - 23 269,7 тыс. рублей;

2015 год - 23 028,8 тыс. рублей;

2016 год - 30 519,2 тыс. рублей;

2017 год - 31 918,6 тыс. рублей;

2018 год - 51 504,5 тыс. рублей;

2019 год - 100 738,2 тыс. рублей;

2020 год - 120 532,8 тыс. рублей;

2021 год - 124 344,7 тыс. рублей;

20220 год -128 510,3 тыс. рублей.

средства федерального бюджета:

всего – 429 837,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 0,0 тыс. рублей;

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 89 194,9 тыс. рублей;

2019 год - 82 491,3 тыс. рублей;

2020 год - 86 138,5 тыс. рублей;

2021 год - 83 138,5 тыс. рублей;

2022 год -85 876,4 тыс. руб.

Потребность в переоснащении и дооснащении медицинских организаций, оказывающих ПМП, медицинскими изделиями, в том числе для лечения болевого синдрома в Новосибирской области имеется.


**2.2.5. Доступность лекарственных препаратов при лечении болевого синдрома при оказании паллиативной медицинской помощи**

Одним из приоритетных направлений развития ПМП в Новосибирской области является обеспечение доступности отпуска пациентам, нуждающимся в оказании ПМП, и/или их родственникам наркотических и психотропных лекарственных препаратов. За основу определения выраженности болевого синдрома взято у взрослых пациентов визуально-аналоговая шкала боли.

Инфраструктура распределения опиоидных препаратов в Новосибирской области осуществляется Новосибоблфармом.


Объем заявленной потребности в наркотических и психотропных лекарственных препаратах в Новосибирской области в 2018 году составил 1 311,164 тыс. ампул и 78,380 тыс. упаковок. Согласно заявке на 2019 год объем заявленной потребности примерно соизмеримый и составляет 1 297,412 тыс. ампул и 81,759 тыс. упаковок.

За период с 2015 - 2018 гг. количество пациентов, получивших сильные опиоидные анальгетики увеличилось на 45%. Имели место единичные случаи получения сильных опиоидных анальгетиков детьми[[1]](#footnote-1). Число пациентов, получивших слабые опиоидные анальгетики за аналогичный период увеличилось незначительно – на 1,5%.



Количество пациентов, получивших сильные опиоидные анальгетики в инвазивной форме 2015-2018 г., чел.

По формам выпуска предпочтение отдается инвазивным формам НС и ПВ.



Количество пациентов, получивших сильные опиоидные анальгетики в неинвазивной форме 2015-2018 г., чел.

**2.2.6. Система учета и мониторинга паллиативной медицинской помощи**

В целях исполнения государственной программы «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 в части оказания паллиативной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2019 № 440 «О внесении изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», а также для анализа деятельности медицинских организаций по организации и оказанию паллиативной помощивведена система мониторинга оказания медицинскими организациями паллиативной медицинской помощи населению Новосибирской области.

С 2018 года врачом-педиатром отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям ГБУЗ НСО «НКРБ №1» (главным внештатным специалистом министерства здравоохранения Новосибирской области по паллиативной помощи детям) в электронном виде ведется реестр детей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи. На данное время в реестре состоит 164 ребенка из Новосибирской области, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи (расчетное количество детей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи – 1 621).

На базе ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» в 2018 году началась работа центра мониторинга паллиативной медицинской помощи. Координационного центра или областного организационно-методического отдела, выполняющего функции по контролю качества оказания ПМП, в настоящее время нет.

В Новосибирской области нет сформированного регистра взрослых пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи.

В Медицинской информационной системе Новосибирской области ведется учет взрослых пациентов, посредством закрепления права на установление в качестве сопутствующего заболевания кода МКБ Z51.5 (паллиативная помощь) за структурами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь.

**2.2.7. Организация нутритивной поддержки**

**при оказании паллиативной медицинской помощи**

В медицинских организациях Нижегородской области, осуществляющих паллиативную медицинскую помощь, организация нутритивной поддержки осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации».

С 2018 года из средств регионального бюджета Новосибирской области ежегодно выделяются средства в размере 9 млн рублей на обеспечение нутритивной поддержки у детей-инвалидов, имеющих показания к оказанию паллиативной медицинской помощи, в соответствии с перечнем специализированных продуктов питания для детей-инвалидов, утвержденным Правительством Российской Федерации (на 2019 г. распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.10.2018г. № 2273-р). Заявка подается ежеквартально индивидуальная по каждому пациенту, нуждающемуся в нутритивной поддержке (тяжелая степень нутритивной недостаточности, бульбарные расстройства, астенический синдром), в отдел лекарственного обеспечения Минздрава НСО главным внештатным детским специалистом по паллиативной помощи министерства здравоохранения Новосибирской области. За 2018 год нутритивную поддержку получило 50 детей, за 2019 год 80 детей.

До 31.12.2020 года планируется создание и утверждение дополнительного регионального перечня продуктов специализированного лечебного питания для детей.

В настоящее время финансовое обеспечение нутритивной поддержки взрослых пациентов на территории Новосибирской области не предусмотрено.

**2.3. Текущее состояние развития социальной сферы в Новосибирской области в рамках оказания паллиативной медицинской помощи**

В настоящее время в системе социальной защиты населения Новосибирской области функционирует 16 государственных учреждений Новосибирской области, подведомственных министерству и оказывающих услуги гражданам пожилого возраста, в том числе: 1 комплексный центр социальной адаптации граждан; 1 специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов; 2 дома-интерната общего типа; 1 Дом ветеранов Новосибирской области; 1 дом милосердия; 1 геронтологический центр; 6 психоневрологических интернатов; 2 центра реабилитации инвалидов; 1 социально-оздоровительный центр и 41 муниципальное учреждение социального обслуживания населения, в т.ч. МБУ стационарного социального обслуживания Сузунского района «Дом милосердия».

В структуре учреждений, оказывающих услуги детям-инвалидам, отделение милосердия открыто на базе [ГАСУСО НСО «Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей](http://ddnso.ru/)», кроме того, в [ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов»](http://www.center-ai.ru/) действуют два отделения интенсивного ухода.

В 37 учреждениях открыты 39 отделений милосердия для взрослых, для детей на базе 2 учреждений, которые представлены в таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Количество койко-мест в отделении милосердия |
| 1 | ГАУ ССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина» | 263 |
| 2 | ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат» | 180 |
| 3 | ГАУССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат» | 103 |
| 4 | ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» | 330 |
| 5 | ГАУССО НСО «Каменский психоневрологический интернат» | 55 |
| 6 | ГАУССО НСО «Тогучинский психоневрологический интернат» | 125 |
| 7 | ГАУ НСО «Чулымский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 65 |
| 8 | ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» | 225 |
| 9 | ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр» | 17 |
| 10 | ГАСУСО НСО «Обской психоневрологический интернат» | 240 |
| 11 | ГАСУ НСО «Областной Дом милосердия» | 130 |
| 12. | ГАУ СО НСО «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан» | 50 |
| 13. | [ГАСУСО НСО «Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей](http://ddnso.ru/)» | 172 |
| 14. | [ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов»](http://www.center-ai.ru/) | 48 |
| 15. | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Баганского района» | 31 |
| 16. | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Барабинского района Новосибирской области» | 20 |
| 17. | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Болотнинского района Новосибирской области» | 19 |
| 18. | МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Венгеровского района» | 45 |
| 19. | МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Доволенского района Новосибирской области» | 25 |
| 20. | МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Здвинского района» | 18 |
| 21. | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» Искитимского района Новосибирской области» | 15 |
| 22. | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Каргатского района» | 20 |
| 23. | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Колыванского района» | 20 |
| 24. | МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Коченевского района» | 22 |
| 25. | МБУ Кочковского района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 22 |
| 26. | МБУ Краснозерского района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 20 |
| 27. | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Куйбышевского района» | 26 |
| 28. | МАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Купинского района» | 45 |
| 29. | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Маслянинского района Новосибирской области» | 14 |
| 30. | МКУ Ордынского района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 30 |
| 31. | МКУ Северного района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Северного района» | 18 |
| 32. | МБУ стационарного социального обслуживания Сузунского района «Дом милосердия» | 48 |
| 33. | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения со стационаром социального обслуживания престарелых граждан и инвалидов Татарского района Новосибирской области» | 25 |
| 34. | МБУ Тогучинского района «Комплексный центр социального обслуживания населения со стационаром социального обслуживания престарелых граждан и инвалидов» | 30 |
| 35. | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Усть-Таркского района Новосибирской области | 25 |
| 36. | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Чановского района Новосибирской области» | 50 |
| 37. | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Черепановского района Новосибирской области» | 41 |
| 38. | МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Чистоозерного района Новосибирской области | 39 |
| 39. | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения со стационаром социального обслуживания престарелых граждан и инвалидов Чулымского района Новосибирской области» | 25 |

В рамках реализации стандарта социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденного приказом министерства социального развития Новосибирской области от 23.12.2014 № 1446 «Об утверждении стандартов социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг», стационарными организациями социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Новосибирской области, в том числе в отделениях милосердия, предоставляются социальные услуги:

- социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту. Размещение получателей социальных услуг (в т.ч. детей) в жилых комнатах, по возможности, происходит с учетом их физического и психического состояния, наклонностей и психологической совместимости, состояния здоровья. Мебель, мягкие модули и оборудование, удобны в пользовании, подобранными с учетом физического состояния получателей социальных услуг, отвечают санитарно-гигиеническим нормам;

- социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг. Специалисты учреждений организуют предоставление помощи по выполнению медицинских процедур по назначению лечащего врача, оказывают содействие в обеспечении лекарственными препаратами, техническими средствами реабилитации, выполняют мероприятия по профилактике образования пролежней, проводят кормление, выполнение санитарно-гигиенических процедур, оказывают содействие в прохождении медико-социальной экспертизы, посещении врачей в медицинских организациях, сопровождают пациента при госпитализации и при выписке из медицинских организаций, оказывают первую помощь доврачебную, вызывают бригаду скорой медицинской помощи и/или врача;

- социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде;

- социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;

- социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;

- социально-трудовые, направленные на оказание помощи в решении проблем, связанных с трудовой адаптацией;

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. В результате их оказания значительно повышается коммуникативный потенциал за счет обучения инвалидов (детей-инвалидов) пользованию ТСР, проведения социально-реабилитационных мероприятий (восстановительное лечение, ЛФК, массаж), обучения навыкам поведения в быту и общественных местах.

По состоянию на 01.10.2019 в вышеуказанных отделениях милосердия на обслуживании находятся 2 576 граждан пожилого возраста и инвалидов.

Из них 20 человек нуждаются в оказании паллиативной помощи.

На базе 9-ти учреждений социального обслуживания населения созданы 19 отделений социально-медицинского обслуживания на дому.

По состоянию на 01.10.2019 в данных отделениях находятся на обслуживании 1732 гражданина пожилого возраста и инвалидов.

В структуре [ГАСУСО НСО «Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей](http://ddnso.ru/)» создано отделение милосердия для постоянного проживания и обслуживания детей-инвалидов, полностью утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, контроле и надзоре с учетом их возраста, и тяжести заболевания. В отделении милосердия на 01.12.2019 проживают 172 ребенка-инвалида.

В ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов» организована деятельность отделения социальной реабилитации детей-инвалидов в условиях интенсивного ухода для детей от 7 до 14 лет (дневное и пятидневное пребывание), на 26 койко-мест, и отделения интенсивного ухода за детьми-инвалидами в возрасте от 14 до 18 лет в полустационарной форме обслуживания (дневное пребывание), на 22 койко-мест. Реабилитацию за 11 месяцев 2019 года прошли 53 и 44 детей соответственно.

**2.4. Текущее состояние системы взаимодействия медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь,**

**с организациями социального обслуживания**

В настоящее время взаимодействие государственных медицинских организаций и организаций социального обслуживания обеспечивается в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Иные системы взаимодействия и дополнительные соглашения не внедрены.

**2.5. Текущее состояние системы внешних коммуникаций**

**в рамках развития паллиативной медицинской помощи**

Порядок взаимодействия государственных медицинских организаций Новосибирской области с организациями негосударственной формы собственности министерством здравоохранения Новосибирской области не определен. Взаимодействие осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При осуществлении ПМП обеспечено взаимодействие, преимущественно в целях оказания ПМП детям, с БФ «Защити Жизнь», «Больничные клоуны», БФ «Сохрани Жизнь».

Информирование пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, и их родственников производится государственными медицинскими организациями, преимущественно ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический онкологический диспансер» и ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи».

В Новосибирской области сформирована практика диспансерного наблюдения населения с учетом выявления пациентов, нуждающихся в оказании ПМП. Диспансеризации граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания, проводится ежегодно в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения».

**2,6. Маршрутизация пациентов, нуждающихся в ПМП**

В Новосибирской области требуется реализовать комплекс мероприятий в целях оптимизации маршрутизации пациентов с учетом материально-технической базы учреждений и их территориальной доступности для пациентов, нуждающихся в ПМП, с разработкой и принятием нормативного правого акта, регламентирующего маршрутизацию пациентов, в том числе системы преемственности при маршрутизации пациентов, нуждающихся в ПМП, по достижении совершеннолетия из медицинских организаций, оказывающих ПМП детскому населению, в медицинские организации, оказывающие ПМП взрослым.

**3. Региональная система оказания паллиативной медицинской помощи**

**I. С целью обеспечения оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению** **в период до 2024 года включительно** планируется следующее.

1. Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры оказания паллиативной медицинской помощи:

1) расширение коечного фонда паллиативной службы Новосибирской области:

в 2020 году – до 82 коек

в 2021 году – до 140 коек

в 2022 году – до 160 коек

в 2023 году – до 180 койки

в 2024 году – до 200 койка

2) открытие отделений выездной патронажной ПМП взрослым и увеличение количества выездных патронажных бригад:

в 2020 году – до 1 отделения выездной патронажной ПМП взрослым и до 2 выездных патронажных бригад

в 2021 году – до 3 отделения выездной патронажной ПМП взрослым и до 3 выездных патронажных бригад

в 2022 году – до 5 отделения выездной патронажной ПМП взрослым и до 10 выездных патронажных бригад

в 2023 году – до 8 отделения выездной патронажной ПМП взрослым и до 16 выездных патронажных бригад

в 2024 году – до 13 отделения выездной патронажной ПМП взрослым и до 22 выездных патронажных бригад

3) открытие кабинетов ПМП взрослым:

в 2020 году – до 5 кабинетов

в 2021 году – до 11 кабинетов

в 2022 году – до 17 кабинетов

в 2023 году – до 23 кабинетов

в 2024 году – до 29 кабинетов

4) открытие отделения сестринского ухода на базе Заковряжинской участковой больницы ГБУЗ НСО «Сузунская центральная районная больница», на базе ГБУЗ НСО «Колыванская центральная районная больница», ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области».

5) формирование регистра пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи взрослому населению.

6) открытие отделений выездной патронажной ПМП детям и увеличение количества выездных патронажных бригад для детей:

в 2020 году – до 1 отделения выездной патронажной ПМП детям и до 2 выездных патронажных бригад для детей

в 2021 году – до 2 отделений выездной патронажной ПМП детям и до 3 выездных патронажных бригад для детей

в 2022 году – до 4 отделений выездной патронажной ПМП детям и до 7 выездных патронажных бригад для детей

в 2023 году – до 9 отделений выездной патронажной ПМП детям и до 12 выездных патронажных бригад для детей

в 2024 году – до 10 отделений выездной патронажной ПМП детям и до 15 выездных патронажных бригад для детей

2. Мероприятия по кадровому обеспечению организаций, оказывающих ПМП.

В Новосибирской области проводятся курсы усовершенствования врачей по оказанию ПМП на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерациию, обучение среднего медицинского персонала на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский медицинский колледж». До конца 2022 года планируется обучить 60-80% сотрудников, находящихся на территориях, удаленных от областного центра.

3. Мероприятия по повышению качества и доступности обезболивания, в том числе повышение доступности лекарственных препаратов для лечения болевого синдрома:

1) информирование граждан о порядке обращения за медицинской паллиативной помощью;

2) проведение обучения медицинских работников.

4. Мероприятия по совершенствованию внутреннего контроля качества оказания паллиативной медицинской помощи.

5. Мероприятия по развитию системы учета и мониторинга пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи.

6. Мероприятия, направленные на совершенствование взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания

**II. С целью обеспечения оказания паллиативной медицинской помощи детям** **в период до 2024 года включительно** планируется следующее.

- открытие детских паллиативных коек на базе многопрофильной детской больницы города Новосибирска (ГБУЗ НСО «ГДКБСМП» - 3), на которых будут получать паллиативную помощь дети с неврологической патологией;

- открытие детских паллиативных коек на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Региональный специализированный дом ребенка» (ГБУЗ НСО «РСДР» - 6) для детей, не нуждающихся в ИВЛ;

- подготовка обоснованных предложений об открытии на базе других государственных бюджетных учреждений здравоохранения Новосибирской области для детей дополнительных паллиативных коек;

- открытие дополнительных 9 отделений выездной патронажной ПМП детям и 13 дополнительных выездных патронажных бригад ПМП детям на базе государственных бюджетных учреждений здравоохранения Новосибирской области;

- получение дополнительного образования врачей-педиатров по программе повышения квалификации «Паллиативная медицинская помощь детям» в объеме 36 ч. на базе ФГБОУ ВО «НГМУ».

III. Итоги реализации мероприятий Программы:

К 31.12.2024 запланировано достижение целей и целевых показателей, установленных в разделе 1.1 и 1.2 настоящей Программы. Реализация настоящей Программы не обеспечит полного обеспечения жителей Новосибирской области ПМП.

После проведения анализа итогов реализации Программы планируется разработка плана мероприятий по развитию ПМП на последующие периоды, в которых будут отражены действующие текущее состояние социально-экономического развития Новосибирской области.

.

**4. План мероприятий для достижения целевых показателей Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия,**  **контрольной точки** | **Сроки реализации** | | **Ответственный исполнитель** | **Характеристика результата** |
| **Начало** | **Окончание** |
| **1. Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры оказания паллиативной медицинской помощи** | | | | | |
| 1.1. Обеспечение оказания ПМП взрослому населению в условиях стационара | | | | | |
| *1.1.1.* | Организация работы отделения ПМП на базе ГБУЗ НСО «ГОНКТБ» для взрослых пациентов на 15 коек | *01.01.2020* | *31.12.2020* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев  Главный врач ГБУЗ НСО ГОНКТБ М.С. Евсин | Приказ МЗ НСО о маршрутизации пациентов с социально значимыми инфекционными заболеваниями (открытой формой туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией) для оказания паллиативной медицинской помощи |
| *1.1.2.* | Организация работы Респираторного центра для взрослых пациентов на базе ГБУЗ НСО «ГКБ № 12» на 15 коек | *01.01.2020* | *31.12.2020* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев  Главный врач ГБУЗ НСО «ГКБ № 12» Л.В. Федина | Приказ МЗ НСО об организации работы Респираторного центра, внесение изменений в маршрутизацию пациентов с общесоматической патологией для оказания паллиативной медицинской помощи в условиях стационара |
| *1.1.3.* | Расширение коечного фонда отделения ПМП на базе ГБУЗ НСО «Линевская РБ» до 27 коек | *01.01.2020* | *31.12.2020* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев  Главный врач ГБУЗ НСО «Линевская РБ» О.Г.Смирнова | Внесение изменений в приказ МЗ НСО. |
| *1.1.4.* | Открытие отделения сестринского ухода на базе Заковряжинской УБ ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | Приказ МЗ НСО об организации работы отделения сестринского ухода на базе Заковряжинской УБ ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» |
| *1.1.5.* | Открытие отделения сестринского ухода на базе ГБУЗ НСО «Колыванская центральная районная больница» | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | Приказ МЗ НСО об организации работы отделения сестринского ухода на базе ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» |
| *1.1.6.* | Открытие отделения сестринского ухода на базе ГБУЗ НСО «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области». | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | Приказ МЗ НСО об организации работы отделения сестринского ухода на базе ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70-лет. НСО» |
| *1.1.7.* | Открытие 15 коек для оказания ПМП на базе ГБУЗ НСО «ГКБ № 12» | *01.01.2022* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев Руководитель медицинской организации | внесение изменений в маршрутизацию пациентов с общесоматической патологией для оказания паллиативной медицинской помощи в условиях стационара |
| *1.1.8.* | Открытие 5 коек ПМП на базе ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» | *01.01.2022* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев Руководитель медицинской организации | внесение изменений в маршрутизацию пациентов с общесоматической патологией для оказания паллиативной медицинской помощи в условиях стационара |
| *1.1.9.* | Открытие 5 коек ПМП на базе ГБУЗ НСО «Венгеровская ЦРБ» | *01.01.2023* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев Руководитель медицинской организации | внесение изменений в маршрутизацию пациентов с общесоматической патологией для оказания паллиативной медицинской помощи в условиях стационара |
| *1.1.10.* | Открытие 5 коек ПМП на базе ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ» | *01.01.2023* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев Руководитель медицинской организации | внесение изменений в маршрутизацию пациентов с общесоматической патологией для оказания паллиативной медицинской помощи в условиях стационара |
| *1.1.11.* | Открытие 5 коек ПМП на базе ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ» | *01.01.2022* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев Руководитель медицинской организации | внесение изменений в маршрутизацию пациентов с общесоматической патологией для оказания паллиативной медицинской помощи в условиях стационара |
| *1.1.12* | Открытие 5 коек ПМП на базе ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | *01.01.2024* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев Руководитель медицинской организации | внесение изменений в маршрутизацию пациентов с общесоматической патологией для оказания паллиативной медицинской помощи в условиях стационара |
| *1.1.13* | Открытие 5 койки ПМП на базе ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ» | *01.01.2024* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев Руководитель медицинской организации | внесение изменений в маршрутизацию пациентов с общесоматической патологией для оказания паллиативной медицинской помощи в условиях стационара |
| *1.1.14.* | Открытие 5 койки ПМП на базе ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» | *01.01.2024* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев Руководитель медицинской организации | внесение изменений в маршрутизацию пациентов с общесоматической патологией для оказания паллиативной медицинской помощи в условиях стационара |
| *1.1.15* | Открытие 5 койки ПМП на базе ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» | *01.01.2024* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев Руководитель медицинской организации | внесение изменений в маршрутизацию пациентов с общесоматической патологией для оказания паллиативной медицинской помощи в условиях стационара |
| *1.1.16* | Открытие 5 койки ПМП на базе ГБУЗ НСО «Болотнинской ЦРБ» | *01.01.2024* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев Руководитель медицинской организации | внесение изменений в маршрутизацию пациентов с общесоматической патологией для оказания паллиативной медицинской помощи в условиях стационара |
| 1.2. Обеспечение оказания ПМП взрослому населению в амбулаторных условиях | | | | | |
| *1.2.1.* | Открытие отделения выездной патронажной ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКБ № 12» | *01.01.2021* | *31.12.2021* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.2.* | Открытие отделения выездной патронажной ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» | *01.01.2022* | *31.12.2022* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.3.* | Открытие отделения выездной патронажной ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70-лет. НСО» | *01.01.2023* | *31.12.2023* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.4.* | Открытие отделения выездной патронажной ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | *01.01.2023* | *31.12.2023* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.5.* | Открытие отделения выездной патронажной ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Линевская ЦГБ» | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.6* | Открытие отделения выездной патронажной ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Венгеровская ЦРБ» | *01.01.2023* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.7* | Открытие отделения выездной патронажной ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ» | *01.01.2022* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.8* | Открытие отделения выездной патронажной ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ» | *01.01.2023* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.9* | Открытие отделения выездной патронажной ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.10* | Открытие отделения выездной патронажной ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» | *01.01.2023* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.11.* | Открытие отделения выездной патронажной ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.13* | Открытие отделения выездной патронажной ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «НКЦРБ» | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.14.* | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» | *01.01.2020* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.15/* | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГБ № 4» | *01.01.2020* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.16.* | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКБ № 11» | *01.01.2020* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.17.* | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКБ № 19» | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.18.* | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГБ № 3» | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.19.* | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКБ № 25» | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.20.* | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ККДП № 27» | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.21.* | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГП № 21» | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.22.* | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКП № 16» | *01.01.2022* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.23.* | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКП № 18» | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.24.* | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКП № 7» | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.25.* | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГАУЗ НСО «ГКП № 1» | *01.01.2023* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.26.* | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКП № 2» | *01.01.2024* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.27.* | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКП № 22» | *01.01.2024* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.28* | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГКП № 20» | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.29.* | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ГП № 29» | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.30/* | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «КДП № 2» | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.31* | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.32/* | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ» | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.33.* | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Венгеровская ЦРБ» | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.34.* | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.35.* | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.36.* | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.37.* | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ» | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.38.* | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.39* | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70-лет. НСО» | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.40.* | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.41.* | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ» | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| *1.2.42.* | Открытие кабинета ПМП взрослым на базе ГБУЗ НСО «БЦГБ» | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Колупаев | внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации оказания паллиативной медицинской помощи пациентам в амбулаторных условиях |
| 1.3. Обеспечение оказания ПМП детям | | | | | |
| *1.3.1.* | Оптимизация количества паллиативных коек из расчета 2,3 койки на 100000 детей | *01.01.2019* | *31.12.2024* | Заместитель министра А.В. Лиханов  Заместитель министра  А.В. Колупаев  Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО Л.А. Гатауллина | К 2024 году функционирует 2,3 паллиативных койки на 100000 детей |
| *1.3.2.* | Открытие 6 коек по оказанию паллиативной медицинской помощи детям на базе ГБУЗ НСО «РСДР» | *01.09.2019* | *31.12.2020* | Заместитель министра А.В. Лиханов  Заместитель министра А.В. Колупаев | Внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| *1.3.3.* | Открытие не менее 3 коек по оказанию паллиативной медицинской помощи детям на базе ГБУЗ НСО «ГДКБСМП» | *01.01.2020* | *31.12.2020* | Заместитель министра Лиханов А.В.  Заместитель министра Колупаев А.В. | Внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| *1.3.4.* | Выделение 5 детских коек на базе ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» в отдельный пост отделения паллиативной медицинской помощи в связи с разными подходами к оказанию паллиативной медицинской помощи взрослым и детям, с назначением старшего ординатора | *01.09.2019* | *31.12.2019* | Заместитель министра А.В. Лиханов  Заместитель министра А.В. Колупаев  Главный врач ГБУЗ НСО «НКРБ № 1»  Н.С. Моногаров | Внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| 1.4. Обеспечение оказания ПМП детям в амбулаторных условиях | | | | | |
| *1.4.1.* | Открытие отделения выездной патронажной ПМП детям на базе ГБУЗ НСО ««РСДР» | *01.01.2021* | *31.12.2021* | Заместитель министра А.В. Лиханов  Заместитель министра  А.В. Колупаев  Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО Л.А. Гатауллина  Руководитель медицинской организации | Внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| *1.4.1.1* | Открытие выездной патронажной бригады ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «РСДР» в Черепановском филиале | *01.01.2021* | *31.12.2021* | Заместитель министра А.В. Лиханов  Заместитель министра  А.В. Колупаев  Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО Л.А. Гатауллина  Руководитель медицинской организации | Внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| *1.4.1.2* | Открытие выездной патронажной бригады ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «РСДР» в Кировском филиале | *01.01.2022* | *31.12.2022* | Заместитель министра А.В. Лиханов  Заместитель министра  А.В. Колупаев  Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО Л.А. Гатауллина  Руководитель медицинской организации | Внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| *1.4.2* | Открытие выездной патронажной бригады ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» | *01.01.2022* | *31.12.2022* | Заместитель министра А.В. Лиханов  Заместитель министра  А.В. Колупаев  Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО Л.А. Гатауллина  Руководитель медицинской организации | Внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| *1.4.3* | Открытие выездной патронажной бригады ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «НКРБ № 1» | *01.01.2023* | *31.12.2023* | Заместитель министра А.В. Лиханов  Заместитель министра  А.В. Колупаев  Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО Л.А. Гатауллина  Руководитель медицинской организации | Внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| *1.4.4* | Открытие отделения выездной патронажной ПМП детям на базе ГБУЗ НСО ««Линевская РБ» | *01.01.2022* | *31.12.2022* | Заместитель министра А.В. Лиханов  Заместитель министра  А.В. Колупаев  Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО Л.А. Гатауллина  Руководитель медицинской организации | Внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| *1.4.4.1* | Открытие выездной патронажной бригады ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | *01.01.2022* | *31.12.2022* | Заместитель министра А.В. Лиханов  Заместитель министра  А.В. Колупаев  Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО Л.А. Гатауллина  Руководитель медицинской организации | Внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| *1.4.5* | Открытие отделения выездной патронажной ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70-летия НСО» | *01.01.2022* | *31.12.2022* | Заместитель министра А.В. Лиханов  Заместитель министра  А.В. Колупаев  Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО Л.А. Гатауллина  Руководитель медицинской организации | Внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| *1.4.5.1* | Открытие выездной патронажной бригады ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им. 70-летия НСО» | *01.01.2022* | *31.12.2022* | Заместитель министра А.В. Лиханов  Заместитель министра  А.В. Колупаев  Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО Л.А. Гатауллина  Руководитель медицинской организации | Внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| *1.4.6* | Открытие отделения выездной патронажной ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» | *01.01.2023* | *31.12.2023* | Заместитель министра А.В. Лиханов  Заместитель министра  А.В. Колупаев  Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО Л.А. Гатауллина  Руководитель медицинской организации | Внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| *1.4.6.1* | Открытие выездной патронажной бригады ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» | *01.01.2023* | *31.12.2023* | Заместитель министра А.В. Лиханов  Заместитель министра  А.В. Колупаев  Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО Л.А. Гатауллина  Руководитель медицинской | Внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| *1.4.7* | Открытие отделения выездной патронажной ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «Кочковская ЦРБ» | *01.01.2023* | *31.12.2023* | Заместитель министра А.В. Лиханов  Заместитель министра  А.В. Колупаев  Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО Л.А. Гатауллина  Руководитель медицинской организации | Внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| *1.4.7.1* | Открытие выездной патронажной бригады ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «Кочковская ЦРБ» | *01.01.2023* | *31.12.2023* | Заместитель министра А.В. Лиханов  Заместитель министра  А.В. Колупаев  Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО Л.А. Гатауллина  Руководитель медицинской организации | Внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| *1.4.8* | Открытие отделения выездной патронажной ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» | *01.01.2023* | *31.12.2023* | Заместитель министра А.В. Лиханов  Заместитель министра  А.В. Колупаев  Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО Л.А. Гатауллина  Руководитель медицинской организации | Внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| *1.4.8.1* | Открытие выездной патронажной бригады ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» | *01.01.2023* | *31.12.2023* | Заместитель министра А.В. Лиханов  Заместитель министра  А.В. Колупаев  Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО Л.А. Гатауллина  Руководитель медицинской организации | Внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| *1.4.8.2* | Открытие выездной патронажной бригады ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» | *01.01.2024* | *31.12.2024* | Заместитель министра А.В. Лиханов  Заместитель министра  А.В. Колупаев  Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО Л.А. Гатауллина  Руководитель медицинской организации | Внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| *1.4.9* | Открытие отделения выездной патронажной ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «ГКБСМП» | *01.01.2023* | *31.12.2023* | Заместитель министра А.В. Лиханов  Заместитель министра  А.В. Колупаев  Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО Л.А. Гатауллина  Руководитель медицинской организации | Внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| *1.4.9.1* | Открытие выездной патронажной бригады ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «ГДКБСМП» | *01.01.2023* | *31.12.2023* | Заместитель министра А.В. Лиханов  Заместитель министра  А.В. Колупаев  Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО Л.А. Гатауллина  Руководитель медицинской организации | Внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| *1.4.9.2* | Открытие выездной патронажной бригады ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «ГДКБСМП» | *01.01.2024* | *31.12.2024* | Заместитель министра А.В. Лиханов  Заместитель министра  А.В. Колупаев  Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО Л.А. Гатауллина  Руководитель медицинской организации | Внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| *1.4.10* | Открытие отделения выездной патронажной ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | *01.01.2024* | *31.12.2024* | Заместитель министра А.В. Лиханов  Заместитель министра  А.В. Колупаев  Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО Л.А. Гатауллина  Руководитель медицинской организации | Внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| *1.4.10.1* | Открытие выездной патронажной бригады ПМП детям на базе ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» | *01.01.2024* | *31.12.2024* | Заместитель министра А.В. Лиханов  Заместитель министра  А.В. Колупаев  Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО Л.А. Гатауллина  Руководитель медицинской организации | Внесение изменений в приказ МЗ НСО об организации паллиативной медицинской помощи детям на территории Новосибирской области |
| **2. Мероприятия по кадровому обеспечению организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь** | | | | | |
| *2.1.* | Мониторинг потребности Новосибирской области в медицинских кадрах в разрезе государственных медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь взрослым и детям | *01.09.2019* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи МЗ НСО Д.А. Лайвин  Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО  Л.А. Гатауллина | Обеспечение высококвалифицированными кадрами медицинских учреждений Новосибирской области. Устранение кадрового дефицита медицинских работников соответствующей специальности и квалификации. Развитие целевого обучения |
| *2.2.* | Принятие мер, направленных на повышение укомплектованности штатной численности государственных медицинских организаций, повышение качества подготовки медицинских кадров, уровня профессионального мастерства, а также престижа медицинских специальностей | *01.09.2019* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи МЗ НСО Д.А. Лайвин  Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО  Л.А. Гатауллина | Учитывая широкий спектр решаемых задач при совершенствовании кадрового обеспечения государственных медицинских организаций. Принятие мер, направленных на повышение укомплектованности штатной численности государственных медицинских организаций, повышение качества подготовки медицинских кадров, уровня профессионального мастерства, а также престижа медицинских специальностей, окажет влияние на снижение смертности населения трудоспособного возраста,  снижение смертности от болезней системы кровообращения, приведет к снижению коэффициента совместительства до 1,2. |
| *2.3.* | Возмещение части стоимости найма жилого помещения до 5 000 руб. ежемесячно медицинским работникам при условии отсутствия в собственности жилья на территории Новосибирской области | *01.09.2019* | *31.12.2024* | Заместитель министра  Е.А. Аксенова  Заместитель министра А.В. Колупаев | Ежегодно может быть предоставлена не менее 800 медицинским работникам всех специальностей |
| *2.4.* | Возмещение стоимости проезда общественным транспортом ежемесячно медицинским работникам удаленных государственных организаций, проживающих вне территории района нахождения медицинской организации. | *01.09.2019* | *31.12.2024* | Заместитель министра  Е.А. Аксенова  Заместитель министра А.В. Колупаев | Ежегодно может быть предоставлена не менее 500 медицинским работникам всех специальностей. Перечень медицинских организаций утверждается приказом министерства здравоохранения Новосибирской области. |
| *2.5.* | Получение дополнительного образования врачей-педиатров по программе повышения квалификации «Паллиативная медицинская помощь детям» в объёме 36 ч. на базе ФГБОУ ВО «НГМУ» | *01.09.2019* | *31.12.2019* | Заместитель министра А.В. Лиханов  Ректор ФГБОУ ВО «НГМУ» И.О. Маринкин  Главные врачи медицинских организаций НСО | Повышение качества оказания паллиативной медицинской помощи детям |
| *2.6.* | Обучение среднего медицинского персонала, привлеченных к оказанию медицинской помощи в сельской местности, оказанию ПМП | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Аксенова Е.А.  Главный внештатный специалист по медицинскому и фармацевтическому образованию МЗ НСО Домахина С.В.  Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи МЗ НСО Лайвин Д.А.  Главный врачи ГБУЗ НСО |  |
| **3. Мероприятия по повышению качества и доступности обезболивания, в том числе повышение доступности лекарственных препаратов для лечения болевого синдрома** | | | | | |
| *3.1.* | Ежегодное формирование сводной заявки на получение наркотических лекарственных препаратов, обеспечивающей возможность достижения расчетного уровня обезболивания | *01.09.2019* | *31.12.2024* | Заместитель министра  Е.А. Аксенова | Ежегодно утвержденная сводная заявка на получение наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов |
| *3.2.* | Обеспечение информирования граждан о возможностях оказании паллиативной медицинской помощи | *01.01.2020* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра А.В. Лиханов  Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи МЗ НСО Большакова И.А.  Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи МЗ НСО Лайвин Д.А.  Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО Л.А. Гатауллина | Информирование пациентов, обратившихся к скорой медицинской помощи, с поводом «болевой синдром». |
| *3.3* | Информирование граждан о ПМП:  размещение доступной справочной информации, информационных стендов с информацией в медицинских учреждениях о возможности обслуживания на дому граждан, страдающих неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями, нуждающихся в обезболивании, в том числе наркотическими лекарственными препаратами, постороннем уходе, о порядке получения медицинских изделий пациентам, нуждающимся в оказании ПМП на дому | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра  А.В. Лиханов | 100% поликлиник от общего числа поликлиник имеют информационные стенды о возможности обслуживания на дому граждан, страдающих неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями, нуждающихся в постороннем уходе, наблюдении среднего медицинского персонала, механизм получения медицинских изделий, нуждающимся в оказании ПМП в домашних условиях |
| *3.4.* | Внедрение схем контроля эффективности лечения болевого синдрома во всех медицинских организациях (схема Первичной оценки болевого синдрома, Дневник оценки боли) | *01.01.2020* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра А.В. Лиханов  Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи МЗ НСО Д.А. Лайвин  Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО Л.А. Гатауллина | Приказ МЗ НСО о применении схем Первичной оценки болевого синдрома, Дневника оценки боли во всех случаях лечения болевого синдрома более 7 дней |
| *3.5.* | Обеспечение своевременной передачи протоколов оценки побочных эффектов применения наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов государственными медицинскими организациями Новосибирской области в Территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области | *01.01.2020* | *31.12.2024* | Заместитель министра  А.В. Лиханов  Главный внештатный специалист фармаколог МЗ НСО В.Е. Митрохин | Информирование Территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области о всех случаях побочных эффектов применения наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов |
| *3.6.* | Проведение обучающих семинаров для медицинских работников по вопросам современного подхода к обезболивающей терапии | *01.01.2020* | *31.12.2024* | Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи МЗ НСО Д.А. Лайвин  Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО Л.А. Гатауллина | Приказ МЗ НСО о графике проведения обучающих семинаров ежегодно до 1 апреля текущего года. Обеспечение проведения обучающих семинаров не менее чем в 10 медицинских организациях ежегодно. |
| *3.7.* | Обеспечение проведения мониторинга вызовов бригады скорой медицинской помощи с поводом «болевой синдром» | *01.01.2020* | *31.12.2024* | Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи МЗ НСО Д.А. Лайвин  Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи МЗ НСО И.А. Большакова | Проведение анализа главным внештатным специалистом по паллиативной медицинской помощи МЗ НСО Д.А. Лайвиным ежемесячно, представление сводных результатов на видеоселекторных совещаниях с главными врачами государственных медицинских организаций Новосибирской области ежеквартально. |
| **4. Мероприятия по совершенствованию внутреннего контроля качества и оказания паллиативной медицинской помощи** | | | | | |
| *4.1.* | Разработка и внедрение формы протокола врачебной комиссии государственной медицинской организации для определения показаний к оказанию паллиативной медицинской помощи | *01.01.2020* | *31.12.2021* | Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи МЗ НСО Д.А. Лайвин  Заместитель министра  Е.А. Аксенова | Утверждение формы протокола врачебной комиссии государственной медицинской организации для определения показаний к оказанию паллиативной медицинской помощи приказом МЗ НСО |
| *4.2.* | Проведение тематического ведомственного контроля качества оказания медицинской помощи и безопасности медицинской деятельности при оказании паллиативной медицинской помощи на основе клинических рекомендаций и критериев качества ПМП | *01.01.2020* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи МЗ НСО Д.А. Лайвин Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО Л.А. Гатауллина | Приказ МЗ НСО о проведении тематического ведомственного контроля качества оказания медицинской помощи и безопасности медицинской деятельности при оказании паллиативной медицинской помощи. Проведение не менее, чем по 1 случаю оказания паллиативной медицинской помощи в год |
| *4.3.* | Разбор клинических случаев некачественного оказания паллиативной медицинской помощи больным | *01.01.2020* | *31.12.2024* | Заместитель министра Е.А. Аксенова  Заместитель министра А.В. Лиханов  Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи МЗ НСО Д.А. Лайвин  Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО Л.А. Гатауллина | Повышение качества оказания паллиативной медицинской помощи. Разбор не менее 4 случаев ежегодно |
| **5. Мероприятия по развитию системы учета и мониторинга пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи** | | | | | |
| *5.1.* | Определение технического задания для формирования медицинской документации при оказании паллиативной медицинской помощи в Медицинской информационной системе Новосибирской области | *01.01.2020* | *31.12.2022* | Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи МЗ НСО Д.А. Лайвин Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО Л.А. Гатауллина |  |
| *5.2.* | Развитие Медицинской информационной системы Новосибирской области | *01.01.2022* | *31.12.2024* | Министр здравоохранения К.В. Хальзов |  |
| **6. Мероприятия, направленные на совершенствование взаимодействия медицинских организаций, учреждениями социального обслуживания и некоммерческими организациями** | | | | | |
| *6.1.* | Определение порядка взаимодействия государственных медицинских организаций Новосибирской области с учреждениями социального обслуживания. | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Министр здравоохранения К.В. Хальзов | Проведение рабочего совещания с заинтересованными органами исполнительной власти Новосибирской области |
| *6.2.* | Обеспечение своевременной передачи информации о пациентах, нуждающихся в проведении социального обслуживания и (или) имеющих показания к оказанию паллиативной медицинской помощи | *01.01.2021* | *31.12.2024* | Министр здравоохранения К.В. Хальзов | Проведение мониторинга оказания ПМП пациентам на территории Новосибирской области. |
| *6.3.* | Определение перспектив и порядка взаимодействия с некоммерческими организациями, чья деятельность связана с оказанием ПМП населению | *01.01.2020* | *31.12.2022* | Заместитель министра  Е.А. Аксенова |  |
| **7. Мероприятия направленные на совершенствование организации нутритивной поддержки**  **при оказании паллиативной медицинской помощи детям** | | | | | |
| *7.1* | Внедрение программы по организации нутритивной поддержки при оказании паллиативной медицинской помощи детям | *01.01.2020* | *31.12.2024* | Заместитель министра А.В. Лиханов  Заместитель министра А.В. Колупаев  Главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи МЗ НСО Л.А. Гатауллина | Реализована программа |

1. [↑](#footnote-ref-1)