УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора
Новосибирской области

План мероприятий по подготовке и проведению

торжественного собрания и праздничного концерта, посвящённых

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| 08.05.2019 15.00 | Новосибирский государственный академический театр оперы и балета |
| --- | --- |

| № | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определить общий состав и количество приглашенных на торжественное собрание и праздничный концерт | до 20.04.2020 | Департамент организации управления и государственной гражданской службы Оргкомитет «Победа» |
|  | Подготовить список участников приёма Губернатора Новосибирской области | до 24.04.2020 | Департамент организации управления и государственной гражданской службы Оргкомитет «Победа» Мэрия Новосибирска |
|  | Определить порядок рассадки участников торжественного собрания и праздничного концерта | до 24.04.2020 | Департамент организации управления и государственной гражданской службы Управление протокольного обеспечения |
|  | Разработать проект сценарного плана проведения торжественного собрания и праздничного концерта | до 17.04.2020 | Министерство культуры Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ Оргкомитет «Победа» |
|  | Подготовить проект сценарного плана приёма Губернатора Новосибирской области | до 24.04.2020 | Министерство культуры Департамент организации управления и государственной гражданской службы Управление протокольного обеспечения |
|  | Определить и подготовить выступающих на торжественном собрании | до 17.04.2020 | Оргкомитет «Победа» Министерство региональной политики Управление административных органов Департамент организации управления и государственной гражданской службы |
|  | Подготовить порядок участия Губернатора Новосибирской области в торжественном собрании | до 24.04.2020 | Управление протокольного обеспечения |
|  | Подготовить текст выступления Губернатора Новосибирской области | до 24.04.2020 | Департамент – аппарат Губернатора Новосибирской области |
|  | Разработать образцы пригласительного билета для участников торжественного собрания и приглашения на прием Губернатора Новосибирской области, программки праздничного концерта | до 17.04.2020 | Министерство культуры Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ |
|  | Изготовить пригласительные билеты на торжественное собрание и праздничный концерт, приглашения на прием Губернатора Новосибирской области | до 24.04.2020 | Управление делами |
|  | Обеспечить приобретение билетов на праздничный концерт | до 07.05.2020 | Министерство региональной политики |
|  | Организовать распространение пригласительных билетов участникам торжественного собрания, делегациям муниципальных районов, городских округов Новосибирской области, приглашений участникам приёма Губернатора Новосибирской области | до 01.05.2020 | Департамент организации управления и государственной гражданской службы Оргкомитет «Победа» Министерство региональной политики Управление административных органов Областной совет ветеранов Мэрия г. Новосибирска |
|  | Разработать проект оформления сцены торжественного собрания и праздничного концерта | до 17.04.2020 | Министерство культуры Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ Управление делами |
|  | Оформить сцену торжественного собрания и праздничного концерта | до 07.05.2020 | Министерство культуры Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ Управление делами |
|  | Изготовить баннер на фасад театра и программки праздничного концерта | до 06.05.2020 | Министерство культуры Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ |
|  | Установить баннер на фасад театра | до 07.05.2020 | Министерство культуры Новосибирский государственный академический театр оперы и балета Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ |
|  | Организовать прием Губернатора Новосибирской области участников торжественного собрания и праздничного концерта | 08.05.2020 | Управление делами |
|  | Организовать доставку Боевых знамен в театр, накануне определить порядок их вноса-выноса в зал, смену почетного караула | 08.05.2020 | Управление административных органов Начальник Новосибирского гарнизона |
|  | Организовать доставку ветеранов из муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, районов города Новосибирска на торжественное собрание и праздничный концерт | 08.05.2020 | Администрации муниципальных районов, городских округов Новосибирской области Мэрия г. Новосибирска Министерство труда и социального развития |
|  | Организовать работу буфетных столиков до начала собрания | 08.05.2020 | Управление делами |
|  | Организовать дежурство правоохранительных органов и ГИБДД (размещение автотранспорта, охрана общественного порядка) | 08.05.2020 | Управление административных органов |
|  | Обеспечить необходимое медицинское обслуживание во время проведения собрания (медпункты, машина «Скорой помощи», реанимобиль) | 08.05.2020 | Министерство здравоохранения |
|  | Организовать сопровождение участников Великой Отечественной войны из фойе в зал | 08.05.2020 | Министерство труда и социального развития Министерство региональной политики Министерство образования |
|  | Организовать трансляцию торжественного собрания и праздничного концерта | 08.05.2020 | Департамент информационной политики Управление информационных проектов ГУП Новосибирской области «ОТС» |
|  | Организовать сопровождение участников собрания и праздничного концерта на прием Губернатора Новосибирской области | 08.05.2020 | Департамент организации управления и государственной гражданской службы Министерство труда и социального развития Министерство региональной политики Мэрия г. Новосибирска |
|  | Обеспечить дежурство до начала и во время проведения собрания: - на входе в театр и зал; - в партере и на ярусах; - в фойе; - у комнаты президиума | 08.05.2020 по отдельному плану | Департамент организации управления и государственной гражданской службы во взаимодействии с областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области |