УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора  
Новосибирской области

**План мероприятий по подготовке и проведению**

**торжественного собрания и праздничного концерта, посвящённых**

**75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

|  |  |
| --- | --- |
| 08.05.2019  15.00 | Новосибирский государственный академический театр оперы и балета |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок** | **Ответственный** |
|  | Определить общий состав и количество приглашенных на торжественное собрание и праздничный концерт | до 20.04.2020 | Департамент организации управления и государственной гражданской службы  Оргкомитет «Победа» |
|  | Подготовить список участников приёма Губернатора Новосибирской области | до 24.04.2020 | Департамент организации управления и государственной гражданской службы  Оргкомитет «Победа»  Мэрия Новосибирска |
|  | Определить порядок рассадки участников торжественного собрания и праздничного концерта | до 24.04.2020 | Департамент организации управления и государственной гражданской службы  Управление протокольного обеспечения |
|  | Разработать проект сценарного плана проведения торжественного собрания и праздничного концерта | до 17.04.2020 | Министерство культуры  Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ  Оргкомитет «Победа» |
|  | Подготовить проект сценарного плана приёма Губернатора Новосибирской области | до 24.04.2020 | Министерство культуры  Департамент организации управления и государственной гражданской службы  Управление протокольного обеспечения |
|  | Определить и подготовить выступающих на торжественном собрании | до 17.04.2020 | Оргкомитет «Победа»  Министерство региональной политики  Управление административных органов  Департамент организации управления и государственной гражданской службы |
|  | Подготовить порядок участия Губернатора Новосибирской области в торжественном собрании | до 24.04.2020 | Управление протокольного обеспечения |
|  | Подготовить текст выступления Губернатора Новосибирской области | до 24.04.2020 | Департамент – аппарат Губернатора Новосибирской области |
|  | Разработать образцы пригласительного билета для участников торжественного собрания и приглашения на прием Губернатора Новосибирской области, программки праздничного концерта | до 17.04.2020 | Министерство культуры  Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ |
|  | Изготовить пригласительные билеты на торжественное собрание и праздничный концерт, приглашения на прием Губернатора Новосибирской области | до 24.04.2020 | Управление делами |
|  | Обеспечить приобретение билетов на праздничный концерт | до 07.05.2020 | Министерство региональной политики |
|  | Организовать распространение пригласительных билетов участникам торжественного собрания, делегациям муниципальных районов, городских округов Новосибирской области, приглашений участникам приёма Губернатора Новосибирской области | до 01.05.2020 | Департамент организации управления и государственной гражданской службы  Оргкомитет «Победа»  Министерство региональной политики  Управление  административных органов  Областной совет ветеранов  Мэрия г. Новосибирска |
|  | Разработать проект оформления сцены торжественного собрания и праздничного концерта | до 17.04.2020 | Министерство культуры  Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ  Управление делами |
|  | Оформить сцену торжественного собрания и праздничного концерта | до 07.05.2020 | Министерство культуры  Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ  Управление делами |
|  | Изготовить баннер на фасад театра и программки праздничного концерта | до 06.05.2020 | Министерство культуры  Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ |
|  | Установить баннер на фасад театра | до 07.05.2020 | Министерство культуры  Новосибирский государственный академический театр оперы и балета  Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ |
|  | Организовать прием Губернатора Новосибирской области участников торжественного собрания и праздничного концерта | 08.05.2020 | Управление делами |
|  | Организовать доставку Боевых знамен в театр, накануне определить порядок их вноса-выноса в зал, смену почетного караула | 08.05.2020 | Управление административных органов  Начальник Новосибирского гарнизона |
|  | Организовать доставку ветеранов из муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, районов города Новосибирска на торжественное собрание и праздничный концерт | 08.05.2020 | Администрации муниципальных районов, городских округов Новосибирской области  Мэрия г. Новосибирска  Министерство труда и социального развития |
|  | Организовать работу буфетных столиков до начала собрания | 08.05.2020 | Управление делами |
|  | Организовать дежурство правоохранительных органов и ГИБДД (размещение автотранспорта, охрана общественного порядка) | 08.05.2020 | Управление административных органов |
|  | Обеспечить необходимое медицинское обслуживание во время проведения собрания (медпункты, машина «Скорой помощи», реанимобиль) | 08.05.2020 | Министерство здравоохранения |
|  | Организовать сопровождение участников Великой Отечественной войны из фойе в зал | 08.05.2020 | Министерство труда и социального развития  Министерство региональной политики  Министерство образования |
|  | Организовать трансляцию торжественного собрания и праздничного концерта | 08.05.2020 | Департамент информационной политики  Управление информационных проектов  ГУП Новосибирской области «ОТС» |
|  | Организовать сопровождение участников собрания и праздничного концерта на прием Губернатора Новосибирской области | 08.05.2020 | Департамент организации управления и государственной гражданской службы  Министерство труда и социального развития  Министерство региональной политики  Мэрия г. Новосибирска |
|  | Обеспечить дежурство до начала и во время проведения собрания:  - на входе в театр и зал;  - в партере и на ярусах;  - в фойе;  - у комнаты президиума | 08.05.2020  по отдельному  плану | Департамент организации управления и государственной гражданской службы  во взаимодействии с областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области |