- УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора

Новосибирской области

от  _______ № _______

# План мероприятий («дорожная карта»)

по исполнению поручений Президента Российской Федерации

в части укрепления материально-технической базы

государственной ветеринарной службы Новосибирской области

и доведения размера заработной платы ветеринарных специалистов

до уровня среднерегиональной заработной платы

на 2021-2026 годы

# I.  Цели разработки «дорожной карты»

Целью «Плана мероприятий («дорожной карты») по исполнению поручений Президента Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы государственной ветеринарной службы Новосибирской области и доведения размера заработной платы ветеринарных специалистов до уровня среднерегиональной заработной платы на 2021-2026 годы» является исполнение пунктов 3 и 8 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 31.10.2018 № Пр-2014 и протокола противоэпизоотической комиссии Правительства Российской Федерации от 28.06.2019 №2 в части укрепления материально-технической базы государственной ветеринарной службы Новосибирской области и доведения размера заработной платы ветеринарных специалистов до уровня среднерегиональной заработной платы для устранение дефицита кадров ветеринарных специалистов в сельской местности и создания условий для эффективной работы специалистов государственной ветеринарной службы Новосибирской области по обеспечению биологической и пищевой безопасности на территории Новосибирской области, направленной на:

- предупреждение возникновения и распространения очагов заразных болезней животных на территории области, а в случае их возникновения своевременную их ликвидацию;

- обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия предприятий агропромышленного комплекса и хозяйствующих субъектов, занятых содержанием животных, производством и оборотом пищевых продуктов животного происхождения;

- обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности производимых, находящихся в обороте на территории области и экспортируемых за пределы области продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения;

- создание благоприятных условий регионализации по заразным болезням животных для возможности предприятиям агропромышленного комплекса поставлять продукцию в другие регионы Российской Федерации и иностранные государства;

– повышение качества применения ветеринарно-санитарных мер и доступности оказания ветеринарных услуг на территории Новосибирской области.

| Наименование мероприятия |  | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # I. Основные мероприятия, направленные на устранение дефицита кадров ветеринарных специалистов в сельской местности на территории Новосибирской области |  |  |  |  |
| # 1. Меры, направленные на устранение дефицита кадров за счет средств от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| 1.1. | Ежегодное внесение изменений в прейскурант на платные ветеринарные услуги в соответствии с индексом инфляции | Приказ государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Новосибирской области | Руководители государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Новосибирской области | 2021-2026 гг. |
| 1.2. | Планирование увеличения дохода от оказания платных ветеринарных услуг за счет: - ежегодного увеличения расценок прейскуранта на индекс инфляции; - расширения перечня оказываемых услуг, в том числе услуг по проведению дезинфекции, дератизации и дезинсекции на объектах юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан; - увеличения объемов реализации лекарственных препаратов и профилактических кормовых добавок для животных (при наличии лицензии на фармацевтическую деятельность). Направление дополнительных сумм, полученных от увеличения дохода от оказания платных ветеринарных услуг, на увеличение фонда оплаты труда работникам государственных бюджетных учреждений. | Повышение средней заработной платы работников государственных бюджетных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности не менее 3% ежегодно | Руководители государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Новосибирской области | 2021-2026 гг. |
| 1.3. | Проведение мероприятий по устранению просроченной дебиторской задолженности хозяйствующих субъектов перед государственными бюджетными учреждениями ветеринарии за оказанные платные ветеринарные услуги | Отсутствие просроченной дебиторской задолженности | Руководители государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Новосибирской области | 2021-2026 гг. |
| 1.4. | Внесение изменений и дополнений в коллективные договоры государственных бюджетных учреждений ветеринарии Новосибирской области разработка Положения о стимулирующих выплатах за счет средств от приносящей доход деятельности, в части увеличения дополнительных выплат от оказания платных услуг, и предусмотрение системы материального стимулирования и мер социальной защиты работников государственной ветеринарной службы | Утверждение Положения о дополнительных стимулирующих выплатах за счет средств от приносящей доход деятельности | Руководители государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Новосибирской области | Март 2021 г |
| 1.5. | Внесение изменений в отраслевое тарифное соглашение по оплате труда в государственных ветеринарных учреждениях Новосибирской области в части дополнительных стимулирующих выплат (за стаж работы в системе государственной ветеринарной службы) | Изменение в отраслевое тарифное соглашение по оплате труда в государственных ветеринарных учреждениях Новосибирской области | Управление ветеринарии Новосибирской области | Июнь 2021 г |
| # 2. Меры, направленные на устранение дефицита кадров за счет средств субсидий из областного бюджета на выполнение государственного задания |  |  |  |  |
| 2.1. | Дополнительное финансирование на повышение оплаты труда государственных ветеринарных специалистов Новосибирской области ежегодно с 1 октября не менее, чем на 3%: на 2021 год - 13, 3 млн.руб., на 2022 год - 15,9 млн.руб., на 2023 год - 16,5 млн.руб. | Исполнение постановления Правительства Новосибирской области от 5 октября 2020 г. № 429-п | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | 2021-2023 гг. |
| 2.2. | Дополнение Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Новосибирской области услугой по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов (в связи с исключением услуги по оформлению ветеринарных сертификатов из перечня платных ветеринарных услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.1998 №898). | Внесение изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 15.01.2018 №8 «Об утверждении Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Новосибирской области» | Управление ветеринарии Новосибирской области | До 1 июля 2021 г. |
| 2.3. | Направление экономии фонда оплаты труда (за счет пособий по временной нетрудоспособности, совмещения профессий, расширения зоны обслуживания и т.д.) на материальное стимулирование ветеринарных специалистов в соответствии с показателями эффективности их труда | Внесение изменений в планы финансово-хозяйственной деятельности государственных ветеринарных учреждений | Руководители государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Новосибирской области | 2021-2026 гг. |
| 2.4. | Увеличение дополнительного финансирования на оплату труда специалистов государственной ветеринарной службы Новосибирской области за счет средств областного бюджета в рамках выполнения государственного задания на 2021 год в сумме 50 млн. рублей, на 2022 год в сумме 70 млн. рублей | Увеличение уровня заработной платы ветеринарных специалистов | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | 2021-2022 гг. |
| # 3. Организация мер по обеспечению государственных ветеринарных учреждений Новосибирской области квалифицированными кадрами |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение профориентации по специальности «ветеринарный врач» «ветеринарный фельдшер», «ветеринарно-санитарный эксперт» с выпускниками школ, гимназий в сельских районах Новосибирской области | Количество проведенных встреч с выпускниками -300 в год | Руководители государственных бюджетных учреждений, подведомственных управлению ветеринарии Новосибирской области | 2021-2026 гг |
| 3.2. | Проведение кадрового подбора среди абитуриентов факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «НГАУ» для заключения соглашения о целевом обучении с дальнейшим трудоустройством в государственных ветеринарных учреждениях районов Новосибирской области и предприятиях агропромышленного комплекса |  | Управление ветеринарии Новосибирской области Главы администраций муниципальных районов Новосибирской области | 2021-2026 гг |
| 3.3. | Повышение квалификации ветеринарных специалистов не менее 140 человек ежегодно. | Организация и проведение повышения квалификации ветеринарных специалистов Новосибирской области | Управление ветеринарии Новосибирской области | 2021-2026 гг |
| 3.4. | Проведение мероприятий по приведению рабочих мест специалистов государственной ветеринарной службы Новосибирской области в соответствие с требованиями, правилами и нормами, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации. | Проведение специальной оценки на соответствие рабочих мест требованиям законодательства Российской Федерации | Руководители государственных бюджетных учреждений, подведомственных управлению ветеринарии Новосибирской области | 2021-2026 гг |
| # II. Основные мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Новосибирской области |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение ремонта здания и оснащение лабораторным оборудованием ветеринарной лаборатории ГБУ НСО «Управление ветеринарии Карасукского района Новосибирской области» (расчетная стоимость 9 995,0 тыс. руб.). | Приведение в соответствие с СанПиН ветеринарной лаборатории ГБУ НСО «Управление ветеринарии Карасукского района Новосибирской области» | Руководитель ГБУ НСО «Управление ветеринарии Карасукского района Новосибирской области» | 2021-2022 гг. |
| 4.2. | Создание областной методической ветеринарной лаборатории для методического обеспечения работы районных ветеринарных лабораторий, в том числе по: - методическому сопровождению проведения лабораторных исследований; - проведению сличительных контрольных исследований; - контролю соблюдения норм лицензирования и аккредитации; - методической подготовке районных лабораторий к аккредитации; - проведению внешнего аудита качества проводимых исследований; - обучению специалистов районных лабораторий по отдельным видам исследований; - проведению стажировок специалистов лабораторий по различных направлениям лабораторных исследований; - приему, анализу и подготовке государственной отчетности по форме 4-Вет по проведению лабораторных исследований. Финансирование мероприятий по созданию областной методической ветеринарной лаборатории включает: - подготовку проектно-сметной документации – 2022 год, 8 млн. рублей; - реконструкцию здания под областную методическую ветеринарную лабораторию – 2023-2024 годы, 30 млн. рублей; - приобретение оборудования для оснащения областной методической ветеринарной лаборатории – 2024-2025 годы, 70 млн. рублей. | Создание областной методической ветеринарной лаборатории для методического обеспечения работы районных ветеринарных лабораторий | Управление ветеринарии Новосибирской области ГБУ НСО «Новосибирский областной центр ветеринарно-санитарного обеспечения» | 2022-2025 гг. |
| 4.3. | Подготовка к аккредитации государственных ветеринарных лабораторий Новосибирской области – 26 500 тыс. рублей, в том числе: - подготовка помещений лабораторий для приведения их в соответствие с требованиями СанПиН – 15 000 тыс. руб.; - приобретение средств измерения, испытательного и вспомогательного оборудования и проведение поверки оборудования для установления их соответствия требованиям к проведению испытаний - в сумме 10 000 тыс. руб. (приобретение стандартных образцов, штаммов микроорганизмов для подтверждения точности проводимых испытаний; актуализация и приобретение нормативной документации и информационно-справочных систем по проведению лабораторных исследований); - проведение обучения и повышения квалификации специалистов государственных ветеринарных лабораторий 1 500 тыс. руб. | Создание условий для получения государственными ветеринарными лабораториями Новосибирской области аккредитации в национальной системе аккредитации | Управление ветеринарии Новосибирской области Руководители государственных бюджетных учреждений, подведомственных управлению ветеринарии Новосибирской области | 2021-2026 гг. |
| 4.4. | Приобретение передвижных крематоров для утилизации биологических отходов – 1 крематор для утилизации туш крупных видов животных на сумму 15,5 млн. руб., и 5 крематоров для утилизации туш мелких животных – 10 млн. рублей | Обеспечение возможности утилизировать биологические отходы в очагах возникновения заразных болезней животных (без захоронения в землю и создания новых скотомогильников) | Управление ветеринарии Новосибирской области Руководители государственных бюджетных учреждений, подведомственных управлению ветеринарии Новосибирской области | 2021-2022 гг. |
| 4.5. | Создание резерва материально-технических средств для проведения начального этапа ликвидации очагов ящура, африканской чумы свиней, сибирской язвы и других заразных болезней животных на территории Новосибирской области (37 000 тыс. руб.), в том числе приобретение: - рефрижератора для хранения вакцин, диагностикумов, получаемых за счет средств федерального бюджета, для диагностики и профилактики особо опасных болезней животных, при температуре от -25 С (7 млн. рублей); - мото-бензиновых ранцевых опрыскивателей, 22 ед., 880 тыс. рублей; - средств для бескровной эвтаназии животных в очагах (300 тыс. рублей); - шприцов-автоматов, 301 ед., 1 млн. 505 тыс. рублей; - специальной защитной одежды для работы в очагах опасных болезней животных (1 млн. 255 тыс. рублей); - дезинфекционных установок на базе автомобиля УАЗ с емкостью 500 л (4 ед., 6 млн. 800 тыс. рублей); - секционных наборов для вскрытия трупов животных и отбора проб патологического материала (32 ед., 960 тыс. рублей); - наборов реагентов для выявления ДНК вирусов заразных болезней животных в биологическом материале, патологическом материале от павших животных, в пищевых продуктах животного происхождения методом ПЦР (560 ед., 700 тыс. рублей); - комплектов оборудования для ИФА диагностики африканской чумы свиней, лейкоза крупного рогатого скота, ящура и других опасных болезней животных (3 ед., 1 млн. 800 тыс. рублей); - грузового автомобиля (кузов – платформа) грузоподъемностью 5-10 т., для погрузки и транспортировки трупов крупных животных к месту их патологоанатомического исследования, утилизации или уничтожения (1 ед., 4 млн. 300 тыс. рублей); - мобильного пункта на базе прицепа для работы в очагах особо опасных болезней животных (санитарный пропускник) (1 ед., 3 млн. рублей); - многоцелевой коммунальной машины (малый погрузчик) для проведения комплекса работ (погрузка и вывоз зараженных биологических материалов, биологических отходов и т.д.) в очагах опасных болезней животных (1 ед., 1 млн. 800 тыс. рублей); - мобильной пароформалиновой камеры (на базе автомобиля УАЗ) (1 ед., 1 млн. 800 тыс. рублей); -ГСМ для автотранспорта, 42 500 ед., 1 млн. 700 тыс. рублей). | Создание резерва материально-технических средств для проведения начального этапа ликвидации очагов ящура, африканской чумы свиней, сибирской язвы и других заразных болезней животных на территории Новосибирской области | Управление ветеринарии Новосибирской области Руководители государственных бюджетных учреждений, подведомственных управлению ветеринарии Новосибирской области | 2021-2022 гг. |
| III. Научное сопровождение применения ветеринарно-санитарных мер на территории Новосибирской области |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение сопровождения специалистов государственной ветеринарной службы квалифицированной методической помощью в виде консультаций через систему ветеринарной телемедицины | Создание системы обеспечения специалистов государственной ветеринарной службы квалифицированной методической помощью | Управление ветеринарии Новосибирской области Научная организация, с которой заключено соглашение о научном сопровождении применения ветеринарно-санитарных мер | 2021-2026 гг. |
| 5.2. | Обеспечение научного сопровождения применения ветеринарно-санитарных мер для предприятий агропромышленного комплекса Новосибирской области и хозяйствующих субъектов, занятых содержанием животных и производством пищевых продуктов животного происхождения, в том числе: - разработка для каждого предприятия по содержанию и убою животных, производству, переработке и хранению пищевых продуктов животного происхождения программ биобезопасности 4 000 тыс. руб. (требования Международного эпизоотического бюро и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору для признания территории Новосибирской области благополучной по ящуру без вакцинации); - участие научных специалистов в постановке достоверного диагноза при выявлении случаев заболевания и гибели сельскохозяйственных животных; - разработка индивидуальных программ профилактики и лечения болезней животных для предприятий АПК; - подготовка научного обоснования использования альтернативных методов профилактики и лечения болезней животных в случае установления неэффективности принимаемых стандартных мер. | Обеспечение научного сопровождения применения ветеринарно-санитарных мер для предприятий агропромышленного комплекса Новосибирской области и хозяйствующих субъектов, занятых содержанием животных и производством пищевых продуктов животного происхождения | Управление ветеринарии Новосибирской области Научная организация, с которой заключено соглашение о научном сопровождении применения ветеринарно-санитарных мер | 2021-2026 гг. |