|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к приказу министерства труда и социального развития Новосибирской области от______ № ______ |
| --- | --- |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Новосибирской области

«Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников,

проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы» на очередной 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (на основании государственной программы

Таблица № 1

Целевые индикаторы

государственной программы Новосибирской области

«Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников,

проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы»

на очередной 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значе-ние весового коэффи-циента целевого индика-тора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На очередной финан-совый 2018 год | на 2018 год, в том числе поквартально |  |  |  | 2019 год | 2020год |  |
|  |  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы. Стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Новосибирскую область в целях её дальнейшего социально-экономического и демографического развития | 1. Количество участников Программы, прибывших на территорию вселения и поставленных на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции | чел. | 0,2 | 1575 | 300 | 500 | 500 | 275 | 1250 | 1250 |  |
| Задача 1. Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Новосибирскую область для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи региона | 2. Доля рассмотренных уполномоченным органом заявлений соотечественников - потенциальных участников Программы от общего числа поступивших заявлений | % | 0,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 2. Создание условий для адаптации и интеграции участников Программы и членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве | 3. Количество участников Программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства за пределы Новосибирской области ранее, чем через 3 года со дня постановки на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции, в качестве участника Программы и (или) члена его семьи (ежегодно) | чел. | 0,05 | 160 | - | 73 | - | 160 | 142 | 118 |  |
|  | 4. Доля участников Программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства за пределы Новосибирской области ранее чем через 3 года со дня постановки на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции, в качестве участника Программы и (или) члена его семьи, в общей численности соотечественников, переселившихся в рамках Программы в Новосибирскую область (ежегодно) | % | 0,05 | 0,55 | - | 0,25 | - | 0,55 | 0,45 | 0,35 |  |
|  | 5. Доля участников Программы, получивших единовременную денежную выплату на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно, прибывшего в составе семьи участника Программы, от общего числа участников Программы, обратившихся с заявлениями, в пределах объема средств, выделенных на реализацию мероприятия Программы (ежегодно) | % | 0,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 3. Содействие обеспечению потребности экономики Новосибирской области в квалифицированных кадрах для реализации экономических и инвестиционных проектов, содействие дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства | 6. Доля занятых участников Программы, от общего числа прибывших участников Программы на конец отчетного года | % | 0,2 | 75 | 25 | 40 | 60 | 75 | 80 | 80 |  |
|  | 7. Доля участников Программы и членов их семей, получивших услуги по профессиональному обучению (профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации), от числа подавших заявления (ежегодно) | % | 0,1 | 100 | 0 | 20 | 75 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | 8. Доля участников Программы, имеющих профессиональное образование (высшее, среднее профессиональное), в общей численности прибывших участников Программы на территорию вселения в отчетном году | % | 0,05 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
| Задача 4. Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области | 9. Доля участников Программы, получающих среднее профессиональное, высшее образование в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, от числа участников Программы в возрастной категории до 25 лет | % | 0,1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |

_________

Таблица № 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета)

плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области

«Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников,

проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы» на очередной 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Количество участников Программы, прибывших на территорию вселения и поставленных на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции | Ежеквартально, годовая | За отчетный период | Плановое значение установлено с учетом реализации Программы за 2013-2016 годы и оценочного значения за 2017 год и прогнозам по численности прибывающих участников Программы в 2018-2020 годах. Фактическое значение определяется количеством участников Программы, прибывших и поставленных на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции на территории вселения, в отчетном периоде. Мероприятия 1.1, 1.4, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.3. | Ежеквартальная и годовая отчетность территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции |
| 2. Доля рассмотренных уполномоченным органом заявлений соотечественников - потенциальных участников Программы от общего числа поступивших заявлений | Ежеквартально, годовая | За отчетный период | Плановое значение установлено на весь период реализации Программы в размере 100% (каждое поступившие заявление должно быть рассмотрено в соответствии с установленными сроками). Фактическое значение определяется как отношение числа рассмотренных заявлений (с учетом переходящего остатка на начало отчетного периода) к общему числу поступивших заявлений соотечественников, которые должны быть рассмотрены в отчетном периоде в соответствии с установленными сроками, умноженное на 100%. Мероприятия 1.3, 1.4, 1.7. | Ежеквартальная и годовая внутренняя отчетность Минтруда и соцразвития Новосибирской области |
| 3. Количество участников Программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства за пределы Новосибирской области ранее, чем через 3 года со дня постановки на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции, в качестве участника Программы и (или) члена его семьи (ежегодно) | Полугодовая, годовая | За отчетный период | Плановое значение установлено с учетом реализации программы за 2016 год и оценочного значения за 2017 год. Фактическое значение определяется количеством участников Программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства за пределы Новосибирской области ранее, чем через 3 года со дня постановки на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции, в качестве участника Программы и (или) члена его семьи, в отчетном периоде. Мероприятия 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8. | Представленная полугодовая и годовая информация по внутренним учетам территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции |
| 4. Доля участников Программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства за пределы Новосибирской области ранее чем через 3 года со дня постановки на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции, в качестве участника Программы и (или) члена его семьи, в общей численности соотечественников, переселившихся в рамках Программы в Новосибирскую область (ежегодно) | Полугодовая, годовая | За отчетный период | Плановое значение установлено оценочно с учетом реализации программы за 2015 - 2016 годы и оценочного значения за 2017 год. Фактическое значение определяется как отношение числа участников Программы и членов их семей, не проживших на территории вселения 3-х лет со дня постановки на учет в качестве участников Программы и (или) членов их семей и выехавших в отчетном году из Новосибирской области на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации или за пределы Российской Федерации, к общей численности участников Программы и членов их семей, переселившихся в Новосибирскую область, и поставленных на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции, по состоянию на отчетную дату, умноженное на 100%. Мероприятия 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8. | Представленная полугодовая и годовая информация по внутренним учетам территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции |
| 5. Доля участников Программы, получивших единовременную денежную выплату на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно, прибывшего в составе семьи участника Программы, от общего числа участников Программы, обратившихся с заявлениями, в пределах объема средств, выделенных на реализацию мероприятия Программы (ежегодно) | Ежеквартально, годовая | За отчетный период | Плановое значение установлено с учетом запланированного объема финансирования. Фактическое значение определяется по формуле: Доп = Коп / Кобщ х 100%, где: Доп - числовое значение индикатора; Коп – количество участников Программы, по заявлениям которых в отчетном периоде произведены единовременные денежные выплаты на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно, прибывшего в составе семьи участника Программы; Кобщ – общее количество участников Программы, обратившихся с заявлением об осуществлении единовременной денежной выплаты на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно и по которым принято решение о выплате, в пределах объема средств, выделенных на реализацию мероприятия Программы (ежегодно). Мероприятие 2.6. | Ежеквартальная и годовая внутренняя отчетность Минтруда и соцразвития Новосибирской области |
| 6. Доля занятых участников Программы, от общего числа прибывших участников Программы на конец отчетного года | Ежеквартально, годовая | За отчетный период | Плановое значение установлено с учетом итогов реализации Программы за 2013-2016 годы и оценочного значения за 2017 год. Дз = (Чтр + Чст + Чосб) / Чуп х 100%, где: Дз - числовое значение индикатора; Чтр - численность участников Программы, работающих по найму; Чст - численность студентов, обучающихся на очном отделении образовательной организации и ставших участниками Программы в отчетном году; Чосб - численность участников Программы, зарегистрировавших в отчетном году предпринимательскую деятельность; Чуп - численность участников Программы, прибывших в отчетном году на территорию вселения Мероприятия 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. | Ежеквартальная и годовая отчетность государственных казенных учреждений Новосибирской области центров занятости населения |
| 7. Доля участников Программы и членов их семей, получивших услуги по профессиональному обучению (профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации), от числа подавших заявления (ежегодно) | Ежеквартально, годовая | За отчетный период | Плановое значение установлено оценочно с учетом реализации программы за 2015-2016 годы и оценочного значения за 2017 год. Фактическое значение определяется как отношение числа участников Программы и членов их семей, окончивших в отчетном периоде профессиональное обучение (профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации), к числу соотечественников, подавших заявление на прохождение профессионального обучения за отчетный период, умноженное на 100%. Мероприятие 3.3 | Ежеквартальная и годовая внутренняя отчетность Минтруда и соцразвития Новосибирской области |
| 8. Доля участников Программы, имеющих профессиональное образование (высшее, среднее профессиональное), в общей численности прибывших участников Программы на территорию вселения в отчетном году | Ежеквартально, годовая | На конец отчетного периода | Плановое значение установлено в соответствии с учетом реализации программы за 2015-2016 годы и оценочного значения за 2017 год. Фактическое значение определяется на конец отчетного периода по формуле: Дпроф = Чпроф/ Чуп х 100%, где: Дпроф - числовое значение индикатора; Чпроф – численность прибывших участников Программы, имеющих профессиональное образование (высшее, среднее профессиональное); Чуп – численность участников Программы, прибывших в отчетном году на территорию вселения Мероприятие 3.1, 3.3 | Ежеквартальная и годовая отчетность государственных казенных учреждений Новосибирской области центров занятости населения |
| 9. Доля участников Программы, получающих среднее профессиональное, высшее образование в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, от числа участников Программы в возрастной категории до 25 лет (ежегодно) | Ежеквартально, годовая | За отчетный период | Плановое значение установлено по итогам реализации мероприятий Программы в 2013-2016 годах, и оценочного значения за 2017 год. Фактическое значение определяется по формуле: Добр = Чст/Чупвк*100%, где: Добр – доля участников Программы, получающих среднее профессиональное, высшее образование в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, в отчетном периоде; Чст – численность студентов, ставших участниками Программы в отчетном периоде; Чупвк – численность участников Программы в возрастной категории до 25 лет, прибывших в отчетном периоде на территорию вселения Мероприятие 4.3 | Ежеквартальная и годовая внутренняя отчетность Минтруда и соцразвития Новосибирской области и территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции |

___________

Таблица № 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области

«Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников,

проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы»

на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

| Наименование мероприятия |  |  | Наименова-ние показателя | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Значе-ние показа-теля на 2018 год | Значение показателя на текущий финансовый 2018 год (поквартально) |  |  |  | Значе-ние показа-теля на 2019 год | Значе-ние показа-теля на 2020 год | Ответст-венный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС |  | Рз | Пр |  |  |  | ЦСР | ВР |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель - стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Новосибирскую область в целях её устойчивого социально-экономического и демографического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Новосибирскую область для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие. Принятие нормативных правовых актов Новосибирской области, необходимых для реализации Программы, обеспечения участникам Программы и членам их семей равных с жителями Новосибирской области прав на получение государственных и муниципальных услуг в области содействия занятости населения, медицинского обслуживания, социального обеспечения, общего (полного) среднего образования, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения в период адаптации на территории вселения |  |  | Количество норматив-ных правовых актов, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | Минобразования НСО, Минтруда и соцразвития НСО | Внесение изменений в действующие нормативные правовые акты по реализации Программы |
|  |  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: | Не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Мероприятие. Организация и обеспечение деятельности службы сопровождения соотечественников, прибывающих в г. Новосибирск в рамках Программы, на базе государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр занятости населения г. Новосибирска» (заработная плата сотрудников, транспортные расходы, расходы по услугам Интернет, телефонной и почтовой связи, канцелярские расходы, расходные материалы к оргтехнике) |  |  | Количество служб сопровож-дения, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Минтруда и соцразвития НСО | Обеспечение деятельности службы сопровождения соотечествен-ников в 2018-2020гг. позволит обеспечить качество организации встреч, приема и обустройства участников Программы и членов их семей, предоставления государственных услуг, помощи в социальной адаптации |
|  |  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1837,5 | Х | Х | Х | Х | 1837,5 | 1837,5 |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1837,5 | 459,4 | 459,4 | 459,4 | 459,3 | 1837,5 | 1837,5 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 023 |  | 03 |  | 11 |  |  | 4400004040 | 111 119 | 1411,2 426,3 | 352,8 106,6 | 352,8 106,6 | 352,8 106,6 | 352,8 106,5 | 1411,2426,3 | 1411,2 426,3 |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4.Мероприятие. Формирование, регулярное обновление и размещение (не реже одного раза в месяц) информационно-справочных материалов о возможности трудоустройства на территории вселения, получения профессионального образования, реализации Программы и других материалов на информационном портале АИС «Соотечественники», информационное сопровождение реализации Программы в средствах массовой информации (электронных, печатных, радио, телевидение) |  |  | Количество информаци-онных мероприя-тий, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | Минтруда и соцразвития НСО в рамках текущей деятель-ности | В 2018-20гг. в средствах массовой информации будет размещено не менее 36 информационно-справочных материалов о Программе |
|  |  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: | Не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Мероприятие. Проведение видеоконференций с соотечественниками, проживающими за рубежом (при организационном участии уполномоченных органов за рубежом – консульских учреждений Российской Федерации и временных групп федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции), и организациями соотечественников за рубежом; индивидуальные консультации соотечественников, имеющих разрешение на временное проживание в Новосибирской области (территории вселения), по вопросам участия в Программе |  |  | Количество участников, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 10 | 15 | 15 | 10 | 50 | 50 | Минтруда и соцразвития НСО в рамках текущей деятель-ности | В связи с запретом на проведение агитации в странах исхода соотечественников будут учитываться только консультации на территории вселения |
|  |  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: | Не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1, тыс. руб.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1837,5 | 459,4 | 459,4 | 459,4 | 459,3 | 1837,5 | 1837,5 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1837,5 | 459,4 | 459,4 | 459,4 | 459,3 | 1837,5 | 1837,5 |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Задача 2. Создание условий для адаптации и интеграции участников Программы и членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятие. Проведение встреч с прибывшими в отчетном месяце участниками Программы и членами их семей по разъяснению положений Программы, регламента приема, оформлению правового статуса и другим вопросам |  |  | Количество мероприя-тий, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | территориальный орган федера-льного органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции, во взаимо-дейст-вии с Минтруда и соцразвития НСО в рамках текущей деятель-ности | Проведение в 2018-2020гг. не менее 36 встреч с прибывшими участниками Программы повысит информирован-ность соотечест-венников по организационно-правовым вопросам по прибытию на территорию вселения. Предполагаемое ежегодное участие в мероприятиях не менее 20% от количества прибывших участников Программы |
|  |  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: | Не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.2. Мероприятие. Организация профессиональной ориентации и психологической поддержки прибывших участников Программы и членов их семей |  |  | Количество мероприя-тий, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | Минтруда и соцразвития НСО, ГКУ НСО ЦЗН | Проведение в 2018-2020гг. не менее 36 мероприятий по предоставлению услуг по профессиональ-ной ориентации, оказанию психологической помощи в период адаптации на территории вселения, что позволит снизить негативное влияние стрессо-вых ситуаций на участников Программы и членов их семей. |
|  |  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,67 | Х | Х | Х | Х | 6,67 | 6,67 |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 023 | 03 |  |  | 11 |  |  | 4400004040 | 323 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.3. Мероприятие. Оказание мер социальной поддержки в период адаптации на территории вселения: - оказание адресной материальной и иной помощи участникам Программы или членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации*; - обеспечение горячим питанием школьников из многодетных и малоимущих семей участников Программы**. |  |  | Доля обратив-шихся от числа прибывших соотечест-венников, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Минтруда и соцразвития НСО, Минобразования НСО в рамках текущей деятель-ности, администрации муниципальных районов (городских округов) Новосибирской области в рамках текущей деятель-ности | Обеспечение права участников Программы и членов их семей на социальную защиту в период адаптации на территории вселения |
|  |  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: | Не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.4. Мероприятие. Предоставление участникам Программы и членам их семей гарантированного медицинского обслуживания в период адаптации на территории вселения: - организация оформления полисов обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации; - проведение бесплатного медицинского освидетельствования для оформления правового статуса на территории вселения; - организация оказания медицинских услуг амбулаторно-поликлинической, стационарной и скорой медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Новосибирской области |  |  | Количество, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3075 | 700 | 880 | 905 | 590 | 2330 | 2320 | Минзд-рав НСО в рамках текущей деятель-ности | Обеспечение в 2018-2020гг. реализации права на медицинскую помощь в период адаптации на территории вселения 7725 соотечествен-никам. |
|  |  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: | Не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.6. Мероприятие. Осуществление за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, единовременной денежной выплаты на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно, прибывшего в составе семьи участника Программы |  | Количество детей, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1082 | 290 | 150 | 450 | 192 | 598 | 593 | Минтруда и соцразвития НСО, ГКУ НСО ЦЗН | Мероприятие позволит оказать материальную поддержку семьям с детьми в возрасте до 17 лет включительно (2273 чел.). |
|  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | Х | Х | Х | Х | 15 | 15 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16242 | 4350,3 | 2250 | 6750 | 2891,7 | 8978,8 | 8903 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 023 023 | 10 10 |  |  | 03 03 |  |  | 44000R0860 4400004040 | 313 313 | 2385,9 5397,3 | 900,9 255,3 | 495 - | 495 4500,0 | 495 642 | 1919,2 255,3 | 1902,5 255,3 |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет <*> | 023 | 03 |  |  | 11 |  |  | 4400050860 | 313 | 8458,8 | 3194,1 | 1755 | 1755 | 1754,7 | 6804,3 | 6745,2 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Мероприятие. Компенсация расходов участников Программы и членов их семей на переаттестацию ученых степеней, нострификацию дипломов и других документов об образовании |  |  | Количество обратив-шихся, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | - | 15 | 15 | - | 30 | 30 | Минобразования НСО | Компенсация в 2018-2020 году расходов на переаттестацию ученых степеней, нострификацию дипломов и других документов об образовании 90 соотечествен-никам. |
|  |  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | - | Х | Х | - | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | - | 45 | 45 | - | 90 | 90 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 136 | 10 |  |  | 03 |  |  | 4400015160 | 313 | 90 | - | 45 | 45 | - | 90 | 90 |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.8. Мероприятие. Оказание содействия участникам Программы в жилищном обустройстве: - содействие в подборе вариантов временного жилищного размещения участников Программы (гостиницы, аренда жилья у физических лиц, общежития, служебное жильё); - информационное содействие в приобретении постоянного жилья, в том числе с использованием ипотечного кредитования; - обеспечение участникам Программы права участия в действующих в Новосибирской области программах по оказанию государственной поддержки при строительстве и приобретении жилья наравне с жителями Новосибирской области;*** - содействие в подборе вариантов приобретения земельных участков в собственность (за счет собственных средств участников Программы, ипотечных кредитов, средств сторонних инвесторов) в соответствии с действующим законодательством |  |  | Количество обратив-шихся, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 | 160 | 160 | 160 | 150 | 500 | 500 | Минст-рой НСО в рамках текущей деятель-ности, департа-мент имуще-ства и земель-ных отноше-ний НСО в рамках текущей деятель-ности, Минтруда и соцразвития НСО во взаимо-дейст-вии с органа-ми местно-го само-управле-ния муници-пальных образо-ваний Новоси-бирской области | Оказание в 2018-2020 гг. помощи 1630 участникам Программы в решении вопросов временного жилищного обустройства и приобретении постоянного жилья. Оценочно обратится за содействием 40% от числа прибывших участников Программы (ежегодно) |
|  |  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: | Не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2, тыс. руб.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16412 | 4370,3 | 2315 | 6815 | 2911,7 | 9148,8 | 9073 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7953,2 | 1176,2 | 560 | 5060 | 1157 | 2344,5 | 2327,8 |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8458,8 | 3194,1 | 1755 | 1755 | 1754,7 | 6804,3 | 6745,2 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Задача 3. Содействие обеспечению потребности экономики Новосибирской области в квалифицированных кадрах для реализации экономических и инвестиционных проектов, содействие дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Мероприятие. Проведение ежемесячного мониторинга потребности организаций Новосибирской области в квалифицированной рабочей силе для замещения имеющихся вакантных рабочих мест, должностей специалистов и служащих, реализации инвестиционных проектов, сформированных инновационно-промышленных кластеров с последующим размещением информации об имеющихся вакантных рабочих местах в Новосибирской области на информационном портале АИС «Соотечественники» |  |  | Количество мероприя-тий (мони-торинг и размещение информа-ции), ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | Минтруда и соцразвития НСО в рамках текущей деятель-ности | В 2018-2020гг. ежемесячное информирование соотечественни-ков о востребованных профессиях и специальностях на территории вселения позволит обеспечить выбор наиболее подходящего места жительства на территории вселения, определение объемов потребности работодателей в кадрах. |
|  |  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: | Не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.2. Мероприятие. Предоставление участникам Программы и членам их семей услуг в области содействия занятости населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда в Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством |  |  | Количество обратив-шихся, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 | 200 | 200 | 200 | 180 | 600 | 600 | ГКУ НСО ЦЗН в рамках текущей деятельности | В 2018-2020гг. предоставление 1980 соотечест-венникам услуг в области содей-ствия занятости населения позволит сократить сроки поиска работы и повышение уровня их трудоустройства. |
|  |  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: | Не требует дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.3. Мероприятие. Организация профессионального обучения участников Программы и членов их семей (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации) |  |  | Количество обратив-шихся, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 20 | 20 | 20 | 15 | 75 | 75 | Минтруда и соцразвития НСО, ГКУ НСО ЦЗН | В 2018-2020гг. организация профессиональ-ного обучения 225 соотечествен-ников позволит повысить их конкурентоспо-собность на рынке труда, приобрести дополнительные навыки профес-сиональной деятельности. |
|  |  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | Х | Х | Х | Х | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 | 200 | 200 | 200 | 150 | 750 | 750 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 023 | 03 |  |  |  | 11 |  | 4400004040 | 323 | 750 | 200 | 200 | 200 | 150 | 750 | 750 |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.4. Мероприятие. Содействие и стимулирование организации индивидуальной предпринимательской деятельности участников Программы и членов их семей посредством оказания организационно-консультационных услуг, проведения семинаров по организации самозанятости и разработке бизнес-проектов. |  |  | Количество обратив-шихся, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 13 | 13 | 12 | 12 | 50 | 50 | Минтруда и соцразвития НСО, ГКУ НСО ЦЗН | За 2018-2020гг. будет оказано 150 соотечественни-кам помощь в выборе сферы деятельности. |
|  |  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,19 | Х | Х | Х | Х | 1,19 | 1,19 |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,4 | 15,44 | 15,44 | 14,26 | 14,26 | 59,4 | 59,4 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 023 | 03 |  |  | 11 |  |  | 4400004040 | 323 | 59,4 | 15,44 | 15,44 | 14,26 | 14,26 | 59,4 | 59,4 |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.5. Мероприятие. Оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, образованным гражданами из числа участников Программы |  |  | Количество обратив-шихся, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | Минтруда и соцразвития НСО, ГКУ НСО ЦЗН, Мин-пром-торг НСО и Мин-сельхоз НСО в рамках текущей деятель-ности | В 2018-2020гг. будет оказано 15 участникам Программы содействие в организации предпринимате-льской деятельности, развитии малого и среднего предпринимате-льства. |
|  |  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 6 | 6 | 12 | 6 | 30 | 30 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 023 | 03 |  |  | 11 |  |  | 4400004040 | 321 | 30 | 6 | 6 | 12 | 6 | 30 | 30 |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 3, тыс. руб.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 839,4 | 221,44 | 221,44 | 226,26 | 170,26 | 839,4 | 839,4 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 839,4 | 221,44 | 221,44 | 226,26 | 170,26 | 839,4 | 839,4 |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Задача 4. Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Мероприятие. Назначение и выплата стипендий Правительства Новосибирской области талантливым студентам-соотечественникам. |  |  | Количество стипендий, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Минобразования НСО | За 2018-2020гг. будет назначена стипендия Правительства НСО 15 талант-ливым студен-там-соотечестве-нникам, обучаю-щимся в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области. |
|  |  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | Х | Х | Х | Х | 30 | 30 |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 136 | 03 |  |  | 11 |  |  | 4400004040 | 340 | 150 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 4, тыс. руб.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Итого затрат по программе, тыс. руб.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19238,9 | 5094,64 | 3033,34 | 7532,16 | 3578,76 | 11975,7 | 11899,9 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10780,1 | 1900,54 | 1278,34 | 5777,16 | 1824,06 | 5171,4 | 5154,7 |  |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8458,8 | 3194,1 | 1755 | 1755 | 1754,7 | 6804,3 | 6745,2 |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | <*> - привлечение средств из федерального бюджета в виде субсидий бюджету Новосибирской области на оказание дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам в соответствии с Соглашениями, заключаемыми между федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере миграции за рубежом и Правительством Новосибирской области. Размер субсидии устанавливается Распоряжением Правительства РФ в текущем финансовом году по итогам реализации субъектами РФ региональных программ за предыдущий год *- в рамках реализации государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 N 322-п ** - в рамках реализации постановления Правительства Новосибирской области от 05.03.2015 № 81-п «Об обеспечении питанием на льготных условиях обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, - детей из многодетных и малоимущих семей» *** - в рамках реализации постановления Правительства Новосибирской области от 14.09.2011 № 406-п «О предоставлении субсидий гражданам для компенсации части затрат по оплате стоимости жилого помещения, приобретенного в многоквартирном (в том числе малоэтажном) жилом доме» (с учетом изменений, вступающих в силу с 01.01.2018) Применяемые сокращения:. Минтруда и соцразвития НСО - министерство труда и социального развития Новосибирской области;. Минздрав НСО - министерство здравоохранения Новосибирской области;. Минобразования НСО - министерство образования Новосибирской области;. Минстрой НСО - министерство строительства Новосибирской области;. Минпромторг НСО - министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;. Минсельхоз НСО - министерство сельского хозяйства Новосибирской области;. АИС «Соотечественники» - автоматизированная информационная система «Соотечественники»;. ГКУ НСО ЦЗН - государственное казенное учреждение Новосибирской области центр занятости населения;. _________________. |