

**МИНИСТЕРСТВО**

**ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

Об утверждении плана реализации мероприятий на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и методики расчета значений целевых индикаторов

государственной программы Новосибирской области

«Развитие лесного хозяйства Новосибирской области в 2015-2020 годах»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 28.03.2014 № 125-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

план реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие лесного хозяйства Новосибирской области в 2015-2020 годах» на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – План реализации);

методику расчета значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Развитие лесного хозяйства Новосибирской области на 2015-2020 годы» и источники получения данных для расчета.

2. Отделу лесного планирования (Бондаренко О.В.):

довести План реализации до ответственных исполнителей программных мероприятий;

обеспечить контроль за выполнением ответственными исполнителями сроков, установленных в Плане реализации;

обеспечить размещение Плана реализации на официальном сайте департамента лесного хозяйства Новосибирской области dlh.nso.ru в информационно телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности

министра А.В. Дубовицкий

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя

департамента Е.А. Рыжков

Заместитель руководителя

департамента Э.Э. Федорович

Заместитель руководителя департамента

– начальник отдела лесного планирования О.В. Бондаренко

Начальник отдела использования

лесов и арендных отношений И.И. Белозеров

Начальник отдела организации охраны,

защиты лесов и лесовосстановления А.П. Иванов

Начальник отдела организации

государственного лесного контроля и

надзора С.С. Шевчик

Начальник отдела экономики и

администрирования платежей И.В. Богатырева

Начальник отдела отраслевого

и бюджетного учета Н.П. Александрова

Начальник отдела государственной

экспертизы К.С. Котенев

Начальник отдела организационной,

юридической и кадровой работы Е.С. Щербатых

Н.С. Меньших

203 53 84

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства

Новосибирской области

«Приложение № 1

к государственной программе

Новосибирской области «Развитие

лесного хозяйства Новосибирской

области в 2015 - 2020 годах»

**ПРОЕКТ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ**

**государственной программы Новосибирской области**

**«Развитие лесного хозяйства Новосибирской области в 2015-2020 годах»**

*Таблица № 1*

Целевые индикаторы государственной программы

«Развитие лесного хозяйства Новосибирской области в 2015-2020 годах»

***на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора | | | | | | | Примечание |
| На очередной финансовый  2018 год | на 2018 год,  в том числе поквартально | | | | 2019 год | 2020  год |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| Государственная программа Новосибирской области «Развитие лесного хозяйства Новосибирской области в 2015-2020 годах» | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 государственной программы: сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов, создание условий для рационального и интенсивного использования лесов, повышение их продуктивности и качества на основе их гарантированного воспроизводства и лесоразведения | 1.1. Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | % | 0,055 | 23,7 |  |  |  | | | | 23,7 | | | | 24,6 | | | 26,3 | |  | |
| 1.2. Лесистость территории Новосибирской области1 | % | 0,075 | 27,1 | - | - | - | | | | 27,1 | | | | 27,1 | | | 27,1 | |  | |
| Задача 2 государственной программы: повышение эффективности управления лесами | 2.1.   Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда Новосибирской области1 | руб. | 0,075 | 28,8 | 6,8 | 6,9 | 7,4 | | | | 7,7 | | | | 29,6 | | | 29,6 | |  | |
| Задача 1 государственной программы: сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов, создание условий для рационального и интенсивного использования лесов, повышение их продуктивности и качества на основе их гарантированного воспроизводства и лесоразведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 государственной программы «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1 подпрограммы 1 государственной программы: сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 цели 1подпрограммы 1 государственной программы: повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров | 1.1.1.1. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров1 | % | 0,075 | 85,95 | - | 85,95 | | | - | | | 85,95 | | | | 86,67 | | | 87,39 | |  |
| 1.1.1.2. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров1 | % | 0,068 | 1,43 | - | 1,43 | | | - | | | 1,43 | | | | 1,32 | | | 1,32 | |  |
| Задача 2 цели 2 подпрограммы 1 государственной программы: повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов | 1.1.2.1. Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов в лесах к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними | % | - | - | - | - | | | - | | | - | | | | - | | | - | |  |
| 1.1.2.2. Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия к площади погибших и поврежденных лесов1 | % | 0,035 | 95,5 | - | 32,0 | | | - | | | 95,5 | | | | 96,7 | | | 97,8 | |  |
| Цель 2 подпрограммы 1 государственной программы: создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 цели 2 подпрограммы 1 государственной программы: получение актуализированной информации о лесных ресурсах и формирование на ее основе данных государственного лесного реестра | 1.2.1.1. Площадь лесов, находящихся в составе земель лесного фонда, на которой проведены мероприятия лесоустройства | тыс.га. | 0,055 | 35,389 | - | 35,389 | | | | - | | | - | | | | - | | - | |  |
| 1.2.1.1.1. Площадь лесов, находящихся в составе земель лесного фонда, на которых проведены полевые лесоустроительные работы | тыс. га | - | - | - | - | | | | - | | | - | | | | - | | - | |  |
| 1.2.1.1.2.. Площадь лесов, находящихся в составе земель лесного фонда, на которых проведены камеральные лесоустроительные работы | тыс. га | 0,070 | 35,389 | - | 35,389 | | | |  | | | - | | | | - | | - | |  |
| Задача 2 цели 2 подпрограммы 1 государственной программы: создание условий для рационального и эффективного использования лесов | 1.2.2.1. Площадь отвода и таксации лесосек | тыс. га | 0,035 | 39,9 | - | 21,9 | | | - | | | | 39,9 | | | | 39,9 | | 39,9 | |  |
| 1.2.2.2. Доля площадей земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда на территории Новосибирской области1 | % | 0,055 | 29,5 | - | 29,5 | | | - | | | | 29,5 | | | | 29,5 | | 29,5 | |  |
| Цель 3 подпрограммы 1: обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 цели 3 подпрограммы 1 государственной программы: повышение качества семян, улучшение селекционных и генетических свойств посадочного материала | 1.3.1.1. Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян | % | 0,040 | 27,5 | - | 27,5 | | | - | | | | 27,5 | | | | 27,8 | | 28,0 | |  |
| Задача 2 цели 3 подпрограммы 1 государственной программы: восстановление погибших и вырубленных лесов | 1.3.2.1. Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок | % | 0,055 | 38,9 | - | 38,9 | | | - | | | | 38,9 | | | | 38,9 | | 38,9 | |  |
| 1.3.2.2. Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда на территории Новосибирской области1 | % | 0,052 | 21,8 | - | - | | | - | | | | - | | | | 21,8 | | 21,8 | |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства Новосибирской области в 2015-2020 годах» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Цель подпрограммы 2: повышение эффективности управления лесами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 государственной программы: обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных отношений | 2.1.1.1. Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства | % | 0,058 | 96,0 | 96,00 | 96,0 | | 96,0 | | | | | | 96,0 | | | 96,7 | | 97,4 | |  |
| Задача 2 подпрограммы 2 государственной программы: создание условий для повышения уровня кадрового потенциала, производительности труда в лесном секторе Новосибирской области | 2.1.2.1. Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию | % | 0,055 | 99 | - | - | | - | | | | | | - | | | 99 | | 99 | |  |
| 2.1.2.2. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения в ГБПОУ НСО «ТЛТ» к средней заработной плате по Новосибирской области2 | % | 0,052 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | | | | | 100,0 | | | 100,0 | | 100,0 | |  |
| 2.1.2.3. Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства | % | 0,045 | 99 | - | - | | - | | | | | | 99 | | | 9,9 | | 9,9 | |  |
| 2.1.2.4. Прирост производительности труда в лесном секторе Новосибирской области к предыдущему году | % | 0,045 | 2 | - | - | | - | | | | | | - | | | 2 | | 2 | |  |

1 – плановые назначения установлены в соответствии с показателями, утвержденными государственной программой Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318.

2 – с 2016 года значения рассчитываются с учетом прогнозных значений среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Применяемое сокращение:

ГБПОУ НСО «ТЛТ» – государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Новосибирской области «Тогучинский лесхоз-техникум».

*Таблица № 2*

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий

государственной программы Новосибирской области

«Развитие лесного хозяйства Новосибирской области в 2015-2020 годах»

***на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | бюджетный код | | | | | Значение показателя на 2018 год | | | | Значение показателя на очередной финансовый 2018 год (поквартально) | | | | | | | | | | Значение показателя на 2019 год | | Значение показателя на 2020  год | | Ответственный исполнитель | | Ожидаемый результат (краткое описание) |
|
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | | 1 кв. | | | 2 кв. | 3 кв. | | | | 4 кв. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | | 8 | | | 9 | 10 | | | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| Цель *государственной программы*: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 государственной программы «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1 *подпрограммы* государственной программы: сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 государственной программы: сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов, создание условия для рационального и интенсивного использования лесов, повышение их продуктивности и качества на основе их гарантированного воспроизводства и лесоразведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 *подпрограммы* 1 государственной программы: повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. Осуществление мер пожарной безопасности в лесах, в том числе: | Количество, шт. |  |  |  |  | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  |  | | |  | | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков. |  |
| Стоимость единицы, в тыс.руб. |  |  |  |  | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  |  | | |  | |
| Сумма затрат в тыс.руб., в том числе: |  |  |  |  | | | 142 899,9 | 23 996,3 | | | 65 645,1 | | | | 53 258,5 | | | | 0,00 | 150 104,9 | | | 147 472,5 | |
| областной бюджет |  |  |  |  | | | 4 371,4 | 996,3 | | | 1 392,10 | | | | 1 983,00 | | | | 0,00 | 4 512,4 | | | 4 659,0 | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | | | 39 073,70 | 23 000,00 | | | 14 309,70 | | | | 1 764,00 | | | | 0,00 | 46 137,70 | | | 43 358,70 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 99 454,80 | 0,00 | | | 49 943,30 | | | | 49 511,50 | | | | 0,00 | 99 454,80 | | | 99 454,80 | |
| 1.1.1.1.1. приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создание резерва пожарной техники и оборудования, а также ГСМ | Количество пожарно-химических станций, шт. |  |  |  |  | | | 48,00 | 48,00 | | | 48,00 | | | | 48,00 | | | | 48,00 | 48,00 | | | 48,00 | | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков. | Позволит укрепить материально-техническую базу предприятий лесохозяйственного комплекса, обеспечить своевременное обнаружение и оперативное тушение лесных пожаров Новосибирской области, тем самым увеличить к концу 2020 года долю лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров до уровня 87,39 %. |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | | 1 908,30 |  | | | 954,15 | | | | 954,15 | | | |  | 1908,3 | | | 1908,3 | |
| Сумма затрат ,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | | 91 598,60 |  | | | 45 799,30 | | | | 45 799,30 | | | |  | 91 598,60 | | | 91 598,60 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  |  | | |  | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  |  | | |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 91 598,60 | 0,00 | | | 45 799,30 | | | | 45 799,30 | | | | 0,00 | 91 598,60 | | | 91 598,60 | |
| 1.1.1.1.2.создание лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров | Протяженность, км |  |  |  |  | | | 35,00 |  | | | 35,00 | | | |  | | | |  | 35,00 | | | 35,00 | | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков. | Позволит сократить к концу 2020 года: долю крупных лесных пожаров до уровня 1,32 % |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | | 37,70 |  | | | 37,70 | | | |  | | | |  | 37,70 | | | 37,70 | |
| Сумма затрат ,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | | 1 320,70 | 0,00 | | | 1 320,70 | | | |  | | | |  | 1 320,70 | | | 1 320,70 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | | | 0,00 |  | | |  | | | |  | | | |  | 0,00 | | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | | | 649,10 |  | | | 649,10 | | | |  | | | |  | 649,10 | | | 649,10 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 671,60 |  | | | 671,60 | | | |  | | | |  | 671,60 | | | 671,60 | |
| 1.1.1.1.3.реконструкция лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров | Протяженность, км |  |  |  |  | | | 90,00 |  | | | 90,00 | | | |  | | | |  | 90,00 | | | 90,00 | |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | | 10,50 |  | | | 10,50 | | | |  | | | |  | 10,50 | | | 10,50 | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | | 949,80 |  | | | 949,80 | | | |  | | | |  | 949,80 | | | 949,80 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | | |  |  | | | 0,00 | | | |  | | | |  |  | | |  | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | | | 481,20 |  | | | 481,20 | | | |  | | | |  | 481,20 | | | 481,20 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 468,60 |  | | | 468,60 | | | |  | | | |  | 468,60 | | | 468,60 | |
| 1.1.1.1.4. устройство противопожарных минерализованных полос | Протяженность, км |  |  |  |  | | | 6 330,00 |  | | | 4 677,10 | | | | 1 134,90 | | | |  | 6 330,00 | | | 6 330,00 | | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков. | Обеспечит предотвращение распространения огня на территории земель лесного фонда. |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | | 0,55 |  | | | 0,50 | | | | 1,0 | | | |  | 0,55 | | | 0,55 | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | | 3 487,20 |  | | | 2 324,80 | | | | 1 162,40 | | | |  | 3 487,20 | | | 3 487,20 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  |  | | |  | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | | | 2 324,80 |  | | | 2 324,80 | | | |  | | | |  | 2 324,80 | | | 2 324,80 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 1 162,40 |  | | |  | | | | 1 162,40 | | | |  | 1 162,40 | | | 1 162,40 | |
| 1.1.1.1.5. прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос | Протяженность, км |  |  |  |  | | | 16 900,00 |  | | | 10 871,00 | | | | 6 029,00 | | | |  | 16 900,00 | | | 16 900,00 | | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков. | Прочистка противопожарных минерализованных полос позволит поддерживать минерализованные полосы в надлежащем противопожарном состоянии. |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | | 0,30 |  | | | 0,28 | | | | 0,34 | | | |  | 0,30 | | | 0,30 | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | | 4 999,10 |  | | | 2 946,20 | | | | 2 052,90 | | | |  | 4 999,10 | | | 4 999,10 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  |  | | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | | | 2 946,20 |  | | | 2 946,20 | | | |  | | | |  | 2 946,20 | | | 2 946,20 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 2 052,90 |  | | |  | | | | 2 052,90 | | | |  | 2 052,90 | | | 2 052,90 | |
| 1.1.1.1.6. проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов | Площадь, га |  |  |  |  | | | 10 800,00 |  | | | 8 845,20 | | | | 1 954,80 | | | |  | 10 800,00 | | | 10 800,00 | | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков. | Позволит уничтожить сухие горючие материалы, при этом создавать преграды, препятствующие распространению лесных и ландшафтных пожаров. |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | | 0,19 |  | | | 0,18 | | | | 0,25 | | | |  | 0,19 | | | 0,19 | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | | 2 100,50 |  | | | 1 603,60 | | | | 496,90 | | | |  | 2 100,50 | | | 2 100,50 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | 0,00 | | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | | | 1 603,60 |  | | | 1 603,60 | | | |  | | | |  | 1 603,60 | | | 1 603,60 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 496,90 |  | | |  | | | | 496,90 | | | |  | 496,90 | | | 496,90 | |
| 1.1.1.1.7. эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения | Количество, шт. |  |  |  |  | | | 5,00 |  | | | 5,00 | | | |  | | | |  | 5,00 | | | 5,00 | | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков. | Позволит обеспечить оперативное тушение лесных пожаров. |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | | 16,8 |  | | | 16,80 | | | |  | | | |  | 16,8 | | | 16,8 | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | | 84,00 |  | | | 84,00 | | | |  | | | |  | 84,00 | | | 84,00 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | | |  |  | | | 0,00 | | | |  | | | |  | 0,00 | | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | | | 42,00 |  | | | 42,00 | | | |  | | | |  | 42,00 | | | 42,00 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 42,00 |  | | | 42,00 | | | |  | | | |  | 42,00 | | | 42,00 | |
| 1.1.1.1.8. благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах | Количество, шт |  |  |  |  | | | 125,00 |  | | | 125,00 | | | |  | | | |  | 125,00 | | | 125,00 | | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков. | Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах, позволит при посещении граждан на участках лесного фонда организовывать безопасный в пожарном отношении отдых граждан. |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | | 10,4 |  | | | 10,4 | | | |  | | | |  | 10,4 | | | 10,4 | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | | 1 291,90 |  | | | 1 291,90 | | | |  | | | |  | 1 291,90 | | | 1 291,90 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | | |  |  | | | 0,00 | | | |  | | | |  |  | | |  | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | | | 640,80 |  | | | 640,80 | | | |  | | | |  | 640,80 | | | 640,80 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 651,10 |  | | | 651,10 | | | |  | | | |  | 651,10 | | | 651,10 | |
| 1.1.1.1.9. установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | Количество, шт |  |  |  |  | | | 900,00 |  | | | 900,00 | | | |  | | | |  | 900,00 | | | 900,00 | | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков. | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, обеспечит информирование, агитационную и разъяснительную работу по профилактике возникновения противопожарной среды поселения с целью недопущения нарушения мер пожарной безопасности в лесах |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | | 6,4 |  | | | 6,40 | | | |  | | | |  | 6,4 | | | 6,4 | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | | 5 760,70 |  | | | 5 760,70 | | | |  | | | |  | 5 760,70 | | | 5 760,70 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | | |  |  | | | 0,00 | | | |  | | | |  |  | | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | | | 3 450,00 |  | | | 3 450,00 | | | |  | | | |  | 3 450,00 | | | 3 450,00 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 2 310,70 |  | | | 2 310,70 | | | |  | | | |  | 2 310,70 | | | 2 310,70 | |
| 1.1.1.1.10. мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров | Площадь, га |  |  |  |  | | | 6683,3 | 6683,3 | | |  | | | |  | | | |  | 6683,3 | | | 6683,3 | | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков. | Система наблюдения за пожарной ситуацией в лесах позволит снизить количество лесных пожаров. |
| Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  | | | 4,0 | 4,0 | | |  | | | |  | | | |  | 4,1 | | | 4,1 | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 407 |  |  | | | 26 524,60 | 26 524,60 | | |  | | | |  | | | |  | 27 665,60 | | | 27 665,60 | |
| областной бюджет | 130 | 407 | 1310004070 | 621 | | | 3 524,60 | 3 524,60 | | |  | | | |  | | | |  | 3 665,60 | | | 3 812,20 | |
| федеральный бюджет | 130 | 407 | 1310051290 | 244 | | | 23 000,00 | 23 000,00 | | |  | | | |  | | | |  | 24 000,00 | | | 24 000,00 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | |  | 0,00 | | |  | | | |  | | | |  |  | | |  | |
| 1.1.1.1.11. тушение пожаров в лесах | Площадь, га |  |  |  |  | | | 6 400,00 |  | | | 3 200,00 | | | | 3 200,00 | | | |  | 6 400,00 | | | 6 400,00 | | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков. |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | | 0,75 |  | | | 0,81 | | | | 0,81 | | | |  | 1,69 | | | 1,26 | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | | 4 782,80 |  | | | 2 595,40 | | | | 2 595,40 | | | |  | 10 846,80 | | | 8 067,80 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | | | 846,80 |  | | | 423,40 | | | | 423,40 | | | |  | 846,80 | | | 846,80 | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | | | 3 936,00 |  | | | 2 172,00 | | | | 1 764,00 | | | |  | 10 000,00 | | | 7 221,00 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 0,00 |  | | |  | | | |  | | | |  |  | | |  | |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | | 142 899,9 | 23 996,3 | | | 65 645,1 | | | | 53 258,5 | | | | 0,00 | 150 104,9 | | | 147 472,5 | |  |  |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | | | 4 371,4 | 996,3 | | | 1 392,10 | | | | 1 983,00 | | | | 0,00 | 4 512,4 | | | 4 659 | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | | | 39 073,70 | 23 000,00 | | | 14 309,70 | | | | 1 764,00 | | | | 0,00 | 46 137,70 | | | 43 358,70 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 99 454,80 | 0,00 | | | 49 943,30 | | | | 49 511,50 | | | | 0,00 | 99 454,80 | | | 99 454,80 | |
| Задача 2 подпрограммы 1 государственной программы: "Повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1. Проведение мероприятий по профилактике возникновения, локализации и ликвидации вредных организмов, в том числе: | Площадь, га |  |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  |  | | |  | |  |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  |  | | |  | |
| Сумма затрат,в том числе: |  |  |  |  | 110 632,40 | | | | 0,00 | | | 37 729,91 | | 37 729,91 | | | | | 36 172,57 | 111 632,40 | | | 111 632,40 | |
| областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | | |  | | |  | |  | | | | |  | 0,00 | | | 0,00 | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 2 114,70 | | | |  | | | 1 557,35 | | 1 557,35 | | | | |  | 3 114,70 | | | 3 114,70 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 108 517,70 | | | | 0,00 | | | 36 172,56 | | 36 172,56 | | | | | 36 172,57 | 108 517,70 | | | 108 517,70 | |
| 1.1.2.1.1. лесопатологические обследования | Площадь, га |  |  |  |  | 6 900,00 | | | |  | | | 3 450,00 | | 3 450,00 | | | | |  | 6 900,00 | | | 6 900,00 | | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков. |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | 0,30 | | | |  | | | 0,45 | | 0,16 | | | | |  | 0,45 | | | 0,45 | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | 2 114,70 | | | | 0,00 | | | 1 557,35 | | 557,35 | | | | | 0,00 | 3 114,70 | | | 3 114,70 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  |  | | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | 2 114,70 | | | |  | | | 1 557,35 | | 557,35 | | | | |  | 3 114,70 | | | 3 114,70 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | | |  | | |  | |  | | | | |  |  | | |  | |
| 1.1.2.1.2. санитарно - оздоровительные мероприятия, в том числе: | Площадь, га |  |  |  |  | 17 785,20 | | | |  | | | 5 928,40 | | 5 928,40 | | | | | 5 928,40 | 17 785,20 | | | 17 785,20 | | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков. | Позволит улучшить санитарное состояние лесов, уменьшить угрозу распространения вредных организмов, и тем самым увеличить к концу 2020 года показатель отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов до уровня 97,8 %. |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | 18,01 | | | |  | | | 18,01 | | 18,01 | | | | | 18,01 | 18,01 | | | 18,01 | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | 320 395,20 | | | |  | | | 106 798,40 | | 106 798,40 | | | | | 106 798,40 | 320 395,20 | | | 320 395,20 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | 0,00 | | | |  | | |  | |  | | | | |  |  | | |  | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | 0,00 | | | |  | | |  | |  | | | | |  |  | | |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 320 395,20 | | | |  | | | 106 798,40 | | 106 798,40 | | | | | 106 798,40 | 320 395,20 | | | 320 395,20 | |
| 1.1.2.1.2.1. сплошная санитарная рубка | Площадь, га |  |  |  |  | 1 203,90 | | | |  | | | 401,30 | | 401,30 | | | | | 401,30 | 1 203,90 | | | 1 203,90 | |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | 51,85 | | | |  | | | 54,85 | | 54,85 | | | | | 54,85 | 51,85 | | | 51,85 | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | 62 428,00 | | | |  | | | 20 809,33 | | 20 809,33 | | | | | 20 809,34 | 62 428,00 | | | 62 428,00 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  |  | | |  | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  |  | | |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 62 428,00 | | | |  | | | 20 809,33 | | 20 809,33 | | | | | 20 809,34 | 62 428,00 | | | 62 428,00 | |
| 1.1.2.1.2.2. выборочная санитарная рубка | Площадь, га |  |  |  |  | 2 903,90 | | | |  | | | 967,97 | | 967,97 | | | | | 967,97 | 2 903,90 | | | 2 903,90 | |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | 14,85 | | | |  | | | 14,85 | | 14,85 | | | | | 14,85 | 14,85 | | | 14,85 | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | 43 123,20 | | | |  | | | 14 374,40 | | 14 374,40 | | | | | 14 374,40 | 43 123,20 | | | 43 123,20 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  |  | | |  | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  |  | | |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 43 123,20 | | | |  | | | 14 374,40 | | 14 374,40 | | | | | 14 374,40 | 43 123,20 | | | 43 123,20 | |
| 1.1.2.1.2.3. Уборка неликвидной древесины | Площадь, га |  |  |  |  | 277,40 | | | |  | | | 92,47 | | 92,47 | | | | | 92,47 | 277,40 | | | 277,40 | |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | 10,69 | | | |  | | | 10,69 | | 10,69 | | | | | 10,69 | 10,69 | | | 10,69 | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | 2 966,50 | | | |  | | | 988,83 | | 988,83 | | | | | 988,83 | 2 966,50 | | | 2 966,50 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  |  | | |  | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  |  | | |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 2 966,50 | | | |  | | | 988,83 | | 988,83 | | | | | 988,83 | 2 966,50 | | | 2 966,50 | |
| Итого на решение задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | 110 632,40 | | | | 0,00 | | | 37 729,91 | | 36 729,91 | | | | | 36 172,57 | 111 632,40 | | | 111 632,40 | |  |  |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | 2 114,70 | | | | 0,00 | | | 1 557,35 | | 557,35 | | | | | 0,00 | 3 114,70 | | | 3 114,70 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 108 517,70 | | | | 0,00 | | | 36 172,56 | | 36 172,56 | | | | | 36 172,57 | 108 517,70 | | | 108 517,70 | |
| Итого на решение цели 1 подпрограммы 1 государственной программы: | Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | 253 532,3 | | | | 23 996,3 | | | 103 375,0 | | 89 988,4 | | | | | 36 172,6 | 261 737,3 | | | 259 104,9 | |  |  |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244,621 | 4 371,4 | | | | 996,3 | | | 1 392,10 | | 1 983,00 | | | | | 0,00 | 4 512,4 | | | 4 659,0 | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | 41 188,40 | | | | 23 000,00 | | | 15 867,05 | | 2 321,35 | | | | | 0,00 | 49 252,40 | | | 46 473,40 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 207 972,50 | | | | 0,00 | | | 86 115,86 | | 85 684,06 | | | | | 36 172,6 | 207 972,50 | | | 207 972,50 | |
| Цель 2 подпрограммы 1 государственной программы: создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 цели 2 подпрограммы государственной программы: получение актуализированной информации о лесных ресурсах и формирование на ее основе данных государственного лесного реестра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1. Лесоустройство, в том числе: | Площадь, га |  |  |  |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  |  | | |  | | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа | Получение актуальных материалов лесоустройства позволит осуществлять рациональное и неистощительное использование лесных ресурсов, развитие лесохозяйственной деятельности. |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  |  | | |  | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | 1 770,00 | | | |  | | | | 1 770,00 |  | | | | |  |  | | |  | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  |  | | |  | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | 1 770,00 | | | |  | | | | 1 770,00 |  | | | | |  |  | | |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  |  | | |  | |
| 1.2.1.1.1. таксация лесов | Площадь, тыс.га |  |  |  |  | 35 389,00 | | | |  | | | | 35 389,00 |  | | | | |  |  | | |  | | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа | В 2018 году планируются камеральные лесоустроительные работы в Краснозерском лесничестве на площади 35 389,00 тыс.га; |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | 0,05 | | | |  | | | | 0,05 |  | | | | |  |  | | |  | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | 1 770,00 | | | |  | | | | 1 770,00 |  | | | | |  |  | | |  | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | 0,00 | | | |  | | | |  |  | | | | |  |  | | |  | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | 1 770,00 | | | |  | | | | 1 770,00 |  | | | | |  |  | | |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | | |  | | | |  |  | | | | |  |  | | |  | |
| Итого на решение задачи 1 цели 2 подпрограммы 1 государственной программы: | Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | 1 770,00 | | | |  | | | | 1 770,00 |  | | | | |  |  | | |  | |  |  |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  |  | | |  | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | 1 770,00 | | | |  | | | | 1 770,00 |  | | | | |  |  | | |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  |  | | |  | |
| Задача 2 цели 2 подпрограммы 1 государственной программы: создание условий для рационального и эффективного использования лесов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1. Осуществление мероприятий по обеспечению использования лесов, в том числе: | Площадь, га |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков. | | К 2020 году доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда на территории Новосибирской области составит 29,5%. |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| Сумма затрат,в том числе: |  |  |  |  | | 134 133,50 | | | |  | | 17 767,65 | | 102 540,25 | | | 13 825,60 | | | 129 133,50 | | 129 133,50 | |
| областной бюджет |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | | 5 444,10 | | | | 0,00 | | 444,10 | | 5 000,00 | | | 0,00 | | | 444,10 | | 444,10 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 128 689,40 | | | |  | | 17 323,55 | | 97 540,25 | | | 13 825,60 | | | 128 689,40 | | 128 689,40 | |
| 1.2.2.1.1.отвод лесосек, в том числе: | Площадь, га |  |  |  |  | | 39 858,40 | | | |  | |  | | 19 929,20 | | | 19 929,20 | | | 39 858,40 | | 39 858,40 | |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | 1,10 | | | |  | |  | | 0,96 | | | 0,91 | | | 1,10 | | 1,10 | | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков. | | Позволит обеспечить проведение отвода лесосек на уровне 39,9 тыс. га ежегодно; |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 37 233,50 | | | |  | |  | | 19 060,90 | | | 18 172,60 | | | 37 233,50 | | 37 233,50 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | | 0,00 | | | |  | |  | |  | | |  | | | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | | 444,10 | | | |  | | 444,10 | |  | | |  | | | 444,10 | | 444,10 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 36 789,40 | | | |  | | 17 323,55 | | 5 640,25 | | | 13 825,60 | | | 36 789,40 | | 36 789,40 | |
| 1.2.2.1.1.1. отвод лесосек под выборочные рубки (прореживание, проходные, выборочные санитарные рубки, рубки переформирования и обновления) | Площадь, га |  |  |  |  | | 19 632,30 | | | |  | | 9 816,15 | |  | | | 9 816,10 | | | 19 632,30 | | 19 632,30 | |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | 0,93 | | | |  | | 0,96 | |  | | | 0,90 | | | 0,93 | | 0,93 | |
| Сумма затрат,в том числе: |  |  |  |  | | 18 305,20 | | | |  | | 9 489,00 | |  | | | 8 816,20 | | | 18 305,20 | | 18 305,20 | |
| областной бюджет |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 18 305,20 | | | |  | | 9 489,00 | | 0,00 | | | 8 816,20 | | | 18 305,20 | | 18 305,20 | |
| 1.2.2.1.1.2. отвод лесосек под рубки ухода в молодняках | Площадь, га |  |  |  |  | | 504,40 | | | |  | | 504,40 | |  | | |  | | | 504,40 | | 504,40 | |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | 1,08 | | | |  | | 1,08 | |  | | |  | | | 1,08 | | 1,08 | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 547,90 | | | |  | | 547,90 | |  | | |  | | | 547,90 | | 547,90 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | | 0,00 | | | |  | |  | |  | | |  | | | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | | 444,10 | | | |  | | 444,10 | |  | | |  | | | 444,10 | | 444,10 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 103,80 | | | |  | | 103,80 | |  | | |  | | | 103,80 | | 103,80 | |
| 1.2.2.1.1.3. отвод лесосек под сплошные рубки | Площадь, га |  |  |  |  | | 1 445,20 | | | |  | | 722,60 | | 722,60 | | |  | | | 1 445,20 | | 1 445,20 | |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | 0,93 | | | |  | | 0,88 | | 0,88 | | |  | | | 0,93 | | 0,93 | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 1 347,50 | | | |  | | 673,75 | | 673,75 | | |  | | | 1 347,50 | | 1 347,50 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | | 0,00 | | | |  | |  | |  | | |  | | | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | | 0,00 | | | |  | |  | |  | | |  | | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 1 347,50 | | | |  | | 673,75 | | 673,75 | | |  | | | 1 347,50 | | 1 347,50 | |
| 1.2.2.1.1.4 Отвод лесосек под рубки спелых и перестойных лесных насаждений (выборочные и сплошные рубки) | Площадь, га |  |  |  |  | | 18 267,80 | | | |  | | 7 587,30 | | 5 340,25 | | | 5 340,20 | | | 18 267,80 | | 18 267,80 | |  | |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | 0,93 | | | |  | | 0,93 | | 0,93 | | | 0,93 | | | 0,93 | | 0,93 | |  | |  |
| Сумма затрат,в том числе: |  |  |  |  | | 17 032,90 | | | |  | | 7 057,00 | | 4 966,50 | | | 5 009,40 | | | 17 032,90 | | 17 032,90 | |  | |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | | 0,00 | | | |  | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | | 0,00 | | | |  | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 17 032,90 | | | |  | | 7 057,00 | | 4 966,50 | | | 5 009,40 | | | 17 032,90 | | 17 032,90 | |  | |  |
| 1.2.2.1.5. создание лесных дорог (кроме противопожарного назначения) | Протяженность, км |  |  |  |  | | 42,00 | | | |  | |  | | 42,00 | | |  | | | 42,00 | | 42,00 | | МПР НСО, арендаторы лесных участков. | |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | 2188,1 | | | |  | |  | | 2188,1 | | |  | | | 2188,1 | | 2188,1 | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 91 900,00 | | | |  | | 0,00 | | 91 900,00 | | | 0,00 | | | 91 900,00 | | 91 900,00 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | | 0,00 | | | |  | |  | |  | | |  | | | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | | 0,00 | | | |  | |  | |  | | |  | | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 91 900,00 | | | |  | |  | | 91 900,00 | | |  | | | 91 900,00 | | 91 900,00 | |
| 1.2.2.1.2. Разработка лесного плана Новосибирской области | Количество, шт |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Сумма затрат,в том числе: |  |  |  |  | | 1 200,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 1 200,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | | 0,00 | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | | 1 200,00 | | | |  | |  | | 1 200,00 | | |  | | |  | |  | |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 0,00 | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.2.2.1.3. Разработка лесохозяйственных регламентов лесничеств и внесение в них изменеий | Количество, шт |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Сумма затрат,в том числе: |  |  |  |  | | 3 800,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 3 800,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | | 0,00 | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | | 3 800,00 | | | |  | |  | | 3 800,00 | | |  | | |  | |  | |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 0,00 | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.2.2.2. Выполнение мероприятий по охране, организации и функционированию особо охраняемой природной территории регионального значения Новосибирской области - памятника природы областного значения "Дендрологический парк", в том числе: | Площадь, га |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | МПР НСО, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания. | |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 5 576,20 | | | |  | | 2 719,10 | | 2 719,20 | | | 137,90 | | | 5 719,60 | | 5 868,80 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 621 | | 5 576,20 | | | |  | | 2 719,10 | | 2 719,20 | | | 137,90 | | | 5 719,60 | | 5 868,80 | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.2.2.1. выполнение мероприятий по охране и использованию особо охраняемой природной территории регионального значения Новосибирской области - памятника природы областного значения "Дендрологический парк" | Площадь, га |  |  |  |  | | 165,80 | | | |  | | 82,90 | | 82,90 | | |  | | | 165,80 | | 165,80 | | МПР НСО, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания. | | Позволит сохранить целостность уникального ландшафтного комплекса особо охраняемой природной территории регионального значения Новосибирской области – памятника природы областного значения «Дендрологический парк». |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | 32,63 | | | |  | | 32,80 | | 32,80 | | |  | | | 32,63 | | 32,63 | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 5 576,20 | | | |  | | 2 719,10 | | 2 719,20 | | | 137,90 | | | 5 719,60 | | 5 868,80 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 621 | | 5 576,20 | | | |  | | 2 719,10 | | 2 719,20 | | | 137,90 | | | 5 719,60 | | 5 868,80 | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.2.3 Разработка проектной документации по проектированию (изменению) границ лесопарковых и зеленых зон, в том числе: | Площадь, га |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа | | Позволит создать оптимальную, максимально комфортную для проживания структуру территории города Новосибирска и территорий, прилегающих к городу Новосибирску районов Новосибирской области, и сохранить лесопарковые и зеленые зоны в существующих объемах. |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 2 192,20 | | | |  | |  | | 2192,2 | | | 0,00 | | | 2 192,20 | | 2 192,20 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | | 2 192,20 | | | |  | |  | | 2192,2 | | | 0,00 | | | 2 192,20 | | 2 192,20 | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.2.3.1. разработка проектной документации по проектированию (изменению) границ лесопарковых и зеленых зон в Новосибирском и Искитимском лесничествах Новосибирской области | Площадь, тыс. га |  |  |  |  | | 15,8 | | | |  | |  | |  | | | 15,8 | | | 15,8 | | 15,8 | | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа | | Позволит осуществить строительство автомобильных дорог и обеспечения транспортной доступности к детским оздоровительным лагерям «Орбита» и «Кировский», расположенные: Новосибирская область, Искитимский район. |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | 138,7 | | | |  | |  | |  | | | 138,7 | | | 138,7 | | 138,7 | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 2192,2 | | | |  | |  | |  | | | 2192,2 | | | 2 192,20 | | 2 192,20 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | | 2192,2 | | | |  | |  | |  | | | 2192,2 | | | 2 192,20 | | 2 192,20 | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.2.3.2. разработка проектной документации по проектированию (изменению) границ лесопарковых и зеленых зон в Новосибирском и Искитимском лесничествах Новосибирской области для размещения линейных объектов (линий электропередачи, линий связи, трубопроводов). | Площадь, тыс. га |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | Позволит сохранить лесопарковые и зеленые зоны в Новосибирском и Искитимском лесничествах Новосибирской области в существующих объемах в связи с размещением в лесопарковой зоне Новосибирского лесничества Новосибирской области линейных объектов(линий электропередачи, линий связи, трубопроводов). |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| Итого на решение задачи 2 цели 2 подпрограммы 1 государственной программы | Площадь, га |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 141 901,90 | | | |  | | 20 486,75 | | 107 451,65 | | | 13 963,50 | | | 137 045,30 | | 137 194,50 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244,621 | | 7 768,40 | | | |  | | 2 719,10 | | 4 911,40 | | | 137,90 | | | 7 911,80 | | 8 061,00 | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | | 5 444,10 | | | | 0,00 | | 444,10 | | 5 000,00 | | | 0,00 | | | 444,10 | | 444,10 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 128 689,40 | | | |  | | 17 323,55 | | 97 540,25 | | | 13 825,60 | | | 128 689,40 | | 128 689,40 | |
| Итого на решение цели 2 подпрограммы 1 государственной программы | Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 143 671,90 | | | |  | | 22 256,75 | | 107 451,65 | | | 13 963,50 | | | 137 045,30 | | 137 194,50 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244,621 | | 7 768,40 | | | |  | | 2 719,10 | | 4 911,40 | | | 137,90 | | | 7 911,80 | | 8 061,00 | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | | 7 214,10 | | | |  | | 2 214,10 | | 5 000,00 | | | 0,00 | | | 444,10 | | 444,10 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 128 689,40 | | | |  | | 17 323,55 | | 97 540,25 | | | 13 825,60 | | | 128 689,40 | | 128 689,40 | |
| Цель 3 подпрограммы 1 *государственной программы*: обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 цели 3 *подпрограммы1* государственной программы: повышение качества семян, улучшение селекционных и генетических свойств посадочного материала | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1. Создание и содержание объектов лесного семеноводства, в том числе: | Количество, ед. |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 30 600,00 | | | | 0,00 | | | 16 597,50 | 14 002,50 | | | 0,00 | | | 43 572,40 | | 43 572,40 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | | 2 192,20 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 2 192,20 | | | 0,00 | | | 9 095,60 | | 9 095,60 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 28 407,80 | | | | 0,00 | | | 16 597,50 | 11 810,30 | | | 0,00 | | | 34 476,80 | | 34 476,80 | |
| 1.3.1.1.1. уход за объектами лесного семеноводства | Площадь, га |  |  |  |  | | 254,40 | | | |  | | |  | 254,40 | | |  | | | 254,40 | | 254,40 | | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков. | | Позволит увеличить долю семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян к концу 2020 года до уровня 28 %. Что будет способствовать увеличению продуктивности и улучшению породного состава лесных насаждений. |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | 8,62 | | | |  | | |  | 8,62 | | |  | | | 8,60 | | 8,60 | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 2 192,20 | | | |  | | |  | 2 192,20 | | |  | | | 2 192,20 | | 2 192,20 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | | 2 192,20 | | | |  | | |  | 2 192,20 | | |  | | | 2 192,20 | | 2 192,20 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.3.1.1.2. заготовка (производство) семян лесных растений | Количество, кг |  |  |  |  | | 2 066,00 | | | |  | | | 1 033,00 | 1 033,00 | | |  | | | 2 680,00 | | 2 680,00 | |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | 1,50 | | | |  | | | 1,50 | 1,50 | | |  | | | 5,99 | | 5,99 | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 3 099,00 | | | |  | | | 1 549,50 | 1 549,50 | | |  | | | 16 071,40 | | 16 071,40 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244,621 | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | | 4 311,40 | | 4 311,40 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 3 099,00 | | | |  | | | 1 549,50 | 1 549,50 | | |  | | | 11 760,00 | | 11 760,00 | |
| 1.3.1.1.3. приобретение семян лесных растений | Количество, кг |  |  |  |  | | 1 797,00 | | | |  | | | 1 797,00 |  | | |  | | | 1 797,00 | | 1 797,00 | |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | 8,40 | | | |  | | | 8,37 |  | | |  | | | 8,40 | | 8,40 | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 15 048,00 | | | |  | | | 15 048,00 |  | | |  | | | 15 048,00 | | 15 048,00 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244,621 | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 15 048,00 | | | |  | | | 15 048,00 |  | | |  | | | 15 048,00 | | 15 048,00 | |
| 1.3.1.1.4. Иные мероприятия по лесному семеноводству (выращивание стандартного посадочного материала для лесовосстановления и лесоразведения). | Количество, тыс.шт. |  |  |  |  | | 7 193,1 | | | |  | | |  | 7 193,10 | | |  | | | 7 193,10 | | 8 000,00 | |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | 1,07 | | | |  | | |  | 1,07 | | |  | | | 1,07 | | 1,07 | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 7 668,80 | | | |  | | |  | 7 668,80 | | |  | | | 7 668,80 | | 8 529,10 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244,621 | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 7 668,80 | | | |  | | |  | 7 668,80 | | |  | | | 7 668,80 | | 8 529,10 | |
| 1.3.1.1.5. формирование страховых фондов семян лесных растений | Площадь, га |  |  |  |  | | 288,00 | | | |  | | |  |  | | | 288,00 | | | 288,00 | | 288,00 | |  | |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | 9,00 | | | |  | | |  |  | | | 0,00 | | | 9,00 | | 9,00 | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 2 592,00 | | | |  | | |  |  | | | 0,00 | | | 2 592,00 | | 2 592,00 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | | 0,00 | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244,621 | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | | 2 592,00 | | 2 592,00 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 2 592,00 | | | |  | | |  | 2 592,00 | | |  | | |  | |  | |
| Итого на решение задачи 1 цели 3 подпрограммы 1 государственной программы | Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 30 600,00 | | | |  | | | 16 597,50 | 14 002,50 | | | 0,00 | | | 43 572,40 | | 43 572,40 | |  | | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244,621 | | 2 192,20 | | | |  | | |  | 2 192,20 | | | 0,00 | | | 9 095,60 | | 9 095,60 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 28 407,80 | | | |  | | | 16 597,50 | 11 810,30 | | |  | | | 34 476,80 | | 35 337,10 | |
| Задача 2 цели 3 *подпрограммы* 1 государственной программы: восстановление погибших и вырубленных лесов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1. Лесовосстановление и уход за лесами, в том числе: | Площадь, га |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  |  | |  | | | |  |  | | |  | |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  |  | |  | | | |  |  | | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 335 552,00 | | | |  | | | 144 285,60 | 116 110,80 | | 75 155,60 | | | | 335 660,80 | 335 660,80 | | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | |  | | | |  | | |  |  | |  | | | |  |  | | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244,621 | | 36 107,50 | | | |  | | | 29 945,20 | 6 162,30 | | 0,00 | | | | 36 107,50 | 36 107,50 | | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 299 444,50 | | | |  | | | 114 340,40 | 109 948,50 | | 75 155,60 | | | | 299 553,30 | 299 553,30 | | |
| 1.3.2.1.1. искуственное лесовосстановление (посадка сеянцев) | Площадь, га |  |  |  |  | | 1 220,00 | | | |  | | | 1 220,00 |  | |  | | | | 1 220,00 | 1 220,00 | | | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков. | | Позволит обеспечить своевременное восстановление вырубок, гарей, повысить продуктивность лесов, улучшить их породный состав и тем самым увеличить к концу 2020 года отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок до уровня 38,9 %.  Проведение ухода за плодоношением древесных пород (в частности – кедра), обрезка сучьев деревьев, удобрение лесов, уход за опушками, уход за подлеском, уход за лесами путем уничтожения нежелательной древесной растительности и проведение других мероприятий по уходу за лесами позволят сохранить к концу 2020 года долю площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда на территории Новосибирской области на уровне 21,8%; сохранить к концу 2020 года лесистость территории Новосибирской области на уровне 27,1%. |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | 20,9 | | | |  | | | 20,9 |  | |  | | | | 20,9 | 20,9 | | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 25 520,70 | | | |  | | | 25 520,70 |  | |  | | | | 25 520,70 | 25 520,70 | | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | |  | | | |  | | |  |  | |  | | | |  |  | | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | | 17 036,10 | | | |  | | | 17 036,10 |  | |  | | | | 17 036,10 | 17 036,10 | | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 8 484,60 | | | |  | | | 8 484,60 |  | |  | | | | 8 484,60 | 8 484,60 | | |
| 1.3.2.1.2. естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению) | Площадь, га |  |  |  |  | | 4 000,00 | | | |  | | |  | 4 000,00 | |  | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | 1,70 | | | |  | | |  | 1,70 | |  | | | | 1,70 | 1,70 | | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 6 797,20 | | | |  | | |  | 6 797,20 | |  | | | | 6 797,20 | 6 797,20 | | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | |  | | | |  | | |  |  | |  | | | |  |  | | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244,621 | | 4 468,50 | | | |  | | |  | 4 468,50 | |  | | | | 4 468,50 | 4 468,50 | | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 2 328,70 | | | |  | | |  | 2 328,70 | |  | | | | 2 328,70 | 2 328,70 | | |
| 1.3.2.1.3. проведение агротехнического ухода за лесными культурами | Площадь, га |  |  |  |  | | 8 500,00 | | | |  | | | 6 052,00 | 2 448,00 | |  | | | | 8 500,00 | 8 500,00 | | |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | 1,16 | | | |  | | | 1,21 | 1,06 | |  | | | | 1,16 | 1,16 | | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 9 919,50 | | | |  | | | 7 334,60 | 2 584,90 | |  | | | | 9 919,50 | 9 919,50 | | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | |  | | | |  | | |  |  | |  | | | |  |  | | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244,621 | | 6 612,20 | | | |  | | | 6 612,20 |  | |  | | | | 6 612,20 | 6 612,20 | | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 3 307,30 | | | |  | | | 722,40 | 2 584,90 | |  | | | | 3 307,30 | 3 307,30 | | |
| 1.3.2.1.4. дополнение лесных культур | Площадь, га |  |  |  |  | | 372,00 | | | |  | | | 372,00 |  | |  | | | | 384,00 | 384,00 | | |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | 9,07 | | | |  | | | 9,07 |  | |  | | | | 9,07 | 9,07 | | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 3 373,50 | | | |  | | | 3 373,50 |  | |  | | | | 3 482,30 | 3 482,30 | | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | |  | | | |  | | |  |  | |  | | | |  |  | | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244,621 | | 2 131,10 | | | |  | | | 2 131,10 |  | |  | | | | 2 131,10 | 2 131,10 | | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 1 242,40 | | | |  | | | 1 242,40 |  | |  | | | | 1 351,20 | 1 351,20 | | |
| 1.3.2.1.5. обработка почвы под лесовосстановление | Площадь, га |  |  |  |  | | 1 220,00 | | | |  | | | 816,00 | 404,00 | |  | | | | 1 220,00 | 1 220,00 | | |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | 3,02 | | | |  | | | 3,07 | 2,91 | |  | | | | 3,02 | 3,02 | | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 3 682,30 | | | |  | | | 2 505,20 | 1 177,10 | |  | | | | 3 682,30 | 3 682,30 | | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | |  | | | |  | | |  |  | |  | | | |  |  | | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | | 2 472,00 | | | |  | | | 2 472,00 |  | |  | | | | 2 472,00 | 2 472,00 | | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 1 210,30 | | | |  | | | 33,20 | 1 177,10 | |  | | | | 1 210,30 | 1 210,30 | | |
| 1.3.2.1.6.Рубки ухода за лесом, в том числе: | объем, м3 |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  |  | |  | | | |  |  | | |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  |  | |  | | | |  |  | | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 286 258,80 | | | |  | | | 105 551,60 | 105 551,60 | | 75 155,60 | | | | 286 258,80 | 286 258,80 | | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | |  | | | |  | | |  |  | |  | | | |  |  | | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244,621 | | 3 387,60 | | | |  | | | 1 693,80 | 1 693,80 | | 0,00 | | | | 3 387,60 | 3 387,60 | | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 282 871,20 | | | |  | | | 103 857,80 | 103 857,80 | | 75 155,60 | | | | 282 871,20 | 282 871,20 | | |
| 1.2.3.1.6.1. осветление и прочистка | планируемый объем, м3 |  |  |  |  | | 3 078,00 | | | |  | | | 1 303,80 | 1 303,80 | | 471,40 | | | | 3 079,00 | 3 079,00 | | | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков. | |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | 1,41 | | | |  | | | 1,3 | 1,3 | | 2,0 | | | | 1,41 | 1,41 | | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 4 361,70 | | | |  | | | 1 693,70 | 1 693,80 | | 974,20 | | | | 4 361,90 | 4 361,90 | | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | |  | | | |  | | |  |  | |  | | | |  |  | | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244,621 | | 3 387,50 | | | |  | | | 1 693,80 | 1 693,80 | |  | | | | 3 387,70 | 3 387,70 | | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 974,20 | | | |  | | |  |  | | 974,20 | | | | 974,20 | 974,20 | | |
| 1.3.2.1.6.2. прореживание лесных насаждений | планируемый объем, м3 |  |  |  |  | | 99 665,00 | | | |  | | | 33 221,67 | 33 221,67 | | 33 221,66 | | | | 99 665,00 | 99 665,00 | | |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | 0,65 | | | |  | | | 0,67 | 0,67 | | 0,61 | | | | 0,65 | 0,65 | | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 64 757,00 | | | |  | | | 22 258,50 | 22 258,50 | | 20 240,00 | | | | 64 757,00 | 64 757,00 | | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | |  | | | |  | | |  |  | |  | | | |  |  | | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | |  | | | |  | | |  |  | |  | | | |  |  | | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 64 757,00 | | | |  | | | 22 258,50 | 22 258,50 | | 20 240,00 | | | | 64 757,00 | 64 757,00 | | |
| 1.3.2.1.6.3. проходные рубки | Планируемый объем, м3 |  |  |  |  | | 323 606,00 | | | |  | | | 121 790,00 | 121 790,00 | | 80 026,00 | | | | 323 606,00 | 323 606,00 | | |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | 0,67 | | | |  | | | 0,67 | 0,67 | | 0,67 | | | | 0,67 | 0,67 | | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 217 140,00 | | | |  | | | 81 599,30 | 81 599,30 | | 53 941,40 | | | | 217 140,00 | 217 140,00 | | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | |  | | | |  | | |  |  | |  | | | |  |  | | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244,621 | |  | | | |  | | |  |  | |  | | | |  |  | | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 217 140,00 | | | |  | | | 81 599,30 | 81 599,30 | | 53 941,40 | | | | 217 140,00 | 217 140,00 | | |
| Итого на решение задачи 2 цели 3 подпрограммы 1 государственной программы: | Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 335 551,9 | | | |  | | | 144 285,50 | 116 110,80 | | 75 155,60 | | | | 335 660,90 | 335 660,90 | | |  | |  |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | |  | | | |  | | |  |  | |  | | | |  |  | | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244,621 | | 36 107,40 | | | |  | | | 29 945,10 | 6 162,30 | |  | | | | 36 107,60 | 36 107,60 | | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 299 444,50 | | | |  | | | 114 340,40 | 109 948,50 | | 75 155,60 | | | | 299 553,30 | 299 553,30 | | |
| Итого на решение цели 3 подпрограммы 1 государственной программы: | Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 366 152,90 | | | |  | | | 160 882,90 | 130 113,30 | | 75 155,60 | | | | 379 233,30 | 380 093,60 | | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244 | |  | | | |  | | |  |  | |  | | | |  |  | | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244,621 | | 38 299,60 | | | |  | | | 29 945,00 | 8 354,50 | | 0,00 | | | | 45 203,20 | 45 203,20 | | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 327 852,30 | | | |  | | | 130 937,90 | 121 758,80 | | 75 155,60 | | | | 334 030,10 | 334 890,40 | | |
| Итого по подпрограмме 1 государственной программы: | Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 763 356,1 | | | | 24 524,6 | | | 287 107,3 | 326 432,6 | | 125 291,7 | | | | 778 015,9 | 776 393,0 | | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244,621 | | 12 139,8 | | | | 1 524,60 | | | 4703,6 | 5 773,7 | | 137,90 | | | | 12 424,2 | 12 720,0 | | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244, 621 | | 86 702,10 | | | | 23 000,00 | | | 48 026,35 | 15 675,85 | | 0,00 | | | | 94 899,70 | 92 120,70 | | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 664 514,20 | | | | 0,00 | | | 234 377,31 | 304 983,11 | | 125 153,8 | | | | 670 692,00 | 671 552,30 | | |
| Итого на решение цели 1 государственной программы: | Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 763 356,1 | | | | 24 524,6 | | | 287 107,3 | 326 432,6 | | 125 291,7 | | | | 778 015,9 | 776 393,0 | | |
| областной бюджет | 130 | 0407 | 1310004070 | 244,621 | | 12 139,8 | | | | 1 524,60 | | | 4703,6 | 5 773,7 | | 137,90 | | | | 12 424,2 | 12 720,0 | | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244,621 | | 86 702,10 | | | | 23 000,00 | | | 48 026,35 | 15 675,85 | | 0,00 | | | | 94 899,70 | 92 120,70 | | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 664 514,20 | | | | 0,00 | | | 234 377,31 | 304 983,11 | | 125 153,8 | | | | 670 692,00 | 671 552,30 | | |
| Задача 2 *государственной программы*: повышение эффективности управления лесами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы "Развитие лесного хозяйства Новосибирской области в 2015-2020 годах"» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель *подпрограммы* 2 государственной программы: повышение эффективности управления лесами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 *подпрограммы* государственной программы: обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных отношений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1. Обеспечение исполнения переданных полномочий | Кол-во контрольных мер-тий, шт. |  |  |  |  | | 12 100 | | | |  | | |  |  | | |  | | | 12 200 | | 12 300 | | МПР НСО | |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| Сумма затрат,в том числе: |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| областной бюджет |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| Итого на решение задачи 1 подпрограммы 2 государственной программы: | Сумма затрат,в том числе: |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| Задача 2 подпрограммы государственной программы: создание условий для повышения уровня кадрового потенциала, производительности труда в лесном секторе Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования | Численность, чел. |  |  |  |  | | 260,00 | | | | 260,0 | | | 260,00 | 260,00 | | | 260,00 | | | 260,00 | | 260,00 | | МПР НСО, ГБПОУ НСО «ТЛТ» | | Позволит сохранить к концу 2020 года долю обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию до уровня 99%, сохранить к концу 2020 года отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения в ГБПО НСО «ТЛТ» к средней заработной плате по Ново сибирской области на уровне 100 % |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | | 103,3 | | | | 4,13 | | | 33,0 | 33,0 | | | 33,0 | | | 103,3 | | 103,3 | |
| Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0704 | 1320000590 | 611, 321 | | 26 858,10 | | | | 1 075,00 | | | 8 594,40 | 8 594,40 | | | 8 594,30 | | | 30 016,00 | | 31 507,10 | |
| областной бюджет | 130 | 0704 | 1320000590 | 611, 321 | | 26 858,10 | | | | 1 075,00 | | | 8 594,40 | 8 594,40 | | | 8 594,30 | | | 30 016,00 | | 31 507,10 | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| Итого на решение задачи 2 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы | Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0704 | 1320000590 | 611,321 | | 26 858,10 | | | | 1 075,00 | | | 8 594,40 | 8 594,40 | | | 8 594,30 | | | 30 016,00 | | 31 507,10 | |  | |  |
| областной бюджет | 130 | 0704 | 1320000590 | 611,321 | | 26 858,10 | | | | 1 075,00 | | | 8 594,40 | 8 594,40 | | | 8 594,30 | | | 30 016,00 | | 31 507,10 | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| Итого на решение цели 1 подпрограммы 2 государственной программы: | Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0704 | 1320000590 | 611,321 | | 26 858,10 | | | | 1 075,00 | | | 8 594,40 | 8 594,40 | | | 8 594,30 | | | 30 016,00 | | 31 507,10 | |  | |  |
| областной бюджет | 130 | 0704 | 1320000590 | 611,321 | | 26 858,10 | | | | 1 075,00 | | | 8 594,40 | 8 594,40 | | | 8 594,30 | | | 30 016,00 | | 31 507,10 | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| Итого по подпрограмме 2 государственной программы: | Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0704 | 1320000590 | 611,321 | | 26 858,10 | | | | 1 075,00 | | | 8 594,40 | 8 594,40 | | | 8 594,30 | | | 30 016,00 | | 31 507,10 | |  | |  |
| областной бюджет | 130 | 0704 | 1320000590 | 611,321 | | 26 858,10 | | | | 1 075,00 | | | 8 594,40 | 8 594,40 | | | 8 594,30 | | | 30 016,00 | | 31 507,10 | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |
| Итого сумма затрат на реализацию государственной программы | Сумма затрат,в том числе: | 130 | 0407 |  |  | | 790 214,2 | | | | 27 599,6 | | | 296 109,3 | 334 747,7 | | | 131 757,7 | | | 808 031,9 | | 807 900,1 | |
| областной бюджет | 130 | 0407 0704 | 1310004070 1320000590 | 244,621, 611,321 | | 38 997,9 | | | | 4 599,60 | | | 13 705,60 | 14 088,80 | | | 6 603,9 | | | 42 440,2 | | 44 227,10 | |
| федеральный бюджет | 130 | 0407 | 1310051290 | 244,621 | | 86 702,10 | | | | 23 000,00 | | | 48 026,35 | 15 675,85 | | | 0,00 | | | 94 899,70 | | 92 120,70 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | | 664 514,20 | | | |  | | | 234 377,31 | 304 983,11 | | | 125 153,77 | | | 670 692,00 | | 671 552,30 | |
| Применяемые сокращения: | |  |  |  |  | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |
| ГБПОУ НСО «ТЛТ» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Тогучинский лесхоз-техникум»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| МПР НСО – министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  |  |

*Таблица № 3*

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета)

плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области

«Развитие лесного хозяйства Новосибирской области в 2015-2020 годах»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора  (годовая, квартальная, месячная) | Вид временной характеристики  (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату) | Методика расчета  (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1.1. Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины  *(ежегодно)* | полугодовая | на конец периода | Общий объем заготовки древесины с начала отчетного года(V1) (куб. м) / объем расчетной лесосеки на 01.01. отчетного года (V2) (куб. м) х 100% | V1 – форма отчетности 2.1 ГЛР «Сведения о расчетной лесосеке»;  V2 – форма отчетности 12-ОИП «Сведения об отводе лесосек и рубке лесных насаждений» |
| 1.2. Лесистость территории Новосибирской области  *(ежегодно)* | годовая | на конец периода | Площадь, покрытая лесной растительностью земель субъекта (Sплрз) (га)/ общая площадь земель лесного фонда субъекта (Sобщ) (га) х 100% | Sплрз, Sобщ - форма №3-ГЛР стр. «Всего по Новосибирской области» гр. (10+20); гр.2 |
| 2.1. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда Новосибирской области  *(ежегодно)* | квартальная | за отчетный период | Общий объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов за отчетный период (V) (тыс. руб.) / площадь земель лесного фонда Новосибирской области на 01.01. отчетного года (S) (га) х 100% | V- форма 2-ОИП стр.40 гр.3;  S – форма №1-ГЛР стр. «Всего лесов, в отношении которых проводилось лесоустройство» гр.2 |
| 1.1.1.1. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров  *(ежегодно)* | полугодовая | на конец периода | Количество лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с начала отчетного года (Qл) (шт.)/ общее количество лесных пожаров с начала отчетного года (Qп) (шт.) х 100% | Qл, Qп – форма отчетности 7-ОИП «Сведения о возникновении лесных пожаров, их ликвидации и эффективности тушения по целевому назначению лесов»раздел 1 стр.21 гр.7; стр.10 гр.7 |
| 1.1.1.2. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров  *(ежегодно)* | полугодовая | на конец периода | Количество крупных лесных пожаров с начала отчетного года (Qкр) (шт.) / общее количество лесных пожаров с начала отчетного года (Qп) (шт.) х 100% | Qкр, Qп – форма отчетности 7-ОИП «Сведения о возникновении лесных пожаров, их ликвидации и эффективности тушения по целевому назначению лесов» раздел 1 стр.11 гр.7; стр.10 гр.7 |
| 1.1.2.1. Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними  *(ежегодно)* | полугодовая | на конец периода | Площадь ликвидированных очагов вредных организмов за отчетный период с начала отчетного года (Sликв) (га) / площадь очагов вредных организмов на 01.01 отчетного года (Sтреб) (га) х 100% | Sликв,Sтреб – форма 10-ОИП «Сведения об очагах вредителей и болезней леса и их ликвидации»; раздел 1 стр.70 гр.3/1000; гр.6/1000 |
| 1.1.2.2. Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов  *(ежегодно)* | полугодовая | за отчетный период | Площадь санитарно-оздоровительных мероприятий с начала отчетного года (Sсом) (га) / площадь погибших и поврежденных лесов на 01.01. отчетного года (Sпогиб) (га) х 100% | Sсом – форма 1-субвенции II стр.2040100 гр.11/1000; Sпогиб – форма 10-ОИП раздел 2 стр.080 гр.1/1000 |
| 1.2.1.1. Площадь лесов, находящихся в составе земель лесного фонда, на которой проведены мероприятия лесоустройства  (*ежегодно)* | полугодовая | за отчетный период | Рассчитывается как сумма площадей лесных участков, прошедших лесоустройство с начала отчетного года | В соответствии с актами выполненных работ |
| 1.2.2.1. Площадь отвода и таксации лесосек  *(ежегодно)* | полугодовая | за отчетный период | Рассчитывается как сумма площадей лесных участков, на которых проведены отвод и таксация лесосек с начала отчетного года | В соответствии с актами выполненных работ |
| 1.2.2.2. Доля площадей земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда на территории Новосибирской области  *(ежегодно)* | полугодовая | за отчетный период | Площадь земель лесного фонда, переданных в аренду, постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование (Sар) (га) / общая площадь земель лесного фонда субъекта на 01.01. отчетного года (Sлф) (га) х 100% | Sар – форма 6-ОИП Аренда +ПБП+БП отчеты из АРМ 6-ОИП «6-ИОП Аренда\_2\_Характкристика» стр. «Итого» гр.1 + «6-ОИП ПБП 2 Характеристика стр. «Итого» гр.1 + «6-ОИП\_БП\_2\_Характеристика стр. «Итого» гр. 1  Sлф – форма №1-ГЛР стр. «Всего лесов, в отношении которых проводилось лесоустройство» гр.2 |
| 1.3.1.1. Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян  *(ежегодно)* | полугодовая | на конец периода | Объем заготовки семян с улучшенными наследственными свойствами с начала отчетного года (Vсем ус) (кг) / общий объем заготовленных семян на территории субъекта с начала отчетного года (Vсем общ) (кг) х 100% | Vсем ус, Vсем общ – форма 11-ОИП раздел 3 стр.11 гр.6; гр.5 |
| 1.3.2.1. Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок  *(ежегодно)* | полугодовая | на конец периода | Площадь искусственного лесовосстановления с начала отчетного периода (S1) (га) / (площадь выбытия лесов в результате сплошных рубок с начала отчетного периода (S2) (га) – площадь сплошных рубок лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов (S3) (га) х 100% | S1, S2 – форма отчетности 1-ЛХ «Сведения о воспроизводстве лесов и лесоразведении»  S3 - форма отчетности 12-ОИП «Сведения об отводе лесосек и рубки лесных насаждений» |
| 1.3.2.2. Доля площади ценных1 лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Новосибирской области  *(ежегодно)* | годовая | на конец периода | Площадь ценных лесных насаждений (Sц) (га) / площадь покрытая лесной растительностью земель лесного фонда субъекта на 01.01. отчетного года (Sплрз) (га) х 100% | Sц, – форма №3-ГЛР стр. («Итого хвойных» + «Итого твердолиственных») столбцы 11 и 12; Sплрз – форма №3-ГЛР стр. «земли лесного фонда» сумма столбцов 10 и 20 |
| 2.1.1.1. Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства  *(ежегодно)* | квартальная | на конец периода | Количество случаев с установленными нарушителями лесного законодательства на конец отчетного периода (Q1) (шт.) / общее количество зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства на конец отчетного периода (Q2) (шт.) х 100% | Q1, Q2 – форма отчетности 21-ОИП "Сведения о нарушении лесного законодательства" |
| 2.1.2.1. Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию  *(ежегодно)* | годовая | на конец периода | Количество обучающихся образовательного учреждения, успешно прошедших итоговую аттестацию на 01.07. отчетного года (К1) (чел.) / общее количество обучающихся образовательного учреждения, допущенных к итоговой аттестации на 01.06. отчетного год (К2) (чел.) х 100% | К1, К2 – форма отчетности "Об исполнении государственного задания ГБОУ СПО НСО "Тогучинский лесхоз-техникум" |
| 2.1.2.2. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения в ГБОУ СПО НСО "ТЛТ" к средней заработной плате по Новосибирской области | квартальная | на конец периода | Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в ГБОУ СПО НСО "ТЛТ" на конец отчетного периода (тыс. руб.) / средняя заработная платы по Новосибирской области (тыс. руб.) х 100% | Сведения о заработной плате преподавателей и мастеров производственного обучения в ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» – форма отчетности "Об исполнении государственного задания ГБОУ СПО НСО "Тогучинский лесхоз-техникум".  Средняя заработная плата по Новосибирской области – данные официальной статистической отчетности (в качестве средней заработной платы в Новосибирской области используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2015 № 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности»). |
| 2.1.2.3. Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства  *(ежегодно)* | полугодовая | на конец периода | Количество работников лесного хозяйства, повысивших квалификацию с начала отчетного года (К пов.кв.) (чел.) / среднесписочная численность работников лесного хозяйства (К общ.х) (чел.) х 100% | К пов.кв. - 7 – административная информация;  К общ.х – приказ Минприроды России от 28.12.2015 г. № 565, форма №3-ОИП, стр.610, гр.3 |
| 2.1.2.4. Прирост производительности труда в лесном секторе Новосибирской области к предыдущему году  *(ежегодно)* | годовая | на конец периода | Производительность труда в лесном секторе Новосибирской области за отчетный год (П1) (руб./ чел.) / производительность труда в лесном секторе Новосибирской области за предыдущий год (П2) (руб./ чел.) х 100% | П1– рассчитывается как отношение валовой выручки на предприятиях лесного сектора Новосибирской области за отчетный год к среднесписочной численности работников на предприятиях лесного сектора за отчетный год;  П2 – рассчитывается как отношение валовой выручки на предприятиях лесного сектора Новосибирской области за предыдущий год к среднесписочной численности работников на предприятиях лесного сектора за предыдущий год. Валовая выручка - предоставляемая лесопользователями.  Среднесписочная численность работников лесного сектора Новосибирской области – предоставляемая лесопользователями. |
| Прогнозные значения целевых индикаторов до 2020 года спланированы департаментом на основании фактически сложившихся среднемноголетних данных и используемой в работе документации (в том числе на основании государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы) и методике расчета, с учетом положительной динамики по плановым значениям показателей | | | | |

1  - лесные насаждения, соответствующие лесорастительным условиям и отвечающие экономическим, экологическим целям, а также имеющие в любом ярусе деревья главных пород в количестве, достаточном для формирования таких насаждений.