УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Новосибирской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**КОМПЛЕКС МЕР**

**(дорожная карта) по созданию и функционированию мастерских в 2025 году в Новосибирской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1 | Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание (обновление) и функционирование мастерских | Министерство образования Новосибирской области (далее – Минобразования Новосибирской области) | Приказ Минобразования Новосибирской области | 25 августа 2022 года |
| 2 | Согласование и утверждение перечня профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО), в которых запланировано создание (обновление) 33 мастерских | Минобразования Новосибирской области, Минпросвещения России | Письмо Минобразования Новосибирской области в Минпросвещения России с перечнем ПОО, в которых запланировано создание (обновление) 33 мастерских;  письмо Минпросвещения России с утверждённым перечнем ПОО | 1 октября 2024 года |
| 3 | Согласование и утверждение дизайн-проектов мастерских | Минобразования Новосибирской области, Минпросвещения России | Письмо Минобразования Новосибирской области в Минпросвещения России о согласовании дизайн-проектов мастерских;  приказ Минобразования Новосибирской области об утверждении дизайн-проектов мастерских;  письмо Минпросвещения России с согласованным дизайн-проектом мастерских | 1 ноября 2024 года |
| 4 | Формирование и согласование перечня оборудования для оснащения мастерских | Минобразования Новосибирской области, Минпросвещения России | Письмо Минобразования Новосибирской области в Минпросвещения России о согласовании перечня оборудования для оснащения мастерских;  приказ Минобразования Новосибирской области об утверждении перечня оборудования для оснащения мастерских;  письмо Минпросвещения России с согласованным перечнем оборудования для оснащения мастерских | 1 ноября 2024 года |
| 5 | Заключение соглашения по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» на территории субъекта Российская Федерации в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Минобразования Новосибирской области | Соглашение (парафированное) | август  2022 года |
| 6 | Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Минобразования Новосибирской области | Финансовое соглашение | 31 декабря 2022 года |
| 7 | Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания мастерских | Минобразования Новосибирской области | Извещения о проведении закупок | до 1 марта 2025 года |
| 8 | Повышение квалификации (профмастерства) преподавателей, мастеров производственного обучения и сотрудников, занятых в обслуживании мастерских | Минобразования Новосибирской области | Свидетельство о повышении квалификации  Отчет по программам переподготовки кадров | по отдельному графику |
| 9 | Завершение оснащения мастерских: доставка, установка и введение оборудования в эксплуатацию. | Минобразования Новосибирской области | Акты-приемки работ, товарные накладные | до 1 сентября 2025 года |
| 10 | Проведение мониторинга оснащения средствами обучения и приведение помещений мастерских в соответствии с концепцией брендирования | Минобразования Новосибирской области | Письмо Минобразования Новосибирской области в Минпросвещения России с приложением информации, в том числе фотоотчета, согласно форме отчета | до 1 декабря 2025 года |
| 11 | Открытие мастерских | Минобразования Новосибирской области | Информационное освещение в СМИ | до 1 декабря 2025 года |