УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Новосибирской области

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по подготовке прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – план-график)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения | Получатель информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направить сценарные условия функционирования экономики, основные параметры прогноза СЭР Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, необходимые для разработки прогноза СЭР НСО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов: предварительного | МЭР | в течение трех дней со дня доведения до субъектов РФ сценарных условий функционирования экономики, основных параметров прогноза СЭР РФ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | ОИОГВ, МРиГО, ГУ ОПФ |
|  | уточненного |  | в течение трех дней со дня доведения до субъектов РФ одобренного прогноза СЭР РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |  |
| 2 | Разработать в соответствии с Порядком разработки и корректировки прогноза СЭР НСО на среднесрочный период, утвержденным постановлением Правительства НСО от 01.12.2015 № 421-п (далее – Порядок), и представить аналитическую записку по курируемой сфере деятельности, включая приоритеты СЭР НСО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, основные параметры прогноза СЭР НСО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, необходимые для целей бюджетного планирования, по установленной форме: в соответствии с приложением № 1 к плану-графику | ОИОГВ | до 08.05.2020 | МЭР |
|  | в соответствии с приложением № 2 к плану-графику | администрации МРиГО | до 12.05.2020 | МЭР |
| 3 | Представить на рассмотрение Правительства НСО приоритеты СЭР НСО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, основные параметры прогноза СЭР НСО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, необходимые для целей бюджетного планирования, в соответствии с приложением № 1 к плану-графику | МЭР | до 08.06.2020 | Правительство НСО |
| 4 | Направить приоритеты СЭР НСО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, основные параметры прогноза СЭР НСО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, необходимые для целей бюджетного планирования, в соответствии с приложением № 1 к плану-графику, рассмотренные и одобренные на заседании Правительства НСО | МЭР | до 11.06.2020 | МФиНП, ОИОГВ, администрации МРиГО |
| 5 | Направить значения показателя «Фонд заработной платы работников» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе муниципальных районов и городских округов НСО, необходимые для целей бюджетного планирования и соответствующие показателю «Фонд заработной платы работников» по Новосибирской области, рассмотренному и одобренному на заседании Правительства НСО | МЭР | до 11.06.2020 | МФиНП |
| 6 | Разработать и представить предварительный прогноз СЭР НСО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по курируемым сферам деятельности в составе основных показателей по форме, установленной МЭР РФ, и пояснительной записки к ним | ОИОГВ, ГУ ОПФ | до 06.07.2020 | МЭР |
| 7 | Сформировать предварительный прогноз СЭР НСО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по форме, установленной МЭР РФ | МЭР | в соответствии со сроками, установленными МЭР РФ | МЭР РФ |
| 8 | Сформировать предварительный прогноз СЭР НСО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, включающий целевые показатели прогноза СЭР НСО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, по форме в соответствии с приложением № 3 к плану-графику и направить для уточнения информации на основе итогов истекшего периода текущего года | МЭР | до 24.08.2020 | ОИОГВ |
| 9 | Представить уточненный прогноз показателей СЭР НСО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в курируемой сфере в соответствии с разделом VIII Порядка | ОИОГВ | до 11.09.2020 | МЭР |
| 10 | Разработать и представить целевые показатели прогноза СЭР муниципального района (городского округа) Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по форме в соответствии с приложением № 4 к плану-графику | администрации МРиГО | до 11.09.2020 | МЭР |
| 11 | Сформировать уточненный прогноз СЭР НСО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, доработать его с учетом экспертных заключений, а также предложений и замечаний граждан и представить на рассмотрение Правительства НСО | МЭР | одновременно с рассмотрением проекта закона об областном бюджете НСО | Правительство НСО |
| 12 | Разработать прогноз СЭР муниципального района (городского округа) НСО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, включающий целевые показатели прогноза СЭР муниципального района (городского округа) Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, по форме в соответствии с приложением № 4 к плану-графику | администрации МРиГО | одновременно с принятием решения о внесении проекта местного бюджета в представитель-ный орган | администрации МРиГО |
| 13 | Разработать и представить уточненный прогноз СЭР НСО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по курируемым сферам деятельности в составе основных показателей по форме, установленной МЭР РФ, и пояснительной записки к ним | ОИОГВ, ГУ ОПФ | до 19.10.2019 | МЭР |
| 14 | Сформировать и направить уточненный прогноз СЭР НСО на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по форме, установленной МЭР РФ | МЭР | в соответствии со сроками, установленными МЭР РФ | МЭР РФ |
| 15 | Направить на согласование в МЭР, МФиНП проекты государственных программ НСО (проекты о внесении изменений в государственные программы НСО) и проекты ведомственных целевых программ НСО (проекты о внесении изменений в ведомственные целевые программы НСО), предлагаемых к финансиро-ванию в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов | ОИОГВ | в течение 30 дней со дня утверждения закона об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | МЭР, МФиНП |
| 16 | Направить на согласование в ЗС НСО и КСП НСО проекты государственных программ НСО (проекты о внесении изменений в государственные программы НСО), предлагаемых к финансированию в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов | ОИОГВ | не позднее чем за 30 дней до дня заседания Правительства НСО, на котором планируется утверждение государственной программы НСО, изменений в государственную программу НСО | ЗС НСО, КСП НСО |
| 17 | Направить на согласование в ЗС НСО проекты ведомственных целевых программ НСО (проекты о внесении изменений в ведомственные целевые программы НСО), предлагаемых к финансированию в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов | ОИОГВ | не позднее чем за 30 дней до дня заседания Правительства НСО, на котором планируется рассмотрение доклада об основных положениях ведомственной целевой программы НСО, доклада о внесении изменений в ведомственную целевую программу НСО | ЗС НСО |
| 18 | Представить в установленном порядке на рассмотрение Правительства НСО разработанные и согласованные в установленном порядке проекты государственных программ НСО (проекты о внесении изменений в государственные программы НСО) и проекты ведомственных целевых программ НСО (проекты о внесении изменений в ведомственные целевые программы НСО), предлагаемых к финансированию в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов | ОИОГВ | в течение трех месяцев со дня утверждения закона об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | Правительство НСО |

Применяемые сокращения:

ГУ ОПФ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Новосибирской области;

ЗС НСО – Законодательное Собрание Новосибирской области;

КСП НСО – Контрольно-счетная палата Новосибирской области;

МРиГО − муниципальные районы и городские округа Новосибирской области;

МФиНП – министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области;

МЭР – министерство экономического развития Новосибирской области;

МЭР РФ – Министерство экономического развития Российской Федерации;

НСО – Новосибирская область;

ОИОГВ – областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области;

РФ – Российская Федерация;

СЭР – социально-экономическое развитие.

_________