|  | УТВЕРЖДЕН приказом министерства труда и социального развития Новосибирской области от «____» ________________ г. № _____ |
| --- | --- |

План мероприятий («дорожная карта») по реализации пилотного проекта по созданию семейных многофункциональных центров на территории Новосибирской области на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Координация работы проекта по созданию семейных многофункциональных центров (далее – пилотный проект) на территории Новосибирской области постоянно действующей рабочей группой по повышению качества и эффективности мер государственной поддержки семей с детьми и профилактики социального сиротства на территории Новосибирской области (далее – рабочая группа) | Минтруда и соцразвития НСО | В течение всего периода реализации пилотного проекта |
|  | Организация работы по созданию в Муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бердска», Муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» Искитимского района Новосибирской области» (далее – пилотные площадки) структурных подразделений - отделений «Семейный многофункциональный центр» | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления города Бердска, Искитимского района Новосибирской области (далее – ОМС), в ведении которых находятся пилотные площадки | Февраль – июнь 2022 года |
|  | Организация мониторинга регионального организационного и правового регулирования в вопросах организации предоставления социальных услуг и социального сопровождения, включая: - формирование единого понятийного аппарата; - выявление барьеров для получения права на социальное обслуживание и социальное сопровождение; - формирование перечня нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере социального сопровождения семей с детьми; - выявление пробелов нормативного правового регулирования, требующих регламентации; - формирование перечня необходимых к принятию правовых актов для обеспечения условия достаточности и полноты правового регулирования в сфере социального сопровождения семей с детьми; - разработка методических рекомендаций по созданию и организации работы семейных многофункциональных центров на базе пилотных площадок | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирской области во взаимодействии с ОМС | Февраль – май 2022 года |
|  | Принятие распорядительных актов ОМС, регулирующих деятельность пилотных площадок пилотного проекта, включая: - принятие приказа об участии пилотной площадки в реализации пилотного проекта; - внесение изменений в структуру пилотной площадки, связанных с созданием отделения «Семейный многофункциональный центр»; - внесение изменений в штатное расписание пилотной площадки; - утверждение положения об отделении «Семейный многофункциональный центр»; - разработка иных документов в рамках организации деятельности отделений «Семейный многофункциональный центр» | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ОМС, пилотными площадками | Февраль – май 2022 года |
|  | Проведение социального картирования ресурсов для оказания комплексной поддержки семьям с детьми в различных жизненных ситуациях, в том числе: - оценка демографической структуры населения муниципального образования; - выявление потребности населения на услуги в социальной сфере; - оценка имеющихся социальных ресурсов муниципального образования; - выявление невостребованных и скрытых ресурсов для оказания помощи семьям с детьми; - оформление карты ресурсов территории и ее периодическая актуализация | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с ОМС, пилотными площадками | Февраль – апрель 2022 года |
|  | Разработка и реализация медиаплана по освещению в средствах массовой информации деятельности отделений «Семейный многофункциональный центр». Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий для семей с детьми | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с пилотными площадками | Февраль-ноябрь 2022 года |
|  | Рассмотрение на заседаниях рабочей группы проектов региональных нормативных правовых актов, обеспечивающих деятельность отделений «Семейный многофункциональный центр», а также инновационных социальных проектов пилотных площадок, на базе которых создаются отделения «Семейный многофункциональный центр» | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с пилотными площадками | Апрель 2022 года |
|  | Обеспечение и направление разработанных инновационных социальных проектов по созданию семейных многофункциональных центров на территории Новосибирской области в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для предоставления гранта | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с пилотными площадками | Февраль 2022 год |
|  | Заключение договоров о предоставлении средств гранта между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и пилотными площадками. Обеспечение целевого эффективного расходования средств гранта | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с пилотными площадками | Апрель 2022 года Апрель – ноябрь 2022 года |
|  | Отработка на базе пилотных площадок модели по внедрению новой социальной практики и организации деятельности отделений «Семейный многофункциональный центр» (в том числе с учетом имеющегося у них опыта по реализации инновационных социальных проектов) в рамках организации работы по следующим направлениям: 1) выявление семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке (включая выявление признаков семейного неблагополучия и диагностику членов семей и ситуации в семье; определение потребностей семей с учетом жизненных ситуаций); 2) ведение дифференцированного учета семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке; 3) создание единой точки приема и регистрации поступающих заявлений от семей с детьми, предоставление им комплексных услуг по принципу «одного окна», предусматривающего исключение или максимально возможное ограничение участия граждан в процессах сбора и предоставления в органы власти и организации документов и справок, подтверждающих права заявителей на получение услуг; 4) проведение в упреждающем (проактивном) режиме мероприятий, в том числе с применением дистанционных и выездных форм работы, направленных на профилактику обстоятельств, обусловливающих нуждаемость семьи в социальном обслуживании, информирование семей с детьми о возможности получения социальных услуг в рамках социального сопровождения с использованием комплексного подхода в единстве с всесторонностью, непрерывностью и целостностью осуществления процесса социального обслуживания и социального сопровождения; 5) создание системы информирования семей с детьми о существующих мерах социальной поддержки, порядке и условиях их предоставления; 6) объединение региональных социальных ресурсов для оказания комплексной помощи семьям с детьми с учетом их конкретных жизненных ситуаций; 7) социальное обслуживание и социальное сопровождение семей с детьми (включая разработку индивидуальной программы предоставления социальных услуг, маршрутизацию помощи в рамках оказания услуг и организации мероприятий по социальному сопровождению; предоставление социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению; мониторинг, пролонгирование процесса предоставления помощи в случае необходимости; оценку факторов успешного преодоления семейного неблагополучия) | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с пилотными площадками | Июнь – ноябрь 2022 года |
|  | Развитие инфраструктуры пилотных площадок в рамках создания отделений «Семейный многофункциональный центр». Развитие специализированных социальных служб, инфраструктурных сервисов, оказывающих помощь детям и семьям с детьми | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с пилотными площадками | Апрель – октябрь 2022 года |
|  | Разработка и тиражирование информационно-просветительских материалов для семей с детьми в рамках предоставления мер социальной поддержки, возможности получения социальных услуг, реализации мероприятий по социальному сопровождению | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с пилотными площадками | Апрель – ноябрь 2022 года |
|  | Создание и организация деятельности профессиональной платформы, обеспечивающей повышение уровня компетенций специалистов органов и организаций, предоставляющих социальные услуги и осуществляющих социальное сопровождение семей с детьми | Минтруда и соцразвития НСО | Апрель – ноябрь 2022 года |
|  | Организация обучающих мероприятий по повышению профессиональных компетенций специалистов отделений «Семейный многофункциональный центр», в том числе на базе стажировочных площадок Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с пилотными площадками | Апрель – ноябрь 2022 года |
|  | Подготовка пакета методических материалов по итогам отработки на базе пилотных площадок модели организации деятельности отделений «Семейный многофункциональный центр», включая: - модель деятельности отделений «Семейных многофункциональный центр» с описанием направлений деятельности, примерной структуры, способов оказания помощи семьям с детьми в зависимости от конкретных жизненных ситуаций; - формы документов; - описание эффективных практик, алгоритмов и механизмов межведомственного взаимодействия и др. | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с пилотными площадками | Июль – октябрь 2022 года |
|  | Участие в работе по обобщению практик создания и деятельности семейных многофункциональных центров в рамках пилотного проекта и подготовке на их основе предложений по внесению изменений в действующее законодательство, регулирующее правоотношения в сфере социального обслуживания и социального сопровождения семей с детьми | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с пилотными площадками | В течение всего периода реализации пилотного проекта |
|  | Участие и презентация на Всероссийском форуме «Вместе - ради детей!» модели организации деятельности отделений «Семейный многофункциональный центр» на территории Новосибирской области | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с пилотными площадками | Сентябрь 2022 года |
|  | Проведение регионального итогового мероприятия по обобщению и тиражированию опыта по созданию отделений «Семейный многофункциональный центр» на территории Новосибирской области | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с пилотными площадками, Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Обучающий центр подготовки специалистов помощи детям «Солнечный город» | Ноябрь 2022 года |
|  | Проведение публичных мероприятий по открытию отделений «Семейный многофункциональный центр», в том числе с участием родительской общественности, представителей региональных отделений партии «Единая Россия» | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с пилотными площадками | Ноябрь 2022 года |
|  | Завершение реализации инновационных социальных проектов по созданию отделений «Семейный многофункциональный центр» на базе пилотных площадок, получивших грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с пилотными площадками | Ноябрь 2022 года |
|  | Участие в проведении итогового мониторинга по достижению общих показателей реализации пилотного проекта | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с пилотными площадками | Ноябрь 2022 года |