ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению Правительства

# Новосибирской области

# «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе Новосибирской

области «Устойчивое развитие сельских

территорий в Новосибирской области»

Цели, задачи и целевые индикаторы государственной

программы Новосибирской области «Устойчивое развитие

сельских территорий в Новосибирской области»

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 (факт) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| ## Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Цель 1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье | 1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и получивших господдержку в рамках государственной программы, всего | тыс. кв. м | 4,31 | 10,634 | 12,534 | 25,951 | 30,4 | 33,1 | 36,56 | 41,36 | С 2016 года плановые значения целевых индикаторов рассчитываются нарастающим итогом в рамках программы |
|  | 2. В том числе ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов** | тыс. кв. м | 2,491 | 7,39 | 8,726 | 18,166 | 22,65 | 24,55 | 26,97 | 30,33 |  |
|  | 3. Объем жилья для граждан, на ввод (приобретение) которого оказана господдержка в рамках государственной программы в отчетном году | тыс. кв. м | - | 10,6342 | 12,727 | 4,6 | 2,7 | 3,46 | 4,8 | 5,4 | Целевой индикатор введен с 2016 года |
|  | 4. В том числе объем жилья для молодых семей и молодых специалистов, на ввод (приобретение) которого оказана господдержка в рамках государственной программы в отчетном году** | тыс. кв. м | - | 7,392 | 8,909 | 3,2 | 1,9 | 2,42 | 3,36 | 3,78 | Целевой индикатор введен с 2016 года |
| ### Цель 2. Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социального и инженерного обустройства, в том числе автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения | 5. Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | тыс. мест | 0,15 | 0,07 | 0,330 | - | 0,517 | 0,0 | 0,4 | 0 |  |
|  | 6. Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности | тыс. км | 0,022 | 0,0 | 0,0 | 0,02 | 0,0337 | 0,053 | 0,0152 | 0,0206 |  |
|  | 7. Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | ед. | - | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | 8. Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности* | тыс. км | - | 0,0136 | 0,0158 | 0,01996 | 0,00909 | 0,014936 | 0,0159 | 0,016 | С 2017 года плановые значения целевого индикатора будут уточняться ежегодно |
|  | 9. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | км | 18,124 | 9,57 | 5,568 | 27,959 | 9,594 | 12,67 | 12,5 | 12,8 |  |

*В 2014 году ввод объектов не осуществлялся.

**Значения целевого индикатора по вводу (приобретению) жилья для молодых семей и молодых специалистов определены исходя из объема средств на улучшение жилищных условий указанной категории, составляющего 70 процентов от общего объема средств, предусмотренных на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, включая молодых семей и молодых специалистов.

1 - значения целевых индикаторов достигнуты в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий»;

2 - значения 2015 года указаны в качестве базовых.

_________».