УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Новосибирской области

от_________№_________

ПЛАН

по профилактике и лечению хронического вирусного гепатита С в Новосибирской области на 2023-2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид документа | Ответственные исполнители |  | Показатель эффективности реализации мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия по профилактике и лечению хронического вирусного гепатита С в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка плана по профилактике и лечению хронического вирусного гепатита С в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области с учетом структуры заболеваемости и распространенности заболевания с утверждением глав администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, а также их реализация | план по профилактике и лечению хронического вирусного гепатита С в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области, утвержденные главами администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области | Министерство здравоохранения Новосибирской области (далее – МЗ НСО), руководители государственных учреждений Новосибирской области, подведомственных МЗ НСО (далее – МО НСО) |  |  | 2 квартал 2023 года |
| 1.2. | Заслушивание вопросов по профилактике и лечению хронического вирусного гепатита С в рамках заседаний санитарно-противоэпидемиологических комиссий в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области | протокол заседания санитарно-противоэпидемиологических комиссий | руководители МО НСО, главы муниципальных районов и городских округов Новосибирской области |  | Количество проведённых заседаний санитарно-противоэпидемиологических комиссий в городах и районах области | Ежегодно и по мере необходимости |
| 1.3. | Внедрение отчетных форм федерального статистического наблюдения, содержащих сведения о пациентах с хроническим вирусным гепатитом C и оказании им медицинской помощи, утверждённые приказом Росстата | приказ Федеральной службы государственной статистики | МЗ НСО, руководители МО НСО |  | Качество заполнения отчетных форм федерального статистического наблюдения, содержащих сведения о пациентах с хроническим вирусным гепатитом C и оказании им медицинской помощи | после утверждения Федеральной службой государственной статистики |
| 1.4. | Разработка и утверждение приказа МЗ НСО по порядку выявления, учета и диспансерного наблюдения пациентов с хроническим вирусным гепатитом С | приказ МЗ НСО | МЗ НСО |  | Количество охваченных диспансерным наблюдением пациентов с хроническим вирусным гепатитом С | 1 квартал 2023 года |
| 1.5. | Заслушивание руководителей МО НСО по порядку выявления, учета и диспансерного наблюдения пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, ведения информационной системы регистрации и сопровождения лечения больных вирусными гепатитами «Регистр больных вирусными гепатитами» (далее – Регистр) на видеоселекторных совещаниях МЗ НСО |  | МЗ НСО |  | Качество ведения Регистра | 2 раза в год, ежегодно |
| 1.6. | Внедрение в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи амбулаторного диагностического тарифа для постановки диагноза и назначения терапии пациентам с хроническим вирусным гепатитом С в соответствии с клиническими рекомендациями | приказ МЗ НСО | МЗ НСО |  | Ежегодный мониторинг количества лиц, обследованных в рамках амбулаторного диагностического тарифа для постановки диагноза и назначения терапии пациентам с хроническим вирусным гепатитом С | 2 квартал 2023 года |
| 1.7. | Внедрение принципа децентрализации оказания медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С в целях достижения критериев доступности и качества медицинской помощи | приказ МЗ НСО | МЗ НСО |  | Организация работы по маршрутизации пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в соответствии принятым нормативным документом | 2-3 квартал 2023 года |
| 2. Мероприятия по профилактике хронического вирусного гепатита С среди населения Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация информационно-коммуникационной кампании по вопросам профилактики вирусного гепатита С, включая профилактику вирусного гепатита С в группах населения с повышенным риском инфицирования на основе межведомственного взаимодействия, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций, а также в рамках Всемирного дня борьбы с гепатитом | приказ (письмо) МЗ НСО | МЗ НСО, министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство образования Новосибирской области, министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области |  | Количество информационных материалов и публикаций по проблеме вирусного гепатита С, в том числе публикаций в средствах массовой информации за год, постов в социальных сетях за год; размещение информационных материалов в МО НСО, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций | ежегодно |
| 2.2. | Внедрение информационных материалов в МО НСО для населения по вопросам профилактики хронического вирусного гепатита С | приказ (письмо) МЗ НСО | МЗ НСО, руководители МО НСО |  | Количество проведённых обучающих семинаров | 1 квартал 2023 года |
| 2.3. | Ведение разъяснительной работы с гражданами по вопросам профилактики заражения и распространения хронического вирусного гепатита С с использованием информационных материалов, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и средств массовой информации | приказ (письмо) МЗ НСО | МЗ НСО, руководители МО НСО |  | Количество проведенных мероприятий по профилактике вирусного гепатита С | ежегодно |
| 2.4. | Размещение информации для населения по вопросам профилактики хронического вирусного гепатита С на официальных сайтах и социальных сетях подведомственных учреждений | письма МЗ НСО | МЗ НСО, министерство труда и социального развития Новосибирской области, министерство образования Новосибирской области, министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области |  | Количество информационных материалов и публикаций по проблеме вирусного гепатита С в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | постоянно, в течение всего периода |
| 2.5. | Проведение экспресс-тестирования на гепатит С в мобильных пунктах профилактики с консультированием по вопросам профилактики гепатита С | приказ МЗ НСО | МЗ НСО |  | Количество-протестированных граждан на гепатит С | постоянно, в течение всего периода |
| 3. Мероприятия, направленные на минимизацию рисков распространения хронического вирусного гепатита С в МО НСО |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение исполнения СаНПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4, устанавливающих санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней, в части выявления хронического вирусного гепатита С, в том числе среди контингента, подлежащего обязательному обследованию. | доклад в МЗ НСО | Главный внештатный специалист по инфекционным болезням МЗ НСО |  | Количество обследованных граждан на вирусный гепатит С, в том числе среди контингента, подлежащего обязательному обследованию. | 1 раз в год, ежегодно |
| 3.2. | Исполнение СаНПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4, устанавливающих санитарно-эпидемиологические требования по профилактике передачи вирусного гепатита при оказании медицинской помощи | приказ МЗ НСО | Руководители МО НСО |  | Обеспечение выполнения требований СаНПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 | 1 раз в год, ежегодно |
| 3.3. | Обучение медицинского персонала МО НСО по исполнению СаНПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4, в части выявления хронического вирусного гепатита С и по профилактике передачи вирусного гепатита при оказании медицинской помощи (областные конференции, общества инфекционистов и эпидемиологов, вебинары, совещания в режиме видеоконференцсвязи и тому прочее) | приказ МЗ НСО | МЗ НСО |  | Количество проведенных семинаров | по плану, в течение всего периода |
| 3.4. | Контроль за исполнением СаНПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4, по вопросам профилактики хронических вирусных гепатитов в МО НСО в соответствии с приказом МЗ НСО | Доклад в МЗ НСО | Главный внештатный специалист по инфекционным болезням МЗ НСО |  | Количество проверенных МО НСО | ежегодно |
| 3.5. | Обучение на интернет-портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» интерактивных образовательных модулей по вопросам лечения и диспансерного наблюдения за пациентами с хроническим вирусным гепатитом C для врачей-инфекционистов, а также для врачей – специалистов других специальностей | Письмо МЗ НСО | Руководители МО НСО |  | Количество обученных на интернет-портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования | постоянно, в течение всего периода |
| 3.6. | Внедрение в МО НСО методических рекомендаций для медицинских работников по вопросам клиники, диагностики и профилактики распространения хронического вирусного гепатита С | Приказ (письмо) МЗ НСО | МЗ НСО, руководители МО НСО, главный внештатный специалист по инфекционным болезням МЗ НСО |  | Обеспечение внедрения в МО НСО методических рекомендаций для медицинских работников | 2 квартал 2023 года |
| 3.7. | Организация вакцинации против вирусного гепатита В пациентов с хроническими гепатитами С при отсутствии у них маркеров инфицирования вирусом гепатита В и антител к поверхностному антигену гепатита В (анти-HBs) | Приказ (письмо) МЗ НСО | Руководители МО НСО |  | Охват вакцинацией против вирусного гепатита В пациентов с хроническим вирусным гепатитом С не менее 95% от подлежащих | постоянно, в течение всего периода |
| 4. Совершенствование учета случаев заболевания хроническим вирусным гепатитом С и случаев оказания медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ведение единого регистра пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в рамках единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | Приказ (письмо) МЗ НСО |  | МЗ НСО, руководители МО НСО, главный внештатный специалист по инфекционным болезням МЗ НСО | Количество внесенных в Регистр пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, подлежащих учету | по мере выявления случаев хронического гепатита С |
| 4.2. | Сверка данных Регистра с данными МО НСО | Доклад в МЗ НСО |  | Руководители МО НСО, главный внештатный специалист по инфекционным болезням МЗ НСО | Количество МО НСО прошедших сверку по Регистру | 1-2 квартал 2023 года |
| 4.3. | Качество ведения МО НСО Регистра | Доклад в МЗ НСО |  | Главный внештатный специалист по инфекционным болезням МЗ НСО | Мониторинг и оценка ведения Регистра | 1 раз в 6 месяцев, ежегодно |
| 5. Развитие системы оказания медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом C |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Оказание медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом C в соответствии с клиническими рекомендациями и порядком проведения диспансерного наблюдения за взрослыми | Доклад в МЗ НСО 1 раз в год |  | Главный внештатный специалист по инфекционным болезням МЗ НСО, руководители МО НСО | Ежегодный мониторинг количества лиц, обследованных в рамках амбулаторного диагностического тарифа для постановки диагноза и назначения терапии пациентам с хроническим вирусным гепатитом С | постоянно, в течение всего периода |
| 5.2. | Расширение охвата противовирусной терапией за счет средств обязательного медицинского страхования | Приказ (письмо) МЗ НСО |  | МЗ НСО, руководители МО НСО | Мониторинг пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, нуждающихся и получивших противовирусную терапию | ежегодно |
| 5.3. | Переход медицинских организаций любой формы собственности на новые дифференцированные тарифы оплаты медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования |  |  | руководители МО НСО | Обеспечение перехода медицинских организаций любой формы собственности на новые дифференцированные тарифы оплаты медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования | постоянно, в течение всего периода |
| 5.4. | Мониторинг случаев оказания медицинской помощи и проведение оценки эффективности лечения пациентов в рамках обязательного медицинского страхования пациентам с хроническим вирусным гепатитом C, включая случаи назначения терапии хронического вирусного гепатита С и ее эффективности | Доклад в МЗ НСО |  | МЗ НСО, главный внештатный специалист по инфекционным болезням МЗ НСО | Ежемесячный мониторинг случаев оказания медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования пациентам с хроническим вирусным гепатитом С | ежегодно |
| 5.5. | Организация дополнительного профессионального образования медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом C, по вопросам лечения и диспансерного наблюдения за такими пациентами (по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки) | Письмо МЗ НСО |  | МЗ НСО | Количество охваченных медицинских работников дополнительным профессиональным образованием | ежегодно |

Основные показатели плана по профилактике и лечению хронического вирусного гепатита С в Новосибирской области

на 2023-2030 годы

| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Увеличение охвата обучающими семинарами медицинских работников по диагностике инфекционных заболеваний | 4 | 4 | 4 |
| 2. Увеличение числа пациентов с хроническими гепатитами, получающих противовирусную терапию из средств обязательного медицинского страхования | 72 | 100 | 150 |
| 3. Повышение уровня знаний медицинских работников по качеству оказания медицинской помощи больным с инфекционными заболеваниями (организационно-методическая помощь государственным учреждениям Новосибирской области, подведомственным министерству здравоохранения Новосибирской области, в соответствии с приказом министерства здравоохранения Новосибирской области) | 6 | 6 | 7 |

_________