ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению Правительства

Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Региональной программе газификации

жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

на территории Новосибирской области

Сводный план-график догазификации Новосибирской области

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, штук | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц) |  |
|  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Барабинский р-н | г Барабинск | 180 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 9 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 171 | январь | декабрь |
| 2 | Барабинский р-н | г Барабинск | 295 | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 0 |  |  | 3 | январь | октябрь | 31 | январь | октябрь | 261 | январь | декабрь |
| 3 | Барабинский р-н | д Старощербаково | 24 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24 | январь | декабрь |
| 4 | Барабинский р-н | п Горка | 9 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9 | январь | декабрь |
| 5 | Барабинский р-н | с Новоульяновское | 16 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16 | январь | декабрь |
| 6 | Болотнинский р-н | г Болотное | 1665 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 11 | январь | декабрь | 295 | январь | декабрь | 183 | январь | декабрь | 1176 | январь | декабрь |
| 7 | Болотнинский р-н | г Болотное | 182 | ООО "Новосибирскоблгаз" | 0 |  |  | 136 | январь | декабрь | 46 | январь | декабрь | 0 |  |  |
| 8 | Болотнинский р-н | д Верхний Елбак | 31 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 31 | январь | август | 0 |  |  |
| 9 | Болотнинский р-н | п Бор | 66 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 41 | январь | декабрь | 25 | январь | декабрь | 0 |  |  |
| 10 | Болотнинский р-н | п Дивинка | 83 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | январь | октябрь | 56 | январь | декабрь | 22 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь |
| 11 | Болотнинский р-н | с Баратаевка | 47 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | январь | октябрь | 41 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 0 |  |  |
| 12 | Болотнинский р-н | с Карасево | 60 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 | январь | декабрь | 60 | январь | декабрь | 0 |  |  |
| 13 | г Бердск | г Бердск | 42 | ОАО "Городские газовые сети" | 0 |  |  | 4 | январь | декабрь | 0 |  |  | 38 | январь | декабрь |
| 14 | г Бердск | г Бердск | 980 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 14 | январь | декабрь | 76 | январь | декабрь | 480 | январь | сентябрь | 410 | январь | декабрь |
| 15 | г Бердск | г Бердск | 395 | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 | январь | август | 388 | январь | декабрь |
| 16 | г Бердск | г Бердск | 27 | ООО "Техногаз" | 15 | январь | декабрь | 12 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 17 | г Бердск | г Бердск | 149 | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 0 |  |  | 43 | январь | декабрь | 37 | январь | декабрь | 69 | январь | декабрь |
| 18 | г Бердск | г Бердск | 2047 | ООО "Новосибирскоблгаз" | 0 |  |  | 461 | январь | декабрь | 494 | январь | декабрь | 1092 | январь | декабрь |
| 19 | г Искитим | г Искитим | 1 | ОАО "Городские газовые сети" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь |
| 20 | г Искитим | г Искитим | 333 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 55 | январь | сентябрь | 278 | январь | декабрь |
| 21 | г Искитим | г Искитим | 2309 | ООО "Новосибирскоблгаз" | 5 | январь | декабрь | 39 | январь | декабрь | 1361 | январь | декабрь | 904 | январь | декабрь |
| 22 | г Новосибирск | г Новосибирск | 1007 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 10 | январь | декабрь | 75 | январь | декабрь | 832 | январь | декабрь | 90 | январь | декабрь |
| 23 | г Новосибирск | г Новосибирск | 1039 | ОАО "Городские газовые сети" | 63 | январь | декабрь | 489 | январь | декабрь | 28 | январь | декабрь | 459 | январь | декабрь |
| 24 | г Новосибирск | г Новосибирск | 151 | ООО "Новосибирскоблгаз" | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь | 116 | январь | декабрь | 34 | январь | декабрь |
| 25 | г Новосибирск | г Новосибирск | 0 | ООО "Промгазсервис" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | январь | ноябрь | 0 |  |  |
| 26 | г Новосибирск | г Новосибирск | 1921 | ООО "ТеплоГазСервис" | 0 |  |  | 1718 | январь | декабрь | 79 | январь | ноябрь | 124 | январь | ноябрь |
| 27 | г Новосибирск | г Новосибирск | 1336 | ООО "Техногаз" | 1058 | январь | декабрь | 250 | январь | март | 5 | январь | июнь | 23 | январь | декабрь |
| 28 | г Новосибирск | г Новосибирск | 4 | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 0 |  |  | 1 | январь | май | 0 |  |  | 3 | январь | апрель |
| 29 | г Обь | г Обь | 597 | ОАО "Городские газовые сети" | 2 | январь | декабрь | 2 | январь | январь | 1 | январь | декабрь | 592 | январь | декабрь |
| 30 | г Обь | г Обь | 494 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2 | январь | октябрь | 5 | январь | декабрь | 0 |  |  | 487 | январь | декабрь |
| 31 | г Обь | г Обь | 45 | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  | 44 | январь | декабрь |
| 32 | Искитимский р-н | д Шадрино | 86 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 3 | январь | декабрь | 1 | сентябрь | сентябрь | 72 | январь | сентябрь | 10 | декабрь | декабрь |
| 33 | Искитимский р-н | д Бердь | 13 | ООО "Техногаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13 | январь | декабрь |
| 34 | Искитимский р-н | д Шибково | 126 | ООО "Новосибирскоблгаз" | 0 |  |  | 6 | январь | октябрь | 77 | январь | ноябрь | 43 | январь | июнь |
| 35 | Искитимский р-н | ж/д_ст Сельская | 4 | ООО "Техногаз" | 0 |  |  | 1 | январь | ноябрь | 3 | январь | октябрь | 0 |  |  |
| 36 | Искитимский р-н | п Агролес | 57 | ООО "Техногаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 57 | январь | декабрь |
| 37 | Искитимский р-н | п Агролес | 2 | ООО "Новосибирскоблгаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | январь | декабрь | 0 |  |  |
| 38 | Искитимский р-н | п Агролес | 5 | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь |
| 39 | Искитимский р-н | п Зональный | 2 | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | январь | октябрь | 0 |  |  |
| 40 | Искитимский р-н | п Керамкомбинат | 106 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 105 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |
| 41 | Искитимский р-н | п Мичуринский | 78 | ООО "Новосибирскоблгаз" | 0 |  |  | 74 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 0 |  |  |
| 42 | Искитимский р-н | п Чернореченский | 20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 | январь | декабрь |
| 43 | Искитимский р-н | п Чернореченский | 10 | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 0 |  |  |
| 44 | Искитимский р-н | рп Линево | 3 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  | 1 | январь | октябрь | 1 | январь | декабрь |
| 45 | Искитимский р-н | с Лебедевка | 47 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 7 | январь | декабрь | 9 | январь | ноябрь | 31 | январь | декабрь |
| 46 | Искитимский р-н | с Лебедевка | 10 | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 | январь | сентябрь | 0 |  |  |
| 47 | Искитимский р-н | с Морозово | 73 | ООО "Техногаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 73 | январь | декабрь |
| 48 | Искитимский р-н | с Тальменка | 26 | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 0 |  |  | 3 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 22 | январь | июль |
| 49 | Искитимский р-н | с Тальменка | 5 | ООО "Новосибирскоблгаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь | 4 | январь | октябрь |
| 50 | Искитимский р-н | ст Евсино | 245 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 4 | январь | декабрь | 125 | январь | декабрь | 115 | январь | сентябрь | 1 | январь | декабрь |
| 51 | Каргатский р-н | г Каргат | 941 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 15 | январь | декабрь | 886 | январь | декабрь | 36 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь |
| 52 | Каргатский р-н | с Маршанское | 287 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 287 | январь | декабрь | 0 |  |  |
| 53 | Колыванский р-н | д Большой Оеш | 144 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 3 | январь | декабрь | 8 | январь | ноябрь | 132 | январь | ноябрь | 1 | январь | декабрь |
| 54 | Колыванский р-н | д Чаус | 85 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 26 | январь | ноябрь | 59 | январь | сентябрь | 0 |  |  |
| 55 | Колыванский р-н | д Подгорная | 43 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 7 | январь | ноябрь | 36 | январь | октябрь | 0 |  |  |
| 56 | Колыванский р-н | д Подгорная | 1 | ООО "Новосибирскоблгаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  |
| 57 | Колыванский р-н | рп Колывань | 873 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 31 | январь | декабрь | 214 | январь | декабрь | 391 | январь | декабрь | 237 | январь | ноябрь |
| 58 | Колыванский р-н | рп Колывань | 8 | ООО "Новосибирскоблгаз" | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь |
| 59 | Колыванский р-н | с Скала | 317 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 10 | январь | декабрь | 282 | январь | декабрь | 25 | январь | декабрь | 0 |  |  |
| 60 | Колыванский р-н | с Соколово | 59 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 47 | январь | декабрь | 12 | январь | сентябрь | 0 |  |  |
| 61 | Колыванский р-н | с Соколово | 2 | ООО "Новосибирскоблгаз" | 0 |  |  | 2 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 62 | Коченевский р-н | п Речник | 24 | ООО "Новосибирскоблгаз" | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь | 23 | январь | декабрь | 0 |  |  |
| 63 | Коченевский р-н | п Светлый | 80 | ООО "Новосибирскоблгаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 25 | январь | декабрь | 55 | январь | ноябрь |
| 64 | Коченевский р-н | рп Коченево | 29 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 6 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 19 | январь | июнь |
| 65 | Коченевский р-н | рп Коченево | 518 | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 0 |  |  | 81 | январь | декабрь | 297 | январь | декабрь | 140 | январь | декабрь |
| 66 | Коченевский р-н | рп Коченево | 790 | ООО "Новосибирскоблгаз" | 0 |  |  | 23 | январь | декабрь | 385 | январь | декабрь | 382 | январь | декабрь |
| 67 | Коченевский р-н | рп Чик | 213 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 9 | январь | декабрь | 180 | январь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 0 |  |  |
| 68 | Коченевский р-н | с Прокудское | 74 | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 0 |  |  | 5 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 68 | январь | декабрь |
| 69 | Коченевский р-н | с Прокудское | 419 | ООО "Новосибирскоблгаз" | 0 |  |  | 3 | январь | декабрь | 44 | январь | декабрь | 372 | январь | декабрь |
| 70 | Коченевский р-н | с Чистополье | 22 | ООО "Новосибирскоблгаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 21 | январь | декабрь | 1 | январь | ноябрь |
| 71 | Куйбышевский р-н | г Куйбышев | 3448 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 18 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 3430 | январь | декабрь |
| 72 | Куйбышевский р-н | г Куйбышев | 1376 | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 6 | январь | декабрь | 376 | январь | декабрь | 147 | январь | ноябрь | 847 | январь | декабрь |
| 73 | Куйбышевский р-н | с Абрамово | 1389 | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 0 |  |  | 29 | январь | июнь | 1 | январь | октябрь | 1359 | январь | декабрь |
| 74 | Куйбышевский р-н | с Нагорное | 66 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 11 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 55 | январь | декабрь |
| 75 | Куйбышевский р-н | с Нагорное | 3 | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 | январь | декабрь |
| 76 | Маслянинский р-н | рп Маслянино | 1711 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 11 | январь | декабрь | 740 | январь | декабрь | 959 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |
| 77 | Маслянинский р-н | с Пайвино | 148 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 148 | январь | декабрь | 0 |  |  |
| 78 | Маслянинский р-н | с Пеньково | 29 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | январь | октябрь | 4 | январь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 0 |  |  |
| 79 | Мошковский р-н | п Емельяновский | 110 | ООО "Новосибирскоблгаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 110 | январь | декабрь | 0 |  |  |
| 80 | Мошковский р-н | п Октябрьский | 118 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 7 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь | 106 | январь | июнь | 0 |  |  |
| 81 | Мошковский р-н | п Октябрьский | 8 | ООО "Стимул" | 0 |  |  | 4 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |
| 82 | Мошковский р-н | рп Мошково | 1305 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 20 | январь | декабрь | 915 | январь | декабрь | 308 | январь | декабрь | 62 | январь | декабрь |
| 83 | Мошковский р-н | с Барлак | 27 | ООО "Новосибирскоблгаз" | 0 |  |  | 22 | январь | июнь | 0 |  |  | 5 | январь | декабрь |
| 84 | Мошковский р-н | с Сокур | 818 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 597 | январь | декабрь | 221 | январь | декабрь |
| 85 | Мошковский р-н | с Сокур | 21 | ООО "ТеплоГазСервис" | 0 |  |  | 9 | январь | декабрь | 11 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |
| 86 | Мошковский р-н | с Сокур | 277 | ООО "Новосибирскоблгаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 277 | январь | декабрь |
| 87 | Новосибирский р-н | д Алексеевка | 81 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 79 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь |
| 88 | Новосибирский р-н | д Алексеевка | 11 | ООО "Техногаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11 | январь | декабрь |
| 89 | Новосибирский р-н | дп Кудряшовский | 4 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 4 | январь | декабрь | 0 | январь | сентябрь | 0 |  |  |
| 90 | Новосибирский р-н | дп Кудряшовский | 146 | ООО "Техногаз" | 64 | январь | декабрь | 12 | январь | декабрь | 62 | январь | декабрь | 8 | январь | декабрь |
| 91 | Новосибирский р-н | дп Мочище | 3 | ОАО "Городские газовые сети" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 | январь | декабрь |
| 92 | Новосибирский р-н | дп Мочище | 118 | ООО "Техногаз" | 25 | январь | декабрь | 47 | январь | декабрь | 23 | январь | декабрь | 23 | январь | декабрь |
| 93 | Новосибирский р-н | дп Мочище | 1 | ООО "Стимул" | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 94 | Новосибирский р-н | п Воробьевский | 45 | ООО "Фортуна +" | 0 |  |  | 33 | январь | ноябрь | 12 | январь | октябрь | 0 |  |  |
| 95 | Новосибирский р-н | п Восход | 69 | ОАО "Городские газовые сети" | 0 |  |  | 1 | январь | март | 0 |  |  | 68 | январь | декабрь |
| 96 | Новосибирский р-н | п Восход | 6 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 5 | январь | декабрь | 1 | январь | август | 0 |  |  |
| 97 | Новосибирский р-н | п Голубой Залив | 95 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | январь | октябрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 94 | январь | сентябрь |
| 98 | Новосибирский р-н | п Голубой Залив | 0 | ООО "Техногаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | январь | декабрь |
| 99 | Новосибирский р-н | п Двуречье | 217 | ООО "Техногаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 208 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь |
| 100 | Новосибирский р-н | п Каинская заимка | 160 | ООО "АДС" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 160 | январь | декабрь |
| 101 | Новосибирский р-н | п Каинская заимка | 24 | ООО "Техногаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 24 | январь | декабрь |
| 102 | Новосибирский р-н | п Каменушка | 36 | ООО "Техногаз" | 21 | январь | декабрь | 15 | январь | апрель | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 103 | Новосибирский р-н | п Катковский | 95 | ООО "Фортуна +" | 0 |  |  | 33 | январь | сентябрь | 35 | январь | июль | 27 | январь | ноябрь |
| 104 | Новосибирский р-н | п Красный Восток | 66 | ООО "Техногаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 66 | январь | декабрь | 0 |  |  |
| 105 | Новосибирский р-н | п Крупской | 163 | ООО "Техногаз" | 126 | январь | декабрь | 1 | январь | апрель | 10 | январь | декабрь | 26 | январь | декабрь |
| 106 | Новосибирский р-н | п Ложок | 76 | ООО "Техногаз" | 54 | январь | октябрь | 1 | январь | апрель | 0 |  |  | 21 | январь | декабрь |
| 107 | Новосибирский р-н | п Ломовская Дача | 43 | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 43 | январь | апрель |
| 108 | Новосибирский р-н | п Мичуринский | 11 | ОАО "Городские газовые сети" | 2 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 0 |  |  | 7 | январь | декабрь |
| 109 | Новосибирский р-н | п Озерный | 12 | ОАО "Городские газовые сети" | 2 | январь | декабрь | 9 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  |
| 110 | Новосибирский р-н | п Озерный | 1 | ООО "Техногаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь |
| 111 | Новосибирский р-н | п Озерный | 28 | ООО "Стимул" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 28 | январь | декабрь |
| 112 | Новосибирский р-н | п Приобский | 35 | ООО "Техногаз" | 0 |  |  | 19 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь | 13 | январь | декабрь |
| 113 | Новосибирский р-н | п Приобский | 8 | ООО "Фортуна +" | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 | январь | декабрь | 0 |  |  |
| 114 | Новосибирский р-н | п Садовый | 412 | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 0 |  |  | 26 | январь | декабрь | 379 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь |
| 115 | Новосибирский р-н | п Садовый | 3 | ООО "Техногаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 | январь | декабрь |
| 116 | Новосибирский р-н | п Садовый | 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь |
| 117 | Новосибирский р-н | п Сосновка | 47 | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 0 |  |  | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | август | 44 | январь | апрель |
| 118 | Новосибирский р-н | п Тулинский | 111 | ООО "Техногаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 105 | январь | ноябрь | 6 | январь | декабрь |
| 119 | Новосибирский р-н | п Шадриха | 27 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | январь | сентябрь | 26 | январь | декабрь |
| 120 | Новосибирский р-н | п Элитный | 362 | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь | 95 | январь | декабрь | 266 | январь | декабрь |
| 121 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | 13 | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  | 12 | январь | декабрь |
| 122 | Новосибирский р-н | п Юный Ленинец | 10 | ООО "Стимул" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 | январь | декабрь |
| 123 | Новосибирский р-н | п 8 Марта | 97 | ООО "Техногаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 97 | январь | декабрь | 0 |  |  |
| 124 | Новосибирский р-н | рп Краснообск | 6 | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 | январь | декабрь | 0 |  |  |
| 125 | Новосибирский р-н | с Барышево | 1005 | ООО "Техногаз" | 34 | январь | декабрь | 0 |  |  | 940 | январь | ноябрь | 31 | январь | декабрь |
| 126 | Новосибирский р-н | с Барышево | 7 | ООО "Фортуна +" | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 | январь | июль | 0 |  |  |
| 127 | Новосибирский р-н | с Верх-Тула | 496 | ООО "Техногаз" | 160 | январь | ноябрь | 205 | январь | май | 100 | январь | декабрь | 31 | январь | декабрь |
| 128 | Новосибирский р-н | с Каменка | 43 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | январь | декабрь | 24 | январь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь |
| 129 | Новосибирский р-н | с Каменка | 294 | ООО "Стимул" | 0 | январь | декабрь | 268 | январь | декабрь | 26 | январь | декабрь | 0 |  |  |
| 130 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 131 | Новосибирский р-н | с Красноглинное | 222 | ООО "Техногаз" | 80 | январь | декабрь | 0 |  |  | 118 | январь | октябрь | 24 | январь | декабрь |
| 132 | Новосибирский р-н | с Красный Яр | 6 | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 | январь | декабрь |
| 133 | Новосибирский р-н | с Криводановка | 8 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 6 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь | 0 |  |  |
| 134 | Новосибирский р-н | с Криводановка | 1614 | ООО "Техногаз" | 0 |  |  | 1411 | январь | декабрь | 156 | январь | декабрь | 47 | январь | декабрь |
| 135 | Новосибирский р-н | с Кубовая | 180 | ООО "АльфаГазСтройСервис" | 0 |  |  | 7 | январь | декабрь | 0 |  |  | 173 | январь | апрель |
| 136 | Новосибирский р-н | с Ленинское | 54 | ОАО "Городские газовые сети" | 3 | январь | декабрь | 39 | январь | декабрь | 7 | январь | декабрь | 5 | январь | декабрь |
| 137 | Новосибирский р-н | с Ленинское | 680 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 4 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  | 675 | январь | декабрь |
| 138 | Новосибирский р-н | с Ленинское | 1 | ООО "Техногаз" | 0 | январь | декабрь | 0 | январь | декабрь | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь |
| 139 | Новосибирский р-н | с Марусино | 1200 | ООО "Техногаз" | 233 | январь | декабрь | 28 | январь | февраль | 630 | январь | декабрь | 309 | январь | декабрь |
| 140 | Новосибирский р-н | с Марусино | 740 | ООО "Фортуна +" | 0 |  |  | 0 |  |  | 273 | январь | декабрь | 467 | январь | декабрь |
| 141 | Новосибирский р-н | с Новокаменка | 31 | ООО "Техногаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 31 | январь | декабрь |
| 142 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | 2 | ОАО "Городские газовые сети" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | январь | декабрь |
| 143 | Новосибирский р-н | с Новолуговое | 767 | ООО "ТеплоГазСервис" | 0 |  |  | 711 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 52 | январь | декабрь |
| 144 | Новосибирский р-н | с Плотниково | 20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 9 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь |
| 145 | Новосибирский р-н | с Раздольное | 6 | ОАО "Городские газовые сети" | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  | 4 | январь | декабрь |
| 146 | Новосибирский р-н | с Раздольное | 351 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | январь | ноябрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 350 | январь | декабрь |
| 147 | Новосибирский р-н | с Толмачево | 563 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 2 | январь | декабрь | 513 | январь | декабрь | 48 | январь | декабрь |
| 148 | Новосибирский р-н | с Толмачево | 390 | ООО "Техногаз" | 105 | январь | октябрь | 155 | январь | декабрь | 2 | январь | май | 128 | январь | декабрь |
| 149 | Новосибирский р-н | ст Крахаль | 112 | ООО "Техногаз" | 20 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  | 92 | январь | декабрь |
| 150 | Новосибирский р-н | ст Мочище | 474 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 17 | январь | декабрь | 457 | январь | декабрь | 0 |  |  |
| 151 | Ордынский р-н | д Березовка | 43 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 | январь | декабрь | 43 | январь | июнь | 0 | январь | декабрь |
| 152 | Ордынский р-н | д Новый Шарап | 607 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 181 | январь | декабрь | 41 | январь | ноябрь | 385 | январь | декабрь |
| 153 | Ордынский р-н | д Поперечное | 3 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 | январь | ноябрь |
| 154 | Ордынский р-н | д Сушиха | 140 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 5 | январь | декабрь | 132 | январь | декабрь | 3 | январь | июнь | 0 |  |  |
| 155 | Ордынский р-н | п Петровский | 242 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 236 | январь | декабрь | 6 | январь | август | 0 |  |  |
| 156 | Ордынский р-н | п Чернаково | 360 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 3 | январь | декабрь | 149 | январь | октябрь | 45 | январь | декабрь | 163 | январь | декабрь |
| 157 | Ордынский р-н | п Чернаково | 99 | ООО "Стимул" | 0 |  |  | 2 | январь | декабрь | 0 |  |  | 97 | январь | декабрь |
| 158 | Ордынский р-н | рп Ордынское | 1244 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 28 | январь | декабрь | 403 | январь | декабрь | 582 | январь | декабрь | 231 | январь | декабрь |
| 159 | Ордынский р-н | рп Ордынское | 1052 | ООО "Стимул" | 0 |  |  | 110 | январь | декабрь | 331 | январь | декабрь | 611 | январь | декабрь |
| 160 | Ордынский р-н | с Вагайцево | 396 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 12 | январь | декабрь | 207 | январь | сентябрь | 72 | январь | декабрь | 105 | январь | август |
| 161 | Ордынский р-н | с Вагайцево | 59 | ООО "Стимул" | 0 |  |  | 12 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 46 | январь | декабрь |
| 162 | Ордынский р-н | с Верх-Ирмень | 1108 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | январь | декабрь | 224 | январь | декабрь | 14 | январь | июнь | 869 | январь | ноябрь |
| 163 | Ордынский р-н | с Кирза | 593 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 20 | январь | декабрь | 564 | январь | декабрь | 9 | январь | июль | 0 |  |  |
| 164 | Ордынский р-н | с Козиха | 51 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 51 | январь | июнь | 0 |  |  |
| 165 | Ордынский р-н | с Красный Яр | 685 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 6 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь | 430 | январь | декабрь | 245 | январь | декабрь |
| 166 | Ордынский р-н | с Новопичугово | 310 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2 | январь | декабрь | 10 | январь | декабрь | 72 | январь | декабрь | 226 | январь | декабрь |
| 167 | Ордынский р-н | с Новопичугово | 1 | ООО "Техногаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь |
| 168 | Ордынский р-н | с Рогалево | 200 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 10 | январь | декабрь | 186 | январь | декабрь | 3 | январь | август | 1 | январь | декабрь |
| 169 | Ордынский р-н | с Усть-Луковка | 261 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 12 | январь | декабрь | 237 | январь | декабрь | 12 | январь | июнь | 0 |  |  |
| 170 | Ордынский р-н | с Филиппово | 132 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 4 | январь | декабрь | 128 | январь | декабрь | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 171 | рп Кольцово | рп Кольцово | 101 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | январь | декабрь | 35 | январь | декабрь | 62 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь |
| 172 | рп Кольцово | рп Кольцово | 32 | ООО "Техногаз" | 0 |  |  | 10 | январь | декабрь | 1 | январь | март | 21 | январь | декабрь |
| 173 | Татарский р-н | г Татарск | 1413 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 5 | январь | декабрь | 175 | январь | декабрь | 311 | январь | декабрь | 922 | январь | декабрь |
| 174 | Татарский р-н | г Татарск | 175 | ООО "Новосибирскоблгаз" | 1 | январь | декабрь | 150 | январь | декабрь | 22 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь |
| 175 | Татарский р-н | д Неудачино | 28 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 23 | январь | сентябрь | 5 | январь | декабрь | 0 |  |  |
| 176 | Татарский р-н | с Дмитриевка | 112 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 71 | январь | декабрь | 41 | январь | декабрь | 0 |  |  |
| 177 | Татарский р-н | с Киевка | 33 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 15 | январь | декабрь | 18 | январь | сентябрь | 0 |  |  |
| 178 | Татарский р-н | с Новопервомайское | 51 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 50 | январь | сентябрь | 1 | январь | май | 0 |  |  |
| 179 | Татарский р-н | с Северотатарское | 88 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | январь | декабрь | 74 | январь | декабрь | 13 | январь | октябрь | 0 |  |  |
| 180 | Тогучинский р-н | д Шмаково | 43 | ООО "Новосибирскоблгаз" | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь | 13 | январь | ноябрь | 29 | январь | ноябрь |
| 181 | Тогучинский р-н | ж/д_ст Буготак | 216 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | январь | октябрь | 109 | январь | декабрь | 106 | январь | декабрь | 0 |  |  |
| 182 | Тогучинский р-н | д Ермачиха | 80 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | январь | ноябрь | 20 | январь | декабрь | 43 | январь | декабрь | 16 | январь | декабрь |
| 183 | Тогучинский р-н | рп Горный | 441 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 14 | январь | декабрь | 221 | январь | декабрь | 206 | январь | декабрь | 0 |  |  |
| 184 | Тогучинский р-н | с Буготак | 311 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 3 | январь | ноябрь | 255 | январь | декабрь | 53 | январь | декабрь | 0 |  |  |
| 185 | Тогучинский р-н | с Льниха | 164 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 3 | январь | декабрь | 90 | январь | декабрь | 27 | январь | декабрь | 44 | январь | декабрь |
| 186 | Тогучинский р-н | с Репьево | 86 | ООО "Новосибирскоблгаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 31 | январь | декабрь | 55 | январь | ноябрь |
| 187 | Тогучинский р-н | ст Восточная | 41 | ООО "Новосибирскоблгаз" | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 | январь | ноябрь | 22 | январь | ноябрь |
| 188 | Убинский р-н | с Убинское | 24 | ООО "Новосибирскоблгаз" | 0 |  |  | 5 | январь | ноябрь | 7 | январь | август | 12 | январь | декабрь |
| 189 | Чановский р-н | кп Озеро-карачи | 92 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | январь | ноябрь | 22 | январь | декабрь | 69 | январь | декабрь | 0 |  |  |
| 190 | Чановский р-н | п Озеро-Карачи | 174 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 22 | январь | декабрь | 105 | январь | декабрь | 47 | январь | сентябрь |
| 191 | Чановский р-н | рп Чаны | 1231 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 5 | январь | декабрь | 464 | январь | декабрь | 492 | январь | декабрь | 270 | январь | декабрь |
| 192 | Черепановский р-н | г Черепаново | 1789 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 6 | январь | декабрь | 25 | январь | декабрь | 1726 | январь | декабрь | 32 | январь | декабрь |
| 193 | Черепановский р-н | п Бочкарево | 78 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 78 | январь | декабрь |
| 194 | Черепановский р-н | п Зимовье | 93 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 1 | январь | октябрь | 0 |  |  | 92 | январь | декабрь |
| 195 | Черепановский р-н | п Искра | 99 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 99 | январь | декабрь |
| 196 | Черепановский р-н | п Майский | 101 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь | 0 |  |  | 100 | январь | декабрь |
| 197 | Черепановский р-н | п Привольный | 72 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | январь | ноябрь | 71 | январь | декабрь |
| 198 | Черепановский р-н | п Пушной | 99 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 3 | январь | декабрь | 0 |  |  | 96 | январь | декабрь |
| 199 | Черепановский р-н | п Пятилетка | 100 | ООО "Новосибирскоблгаз" | 0 |  |  | 1 | январь | сентябрь | 19 | январь | октябрь | 80 | январь | сентябрь |
| 200 | Черепановский р-н | рп Дорогино | 316 | ООО "Новосибирскоблгаз" | 0 |  |  | 5 | январь | декабрь | 93 | январь | сентябрь | 218 | январь | август |
| 201 | Черепановский р-н | рп Посевная | 620 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | январь | октябрь | 15 | январь | декабрь | 1 | январь | май | 603 | январь | декабрь |
| 202 | Черепановский р-н | с Медведское | 134 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 3 | январь | декабрь | 1 | январь | май | 130 | январь | сентябрь |
| 203 | Черепановский р-н | с Огнева Заимка | 94 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | май | 92 | январь | август |
| 204 | Черепановский р-н | ж/д_ст Безменово | 377 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 2 | январь | ноябрь | 373 | январь | декабрь |
| 205 | Чулымский р-н | с Иткуль | 15 | ООО "НПП "СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 0 |  |  | 0 |  |  | 12 | январь | октябрь | 3 | январь | декабрь |
| 206 | Чулымский р-н | г Чулым | 1150 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 7 | январь | декабрь | 212 | январь | декабрь | 116 | январь | декабрь | 815 | январь | декабрь |
| ИТОГО |  |  | 61805 |  | 2432 |  |  | 15806 |  |  | 18317 |  |  | 25247 |  |  |

_________».