ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

I. ПАСПОРТ

государственной программы Новосибирской области «Комплексное

развитие сельских территорий в Новосибирской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» (далее - государственная программа) |
| Разработчики государственной программы | министерство сельского хозяйства Новосибирской области, распоряжение Губернатора Новосибирской области «О создании рабочей группы» от 09.09.2019 №189-р |
| Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) государственной программы | министерство сельского хозяйства Новосибирской области |
| Руководитель государственной программы | министр сельского хозяйства Новосибирской области - Лещенко Евгений Михайлович |
| Исполнители подпрограмм государственной программы, мероприятий государственной программы | министерство сельского хозяйства Новосибирской области (далее - Минсельхоз НСО);  министерство строительства Новосибирской области; министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;  министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;  государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства»; государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»;  организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство, организации;  органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области (по согласованию) |
| Цели и задачи государственной программы | Цель государственной программы:  создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Новосибирской области.  Для достижения цели государственной программы необходимо решить следующие задачи:  1. Содействие в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем.  2.  Создание условий для повышения обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами.  3. Формирование современного облика сельских территорий. |
| Перечень подпрограмм государственной программы | подпрограммы не выделяются |
| Сроки (этапы) реализации государственной программы | государственная программа реализуется в 2020 - 2025 гг. |
| Объемы финансирования государственной программы | общий объем финансирования государственной программы составляет 861 463,7 тыс. руб., из них:  2020 год – 261 646,2 тыс. руб.;  2021 год – 135 691,3 тыс. руб.;  2022 год – 82 882,9 тыс. руб.;  2023 год – 127 081,1 тыс. руб.;  2024 год – 127 081,1 тыс. руб.;  2025 год – 127 081,1 тыс. руб.,  в том числе по исполнителям мероприятий:  Минсельхоз НСО – 842 814,7 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 252 976,2 тыс. руб.;  2021 год – 131 793,3 тыс. руб.;  2022 год – 82 624,9 тыс. руб.;  2023 год – 125 140,1 тыс. руб.;  2024 год – 125 140,1 тыс. руб.;  2025 год – 125 140,1 тыс. руб.  Из них за счет средств федерального бюджета [<\*>](file:///D:\UserData\vitv\Рабочий%20стол\Проекты%20паспортов\ПАСПОРТ%20ГП.docx#Par139) – 473 943,9 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 168 629,4 тыс. руб.; [<\*>](file:///D:\UserData\vitv\Рабочий%20стол\Проекты%20паспортов\ПАСПОРТ%20ГП.docx#Par139)  2021 год – 66 461,5 тыс. руб.; [<\*>](file:///D:\UserData\vitv\Рабочий%20стол\Проекты%20паспортов\ПАСПОРТ%20ГП.docx#Par139)  2022 год – 32 101,1 тыс. руб.; [<\*>](file:///D:\UserData\vitv\Рабочий%20стол\Проекты%20паспортов\ПАСПОРТ%20ГП.docx#Par139)  2023 год – 68 917,3 тыс. руб.; [<\*>](file:///D:\UserData\vitv\Рабочий%20стол\Проекты%20паспортов\ПАСПОРТ%20ГП.docx#Par139)  2024 год – 68 917,3 тыс. руб.; [<\*>](file:///D:\UserData\vitv\Рабочий%20стол\Проекты%20паспортов\ПАСПОРТ%20ГП.docx#Par139)  2025 год – 68 917,3 тыс. руб. [<\*>](file:///D:\UserData\vitv\Рабочий%20стол\Проекты%20паспортов\ПАСПОРТ%20ГП.docx#Par139)  За счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) – 368 870,8 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 84 346,8 тыс. руб.;  2021 год – 65 331,8 тыс. руб.;  2022 год - 50 523,8 тыс. руб.;  2023 год – 56 222,8 тыс. руб.;  2024 год – 56 222,8 тыс. руб.;  2025 год – 56 222,8 тыс. руб. |
|  | Объем финансирования за счет средств местных бюджетов – 18 649,0 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 8 670,0 тыс. руб.;  2021 год – 3 898,0 тыс. руб.;  2022 год – 258,0 тыс. руб.;  2023 год – 1 941,0 тыс. руб.;  2024 год – 1 941,0 тыс. руб.;  2025 год – 1 941,0 тыс. руб.  Объем финансирования за счет внебюджетных источников – 332 369,8 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 60 782,3 тыс. руб.;  2021 год - 41 661,3 тыс. руб.;  2022 год - 47 579,3 тыс. руб.;  2023 год – 60 782,3 тыс. руб.;  2024 год – 60 782,3 тыс. руб.;  2025 год – 60 782,3 тыс. руб.  Справочно: |
|  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (в рамках государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области «) <\*\*> - 217 897,2 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 99 638,7 тыс. руб.;  2021 год – 118 258,5 тыс. руб.;  2022 - 2025 год - 0,0 тыс. руб. |
|  | Из них за счет средств федерального бюджета - 109 106,7 тыс. руб.,  2020 год – 34 564,0 тыс. руб.;  2021 год - 74 542,7 тыс. руб.;  2022-2025 – 0,0 тыс. руб.  За счет средств областного бюджета – 99 685,9 тыс. руб., в том числе:  2020 год - 60 483,8 тыс. руб.;  2021 год – 39 202,1 тыс. руб.;  2022-2025 год - 0,0 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств местных бюджетов – 9 104,6 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 4 590,9 тыс. руб.;  2021 год – 4 513,7 тыс. руб.;  2022-2025 годы - 0,0 тыс. руб.;  Объем финансирования за счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб.  Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области (в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области») <\*\*> - 1 872 596,3 тыс. руб., в том числе:  2020 год - 305 667,4 тыс. руб.;  2021 год - 283 159,3 тыс. руб.;  2022 год - 366 767,4 тыс. руб.;  2023 год - 305 667,4 тыс. руб.;  2024 год - 305 667,4 тыс. руб.;  2025 год - 305 667,4 тыс. руб. |
|  | Из них за счет федерального бюджета – 1 157 705,9 тыс. руб., в том числе:  2020 год - 235 662,1 тыс. руб.;  2021 год – 105 290,1 тыс. руб.;  2022 год - 109 767,4 тыс. руб.;  2023 год - 235 662,1 тыс. руб.;  2024 год - 235 662,1 тыс. руб.;  2025 год - 235 662,1 тыс. руб.  За счет средств областного бюджета - 714 890,4 тыс. руб., в том числе:  2020 год - 70 005,3 тыс. руб.;  2021 год - 177 869,2 тыс. руб.;  2022 год – 257 000,0 тыс. руб.;  2023 год - 70 005,3 тыс. руб.;  2024 год - 70 005,3 тыс. руб.;  2025 год - 70 005,3 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств местных бюджетов - 0,0 тыс. руб.  Министерство строительства Новосибирской области (в рамках государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» <\*\*> - 974 953,62 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 974 953,62 тыс. руб.; [<\*>](file:///D:\UserData\vitv\Рабочий%20стол\Проекты%20паспортов\ПАСПОРТ%20ГП.docx#Par139)  2021-2025 годы – 0,0 тыс. руб.;  Из них за счет федерального бюджета[<\*>](file:///D:\UserData\vitv\Рабочий%20стол\Проекты%20паспортов\ПАСПОРТ%20ГП.docx#Par139) – 905 974,46 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 905 974,46 тыс. руб.; [<\*>](file:///D:\UserData\vitv\Рабочий%20стол\Проекты%20паспортов\ПАСПОРТ%20ГП.docx#Par139)  2021-2025 годы – 0,0 тыс. руб.  За счет средств областного бюджета[<\*>](file:///D:\UserData\vitv\Рабочий%20стол\Проекты%20паспортов\ПАСПОРТ%20ГП.docx#Par139) – 47 907,45 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 47 907,45 тыс. руб.; [<\*>](file:///D:\UserData\vitv\Рабочий%20стол\Проекты%20паспортов\ПАСПОРТ%20ГП.docx#Par139)  2021-2025 годы – 0,0 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств местных бюджетов – 21 071,71 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 21 071,71 тыс. руб.;  2021-2025 годы – 0,0 тыс. руб.  Объем финансирования за счет внебюджетных источников – 30 771,9 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 30 771,9 тыс. руб.;  2021-2025 годы – 0,0 тыс.руб. |
| Основные целевые индикаторы государственной программы | 1. Доля сельского населения в общей численности населения Новосибирской области.  2. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств.  3. Доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройств в сельских населенных пунктах.  4. Объем жилья для граждан на ввод (приобретение) которого оказана государственная поддержка в рамках государственной программы в отчетном году, всего.  5. Объем жилья, предоставляемого по договору коммерческого найма гражданам, проживающим на сельских территориях, в отчетном году.  6. Количество молодых специалистов, обучающихся по ученическим договорам.  7. Количество студентов, привлеченных для прохождения производственной практики.  8. Количество населенных пунктов, на территории которых реализованы общественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий.  9. Количество населенных пунктов, на территории которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий.  10. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы, выраженные в количественно измеримых показателях | 1. Сохранение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств не менее 91,5 процентов в 2025 году.  2. Сохранение доли сельского населения в общей численности Новосибирской области не менее 20,0 процентов в 2025 году.  3. Повышение доли общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройств в сельских населенных пунктах до 15,3 процентов в 2025 году.  4. Ввод (приобретение) жилья для граждан за период 2020 - 2025 годов составит 18,907 тыс. кв. м. (в рамках программы).  5. Ввод жилья, предоставляемого по договору коммерческого найма за период 2020-2025 года составит 3,056 тыс. кв. м.  6. Обеспечение эффективной занятости населения и стимулирование притока квалифицированной занятости населения:  количество работников, обучающиеся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу России, по ученическим договорам за период 2020 – 2025 гг. составит 72 человека;  привлечение студентов, обучающиеся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу России, сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики ежегодно составит 319 человек.  7. Реализация проектов по благоустройству площадок под компактную жилищную застройку за период 2020 - 2025 гг. в 1 населенном пункте, расположенных в сельской местности.  8. Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий за период 2020-2025 гг. в 31 населенном пункте.  9. Реализация проектов по комплексному обустройству сельских территорий за период 2020-2025 гг. в 10 населенных пунктах.  10. Ввод в действие объектов социально-инженерного обустройства в сельской местности за период реализации государственной программы составит:  распределительных газовых сетей – 46,38 км;  локальных водопроводов – 23,93 км;  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения - 75,42 км |
| Электронный адрес размещения государственной программы в сети Интернет |  |

--------------------------------

<\*> Объемы средств указаны прогнозно.

<\*\*> Объемы средств за счет всех источников финансирования указаны справочно.

II. Обоснование необходимости реализации

государственной программы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года одним из приоритетных направлений развития Новосибирской области является создание условий для комфортной жизни людей на территории Новосибирской области посредством социального, инфраструктурного развития сельских территорий.

Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей государственной аграрной политики, что закреплено в Федеральном законе от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены цели и задачи, стоящие перед Правительством Российской Федерации на период до 2024 года включительно. Развитие новых технологий и их эффективное внедрение на территории страны будет способствовать созданию привлекательного образа жизни в сельской местности и обеспечит включенность сельского населения в единое социально-экономическое пространство страны.

Создание комфортных условий проживания в сельской местности и комплексное развитие сельских территорий – один из приоритетов органов власти всех уровней. Реализация данного приоритета предполагает формирование комплексной системы доступного образования, здравоохранения, спорта и досуга, наряду с диверсификацией сельской экономики.

Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности аграрного сектора экономики Новосибирской области во многом зависит от повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом решению проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической ситуации и формирования трудоресурсного потенциала села в целом по Российской Федерации.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии сельских территорий в Российской Федерации, в частности в Новосибирской области, являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

Интегральный эффект от негативного социально-экономического развития сельских территорий выражается в сокращении количества сельских населенных пунктов, запустении сельских территорий, выбытии из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения.

Сельские территории Новосибирской области обладают мощным природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, который при более полном, рациональном и эффективном использовании может обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие, высокий уровень качества жизни и благосостояния сельского населения, однако крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности, слабое развитие транспортной инфраструктуры, обеспеченность и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, не позволяют реализовать потенциал сельских территорий в полной мере.

В состав Новосибирской области входят 5 городских округов, 30 муниципальных районов, 26 городских поселений, 429 сельских поселений, из них 1516 сельских населенных пунктов.

В социально-экономическом развитии сельских территорий Новосибирской области начиная с 2010 года и по настоящее время произошли значительные изменения. Численность сельских жителей за данный период сократилась на 30,4 тыс. человек, или на 5 процентов. На начало 2019 года численность сельского населения в регионе составила 583,2 тыс. человек, или 20,9 процентов от общей численности населения Новосибирской области.

Важнейшим фактором, оказывающим воздействие на формирование предпочтения для проживания в сельской местности, является в том числе обеспеченность и благоустройство жилищного фонда.

В связи с тем, что номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на 1 работника в сельском хозяйстве в 2018 г. составила 21 345 руб. (59,8 % к номинальной начисленной среднемесячной заработной плате на 1 работника по Новосибирской области), материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать существующую систему ипотечного кредитования жилищного строительства.

Следует отметить, что в Новосибирской области на 01.01.2019 число семей, проживающих в сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляло 3810 единиц.

Общий объем жилищного фонда по Новосибирской области в 2018 г. составил 70424,8 тыс. кв. м, в том числе объем жилищного фонда в сельской местности - 14019,0 тыс. кв. м, или 19,9%.

Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 2 - 3 раза ниже городского уровня, так в 2018 г. площадь жилищного фонда в сельской местности, оборудованная водопроводом, составляла 70,4% (в среднем по области - 86,4%), отоплением - 17,7 % (в среднем по области - 70,2%), горячим водоснабжением - 16,6% (в среднем по области - 65,9%), ваннами (душем) – 25,1 % (в среднем по области – 69,7%), обеспеченность населения питьевой водой в 2018 г. составила 45,6%, уровень газификации жилищного фонда в сельской местности в 2018 году составил 17,1 %. Соответственно темпы роста показателей по благоустройству сельских домовладений являются недостаточными для полного развития инженерной инфраструктуры и создания комфортных условий проживания в сельской местности.

Одним из факторов, влияющих на наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий Новосибирской области, является повышение престижности сельскохозяйственного труда и формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни.

Вопросы закрепления кадров на сельских территориях остаются самыми актуальными.

Вместе с тем для привлечения молодых специалистов в сельскохозяйственное производство немаловажное значение имеет повышения уровня и качества жизни на селе, в том числе в жилищной сфере. Низкий уровень качества жилищных условий способствует оттоку наиболее активной части сельского населения, особенно молодежи, в Новосибирск и пригород. В этой связи важным фактором является создание преференций для молодых специалистов и молодых семей в обеспечении благоустроенным жильем.

Для создания качественных и комфортных условий жизни на селе необходимо обеспечить доступность для сельского населения качественных образовательных, медицинских, культурных, бытовых услуг. Низкий уровень обеспеченности села объектами социально-инженерной инфраструктуры является одним из основных факторов, обуславливающих непривлекательность сельской местности и рост миграционных настроений, особенно среди сельской молодежи.

В 2018 году в сельской местности в Новосибирской области функционировало 605 общеобразовательных организаций, где обучалось 64,2 тыс. учащихся, или 22,2% от общего числа школьников.

Анализ состояния базовой инфраструктуры и имущественного комплекса системы образования в сельской местности Новосибирской области указывает на необходимость реконструкции и строительства новых объектов системы образования в связи со значительным износом строительных конструкций, низкой мощностью общеобразовательных организаций, аварийным и предаварийным состоянием зданий.

Кроме того, значительное количество сел с небольшой численностью населения и низкой плотностью расселения в сельской местности диктует необходимость содержания широкой сети медицинских организаций, оказывающих преимущественно первичную медико-санитарную помощь, и обусловливает существенные сложности в обеспечении равнодоступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, а также в организации работы скорой медицинской помощи на селе.

В настоящее время сеть медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь сельскому населению, представлена 29 центральными районными больницами, 2 районными больницами, 38 офисами общей врачебной практики на базе структурных подразделений центральных районных больниц, 53 участковыми больницами, 126 врачебными амбулаториями, 914 фельдшерско-акушерскими пунктами.

Для значительной части сельских жителей фельдшерско-акушерские пункты (далее - ФАПы) являются самыми доступными подразделениями медицинских организаций. Поэтому первоочередная задача здравоохранения Новосибирской области - сохранение и развитие ФАПов. Тем не менее, доступность первичной медико-санитарной помощи, в том числе врачебной, для населения сел остается на более низком уровне, чем в городе.

Также на селе низкий уровень обеспеченности объектами культурно-досугового типа, спортивными сооружениями, библиотеками.

Расчет уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры показал, что муниципальных районов Новосибирской области, полностью обеспеченных библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями в соответствии с социальными нормативами и нормами обеспеченности населения организациями культуры, нет.

Инженерная инфраструктура зданий, техническое оснащение большинства муниципальных учреждений культуры не вполне соответствуют современным требованиям предоставления услуг в сфере культуры Слабая материально-техническая база муниципальных учреждений культуры увеличивает разрыв между культурными потребностями населения области и возможностями их удовлетворения.

Кроме того, следует отметить, что в сельской местности слабо развита транспортная сеть. По плотности автодорог общего пользования с твердым покрытием (их наличие или отсутствие является показателем внутри- и межрегиональной интеграции, экономической активности и конкурентоспособности региона) Новосибирская область занимает место лишь в шестом десятке регионов Российской Федерации, и это заметно снижает ее потенциальные возможности роста. Приоритетом является строительство качественных дорог, обеспечивающих полную транспортную доступность с минимальным временем в пути к г. Новосибирску для всех муниципальных районов Новосибирской области.

Таким образом, к числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых направлена реализация мероприятий государственной программы, можно выделить следующие:

низкий уровень обеспеченности жильем сельского населения;

низкий уровень обеспеченности общеобразовательными организациями и культурно-досугового типа учреждениями;

низкий уровень газификации домов (квартир), обеспеченности питьевой водой сельского населения;

низкий уровень благоустройства жилищного фонда;

низкий уровень материально-технического состояния фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий;

недостаточное кадровое обеспечение сельских территорий;

недостаточный уровень обеспеченности сельских районов автомобильными дорогами с твердым покрытием.

Учитывая сложившуюся ситуацию решение основных проблем удовлетворение жизненных потребностей проживающего на их территории населения невозможно без государственной поддержки.

В Новосибирской области в настоящее время реализуются ряд государственных программ, направленных на решение проблем, связанных с состоянием инженерной и социальной инфраструктуры, в том числе и в сельской местности:

государственная программа Новосибирской области «Развитие здравоохранения Новосибирской области» (в части мер, направленных на строительство объектов здравоохранения), утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 № 199-п «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области»;

государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (в рамках подпрограмм «Газификация», «Чистая вода», «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства), утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»;

государственная программа Новосибирской области «Культура Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 03.02.2015 № 46-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области»;

государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области».

Учитывая, что каждая отдельная государственная программа направлена на достижение цели без учета развития инженерной и социальной инфраструктур в сельской местности, предусмотренных в рамках других государственных программ, меры, направленные на решение задач в рамках данных государственных программ, зачастую не пересекаются территориально, что приводит к снижению макроэкономического эффекта от их реализации.

В целях формирования комплексного подхода к устойчивому развитию сельских территорий разработана данная государственная программа. В целом использование комплексного подхода будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности, созданию новых рабочих мест с учетом применения современных технологий в организации труда, повышению налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований и обеспечению роста сельской экономики в целом.

Кроме того, для улучшения условий проживания населения в сельской местности государственная поддержка оказывалась в рамках государственной программы Новосибирской области «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области» в рамках которой выделялись субсидии на строительство (приобретение) жилья.

За период реализации государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области» ввод (приобретение) жилых домов в сельской местности составил 47826,0 кв. м, в том числе ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов - 33169,0 кв. м.

Реализация программных мероприятий способствовала ежегодному увеличению числа молодых семей, желающих стать ее участниками. По итогам реализации программы жилищные условия улучшили 500 семей, в том числе 368 молодых.

Несмотря на положительный эффект от реализации программы устойчивого развития сельских территорий, реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного и эффективного использования экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.

В этой связи необходимо продолжить выполнение мероприятий по повышению уровня и качества жизни на селе.

В результате реализации государственной программы планируется достичь:

повышения уровня занятости сельского населения;

улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

повышения уровня обеспеченности сельских населенных пунктов природным газом с 17,5% (в 2019 г.) до 17,7% (по оценкам Минсельхоза НСО), повышения уровня населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативам, с 59,8% (в 2019 г.) до 68,9%;

развитие малого предпринимательства на сельских территориях;

активизировать участие граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий;

повышения привлекательности сельского образа жизни.

Государственная политика Новосибирской области сформулирована в следующих основных нормативных документах:

постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р «Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года»;

Закон Новосибирской области от 01.07.2019 № 396-ОЗ «О государственной аграрной политике в Новосибирской области»;

постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года»;

постановление Правительства Новосибирской области от 27.12.2016 № 405-п «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2016- 2030 годы»;

распоряжение Губернатора Новосибирской области от 18.12.2009 № 313- р «Об утверждении Концепции повышения эффективности сельской экономики и создания условий для сохранения сельского образа жизни на территории Новосибирской области».

Приоритетом в сфере устойчивого развития сельских территорий является комплексное планирование развития сельских территорий в соответствии с документами территориального планирования и обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий государственной программы, включая средства населения и организаций.

К основным рискам реализации государственной программы относятся:

ухудшение демографической ситуации - один из важных факторов, определяющих уровень развития сельских территорий в сфере трудовых ресурсов, социально-экономического развития и повышения уровня жизни сельского населения. Для снижения влияния данного риска необходимо создавать условия для стабилизации и роста численности населения, привлечения и закрепления молодежи на селе, формирования возможностей для ведения здорового образа жизни;

непривлекательность сельской местности из-за низкого уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры, что в значительной степени вызвано неудовлетворительным состояниям общеобразовательных организаций, учреждений культуры, сокращением сети фельдшерско-акушерских пунктов. Для обеспечения престижности проживания на селе необходимо улучшение условий жизнедеятельности через восстановление и развитие благоприятных современных инфраструктурных условий, а также повышение уровня социальной активности сельского населения, формирование в обществе понимания значимости и перспектив развития сельских территорий;

недостаточный уровень финансирования, обусловленный необходимостью прогнозирования и финансового планирования; зависимость реализации государственной программы от привлечения средств из федерального и местных бюджетов, внебюджетных источников; нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств в ходе реализации мероприятий государственной программы;

кризисные явления в экономике, повышение инфляции, снижение темпов экономического роста и доходов населения.

Управление рисками реализации государственной программы будет осуществляться посредством:

использования мер государственной поддержки, планирования бюджетных расходов, привлечения внебюджетных источников финансирования, осуществления финансового контроля;

подготовки и представления в Правительство Новосибирской области ежегодного доклада о ходе и результатах реализации настоящей государственной программы, предложений о ее корректировке.

Под сельскими территориями в государственной программе понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав городских округов, городских поселений, численность населения которых не превышает 17 000 человек. Перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в состав городских поселений, являющихся сельскими территориями, определен постановлением Правительства Новосибирской области.

Под автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения в государственной программе понимаются автомобильные дороги общего пользования с твердым покрытием, ведущие от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

III. Цели и задачи, важнейшие целевые

индикаторы государственной программы

Цель государственной программы на период до 2025 года:

создание комфортных условий в сельской местности Новосибирской области.

Для достижения цели государственной программы необходимо решить следующие задачи:

содействие в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем;

создание условий для повышения обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами;

формирование современного облика сельских территорий.

К основным индикаторам реализации государственной программы, характеризующим достижение поставленных цели, относятся:

цели «Создание комфортных условий в сельской местности Новосибирской области»:

доля сельского населения в общей численности населения Новосибирской области;

соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств;

задача 1 «Содействие в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем»:

объем жилья для граждан на ввод (приобретение) которого оказана государственная поддержка в рамках государственной программы в отчетном году, всего;

объем жилья, предоставляемого по договору коммерческого найма гражданам, проживающим на сельских территориях, в отчетном;

количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты по благоустройству площадок под компактную жилищную застройку.

задача 2 «Создание условий для повышения обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами»:

количество молодых специалистов, обучающихся по ученическим договорам;

количество студентов, привлеченных для прохождения производственной практики;

задача 3 «Формирование современного облика сельских территорий»:

доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройств в сельских населенных пунктах;

ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности;

ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности;

ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

количество населенных пунктов, на территории которых реализованы общественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий;

количество населенных пунктов, на территории которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий.

Цели, задачи и перечень основных целевых индикаторов приведены в приложении №1 к государственной программе.

IV. Система основных мероприятий государственной программы

Основные мероприятия государственной программы представляют собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целевых показателей государственной программы, решение социально-экономических проблем развития сельских территорий на основе принципа комплексного планирования.

В рамках государственной программы планируется реализация следующих основных мероприятий:

Мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности».

Краткая характеристика основного мероприятия.

В рамках реализации указанного мероприятия предусмотрено:

оказание государственной поддержки в виде социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности для граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности в Новосибирской области;

Реализация мероприятия будет осуществляться путем предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных районов Новосибирской области на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской местности.

Для выдачи указанных социальных выплат администрации муниципальных районов Новосибирской области принимают пакет документов, проверяют правильность оформления, а также достоверность представленных документов и формируют списки участников.

Минсельхоз НСО на основании списков, представленных администрациями муниципальных районов Новосибирской области, формирует список участников мероприятий - получателей социальных выплат в рамках реализации государственной программы. Сводные списки утверждаются Минсельхозом НСО после заключения соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Новосибирской области о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета областному бюджету Новосибирской области на реализацию мероприятий государственной программы.

На основании уточненных списков Минсельхоз НСО формирует реестры получателей социальных выплат, затем согласно реестрам, оформляет свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.

Исполнители данного мероприятия: Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области.

Предоставление социальных выплат будет осуществляться в соответствии с:

Порядком предоставления из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на осуществление мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, установленным приложением № 2 к постановлению Правительства Новосибирской области об утверждении настоящей государственной программы.

Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности в Новосибирской области, и Порядок выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, устанавливаются постановлением Правительства Новосибирской области.

Методика распределения иных межбюджетных трансфертов на осуществление мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности отражена в приложении №4 к настоящей государственной программе.

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Новосибирской области отражено в таблице 3 плана реализации мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области», ежегодно утверждаемого приказом Минсельхоза НСО на очередной год и плановый период.

Мероприятие 2 «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам, проживающим на сельских территориях».

Краткая характеристика основного мероприятия.

В рамках реализации указанного мероприятия предусмотрено:

предоставление субсидий на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях Новосибирской области, по договору найма жилого помещения.

Реализация мероприятия будет осуществляться путем предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных районов Новосибирской области на осуществление мероприятий по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам, проживающим на сельских территориях.

Для предоставления субсидий на строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам, проживающим на сельских территориях администрации муниципальных районов Новосибирской области, принимают пакет документов, проверяют правильность оформления, а также достоверность представленных документов и формируют списки участников.

Минсельхоз НСО на основании списков, представленных администрациями муниципальных районов Новосибирской области, формирует сводный список граждан - получателей жилья по договорам найма жилых помещений на соответствующий финансовый год. Сводный список утверждается Минсельхозом НСО после заключения соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Новосибирской области о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета областному бюджету Новосибирской области на реализацию мероприятий государственной программы.

Предоставление субсидий будет осуществляться в соответствии с:

Порядком предоставления из областного бюджета Новосибирской области местным бюджетам муниципальных образований Новосибирской области субсидий на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях Новосибирской области, по договору найма жилого помещения, установленным приложением № 3 к постановлению Правительства Новосибирской области об утверждении настоящей государственной программы.

Методика распределения субсидий на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях Новосибирской области, по договору найма жилого помещения отражена в приложении № 5 к настоящей государственной программе.

Исполнители данного мероприятия: Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области.

Мероприятие 3 «Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку».

Указанное мероприятие включено в состав данной государственной программы справочно.

Краткая характеристика основного мероприятия.

В рамках реализации указанного мероприятия предусмотрено:

строительство объектов инженерной инфраструктуры;

организация уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство территории (в том числе озеленение).

Реализация мероприятия будет осуществляться путем предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных районов Новосибирской области на осуществление мероприятий по реализации проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

Субсидии за счет средств областного и федерального бюджетов на реализацию данного мероприятия предоставляются в рамках государственной

программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 20.02.2015 № 68-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области».

Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области», устанавливаются постановлением Правительства Новосибирской области от 20.02.2015 № 68-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области».

Методики расчета размеров субсидий из областного бюджета Новосибирской области, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Новосибирской области устанавливается в приложении к государственной программе Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области».

Государственная поддержка оказывается за счет средств областного бюджета и федерального бюджета.

Исполнители данного мероприятия: Минстрой НСО, Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области.

Реализация основных мероприятий 1-3 позволит:

сократить число граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности;

обеспечить эффективную занятость сельского населения.

Мероприятие 4 «Подготовка квалифицированных кадров для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на сельских территориях».

Краткая характеристика основного мероприятия.

В рамках указанного мероприятия предусмотрено предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям:

на возмещение до 30 % фактически понесенных затрат по заключенным ученическим договорам;

возмещение до 30 % фактически понесенных затрат, связанных с оплатой труда и расходов на содержание студентов старших курсов, обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики

Государственная поддержка оказывается за счет средств областного и федерального бюджетов.

Предоставление субсидии сельхозтоваропроизводителям региона регламентируется в соответствии с Порядком, установленным постановлением Правительства Новосибирской области об утверждении настоящей государственной программы (приложение №5 к постановлению).

В результате проведения указанных мероприятий планируется обеспечить эффективную занятость сельского населения и стимулирование притока квалифицированной рабочей силы.

Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер части затрат на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных задач также планируется привлечение средств самих сельскохозяйственных товаропроизводителей (внебюджетные).

Мероприятие 5 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, на которых реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса\*».

Указанное мероприятие включено в состав данной государственной программы справочно.

В рамках указанного мероприятия предусмотрено строительство и реконструкция объектов систем газоснабжения и водоснабжения в сельской местности Новосибирской области.

Реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий за счет средств областного бюджета и федерального бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию объектов систем газоснабжения и водоснабжения в сельской местности Новосибирской области на условиях софинансирования.

Субсидии за счет средств областного бюджета на реализацию данного мероприятия предоставляются в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области».

Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» установлены постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (приложение № 2 к постановлению).

Методика расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам отражена в приложении № 9 к государственной программе Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области».

Распределение субсидий на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения и водоснабжения отражается в таблице № 3 плана реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», ежегодно утверждаемого приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области на очередной год и плановый период.

При реализации мероприятия в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственным заказчиком мероприятия и главным распорядителем средств областного бюджета является министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и Фондом модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (далее - Фонд).

В Фонд направляются средства областного бюджета Новосибирской области в виде имущественного взноса на основании закона об областном бюджете Новосибирской области и ежегодно заключаемых соглашений между министерством жилищно-коммунального хозяйства, и энергетики Новосибирской области и Фондом. Фонд предоставляет бюджету муниципального образования государственную поддержку на реализацию мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения. Перечень объектов, условия предоставления и расходования государственной поддержки и субсидий муниципальным образованиям Новосибирской области из областного бюджета Новосибирской области, источником финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета, определяются на основании заявок, поданных муниципальными образованиями в Фонд, в соответствии с Порядком предоставления финансовой поддержки на реализацию программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Новосибирской области, утверждаемым решением Правления Фонда в соответствии с Уставом Фонда.

Главным распорядителем средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, предусмотренных на реализацию данного мероприятия, является министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

Исполнители данного мероприятия: министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных районов Новосибирской области.

В результате реализации данного программного мероприятия в сельской местности будут введены распределительные газовые сети и новые локальные водопроводы.

Мероприятия 6 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях\*».

Указанное мероприятие включено в состав данной государственной программы справочно.

В рамках указанного мероприятия предусмотрено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Средства федерального бюджета и средства за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Новосибирской области (далее - Фонд) на реализацию данного мероприятия предоставляются в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области».

Главным распорядителем средств в рамках данного мероприятия является министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области (далее - Минтранс НСО).

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 03.05.2012 № 238-п «О Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Новосибирской области» объемы бюджетных ассигнований Фонда по статье расходов «строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» формируются на основании сметной стоимости. Получателем бюджетных ассигнований является государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (далее - ГКУ НСО «ТУАД»), являющееся государственным заказчиком.

ГКУ НСО «ТУАД» осуществляет данное основное мероприятие в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование мероприятий государственной программы по строительству автомобильных дорог местного значения осуществляется с лицевого счета Минтранса НСО в форме перечислений субсидий в местные бюджеты.

Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в рамках реализации мероприятия государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» установлены постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области».

Методика расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам отражена в приложении № 4 «Методика расчета субсидий местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в рамках реализации мероприятия государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» к государственной программе Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 22-п. Распределение субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения отражается в таблице N 3 плана реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 22-п, ежегодно утверждаемого приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области на очередной год и плановый период.

Исполнители основного мероприятия: Минтранс НСО, Минсельхоз НСО, ГКУ НСО «ТУАД», органы местного самоуправления муниципальных районов Новосибирской области (по согласованию).

Реализация указанного мероприятия позволит увеличить удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования, увеличить плотность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с твердым покрытием, ввести в эксплуатацию законченные строительством и реконструкцией автомобильные дороги общего пользования.

Мероприятия 6 «Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий».

Краткая характеристика основного мероприятия.

В рамках реализации указанного мероприятия предусмотрено:

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

организация ливневых стоков;

обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

Реализация мероприятия будет осуществляться путем предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных районов Новосибирской области на осуществление мероприятий на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий Новосибирской области на условиях софинансирования.

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с:

Условиями предоставления и расходования субсидий местным бюджетам

муниципальных образований Новосибирской области из областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий Новосибирской области установленным приложением № 4 к постановлению Правительства Новосибирской области об утверждении настоящей государственной программы.

Методика распределения субсидий местным бюджетам муниципальных образований Новосибирской области из областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий Новосибирской области отражена в приложении № 6 к настоящей государственной программе.

Исполнители данного мероприятия: Минсельхоз НСО, органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области.

Реализация указанного мероприятия будет способствовать повышению благоустройства и качества жизни граждан на сельских территориях.

Мероприятия 7 «Реализация проектов комплексного развития сельских территорий».

Указанное мероприятие включено в состав данной государственной программы справочно.

Краткая характеристика основного мероприятия.

В рамках реализации указанного мероприятия предусмотрено:

строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы;

развитие водоснабжения (строительство и реконструкция систем водоотведения и канализации, локальных водопроводов, водозаборных сооружений);

развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж распределительных газовых сетей, строительство уличных сетей освещения населенных пунктов);

приобретение новых транспортных средств и оборудования для обеспечения функционирования существующих или эксплуатация новых объектов (автобусы, автомобильный санитарный транспорт, мобильные медицинские комплексы).

Реализация мероприятия будет осуществляться путем предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных районов Новосибирской области на осуществление мероприятий по реализации проектов комплексного развития сельских территорий .

Администрации муниципальных районов готовят паспорта комплексного развития сельских территорий и предоставляют из в Минсельхоз НСО. Минсельхоз НСО направляет указанные паспорта на конкурсный отбор в Минсельхоз РФ.

Субсидии местным бюджетам на реализацию данного мероприятия предоставляются по результатам отбора проектов Комиссией, образуемой Министерством сельского хозяйства РФ.

Субсидии за счет средств областного и федерального бюджетов на реализацию данного мероприятия предоставляются в рамках государственной

программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 20.02.2015 № 68-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области».

Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области», устанавливаются постановлением Правительства Новосибирской области от 20.02.2015 № 68-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области».

Методики расчета размеров субсидий из областного бюджета Новосибирской области, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Новосибирской области устанавливается в приложении к государственной программе Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области».

Главным распорядителем средств областного бюджета в рамках данного мероприятия является Минстрой НСО.

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 16.07.2012 № 346-п «Об утверждении Порядка взаимодействия областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области и государственных учреждений Новосибирской области при проектировании, реконструкции и строительстве объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета Новосибирской области» Минстрой НСО поручает ГКУ НСО «УКС» выполнять действия, связанные со строительством объектов капитального строительства в сельских поселениях Новосибирской области, и выделяет лимиты бюджетных обязательств в форме бюджетных инвестиций на лицевой счет ГКУ НСО «УКС» для финансирования объектов.

ГКУ НСО «УКС» осуществляет данное основное мероприятие в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Средства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, направляются на строительство объектов капитального строительства в сельских поселениях Новосибирской области в порядке, установленном нормативным правовым актом Новосибирской области.

Исполнители основного мероприятия: Минстрой НСО, Минсельхоз НСО, ГКУ НСО «УКС».

Перечень основных программных мероприятий приведен в приложении № 2.1 к государственной программе «Основные мероприятия государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области».

Меры государственного регулирования в рамках реализации государственной программы формируются на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», постановления Правительства Новосибирской области от 01.02.2016 № 9-п «О министерстве сельского хозяйства Новосибирской области» и иных нормативных правовых актов Новосибирской области.

Иные меры государственного регулирования в рамках деятельности министерства не предусмотрены.

Обобщенная характеристика основных мероприятий,

реализуемых органами местного самоуправления

В реализации государственной программы принимают участие органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области. В рамках государственной программы предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета Новосибирской области местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы.

Объем субсидий с распределением по муниципальным образованиям Новосибирской области утверждается законом Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период.

Распределение субсидий отражается в таблице № 3 плана реализации мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области», ежегодно утверждаемого приказом Минсельхоза НСО на очередной год и плановый период.

V. Механизм реализации и система управления

государственной программы

Государственным заказчиком-координатором государственной программы является Минсельхоз НСО.

Руководителем государственной программы является министр сельского хозяйства Новосибирской области.

Исполнителями основных мероприятий государственной программы являются:

Минсельхоз НСО;

областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области: Минстрой НСО; министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области; Минтранс НСО; ГКУ НСО «УКС»; ГКУ НСО «ТУАД»;

органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области,

организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы; крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство.

Учитывая, что мероприятия, направленные на создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности, реализуются в рамках иных государственных программ Новосибирской области, создается межведомственная комиссия по реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» (далее - межведомственная комиссия).

Председатель межведомственной комиссии - заместитель Губернатора Новосибирской области, курирующий данное направление.

Основной целью межведомственной комиссии является принятие коллегиальных решений по вопросам комплексного развития сельских территорий Новосибирской области.

Задачами межведомственной комиссии являются:

организация работ по реализации мероприятий государственной программы;

координация деятельности исполнителей государственной программы, в том числе в части определения перечня объектов социально-инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, создание (реконструкция) которых планируется в рамках настоящей государственной программы;

анализ эффективного и целевого расходования финансовых средств и материально-технических ресурсов при реализации государственной программы;

обеспечение подготовки информационных и аналитических материалов по основным мероприятиям государственной программы.

Межведомственная комиссия для выполнения возложенных на нее задач:

рассматривает информационные и аналитические материалы по основным мероприятиям государственной программы, использованию средств, расходуемых на реализацию государственной программы, на очередной финансовый год и плановый период;

рассматривает проект отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за текущий финансовый год;

привлекает по мере необходимости специалистов из научных и иных организаций в установленном порядке.

Ответственными за исполнение решений межведомственной комиссии являются члены межведомственной комиссии - представители исполнителей государственной программы.

Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Государственный заказчик-координатор государственной программы выполняет следующие функции:

осуществляет взаимодействие с областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области в ходе реализации мероприятий государственной программы;

организует реализацию и финансирование мероприятий государственной программы в рамках своих полномочий;

обеспечивает методическое сопровождение реализации государственной программы;

осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий государственной программы;

готовит предложения о внесении изменений в государственную программу;

проводит по итогам года анализ эффективности выполнения мероприятий государственной программы и расходования финансовых средств на основе выполнения показателей и целевых индикаторов;

готовит и представляет в установленные законодательством сроки сводный отчет об исполнении государственной программы с приложением аналитической записки в министерство экономического развития Новосибирской области, министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и Законодательное Собрание Новосибирской области.

Исполнители при реализации государственной программы в пределах своих полномочий:

организуют реализацию и финансирование мероприятий государственной программы, исполнителями которых они являются;

готовят предложения об уточнении перечня программных мероприятий, представляют заявки на финансирование мероприятий государственной программы на очередной финансовый год, уточняют сроки исполнения по отдельным мероприятиям государственной программы и направляют соответствующую информацию до момента утверждения государственному заказчику-координатору государственной программы;

осуществляют мониторинг результатов реализации мероприятий государственной программы;

осуществляют контроль исполнения соответствующих мероприятий государственной программы, исполнителями которых они являются, в том числе за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

анализируют, корректируют ход выполнения государственной программы и вносят предложения по совершенствованию реализации государственной программы;

перераспределяют финансовые ресурсы между разделами и мероприятиями государственной программы в пределах выделенных лимитов на текущий финансовый год, с внесением соответствующих изменений в государственную программу;

несут ответственность за своевременную и качественную реализацию закрепленных за ними мероприятий государственной программы, выполнение показателей результативности государственной программы;

представляют государственному заказчику-координатору отчеты об исполнении мероприятий государственной программы;

обеспечивают закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

обеспечивают соответствующий уровень софинансирования расходных обязательств по программным мероприятиям;

несут ответственность за нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.

Взаимодействие исполнителей (участников) государственной программы будет осуществляться в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация государственной программы осуществляется посредством предоставления:

иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Новосибирской области за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, на реализацию мероприятий государственной программы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;

субсидий местным бюджетам муниципальных образований Новосибирской области за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам, проживающим на сельских территориях;

субсидий сельхозтоваропроизводителям за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы по подготовке квалифицированных кадров для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на сельских территориях;

субсидий местным бюджетам муниципальных образований Новосибирской области за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы по реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Новосибирской области на осуществление мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в Новосибирской области, осуществляется в соответствии с:

Порядком предоставления из областного бюджета Новосибирской области бюджетам муниципальных образований Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на осуществление мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, установленным приложением № 2 к постановлению Правительства Новосибирской области об утверждении настоящей государственной программы;

Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности в Новосибирской области, и Порядок выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, устанавливаются постановлением Правительства Новосибирской области.

Предоставление субсидий муниципальным образованиям Новосибирской области на осуществления мероприятий по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам, проживающим на сельских территориях, осуществляется в соответствии с:

Порядком предоставления из областного бюджета Новосибирской области местным бюджетам муниципальных образований Новосибирской области субсидий на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях Новосибирской области, по договору найма жилого помещения, установленным приложением № 3 к постановлению Правительства Новосибирской области об утверждении настоящей государственной программы;

Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям Новосибирской области на осуществление мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на сельских территориях, осуществляется в соответствии с:

Правилами предоставления и распределения субсидий сельхозтоваропроизводителям Новосибирской области на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия в обеспечении квалифицированными работниками, установленными приложением № 5 к постановлению Правительства Новосибирской области об утверждении настоящей государственной программы;

Предоставление субсидий муниципальным образованиям Новосибирской области на осуществления мероприятий на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий Новосибирской области, осуществляется в соответствии с

Условиями предоставления и расходования субсидий местным бюджетам муниципальных образований Новосибирской области из областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий Новосибирской области, установленными приложением № 6 к постановлению Правительства Новосибирской области об утверждении настоящей государственной программы.

Предоставление из федерального бюджета субсидий областному бюджету Новосибирской области на условиях софинансирования расходных обязательств по программным мероприятиям осуществляется в соответствии с:

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (приложение № 3 к Государственной программе Российской Федерации комплексное развитие сельских территорий, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696);

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения (приложение № 4 к Государственной программе Российской Федерации комплексное развитие сельских территорий, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696);

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (приложение № 5 к Государственной программе Российской Федерации комплексное развитие сельских территорий, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696);

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными кадрами (приложение № 6 к Государственной программе Российской Федерации комплексное развитие сельских территорий, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696);

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий (приложение № 7 к Государственной программе Российской Федерации комплексное развитие сельских территорий, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696);

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях (приложение № 8 к Государственной программе Российской Федерации комплексное развитие сельских территорий, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696).

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов систем газоснабжения и строительству и реконструкции объектов водоснабжения в сельских поселениях осуществляется министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области в рамках реализации подпрограмм «Газификация» и «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п.

Справочно в состав государственной программы включено мероприятие по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, которое реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области».

Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных районов Новосибирской области за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на осуществление мероприятий по реализации проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку будет осуществляется министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п.

Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных районов Новосибирской области за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на осуществление мероприятий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий будет предоставляются в рамках государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 20.02.2015 № 68-п.

Государственная программа, нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление государственной поддержки в рамках государственной программы, включая порядки предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных образований, размещаются на сайте Минсельхоза НСО в разделе «Документы», подразделе «Государственные программы».

VI. Ресурсное обеспечение государственной программы

Финансирование государственной программы обеспечивается за счет средств, предусмотренных законом Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на очередной год и плановый период.

Кроме того, планируется финансирование мероприятий за счет средств внебюджетных источников.

Привлечение средств федерального бюджета предусматривается в рамках Государственной программы комплексное развитие сельских территорий, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Финансирование мероприятий государственной программы из федерального бюджета предполагается на долевой основе при соблюдении Новосибирской областью условий софинансирования, предусмотренных федеральным законодательством.

Объемы финансирования мероприятий государственной программы за счет средств федерального бюджета на 2020 - 2025 гг. носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению на основании правовых актов Российской Федерации, устанавливающих распределение средств федерального бюджета для Новосибирской области.

Объемы средств областного бюджета и федерального бюджета, выделяемых на мероприятия государственной программы, рассчитаны в соответствии с целями и задачами развития сельских территорий Новосибирской области на период до 2025 года.

Общий объем финансирования государственной программы составляет 596 611,5 тыс. руб., в том числе по исполнителям мероприятий:

Минсельхоз НСО – 596 611,5 тыс. руб., из них за счет средств:

федерального бюджета <\*> - 278 312,7 тыс. руб.;

областного бюджета – 313 692,8 тыс. руб.;

местного бюджета – 4 606,0 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств внебюджетных источников – 313 352,9 тыс. руб.

Справочно:

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (в рамках государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области») <\*\*> - 232 255,1 тыс. руб., из них за счет средств:

федерального бюджета – 109 106,7 тыс. руб.;

областного бюджета - 114 043,8 тыс. руб.

местного бюджета – 9 104,6 тыс. руб.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области (в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области») <\*\*> - 1 872 596,3 тыс. руб., из них за счет средств:

федерального бюджета – 1 157 705,9 тыс. руб.;

областного бюджета - 714 890,4 тыс. руб.;

местных бюджетов – 0,0 тыс. руб.;

внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб.

Министерство строительства Новосибирской области (в рамках государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области») <\*\*> - 1 023 674,4 тыс. руб., из них за счет средств:

федерального бюджета – 942 075,2 тыс. руб.;

областного бюджета - 58 090,5 тыс. руб.;

местных бюджетов – 23 508,7 тыс. руб.;

Объем финансирования за счет средств внебюджетных источников – 30 771,9 тыс. руб.

--------------------------------

<\*> Объемы средств указаны прогнозно

<\*\*> Объемы средств за счет всех источников указаны справочно.

Сводные финансовые затраты на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования с расшифровкой по заказчикам и исполнителям государственной программы приведены в приложении № 3 к государственной программе. Ресурсное обеспечение государственной программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

VII. Ожидаемые результаты реализации

государственной программы

Реализация мероприятий государственной программы будет способствовать созданию условий для устойчивого развития сельских территорий и обеспечит достижение следующих положительных результатов:

сохранение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйства не менее 91,5 процентов в 2025 году;

сохранение доли сельского населения в общей численности Новосибирской области не менее 20 процентов в 2025 году;

повышение доли общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройств в сельских населенных пунктах до 15,3 процентов к 2025 году;

ввод (приобретение) жилья для граждан за период 2020 - 2025 годов составит 18,883 тыс. кв. м;

ввод жилья, предоставляемого по договору коммерческого найма за период 2020-2025 годы составит 1,844 тыс. кв. м.

реализация проектов по благоустройству площадок под компактную жилищную застройку за период 2020 - 2025 гг. в 1 населенном пункте, расположенном в сельской местности,

обеспечение прохождения производственной практики 957 студентам в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х за период 2020-2025 годов;

количество молодых специалистов, обучающихся по ученическим договорам за период 2020-2025 годов составит 72 человека;

ввод в действие объектов социально-инженерного обустройства сельской местности составит:

распределительных газовых сетей – 46,38 км;

локальных водопроводов – 23,93 км;

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения - 75,42 км;

реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий за период 2020-2025 гг. в 14 населенных пунктах;

реализация проектов по комплексному обустройству сельских территорий за период 2020-2025 гг. в 10 населенных пунктах.

Достигнутые результаты позволят:

повысить активность граждан в решении общественно значимых проблем в сельских поселениях;

улучшить демографическую ситуацию в сельской местности и способствовать сохранению тенденций роста рождаемости и повышения продолжительности жизни сельского населения;

повысить закрепление молодых кадров на селе;

повысить общественную значимость развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательность сельской местности для комфортного проживания и приложения труда.

В результате реализации государственной программы предусматривается создание благоприятных социально-экономических условий в Новосибирской области, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, развитие местного самоуправления на селе и институтов гражданского общества, преодоление существенных социально-экономических различий между городом и селом.

Эффект от реализации государственной программы будет выражен в повышении привлекательности территорий для проживания и ведения бизнеса, формировании условий для роста личных доходов населения.

В результате интенсивного развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, использования инструментов повышения доступности улучшения жилищных условий произойдут коренные изменения в качестве жизни сельского населения, повышении престижности сельскохозяйственного труда и проживания в сельской местности.

Ежегодно оценку эффективности реализации государственной программы планируется проводить на основе системы целевых индикаторов, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в развитии сельских территорий за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Реализация мероприятий настоящей государственной программы будет способствовать созданию фундаментальной основы повышения престижности проживания в сельской местности