ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Правительства

Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе Новосибирской области

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы»

**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

**государственной программы Новосибирской области**

**«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства**

**в Новосибирской области на 2017-2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Государственные заказчики (ответственные за привлечение средств), исполнители программных мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих инновационному развитию и улучшению отраслевой структуры экономики, а также социальному развитию и обеспечению стабильно высокого уровня занятости |
| Задача 1. Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности, развития и поддержки на территории Новосибирской области путем обеспечения доступности образовательной и информационно-консультационной поддержки |
| 1.1. Развитие и обеспечение функционирования портала «Малое и среднее предпринимательство Новосибирской области»; размещение информации о развитии малого и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на иных сайтах | Минпромторг НСО; организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2017-2022 гг. | повышение уровня осведомленности предпринимателей о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в области и основных тенденциях развития, обеспечение СМиСП актуальной информацией по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в области;доля СМиСП, воспользовавшихся информационной поддержкой, составит не менее 35% |
| 1.2. Обеспечение функционирования Бизнес-навигатора МСП в Новосибирской области | Минпромторг НСО;организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2017, 2018 г. | наполнение Бизнес-навигатора первичной и вторичной маркетинговой информацией в монопрофильных муниципальных образованиях р.п. Горный и р.п. Линево, в результате чего будет повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях для развития бизнеса |
| 1.3. Проведение обучающих семинаров, курсов по вопросам осуществления предпринимательской деятельности | Минпромторг НСО;НГТПП;организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2017 - 2022 гг. | повышение уровня знаний предпринимателей по ведению предпринимательской деятельности, обеспечение СМиСП актуальной информацией по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в области;обеспечение СМиСП квалифицированными кадрами;обеспечение участия в семинарах, на курсах не менее 200 человек ежегодно, осуществляющих деятельность на территориях муниципальных районов и городских округов |
| 1.4. Поддержка и проведение конкурсов среди СМиСП по выявлению лучших СМиСП в Новосибирской области | Минпромторг НСО;НГТПП;организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2017 - 2022 гг. | пропаганда идеологии предпринимательства;выявление лучших представителей СМиСП;стимулирование производства и реализации качественных товаров, работ и услуг |
| 1.5. Организация и проведение исследований о развитии СМиСП | Минпромторг НСО;организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2017, 2022 гг. | выявление проблем развития предпринимательства в Новосибирской области и эффективности мер поддержки СМиСП |
| 1.6. Создание Центра поддержки предпринимательства Новосибирской области | Минпромторг НСО | 2017-2019 гг. | Повышение информированности СМиСП, увеличение количества консультаций для СМиСП |
| Задача 2. Содействие территориальному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятости населения |
| 2.1. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | Минпромторг НСО | 2017 - 2022 гг. | к концу реализации государственной программы: количество СМП, получивших государственную поддержку, составит не менее 110 ед.;количество вновь созданных рабочих мест СМиСП, получившими государственную поддержку, составит не менее 120 чел. |
| 2.2. Субсидирование части арендных платежей СМиСП | Минпромторг НСО | 2017 - 2022 гг. | к концу реализации государственной программы: количество СМиСП, получивших государственную поддержку, составит не менее 24 ед.;количество вновь созданных рабочих мест СМиСП, получившими государственную поддержку, составит не менее 30 чел. |
| 2.3. Субсидирование части затрат СМиСП, осуществляющих деятельность в сфере бытового обслуживания | Минпромторг НСО | 2017 - 2022 гг. | создание условий самозанятости населения, повышение эффективности работы организаций и предпринимателей в сфере бытового обслуживания населения; улучшение уровня жизни на территориях сельских поселений;к концу реализации государственной программы: количество СМиСП, получивших государственную поддержку, составит не менее 60 ед.;количество вновь созданных рабочих мест СМиСП, получившими государственную поддержку, составит не менее 30 чел. |
| 2.4. Предоставление субсидий на софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | Минпромторг НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления | 2018 - 2022 гг. | в период софинансирования муниципальных программ число СМиСП - получателей поддержки в рамках муниципальных программ составит не менее 100 ежегодно, развитие иных направлений (мероприятий) поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальных программ |
| 2.5. Предоставление субсидий для софинансирования мероприятий муниципальных программ, соответствующих подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Минпромторг НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления | 2018 - 2022 гг. | содействие реализации муниципальных программ развития СМиСП, содержащих мероприятия соответствующие подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»;к концу реализации государственной программы: количество СМиСП, получивших государственную поддержку, составит не менее 300 ед.;количество вновь созданных рабочих мест СМиСП, получившими государственную поддержку, составит не менее 300 чел. |
| 2.6. Предоставление субсидий для софинансирования мероприятий муниципальных программ монопрофильных муниципальных образований (моногородов), соответствующих подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Минпромторг НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления | 2017 - 2022 гг. | создание новых малых и средних предприятий и рабочих мест в монопрофильных муниципальных образованиях; к концу реализации государственной программы: количество СМиСП, получивших государственную поддержку, в рамках муниципальных программ составит не менее 52 ед.;количество вновь созданных рабочих мест СМиСП, получившими государственную поддержку, в рамках муниципальных программ составит не менее 52 чел. |
| 2.7. Предоставление субсидий для софинансирования муниципальной программы развития СМиСП Новосибирского района для реализации проекта «Строительство инженерной инфраструктуры для Кампуса технопарка Новосибирского Академгородка в п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района» | Минпромторг НСО во взаимодействии с администрацией Новосибирского района | 2017 г. | окончание строительства инженерной инфраструктуры для административно-производственного Кампуса технопарка Новосибирского Академгородка в п. Ложок Новосибирского района. Создание и подведение к границам участка кампуса инженерных ресурсов (водоснабжение, водоотведение), что позволит обеспечить строительство и введение в эксплуатацию кампуса;при условии дальнейшего финансирования мероприятия к концу периода реализации государственной программы СМиСП, размещенными на территории кампуса, будет создано от 2 000 до 4 500 новых рабочих мест;выручка этих СМиСП за год составит более 3,0 млрд. рублей;объем налоговых поступлений в бюджет Новосибирской области составит около 300 млн. рублей |
| Задача 3. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области в продвижении продукции (товаров, услуг) на региональные рынки Российской Федерации и рынки иностранных государств |
| 3.1. Организация и проведение выставок или ярмарок; организация деловых миссий | Минпромторг НСО;НГТПП;организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2017 - 2022 гг. | При условии выделения средств областного бюджета Новосибирской области на организацию и проведение выставок или ярмарок, количество участников выставок (ярмарок) за весь период реализации государственной программы составит не менее 360 СМиСП |
| 3.2. Субсидирование части затрат СМиСП по участию в выставках или ярмарках | Минпромторг НСО | 2018 - 2022 гг. | ежегодный темп роста выручки (доходов) от реализации товаров (работ, услуг) СМиСП - получателями финансовой поддержки к предыдущему году составит 110%;число СМиСП - получателей к концу периода реализации государственной программы составит не менее 45 ед. |
| 3.3. Обеспечение функционирования Центра координации поддержки экспортно ориентированных СМиСП | Минпромторг НСО;ГУП НСО «НОЦРПП» | 2017 - 2022 гг. | содействие участию СМиСП в мероприятиях, направленных на поддержку экспорта (выставки, ярмарки, деловые миссии и т.д.);количество СМиСП, воспользовавшихся услугами Центра, составит не менее 2 620 ед.;количество вновь созданных рабочих мест СМиСП, воспользовавшимися услугами Центра, составит не менее 1 440 чел.;доля СМиСП, которые заключили договоры при содействии Центра от общего количества воспользовавшихся услугами Центра ежегодно будет расти и к концу периода реализации государственной программы увеличится до 13% |
| Задача 4. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области в повышении инвестиционной и инновационной активности, а также развитию кооперации |
| 4.1. Обеспечение функционирования бизнес-инкубаторов | Минпромторг НСО;ГУП НСО «НОЦРПП» | 2017 - 2022 гг. | В относящихся к малым предприятиям компаниях-резидентах бизнес инкубаторов к концу реализации государственной программы количество работников составит 380 человек |
| 4.2. Развитие центров прототипирования в медицинском технопарке и технопарке Новосибирского Академгородка (закупка и установка необходимого оборудования) | Минпромторг НСО;ГУП НСО «НОЦРПП»;организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2017 - 2020 гг. | Количество СМиСП, воспользовавшихся услугами центров, составит 4 200 ед. ежегодно;количество вновь созданных рабочих мест СМиСП, воспользовавшимися услугами центра, ежегодно составит не менее 100 чел. |
| 4.3. Предоставление субсидий для создания и обеспечения функционирования центров молодежного инновационного творчества | Минпромторг НСО | 2017 - 2022 гг. | число воспользовавшихся услугами центров - не менее 600 человек ежегодно |
| 4.4. Обеспечение деятельности инжинирингового центра в области медицинских технологий (Медико-технологический центр) | Минпромторг НСО;ООО «ИМТЦ МТ» | 2017 - 2022 гг. | количество СМиСП, воспользовавшихся услугами центра, ежегожно составит не менее 50 ед.;количество вновь созданных рабочих мест СМиСП, воспользовавшимися услугами центра, ежегодно составит не менее 60 чел.;количество услуг, предоставленных СМиСП инжиниринговым центром, ежегодно составит не менее 77 ед. |
| 4.5. Обеспечение деятельности инжинирингового центра в области ин-витро диагностики (IVD инжиниринг) | Минпромторг НСО;ООО «МБИЦ» | 2017 - 2022 гг. | количество СМиСП, воспользовавшихся услугами центра, ежегодно составит не менее 33 ед.;количество вновь созданных рабочих мест СМиСП, воспользовавшимися услугами центра, ежегодно составит не менее 39 чел.;количество услуг, предоставленных СМиСП инжиниринговым центром, ежегодно составит не менее 77 ед. |
| 4.6. Предоставление субсидий для создания и развития частных промышленных парков | Минпромторг НСО | 2017-2019 гг. | ежегодный темп роста выручки субъектов малого и среднего предпринимательства - резидентов частных промышленных парков, получивших финансовую поддержку, 130% |
| 4.7. Содействие СМиСП в получении доступа к консалтинговым, консультационным, информационным услугам в центре субконтрактации | Минпромторг НСО;организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2017 - 2022 гг. | число СМиСП, воспользовавшихся услугами, - не менее 100 ежегодно |
| 4.8. Субсидирование части затрат СМиСП, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | Минпромторг НСО | 2017 - 2022 гг. | к концу реализации государственной программы: количество СМиСП, получивших государственную поддержку, составит не менее 80 ед.;количество вновь созданных рабочих мест СМиСП, получившими государственную поддержку, составит не менее 80 чел. |
| 4.9. Субсидирование части затрат СМиСП по договорам лизинга | Минпромторг НСО | 2017 - 2022 гг. | к концу реализации государственной программы: количество СМиСП, получивших государственную поддержку, составит не менее 20 ед.;количество вновь созданных рабочих мест СМиСП, получившими государственную поддержку, составит не менее 20 ед. |
| 4.10. Субсидирование части процентных выплат СМиСП по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях | Минпромторг НСО | 2020 - 2022 гг. | к концу реализации государственной программы: количество СМиСП, получивших государственную поддержку, составит не менее 30 ед.;количество вновь созданных рабочих мест СМиСП, получившими государственную поддержку, составит не менее 30 ед. |
| Задача 5. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности |
| 5.1. Обеспечение деятельности гарантийного фонда Новосибирской области с целью предоставления гарантий (поручительств) СМиСП | Минпромторг НСО;Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области | 2017 - 2022 гг. | объем предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства гарантий (поручительств) ежегодно составит не менее 1,7 млрд. рублей;ежегодно объем действующих кредитов, банковских гарантий, лизинговых договоров, предоставленных СМиСП банками и лизинговыми компаниями, являющимися партнерами Гарантийного Фонда НСО будет превышать капитализацию Гарантийного фонда НСО в 5 раз |
| 5.2. Обеспечение деятельности фонда микрофинансирования Новосибирской области с целью предоставлении микрозаймов СМиСП | Минпромторг НСО;Микрокредитная компания Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства | 2017 - 2022 гг. | действующий портфель микрозаймов, выданных СМиСП Фондом микрофинансирования, к концу реализации государственной программы составит 480 млн. рублей, что соответствует эффективности размещения средств микрофинансовой организации 70% |

Применяемые сокращения:

ГУП НСО «НОЦРПП» - государственное унитарное предприятие Новосибирской области «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства»;

Минпромторг НСО - министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;

НГТПП - Союз «Новосибирская городская торгово-промышленной палата»;

СМиСП - субъекты малого и среднего предпринимательства;

СМП - субъекты малого предпринимательства.

ООО «ИМТЦ МТ» – общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый Медико-Технологический Центр Медицинского Технопарка»;

ООО «МБИЦ» – общество с ограниченной ответственностью «Медико-Биологический Инжиниринговый Центр».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».