|  | Утвержден приказом министерства здравоохранения Новосибирской области от _________№ ________ |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации мероприятий регионального проекта Новосибирской области «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография» на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка писем, приказов, отчетов |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в паспорт регионального проекта на портал в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при необходимости) | в течение года | Министерство здравоохранения Новосибирской области |
| 1.2 | Подготовка проекта приказа министерства здравоохранения Новосибирской области «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 30.01.2020 № 188 «Об утверждении региональной программы Новосибирской области «Укрепление общественного здоровья» | до 01.04.2022 | Министерство здравоохранения Новосибирской области ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП» |
| 1.3 | Письма министерства здравоохранения Новосибирской области главам муниципальных образований Новосибирской области «О внедрении муниципальных программ в 2023 году» (Баганский район, Венгеровский район, Здвинский район, Коченевский район, Мошковский район, Ордынский район, Чановский район) | 21.03.2022 | Министерство здравоохранения Новосибирской области ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП» |
| 1.4 | Письма министерства здравоохранения Новосибирской области членам межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни, укрепление здоровья и формирование системы мотивации населения Новосибирской области к здоровому образу жизни «О заседании межведомственной комиссии» | 15.08.2022 | Министерство здравоохранения Новосибирской области |
| 1.5 | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области «Об утверждении плана информационно-коммуникационной кампании по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий на 2022 год» | 01.04.2022 | Министерство здравоохранения Новосибирской области ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП» |
| 1.6 | Письма министерства здравоохранения Новосибирской области руководителям предприятий «О направлении информации» по промежуточным итогам реализации корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте для рассмотрения на заседании Новосибирской областной и Новосибирской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 2022 году | 15.04.2022 | Министерство здравоохранения Новосибирской области ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП» |
| 1.7 | Отчет по контрольной точке регионального проекта «Муниципальные районы, муниципальные округа (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья» в муниципальных образованиях Новосибирской области в 2022 году (Баганский район, Венгеровский район, Здвинский район, Коченевский район, Мошковский район, Ордынский район, Чановский район) | 15.12.2022 | Министерство здравоохранения Новосибирской области ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП» |
| 1.8 | Отчет по контрольной точке регионального проекта «Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников» на территории Новосибирской области» в 2022 году | 20.12.2021 | Министерство здравоохранения Новосибирской области ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП» |
| 1.9 | Отчет по контрольной точке регионального проекта по проведению информационно-коммуникационной кампании на территории Новосибирской области в 2022 году | 20.12.2021 | Министерство здравоохранения Новосибирской области ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП» |
| 1.10 | Отчеты по реализации мероприятий регионального проекта в 2022 году | по графику | Министерство здравоохранения Новосибирской области ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП» |
| 2. | Основные мероприятия |  |  |
| 2.1 | Организация взаимодействия с главами муниципальных образований Новосибирской области по реализации мероприятий муниципальной программы по укреплению общественного здоровья в 2022 году: Баганский район, Венгеровский район, Здвинский район, Коченевский район, Мошковский район, Ордынский район, Чановский район | в течение года | Главы муниципальных образований Новосибирской области (по согласованию) Министерство здравоохранения Новосибирской области ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП» |
| 2.2 | Организация взаимодействия с главами муниципальных образований Новосибирской области по разработке муниципальной программы по укреплению общественного здоровья в 2023 году: Доволенский район, Искитимский район, Каргатский район, Кочковский район, Краснозерский район, Купинский район, Новосибирский район | в течение года | Главы муниципальных образований Новосибирской области (по согласованию) Министерство здравоохранения Новосибирской области ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП» Главный внештатный специалист стоматолог МЗ НСО Главный внештатный специалист уролог МЗ НСО |
| 2.3 | План информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий на 2022 год | апрель | Министерство здравоохранения Новосибирской области ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП» |
| 2.4 | Организация взаимодействия с руководителями организаций Новосибирской области по внедрению и результатам реализации корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте | в течение года | Руководители организаций (по согласованию) Министерство здравоохранения Новосибирской области ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП» |
| 2.5 | Проведение совещания по разработке корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте для руководителей организаций (предприятий), подведомственных департаменту образования мэрии города Новосибирска | апрель | Руководители организаций (по согласованию) Министерство здравоохранения Новосибирской области ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП» |
| 2.6 | Организация и проведение обучающих семинаров для руководителей организаций (предприятий), подведомственных департаменту образования мэрии города Новосибирска по внедрению элементов корпоративных программ укрепления здоровья | в течение года | Руководители организаций (по согласованию) Министерство здравоохранения Новосибирской области ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП» |
| 2.7 | Организация взаимодействия с региональным отделением Фонда социального страхования по доведению до работодателей корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте | в течение года | Руководитель регионального отделения Фонда социального страхования (по согласованию) Министерство здравоохранения Новосибирской области ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП» |
| 2.8 | Подготовка информации организациями Новосибирской области о промежуточных результатах реализации корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте, содержащим наилучшие практики, к заседанию Новосибирской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, Новосибирской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | в течение года | Министерство здравоохранения Новосибирской области ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП» Руководители организаций (по согласованию) |
| 2.9 | Подготовка информации по корпоративным программам укрепления здоровья на рабочем месте, содержащим наилучшие практики, для размещения на сайте Правительства Новосибирской области, министерства здравоохранения Новосибирской области, регионального отделения Фонда социального страхования, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | в течение года | Руководители организаций (по согласованию) Министерство здравоохранения Новосибирской области ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП» |
| 2.10 | Оказание методической помощи медицинским организациям Новосибирской области в части организации и проведения профилактических мероприятий | в течение года | Министерство здравоохранения Новосибирской области ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП» Руководители медицинских организаций |
| 2.11 | Оказание методической помощи медицинским организациям Новосибирской области в части организации и проведения медико-социологических исследований по вопросам потребления табака, риска пагубного потребления алкоголя, формирования здорового образа жизни у населения | в течение года | Министерство здравоохранения Новосибирской области ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП» Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Руководители медицинских организаций |
| 3. | Вопросы для рассмотрения на заседании координационных и совещательных органов |  |  |
| 3.1. | На заседании межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни, укрепление здоровья и формирование системы мотивации населения Новосибирской области к здоровому образу жизни о ходе реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья», о промежуточных результатах внедрения муниципальных программ общественного здоровья, о результатах внедрения корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте | в течение года | Министерство здравоохранения Новосибирской области |
| 3.2. | На заседании Новосибирской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений «О реализации на территории Новосибирской области регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография». Опыт разработки и реализации мероприятий проекта предприятиями Новосибирской области» | в течение года | Министерство здравоохранения Новосибирской области Руководители организаций (по согласованию) |
| 3.3. | На заседании Новосибирской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений «О корпоративных программах укрепления здоровья на рабочих местах» | в течение года | Министерство здравоохранения Новосибирской области Руководители организаций (по согласованию) |

_________