## раздел 1
Приложение 6
По состоянию на 31.12.2018 года
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов незавершенного строительства, находящихся в оперативном управлении (хозяйственном ведении) государственных учреждений и предприятий Новосибирской области
по министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
№ п/п | Наименование учреждения (предприятия) -правообладателя объекта незавершеного строительства / балансодержателя | Наименование, назначение объекта незавершенного строительства | Местонахождение объекта | Кадастровый номер объекта незавершенного строительства / Сведения о государственной регистраци прав на объект (дата, номер регистрации, вид права) | Реестровый номер объекта незавершенного строительства | Планируемая ведомственная принадлежнсть объекта незавершеного строительства | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Фактически произведенные затраты (тыс. руб.) | Год начала строительства | Нормативный срок строительства | Степень завершенности строительства (%) | Целевая функция в отношении объекта ( строительство, реконструкция объекта продолжается, консервация, приватизация (продажа), передача другим субъектам хозяйственной деятельности, передача в федеральную или муниципальную собственность, передача в казну Новосибирской области, передача по концессионному соглашению, списание (снос)) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ГКУ НСО ТУАД | Реконструкция автомобильной дороги Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий на участке 12-24 км в Новосибирском районе Новосибирской области. (1 и 3 очередь) | Новосибирский | 54:19:000000:1749 | х | собственность Новосибирской области | 1137031.76 | 418696.2921 | 2017 | 48 мес | 36.8236 | строительство, реконструкция объекта продолжается |  | 8 | 17185.7612 | 16098.4084 | 1087.3528 | 1087.3528
2 | ГКУ НСО ТУАД | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск - Садовый" в Новосибирском районе Новосибирской области. | Новосибирский | х | х | собственность Новосибирской области | 261417.08 | 206862.1918 | 2017 | 7 мес | 79.1311 | строительство, реконструкция объекта продолжается |  | 12 | 138032.3263 | 25738.3665 | 112293.9598 | 112293.9598
3 | ГКУ НСО ТУАД | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред РФ) на участке "Новосибирск-Ярково" в Новосибирском районе Новосибирской области. | Новосибирский | х | х | собственность Новосибирской области | 6001994.17 | 806191.9532 | 2017 | 53 мес | 13.4321 | строительство, реконструкция объекта продолжается |  | 19 | 145861.8205 | 43933 | 101928.8205 | 101928.8205
4 | ГКУ НСО ТУАД | Реконструкция автомобильной дороги "52 км а/д "К-02" - Филошенка" на участке км 18+109 - км 25+057 в Венгеровском районе Новосибирской области | Венгеровский | 54:04:000000:276 | х | собственность Новосибирской области | 186872.86 | 53071.8206 | 2018 | 3,5 мес | 28.4 | строительство, реконструкция объекта продолжается |  | 36 | 135413.459 | 127999.4154 | 7414.0436 | 7414.0436
5 | ГКУ НСО ТУАД | Реконструкция автомобильной дороги "26 км а/д "Н-0502" - Ночка" на участке км 0+000 - км 2+674 в Венгеровском районе Новосибирской области | Венгеровский | 54:04:022202:171 | х | собственность Новосибирской области | 63347.93 | 18784.4993 | 2018 | 2 мес | 29.6529 | строительство, реконструкция объекта продолжается |  | 50 | 122137.4863 |  | 122137.4863 | 122137.4863
6 | ГКУ НСО ТУАД | Реконструкция автомобильной дороги "Барабинск-Зюзя-Квашнино" в Барабинском районе Новосибирской области | Барабинский | 54:02:000000:871 | х | собственность Новосибирской области | 424706.29 | 44044.83 | 2017 | 15 мес | 10.3707 | строительство, реконструкция объекта продолжается |  | 52 | 2505.9865 |  | 2505.9865 | 2505.9865
7 | ГКУ НСО ТУАД | Реконструкция моста через ручей на завершение строительства (реконструкции)9 км а/д "Мальчиха - Лаптевка" в Колыванском районе Новосибирской области. | Колыванский | х | х | собственность Новосибирской области | 7002.34 | 2499.1711 | 2022 | 4 мес | 35.6905 | завершение строительства (реконструкции)
8 | ГКУ НСО ТУАД | Строительство путепровода через железную дорогу "Омск-Новосибирск" на 6 км а/д "Коченево-совхоз Коченевский" в Коченевском районе Новосибирской области. | Коченевский | х | х | собственность Новосибирской области | 327391.97 | 213346.5884 | 2015 | 18 мес | 65.1655 | завершение строительства (реконструкции)
9 | ГКУ НСО ТУАД | Строительство моста через реку Петушиха на 4 км а/д "Искитим-Лебедевка" в Искитимском районе Новосибирской области. | Искитимский | х | х | собственность Новосибирской области | 32172.71 | 26647.1836 | 2016 | 4 мес | 100 | строительство завершено
10 | ГКУ НСО ТУАД | Строительство мостового перехода ч/р Ик на а/д "Легостаево - Новососедово -Верх-Ики (в гр. района)" в Искитимском районе Новосибирской области. | Искитимский | х | х | собственность Новосибирской области | 50767.51 | 5638.6771 | 2018 | 3,5 мес | 11.1069 | строительство, реконструкция объекта продолжается
11 | ГКУ НСО ТУАД | Строительство остановочного павильона на а/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО" (с. Налетиха) в Тогучинском районе Новосибирской области. | Тогучинский | х | х | собственность Новосибирской области | 5344.69 | 2505.9865 | 2018 | 2 мес | 46.8874 | завершение строительства (реконструкции)
12 | ГКУ НСО ТУАД | Строительство переходно-скоростной полосы разгона и торможения на а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред РФ)" в Ордынском районе Новосибирской области | Ордынский | х | х | собственность Новосибирской области | 26878.48 | 23967 | 2017 | 3 мес | 89.168 | строительство, реконструкция объекта продолжается
13 | ГКУ НСО ТУАД | Установка видеосистем и пунктов автоматизированного учета интенсивности дорожного движения на автоомбильных дорогах Новосибирской области (Ф.2017.523570 от 05.12.2017) | Новосибирская область | х | х | собственность Новосибирской области | 33700 | 33700 | 2017 | 2 мес | 100 | монтаж завершен | оборудование
14 | ГКУ НСО ТУАД | Установка постов дорожного контроля метеосистемы (2015.452614 от 08.12.2015) | Новосибирская область | х | х | собственность Новосибирской области | 32137.897 | 32137.897 | 2016 | 2 мес | 100 | монтаж завершен | оборудование
15 | ГКУ НСО ТУАД | Установка постов дорожного контроля метеосистемы (Ф.2016.275393 от 27.09.2016г.) | Новосибирская область | х | х | собственность Новосибирской области | 24200 | 24200 | 2016 | 2 мес | 100 | монтаж завершен | оборудование
16 | ГКУ НСО ТУАД | Установка на пешеходных переходах недостающих автономных дорожных знаков и светофорных объектов (Ф.2016.359612) | Новосибирская область | х | х | собственность Новосибирской области | 4391.418 | 4391.418 | 2016 | 2 мес | 100 | монтаж завершен | оборудование
17 | ГКУ НСО ТУАД | Строительство автомобильной дороги "от с.Криводановка - до Северного обхода г. Новосибирска" в Новосибирском районе Новосибирской области. | Новосибирский | х | х | собственность Новосибирской области | 62644.24 | 67529.0625 | 2016 | 6 мес | 100 | строительство завершено
18 | ГКУ НСО ТУАД | Реконструкция автомобильной дороги "29 км а/д "К-29" - Заковряжино - Шипуново" на участке км 19+927 - км 20+027 (ликвидация оврагообразования) в Сузунском районе Новосибирской области | Сузунский | 54:22:000000:948 | х | собственность Новосибирской области | 9624.17 | 1069.2542 | 2018 | 2 мес | 0 | завершение строительства (реконструкции)
19 | ГКУ НСО ТУАД | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" на участке км 25+500 - км 29+880 в Татарском районе Новосибирской области | Татарский | 54:23:000000:693 | х | собственность Новосибирской области | 119408.16 | 2716.0072 | 2018 | 12 мес | 0 | завершение строительства (реконструкции)
20 | ГКУ НСО ТУАД | Реконструкция автомобильной дороги "Венгерово-Минино-Верх-Красноярка-Северное (в гр. района)" в Венгеровском районе Новосибирской области | Венгеровский | 54:04:000000:128 | х | собственность Новосибирской области | 173278.02 | 3165.4 | 2021 | 16 мес | 0 | целевая функция не определена
21 | ГКУ НСО ТУАД | Строительство автомобильной дороги "Обход с. Сарапулка" с мостом ч/р Иня в Мошковском и Тогучинском районах Новосибирской области | Мошковский, Тогучинский | х | х | собственность Новосибирской области | 1694678.23 | 16832.4641 | 2019 | 40 мес | 0 | завершение строительства (реконструкции)
22 | ГКУ НСО ТУАД | Реконструкция автомобильной дороги "Мироновка - Петрушино" в Чановском районе Новосибирской области | Баганский | 54:01:000000:31 | х | собственность Новосибирской области | 206128.95 | 2997.8269 | 2019 | 5 мес | 0 | завершение строительства (реконструкции)
23 | ГКУ НСО ТУАД | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск - аэропорт Толмачево" в г. Обь Новосибирского района Новосибирской области. | Новосибирский | х | х | собственность Новосибирской области | 6659.01 | 768.4606 | 2025 | 6 мес | 0 | целевая функция не определена
24 | ГКУ НСО ТУАД | Реконструкция автомобильной дороги "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р (в гр.района) на участке км 26+000 - км 30+739 в Новосибирском и Тгучинском районах Новосибирской области. | Новосибирский, Тогучинский | 54:19:000000:5377 | х | собственность Новосибирской области | 0 | 2996.8791 | 2019 | - | 0 | завершение строительства (реконструкции) | проекта нет
25 | ГКУ НСО ТУАД | А/д "1432 км а/д "М-51" - Промышленно-логистический парк" в Новосибирском районе Новосибирской области | Новосибирский | х | х | собственность Новосибирской области | 1240398.68 | 108910.7502 | 2023 | 24 мес | 0 | целевая функция не определена
26 | ГКУ НСО ТУАД | Административное здание с подземной автостоянкой и зданием лабораторного корпуса по ул. Планетной в Дзержинском районе г. Новосибирска (административное здание, площадью 5145,5 кв.м.) | г. Новосибирск | 54:35:014085:278 | 54000308003232 | собственность Новосибирской области | 310058.5 | 122137.4863 | 2013 | 24 мес | 0 | завершение строительства (реконструкции)
27 | ГКУ НСО ТУАД | Административное здание с подземной автостоянкой и зданием лабораторного корпуса по ул. Планетной в Дзержинском районе г. Новосибирска (лабораторный корпус, площадью 518,4 кв.м.) | г. Новосибирск | 54:35:014085:279 | 54000308003231 | собственность Новосибирской области | 21249 | 14766.4352 | 2013 | 24 мес | 0 | завершение строительства (реконструкции)
28 | ГКУ НСО ТУАД | Строительство мостового перехода ч/р Каракан на 55 км а/д "54 км а/д "М-52" - Завьялово - Факел Революции" | Искитимский | х | х | собственность Новосибирской области | 88997.67 | 2383.4755 | 2024 | 6 мес | 0 | целевая функция не определена
29 | ГКУ НСО ТУАД | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к г. Куйбышев" в Куйбышском районе Новосибирской области. | Куйбышевский | 54:14:000000:2429 | х | собственность Новосибирской области | 38930.88 | 1273.4284 | 2023 | 3 мес | 0 | целевая функция не определена
30 | ГКУ НСО ТУАД | Строительство автомобильной дороги "Барышево - Орловка - Кольцово" с автодорожным тоннелем под железной дорогой Эстакада (II пусковой комплекс)" в Новосибирском районе Новосибирской области. | Новосибирский | х | х | собственность Новосибирской области | 434840.73 | 7852.6521 | 2025 | 24 мес | 0 | целевая функция не определена
31 | ГКУ НСО ТУАД | Реконструкция автомобильной дороги Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий на участке 12-24 км. Транспортная развязка в с. Раздольное в Новосибирском районе Новосибирской области. | Новосибирский | 54:19:000000:1749 | х | собственность Новосибирской области | 1585693.01 | 7754.67 | 2022 | 48 мес | 0 | целевая функция не определена
32 | ГКУ НСО ТУАД | Строительство линии наружного освещения с автономным источником электроснабжения на а/д Новосибирск-Колывань-Томск (в границах НСО)" в Новосибирском районе Новосибирской области. | Новосибирский | 54:19:000000:42 | х | собственность Новосибирской области | 1199.99 | 136.29 | 2021 | 2 мес | 0 | целевая функция не определена
33 | ГКУ НСО ТУАД | Строительство парковки (элемента обустрйства автомобильной дороги) на 58 км а/д "Новосибирск-Колывань- Томск в границах НСО)" в Колыванском районе Новосибирской области. | Колыванский | х | х | собственность Новосибирской области | 88770 | 2098.8721 | 2022 | 6 мес | 0 | целевая функция не определена
34 | ГКУ НСО ТУАД | Строительство парковки (элемента обустройства автомобильной дороги) на 204 км а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ) в Кочковском районе Новосибирской области. | Коченевский | х | х | собственность Новосибирской области | 97548.68 | 1476.7302 | 2023 | 6 мес | 0 | целевая функция не определена
35 | ГКУ НСО ТУАД | Строительство парковки (элемента обустройства автомобильной дороги) на 291 км а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ) в Краснозерском районе Новосибирской области. | Краснозерский | х | х | собственность Новосибирской области | 98155.54 | 2873.871 | 2021 | 6 мес | 0 | целевая функция не определена
36 | ГКУ НСО ТУАД | Строительство парковки (элемента обустройства автомобильной дороги) на 108 км а/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Тогучинском районе Новосибирской области. | Тогучинский | х | х | собственность Новосибирской области | 60752.9 | 1576.7736 | 2021 | 6 мес | 0 | целевая функция не определена
37 | ГКУ НСО ТУАД | Строительство парковки (элемента обустройства автомобильной дороги) на 77 км а/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Тогучинском районе Новосибирской области. | Тогучинский | х | х | собственность Новосибирской области | 68470.58 | 2361.091 | 2023 | 6 мес | 0 | целевая функция не определена
38 | ГКУ НСО ТУАД | Строительство парковки (элемента обустройства автомобильной дороги) на 54 км а/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Тогучинском районе Новосибирской области. | Тогучинский | х | х | собственность Новосибирской области | 85403.51 | 2406.3511 | 2023 | 6 мес | 0 | целевая функция не определена
39 | ГКУ НСО ТУАД | Строительство парковки (элемента обустройства автомобильной дороги) на 43 км а/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Тогучинском районе Новосибирской области. | Тогучинский | х | х | собственность Новосибирской области | 69367.26 | 2246.8461 | 2024 | 6 мес | 0 | целевая функция не определена
40 | ГКУ НСО ТУАД | Строительство моста через реку Кама на 2 км а/д "Подъезд к с. Чистое Озеро /8 км/" в Венгеровском районе Новосибирской области. | Венгеровский | х | х | собственность Новосибирской области | 46862.63 | 774.2906 | 2024 | 5,7 мес | 0 | целевая функция не определена
41 | ГКУ НСО ТУАД | Строительство моста через ручей на 2 км а/д "2 км а/д "Н-1514" - Октябрьский - Хабаровский" в Краснозерском районе Новосибирской области. | Краснозерский | х | х | собственность Новосибирской области | 40123 | 1898.6547 | 2023 | 8 мес | 0 | целевая функция не определена
42 | ГКУ НСО ТУАД | Реконструкция автомобильной дороги "332 км а/д "К-17р" -ст.Зубково" на участке 10+900 - 12+235 в Краснозерском районе Новосибирской области. | Краснозерский | 54:13:000000:1496 | х | собственность Новосибирской области | 87489 | 1663.8665 | 2022 | 2 мес | 0 | целевая функция не определена
43 | ГКУ НСО ТУАД | Строительство моста через реку Карасук на 5 км а/д "Майское-Чернаки" в Краснозерском районе Новосибирской области. | Краснозерский | х | х | собственность Новосибирской области | 103592.73 | 1891.2854 | 2021 | 10 мес | 0 | целевая функция не определена
44 | ГКУ НСО ТУАД | Реконструкция автомобильной дороги "79 км а/д "К-04" - Федоровка" на участке км 17+900 - км 21+900 в Северном районе Новосибирской области. | Северный | 54:21:000000:302 | х | собственность Новосибирской области | 91170.1 | 3379.31 | 2023 | 3,5 мес | 0 | целевая функция не определена
45 | ГКУ НСО ТУАД | Реконструкция а/д "14 км а/д "Н-3203" - Сарыкамышка" на участке км 0+000 - км 3+000 в Чулымском районе Новосибирской области. | Чулымский | 54:30:000000:584 | х | собственность Новосибирской области | 65157.11 | 2981.2124 | 2023 | 3 мес | 0 | целевая функция не определена
46 | ГКУ НСО ТУАД | Реконструкция пешеходного моста на 8,61 км а/д "Советское шоссе" в Новосибирском районе Новосибирской области | Новосибирский | х | х | собственность Новосибирской области | 14946.43 | 476.2896 | 2019 | 3,5 мес | 0 | целевая функция не определена
47 | ГКУ НСО ТУАД | Реконструкция мостового перехода ч/р Шеничный лог на 134 км а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред РФ)" в Ордынском районе Новосибирской области | Ордынский | х | х | собственность Новосибирской области | 54721.5738 | 1168 | 2024 | 7 мес | 0 | целевая функция не определена
48 | ГКУ НСО ТУАД | Реконструкция автомобильной дороги "Каргат - Маршанское" на участке км 14+008 - км 34+106 в Каргатском районе Новосибирской области | Каргатский | 54:09:000000:361 | х | собственность Новосибирской области | 1911264.36 | 14276.5511 | 2020 | 16 мес | 0 | целевая функция не определена
49 | ГКУ НСО ТУАД | Реконструкция автомобильной дороги "Чаны - Погорелка" на участке км 11+468 - км 13+200 в Чановском районе Новосибирской области | Чановский | 54:27:000000:1168 | х | собственность Новосибирской области | 114392.31 | 3068.5918 | 2021 | 3 мес | 0 | целевая функция не определена
50 | ГКУ НСО ТУАД | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Колывань-Томск" на участке 12-29 км в Новосибирском районе Новосибирской области | Новосибирский | х | х | собственность Новосибирской области | 2487866.17 | 24626.3868 | 2025 | х | 0 | списание объекта | нет порядка списания
51 | ГКУ НСО ТУАД | Мостовой переход через реку Издревая на 24 км а/д "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" в Новосибирском районе Новосибирской области. | Новосибирский | х | х | собственность Новосибирской области | 657895.48 | 10654.2614 | 2022 | х | 0 | списание объекта | нет порядка списания
52 | ГКУ НСО ТУАД | Строительство автомобильной дороги Новоозерный - Красномайский - Чик в Новосибирском и Коченевском районах Новосибирской области. | Новосибирский и Коченевский | х | х | собственность Новосибирской области | 667836.75 | 6973.65 | 2022 | х | 0 | списание объекта | нет порядка списания
53 | ГКУ НСО ТУАД | Строительство автомобильной дороги "Новозерный -Красномайский-Чик". Подъезд к п. Красномайский с переустройством газопровода в Новосибирском районе Новосибирской области. | Новосибирский | х | х | собственность Новосибирской области | 38278.15 | 2962.98 | 2024 | х | 0 | списание объекта | нет порядка списания
54 | ГКУ НСО ТУАД | Реконструкция автомобильной дороги "19 км а/д "К-01" - Николаевка" в Татарском районе Новосибирской области. | Татарский | 54:23:000000:978 | х | собственность Новосибирской области | 35348.1 | 2838.82 | 2024 | 3,5 мес | 0 | списание объекта | нет порядка списания
55 | ГКУ НСО ТУАД | Строительство путепровода через железнодорожные пути "Карасук-3 - Чебачий" на 380 км а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар" (в пред. РФ)" в Карасукском районе Новосибирской области (предпроектное обследование) | Карасукский | х | х | собственность Новосибирской области | 0 | 379.75 | 2026 | х | 0 | списание объекта | нет порядка списания
56 | ГКУ НСО ТУАД | Строительство путепровода тоннельного типа на а/д "52 км а/д "К-19р" - Лекарственное" в Тогучинском районе Новосибирской области (предпроектное обследование). | Тогучинский | х | х | собственность Новосибирской области | 0 | 548.734 | 2025 | х | 0 | списание объекта | нет порядка списания
57 | ГКУ НСО ТУАД | Строительство автомобильной дороги "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пределах РФ)" обход пгт. Ордынское в Ордынском районе | Ордынский | х | х | собственность Новосибирской области | 891883.18 | 6501.7122 | 2030 | х | 0 | списание объекта | нет порядка списания
58 | ГКУ НСО ТУАД | Строительство автомобильной дороги "Советское шоссе", транспортная развязка в двух уровнях на пересечении с ул. Петухова. | Новосибирский | х | х | собственность Новосибирской области | 308559.01 | 21952.49 | 2023 | х | 0 | списание объекта | нет порядка списания
59 | ГКУ НСО ТУАД | Строительство а/д "Витаминка - Ленинский" в Новосибирском районе. | Новосибирский | х | х | собственность Новосибирской области | 42123.51 | 1423.7405 | 2021 | х | 0 | списание объекта | нет порядка списания
60 | ГКУ НСО ТУАД | Обоснование инвестиций в строительство магистральной дороги непрерывного движения на продолжении магистрали М-51 "Байкал" от городской черты Новосибирска до примыкания к магистрали М-52 "Чуйский тракт" с мостовым переходом через реку Обь в г. Новосибирске (Юго-западный транзит с мостовым переходом через р. Обь в городе Новосибирске) | г. Новосибирск | х | х | собственность Новосибирской области | 49224979.7 | 102973.265 | 2021 | х | 0 | списание объекта | нет порядка списания
61 | ГКУ НСО ТУАД | Обоснование инвестиций в реконструкцию автомобильной дороги "Новосибирск - Красный Яр" в Новосибирском районе Новосибирской области. | Новосибирский | х | х | собственность Новосибирской области | 897910.38 | 3826.3042 | 2021 | х | 0 | списание объекта | нет порядка списания
62 | ГКУ НСО ТУАД | Реконструкция стационарного пункта весового контроля СПВК "Ордынский" в Ордынском районе Новосибирской области. | Ордынский | х | х | собственность Новосибирской области | 104705.88 | 1792.121 | 2022 | х | 0 | списание объекта | нет порядка списания
63 | ГКУ НСО ТУАД | Демонтаж путепровода через железную дорогу "Новосибирск-Барнаул" на 1 км а/д "71 км а/д "М-52" - Легостаево - Чемское - 76 км а/д "К-16" (в гр. района)" в Искитимском районе Новосибирской области. | Искитимский | х | х | собственность Новосибирской области | 22278 | 996.6036 | 2023 | х | 0 | списание объекта | нет порядка списания
64 | ГКУ НСО ТУАД | Разработка Транспортной схемы международного выставочного комплекса ООО "Сибирь Экспоцентр" в Новосибирском районе Новосибирской области. | Новосибирский | х | х | собственность Новосибирской области | 0 | 2214.5488 | 2022 | х | 0 | списание объекта | нет порядка списания
65 | ГКУ НСО ТУАД | Строительство транспортной развязки и подъездных путей к международному выставочному комплексу ООО "Сибирь Экспоцентр" в Новосибирском районе Новосибирской области. | Новосибирский | х | х | собственность Новосибирской области | 0 | 692.2454 | 2026 | х | 0 | списание объекта | нет порядка списания
66 | ГКУ НСО ТУАД | Строительство а/д "Н-0809" - Харино" в Искитимском районе Новосибирской области. | Искитимский | х | х | собственность Новосибирской области | 44414.65 | 2360.6678 | 2023 | 3,5 мес | 0 | списание объекта | нет порядка списания
67 | ГКУ НСО "ХОЗУ" | Надземный двухэтажный гараж-стоянка (инженер. изыск) | г. Новосибирск ул. Кирова,3 |  |  |  |  | 227439.72 | 2014год
68 | ГКУ НСО "ХОЗУ" | Объект строительства | г.Новосибирск ул. Б Богаткова, 23 |  |  |  |  | 25568536.3 | 2008год
69 | ГКУ НСО "ХОЗУ" | Проектная документация домов для проживания и зоны отдыха | г.Новосибирск ул. Дачное шоссе,16 |  |  |  |  | 1500000 | 2015год
70 | ГКУ НСО "ХОЗУ" | Реконструкция главного корпуса | г.Новосибирск ул. Дачное шоссе,16 | 54:35:031931:467 оперативное управление от 17.02.2017г | 54000311000029 |  |  | 1701389.7 | 2013год |  |  | Завершение строительства | реконструкция
71 | ГКУ НСО "ХОЗУ" | Реконструкция гостевого корпуса | г.Новосибирск ул. Дачное шоссе,16 | 54:35:031931:477 оперативное управление от 17.02.2017г | 54000311000030 |  |  | 33899174.61 | 2012год |  |  | Завершение строительства | реконструкция
72 | ГАУ ДОД НСО "ООЦ "Солнечный мыс-2" | Объект незавершенного строительства | 630534, Новосибирская область, д.п. Мочище, ул. Снежная, д. 1/1 | 54-54-01/213/2008-124 | 54000476000160 | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | - | 1005.04 | 1975 | - | 74 | Списание | общая площадь 168,6 кв.м.
73 | ГАУ НСО «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» | Незавершенный строительством объект, назначение: не определено | 630555, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Голубой Залив, ул. Морская, 1А | 54:19:072601:464/ 30.12.2014, 54 AE 687479, оперативное управление | 54000460000008 | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | - | 2900 | 1992 | - | 48 | Завершение строительства
74 | ГАУ СО НСО "Ояшинский детский дом-интренат для умственно отсталых детей" | Здание бассейна модульного типа | 633150, Новосибирская область, Мошковский район, п. Станционно-Ояшинский, ул.Западная, д. 40 | 54:18:10111:124/02.08.2017, оперативное управление | 54000078000881 | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | 30146 | 17731 | 2017 | - | 58,8 | Завершение строительства
75 | ГАУК НСО "Новосибирская филармония" | Квартира однокомнатная | 630112,г.Новосибирск,ул.Кошурникова,д.22/1,кв.10 |  |  | Министерство культуры Новосибирской области | 966600 | 1594758.22 | 2003 | 2 года | 100 | завершение строительства | не оформлена в собственность в связи с банкротством застройщика
76 | Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибсельмаш» | Незавершённый строительством объект (здание восточной трибуны) | 630078, г.Новосибирск, ул.Пархоменко 2а | 54:35:064175:0010:0554-54-01/273/2007-312 |  | собственность |  |  | 1989/1990 |  | 100 |  | Объект построен хоз.способом, на текущий момент эксплуатируется. Оформление завершения строительства затруднительно в связи с невозможностью обеспечения полного соответствия объекта действующим строительным нормам.
77 | ГКУ НСО "Центр по делам ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области" | Крытая стоянка спецмашин | Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев,78 |  |  |  |  | 978,3 | 1997
78 | ГКУ НСО "УКС" | Учебно-тренировочный каток с искусственным льдом по ул. Б.Хмельницкого в г. Новосибирске | г. Новосибирск |  |  | Министерство образования НСО | 153270.74 | 29672.6432 | 2015 | 13 мес. | 100 | Передача ГАОУ НСО "Школа интернат с углубленным изучением предметов спортивного профиля" | Ввод в эксплуатацию 2015г. Капитальные вложения по зданию переданы в сумме 123 598,1 тыс.руб. Капиальные вложения по движимому имуществу переданы в августе 2018 года.
79 | ГКУ НСО "УКС" | Спортивный комплекс в г. Болотное (спортзал и стадион) | НСО,г. Болотное |  |  | Муниципальная собственность | 182519.76 | 52714.9602 | 2012 | 10,5 мес. | 100 | Передача объекта в муниципальную собственность | В августе 2018г. получено разрешение на ввод 3 этапа, после регистрации объекта в органах юстиции будут проведены все необходимые мероприятия по передаче капитальных вложений балансодержателю.Переданы капитальные вложения в сумме 128 520,8 тыс.руб.
80 | ГКУ НСО "УКС" | Федеральный центр высоких медицинских технологий по ул. Н-Данченко Новосибирск (ФЦНХ) | г. Новосибирск |  |  | Федеральная собственность | 990214.93 | 25006.3267 | 2008 | 14,5 мес. | 100 | Передача в Федеральную собственность | Переданы капитальные вложения в сумме 965 208,6 тыс.руб.Ведутся работы по передаче остатков капитальных вложений (электрокотельная в федеральную собмтвенность)
81 | ГКУ НСО "УКС" | Психиатрическая больница №3 на 450 к/мест, Новосибирск | г. Новосибирск |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 17036.57 | 17036.5703 | 2010 | 6 мес. | 100 | Передача ГБУЗ НСО "ГНКПБ №3" | Построена КНС. Ведется работа по передаче капитальных вложений балансодержателю
82 | ГКУ НСО "УКС" | Унифицированный медицинский корпус Искитимской ЦРБ | НСО, г. Искитим |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 327667.27 | 88.3709 | 2005 | 10,5 мес. | 100 | Передача ГБУЗ НСО Искитимская ЦГБ" | Переданы капитальные вложения в сумме 327 578,9 тыс.руб. Ведется работа по передаче остатка капитальных вложений балансодержателю.
83 | ГКУ НСО "УКС" | Реконструкция и реставрация Новосибирского краеведческого музея | г. Новосибирск |  |  | Министерство культуры НСО | 178104.13 | 4643.9274 | 2014 | 30 мес. | 100 | Передача ГАУК НСО "НГКМ" | Переданы капитальные вложения в сумме 173 460,2 тыс.руб. Ведется работа по предоставлению земельного участка Застройщику. После этого будут переданы капитальные вложения по благоустройству объекта.
84 | ГКУ НСО "УКС" | Школа с.Владимировка Тогучинский р-он | НСО, Тогучинский р-н, с. Владимировка |  |  | Муниципальная собственность | 72430.33 | 512.1333 | 2002 | 18 мес. | 100 | Передача МКОУ Тогучинского района "Владимировская средняя школа" | Переданы капитальные вложения в сумме 71 918,2 тыс.руб. Ведется работа по передаче остатка капитальных вложений балансодержателю.
85 | ГКУ НСО "УКС" | Пристройка к школе №21 в г.Болотное | НСО, г. Болотное |  |  | Муниципальная собственность | 0 | 296.984 |  | 15 мес. |  | Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат). | Прочие 296,98 тыс. руб. В соответствии с приказом Департамента строительства и ЖКХ НСО от 2007 года "О передаче функций заказчика администрации Болотнинского района" в 2009 году ГБУ НСО "УКС" направило акт приема передачи капитальных вложений, получен отказ. В 2018 г. повторно направлен запрос, получен отказ.
86 | ГКУ НСО "УКС" | Архив реконструкция здания государственного архива | г. Новосибирск |  |  | Управление государственной архивной службы НСО | 54136.21 | 48615.1055 | 2010 | 12 мес. |  | Передача ГКУ НСО "Государственный архив Новосибирской области" | Переданы капитальные вложения в сумме 5 521,1 тыс.руб.Ведется работа по передаче капитальных вложений балансодержателю.
87 | ГКУ НСО "УКС" | МЖК г.Обь инженерные коммуникации | НСО, г. Обь |  |  |  | 39898.86 | 39898.8646 | 2010 | 8 мес. | 100 | Требуется принятие решения о передаче или списании капитальных вложений (по методике списания затрат). | Работы завершены. Передача объекта ведется с июля 2012 года. Объект Администрацией г.Обь не принимается.
88 | ГКУ НСО "УКС" | Строительство водовода участок от м-на "д" до "ВНС"-2 подъема | г. Новосибирск |  |  | Муниципальная собственность | 228714.34 | 60328.9414 | 2010 | 7,2 мес. | 26.3774 |  | ПИР 60 328,9 тыс. руб. Передача объекта возможна после проведения кадастрового учета и гос регистрации права оперативного управления
89 | ГКУ НСО "УКС" | Водовод 820мм | г.Новосибирск |  |  | Муниципальная собственность | 257866.76 | 103420.2398 | 2010 | 7 мес. | 40.1061 |  | Передача объекта возможна после проведения кадастрового учета и государственной регистрации права оперативного управления.
90 | ГКУ НСО "УКС" | Здание РОВД с ИВС и гаражом с.Усть-Тарка НСО (2 оч.) | НСО, Усть-Таркский р-н |  |  | Муниципальная собственность | 6994.44 | 6994.4421 | 2006 | 17,5 мес. | 100 | Передача ГУ МВД Росси по Новосибирской области | Ведется работа по передаче объекта балансодержателю.
91 | ГКУ НСО "УКС" | Реконструкция НФС г.Куйбышев | НСО, г. Куйбышев |  |  | Муниципальная собственность | 193830.37 | 193830.3659 | 2016 | 1 этап - 11 мес. 2 этап - 16 мес. | 100 | Передача объекта в муниципальную собственность | Подано заявление в Арбитражный суд НСО о признании незаконным отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
92 | ГКУ НСО "УКС" | Школа р.п Маслянино | НСО, Маслянинский р-н, п. Маслянино |  |  | Муниципальная собственность | 385612.14 | 64648.2389 | 2018 | 24,5 мес. | 16.7651 | Завершение строительства | Ведется строительство объекта
93 | ГКУ НСО "УКС" | Школа г.Обь | НСО, г. Обь |  |  | Муниципальная собственность | 751514.37 | 733667.801 | 2017 | 24 мес. | 97.6253 | Завершение строительства, объект будет передан в казну НО | Ведется строительство объекта
94 | ГКУ НСО "УКС" | Школа по ул.Первомайской в Первомайском районе | г. Новосибирск |  |  | Муниципальная собственность | 832929 | 769416.2462 | 2017 | 16,5 мес. | 92.3748 | Завершение строительства, объект будет передан в казну НО | Ведется строительство объекта
95 | ГКУ НСО "УКС" | Школа в микрорайоне Южный г.Бердск | НСО, г. Бердск |  |  | Муниципальная собственность | 892575.7 | 4745.3453 | 2018 | 33,5 мес. | 0.53165 | Завершение строительства | Ведется строительство объекта
96 | ГКУ НСО "УКС" | Школа по ул. Виталия Потылицына в Октябрьском районе | г. Новосибирск |  |  | Муниципальная собственность | 862581.89 | 353448.035 | 2018 | 28 мес. | 40.9756 | Завершение строительства | Ведется строительство объекта
97 | ГКУ НСО "УКС" | Школа в III микрорайоне р.п.Кольцово | НСО, р-п. Кольцово |  |  | Муниципальная собственность | 1151683.02 | 159336.1452 | 2017 | 36,5 мес. | 13.8351 | Завершение строительства | Ведется строительство объекта
98 | ГКУ НСО "УКС" | Детский сад в жилом районе "Южно-Чемской" Кировского района | г. Новосибирск |  |  | Муниципальная собственность | 235608.95 | 91142.0726 | 2018 | 14,5 мес. | 38.6836 | Завершение строительства | Ведется строительство объекта
99 | ГКУ НСО "УКС" | Пристройка модуля к общеобразовательной школе-интернату с углубленным изучением предметов спортивного профиля №149 г. Новосибирск | г. Новосибирск |  |  | Министерство образования НСО | 90525.63 | 1800.915 |  | 18 мес. | 1.9894 | Завершение строительства | Передача затрат возможна после завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию для передачи капитальных вложений балансодержателю.
100 | ГКУ НСО "УКС" | Школа в с. Верх-Тула | НСО, Новосибирский р-н., с. Верх-Тула |  |  | Муниципальная собственность | 915949.74 | 2713.3531 |  | 30,5 мес. | 0.29623 | Завершение строительства | Ведется проектирование объекта
101 | ГКУ НСО "УКС" | Школа в п. Восход | НСО, Новосибирский р-н., п. Восход |  |  | Муниципальная собственность | 875402.21 | 215.06 |  | 30,5 мес. | 0.024567 | Завершение строительства | Ведется проектирование объекта
102 | ГКУ НСО "УКС" | Школа в р.п. Краснообск | НСО, Новосибирский р-н., п. Краснообск |  |  | Муниципальная собственность | 919072.83 | 862.7911 |  | 30,5 мес. | 0.093876 | Завершение строительства | Ведется проектирование объекта
103 | ГКУ НСО "УКС" | Детский сад в р.п. Краснообск Новосибирского района | НСО, Новосибирский р-н., п. Краснообск |  |  | Муниципальная собственность | 259113.52 | 38.443 | 2018 | 13,5 мес. | 0.014836 | Завершение строительства | Ведется строительство объекта
104 | ГКУ НСО "УКС" | Детский сад в мкр. Южный г. Бердска | НСО, г. Бердск |  |  | Муниципальная собственность | 233339.73 | 72.52 | 2018 | 10,6 мес. | 0.031079 | Завершение строительства | Ведется строительство объекта
105 | ГКУ НСО "УКС" | Детский сад по ул. Геодезическая г. Обь | г. Новосибирск |  |  | Муниципальная собственность | 236040.62 | 61.586 | 2018 | 10,6 мес. | 0.026091 | Завершение строительства | Ведется строительство объекта
106 | ГКУ НСО "УКС" | Детский сад в р.п. Кольцово | НСО, р-п. Кольцово |  |  | Муниципальная собственность | 259444.84 | 35.615 | 2018 | 14,5 мес. | 0.013727 | Завершение строительства | Ведется строительство объекта
107 | ГКУ НСО "УКС" | Детский сад по ул. 2-я Марата в Первомайском района г.Новосибирска | г. Новосибирск |  |  | Муниципальная собственность | 225087.24 | 56.176 | 2018 | 14,5 мес. | 0.024957 | Завершение строительства | Ведется строительство объекта
108 | ГКУ НСО "УКС" | Пристройка к средней школе в д. Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области | НСО, Искитимский р-н, д. Бурмистрово |  |  | Муниципальная собственность | 226210.63 | 6262.5709 | 2018 | 9 мес. | 2.7685 | Завершение строительства | Ведется строительство объекта
109 | ГКУ НСО "УКС" | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Лебедевского в Заельцовском районе г. Новосибирска | г. Новосибирск |  |  | Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области | 537279.06 | 423966.4623 | 2016 | 28 мес. | 78.9099 | Завершение строительства, капитальные вложения будут переданы ГАУ НСО "ЦСП" | Ведется строительство объекта
110 | ГКУ НСО "УКС" | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в г. Куйбышеве | НСО, г. Куйбышев |  |  | Муниципальная собственность | 268799.38 | 47195.6127 | 2015 | 14,5 мес. | 17.5579 | Завершение строительства | Ведется строительство объекта
111 | ГКУ НСО "УКС" | Региональный центр волейбола в г. Новосибирске | г. Новосибирск |  |  | Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области | 1830230 | 248209.8284 | 2016 | 32 мес. | 13.5617 | Завершение строительства | Ведется строительство объекта
112 | ГКУ НСО "УКС" | Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р.п. Краснообске | НСО, Новосибирский р-н., п. Краснообск |  |  | Муниципальная собственность | 257188.08 | 75756.7503 | 2012 | 19,9 мес. | 29.4558 | Завершение строительства | Ведется строительство объекта
113 | ГКУ НСО "УКС" | Спортивный комплекс в с. Убинское | НСО, Убинский р-н, с. Убинское |  |  | Муниципальная собственность | 216281.29 | 17117.5164 | 2012 | 9 мес. | 7.9145 | Завершение строительства | Земельный налог 4 005,7 тыс. руб. ПИР 913,1 тыс. руб. Прочие 3 449,7 тыс. руб. СМР 8 749,0 тыс. руб. После ввода объекта в эксплуатацию будут проведены все необходимые мероприятия для передачи капитальных вложений балансодержателю.
114 | ГКУ НСО "УКС" | Плавательный бассейн в с. Северном | НСО, Северный р-н, с. Северное |  |  | Муниципальная собственность | 167572.18 | 31748.3104 | 2012 | 10 мес. | 18.9461 | Завершение строительства | Земельный налог 194,2 тыс. руб. ПИР 77,5 тыс. руб. Прочие 1 714,7 тыс. руб. СМР 29 761,9 тыс. руб. После ввода объекта в эксплуатацию будут проведены все необходимые мероприятия для передачи капитальных вложений балансодержателю.
115 | ГКУ НСО "УКС" | Строительство спортивного комплекса в Тогучинском районе (спортзал 36х18 м) | НСО, Тогучинский р-н ,г. Тогучин |  |  | Муниципальная собственность | 144078.68 | 4224.223 |  | 18 мес. | 2.9319 | Завершение строительства | Земельный налог 1 497,3 тыс. руб. ПИР 2 142,5 тыс. руб. Прочие 584,4 тыс. руб. После ввода объекта в эксплуатацию будут проведены все необходимые мероприятия для передачи капитальных вложений балансодержателю.
116 | ГКУ НСО "УКС" | Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске | г. Новосибирск |  |  | Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области | 6500000 | 3193.7996 |  | проектная документация на разработке | 0.049135 | Завершение строительства | Ведется проектирование объекта
117 | ГКУ НСО "УКС" | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области | НСО, Сузунский р-н, р-п. Сузун |  |  | Муниципальная собственность | 107399.41 | 11137.1926 | 2018 | 18 мес. | 10.3699 | Завершение строительства, объект будет передан в казну НО | Ведется строительство объекта
118 | ГКУ НСО "УКС" | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса ГБУЗ Барабинской ЦРБ (реконструкция лечебного корпуса) | НСО, г. Барабинск |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 576270.43 | 403685.6346 | 2013 | 27 мес. | 97.5201 | Завершение строительства, капитальные вложения будут переданы ГБУЗ НСО "Барабинская ЦРБ" | Ведется строительство объекта.Переданы капитальные вложения 158 293,7 тыс. руб.
119 | ГКУ НСО "УКС" | Реконструкция больничного комплекса ГБУЗ "ОЦГБ" (г. Обь) | НСО, г. Обь |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 515179.6 | 16115.854 | 2012 | 22 мес. | 46.0813 | Завершение строительства | Прочие 1 622 ,7 тыс. руб. СМР 14 493,1 тыс. руб. Переданы капитальные вложения 221 285,6 тыс. руб. После ввода очередного этапа в эксплуатацию будут проведены все необходимые мероприятия для передачи капитальных вложений балансодержателю.
120 | ГКУ НСО "УКС" | Детская туберкулезная больница в п. Мочище - филиал ГБУЗ НСО "Государственной областной новосибирской туберкулезной больницы". Реконструкция | НСО, Новосибирский р-н, п. Мочище |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 848422.76 | 310845.723 | 2012 | 39 мес. | 36.6381 | Передача ГБУЗ НСО "ГОНТБ". Завершение строительства. | Оборудование 19 462,6 тыс. руб. ПИР 5 566,4 тыс. руб. Прочие 14 448 ,6 тыс. руб. СМР 271 368,1 тыс. руб. Получено разрешение на ввод лечебного корпуса № 1, ведется работа по передаче капитальных вложений. После ввода очередного этапа в эксплуатацию будут проведены все необходимые мероприятия для передачи капитальных вложений балансодержателю.
121 | ГКУ НСО "УКС" | Реконструкция ЦРБ Маслянинского района | НСО, Маслянинский р-н, п. Маслянино |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 888751.08 | 2641.5085 | 2012 | 23 мес. | 43.3203 | Завершение строительства | ПИР 2 641,5 тыс. руб. Переданы капитальные вложения на сумму 382 368,0 тыс.руб. После ввода очередного этапа в эксплуатацию будут проведены все необходимые мероприятия для передачи капитальных вложений балансодержателю.
122 | ГКУ НСО "УКС" | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Нововоскресенка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская центральная районная больница" | НСО, Черепановский р-н, с. Нововоскресенка |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 8169 | 269 | 2017 | 3 мес. | 100 | Передача ГБУЗ НСО"Черепановская ЦРБ" | Переданы капитальные вложения на сумму 7 900,0 тыс.руб. Ведется работа по передаче остатка капитальных вложений балансодержателю.
123 | ГКУ НСО "УКС" | Фельдшерско-акушерский пункт в д. Алексеевка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области Здвинская центральная районная больница" | НСО, Здвинский р-н, д. Алексеевка |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 7870.34 | 7870.3435 | 2017 | 3 мес. | 100 | Передача ГБУЗ НСО"Здвинская ЦРБ" | В августе переданы капитальные вложения на сумму 7 870,34 тыс.руб.
124 | ГКУ НСО "УКС" | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Козловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Татарская центральная районная больница" | НСО, Татарский р-н, с. Козловка |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 8266.1 | 8255.2743 | 2017 | 3 мес. | 100 | Передача ГБУЗ НСО"Татарская ЦРБ" | Ведется работа по передаче капитальных вложений балансодержателю.
125 | ГКУ НСО "УКС" | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Яркуль Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Усть - Таркская центральная районная больница" | НСО, Усть-таркский -н, с. Яркуль |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 9897.54 | 1568.1416 | 2017 | 3 мес. | 99.999 | Передача ГБУЗ НСО"Усть- Таркская ЦРБ" | Переданы капитальные вложения на сумму 8 329,3тыс.руб.Ведется работа по передаче остатка капитальных вложений балансодержателю.
126 | ГКУ НСО "УКС" | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Яркуль-Матюшкино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Усть - Таркская центральная районная больница" | НСО, Усть-таркский -н, с. Яркуль-Матюшкино |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 10898.32 | 2389.0099 | 2017 | 3 мес. | 99.9999 | Передача ГБУЗ НСО"Усть- Таркская ЦРБ" | Переданы капитальные вложения на сумму 8 509,3 тыс.руб.Ведется работа по передаче остатка капитальных вложений балансодержателю.
127 | ГКУ НСО "УКС" | Фельдшерско-акушерский пункт в д. Лукошино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Купинская центральная районная больница" | НСО, Купинский р-н, д. Лукошино |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 8051.8 | 149 | 2017 | 3 мес. | 99.3393 | Передача ГБУЗ НСО"Купинская ЦРБ" | Переданы капитальные вложения на сумму 7 849,6 тыс.руб. Ведется работа по передаче остатка капитальных вложений балансодержателю.
128 | ГКУ НСО "УКС" | Фельдшерско-акушерский пункт в д. Усманка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кыштовская центральная районная больница" | НСО, Кыштовский р-н, д. Усманка |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 11319.74 | 11309.3365 | 2017 | 3 мес. | 99.9081 | Передача ГБУЗ НСО"Кыштовская ЦРБ" | Ведется работа по передаче капитальных вложений балансодержателю.
129 | ГКУ НСО "УКС" | Фельдшерско-акушерский пункт в п. Приобский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Новосибирская клиническая центральная районная больница" | НСО, Новосибирский р-н, п. Приобский |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 12467.81 | 12360.757 | 2017 | 3 мес. | 99.1414 | Передача ГБУЗ НСО"Новосибирская КЦРБ" | Ведется работа по передаче \капитальных вложений балансодержателю.
130 | ГКУ НСО "УКС" | Фельдшерско-акушерский пункт в п. Раисино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Убинская центральная районная больница" | НСО, Убинский р-н, п. Раисино |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 10481.29 | 10398.5955 | 2017 | 3 мес. | 99.211 | Передача ГБУЗ НСО "Убинская ЦРБ" | Ведется работа по передаче капитальных вложений балансодержателю.
131 | ГКУ НСО "УКС" | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Мосты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Искитимская центральная городская больница" | НСО, Искитимский р-н, с. Мосты |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 12066.83 | 12042.6357 | 2017 | 3 мес. | 99.7995 | Передача ГБУЗ НСО "Искитимская ЦГБ" | Ведется работа по передаче капитальных вложений балансодержателю.
132 | ГКУ НСО "УКС" | Фельдшерско-акушерский пункт в п. Моховое Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская центральная районная больница" | НСО, Чановский р-н, п. Моховое |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 10670.07 | 9367.5302 | 2017 | 3 мес. | 87.7926 | Передача ГБУЗ НСО "Чановская ЦРБ" | Ведется работа по передаче капитальных вложений балансодержателю.
133 | ГКУ НСО "УКС" | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Аксениха Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозерская центральная районная больница" | НСО, Краснозерский р-н, с. Аксениха |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 10715.01 | 10714.9442 | 2017 | 3 мес. | 99.9994 | Передача Передача ГБУЗ НСО "Краснозерская ЦРБ" | Ведется работа по передаче капитальных вложений балансодержателю.
134 | ГКУ НСО "УКС" | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Белоярка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская центральная районная больница" | НСО, Мошковский р-н, с. Белоярка |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 10442.28 | 10442.2542 | 2017 | 3 мес. | 99.9998 | Передача ГБУЗ НСО "Мошковская ЦРБ" | Ведется работа по передаче капитальных вложений балансодержателю.
135 | ГКУ НСО "УКС" | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Майский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская центральная районная больница" | НСО, Черепановский р-н, п. Майский |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 10687.1 | 1698.8 | 2017 | 3 мес. | 100 | Передача ГБУЗ НСО "Черепановская ЦРБ" | Переданы капитальные вложения на сумму 8 988,3 тыс.руб. Ведется работа по передаче остатка капитальных вложений балансодержателю.
136 | ГКУ НСО "УКС" | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Вьюны Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Колыванская центральная районная больница" | НСО, Колыванский р-н, с. Вьюны |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 13411.29 | 13290.1618 | 2017 | 3 мес. | 99.0968 | Передача ГБУЗ НСО "Колыванская ЦРБ" | Ведется работа по передаче капитальных вложений балансодержателю.
137 | ГКУ НСО "УКС" | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Мироновка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Баганская центральная районная больница" | НСО, Баганский р-н, с. Мироновка |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 10843.43 | 10494.3597 | 2017 | 3 мес. | 96.7808 | Передача ГБУЗ НСО" Баганская ЦРБ" | Ведется работа по передаче капитальных вложений балансодержателю.
138 | ГКУ НСО "УКС" | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Мышланка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Сузунская центральная районная больница" | НСО, Сузунский р-н, с. Мышланка |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 10198.48 | 1304.4517 | 2017 | 3 мес. | 99.9624 | Передача ГБУЗ НСО "Сузунская ЦРБ" | Переданы капитальные вложения на сумму 8 890,2 тыс.руб.Ведется работа по передаче остатка капитальных вложений балансодержателю.
139 | ГКУ НСО "УКС" | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Новочановское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Барабинская центральная районная больница" | НСО, Баганский р-н, с. Новочановское |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 13372.79 | 13353.1937 | 2017 | 3 мес. | 99.8535 | Передача ГБУЗ НСО "Барабинская ЦРБ" | Ведется работа по передаче капитальных вложений балансодержателю.
140 | ГКУ НСО "УКС" | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Ояш Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Болотнинская центральная районная больница" | НСО, Болотнинский р-н, с. Ояш |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 9748.2 | 1166.0014 | 2017 | 3 мес. | 100 | Передача ГБУЗ НСО " Болотнинская ЦРБ" | В августе переданы капитальные вложения на сумму 9 748,2 тыс.руб.
141 | ГКУ НСО "УКС" | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Решеты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кочковская центральная районная больница" | НСО, Кочковский р-н, с. Решеты |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 13102.67 | 13079.3277 | 2017 | 3 мес. | 99.8219 | Передача ГБУЗ НСО "Кочковская ЦРБ" | Ведется работа по передаче капитальных вложений балансодержателю.
142 | ГКУ НСО "УКС" | Фельдшерско-акушерский пункт в ауле Нижнебаяновский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Карасукская центральная районная больница" | НСО, Карасукский р-н, аул Нижнебаяновский |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 8951.2 | 415 | 2018 | 3 мес. | 4.6362 | Завершение строительства, объект будет передан ГБУЗ НСО "Карасукская ЦРБ" | Ведется строительство объекта
143 | ГКУ НСО "УКС" | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Савкино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Баганская центральная районная больница" | НСО, Баганский р-н, с. Савкино |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 8836.7 | 415 | 2018 | 3 мес. | 4.6963 | Завершение строительства, капитальные вложения будут переданы ГБУЗ НСО "Баганская ЦРБ" | Ведется строительство объекта
144 | ГКУ НСО "УКС" | Фельдшерско-акушерский пункт в д. Александровка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Маслянинская центральная районная больница" | НСО, Маслянинский р-н, д. Александровка |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 9471.8 | 440 | 2018 | 3 мес. | 4.6454 | Завершение строительства, капитальные вложения будут переданы ГБУЗ НСО "Маслянинская ЦРБ" | Ведется строительство объекта
145 | ГКУ НСО "УКС" | Фельдшерско-акушерский пункт в п. Коб-Кордон Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Северная центральная районная больница" | НСО, Северный р-н, п. Коб-Кордон |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 10242.8 | 415 | 2018 | 3 мес. | 4.0516 | Завершение строительства, капитальные вложения будут переданы ГБУЗ НСО "Северная ЦРБ" | Ведется строительство объекта
146 | ГКУ НСО "УКС" | Фельдшерско-акушерский пункт в п. Красномайский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Обская центральная городская больница" | НСО, Новосибирский р-н, п. Красномайский |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 10820.2 | 440 | 2018 | 3 мес. | 4.0665 | Завершение строительства, капитальные вложения будут переданы ГБУЗ НСО "Обская ЦГБ" | Ведется строительство объекта
147 | ГКУ НСО "УКС" | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Большеникольское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская центральная районная больница" | НСО, Чулымский р-н, с. Большеникольское |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 9426.1 | 415 | 2018 | 3 мес. | 4.4027 | Завершение строительства, капитальные вложения будут переданы ГБУЗ НСО "Чулымская ЦРБ" | Ведется строительство объекта
148 | ГКУ НСО "УКС" | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Елбаши Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Линевская районная больница" | НСО, Линевский р-н, с. Елбаши |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 7904.6 | 415 | 2018 | 3 мес. | 5.2501 | Завершение строительства, капитальные вложения будут переданы ГБУЗ НСО "Линевская ЦРБ" | Ведется строительство объекта
149 | ГКУ НСО "УКС" | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Жеребцово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Новосибирская районная больница N 1" | НСО, Новосибирский р-н, с. Жеребцово |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 8522.7 | 1176.3348 | 2018 | 3 мес. | 13.8024 | Завершение строительства, капитальные вложения будут переданы ГБУЗ НСО "Новосибирская РБ №1" | Ведется строительство объекта
150 | ГКУ НСО "УКС" | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Набережное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Каргатская центральная районная больница" | НСО, Каргатский р-н, с. Набережное |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 11191.6 | 440 | 2018 | 3 мес. | 3.9315 | Завершение строительства, капитальные вложения будут переданы ГБУЗ НСО "Каргатская ЦРБ" | Ведется строительство объекта
151 | ГКУ НСО "УКС" | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Улыбино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Искитимская центральная городская больница" | НСО, Искитимский р-н, с. Улыбино |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 10614.1 | 440 | 2018 | 3 мес. | 4.1454 | Завершение строительства, капитальные вложения будут переданы ГБУЗ НСО "Искитимская ЦГБ" | Ведется строительство объекта
152 | ГКУ НСО "УКС" | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Чаинка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Купинская центральная районная больница" | НСО, Купинский р-н, с. Чаинка |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 10298.9 | 415 | 2018 | 3 мес. | 4.0296 | Завершение строительства, капитальные вложения будут переданы ГБУЗ НСО "Купинская ЦРБ" | Ведется строительство объекта
153 | ГКУ НСО "УКС" | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Новая Кулында Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чистоозерная центральная районная больница" | НСО, Чистоозерный р-н, с. Новая Кулында |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 10029 | 415 | 2018 | 3 мес. | 4.138 | Завершение строительства, капитальные вложения будут переданы ГБУЗ НСО "Чистоозерная ЦРБ" | Ведется строительство объекта
154 | ГКУ НСО "УКС" | Реконстукция акуш.корпуса ГНОКБ для размещения перинатального центра НСО | г. Новосибирск |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 4950767.89 | 18015.2229 |  | 22 мес. | 0.36389 | Завершение строительства | ПИР 17 001,7 тыс. руб. Прочие 1 013,5тыс. руб. После ввода объекта в эксплуатацию будут проведены все необходимые мероприятия для передачи капитальных вложений балансодержателю.
155 | ГКУ НСО "УКС" | Реконструкция больничного комплекса Кочковской ЦРБ | НСО, Кочковский р-н, с. Кочки |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 557634.84 | 34688.8474 | 2012 | 39 мес. | 38.1446 | Передача ГБУЗ НСО "Кочковская ЦРБ" | ПИР 479,5 тыс. руб. Прочие 768,3 тыс. руб. СМР 33 441,0 тыс. руб. Переданы капитальные вложения в сумме 178 019,0 тыс. руб.В августе переданы остатки капитальных вложений на баланс Кочковской ЦРБ.
156 | ГКУ НСО "УКС" | Больница в р.п.Дорогино | НСО, Черепановский р-н, п. Дорогино |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 121694 | 3393.634 |  | 9 мес. | 2.7887 | Завершение строительства | ПИР 3 049,8 тыс. руб. Прочие 343,9 тыс. руб. После ввода объекта в эксплуатацию будут проведены все необходимые мероприятия для передачи капитальных вложений балансодержателю.
157 | ГКУ НСО "УКС" | Завершение строительства операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ № 34" | г.Новосибирск |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 459027.25 | 621.7064 |  | проектная документация на разработке | 0.13544 | Завершение строительства | ПИР 621,7 тыс.руб Ведется проектирование объекта
158 | ГКУ НСО "УКС" | Недостроенное здание поликлиники по ул. Гусинобродское шоссе в Дзержинском районе г. Новосибирска | г. Новосибирск |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 346.4 | 146.4296 |  | 2,5 мес. | 42.2718 | Консервация | СМР 146,4 тыс.руб. Расходы по консервации объекта.
159 | ГКУ НСО "УКС" | Дом культуры в с. Украинка Верх-Мильтюшинского сельсовета Черепановского района | НСО, Черепановский р-н, с. Украинка |  |  | Муниципальная собственность | 25000 | 6728.1663 | 2018 | 4 мес. | 26.9127 | Завершение строительства, объект будет передан в казну НО | Ведется строительство объекта
160 | ГКУ НСО "УКС" | Реконструкция административного здания по ул.Пушкина,17а в с. Довольное Доволенского района под студенческое общежитие аграрного колледжа | НСО, Довольненский р-н, с. Довольное |  |  | Муниципальная собственность | 56701.25 | 4020 |  | проектная документация на разработке | 7.0898 | Завершение строительства | Ведется проектирование объекта
161 | ГКУ НСО "УКС" | Реконструкция газовоздушного тракта и дымовой трубы котельной на объекте ГБУЗ НСО "ГНКПБ № 3" | г. Новосибирск |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 9200 | 7014.9254 | 2018 | 2 мес. | 76.2492 | Завершение строительства, капитальные вложения будут переданы ГБУЗ НСО "ГНКПБ № 3" | Ведется строительство объекта
162 | ГКУ НСО "УКС" | Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья г.Куйбышев | НСО, г. Куйбышев |  |  | Министерство образования НСО | 644855.8 | 74416.2667 | 2005 | 15 мес. | 77.3847 | Передача ГБОУ НСО "КШИ". Завершение строительства | Переданы капитальные вложения на сумму 424 603,6 тыс.руб. Ведется работа по передаче капитальных вложений на сумму 45 419,6 тыс. руб. Незавершенное строительство на сумму 28 996,6 тыс.руб. возможно к передаче после завершения строительства. Требуется принятие решения о строительстве объекта или списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
163 | ГКУ НСО "УКС" | Строительство поликлиники по ул.Кубовой в Заельцовском районе | г.Новосибирск |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 416780.51 | 1104.301 |  | 8,3 мес. | 0.26496 | Принято решение о прекращении строительства (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | Земельный налог 1 104,3 тыс.руб. Требуется принятие решения о строительстве объекта или списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
164 | ГКУ НСО "УКС" | Противотуберкулезный дисп-р №6 ф-л НОПТД | г. Новосибирск |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 359334.01 | 3343.0377 |  | 23 мес. | 0.93034 | Принято решение о завершении строительства (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | ПИР 2 957,8 тыс. руб. Прочие 385,24 тыс. руб. Требуется принятие решения о строительстве объекта или списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
165 | ГКУ НСО "УКС" | Строительство туберкулезного диспансера ГБУЗ НСО "Тогучинская ЦРБ" | НСО, Тогучинский р-н, г. Тогучин |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 645948.39 | 6564.591 |  | 24 мес. | 1.0163 | Принято решение о завершении строительства (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | ПИР 5 923,44 тыс. руб. Прочие 641,15 тыс. руб. Требуется принятие решения о строительстве объекта или списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
166 | ГКУ НСО "УКС" | Реконструкция ЦРБ в р.п.Краснозёрское | НСО, Краснозерский р-н, р.п. Краснозерское |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 380895.1 | 604.2 |  | 20 мес. | 0.15863 | Принято решение о прекращении строительства (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | ПИР 604, 20 тыс. руб. Приняты и оплачены работы за разработку проектной документации на основании судебного Решения по исполнительному листу. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат)
167 | ГКУ НСО "УКС" | Реконструкция лечебного корпуса ГБУЗ НСО "Венгеровская ЦРБ" (2 оч) | НСО, Венгеровский р-н, с. Венгерово |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 462283.2 | 5408.0124 |  | 15 мес. | 1.1698 | Принято решение о прекращении строительства (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | ПИР 4 879,5 тыс. руб. Прочие 528,5 тыс. руб. Требуется принятие решения о строительстве объекта или списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
168 | ГКУ НСО "УКС" | ГБУЗ НСО "Новосибирская ЦРБ" Строительство Верх-Тулинской участковой больницы | НСО, Новосибирский р-н, с. Верх-Тула |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 76797 | 76.153 |  | 16,5 мес. | 0.099161 | Принято решение о прекращении строительства (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | ПИР 76,1 тыс. руб. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
169 | ГКУ НСО "УКС" | Строительство врачебной амбулатории ГБУЗ НСО "Колыванская ЦРБ" с.Вьюны ул Советская, 22 | НСО, Колыванский р-н, с. Вьюны |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 99578.12 | 1858.5929 |  | 5,6 мес. | 1.8665 | Принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | ПИР 1 455,67 тыс.руб.; Прочие 402,92 тыс. руб. Требуется принятие решения о строительстве объекта или списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
170 | ГКУ НСО "УКС" | Строительство пристройки к туберкулезному отделению ГБУЗ НСО "Маслянинская ЦРБ" | НСО, Маслянинский р-н, р.п. Маслянино |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 107622.2 | 1243.8465 |  | 10 мес. | 1.1558 | Принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | ПИР 652,76 тыс.руб.; Прочие 591,09 тыс. руб. Переданы капитальные вложения 2 970 ,0 тыс. руб. Требуется принятие решения о строительстве объекта или списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
171 | ГКУ НСО "УКС" | ЦРБ Колыванская | НСО, Колыванский р-н, р.п. Колывань |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 794402.4 | 209.2674 |  | проектная документация на разработке | 0.026343 | Принято решение о прекращнении строительства (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | Прочие 209, 27 тыс. руб. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
172 | ГКУ НСО "УКС" | Лечебный корпус №1 и №2 в с. Баган | НСО, Баганский р-н, с. Баган |  |  | Министерство здравоохранения НСО |  | 995.4003 |  | 28,5 мес. |  | Принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | ПИР 914 ,6 тыс. руб. Прочие 80,8 тыс. руб. ГК на ПИР рассторгнут. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
173 | ГКУ НСО "УКС" | Онкологический центр г. Новосибирск | г. Новосибирск |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 18000000 | 6543.032 |  | 32,5 мес. |  | Принято решение о завершении строительства (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | ПИР 99,0 тыс. руб. Земельный налог 6 444,0 тыс. руб. Отказ от земельного участка произведен в 2015 году. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
174 | ГКУ НСО "УКС" | Туб.диспансер Искитимская ЦРБ | НСО, г. Искитим |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 201600 | 2361.499 |  | 24,5 мес. |  | Принято решение о завершении строительства (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | Земельный налог 2 361,5 тыс. руб. В состав капитальных вложений входит только земельный налог. Прекращено право постоянного бессрочного пользования земельным участком 27.10.2014 года. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
175 | ГКУ НСО "УКС" | Туб.отделение Ордынской ЦРБ | НСО, Ордынский р-н, с/с МО Вагайцевский |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 477000 | 154.5917 |  | 22,5 мес. |  | Принято решение о прекращении строительства (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | Земельный налог 18,5 тыс. руб. Прочие 136,1 тыс. руб. ГК по ПИР расторгнут. Право постоянного бесрочного пользования на земельный участок прекращено 23.10.2014 года. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
176 | ГКУ НСО "УКС" | Туберкулезная больница на 1000 коек | НСО, Новосибирский р-н, д. Мочище |  |  | Министерство здравоохранения НСО |  | 2267.0648 |  | 28 мес. |  | Принято решение о прекращении строительства (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | ПИР 2 141,5 тыс. руб. Прочие 125,6 тыс. руб. Получен отказ от учреждения в приеме капитальных вложений. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
177 | ГКУ НСО "УКС" | Туберкулезное отделение в Коченево | НСО, Коченевский р-н, р.п. Коченево |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 88128 | 1181.1849 |  | 20 мес. |  | Принято решение о прекращении строительства (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | Земельный налог 932 ,9 тыс. руб. Прочие 248,3 тыс. руб. ГК по ПИР рассторгнут. Право постоянного бесрочного пользования на земельный участок прекращено 23.10.2014 года. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
178 | ГКУ НСО "УКС" | Центр наркопомощи по ул. Жуковского, Новосибирск | г. Новосибирск |  |  | Министерство здравоохранения НСО |  | 1569.7621 |  | 13,7 мес. |  | Принято решение о разработке тех.задания для возобновления работ по строительству объекта (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | ПИР 1 436,524 тыс.руб.; Прочие 133,237 тыс.руб. Направлено письмо в министерство здраоохранения от 10.05.2017г., 10.07.2017 г. , получен отказ - в связи с утратой актуальности объекта. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат). Отказ принять капитальные вложения в связи с утратой актуальности объекта
179 | ГКУ НСО "УКС" | ЦРБ Карасук | НСО, Карасукский р-н, г. Карасук |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 428400 | 1137.9003 |  | 6 мес. |  | Принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | Прочие 1 137 ,9 тыс. руб. Требуется принятие решения о строительстве объекта или списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
180 | ГКУ НСО "УКС" | ЦРБ Линевская | НСО, Искитимский р-н, р.п. Линево |  |  | Министерство здравоохранения НСО |  | 7097.5424 |  | 22 мес. |  | Принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | ПИР 6 399,73 тыс. руб. Прочие 697,81 тыс. руб. В 2017 году было направлено письмо в министерство здраоохранения о согласии принять капитальные вложения, получен отказ - в связи с утратой актуальности строительства объекта. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат). Отказ принять капитальные вложения в связи с утратой актуальности объекта
181 | ГКУ НСО "УКС" | ЦРБ Чистоозерное | НСО, Чистоозерный р-н, р.п. Чистоозерное |  |  | Министерство здравоохранения НСО | 790560 | 2318.3183 |  | 28,5 мес. |  | Принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | ПИР 2 318,3 тыс. руб. ГК по ПИР рассторгнут. Минздрав НСО не подтверждает потребности в данном объекте. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
182 | ГКУ НСО "УКС" | Туберкулезное отделение на 18 коек в с.Усть-Тарка | НСО, Усть-Таркский р-, с. Усть-Тарка |  |  | Министерство здравоохранения НСО |  | 1184.6642 |  | 8 мес. |  | Принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | В 2005 году от Администрации Усть-Таркского района принята незавершенка в сумме 1 184,66 тыс.руб. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
183 | ГКУ НСО "УКС" | Реконструкция прием.отд. блоков ОГУЗ "ГНОКБ" | г. Новосибирск |  |  | Министерство здравоохранения НСО |  | 4771.0968 |  | 16 мес. |  | Принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | СМР-12,677 тыс.руб.; ПИР-3 027,887 тыс.руб.; Прочие-1 730,531 тыс.руб. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
184 | ГКУ НСО "УКС" | Реконструкция ЦРБ с.Кыштовка | НСО, Кыштовский р-н, с. Кыштовка |  |  | Министерство здравоохранения НСО |  | 595.943 |  | 29 мес. |  | Принято решение о проведении капитального ремонта объекта (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | ПИР-59,0 тыс.руб.; Прочие-536,943 тыс.руб. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
185 | ГКУ НСО "УКС" | Строительство малобюджетного спортивного зала арочного типа в с.Палецкое Баганского района Новосибирской области | НСО, Баганский р-н, с. Палецкое |  |  | Муниципальная собственность | 37871.5 | 695 |  | 6 мес. | 1.8352 | Принято решение о завершении строительства (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | ПИР 695 ,0 тыс. руб. Требуется принятие решения о строительстве объекта или списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
186 | ГКУ НСО "УКС" | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием и беговыми дорожками в с.Баган Новосибирской области | НСО, Баганский р-н, с. Баган |  |  | Муниципальная собственность | 67080.72 | 733.6 |  | 5 мес. | 1.0936 | Принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | ПИР 710,0 тыс. руб. Прочие 23,6 тыс. руб. Требуется принятие решения о строительстве объекта или списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
187 | ГКУ НСО "УКС" | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в г. Барабинске | НСО, г. Барабинск |  |  | Муниципальная собственность | 337655.9 | 3794.2524 |  | 17,3 мес. | 1.1237 | Принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | Земельный налог 1 124,13 тыс. руб. ПИР 2 239,65 тыс. руб. Прочие 430,47 тыс. руб. Право на земельный участок прекращено в 2018 году. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
188 | ГКУ НСО "УКС" | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в г. Карасуке Карасукского района | НСО, Карасукский р-н, г. Карасук |  |  | Муниципальная собственность | 325399.99 | 7472.8076 |  | 14 мес. | 2.2965 | Принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | Земельный налог 5 472,83 тыс. руб. Прочие 1 999,9 тыс. руб. Право на земельный участок прекращено в 2018 году. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
189 | ГКУ НСО "УКС" | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в г. Искитиме | НСО, г. Искитим |  |  | Муниципальная собственность | 201612.93 | 2067.268 |  | 11 мес. | 1.0254 | Принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | Земельный налог 2067,27 тыс. руб. Право на земельный участок прекращено в 2018 году. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
190 | ГКУ НСО "УКС" | Строительство спортивного комплекса с игровым залом в р. п. Колывань Колыванского района | НСО, Колыванский р-н, р.п. Колывань |  |  | Муниципальная собственность | 127896.51 | 1655.17 |  | 3,5 мес. | 1.2941 | Принято решение о завершении строительства (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | Земельный налог 1 655,17 тыс. руб. Требуется принятие решения о строительстве объекта или списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
191 | ГКУ НСО "УКС" | Строительство спортивного комплекса в р.п. Линево Искитимского района: 1-й этап - спортивный зал, 2-й этап - стадион | НСО, Искитимский р-н, р.п. Линево |  |  | Муниципальная собственность | 144151.04 | 2207.28 |  | 10,5 мес. | 1.5312 | Принято решение о завершении строительства (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | Земельный налог 1 757,3 тыс. руб. ПИР 450,0 тыс. руб. Право на земельный участок прекращено в 2017 году. Требуется принятие решения о строительстве или списанию капитальных вложений (по методике списания затрат).
192 | ГКУ НСО "УКС" | Дворец игровых видов спорта по ул. Немировича-Данченко в Кировском районе | г. Новосибирск |  |  | Департамент физической культуры и спорта НСО | 2763135.66 | 10457.0092 |  | 16 мес. | 0.37845 | Принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | ПИР 7 803,25 тыс. руб. Прочие 2 653,76 тыс. руб. Право на земельный участок прекращено в 2015 году.Требуется принятие решения о строительстве или списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
193 | ГКУ НСО "УКС" | Строительство ФОК со спортивными залами ГАОУ среднего профессионального образования Новосибирской области Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске | г. Новосибирск |  |  | Департамент физической культуры и спорта НСО | 132181.74 | 1719.4321 |  | 22 мес. | 1.3008 | Принято решение о прекращении строительства (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | ПИР 696,8 тыс. руб. Прочие 1 022,6 тыс. руб. Требуется принятие решения о строительстве объекта или списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
194 | ГКУ НСО "УКС" | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса по ул.Аникина в Кировском районе г.Новосибирска | г.Новосибирск |  |  | Департамент физической культуры и спорта НСО | 784508.31 | 11153.9214 |  | 16 мес. | 1.4218 | Принято решение о прекращении строительства (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | ПИР 10 000 ,0 тыс. руб. Прочие 1 153,9 тыс. руб. Требуется принятие решения о строительстве объекта или списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
195 | ГКУ НСО "УКС" | РСЦ по ул. Заобская в г. Новосибирске | г.Новосибирск |  |  | Департамент физической культуры и спорта НСО | 384891.24 | 197.75 |  | 16,1мес. | 0.051378 | Принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | Прочие 197, 75 тыс. руб. Требуется принятие решения о строительстве объекта или списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
196 | ГКУ НСО "УКС" | Реконструкция нежилых помещений, расположенных по Красному проспекту, 74 под общежитие | г.Новосибирск |  |  | Минстерство образования науки и инновационной политики НСО, | 135508.1 | 8672.005 |  | 10 мес. | 6.3996 | Требуется принятие решения о строительстве объекта или списании капитальных вложений (по методике списания затрат). | ПИР 8 088,1 тыс. руб. Прочие 583,9 тыс. руб. Проектная документация находится на проверке в экспертизе. Требуется принятие решения о строительстве объекта.
197 | ГКУ НСО "УКС" | Реконструкция Новосибирского государственного театра музыкальной комедии | г.Новосибирск |  |  | Министерство культуры НСО | 6878836.79 | 30916.5395 |  | 36,5 мес. | 0.44944 | Требуется принятие решения о строительстве объекта. | ПИР 29 080,05 тыс. руб. Прочие 1 836,49 тыс. руб. Требуется принятие решения о строительстве объекта.
198 | ГКУ НСО "УКС" | Разработка проектной, сметной документации для объектов инжинерной инфраструктуры научно-технического парка Новосибирского Академгородка | г.Новосибирск |  |  |  |  | 75692.8157 |  | 12,5 мес. |  | Требуется принятие решения о строительстве объекта или списании капитальных вложений (по методике списания затрат). | ПИР 75 692 815,74 тыс. руб. Пиняты капитальные вложения от ФГУП "УЭВ. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
199 | ГКУ НСО "УКС" | Реконструкция административного здания по ул. Фрунзе, 21 | г.Новосибирск |  |  |  |  | 13741.86 |  | 12,3 мес. |  | Требуется принятие решения о строительстве объекта или списании капитальных вложений (по методике списания затрат). | Оборудование 133,9 тыс. руб. ПИР 750,64 тыс. руб. Прочие 12 563,5 тыс. руб. СМР 293,82 тыс. руб.
200 | ГКУ НСО "УКС" | Разработка типовой проектной документации по объектам здравоохранения |  |  |  |  | 8493.03 | 8493.0274 |  | 9 мес.; 3 мес. | 100 | Принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | ПИР 8 493,0 тыс. руб. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
201 | ГКУ НСО "УКС" | Разработка типовой проектной документации по объектам образования |  |  |  |  | 10600 | 10600 |  | 10 мес. | 100 | Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат). | ПИР 10 600,0 тыс. руб. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
202 | ГКУ НСО "УКС" | Разработка типовой проектной документации по объектам культуры |  |  |  |  | 7300 | 3012.7501 |  | 3 мес. | 41.2705 | Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат). | ПИР 3 012,7 тыс.руб. Ведется проектирование.
203 | ГКУ НСО "УКС" | Строительство дренажной системы в Каргатском районе | НСО, Каргатский р-н |  |  | Муниципальная собственность |  | 297.5356 |  | 1 мес. |  | Требуется принятие решения о строительстве объекта или списании капитальных вложений (по методике списания затрат). | ПИР 99,0 тыс. руб. Прочие 198,5 тыс. руб. Актуальность строительства дренажной системы отсутствует. Работы проводились для детского сада в Каргатском районе. Детский сад введен в эксплуатацию. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
204 | ГКУ НСО "УКС" | Строительство здания Новосибирской государственной научной библиотеки | г. Новосибирск |  |  | Министерство культуры НСО |  | 1436.0829 |  | 16,5 мес. |  | Требуется принятие решения о строительстве объекта или списании капитальных вложений (по методике списания затрат). | Земельный налог 282,95 тыс. руб. ПИР 928,8 тыс. руб. Прочие 224,33 тыс. руб. Право на земельный участок прекращено. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
205 | ГКУ НСО "УКС" | Молодежный комплекс в г.Обь южнее пос. Дорожников | НСО, г. Обь |  |  | Муниципальная собственность |  | 900 |  | 8,3 мес. |  | Принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | ПИР-900,0 тыс.руб. ГК на ПИР расторгнут. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
206 | ГКУ НСО "УКС" | Сузун Монетный двор | НСО, Сузунский р-н, р-п. Сузун |  |  | Муниципальная собственность |  | 589.725 |  | 6,1 мес. |  | Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат). | Земельный налог 589,73 тыс. руб. Прекращено право на земельный участок. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
207 | ГКУ НСО "УКС" | Водопровод р.Омь-п.Озеро-Карачи Чановского р-на | НСО, Чановский р-н, п. Озеро-Карачи |  |  | Муниципальная собственность |  | 5039.5665 |  | 10,6 мес. |  | Принято решение о передаче капитальных затрат администрации Чановского района (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | ПИР 2 527,3 тыс.руб.; СМР 2 036,602 тыс.руб.; Прочие 475,664 тыс.руб. В 2017 году направлено письмо в Администрацию района о предоставлении информации об обьекте и собственнике, получен ответ, о том что сведений о собственнике нет. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
208 | ГКУ НСО "УКС" | Водоснабжение г.Бердска | НСО, г. Бердск |  |  | Муниципальная собственность |  | 1853.9512 |  | 12,3 мес. |  | Принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | ГКУ НСО УКС приняты расходы по незавершенному строительству: ПИР 1791,257 тыс.руб.; Прочие 62,694 тыс.руб. В 2016 году направлено письмо Главе г. Бердска, получен ответ, что данный обьект не является муниципальной собственностью г. Бердска, в реестре муниципального имущества не числится, выполненные работы морально устарели. От приемки проектных работ отказались. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
209 | ГКУ НСО "УКС" | Восстановл. водозащитных дамб на р.Омь г.Куйбышев | НСО, г. Куйбышев |  |  | Муниципальная собственность |  | 34378.4316 |  | 3,5 мес. |  | Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат). | ПИР 968,204 тыс.руб.; СМР 32 535,822 тыс.руб.; Прочие 874,405 тыс.руб. В 2017 году в Администрацию г.Куйбышев направлен запрос о согласии принять капитальные вложения, получен отрицательный ответ. Требуется принятие решения об определении балансодержателя и передачи капитальных вложений, либо списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
210 | ГКУ НСО "УКС" | Котельная в р.п. Колывань | НСО, Колыванский р-н, р.п. Колывань |  |  | Муниципальная собственность |  | 32.5863 |  | 4,5 мес. |  | Принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | Прочие 32,59 тыс. руб. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
211 | ГКУ НСО "УКС" | Реконструкция водопроводной сети в с. Баган | НСО, Баганский р-н, с. Баган |  |  | Муниципальная собственность |  | 426.1156 |  | 6,5 мес. |  | Принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | ПИР 415,722 тыс.руб.; Прочие 10,393 тыс.руб. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
212 | ГКУ НСО "УКС" | Строительство системы водосн.с.Каменка | НСО, Новосибирский р-н, с. Каменка |  |  | Муниципальная собственность |  | 1000 |  | 5,1 мес. |  | Принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | Прочие 24,39 тыс.руб.; СМР 975,61 тыс.руб. В 2017 году направлено письмо в Администрацию Новосибирского района о собственнике земельного участка, получен ответ, о том что в реестре муниципального имущества информация отсутствует. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
213 | ГКУ НСО "УКС" | Берег.р-ты на р.Каргат в с.Набережное Каргатского | НСО, Каргатский р-н., с. Набережное |  |  | Муниципальная собственность |  | 1188.818 |  | 6,3 мес. |  | Принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | СМР 1 170,8 тыс. руб.; Прочие 18,0 тыс. руб. В 2017 году направлено письмо в Администрацию Каргатского райна о предоставлении информации о собственнике и земельном участке, получен ответ, что Беркутовский сельсовет не является собственником земельного участка. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
214 | ГКУ НСО "УКС" | Берегозащита Новосибирского водохранил.(Пашин лог) | НСО, Новосибирское водохранилище (участок 6,6-7,7 км выше Пашина лога) |  |  | Муниципальная собственность |  | 47165.9728 |  | 3,5 мес. |  | Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат). | ПИР 1 799,7 тыс. руб. СМР 44 419,6 тыс. руб. Прочие 946,6 тыс. руб. В 2016 году направлено письмо в Администрацию Новосибирского района, Главе Морского сельсовета о предоставлении информации о наличии земельного участка выделенного под данный обект, кому пренадлежит, состояние, сведения о собственнике. Получен ответ от администрации НСО, о том что в реестре муниципальной собственности информация отсутствует. Требуется принятие решения об определении балансодержателя и передачи капитальных вложений, либо списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
215 | ГКУ НСО "УКС" | Берегоукр. работы на р.Иня у ст."Совхозная" | НСО,в районе станции Савхозная |  |  | Муниципальная собственность |  | 1472.0006 |  | 7,5 мес. |  | Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат). | ПИР 251, 32 тыс. руб. СМР 27 908, 07 тыс. руб. Авторский надзор 52, 463 тыс. руб. Прочие 711,11тыс. руб. От Березовского сельсовета получен ответ, информация о земельном участке выделенном под данный объек отсутствует. По документам работы велись на территории БАСТ Южная, запрос вернулся, не находятся по юридическому адресуТребуется принятие решения об определении балансодержателя и передачи капитальных вложений, либо списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
216 | ГКУ НСО "УКС" | Берегоукр.уч.р.Иня с.Киик Тогучинского р-на | НСО, Тогучинский р-н, с. Киик |  |  | Муниципальная собственность |  | 28922.962 |  | 6,5 мес. |  | Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат). | ПИР 251, 32 тыс. руб. СМР 27 908, 07 тыс. руб. Авторский надзор 52, 463 тыс. руб. Прочие 711,11тыс. руб. В 2016 направлено письмо в Администрацию Тогучинского района, Главе Киикского сельсовета о предоставлении информации о собственнике и земельном участке. Получен ответ, о том что информация о собственнике отсутствует. От Администрации Заречного сельсовета получен ответ, о том что не являются балансодержателем объекта. Собственник не определен.Требуется принятие решения об определении балансодержателя и передачи капитальных вложений, либо списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
217 | ГКУ НСО "УКС" | Жилой дом в с.Криводановка | НСО, Новосибирский р-н, с. Криводановка |  | 1245000000003200539707100950 | Муниципальная собственность |  | 5197.2148 |  | 7,4 мес. |  | Принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | СМР 5 197,21 тыс.руб. В 2017 году направлено письмо в главе Криводановского сельсовета, ответ не получен. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат). Администрация Криводановского сельсовета ответ не предоставила.
218 | ГКУ НСО "УКС" | Жилой комплекс р.п.Горный | НСО, Тогучинский р-н, Р.П. Горный |  |  | Министерство культуры НСО |  | 1045.2582 |  | 18,3 мес. |  | Принято решение о списании затрат (протокол Правительства НСО №376/18-Вн от 29.08.2018г., Заключение Межведомственной комиссии по формированию целевойц функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственностиНовосибирской области от 17.08.2018 №5) | ПИР 1 033,728 тыс.руб.; Прочие 11,529 тыс.руб. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
219 | ГКУ НСО "УКС" | Дом-интернат для престарелых с.Коурак | НСО, Тогучинский р-н, с. Коурак |  |  | Министерство культуры НСО |  | 641.8784 |  | 10,6 мес. |  | Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат). | ПИР 636,983 тыс.руб.; Прочие 4,894 тыс.руб. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
220 | ГКУ НСО "УКС" | Здание Арбитражного суда г.Новосибирск | г. Новосибирск |  |  | Арбитражный суд НСО |  | 6307.6385 |  | 18,3 мес. |  | Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат). | Прочие-177,796 тыс.руб.; Оборудование-91,454 тыс.руб.; СМР-6 038,296 тыс.руб. В 2017 году направлено письмо о передаче капитальных вложений, получен ответ об отказе в приеме капитальных вложений ввиду отсутствия основания. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат). Не готовы принять капитальные вложения в виду отсутствия правовых оснований.
221 | ГКУ НСО "УКС" | Комплекс "Красные казармы" | г. Новосибирск |  |  | Муниципальная собственность |  | 752.946 |  | 26,5 мес. |  | Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат). | Прочие 752,95 тыс.руб. Выполнены инженерно-геологические, инженерно-геодезичесие изыскания, ГК на ПИР рассторгнут. Требуется принятие решения о списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
222 | ГКУ НСО "УКС" | Реконструкция здания по ул. Свердлова, 14 для размещения центра обработки вызовов 112 | г. Новосибирск |  |  | Департамент информатизации и развития информационных технологий | 687959.88 | 29579.6853 |  | 20 мес. | 26.9674 | Требуется принятие решения о строительстве объекта или списании капитальных вложений (по методике списания затрат). | ПИР 24 592,3 тыс. руб. Прочие 4 987,4 тыс. руб. Переданы капитальные вложения в сумме 155 945,2 тыс. руб. (1 этап) Передача остатка капитальных вложений возможна при условии завершения 2 этапа строительства. Требуется принятие решения о строительстве 2 этапа или списании капитальных вложений (по методике списания затрат).
223 | ГКУ НСО "УКС" | Новая ПС "Академическая", I этап, г. Новосибирск | г. Новосибирск |  |  | Министерство культуры НСО | 574150.27 | 342197.5918 |  | 6 мес | 59.6007 | Завершение строительства | Прочие 10 807,1 тыс. руб. СМР 326 004,6 тыс. руб. Прочие 365,9 тыс. руб. ПИР 5 000,0 тыс. руб. Земельный налог 20,0 тыс.руб. Передача капитальных вложений возможна после завершения строительства. После ввода объекта в эксплуатацию будут проведены все необходимые мероприятия для передачи капитальных вложений балансодержателю.
224 | ГКУ НСО ТУАД | Административное здание с подземной автостоянкой и зданием лабораторного корпуса по ул. Планетной в Дзержинском районе г. Новосибирска (лабораторный корпус, площадью 518,4 кв.м.) | 630015, г. Новосибирск, улица Планетная | 54:35:014085:279 54-54/001-54/001/598/2016-463/1 19.10.2016 | 54000308003231 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | 21249 | 14766.4352 | 2013 | 24 мес | 69 | Завершение строительства (реконструкции)
225 | ГКУ НСО ТУАД | Административное здание с подземной автостоянкой и зданием лабораторного корпуса по ул. Планетной в Дзержинском районе г. Новосибирска (административное здание, площадью 5145,5 кв.м.) | 630015, г. Новосибирск, улица Планетная | 54:35:014085:278 54-54/001-54/001/598/2016-464/1 20.10.2016 | 54000308003232 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | 310058.5 | 122137.4863 | 2013 | 24 мес | 39 | Завершение строительства (реконструкции)
226 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 25» | Незавершенный строительством объект - Хирургический корпус ГБУЗ НСО «ГКБ № 25» | 630075, город Новосибирск, улица А. Невского 1а | 54-54-01/343/2008-679, 54 АЕ 027039 от 14.05.2013, оперативное управление | 54001269002210 | Министерство здравоохранения Новосибирской области | 88 401,16400 |  | 1986 год |  |  | Вопрос об определении целевой функции объектов незавершенного строительства рассматривался на заседаниях Межведомственной комиссии по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области. Минздрав НСО предлагает передачу объектов в казну Новосибирской области в целях дальнейшего сноса объектов. Ориентировочная стоимость мероприятий по сносу составляет 25 миллионов рублей.
227 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 25» | Незавершенный строительством объект-здание теплового центрального пункта | 630075, город Новосибирск, улица А. Невского 1а | 54:35:041805:11, 54 АЕ 026233 от 14.05.2013, оперативное управление | 54001269002208 | Министерство здравоохранения Новосибирской области | 1 336,60000 |  | 1987 год |  |  | Вопрос об определении целевой функции объектов незавершенного строительства рассматривался на заседаниях Межведомственной комиссии по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области. Минздрав НСО предлагает передачу объектов в казну Новосибирской области в целях дальнейшего сноса объектов. Ориентировочная стоимость мероприятий по сносу составляет 25 миллионов рублей.
228 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 25» | Рентгеновское отделение (объект незавершенного строительства) | 630075, г. Новосибирск, ул. Власова, 1/1 | 54-54-01/226/2010-453, 54 АЕ 026213 от 14.05.2013, оперативное управление | 54001269002209 | Министерство здравоохранения Новосибирской области | 1 471,28120 |  | 1987 год |  |  | Вопрос об определении целевой функции объектов незавершенного строительства рассматривался на заседаниях Межведомственной комиссии по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Новосибирской области. Минздрав НСО предлагает передачу объектов в казну Новосибирской области в целях дальнейшего сноса объектов. Ориентировочная стоимость мероприятий по сносу составляет 25 миллионов рублей.
229 | ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» | Объект незавершенного строительства (Корпус перинатального центра) | г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 130. | 54:35:052415:590 | 54000228020881 | Министерство здравоохранения Новосибирской области | 2500000 | 771490.504 | 2012 год | 2019-2021 | 40 | Завершение строительства
230 | ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 34» | Лечебный корпус ГБУЗ НСО «ГКБ №34» | г. Новосибирск, ул. Титова,18 | 54-54-01/343/2008-517 от 21.02.2014 | 54000000009226 | Министерство здравоохранения Новосибирской области | 63227.2 |  | 1986 год |  | 26 | Завершение строительства
231 | ГБУ НСО «Специализированнное монтажно-эксплуатационное учреждение» | Производственная база СМЭУ ГУВД НСО | Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Коченево, ул. Юбилекйная, д. 1 | 54:11:040148:394/54-54-12/001/2007-226 от 26.02.2007 | 54001299000017 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | 400 | 334 | 1989 год |  | 18 | Завершение строительства | общая площадь 116,2 кв.м.