Утвержден

постановлением

Правительства Новосибирской области

от _________ № _______

Отчет об исполнении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области на 2019 год

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 29.12.2018 № 571-п с изменениями от 29.07.2019 г. №285-п и от 24.12.2019 г. №497-п.

В реализации Программы фактически приняли участие 156 организаций (в 2018 году – 148 организаций), из них 134 медицинские организации – в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее – ТП ОМС) (в 2018 году – 125 организаций), 22 учреждения, не работающих в системе обязательного медицинского страхования (далее – ОМС).

Имеются расхождения в значениях показателей с данными перечня медицинских организаций, являющимся приложением к Программе. В реализации Программы принимали участие 179 учреждений, из них 158 – в рамках реализации ТП ОМС. Отклонение количества медицинских организаций связано со следующим:

незаключенными договорами у тринадцати медицинских организаций на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС;

неосуществлением деятельности в сфере ОМС девяти медицинских организаций при заключенных договорах на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС.

исключение из реестра двух медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС.

включение в перечень трех медицинских организаций, не осуществлявших деятельность в системе ОМС в 2019 году, но имевших остатки средств ОМС на счетах по состоянию на 01.01.2019.

Стоимость Программы утверждена в сумме 49 615 507,85 тыс. рублей, в том числе, за счет средств областного бюджета Новосибирской области – 11 982 658,85 тыс. руб., за счет средств ОМС – 37 632 849,0 тыс. руб., в том числе:

затраты на оказание медицинской помощи – 49 248 509,25 тыс. руб.;

затраты на ведение дел страховых медицинских организаций – 366 998,6 тыс. руб.

Сводная информация о кассовом исполнении Программы по источникам её финансового обеспечения представлена в Приложении № 2 к настоящему Отчёту.

В 2019 году на реализацию Программы направлено 47 509 383,3 тыс. руб., исполнение составило 95,76%.

По источникам финансирования исполнение представлено следующим образом:

реализация ТП ОМС выполнена на 98,71%;

реализация Программы за счет средств областного бюджета Новосибирской области 86,47%.

| № п/п | Наименование источника | Финансовое обеспечение Программы по источникам (тыс. руб.) |  | % исполнения от утвержденного |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержденное | фактическое |  |
| 1. | Средства областного бюджета НСО | 11 982 658,85 | 10 361 422,65 | 86,47 |
| 2. | Средства ОМС | 37 632 849,00 | 37 147 960,67 | 98,71 |
|  | Всего | 49 615 507,85 | 47 509 383,32 | 95,76 |

Выполнение объемных показателей

В рамках реализации Программы выполнение объемных показателей медицинской помощи представлено следующим образом:

скорая медицинская помощь (вызовы) за счет средств областного бюджета Новосибирской области – утверждено 0,025 вызова на 1 жителя, фактически исполнено 0,021 вызова на 1 жителя, процент исполнения – 82,57%;

скорая медицинская помощь (вызовы) за счёт средств обязательного медицинского страхования – утверждено 0,33 вызовов на 1 застрахованное лицо, фактический объем скорой медицинской помощи составил 0,314 вызова на 1 застрахованное лицо, процент исполнения от утвержденного норматива 95,08%;

амбулаторно-поликлиническая помощь (посещения) за счёт средств областного бюджета Новосибирской области – утверждено 0,479 посещений на 1 жителя, фактически оказано помощи – 0,482 посещений, процент исполнения составил 100,67%;

амбулаторно-поликлиническая помощь (посещения с профилактической целью, разовые и в неотложной форме) за счёт средств обязательного медицинского страхования – утверждено 2,88 посещений на 1 застрахованное лицо, фактически оказано помощи – 3,82 посещений, процент исполнения составил 132,64%;

амбулаторно-поликлиническая помощь (обращения) за счёт средств областного бюджета Новосибирской области – утверждено 0,1001 обращений на 1 жителя, фактически оказано помощи 0,0936 обращений, процент исполнения составил 93,52%;

амбулаторно-поликлиническая помощь (обращения) за счёт средств обязательного медицинского страхования – утверждено 1,77 обращений на 1 застрахованное лицо, фактически оказано помощи 1,34 обращений, процент исполнения составил 75,56%.

Дефицит врачебных кадров в районах Новосибирской области приводит к тому, что врачебный прием ведется средним медицинским персоналом. Посещения к среднему медицинскому персоналу по поводу заболевания относятся к посещениям с профилактической целью. Указанная причина привела к дисбалансу

в исполнении объёмных показателей по амбулаторно-поликлинической помощи в сторону увеличения доли посещений с профилактической целью.

стационарная помощь (случаи госпитализации) за счёт средств областного бюджета Новосибирской области – утверждено 0,00858 случаев на 1 жителя, фактически получено помощи 0,00894 случаев на 1 жителя, процент исполнения составил 104,17%;

стационарная помощь (случаи госпитализации) за счёт средств обязательного медицинского страхования – утверждено 0,17443 случаев на 1 застрахованное лицо, фактически получено помощи 0,19249 случаев на 1 застрахованное лицо, процент исполнения составил 110,36%.

Перевыполнение объёмных показателей связано с оказанием экстренной медицинской помощи медицинскими организациями, такими как больницы скорой медицинской помощи, детскими больницами, родильными домами, а также медицинскими организациями федерального подчинения и частными медицинскими организациями.

медицинская помощь в условиях дневного стационара (случаи лечения) за счёт средств областного бюджета Новосибирской области – утверждено 0,002 случаев лечения на 1 жителя, фактически получено помощи 0,0022 случаев лечения, процент исполнения составил 109,81%;

медицинская помощь в условиях дневного стационара (случаи лечения) за счёт средств обязательного медицинского страхования – утверждено 0,062 случаев лечения на 1 застрахованное лицо, фактически получено помощи 0,073 случаев лечения, процент исполнения составил 118,2%. Связано с высокой востребованностью стационарзамещающей медицинской помощи.

Выполнение финансовых нормативов

1. Исполнение показателей, финансируемых из бюджета, по кассовым расходам медицинских организаций:

1) средняя стоимость 1 вызова скорой медицинской помощи – 1 935,5 руб. (утвержденная – 1 439,44 руб.), подушевой норматив финансирования вызова в расчете на 1 жителя исполнен на 112,39% и составил 39,96 руб. (утвержденный – 35,55 руб.);

2) фактическая стоимость 1 посещения – 467,52 руб. (утвержденная – 484,55 руб.), подушевой норматив финансирования посещений в расчете на 1 жителя исполнен на 97,18% и составил 225,44 руб. (утвержденный – 231,99 руб.);

3) фактическая стоимость 1 обращения составила 1 232,4 руб. (утвержденная – 1 405,03 руб.). Подушевой норматив финансирования обращений на 1 жителя исполнен на 82,02% и составил 115,37 руб. (утвержденный – 140,66 руб.);

4) средняя стоимость 1 случая в условиях круглосуточного стационара – 80 863,64 руб. (план – 83 116,88 руб.), подушевой норматив финансирования в расчете на 1 жителя исполнен на 101,33% и составил 722,71 руб. (утвержденный – 713,24 руб.);

5) средняя стоимость 1 случая лечения в дневном стационаре составила 13 355,79 руб. (план – 14 350,05 руб.), подушевой норматив финансирования в расчете на 1 жителя исполнен на 105,36% и составил 29,33 руб. (утвержденный – 27,84 руб.);

6) средняя стоимость 1 койко-дня по паллиативной помощи в условиях круглосуточного стационара – 2 647,54 руб. (план – 2 964,92 руб.), подушевой норматив финансирования в расчете на 1 жителя исполнен на 80,24% и составил 17,87 руб. (утвержденный – 22,27 руб.).

Отклонения указанных выше показателей обусловлены смещением фактических кассовых расходов между видами помощи и общим объёмам исполнения в части средств областного бюджета Новосибирской области.

2. Исполнение показателей ТП ОМС по кассовым расходам медицинских организаций:

1) средняя стоимость 1 вызова скорой медицинской помощи составила 2 024,73 руб. при утвержденном показателе – 2 637,96 руб. Подушевой норматив финансирования в расчете на 1 застрахованного исполнен на 72,98% и составил 634,98 руб. (запланировано – 870,11 руб.);

2) средняя стоимость 1 посещения с профилактической целью составила 577,87 руб. при утвержденном показателе – 542,99 руб. Подушевой норматив финансирования в расчете на 1 застрахованного исполнен на 141,04% и составил 2 205,60 руб. (запланировано – 1 563,82 руб.);

3) средняя стоимость 1 посещения по неотложной медицинской помощи составила 472,57 руб. при утвержденном показателе 685,6 руб. Подушевой норматив финансирования в расчете на 1 застрахованного исполнен на 54,72% и составил 210,09 руб. (запланировано – 383,94 руб.). Связано с диспропорцией кассовых расходов по амбулаторно-поликлинической помощи;

4) фактическая стоимость 1 обращения составила 1 562,73 руб. (утвержденная – 1 498,87 руб.). Подушевой норматив финансирования обращения на 1 застрахованного исполнен на 78,78% и составил 2 089,93 руб. (утвержденный – 2 653 руб.).

Дефицит врачебных кадров в районах Новосибирской области приводит к тому, что врачебный прием ведется средним медицинским персоналом. Посещения к среднему медицинскому персоналу по поводу заболевания относятся к посещениям с профилактической целью. Указанная причина привела к дисбалансу в исполнении объёмных показателей по амбулаторно-поликлинической помощи в сторону увеличения доли посещений с профилактической целью, что повлекло за собой увеличенные кассовые расходы медицинских организаций по финансированию профилактической помощи. Вместе с тем распределение кассовых расходов между видами амбулаторно-поликлинической помощи осуществлено медицинскими организациями не в полной мере пропорционально, что привело к превышению фактической стоимости профилактического посещения;

5) средняя стоимость 1 случая пребывания больного в круглосуточном стационаре составила 35 020,52 руб.  (план – 36 639,45 руб.). Подушевой норматив финансирования в расчете на 1 застрахованного по стационарной помощи исполнен на 105,48% и составил 6 741,19 руб. (запланировано – 6 391,02 руб.);

6) средняя стоимость 1 случая лечения в дневном стационаре – 16 004,31 руб. (план – 21 963,28 руб.). Подушевой норматив финансирования в расчете на 1 застрахованного исполнен на 86,13% и составил 1 172,84 руб. (запланировано – 1 361,72 руб.).

Перевыполнение объёмных показателей сопровождалось кассовыми расходами на уровне ниже нормативного, что привело к снижению средней стоимости случая и подушевого норматива соответственно.

Сводная информация об исполнении нормативов Программы за 2019 год представлена в Приложении №1 к настоящему отчёту.

Финансовое обеспечение Программы

по кассовым расходам медицинских организаций

На приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, из средств областного бюджета Новосибирской области было приобретено санитарного транспорта на сумму 21 056,3 тыс. руб. или 98,02% от утвержденной Программой суммы (21 513,0 тыс. руб.).

На высокотехнологическую медицинскую помощь из средств областного бюджета Новосибирской области было направлено 256 285,80 тыс. руб. (план – 256 887,6 тыс. руб.), что составило 99,77% от запланированных средств.

Высокотехнологичная помощь была также оказана в рамках территориальной программы ОМС на сумму 1 922 551,60 тыс. руб. (план – 1 577 500,7 тыс. руб.), что составило 121,87% от запланированных средств.

На исполнение ТП ОМС в 2019 году из средств областного бюджета Новосибирской области были направлены страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения в размере 13 148 465,8 тыс. руб.

Финансирование медицинской помощи составило:

на скорую медицинскую помощь – 1 901 514,48 тыс. руб. или 74,52% от утвержденных средств;

на амбулаторно-поликлиническую помощь – 13 653 207,96 тыс. руб. или 101,02% от утвержденных средств;

на оказание стационарной помощи – 21 280 680,01 тыс. руб. (105,06% от утвержденных средств);

на медицинскую помощь, оказываемую в дневных стационарах – 3 387 483,87 тыс. руб. (86,51 % от утвержденных средств).

Финансовое обеспечение Программы по видам помощи и источникам финансирования представлено в таблице:

| № п/п | Финансовое обеспечение ТПГГ | план | факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (тыс. руб.) |  |  |  |
| 1 | Средства бюджета субъекта – всего | 11 961 145,85 | 10 361 422,65 | 86,47 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на скорую помощь | 99 707,59 | 112 053,78 | 112,38 |
|  | на амбулаторно-поликлиническую помощь | 1 045 076,42 | 955 788,44 | 91,46 |
|  | на стационарную помощь | 2 000 277,45 | 2 026 847,14 | 101,33 |
|  | на дневной стационар | 78 074,06 | 82 258,34 | 105,36 |
|  | на высокотехнологическую помощь | 256 887,60 | 256 285,80 | 99,77 |
|  | на паллиативную медицинскую помощь | 62 446,66 | 50 112,70 | 80,25 |
|  | на иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 8 418 676,07 | 6 856 990,15 | 81,45 |
|  | на приобретение медицинского оборудования | 21 513,00 | 21 086,30 | 98,02 |
| 2 | Средства ОМС – всего | 37 632 849,00 | 37 147 960,67 | 98,71 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на скорую помощь | 2 452 082,20 | 1 789 460,70 | 77,7 |
|  | на амбулаторно-поликлиническую помощь | 12 965 549,90 | 12 697 419,52 | 101,87 |
|  | на стационарную помощь | 18 010 715,70 | 18 997 547,07 | 105,48 |
|  | на дневной стационар | 3 837 502,60 | 3 305 225,53 | 86,13 |
|  | на затраты административно-управленческого персонала системы ОМС (затраты на АУП СМО) | 366 998,60 | 358 307,85 | 97,63 |
| 3 | Всего на Программу | 49 615 507,85 | 47 509 383,32 | 95,76 |

Необходимо отметить, что медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь в различных условиях, имеют возможность направлять заработанные средства в соответствии со структурой утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности, а не в соответствии с нормативами, утвержденными Программой.

Фактические показатели, представленные в пояснительной записке, рассчитаны на основе формы №62 «Сведения об оказании и ресурсном обеспечении медицинской помощи населению» и численности населения Новосибирской области по состоянию на 01.01.2018 в количестве 2 804 494 человек, и сведений о численности застрахованных граждан по ОМС в количестве 2 818 129 человек.