**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к проекту постановления Правительства Новосибирской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 № 199-п»

Проект постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 № 199-п» (далее – проект постановления, Программа) разработан в целях:

- уточнения плановых значений целевых индикаторов, являющихся показателями региональных программ, на период 2023-2025 годов с учетом фактически достигнутых результатов за 2022 год;

- приведения объемов финансового обеспечения Программы с учетом Закона Новосибирской области от 23.12.2022 № 307-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 12.07.2023 № 353-ОЗ).

Общий объем финансирования по мероприятиям государственной программы на 2023 год составляет 86 983 252,6 тыс. руб., что на 1 952 500,3тыс. руб. больше уровня финансирования действующей Программы, на 2024 год – 91 250 227,1 тыс. руб., на 2025 год – 94 204 447,8 тыс. руб.

**Изменения 2023 года**

**В подпрограмме 1 «**Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» – увеличен объем бюджетных ассигнований (далее – БА) на 2 381,5 тыс. руб., а именно:

- по основному мероприятию 1.3.4 «Осуществление иммунизации в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» снижено на 3,1 тыс. руб. на основании протоколов заседания Правительства об отзыве лимитов бюджетных обязательств;

- основное мероприятие 1.1.3 «Предоставление услуг в сфере здравоохранения по организационно-методическому руководству и координации деятельности медицинских организаций по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья, в т.ч. детского населения» увеличено на 2 384,7 тыс. руб. в связи с финансовым обеспечением повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

**В подпрограмме 2** «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской эвакуации» – увеличен объем бюджетных ассигнований (далее – БА) на 727 137,9 тыс. руб., а именно:

- по основному мероприятию 2.1.1 «Внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний» - увеличено на 17 785,9 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности и оплату неисполненных бюджетных обязательств по исполнению мероприятия 2.1.1.1 «Внедрение современных схем обследования и лечения детей с онкогематологической патологией» по результатам 2022 года;

- по основному мероприятию 2.1.2 «Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» - увеличено на 421 744,4 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности и оплату неисполненных бюджетных обязательств по исполнению мероприятия 2.1.2.1 «Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи» в сумме 109 610,0 и мероприятия 2.1.2.2 «Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)» в сумме 312 134,3 тыс. руб. по результатам 2022 года;

- по основному мероприятию 2.3.1 «Внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека» уменьшено на 5,6 тыс. руб. на основании протоколов заседания Правительства об отзыве лимитов бюджетных обязательств;

- по основному мероприятию 2.6.3 «Выполнение государственного задания на оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях» увеличено на 2 214,5 тыс. руб. в связи с финансовым обеспечением повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы

- по основному мероприятию 2.8.2 «Реализация мер, направленных на обеспечение отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новосибирской области, льготной стоматологической помощью, глазным протезированием, слуховыми аппаратами» уменьшено на 152 тыс. руб. на основании протоколов заседания Правительства об отзыве лимитов бюджетных обязательств;

- по основному мероприятию 2.11.1 «Выполнение государственного задания на оказание специализированной медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи (в том числе санитарно-авиационной эвакуации), не входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования» увеличено на 285 566,5 тыс. руб. в связи с финансовым обеспечением повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

**В подпрограмме 4** «Охрана здоровья матери и ребенка» **–** увеличен объем БА на 11 963,4 тыс. руб., а именно:

- по основному мероприятию 4.2.6 «Реализация мер, направленных на содержание в государственных медицинских организациях Новосибирской области детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет» увеличено на 11 956,2 тыс. руб. в связи с финансовым обеспечением повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы;

- по основному мероприятию 4.2.7 «Обеспечение и изготовление специальных продуктов молочного питания разнообразного ассортимента для обеспечения детей в возрасте до трех лет» увеличено на 1 902,9 тыс. руб. в связи с финансовым обеспечением повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы;

- основное мероприятие 4.2.2. «Внедрение современных методов раннего выявления нарушений развития ребенка» уменьшено на 176,7 тыс. руб. на основании протоколов заседания Правительства об отзыве лимитов бюджетных обязательств;

- основное мероприятие 4.2.3. «Внедрение современных методов лечения детей в возрасте от 0 до 18 лет с тяжелой генетической патологией (муковисцидоз, мукополисахаридоз)» уменьшено на 1718,8 тыс. руб. на основании протоколов заседания Правительства об отзыве лимитов бюджетных обязательств.

**В подпрограмме 5** «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» – увеличен объем БА на 18 698,3 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности и оплату неисполненных бюджетных обязательств на исполнение основного мероприятия 5.1.4 «Обеспечение медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации, медицинскими изделиями» по результатам 2022 года.

**В подпрограмме 6** «Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям» – увеличен объем БА на 2 529,6 тыс. руб. на реализацию основного мероприятия 6.1.1 «Развитие сети медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, в том числе детям» на финансовое обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

**В подпрограмме 7** «Кадровое обеспечение системы здравоохранения" государственной программы Новосибирской области» увеличен 15 803,0 тыс. руб. на реализацию основного мероприятия 7.2.2. «Осуществление образовательного процесса в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов со средним профессиональным медицинским (фармацевтическим) образованием в соответствии с действующим государственным образовательным стандартом, действующим законодательством Российской Федерации» на финансовое обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

**В подпрограмме 8** «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» – увеличен объем БА на 8 790,8 тыс. руб., а именно:

- на основное мероприятие 8.1.1. «Реализация мер, направленных на обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан, имеющих право на их получение по рецепту врача бесплатно или со скидкой 50 процентов» уменьшено на 2 910,2 тыс. руб. на основании протоколов заседания Правительства об отзыве лимитов бюджетных обязательств;

- на основное мероприятие  8.1.2 «Реализация мер, направленных на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания определенных категорий граждан, проживающих на территории Новосибирской области» увеличено на 3 734,3 тыс. руб., в том числе увеличено на 4 996,0 тыс. руб. (погашение кредиторской задолженности и оплата неисполненных бюджетных обязательств по исполнению основного мероприятия 8.1.2 по результатам 2022 года) и уменьшено на 1 261,7 тыс. руб. на реализацию мероприятия «Организация обеспечения определенных категорий граждан, проживающих на территории Новосибирской области, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а так же специализированными продуктами лечебного питания» на основании протоколов заседания Правительства об отзыве лимитов бюджетных обязательств;

- на основное мероприятие 8.1.4 «Организационные мероприятия по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан. Формирование, размещение, хранение, учет, использование, пополнение, сбережение, освежение запасов материальных ценностей мобилизационного резерва» увеличено на 7 966,8 тыс. руб. на финансовое обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

**В подпрограмме 9** «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы Новосибирской области» – увеличен объем БА на сумму 3 527,0 тыс. руб. на реализацию основного мероприятия «Разработка, внедрение и сопровождение единой информационной системы в здравоохранении», в связи с дополнительной потребностью средств областного бюджета Новосибирской области на индексацию фондов оплаты труда прочих категорий работников бюджетной сферы.

**В подпрограмме 10** «Управление развитием отрасли. Структурные преобразования в сфере здравоохранения» – увеличен объем БА на сумму 955 193,2тыс. руб.

- по основному мероприятию 10.1.5 «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений Новосибирской области, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области» в 2023 году увеличено финансирование на сумму 427 963,0 тыс. руб. в связи с дополнительной потребностью в увеличении БА на реализацию основного мероприятия.

По основному мероприятию 10.1.6 «Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений» увеличено финансирование на 434 117,8 тыс. руб. за счет следующих мероприятий:

- мероприятие 10.1.6.1. «Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница» увеличены БА в 2023 году на 38 393,0 тыс. руб., в связи с возникшими в процессе строительства дополнительными работами на объекте, а также для заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями и поставку оборудования (введение объекта в эксплуатацию планируется в 2023 году);

- мероприятие 10.1.6.2. «Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кочковская центральная районная больница» увеличены БА на 56 800,0 тыс. руб. на реконструкцию корпуса № 2 площадью 996,3 кв. м, в котором разместятся терапевтическое и педиатрическое отделения, ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году;

- мероприятие 10.1.6.6. «Строительство реанимационно-операционного блока и приемного покоя, реконструкция помещений главного корпуса ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» уменьшены БА на 2,6 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности, обусловленной вводом объекта в эксплуатацию 20.12.2022;

- мероприятие 10.1.6.7. «Завершение строительства операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» (ул. Титова, 18)» - увеличены БА на 293 795,0 тыс. руб. для обеспечения ввода в эксплуатацию в текущем году. В связи с изменениями технических условий по подключению к сетям теплоснабжения на основании заключенного дополнительного соглашения № 2 от 29.11.2022 к Договору № 4122-Т-111217 от 07.04.2021 о подключении к системе теплоснабжения с АО «СИБЭКО», а также возникшей в связи с этим необходимостью размещения независимого источника теплоснабжения, проводится корректировка проектно-сметной документации, в том числе по выносу теплотрассы, корректировке вертикальной планировки земельного участка, дополнительным строительно-монтажным работам;

- мероприятие 10.1.6.8. «Водозаборная скважина на территории ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ» увеличены БА на 1 402,1 тыс. руб. исходя из уточненной потребности по расчетам по заключенному государственному контракту с ООО «Новосибирскводстрой», а также на дополнительные работы по водоподготовке объекта;

- мероприятие 10.1.6.9. «Реконструкция ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» в р.п. Колывань, Новосибирской области» увеличены БА в 2023 году на 163 366,5 тыс. руб., в 2024 году на 155 627,1 тыс. руб., уменьшены в 2025 году на 291 000,0 тыс. руб. в целях переноса срока ввода объекта в эксплуатацию на 2024 год по обращению генерального подрядчика ООО «АМТ-ГРУПП»;

- мероприятие 10.1.6.12 «Здание подстанции ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» в Первомайском районе» уменьшены БА в 2023 году и увеличены в 2024 году на 36 625,4 тыс. руб. на строительство здания подстанции службы скорой медицинской помощи на 5 машин по ул. Центральная, 121 в Первомайском районе;

- мероприятие 10.1.6.13 «Реконструкция Каргатский ЦРБ. Новый хирургический комплекс» перенесены БА с 2023 на 2024 год в сумме 108 010,8 тыс. руб. исходя из планируемого освоения в 2023 году по расчетам за разработку проектно-сметной документации и начало строительства объекта.

- введено новое мероприятие «Реконструкция поликлиники ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» объем БА направленных на реализацию мероприятия составил 15 000 тыс. руб.;

- введено новое мероприятие «Здание врачебной амбулатории в р.п. Посевная Черепановского района (ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ»)» объем БА направленных на реализацию мероприятия составил 10 000 тыс. руб.;

- по основному мероприятию 10.1.8 «Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» увеличено финансирование на сумму 76 754,0 тыс. руб., в том числе за счет мероприятия 10.1.8.1. «Замена фельдшерско-акушерских пунктов» где внесены изменения по следующим объектам:

1. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Юрты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская центральная районная больница» - увеличены БА на 200,0 тыс. руб. для заключения государственного контракта на проведение археологической экспертизы.

2. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Витаминка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «НКЦРБ» – уменьшены БА на 5 000,0 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности, обусловленной вводом объекта в эксплуатацию 28.12.2022.

3. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Петраки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Здвинская ЦРБ» – увеличены БА на 200,0 тыс. руб. для заключения государственного контракта на проведение археологической экспертизы.

4. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Холодное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Сузунская ЦРБ» – увеличены БА на 200,0 тыс. руб. для заключения государственного контракта на проведение археологической экспертизы.

5. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Старогорносталево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Здвинская ЦРБ» – уменьшены БА на 3 267,8 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности, обусловленной вводом объекта в эксплуатацию 27.02.2023.

6. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Веселый Кут Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Купинская ЦРБ» – увеличены БА на 200,0 тыс. руб. для заключения государственного контракта на проведение археологической экспертизы.

7. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Михайловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Купинская ЦРБ» – увеличены БА на 200,0 тыс. руб. для заключения государственного контракта на проведение археологической экспертизы.

8. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Асенкритово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Убинская ЦРБ» - увеличены БА на 200,0 тыс. руб. для заключения государственного контракта на проведение археологической экспертизы.

9. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Успенка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Татарская ЦРБ» - увеличены БА на 7 689,0 тыс. руб. для проведения торгов на выбор генерального подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ на объекте в соответствии с остатком стоимости строительства.

10. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Рощинский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Искитимская ЦРБ» – увеличены БА на 200,0 тыс. руб. для заключение государственного контракта на проведение археологической экспертизы.

11. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Воробьево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Колыванская центральная районная больница» – увеличены БА на 200,0 тыс. руб. для заключения государственного контракта на проведение археологической экспертизы.

12. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Троицкое Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Карасукская центральная районная больница» - увеличены БА на 342,0 тыс. руб. для завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

13. Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Зимовье Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Черепановская центральная районная больница» - увеличены БА на 200,0 тыс. руб. для заключения государственного контракта на проведение археологической экспертизы.

14. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Первотроицк Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Каргатская ЦРБ» – уменьшены БА на 8 422,6 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности, обусловленной вводом объекта в эксплуатацию 10.02.2023.

15. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Березово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская ЦРБ» - увеличены БА на 200,0 тыс. руб. для заключения государственного контракта на проведение археологической экспертизы.

16. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Индерь Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Доволенская центральная районная больница» - увеличены БА на 200,0 тыс. руб. для заключения государственного контракта на проведение археологической экспертизы.

17. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Осиновский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чулымская ЦРБ» – увеличены БА на 3 215,6 тыс. руб. в связи с необходимостью выполнения работ по устройству внутренних инженерных сетей (водоснабжение, канализация, электрические сети), монтаж охранно-пожарной сигнализации и ввода объекта в эксплуатацию.

18. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Таскаево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Искитимская центральная городская больница» – увеличены БА на 1 680,0 тыс. руб. для завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

19. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Чернаки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская центральная районная больница» - увеличены БА на 200,0 тыс. руб. для заключения государственного контракта на проведение археологической экспертизы.

20. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Орловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Татарская ЦРБ» - увеличены БА на 357,3 тыс. руб. для завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

21. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Дергаусово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская центральная районная больница» - увеличены БА на 200,0 тыс. руб. для заключения государственного контракта на проведение археологической экспертизы.

22. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Щербаки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Усть-Таркская центральная районная больница» - увеличены БА на 200,0 тыс. руб. для заключения государственного контракта на проведение археологической экспертизы.

23. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Большеречка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская ЦРБ» – увеличены БА на 200,0 тыс. руб. для заключения государственного контракта на проведение археологической экспертизы.

24. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Селикла Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Венгеровская ЦРБ» – увеличены БА на 200,0 тыс. руб. для заключения государственного контракта на проведение археологической экспертизы;

25. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Светлый Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Коченевская ЦРБ» – увеличены БА на 200,0 тыс. руб. для заключения государственного контракта на проведение археологической экспертизы.

26. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Малая Скирла Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кыштовская ЦРБ» – увеличены БА на 200,0 тыс. руб. для заключения государственного контракта на проведение археологической экспертизы.

27. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Двуречье Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «НКРБ № 1» – увеличены БА на 200,0 тыс. руб. для заключения государственного контракта на проведение археологической экспертизы.

28. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новотроицк Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Северная ЦРБ» – увеличены БА на 200,0 тыс. руб. для заключения государственного контракта на проведение археологической экспертизы.

29. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Новоникольск Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Усть-Таркская ЦРБ» – увеличены БА на 200,0 тыс. руб. для заключения государственного контракта на проведение археологической экспертизы.

30. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в аул Тебис Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чановская ЦРБ» – увеличены БА на 200,0 тыс. руб. для заключения государственного контракта на проведение археологической экспертизы.

31. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Серебрянское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чулымская ЦРБ» – увеличены БА на 200,0 тыс. руб. для заключения государственного контракта на проведение археологической экспертизы.

32. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Байкал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская центральная районная больница» – уменьшены БА на 1 883,5 тыс. руб.

33. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Большая Черная Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская центральная районная больница» - уменьшены БА на 2 076,6 тыс. руб.

34. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Никоново Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница» - уменьшены БА на 2 653,3 тыс. руб.

35. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Заливино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кыштовская ЦРБ» - уменьшены БА на 136,5 тыс. руб.

36. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Пушкарево Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Ордынская ЦРБ» - уменьшены БА на 528,8 тыс. руб.

37. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Базово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Чулымская ЦРБ» - уменьшены БА на 435,0 тыс. руб.

38. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Теренгуль Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Баганская ЦРБ» - уменьшены на 2 449,0 тыс. руб.

39. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в п. Советский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «ГКБ №2» - уменьшены БА на 1 556,2 тыс. руб.

40. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Дубровино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Мошковская ЦРБ» - уменьшены БА на 29,3 тыс. руб.

41. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Козино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Усть-Таркская ЦРБ» - уменьшены БА на 148,6 тыс. руб.

42. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Куриловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Черепановская ЦРБ» - уменьшены БА на 167,6 тыс. руб.

43. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Юрт-Акбалык Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Колыванская ЦРБ» уменьшены БА на 589,8 тыс. руб.

44. «Здание фельдшерско-акушерского пункта в ст. Зубково Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозёрская центральная районная больница» - уменьшены БА на 156,5 тыс. руб.

- по основному мероприятию 10.1.9 «Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» - уменьшено на 1 723,4 тыс. руб. на основании протоколов заседания Правительства об отзыве лимитов бюджетных обязательств;

- по основному мероприятию 10.1.10 «Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» - уменьшено на 1 856,0 тыс. руб. на основании протоколов заседания Правительства об отзыве лимитов бюджетных обязательств

- по основному мероприятию 10.2.2 «Обеспечение качества ресурсного сопровождения государственной судебно-медицинской деятельности» увеличено на 19 473,6 тыс. руб. на финансовое обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы;

- по основному мероприятию 10.2.3 «Обеспечение качества ресурсного сопровождения органов, осуществляющих санитарно-противоэпидемические мероприятия, направленные на улучшение условий жизни и создание эпидемиологического благополучия для населения Новосибирской области» увеличено на 464,2 тыс. руб. на финансовое обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

**В подпрограмме 13** «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области» – уменьшен объем БА на сумму 407 329,2 тыс. руб. за счет основного мероприятия 13.1.2 «Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области». Внесены изменения в объемы финансирования на реализацию следующих объектов:

1. «Здание поликлиники смешанного типа мощностью 350 п/см с детским отделением на 120 п/см ГБУЗ НСО «Доволенская ЦРБ» – уменьшены БА на 119 000,0 тыс. руб. исходя из планируемого освоения в 2023 году на завершение строительства объекта, в том числе для расчета по заключенным государственным контрактам на выполнение строительно-монтажных работ, с ресурсоснабжающими организациями.

2. «Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в п. Мичуринский Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») – увеличены БА на 9 000,0 тыс. руб. в связи с изменениями технологических условий по подключению к ресурсоснабжающим системам, необходимостью корректировки проектно-сметной документации, оплаты дополнительных работ по наружным и внутренним инженерным сетям для обеспечения ввода в эксплуатацию.

3. «Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Садовый Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ") - увеличены БА на 7 357,0 тыс. руб. для оплаты выполнения дополнительных строительно-монтажных работ на объекте и обеспечения ввода в эксплуатацию.

4. «Здание врачебной амбулатории мощностью 150 п/см в с. Новолуговое Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКРБ №1») – уменьшены БА на 33 343,0 тыс. руб. исходя из планируемого освоения в 2023 году на завершение строительства объекта, в том числе для расчета по заключенным государственным контрактам на выполнение строительно-монтажных работ, с ресурсоснабжающими организациями.

5. «Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ГП № 18» мощностью 300 п/см – уменьшены БА на 40 703,6 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности, обусловленной вводом объекта в эксплуатацию 31.12.2022.

6. «Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» мощностью 100 посещений в смену в микрорайоне «Олимпийская слава» – БА на 10 030,0 тыс. руб. исходя из планируемого освоения в 2023 году на завершение строительства объекта, в том числе для расчета по заключенным государственным контрактам на выполнение строительно-монтажных работ, с ресурсоснабжающими организациями (получено разрешение на ввод от 15.03.2023).

7. «Здание поликлиники мощностью 300 п/см в с. Криводановка Новосибирского района (ГБУЗ НСО "НКЦРБ") – уменьшены бюджетные ассигнования в 2023 году на 17,2 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности, объект введен в эксплуатацию 12.12.2022.

8. «Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ» – перенесены БА с 2023 на 2024 год в сумме 387 085,0 тыс. руб. исходя из планируемого освоения в 2023 году по расчетам за разработку проектно-сметной документации и начало строительства объекта.

Кроме того, увеличены БА в размере 190 831,3 тыс. руб. по переходящим с 2022 года обязательствам по заключенным государственным контрактам, не обеспеченным лимитам в текущем году, по следующим объектам:

1. «Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Ложок Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКРБ № 1»)» в сумме 10 416,7 тыс. руб., оплата в 2022 г. не производилась по государственным контрактам.

2. «Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в п. Мичуринский Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ»)» в сумме 14 549 ,2 тыс. руб., оплата в 2022 году не производилась в связи с невыполнением строительно-монтажных работ.

3. «Здание врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в п. Тулинский Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ»)» в сумме 4 035, 6 тыс. руб., оплата в 2022 году не производилась в связи с невыполнением строительно-монтажных работ.

4. «Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в ст. Мочище Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ»)» в сумме 197,0 тыс. руб., оплата в 2022 году не производилась по государственному контракту с ГБУ НСО «ГВЭ НСО» от 01.06.2022 г. №ЛЭ00403.

5. «Здание поликлиники смешанного типа мощностью 750 п/см с детским отделением 250 п/см в р.п. Краснообск ГБУЗ НСО «НКЦРБ» - перенесены бюджетные ассигнования с 2024 на 2023 год в сумме 67 570,2 тыс. руб., а также выделены дополнительные средства областного бюджета - 428 743,6 тыс. руб. для обеспечения ввода объекта в 2023 году (под опережающее финансирование).

6. «Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ» - перенесены БА с 2023 на 2024 год в сумме 321 822,8 тыс. руб. исходя из возможности освоения в 2023 году.

**Изменения 2024 года**

**В подпрограмме 2 «**Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской эвакуации».

С 2024 года планируется изъятие и (или) забор костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский клинический центр крови» в связи с чем Программа дополнена новым основным мероприятием 2.9.2 «Обеспечение расходов по оплате проезда донора костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток к месту изъятия костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток и обратно».

**В подпрограмме 10** «Управление развитием отрасли. Структурные преобразования в сфере здравоохранения» – увеличен объем БА на сумму 409 593,3 тыс. руб. за счет переноса с 2023 года на реализацию мероприятия 10.1.6 «Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений»:

- мероприятие 10.1.6.2. «Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кочковская центральная районная больница» увеличен БА на 94 330,0 тыс. руб.

- мероприятие 10.1.6.9. Реконструкция ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» в р.п. Колывань, Новосибирской области увеличены БА на 155 627,1 тыс. руб. в целях переноса срока ввода объекта в эксплуатацию на 2024 год по обращению генерального подрядчика ООО «АМТ-ГРУПП»;

- мероприятие 10.1.6.12 «Здание подстанции ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» в Первомайском районе» уменьшены БА в 2023 году и увеличены в 2024 году на 36 625,4 тыс. руб. на строительство здания подстанции службы скорой медицинской помощи на 5 машин по ул. Центральная, 121 в Первомайском районе;

- мероприятие 10.1.6.13 «Реконструкция Каргатский ЦРБ. Новый хирургический комплекс» перенесены БА с 2023 на 2024 год в сумме 108 010,8 тыс. руб. исходя из планируемого освоения в 2023 году по расчетам за разработку проектно-сметной документации и начало строительства объекта;

- введено новое мероприятие «Реконструкция поликлиники ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» объем БА направленных на реализацию мероприятия составил 15 000 тыс. руб.

**В подпрограмме 13** «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области» – увеличен объем БА на сумму 711 337,6 тыс. руб. за счет переноса с 2023 года на реализацию основного мероприятия 13.1.2 «Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области» по объектам:

1. «Реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ» - в сумме 391 822,8 тыс. руб. исходя из возможности освоения в 2023 году.

2. «Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ» – в сумме 387 085,0 тыс. руб. исходя из планируемого освоения в 2023 году по расчетам за разработку проектно-сметной документации и начало строительства объекта.

По объекту «Здание поликлиники смешанного типа мощностью 750 п/см с детским отделением 250 п/см в р.п. Краснообск ГБУЗ НСО «НКЦРБ» - перенесены БА с 2024 на 2023 год в сумме 67 570,2 тыс. руб. для обеспечения ввода объекта в 2023 году (под опережающее финансирование);

**Изменения 2025 года**

**В подпрограмме 10 «**Управление развитием отрасли. Структурные преобразования в сфере здравоохранения» – уменьшен объем БА на сумму 442 130,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия 10.1.6 «Строительство и реконструкция медицинских организаций, в том числе вспомогательных зданий и сооружений»:

- мероприятие 10.1.6.2. «Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кочковская центральная районная больница» уменьшены БА на 151 130,0 тыс. руб. на реконструкцию корпуса № 2 площадью 996,3 кв. м, в котором разместятся терапевтическое и педиатрическое отделения, ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году;

- мероприятие 10.1.6.9. Реконструкция ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» в р.п. Колывань, Новосибирской области уменьшены в 2025 году на 291 000,0 тыс. руб. в целях переноса срока ввода объекта в эксплуатацию на 2024 год по обращению генерального подрядчика ООО «АМТ-ГРУПП».

Относительно корректировки целевых индикаторов (далее – ЦИ) государственной программы с учетом предложений и замечаний министерства экономического развития Новосибирской области и Законодательного собрания Новосибирской области сообщаем следующее.

Скорректированы следующие плановые значения:

1) ЦИ 3 «Смертность от всех причин» на 2023-2025 годы с учетом сложившейся динамики за последние 3 года (2020 год – 15,3 случаев на 1000 населения; 2021 год -17 случаев на 1000 населения; 2022 - 13,8 случаев на 1000 населения).

2) ЦИ 4 «Смертность населения трудоспособного возраста» на 2023-2025 годы с учетом сложившейся динамики за последние 3 года (2020 год - 552,76 случаев на 100 тыс. населения; 2021 год – 623,6 случаев на 100 тыс. населения; 2022 год - 540,4 случаев на 100 тыс. населения), целесообразность корректировки показателей ЦИ 3 и ЦИ 4 обусловлена, также тем что, в среднесрочной перспективе пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) окажет длительное негативное воздействие на экономическую активность в мире, с высокой вероятностью будет иметь негативные демографические тенденции;

3) ЦИ 6. «Смертность от дорожно-транспортных происшествий» на 2023-2025 годы с учетом сложившейся динамики за последние 3 года (2020 год - 8,7 случаев на 100 тыс. населения; 2021 год – 8,4 случаев на 100 тыс. населения; 2022 год - 8,4 случаев на 100 тыс. населения), а также регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Новосибирская область)»;

4)  ЦИ 7 «Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)» на 2023-2024 годы установлено в соответствии с региональной программой «Борьба с онкологическими заболеваниями», плановое значение ЦИ на 2025 год установлено на уровне 2024 года;

5) ЦИ 9 «Смертность от туберкулеза» на 2023-2025 годы с учетом сложившейся динамики за последние 3 года (2020 год - 10,8 случаев на 100 тыс. населения; 2021 год – 10,10 случаев на 100 тыс. населения; 2022 год - 7,9 случаев на 100 тыс. населения);

6) ЦИ 10 «Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, – активный туберкулез» на 2023-2024 годы с учетом сложившейся динамики за последние 3 года (2020 год - 71,7 случаев на 100 тыс. населения; 2021 год – 62,1 случаев на 100 тыс. населения; 2022 год - 58,2 случаев на 100 тыс. населения);

7) ЦИ 18 «Обеспеченность паллиативными койками» и ЦИ 116 «Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи» на 2023-2025 годы установлено в соответствии с региональной программой «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Новосибирской области на 2020 - 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 18.08.2020 № 343-п;

8) ЦИ 28 «Подушевой норматив финансирования за счет средств территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области» с учетом установлены в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области;

9) ЦИ 91 «Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» на 2023-2025 годы с учетом сложившейся динамики за последние 3 года (2020 год – 1,4 %; 2021 год – 4,23 %; 2022 год - 3,7%);

10) ЦИ 103 «Число абортов» на 2023-2025 годы учетом сложившейся динамики за последние 3 года (2020 год - 20 на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет; 2021 год – 17,4; 2022 год - 16,6);

11) ЦИ 109 «Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре (доля (%) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре)» на 2023-2024 годы учетом сложившейся динамики за последние 3 года (2020 год – 89,5 %; 2021 год – 88,7 %; 2022 год - 88,5%);

12) ЦИ 110 «Больничная летальность детей (доля умерших детей от числа поступивших в медицинские организации)» на 2023-2025 годы с учетом сложившейся динамики за последние 3 года (2020 год – 0,26 %; 2021 год – 0,22 %; 2022 год - 0,74%);

13) ЦИ 122 «Число медицинских работников, получателей единовременных и компенсационных денежных выплат, и компенсаций» на 2023-2025 годы с учетом увеличения получателей единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек Новосибирской области с 121 до 125 человек (на основании заявки Новосибирской области);

14) плановые значения ЦИ 141 «Доля государственных учреждений, оснащенных новым оборудованием, мебелью, оргтехникой, от общего числа государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области (ежегодно)» и ЦИ 142 «Доля государственных учреждений, в которых проведены ремонтные работы, от общего числа государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области (ежегодно)» на 2023 год скорректированы на основании уточнённых заявок, поступивших от медицинских организаций, учреждений.

Принятие предлагаемого проекта постановления не повлечет изменение, признание утратившими силу иных нормативных правовых актов.

Предлагаемый проект постановления Правительства Новосибирской области не подлежит оценке регулирующего воздействия, поскольку не устанавливает новые и не изменяет ранее предусмотренные нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также не устанавливает, не изменяет и не отменяет ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

И.о. министра здравоохранения

Новосибирской области Е.А. Аксенова

Е.Н. Бацай

(383) 238 62 94