**Министерство СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**

к проекту распоряжения Правительства Новосибирской области

«О выделении средств»

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 на территории Новосибирской области в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области от 21.10.2020 № 43/3 министерством строительства Новосибирской области подготовлен проект распоряжения Правительства Новосибирской области «О выделении средств».

Итоговая сумма средств, необходимая для осуществления бюджетных инвестиций на завершение строительства объекта «Реконструкция и оснащение акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения перинатального центра Новосибирской области» и обеспечения ввода в эксплуатацию в 2020 году для последующего размещения больных коронавирусной инфекцией COVID-2019, составляет 75 046,1 тыс.рублей,  что подтверждается проектной документацией, сметами, локальными сметными расчетами в составе проектной документации том 11 2020-01-02-СМ (заказчик ГКУ НСО «УКС», исполнитель ООО «Сибстройпроект») и положительными заключениями государственной экспертизы по объекту «Реконструкция и оснащение акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения перинатального центра Новосибирской области» от 19.11.2018 г. № 00198-18/ОГЭ-15439/05; от 22.11.2019 г. № 00386-19/ОГЭ-15439/05.

Планируется выполнить следующие виды работ на сумму 75 046,1 тыс.рублей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование видов работ** | **Номера сметных расчетов (смет)** | **Разделы проектной документации** | **Стоимость (руб.)** |
| 1 | Корректировка систем водопровода и канализации в помещениях: ЦСО на 3-м этаже, дезинфекционном отделении , в помещении утилизации отходов и в прачечной в связи с изменением точек подключения оборудования | 02-01-05 | Раздел ПД:  Шифр 282-2017/ОК-ИОС2,3 | 432 994,80 |
| 2 | Изготовление и монтаж каркасов для установки медицинского оборудования в комнате чистых помещенияй в связи с изменением габаритов медицинских мониторов | 02-01-01 | Раздел ПД:  Шифр 282-2017/ОК-АР | 100 000,00 |
| 3 | Подключение пожарных клапанов V=220В по замечаниям НИИ пожарной безопасности | 02-01-17 | Раздел ПД:  Шифр 282-2017/ОК-АР | 6 070 110,00 |
| 4 | Изменение проектного решение пожарной сигнализации, автоматизация водопровода и канализации, система оповещения и управление эвакуацией по замечаниям НИИ пожарной безопасности | 02-01-21 | Раздел ПД:  Шифр 282-2017/ОК-ИОС1 | 6 747 049,20 |
| 5 | Приобретение и монтаж дополнительного оборудования системы электроснабжения для повышения качества электроснабжения медицинского оборудования | 02-01-14 | Раздел ПД:  Шифр 282-2017/ОК-ИОС1 | 1 698 336,00 |
| 6 | Приобретение и монтаж дверей в пожарные шкафы для переносных лестниц пожарных подразделений по замечаниям НИИ пожарной безопасности | 02-01-17/1 | Раздел ПД:  Шифр 282-2017/ОК-ПБ | 160 000,00 |
| 7 | Приобретение и монтаж автономных установок пожаротушения электрических щитов и шкафов (пиростикеры), кнопки элемента дистанционного управления по замечаниям НИИ пожарной безопасности | 02-01-17/2 | Раздел ПД:  Шифр 282-2017/ОК-ПБ | 2 401 346,80 |
| 8 | Дополнительное программное обеспечение для диспетчеризации инженерных систем | 02-01-11 | Раздел ПД:  Шифр 282-2017/ОК-ИОС1 | 69 636,00 |
| 9 | Дополнительные работы на внутриплощадочных сетях в связи с изменением точки подключения | 02-01-24 | Раздел ПД:  Шифр 282-2017/ОК-ИОС1 | 170 000,00 |
| 10 | Приобретение и монтаж дополнительных насосов и тепловых завес в связи с изменением тепловой нагрузки | 02-01-07 | Раздел ПД:  Шифр 282-2017/ОК-ИОС4 | 1 805 607,00 |
| 11 | Приобретение и монтаж системы автоматического водяного пожаротушения по замечаниям НИИ пожарной безопасности | 02-01-19 | Раздел ПД:  Шифр 282-2017/ОК-ИОС2,3 | 650 085,60 |
| 12 | Установка дополнительных замков (антипаника) на путях эвакуации по замечаниям НИИ пожарной безопасности | 02-01-21 | Раздел ПД:  Шифр 282-2017/ОК-ПБ | 2 803 128,00 |
| 13 | Дополнительные работы по благоустройству (облицовка подпорной стенки, асфальтирование территории ГБУЗ НСО «ГНОКБ») | 07-01-01 | Раздел ПД:  Шифр 282-2017/ОК-ПЗУ | 1 855 911,60 |
| 14 | ПНР Системы вентиляции | 09-01-02 | Раздел ПД:  Шифр 282-2017/ОК-ИОС4 | 17 178 646,94 |
| 15 | ПНР наружное электроснабжение | 09-01-03 | Раздел ПД:  Шифр 282-2017/ОК-ИОС1 | 886 726,07 |
| 16 | ПНР КЧП | 09-01-04 | Раздел ПД:  Шифр 282-2017/ОК-ИОС1 | 4 343 230,81 |
| 17 | ПНР систем АВК и АОВ | 09-01-05 | Раздел ПД:  Шифр 282-2017/ОК-ИОС4 | 2 823 596,80 |
| 18 | ПНР Сети связи | 09-01-06 | Раздел ПД:  Шифр 282-2017/ОК-ИОС5 | 4 461 083,47 |
| 19 | ПНР Электроснабжение внутреннее | 09-01-07 | Раздел ПД:  Шифр 282-2017/ОК-ИОС1 | 4 740 962,27 |
| 20 | ПНР Электроосвещение внутреннее | 09-01-08 | Раздел ПД:  Шифр 282-2017/ОК-ИОС1 | 2 575 700,82 |
| 21 | ПНР системы ЛГС | 09-01-09 | Раздел ПД:  Шифр 282-2017/ОК-ИОС7 | 3 312 390,31 |
| 22 | ПНР Локально-вычислительная сеть. Телефонизация | 09-01-11 | Раздел ПД:  Шифр 282-2017/ОК-ИОС5 | 3 640 807,33 |
| 23 | ПНР Система пожарной сигнализации | 09-01-12 | Раздел ПД:  Шифр 282-2017/ОК-ИОС5 | 3 149 911,93 |
| 24 | ПНР Система аудиовизуального сопровождения заседаний | 09-01-13 | Раздел ПД:  Шифр 282-2017/ОК-ИОС5 | 133 073,06 |
| 25 | ПНР Система беспроводной передачи данных | 09-01-14 | Раздел ПД:  Шифр 282-2017/ОК-ИОС5 | 435 771,39 |
| 26 | ПНР Система защиты информации | 09-01-15 | Раздел ПД:  Шифр 282-2017/ОК-ИОС5 | 445 341,82 |
| 27 | Пусконаладочные работы. Противопожарный водопровод. Насосная станция. Системы пожаротушения. Автоматизация систем | 09-01-17 | Раздел ПД:  Шифр 282-2017/ОК-ИОС2,3 | 500 020,46 |
| 28 | ПНР Система оповещения и управления эвакуацией | 09-01-18 | Раздел ПД:  Шифр 282-2017/ОК-ИОС5 | 1 454 631,53 |
|  | **ИТОГО** |  |  | **75 046 100,00** |

Принятие проекта распоряжения потребует выделения средств из резервного фонда Новосибирской области в размере 75 046,1 тыс.рублей.

Министр И. И. Шмидт

Вихрова

3196449