ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к региональной программе Новосибирской области «Содействие занятости молодежи в Новосибирской области на период до 2030 года»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации региональной программы Новосибирской области**

**«Содействие занятости молодежи в Новосибирской области на период до 2030 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/  государственная программа Новосибирской области, в рамках которой реализуется мероприятие | Срок реализации мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия/  документ, подтверждающий исполнение мероприятия | Объем расходов на выполнение плана мероприятий по годам, тыс. рублей\* | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | Номер целевого показателя региональной программы, на достижение которого направлены мероприятия |
| источники | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Цель. Создание условий для реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодежи** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Формирование карьерных стратегий молодежи в соответствии с личностно-профессиональными наклонностями и потребностью рынка труда** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Профессиональная ориентация инвалидов молодого возраста –студентов образовательных организаций Новосибирской области/ГП № 177-п | 2022–2023 годы | Оказание профориентационных услуг ежегодно не менее 70 инвалидам молодого возраста – студентам образовательных организаций Новосибирской области в целях коррекции определения в выборе профессии или специальности исходя из возможностей их трудоустройства по определенной профессии, специальности и направления подготовки. Оказание профориентационных услуг вышеуказанной категории граждан посредством регулярного проведения профориентационной акции «Мобильный консультант», а также организации регионального этапа всероссийского сетевого конкурса студенческих проектов «Профессиональное завтра»/отчет Минтруда и соцразвития НСО | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия | | | | | | | | | | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения, ГАУ НСО «Центр развития соцсферы» во взаимодействии с образовательными организациями высшего образования в Новосибирской области (по согласованию), государственными профессиональными образовательными организациями, подведомственными ИОГВ НСО, ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, действующий на базе Института социальных технологий и реабилитации Новосибирского государственного технического университета | 4–6; 8 |
| 1.2. Реализация программ профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности для обучающихся общеобразовательных организаций/ГП № 380‑п | 2022–2030 годы | Обучение рабочим профессиям политехнической и агротехнической направленности не менее 1000 школьников ежегодно в 2022-2030 годах/отчет Минобразования НСО | областной бюджет | 40 332,0 | 51 425,9 | 51 822,9 | 51 822,9 | 51 822,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минобразования НСО, государственные профессиональные образовательные организации, подведомственные ИОГВ НСО, организации дополнительного профессионального образования | 4–6, 8 |
| 1.3. Проведение совместных мероприятий учреждениями занятости населения Новосибирской области и центрами карьеры (центрами содействия трудоустройству выпускников) организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций в целях содействия трудоустройству выпускников | 2022–2030 годы | Информирование 100% выпускников образовательных организаций о ситуации на рынке труда, наличии вакантных рабочих мест для возможного трудоустройства/  отчет Минтруда и соцразвития НСО | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия | | | | | | | | | | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения,  ГАУ НСО «Центр развития соцсферы», Минобразования НСО | 4–6, 8 |
| 1.4. Организация мероприятий по профессиональному самоопределению детей и молодежи в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования/ГП № 380‑п | 2022–2030 годы | Оказание профориентационных услуг детям и молодежи (не менее 27 тыс. человек ежегодно). Подготовка статей, буклетов, аудио- и видеороликов, PR-статей о профессиях или специальностях, о профессиональных образовательных организациях с целью знакомства молодежи с востребованными профессиями или специальностями, с профессиональными образовательными организациями. Проведение профориентационного тестирования и консультирования школьников и студентов, организация выездов агитавтобусов/  отчет Минобразования НСО | внебюджетные источники | 3 986,4 | 4 391,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минобразования НСО, государственные профессиональные образовательные организации, подведомственные ИОГВ НСО,  ГАУ НСО «Центр развития соцсферы», учреждения занятости населения | 1–2, 4–6, 8 |
| 1.5. Организация волонтерского сопровождения мероприятий от муниципального до международного уровня/ГП № 263-п | 2022–2030 годы | Организация работы волонтеров по направлениям деятельности, на мероприятиях и событиях различного уровня. Охват – не менее 2800 человек ежегодно/отчет Минобразования НСО, ДМП НСО | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителя мероприятия | | | | | | | | | | Минобразования НСО, ДМП НСО,  ГБУ НСО «АПМИ» | 4–6 |
| 1.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие добровольческого движения/ГП № 263-п | 2022–2030 годы | Функционирование одного регионального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями, оказывающего комплекс информационных, консультационных, методических услуг организациям и гражданам в области добровольческой деятельности. Охват – не менее 1000 человек ежегодно /отчет Минобразования НСО, ДМП НСО | областной бюджет | 42 277,9 | 4 798,6 | 6 716,6 | 6 840,7 | 6 900,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минобразования НСО,  ДМП НСО,  ГБУ НСО «АПМИ» | 4–6 |
| 1.7. Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию трудового воспитания молодежи на территории Новосибирской области /ГП № 263-п | 2022–2030 годы | Популяризация движения «Студенческие отряды» на территории Новосибирской области в течение года.  Охват – не менее 14,5 тыс. человек ежегодно, трудоустроено – не менее 3,0 тыс. человек ежегодно/отчет ДМП НСО | областной бюджет | 0,00 | 11 486,7 | 23 347,1 | 23 575,0 | 23 815,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДМП НСО;  ГБУ НСО «АПМИ» | 1–2 |
| 1.8. Реализация целевого обучения/ГП № 576-п | 2022–2030 годы | Ежегодный набор на целевое обучение с оказанием мер поддержки за счет средств областного бюджета на первый курс не менее 100 человек/отчет Минобразования НСО | областной бюджет | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минобразования НСО | 3–6, 8 |
| 1.9. Формирование прогноза перспективной кадровой потребности организаций Новосибирской области | До 1 сентября 2022 года, далее –ежегодно | Обеспечение соответствия структуры и объема подготовки кадров по профессиям и специальностям среднего профессионального образования потребностям рынка труда/приказ Минтруда и соцразвиятия НСО | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителя мероприятия | | | | | | | | | | Минтруда и соцразвития НСО | 4-6 |
| 1.10. Формирование и распределение контрольных цифр приема по профессиям, специальностям среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Новосибирской области на основании прогнозирования кадровой потребности | 2022–2030 годы | Формирование списка приема по профессиям, востребованным на рынке труда/отчет Минобразования НСО | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителя мероприятия | | | | | | | | | | Минобразования НСО | 5-8 |
| 1.11. Профессиональная ориентация обучающихся 6-11-х классов, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья /ГП № 576-п, № 177-п | 2022–2030 годы | Оказание профориентационных услуг ежегодно не менее 5000 граждан молодого возраста, обучающихся в 6-11-х классах образовательных учреждений Новосибирской области в целях выбора профессии. /отчеты Минобразования НСО и Минтруда и соцразвития НСО | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия | | | | | | | | | | Минобразования НСО, Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения, ГАУ НСО «Центр развития соцсферы» во взаимодействии с образовательными организациями Новосибирской области | 4–6; 8 |
| 1.12. Создание условий для профессиональной ориентации молодежи в Новосибирской области, в том числе включая направления «Больше, чем работа» молодежной программы «Больше, чем путешествие» | 2022–2030 годы | Обеспечение взаимодействия с организациями, курирующими молодежную политику, образовательными организациями Новосибирской области по вопросам содействия занятости граждан молодого возраста/отчет Минтруда и соцразвития НСО | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия | | | | | | | | | | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения, Минобразования НСО во взаимодействии с государственными профессиональными образовательными организациями, подведомственными ИОГВ НСО,  ДМП НСО | 5,6 |
| 1.13. Взаимодействие учреждений занятости населения Новосибирской области и центров карьеры (центров содействия трудоустройству выпускников) организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций с социальными партнерами в целях информирования обучающихся об основах социально-трудового законодательства/ ГП 177-п, ГП № 380-п | 2022–2030 годы | Информирование 100% выпускников образовательных организаций о ситуации на рынке труда, наличии вакантных рабочих мест для возможного трудоустройства/  отчет Минтруда и соцразвития НСО | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия | | | | | | | | | | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения,  ГАУ НСО «Центр развития соцсферы», Минобразования НСО | 4–6, 8 |
| 1.14. Совершенствование деятельности центров карьеры (центров содействия трудоустройству выпускников) образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, установление порядка деятельности центров карьеры (центров содействия трудоустройству выпускников) образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций/ГП № 380-п, ГП № 576-п | 2024-2030 годы | Обучение по профессиям востребованным на рынке труда, трудоустройство ежегодно не менее 80 % выпускников по специальностям, полученным в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях Новосибирской области/отчет Минобразования НСО | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия | | | | | | | | | | Минобразования НСО, государственные профессиональные образовательные организации, подведомственные ИОГВ НСО, организации дополнительного профессионального образования | 1-2, 4-7 |
| 1.15. Заключение соглашений на прохождение производственной практики, размещение документов, связанных с прохождением производственной практики, отчетности на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» / ГП № 380-п, ГП № 576-п | 2024-2030 годы | Организация производственных практик в организациях с использованием единой цифровой платформой в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» /отчет Минобразования НСО | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия | | | | | | | | | | Минобразования НСО, государственные профессиональные образовательные организации, подведомственные ИОГВ НСО, организации дополнительного профессионального образования | 1-2, 6,7 |
| **Итого на решение задачи 1** |  | **Всего, в том числе:** | **42 9362,3** | **92 596,3** | **78 102,4** | **87 886,6** | **88 238,6** | **82 538,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **областной бюджет** | **420 984,7** | **88 609,9** | **73 711,2** | **87 886,6** | **88 238,6** | **82 538,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **внебюджетные источники** | **8 377,6** | **3 986,4** | **4 391,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **Задача 2. Снижение рисков незанятости молодежи Новосибирской области** | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. Предоставление государственных услуг содействия гражданам молодого возраста в поиске подходящей работы/ГП № 177-п | 2022–2030 годы | Ежегодно не менее 17,4 тыс. граждан молодого возраста будут оказаны государственные услуги по содействию в поиске подходящей работы/отчет Минтруда и соцразвиятия НСО | Реализация осуществляется в рамках текущей деятельности учреждений занятости населения | | | | | | | | | | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения | 4–7 |
| 2.2. Социальная адаптация безработных граждан молодого возраста на рынке труда, в том числе: индивидуальная и групповая формы работы по формированию навыков активного поиска работы, составления резюме, проведения деловой беседы с работодателем, преодоления последствий длительной безработицы, повышения мотивации к труду, профессиональному самоопределению/ГП № 177-п | 2022–2030 годы | Ежегодно государственную услугу по социальной адаптации получат не менее 1,0 тыс. безработных граждан молодого возраста, что будет способствовать повышению конкурентоспособности указанной категории граждан на рынке труда/отчет Минтруда и соцразвиятия НСО | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия | | | | | | | | | | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения | 4–7 |
| 2.3. Оказание психологической поддержки безработным гражданам молодого возраста/ГП № 177-п | 2022–2030 годы | Повышение трудовой мотивации безработных граждан молодого возраста.  Ежегодно не менее чем 1,0 тыс. безработным гражданам молодого возраста будет оказана психологическая поддержка/отчет Минтруда и соцразвиятия НСО | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия | | | | | | | | | | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения | 4–7 |
| 2.4. Организация специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для молодежи/ГП № 177-п | 2022–2030 годы | Ежегодно будет проведено не менее 10 специализированных ярмарок вакансий для молодежи, что позволит сократить продолжительность поиска работы указанной категории граждан/отчет Минтруда и соцразвития НСО | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия | | | | | | | | | | Учреждения занятости населения во взаимодействии с администрациями МРиГО | 4–7 |
| 2.5. Организация работы по содействию временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время при взаимодействии отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» и молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» /ГП № 177-п, ГП № 263-п | 2022–2030 годы | Временное трудоустройство не менее 6,7 тыс. несовершеннолетних граждан ежегодно в свободное от учебы время. Повышение трудовой мотивации и приобретение профессиональных навыков несовершеннолетними гражданами/отчет Минтруда и соцразвития НСО, отчет ДМП НСО | областной бюджет | 6 511,3 | 25 137,9 | 24 823,6 | 24 823,6 | 24 823,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения, ДМП НСО | 2, 4–6 |
| 2.6. Содействие занятости выпускников образовательных организаций/ГП № 177‑п | 2022–2030 годы | Социальная адаптация на рынке труда граждан указанной категории (не менее 550 человек в год)/отчет Минтруда и соцразвития НСО | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности учреждений занятости населения | | | | | | | | | | Учреждения занятости населения | 4–8 |
| 2.7. Оказание организационно-консультационных услуг (в том числе проведение семинаров с привлечением специализированных организаций) безработным гражданам молодого возраста по организации самозанятости (в том числе в форме личных подсобных хозяйств), включая содействие в разработке бизнес-проектов /ГП № 177-п | 2022–2030 годы | Ежегодно будут оказаны консультационные услуги не менее чем 450 безработным гражданам молодого возраста по вопросам организации самостоятельной занятости/отчет Минтруда и соцразвития НСО | областной бюджет | 1 679,3 | 1 071,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Учреждения занятости населения | 4–7 |
| 2.8. Оказание единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход гражданам молодого возраста, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам молодого возраста, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению учреждений занятости населения/ГП № 177-п | 2022–2023 годы | В 2022 году оказана финансовая помощь 7 безработным гражданам молодого возраста при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход/отчет Минтруда и соцразвития НСО | областной бюджет | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения | 4–7  С 01.01.2024 мероприятие исключено в связи отсутствием потребности у граждан, в том числе молодого возраста (связано с появлением возможности государственной регистрации в электронном виде без уплаты государственной пошлины) |
| 2.9. Оказание единовременной финансовой помощи на начало осуществления предпринимательской деятельности гражданам молодого возраста, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам молодого возраста, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению учреждений занятости населения/ГП № 177-п | 2022–2030 годы | Ежегодно будет оказана финансовая помощь не менее чем 50 безработным гражданам молодого возраста на начало осуществления предпринимательской деятельности/отчет Минтруда и соцразвития НСО | областной бюджет | 7 380,0 | 29 410,4 | 17 500,0 | 17 500,0 | 17 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения | 4–7 |
| 2.10. Содействие безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, в возрасте до 35 лет в переезде в другую местность для временного трудоустройства по направлению органов службы занятости/ГП № 177-п | 2022–2030 годы | Ежегодно будет оказано содействие в переезде в другую местность для трудоустройства не менее чем 20 безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, молодого возраста/отчет Минтруда и соцразвития НСО | областной бюджет | 61,2 | 47,5 | 366,0 | 366,0 | 366,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения | 4–7 |
| 2.11. Организация временного трудоустройства инвалидов молодого возраста в рамках реализации проекта «Успешный старт»/ГП № 177-п | 2022–2030 годы | Ежегодно трудоустройство на временные работы не менее 169 инвалидов молодого возраста/отчет Минтруда и соцразвития НСО | областной бюджет | 3 658,8 | 4 132,7 | 2 291,4 | 2 291,4 | 2 291,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения | 4–7 |
| 2.12. Мониторинг трудоустройства выпускников образовательных организаций Новосибирской области, в том числе из числа инвалидов молодого возраста/ГП № 177-п | 2022–2030 годы | Обеспечение взаимодействия с образовательными организациями Новосибирской области по вопросам содействия занятости выпускников из числа инвалидов молодого возраста.  Проведение мониторинга трудоустройства выпускников, в том числе инвалидов/отчет Минтруда и соцразвития НСО | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия | | | | | | | | | | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения, Минобразования НСО во взаимодействии с государственными профессиональными образовательными организациями, подведомственными ИОГВ НСО | 4–8 |
| 2.13. Формирование банка данных о рабочих местах, работодателях, на которых возможно прохождение производственной практики, стажировок инвалидов молодого возраста, обучающихся в образовательных организациях Новосибирской области/ГП № 177-п | 2022–2030 годы | Сокращение периода поиска подходящей работы инвалидами, в том числе инвалидами молодого возраста, после выпуска из образовательных организаций/отчет Минтруда и соцразвития НСО | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия | | | | | | | | | | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения, Минобразования НСО, во взаимодействии с образовательными организациями высшего образования в Новосибирской области (по согласованию), государственными профессиональными образовательными организациями, подведомственными ИОГВ НСО | 4–8 |
| 2.14. Организация прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования безработных граждан молодого возраста, включая инвалидов молодого возраста, с учетом потребностей рынка труда, в том числе в рамках реализации инвестиционных проектов/ГП № 177-п | 2022–2030 годы | Ежегодно не менее 800 безработных граждан молодого возраста пройдут профессиональное обучение и получат дополнительное профессиональное образование с учетом потребностей рынка. Повышение конкурентоспособности на рынке труда указанной категории граждан/отчет Минтруда и соцразвития НСО | областной бюджет | 18 012,8 | 11 581,3 | 18 753,3 | 18 753,3 | 18 753,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения | 4–7 |
| 2.15. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий молодежи в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», в том числе женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 2022–2025 годы | Ежегодно не менее 300 граждан молодого возраста пройдут профессиональное обучение и получат дополнительное профессиональное образование с учетом потребностей рынка. Повышение конкурентоспособности на рынке труда указанной категории граждан, расширение возможностей для карьерного развития/отчет Минтруда и соцразвития НСО | Финансирование для выполнения данного мероприятия выделяется из федерального бюджета федеральным операторам | | | | | | | | | | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения, федеральные операторы | 4–6 |
| 2.16. Обеспечение адресного сопровождения в целях трудоустройства (занятости) отдельных категорий молодежи учреждениями занятости населения в рамках жизненных ситуаций, в том числе адаптация инвалидов при трудоустройстве | 2022–2030 годы | Сокращение к 2030 году в 2 раза доли лиц в возрасте до 30 лет, состоящих на регистрационном учете в учреждениях занятости населения в качестве безработных/отчет Минтруда и соцразвития НСО | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия | | | | | | | | | | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения | 4–7 |
| 2.17. Содействие в повышении конкурентоспособности на рынке труда молодежи в возрасте до 30 лет, включая лиц с инвалидностью, в том числе путем реализации дополнительных мероприятий по субсидированию трудоустройства молодежи | 2022–2030 годы | Ежегодно не менее 280 граждан молодого возраста будут трудоустроены в рамках федеральной программы субсидированного найма /отчет Минтруда и соцразвиятия НСО | Реализация осуществляется в рамках текущей деятельности учреждений занятости населения | | | | | | | | | | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения | 4–7 |
| 2.18. Содействие в обеспечении занятости не обучающихся и неработающих несовершеннолетних граждан, в том числе в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа | 2022–2030 годы | Трудоустройство ежегодно не менее 200 несовершеннолетних граждан, не работающих и не обучающихся/отчет Минтруда и соцразвития НСО | Реализация осуществляется в рамках текущей деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | | | | | | | | | | Минтруда и соцразвития НСО, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2, 4–6 |
| 2.19. Содействие в проведении всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи и организация их тиражирования | 2022–2030 годы | Организация проведения всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи в Новосибирской области/отчет Минтруда и соцразвития НСО | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятия | | | | | | | | | | Минтруда и соцразвития НСО, учреждения занятости населения, Минобразования НСО во взаимодействии с государственными профессиональными образовательными организациями, подведомственными ИОГВ НСО,  Департамент молодежной политики НСО | 4–7 |
| **Итого на решение задачи 2** |  | **Всего, в том числе:** | **299 893,8** | **37 309,2** | **71 381,7** | **63 734,3** | **63 734,3** | **63 734,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **областной бюджет** | **299 893,8** | **37 309,2** | **71 381,7** | **63 734,3** | **63 734,3** | **63 734,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **Итого по региональной программе** |  | **Всего, в том числе:** | **729 256,1** | **129 905,5** | **149 484,1** | **151 620,9** | **151 972,9** | **146 272,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **областной бюджет** | **720 878,5** | **125 919,1** | **145 092,9** | **151 620,9** | **151 972,9** | **146 272,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **внебюджетные источники** | **8 377,6** | **3 986,4** | **4 391,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |

\*Объемы финансирования плана мероприятий на 2027–2030 годы будут определены после завершения 1 этапа реализации региональной программы.

Применяемые сокращения:

администрации МРиГО – администрации муниципальных районов и городских округов Новосибирской области;

ГАУ НСО «Центр развития соцсферы» – государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр развития социальной сферы»;

ГБУ НСО «АПМИ» – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Агентство поддержки молодежных инициатив»;

ГП № 177-п – государственная [программ](consultantplus://offline/ref=2076780EEFC8684E615F0BC93E2DC6688BC1BFD6767BC9A6971346FE537932325C014E27014B43EFEFF682F738ECB63834C76C921ECFE0AACF672CF8V6XAD)а Новосибирской области «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п;

ГП № 263-п – государственная [программ](consultantplus://offline/ref=2076780EEFC8684E615F0BC93E2DC6688BC1BFD6767BC9A6971346FE537932325C014E27014B43EFEFF682F738ECB63834C76C921ECFE0AACF672CF8V6XAD)а Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 № 263-п;

ГП № 380-п – государственная программа Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 06.09.2013 № 380‑п;

ГП № 576-п – государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п»;

Минобразования НСО – министерство образования Новосибирской области;

Минтруда и соцразвития НСО – министерство труда и социального развития Новосибирской области;

ДМП НСО – департамент молодежной политики Новосибирской области;

ИОГВ НСО –исполнительные органы государственной власти Новосибирской области;

учреждения занятости населения – государственные казенные учреждения Новосибирской области центры занятости населения;

Федеральные операторы – ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования», ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».