Приложение № 6

к порядку организации и проведения

выставочно-ярмарочных и конгрессных

мероприятий при поддержке Правительства

Новосибирской области

РЕКОМЕНДАЦИИ

по подготовке выставочно-ярмарочного мероприятия, проводимого при поддержке Правительства Новосибирской области на территории Новосибирской области

| № п/п | Задачи | Функции инициатора мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка концепции мероприятия, утверждение места и времени проведения. | - проведение аналитического исследования аналогичных по тематике мероприятий в России и за рубежом; - формирование концепции; -утверждение концепции мероприятия. |
| 2 | Формирование плана подготовки к мероприятию. | - разработка плана подготовки; - утверждение плана подготовки. - координация реализации пунктов плана. |
| 3 | Формирование бюджета мероприятия | - составление сметы и бюджета мероприятия; -направление сметы в министерство экономического развития Новосибирской области; - привлечение внебюджетного финансирования. |
| 4 | Организация работы программного и организационного комитетов | - подготовка и утверждение списков программного и организационного комитетов; - координация работы комитетов. |
| 5 | Подготовка и принятие распоряжения Правительства Новосибирской области о проведении мероприятия (далее – распоряжение Правительства НСО) | подготовка и согласование проекта распоряжения Правительства НСО в порядке, установленном Губернатором Новосибирской области от 01.11.2010 № 345 «Об утверждении Инструкции по документационному обеспечению Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области» |
| 6 | Подготовка деловой программы мероприятия | - формирование тематики мероприятия; - формирование единой программы проведения мероприятия; - подготовка приветственного слова, доклада Губернатора Новосибирской области; - выбор и приглашение спикеров и экспертов; - определение условий участия для спикеров и экспертов; - координация проведения деловой программы: модератов, участников, соблюдение регламента; - участие в пресс-подходах и пресс-конференциях; - проведение переговоров с участниками мероприятия; - подписание соглашений; - проведение презентации области. |
| 7 | Работа со спонсорами | - работа по привлечению внебюджетного финансирования. |
| 8 | Работа с участниками мероприятия | - определение целевых аудиторий посетителей мероприятия; - разработка пакета участника (по категориям), подготовка списков участников, рассылка приглашений, аккредитация участников, организация работы call-центра; - утверждение пакета участника (по категориям); - утверждение списка участников для рассылки (по категориям); - рассылка приглашений VIP-участникам; - ведение базы данных; - организация аккредитации участников на площадке мероприятия; - подготовка программы пребывания на мероприятии официальных делегаций, согласование с управлением протокола и управлением внешних связей (в случае с иностранными участниками). - согласование участия Губернатора Новосибирской области в мероприятии; - организация встреч Губернатора Новосибирской области в рамках мероприятия. |
| 9 | Разработка и реализация информационной и рекламной кампании, разработка и изготовление презентационной продукции | - разработка фирменного стиля мероприятия; - разработка и изготовление презентационной и сувенирной продукции; - разработка и реализация информационной и рекламной кампании мероприятия; - работа с информационными спонсорами, организация работы пресс-центра, координация СМИ; - разработка сайта мероприятия, работа по его наполнению и продвижению; - организация онлайн регистрации, сервиса match-making; - создание и актуализация страницы мероприятия в социальных сетях; - организация фото- и видеосъемки, онлайн трансляции на сайте мероприятия (при необходимости); - анкетирование участников мероприятия (при необходимости). |
| 10 | Организация обеспечивающей деятельности | - обеспечение размещения в гостиницах участников мероприятия, разработка схемы размещения участников; - подготовка схемы питания участников мероприятия; - разработка и утверждение транспортной схемы с силовыми структурами, транспортное обеспечение участников мероприятия; - работа с соответствующими структурами по организации безопасности и медицинского обеспечения мероприятия. - разработка и реализация экскурсионной и культурной программы мероприятия; - организация работы волонтеров; - организация синхронного или последовательного перевода; - организация анкетирования участников мероприятия (в случае необходимости). |
| 11 | Оформление площадки | - оформление помещений (баннеры, навигация, пресс-волл); - согласование схемы застройки и материалов с пожарной службой и службой безопасности; - контроль за техническим оснащением помещений площадки мероприятия, процессом монтажа оборудования и стендов. |
| 12 | Организация выставки в рамках мероприятия | - формирование концепции выставки; - подготовка пакета экспонента; - формирование базы данных, рассылка приглашений и заявок на участие, работа с экспонентами; - формирование плана-схемы размещения экспонентов; - подготовка информационных и презентационных материалов участника выставки; - организация работы по застройке стендов; - организация церемонии открытия выставки. |
| 13 | Организация стенда Новосибирской области в рамках мероприятия | -формирование концепции стенда региона; - разработка дизайн-макета стенда и презентационной продукции; - застройка стенда и изготовление презентационных материалов; - работа с подрядчиками; - работа на стенде сотрудников инициатора; - проведение запланированных встреч и переговоров на стенде. |
| 14 | Подведение итогов мероприятия | - работа с контактами по итогам мероприятия; - подготовка отчета по проведению мероприятия; - информационное освещение итогов мероприятия; - формирование сборника материалов; - отправка благодарностей участникам мероприятия (при необходимости); - подготовка отчета по участию и эффективности организации мероприятия. |