УТВЕРЖДЕН

постановлением Губернатора

Новосибирской области

# ПЛАН

**основных мероприятий по подготовке Новосибирской**

**области к пожароопасному сезону 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки,  периоды выполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация и проведение расширенных совещаний по подготовке к пожароопасному сезону и противопожарному обустройству лесов | до  22 апреля | Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области (далее - МПР НСО) во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области (по согласованию) |
| 2 | Разработка во взаимодействии с Алтайским краем, Кемеровской, Омской, Томской областями и Павлодарской областью Республики Казахстан планов проведения организационных мероприятий по предупреждению возникновения и распространения трансграничных пожаров | до начала  пожароопасного  сезона | МПР НСО во взаимодействии с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области (по согласованию) |
| 3 | Обеспечение противопожарной пропаганды и обучения должностных лиц и работников организаций в Новосибирской области мерам пожарной безопасности | в течение пожароопасного сезона | МПР НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области, филиалом федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Новосибирск», редакциями областных, районных газет, лицами, использующими леса (по согласованию) |
| 4 | Организация и обеспечение мониторинга пожароопасной обстановки на территории Новосибирской области | в течение пожароопасного сезона | МПР НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области, федеральным казенным учреждением «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области», федеральным государственным бюджетным учреждением «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», государственным автономным учреждением Новосибирской области «Новосибирская база авиационной охраны лесов» (по согласованию) |
| 5 | Обследование водоемов на территории Новосибирской области для возможного применения самолета-амфибии Бе-200чс и водосливных устройств | май | МПР НСО во взаимодействии с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области (по согласованию) |
| 6 | Обеспечение ремонта противопожарной техники и оборудования, укомплектование в соответствии с нормативами лесопожарных станций, пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря, создание необходимого запаса продуктов питания, химикатов, обеспечение лесопожарных формирований средствами индивидуальной защиты; оснащение учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | до начала пожароопасного сезона | МПР НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, лицами, использующими леса (по согласованию), государственными автономными учреждениями Новосибирской области:  «Новосибирская база авиационной охраны лесов»;  «Венгеровский лесхоз»; «Новосибирский лесхоз»; «Краснозерский лесхоз»; «Куйбышеский лесхоз»; «Кыштовский лесхоз»; «Баганский лесхоз»; «Сузунский лесхоз»; «Усть-Таркский лесхоз»; «Ордынский лесхоз»; «Михайловский лесхоз» |
| 7 | Организация проведения весенней доочистки лесосек зимних заготовок | до начала пожароопасного сезона | МПР НСО во взаимодействии с лицами, использующими леса |
| 8 | Организация доставки горюче-смазочных материалов на точки базирования лесопатрульной авиации | до начала пожароопасного сезона | МПР НСО во взаимодействии с государственным автономным учреждением Новосибирской области «Новосибирская база авиационной охраны лесов», лицами, использующими леса |
| 9 | Проведение проверок хода подготовки и готовности сил, привлекаемых для тушения пожара, и средств связи к пожароопасному сезону лиц, использующих леса, государственного автономного учреждения Новосибирской области «Новосибирская база авиационной охраны лесов» | до  29 апреля | МПР НСО во взаимодействии с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области (по согласованию) |
| 10 | Разработка маршрутов и утверждение графиков патрулирования лесов, расположенных на землях лесного фонда на территории Новосибирской области, проведения мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем наземного патрулирования лесов | в течение пожароопасного сезона | МПР НСО во взаимодействии с:  – государственными автономными учреждениями Новосибирской области  «Новосибирская база авиационной охраны лесов»;  «Венгеровский лесхоз»; «Новосибирский лесхоз»; «Краснозерский лесхоз»; «Куйбышеский лесхоз»; «Кыштовский лесхоз»; «Баганский лесхоз»; «Сузунский лесхоз»; «Усть-Таркский лесхоз»; «Ордынский лесхоз»; «Михайловский лесхоз»; «Болотнинский лесхоз»; «Барабинский лесхоз»; «Татарский лесхоз»; «Тогучинский лесхоз»; «Каргатский лесхоз»; «Чулымский лесхоз»; «Куйбышевский лесхоз»  – лицами, заключившими контракты на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов (далее - ОЗВЛ) |
| 11 | Разработка маршрутов и организация контрольных облетов территории Новосибирской области | до  29 апреля | МПР НСО во взаимодействии с государственным автономным учреждением Новосибирской области «Новосибирская база авиационной охраны лесов» |
| 12 | Обеспечение федерального государственного лесного контроля (надзора) на землях лесного фонда | в течение пожароопасного сезона | министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области |
| 13 | Обеспечение авиационного, наземного патрулирования с использованием всех видов транспорта, высотных объектов, пожарно-наблюдательных вышек | в течение  пожароопасного сезона | МПР НСО во взаимодействии с государственным автономным учреждением Новосибирской области «Новосибирская база авиационной охраны лесов», лицами, использующими леса |
| 14 | Обеспечение постоянного ведения радиосвязи в технологических радионаправлениях «отдел лесных отношений - авиаотделение – воздушное судно – лесной пожар» | в течение пожароопасного сезона | МПР НСО во взаимодействии с государственным автономным учреждением Новосибирской области «Новосибирская база авиационной охраны лесов», лицами, использующими леса |
| 15 | Организация и содержание контрольно-пропускных постов на дорогах, ведущих в лесные массивы, арендованные лесные участки, расположенные на землях лесного фонда | по объявлению повышенной пожарной опасности в лесах | МПР НСО во взаимодействии с лицами, использующими леса |
| 16 | Организация расследования случаев возникновения лесных пожаров, случаев грубых нарушений правил пожарной безопасности в лесах, а также организация раскрытия и расследования уголовных дел, связанных с уничтожением и повреждением лесных насаждений путем поджога | в течение пожароопасного сезона | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области во взаимодействии с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области (по согласованию), министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области |
| 17 | Обеспечение комплекса работ по осуществлению мер пожарной безопасности в лесах согласно лесохозяйственным регламентам и проектам освоения лесов | в течение года | МПР НСО во взаимодействии с:  – государственными автономными учреждениями Новосибирской области  «Новосибирская база авиационной охраны лесов»;  «Венгеровский лесхоз»; «Новосибирский лесхоз»; «Краснозерский лесхоз»; «Куйбышеский лесхоз»; «Кыштовский лесхоз»; «Баганский лесхоз»; «Сузунский лесхоз»; «Усть-Таркский лесхоз»; «Ордынский лесхоз»; «Михайловский лесхоз»; «Болотнинский лесхоз»; «Барабинский лесхоз»; «Татарский лесхоз»; «Тогучинский лесхоз»; «Каргатский лесхоз»; «Чулымский лесхоз»; «Куйбышевский лесхоз»  – лицами, заключившими контракты на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов (далее - ОЗВЛ) |
| 18 | Обеспечение мер по своевременному наращиванию сил и средств, привлекаемых к тушению пожаров в целях недопущения выхода пожаров из-под контроля | в течение пожароопасного сезона | МПР НСО во взаимодействии с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области (по согласованию) |
| 19 | Организация обеспечения контроля доступа в зону чрезвычайной ситуации | в случае возникновения чрезвычайной ситуации | МПР НСО во взаимодействии с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области (по согласованию) |
| 20 | Организация безопасности при проведении эвакуационных мероприятий из зоны чрезвычайной ситуации | в случае возникновения чрезвычайной ситуации | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области во взаимодействии с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области (по согласованию) |
| 21 | Организация тушения лесных пожаров | в течение пожароопасного сезона | МПР НСО во взаимодействии с государственным автономным учреждением Новосибирской области «Новосибирская база авиационной охраны лесов», лицами, использующими леса |
| 22 | Обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности в лесах при проведении рубок лесных насаждений и выполнении работ по охране, защите и воспроизводству лесов | в течение года | МПР НСО во взаимодействии с лицами, использующими леса |
| 23 | Организация оперативного информирования комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства  Новосибирской области о состоянии работ по противопожарной профилактике, авиационному патрулированию, организации связи, о борьбе с лесными пожарами | в течение пожароопасного сезона | МПР НСО во взаимодействии с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_