

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 08.11.2022 № 521-п»**

**(далее – проект постановления)**

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 08.11.2022 № 521-п «О предоставлении бюджетных инвестиций Акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (далее –постановление) Акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (далее – АО «УК «ПЛП») в 2022 году предоставлены бюджетные инвестиции в размере 321 474,3 тыс. рублей на оплату услуг по подключению (технологическому присоединению) объектов, расположенных на территории индустриального парка «Южный ПЛП», к сети газораспределения.

Согласно постановлению, а также договору от 16.09.2022 № Н И15-22/8795 «О подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения с применением платы за подключение, определяемой органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту» (далее – Договор от 16.09.2022 № Н И15-22/8795), заключенному между исполнителем ООО «Газпром газораспределение Томск» и заявителями: АО «УК «ПЛП», муниципальным унитарным предприятием «Комбинат бытовых услуг», муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» муниципального образования города Бердска, единым оператором газификации ООО «Газпром газификация», срок вложения бюджетных инвестиций составляет III кв. 2024 г. и срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения - 2 года, соответственно.

Во исполнение п. 2.1 Протокола от 25.04.2024 № 31 совещания по вопросу исполнения договоров технологического присоединения при реализации проекта ПЛП «Южный» под председательством заместителя Губернатора Новосибирской области Сёмки С.Н. в адрес министерства экономического развития Новосибирской области (далее – Минэкономразвития НСО)письмом ООО «Газпром газораспределение Томск» от 24.05.2024 № 1893 представлен План мероприятий («дорожная карта») с уточненным сроком проверки и подписания акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), актов приемки законченного строительством объекта (КС-11, КС-14) - 16.12.2024-20.12.2024.

В дополнение к вышеизложенному в адрес АО «УК «ПЛП» поступило письмо ООО «Газпром газораспределение Томск» от 12.08.2024 № 3153 о направлении дополнительного соглашения от 12.08.2024 № 4 к договору от 16.09.2022 № Н И15-22/8795 ООО «Газпром газораспределение Томск» с новым сроком выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения – 15 сентября 2025 года.

Согласно заявке АО «УК «ПЛП» от 19.08.2024 № 556 о внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области, предоставленной в адрес Минэкономразвития НСО, предлагается перенести срок вложения бюджетных инвестиций, предоставленных на подключение (технологическое присоединение) объектов, расположенных на территории индустриального парка «Южный ПЛП», к сети газораспределения, на IV кв. 2025 г.

 С учетом изложенного, Минэкономразвития НСО разработан проект постановления, которым предлагается внесение следующих изменений:

1) изменение срока вложения бюджетных инвестиций с III кв. 2024 г. на IV кв. 2025 г.;

2) корректировка результата вложения бюджетных инвестиций в части изменения срока подключения (технологического присоединения) объектов, расположенных на территории индустриального парка «Южный ПЛП», к сети газораспределения с конца III кв. 2024 г. на конец IV кв. 2025 г.

Вносимые изменения не влекут увеличение объема бюджетных инвестиций, предоставляемых за счет средств областного бюджета Новосибирской области, в связи с чем согласно пункту 14 Постановления Правительства НСО от 25.08.2022 № 402-п «О Порядке принятия решений, Требованиях к договору о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, на цели, не связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц либо дочерних обществ указанных юридических лиц, и (или) приобретением указанными юридическими лицами либо дочерними обществами указанных юридических лиц объектов недвижимого имущества, за счет средств областного бюджета Новосибирской области, Порядке возврата бюджетных инвестиций и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Новосибирской области» согласование проекта постановления с министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области не осуществляется.

Реализация данного проекта осуществляется за счет источников финансирования в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Правовые акты, подлежащие изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием разработанного проекта постановления, отсутствуют.

Настоящий проект постановления не подлежит оценке регулирующего воздействия, поскольку не устанавливает новые и не изменяет ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Новосибирской области обязанности, запреты или ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не устанавливает, не изменяет и не отменяет ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

И. о. министра В.Б. Шовтак

Ю.С. Рыбалко

296-57-35