

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**

**к проекту постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 08.11.2022 № 521-п»**

**(далее – проект постановления)**

В соответствии с Законом Новосибирской области от 23.12.2021 № 167-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» Акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (далее – АО «УК «ПЛП») предоставлены бюджетные инвестиций на оплату услуг по подключению (технологическому присоединению) к сети газораспределения в рамках государственной программы Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной активности в Новосибирской области» в части финансирования основного мероприятия «Содействие развитию инфраструктуры парковых проектов» в 2022 году в объеме 321 474,3 тыс. рублей (КБК 123 04 12 15.0.15.09860 452).

Согласно постановлению Правительства Новосибирской области от 08.11.2022 № 521-п «О предоставлении бюджетных инвестиций Акционерному обществу «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (далее –постановление), а также договору от 16.09.2022 № Н И15-22/8795 «О подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения с применением платы за подключение, определяемой органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту» (далее – Договор от 16.09.2022 № Н И15-22/8795), заключенному между исполнителем ООО «Газпром газораспределение Томск» и заявителями: АО «УК «ПЛП», муниципальным унитарным предприятием «Комбинат бытовых услуг», муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» муниципального образования города Бердска, единым оператором газификации ООО «Газпром газификация», срок вложения бюджетных инвестиций составляет III кв. 2024 г. и срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения - 2 года, соответственно.

Во исполнение п. 2.1 Протокола от 25.04.2024 № 31 совещания по вопросу исполнения договоров технологического присоединения при реализации проекта ПЛП «Южный» под председательством заместителя Губернатора Новосибирской области Сёмки С.Н. в адрес министерства экономического развития Новосибирской области (далее – Минэкономразвития НСО)письмом ООО «Газпром газораспределение Томск» от 24.05.2024 № 1893 представлен План мероприятий («дорожная карта») с уточненным сроком проверки и подписания акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), актов приемки законченного строительством объекта (КС-11, КС-14) - 16.12.2024-20.12.2024.

В дополнение к вышеизложенному в адрес АО «УК «ПЛП» поступило письмо ООО «Газпром газораспределение Томск» от 12.08.2024 № 3153 о направлении дополнительного соглашения от 12.08.2024 № 4 к договору от 16.09.2022 № Н И15-22/8795 ООО «Газпром газораспределение Томск» с новым сроком выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения – 15 сентября 2025 года.

Согласно заявке АО «УК «ПЛП» от 19.08.2024 № 556 о внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области, предоставленной в адрес Минэкономразвития НСО, предлагается перенести срок вложения бюджетных инвестиций, предоставленных на подключение (технологическое присоединение) объектов, расположенных на территории индустриального парка «Южный ПЛП», к сети газораспределения, на IV кв. 2025 г.

 С учетом изложенного, Минэкономразвития НСО разработан проект постановления, которым предлагается внесение следующих изменений:

1) изменение срока вложения бюджетных инвестиций с III кв. 2024 г. на IV кв. 2025 г.;

2) корректировка результата вложения бюджетных инвестиций в части изменения срока подключения (технологического присоединения) объектов, расположенных на территории индустриального парка «Южный ПЛП», к сети газораспределения с конца III кв. 2024 г. на конец IV кв. 2025 г.

Осуществление проекта по подключению (технологическому присоединению) к сетям газораспределения индустриального парка «Южный ПЛП» привлечет новые инвестиционные проекты на территорию индустриального парка «Южный ПЛП» и будет способствовать увеличению объемов налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области от потенциальных и действующих резидентов в течение последующих периодов, созданию новых рабочих мест.

На сегодняшний день пользователь инфраструктуры индустриального парка «Южный ПЛП» ООО «Маслов» реализует инвестиционные проекты, планирующие подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения:

- «Строительство производственного комплекса по переработке масличных культур (лен, рапс)», расположенный на земельном участке площадью более 60 га, с плановым объемом инвестиций 5,6 млрд рублей (с фактически вложенным объемом инвестиций – 2,6 млрд рублей);

- «Строительство производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы», одобренный в декабре 2023 года на Совете по инвестициям, с плановым объемом инвестиций 5,6 млрд рублей.

Реализация данного проекта осуществляется за счет источников финансирования в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

В соответствии с вышеуказанным постановлением Правительства Российской Федерации письмом Губернатора Новосибирской области А. А. Травникова до 01.09.2024 в адрес Минэкономразвития России будет направлен актуализированный перечень новых инвестиционных проектов региона, включающий изменение срока вложения бюджетных инвестиций, предоставленных на подключение (технологическое присоединение) объектов, расположенных на территории индустриального парка «Южный ПЛП», к сети газораспределения, для рассмотрения на заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством Заместителя Председателя Правительства России М.Ш. Хуснуллина.

И. о. министра В.Б. Шовтак

Ю.С.Рыбалко

296-57-35