План-график

внедрения в 2017 году административного регламента

предоставления государственной услуги по формированию и ведению регионального реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой в Новосибирской области (далее – административный регламент)

| № п/п | Мероприятия по внедрению административного регламента предоставления государственной услуги по формированию и ведению регионального реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой в Новосибирской области | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение информации о государственной услуге по формированию и ведению регионального реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой в Новосибирской области в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» | В течение 7 дней после со дня подписания приказа | А.В. Безгеймер Е.А. Еремина |
| 2. | Организация размещения на официальном сайте министерства региональной политики Новосибирской области административного регламента и информации о порядке и условиях предоставления государственной услуги | В течение 10 дней со дня подписания приказа | А.В. Безгеймер |
| 3. | Направление копии приказа об утверждении административного регламента в: - администрацию Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области; - Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области; - Законодательное Собрание Новосибирской области; - прокуратуру Новосибирской области | В течение 7 дней со дня подписания приказа | А.В. Безгеймер |
| 4. | Обеспечение наличия информационного стенда и мест ожидания в соответствии с п. 4 и 19 административного регламента | В течение 30 дней со дня утверждения административного регламента | Е.А. Еремина |