Проект

постановления Правительства

Новосибирской области

О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области

от 25.12.2023 № 633-п

Правительство Новосибирской области **п о с т а н о в л я е т**:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 25.12.2023 № 633-п «О Плане мероприятий («дорожной карте») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в Новосибирской области в 2024 году» следующие изменения:

в Плане мероприятий («дорожной карте») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в Новосибирской области в 2024 году:

1. Дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Обеспечение пунктов проката технических средств реабилитации на базе организаций социального обслуживания | министерство труда и социального развития Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | приобретены технические средства реабилитации в соответствии с рекомен-дуемым перечнем технических средств реабилитации (постановле-ние Правитель-ства Новоси-бирской области от 11.04.2024 № 184-п«О реализации в 2024 году на территории Новосибирской области системы долговремен-ного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 6 110,3 |
| феде-ральный бюджет | 5 865,82 |
| бюджет Новоси-бирской области | 244,48 |

».

2. Пункт 24 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, поставщиками социальных услуг в 2024 году | министерство труда и социального развития Новосибирской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 743 человека, из них:5 человек – 1 уровня нуждаемости;161 человек – 2 уровня нуждаемости;577 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 285 285,60 |
| федеральный бюджет | 273 874,28 |
| бюджет Новосибирской области | 11 411,32 |

».

3. Пункты 25–36 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в январе 2024 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговремен-ного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 682 человека, из них:0 человек – 1 уровня нуждаемости;135 человек – 2 уровня нуждаемости;547 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.01.2024 | всего | 22 548,80 |
| федераль-ный бюджет | 21 646,85 |
| бюджет Новоси-бирской области | 901,95 |
| 26 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в феврале 2024 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговремен-ного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 682 человека, из них:0 человек – 1 уровня нуждаемости;135 человек – 2 уровня нуждаемости;547 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.02.2024 | 29.02.2024 | всего  | 22 548,80 |
| федераль-ный бюджет | 21 646,85 |
| бюджет Новоси-бирской области | 901,95 |
| 27 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в марте 2024 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговремен-ного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 682 человека, из них:0 человек – 1 уровня нуждаемости;135 человек – 2 уровня нуждаемости;547 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.03.2024 | 31.03.2024 | всего  | 22 548,80 |
| федераль-ный бюджет | 21 646,85 |
| бюджет Новоси-бирской области | 901,95 |
| 28 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в апреле 2024 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговремен-ного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 682 человека, из них:0 человек – 1 уровня нуждаемости;135 человек – 2 уровня нуждаемости;547 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.04.2024 | 30.04.2024 | всего  | 22 548,80 |
| федераль-ный бюджет | 21 646,85 |
| бюджет Новоси-бирской области | 901,95 |
| 29 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в мае 2024 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговремен-ного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 743 человека, из них:5 человек – 1 уровня нуждаемости;161 человек – 2 уровня нуждаемости;577 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.05.2024 | 31.05.2024 | всего | 24 386,30 |
| федераль-ный бюджет | 23 410,86 |
| бюджет Новоси-бирской области | 975,44 |
| 30 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июне 2024 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговремен-ного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 743 человека, из них:5 человек – 1 уровня нуждаемости;161 человек – 2 уровня нуждаемости;577 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.06.2024 | 30.06.2024 | всего  | 24 386,30 |
| федераль-ный бюджет | 23 410,86 |
| бюджет Новоси-бирской области | 975,44 |
| 31 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июле 2024 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговремен-ного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 743 человека, из них:5 человек – 1 уровня нуждаемости;161 человек – 2 уровня нуждаемости;577 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.07.2024 | 31.07.2024 | всего | 24 386,30 |
| федераль-ный бюджет | 23 410,86 |
| бюджет Новоси-бирской области | 975,44 |
| 32 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в августе 2024 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговремен-ного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 743 человека, из них:5 человек – 1 уровня нуждаемости;161 человек – 2 уровня нуждаемости;577 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.08.2024 | 31.08.2024 | всего | 24 386,30 |
| федераль-ный бюджет | 23 410,86 |
| бюджет Новоси-бирской области | 975,44 |
| 33 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в сентябре 2024 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговремен-ного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 743 человека, из них:5 человек – 1 уровня нуждаемости;161 человек – 2 уровня нуждаемости;577 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.09.2024 | 30.09.2024 | всего  | 24 386,30 |
| федераль-ный бюджет | 23 410,86 |
| бюджет Новоси-бирской области | 975,44 |
| 34 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в октябре 2024 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговремен-ного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 743 человека, из них:5 человек – 1 уровня нуждаемости;161 человек – 2 уровня нуждаемости;577 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.10.2024 | 31.10.2024 | всего | 24 386,30 |
| федераль-ный бюджет | 23 410,86 |
| бюджет Новоси-бирской области | 975,44 |
| 35 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в ноябре 2024 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговремен-ного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 743 человека, из них:5 человек – 1 уровня нуждаемости;161 человек – 2 уровня нуждаемости;577 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.11.2024 | 30.11.2024 | всего | 24 386,30 |
| федераль-ный бюджет | 23 410,86 |
| бюджет Новоси-бирской области | 975,44 |
| 36 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в декабре 2024 года | министерство труда и социального развития Новосибирской области | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговремен-ного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 743 человека, из них:5 человек – 1 уровня нуждаемости;161 человек – 2 уровня нуждаемости;577 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.12.2024 | 31.12.2024 | всего | 24 386,30 |
| федераль-ный бюджет | 23 410,86 |
| бюджет Новоси-бирской области | 975,44 |

».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Хальзова К.В.

Губернатор Новосибирской области А.А. Травников

Е.В. Бахарева

238 75 95