УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Новосибирской области

**План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Новосибирской области на период до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей и мероприятий по реализации стратегии[[1]](#footnote-1) | Этапы реализации стратегии | | | | | | | Источник финансового/  ресурсного обеспечения[[2]](#footnote-2) | Ответственный исполнитель | | Национальные проекты, региональные проекты и иные документы |
| этап 1  (2019-2024)[[3]](#footnote-3) | | | | | этап 2  (2025-2030)[[4]](#footnote-4) | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | на конец этапа | в среднем за этап | на конец этапа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| Миссия Новосибирской области – стать центром генерирования уникального человеческого капитала, максимальной реализации потенциала человека | | | | | | | | | | | |
| Приоритет 1. Развитие человеческого капитала и социальной сферы | | | | | | | | | | | |
| Ключевые показатели и мероприятия достижения стратегического приоритета 1: | | | | | | | | | | | |
| КП 1.1. Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек | 2794,7/  2797,7/  2800,4 | 2797,3/  2803,8/  2812,7 | 2797,5/  2809,3/  2826,3 | 2796,0/  2814,4/  2841,5 | 2790,2/  2824,3/  2877,0 | 2948,3 | 3000,8 | х | МТиСР | | х |
| СЦ 1. Развитие человеческого капитала, обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, социального благополучия и согласия в обществе | | | | | | | | | | | |
| Ц 1.1. Увеличение численности населения Новосибирской области за счет естественного и миграционного прироста населения; максимальное включение жизненного и трудового потенциала населения в экономические процессы региона | | | | | | | | | | | |
| Задачи по достижению цели 1.1: | | | | | | | | | | | |
| З 1.1.1. Создать условия для качественного улучшения репродуктивного потенциала и укрепления здоровья новорожденных, детей и подростков; | | | | | | | | | | | |
| З 1.1.2. Увеличить продолжительность жизни населения до 80 лет; | | | | | | | | | | | |
| З 1.1.3. Укрепить институт семьи, повысить престиж материнства и отцовства, обеспечить максимальное развитие и сохранение семейных ценностей; | | | | | | | | | | | |
| З 1.1.4. Проведение демографической политики, направленной на повышение рождаемости, в том числе за счет государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей; | | | | | | | | | | | |
| З 1.1.5. Создать экономические условия, повышающие миграционную привлекательность региона. | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по достижению цели 1.1: | | | | | | | | | | | |
| М 1.1.1. Проведение медицинских профилактических осмотров несовершеннолетних с целью раннего выявления отклонений с последующим выполнением программ лечения | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 1 | | МЗ | РП «Программа развития детского здраво-охранения Новосибирской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»  НП «Здраво-охранение» |
| М 1.1.2. Развитие системы ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и семьям, их воспитывающим, способствующей достижению такими детьми максимально возможного уровня развития и социализации | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 2 | | МТиСР | – |
| М 1.1.3. Развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 2 | | МТиСР | – |
| М 1.1.4. Проведение обследований беременных женщин высокой группы риска с последующим выполнением программ лечения, профилактика невынашиваемости беременности | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 1 | | МЗ | – |
| М 1.1.5. Профилактика абортов | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 1 | | МЗ | - |
| М 1.1.6. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 1 | | МЗ | РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»  НП «Демография» |
| М 1.1.7. Развитие гериатрической службы Новосибирской области и организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 1 | | МЗ | РП «Старшее поколение»  НП «Демография» |
| М 1.1.8. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 2019-2024 | | | | | – | | ГП 1 | | МЗ | РП «Старшее поколение»  НП «Демография» |
| М 1.1.9. Проведение дополнительных скринингов лицам, старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, влияющих на структуру смертности населения | 2020-2024 | | | | | – | | ГП 1 | | МЗ | РП «Старшее поколение»  НП «Демография» |
| М 1.1.10. Обучение граждан пожилого возраста правилам здорового образа жизни, организация занятий оздоровительной физкультурой в целях сохранения их здоровья и продления активного долголетия | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 2 | | МТиСР | РП «Старшее поколение»  НП «Демография» |
| М 1.1.11. Проведение работ по ремонту жилых корпусов, благоустройству территорий в стационарных учреждениях с целью улучшения социально-бытовых условий проживания граждан пожилого возраста, приближенных к условиям повышенной комфортности | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 2 | | МТиСР | – |
| М 1.1.12. Организация и проведение социально значимых мероприятий для детей, семей с детьми, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для замещающих семей и семей усыновителей | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 2 | | МТиСР | – |
| М 1.1.13. Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, в том числе многодетным семьям | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 2 | | МТиСР | РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»  НП «Демография» |
| М 1.1.14. Формирование позитивного имиджа традиционного семейного образа жизни, информирование населения о мерах финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 2 | | МТиСР | РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»  НП «Демография» |
| М 1.1.15. Организация прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 3 | | МТиСР | РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»  НП «Демография» |
| М 1.1.16. Проведение процедур экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 1 | | МЗ | РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»  НП «Демография» |
| М 1.1.17. Организация работы кабинетов медико-социальной помощи беременным женщинам в женских консультациях в целях доабортного консультирования специалистами – психологами | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 1 | | МЗ | – |
| М 1.1.18. Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с целью привлечения желающих переселиться на постоянное место жительства в Новосибирскую область | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 4 | | МТиСР | – |
| М 1.1.19. Оказание содействия в адаптации и интеграции прибывших соотечественников в принимающее сообщество | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 4 | | МТиСР | – |
| Показатели достижения цели 1.1: | | | | | | | | | | | |
| П 1.1.1. Суммарный коэффициент рождаемости, число детей в расчете на 1 женщину | 1,635/ 1,658/ 1,682 | 1,587/ 1,648/ 1,708 | 1,537/ 1,632/ 1,727 | 1,542/ 1,648/ 1,754 | 1,587/ 1,693/ 1,798 | 1,818 – 1,880 | 1,880 | х | МЗ | | х |
| П 1.1.2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 71,72/ 71,96/ 72,44 | 71,87/ 72,34/ 73,23 | 72,04/ 72,71/ 74,03 | 72,21/ 73,07/ 74,87 | 72,49/ 73,67/ 76,38 | 77,74 | 80,00 | х | МЗ | | х |
| П 1.1.3. Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста, единиц | 26,6/  26,5/  26,4 | 26,6/  26,5/  26,4 | 26,6/  26,4/  26,3 | 26,6/  26,3/  26,3 | 26,5/  26,3/  26,2 | 26,03 | 25,9 | х | МЗ | | х |
| П 1.1.4. Общий коэффициент рождаемости населения, промилле | 11,4/  11,6/  11,9 | 10,8/  11,3/  11,7 | 10,1/  10,8/  11,6 | 9,8/  10,7/  11,4 | 9,6/  10,3/  11,1 | 10,2 – 10,8 | 10,2 | х | МЗ | | х |
| П 1.1.5. Коэффициент миграционного прироста населения, чел. на 10 тыс. чел. населения | 32,4/  37,7/  49,8 | 30,7/  38,5/  53,4 | 29,5/  39,4/  56,9 | 28,46/  40,3/  60,1 | 26,8/  41,9/  65,1 | 67,2 – 74,5 | 74,5 | х | МТиСР | | х |
| Ц 1.2. Формирование здорового образа жизни у граждан, обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью, отвечающей высоким мировым стандартам | | | | | | | | | | | |
| Задачи по достижению цели 1.2: | | | | | | | | | | | |
| З 1.2.1. Сформировать у населения ответственное отношение к собственному здоровью и к здоровому образу жизни; | | | | | | | | | | | |
| З 1.2.2. Обеспечить приоритет профилактики в сфере охраны здоровья (предупреждение и раннее выявление заболеваний); | | | | | | | | | | | |
| З 1.2.3. Повысить доступность первичной медико-санитарной помощи; | | | | | | | | | | | |
| З 1.2.4. Повысить доступность специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи; | | | | | | | | | | | |
| З 1.2.5. Обеспечить развитие перинатальной медицинской помощи, специализированной неонатальной медицинской помощи; | | | | | | | | | | | |
| З 1.2.6. Совершенствовать междисциплинарную медицинскую реабилитацию, включающую в себя комплексное применение природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов; | | | | | | | | | | | |
| З 1.2.7. Обеспечить развитие паллиативной медицинской помощи и обеспечить ее доступность для граждан; | | | | | | | | | | | |
| З 1.2.8. Повысить уровень качества работы скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в неотложной форме; | | | | | | | | | | | |
| З 1.2.9. Повысить уровень профессиональной подготовки медицинских работников, престижа профессии медицинского работника; | | | | | | | | | | | |
| З 1.2.10. Ускорить инновационное развитие здравоохранения на основе новых диагностических технологий, цифровой медицины и телемедицинских технологий. | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по достижению цели 1.2: | | | | | | | | | | | |
| М 1.2.1. Проведение информационно-коммуникационной компании, направленной на формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 1 | | МЗ | РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»  НП «Демография» |
| М 1.2.2. Внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья | 2019-2024 | | | | | – | | – | | МЗ | РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»  НП «Демография» |
| М 1.2.3. Внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья | 2020-2024 | | | | | – | | – | | МЗ | РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»  НП «Демография» |
| М 1.2.4. Внедрение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 2022-2024 | | | | | – | | – | | МЗ | РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»  НП «Демография» |
| М 1.2.5. Обеспечение качества проведения диспансеризации (определение группы здоровья, повышение эффективности диагностических исследований и своевременное выявление заболеваний на ранних стадиях), организация качественного и эффективного диспансерного наблюдения лиц, имеющих факторы риска развития, в отделениях (кабинетах) медицинской профилактики, центрах здоровья | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 1 | | МЗ | – |
| М 1.2.6. Осуществление иммунизации в рамках Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 1 | | МЗ | – |
| М 1.2.7. Замена фельдшерско-акушерских пунктов | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 1 | | МС, МЗ | РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»  НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.8. Приобретение мобильных фельдшерско-акушерских пунктов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с числом жителей до 100 человек | 2020 | | | | | – | | ГП 1 | | МЗ | РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»  НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.9. Внедрение «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях, оказывающих данный вид помощи | 2019-2024 | | | | | – | | ГП 1 | | МЗ | РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»  НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.10. Строительство новых поликлиник в г. Новосибирске | 2019-2024 | | | | | – | | ГП 1 | | МЗ | РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»  НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.11. Проведение капитального ремонта и переоснащение медицинским оборудованием поликлинических отделений, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов Новосибирской области согласно порядков оказания медицинской помощи | 2019-2024 | | | | | – | | ГП 1 | | МЗ | РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»  НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.12. Приобретение автомобилей санитарного транспорта для центральных районных больниц Новосибирской области для организации выездных форм работы (обслуживание в сельской местности комплексных участков, патронаж маломобильных пациентов, стационар на дому) | 2019-2022 | | | | | – | | ГП 1 | | МЗ | РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»  НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.13. Внедрение современных методов оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, а также повышение ее доступности | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 1 | | МЗ | РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», РП «Борьба с онкологи-ческими заболеваниями»  НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.14. Строительство онкологического диспансера в городе Новосибирске | 2019-2024 | | | | | – | | ГП 1 | | МС, МЗ | РП «Борьба с онкологи-ческими заболеваниями»  НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.15. Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 1 | | МЗ | – |
| М 1.2.16. Развитие службы крови | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 1 | | МЗ | – |
| М 1.2.17. Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | 2019-2024 | | | | | – | | ГП 1 | | МЗ | РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»  НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.18. Организация работы регионального сосудистого центра № 3 на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Центральная клиническая больница» | 2019-2020 | | | | | – | | ГП 1 | | МЗ | РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»  НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.19. Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи | 2019-2023 | | | | | – | | ГП 1 | | МЗ | РП «Борьба с онкологи-ческими заболеваниями»  НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.20. Переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 2019-2024 | | | | | – | | ГП 1 | | МЗ | РП «Борьба с онкологи-ческими заболеваниями»  НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.21. Реконструкция и оснащение акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы[[5]](#footnote-5) для размещения перинатального центра Новосибирской области | 2019-2021 | | | | | – | | ГП 1 | | МС, МЗ | – |
| М 1.2.22. Переоснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н[[6]](#footnote-6), а также реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств | 2019-2020 | | | | | – | | ГП 1 | | МЗ | РП «Программа развития детского здраво-охранения Новосибирской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»  НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.23. Приобретение медицинского оборудования и лекарственных средств учреждениями родовспоможения (женскими консультациями, родильными домами, перинатальными центрами и другие) за счет средств родовых сертификатов | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 1 | | МЗ | РП «Программа развития детского здраво-охранения Новосибирской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»  НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.24. Приобретение медицинских изделий для медицинских организаций, осуществляющих перинатальную диагностику врожденных и наследственных заболеваний, и медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь детям в стационарных условиях | 2019-2024 | | | | | – | | ГП 1 | | МЗ | РП «Программа развития детского здраво-охранения Новосибирской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»  НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.25. Проведение медицинской реабилитации гражданам различных возрастных групп | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 1 | | МЗ, МТиСР | – |
| М 1.2.26. Развитие сети медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь гражданам различных возрастных групп | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 1 | | МЗ | – |
| М 1.2.27. Укрепление материально-технической базы службы скорой медицинской помощи | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 1 | | МЗ | – |
| М 1.2.28. Осуществление полетов санитарной авиации в Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | – | | ГП 1 | | МЗ | РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»  НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.29. Предоставление единовременных, компенсационных денежных выплат и компенсаций медицинским работникам | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 1 | | МЗ | РП «Обеспечение медицинских организаций системы здраво-охранения Новосибирской области квалифи-цированными кадрами»  НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.30. Вовлечение специалистов в систему непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 1 | | МЗ | РП «Обеспечение медицинских организаций системы здраво-охранения Новосибирской области квалифи-цированными кадрами»  НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.31. Проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения | 2021-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 1 | | МЗ | РП «Обеспечение медицинских организаций системы здраво-охранения Новосибирской области квалифи-цированными кадрами»  НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.32. Разработка и реализация комплекса мер по поддержке и возмещению затрат организациям на внедрение инновационных медицинских технологий | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17, ГП 32 | | МНиИП, МЭР, МЗ | – |
| Показатели достижения цели 1.2: | | | | | | | | | | | |
| П 1.2.1. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни, лет | 61/  62/  62 | 61,5/  63/  63 | 62/  64/  64 | 62,5/  65/  65 | 63,5/  67/  67 | 68,8 | 70 | х | МЗ | | х |
| П 1.2.2. Общий коэффициент смертности населения, промилле | 13,3/  13,1/  12,7 | 13,3/  13,0/  12,2 | 13,4/  13,0/  11,9 | 13,4/  12,9/  11,5 | 13,6/  12,8/  10,6 | 10,4 – 10,6 | 10,4 | х | МЗ | | х |
| П 1.2.3. Число центров здоровья, единиц | 14/  14/  14 | 14/  15/  15 | 14/  16/  16 | 14/  16/  16 | 14/  16/  16 | 16,5 | 17 | х | МЗ | | х |
| П 1.2.4. Смертность населения трудоспособного возраста, кол-во случаев на 100 тыс. населения | 526,0/  525,9/  525,8 | 525,5/  525,3/  525 | 495/  490/  487 | 475/  465/  450 | 455/  390/  370,2 | 332,4 | 320 | х | МЗ | | х |
| П 1.2.5. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими организациями, на 10 тыс. населения | 4,4/  4,39/  4,39 | 4,38/  4,37/  4,36 | 4,36/  4,34/  4,36 | 4,34/  4,31/  4,32 | 4,29/  4,26/  4,24 | 4,1 | 4,01 | х | МЗ | | х |
| П 1.2.6. Обеспеченность врачами, на 10 тыс. населения | 40,08/  40,02/  39,40 | 40,24/  40,13/  39,40 | 40,41/  40,24/  39,30 | 40,51/  40,29/  39,30 | 40,71/  40,38/  39,20 | 39,16 | 39,15 | х | МЗ | | х |
| П 1.2.7. Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения | 625/  613/  613 | 610/  600/  596,8 | 575/  570/  566,8 | 545/  540/  536,8 | 455/  453/  450 | 440,1 | 430 | х | МЗ | | х |
| П 1.2.8. Смертность от онкологических заболеваний, на 100 тыс. населения | 208/  207/  206 | 204/  203/  202 | 202/  200/  198 | 198/  196/  194 | 187/  186/  185 | 178,5 | 175 | х | МЗ | | х |
| П 1.2.9. Коэффициент младенческой смертности, случаев на 1000 родившихся живыми | 5,5/  5,4/  4,8 | 5,3/  5,2/  4,7 | 5,1/  5,0/  4,6 | 4,9/  4,8/  4,5 | 4,6/  4,5/  3,8 | 3,7 - 3,8 | 3,7 | х | МЗ | | х |
| П 1.2.10. Число санаториев-профилакториев, единиц | 12/  12/  12 | 12/  12/  12 | 13/  13/  13 | 13/  13/  13 | 13/  15/  15 | 18 | 20 | х | МТиСР, МЗ | | х |
| П 1.2.11. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым, на 100 тыс. взрослого населения | 2,6/  2,6/  3,9 | 2,6/  2,6/  4,8 | 2,6/  2,6/  4,8 | 2,6/  2,7/  4,9 | 2,7/  2,8/  4,9 | 5,0 | 5,0 | х | МЗ | | х |
| П 1.2.12. Число подстанций (отделений) скорой медицинской помощи (на конец года), единиц | 46/  46/  47 | 46/  46/  48 | 46/  46/  50 | 46/  46/  51 | 46/  46/  52 | 52,7 | 53 | х | МЗ | | х |
| П 1.2.13. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту РФ, % | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100 | 100 | х | МЗ | | х |
| П 1.2.14. Доля специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, % | 19,5/  20,0/  20,9 | 30,2/  31,6/  33,1 | 44,3/  47,5/  49,1 | 62,1/  64,3/  66,5 | 94,5/  96,7/  99,9 | 100,0 | 100,0 | х | МЗ | | х |
| П 1.2.15. Доля государственных медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и/или информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), от общего количества государственных медицинских организаций, % | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100 | 100 | х | МЗ | | х |
| Ц 1.3. Обеспечение благополучия и высокого уровня жизни населения | | | | | | | | | | | |
| Задачи по достижению цели 1.3: | | | | | | | | | | | |
| З 1.3.1. Обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, снизить уровень бедности как минимум в два раза; | | | | | | | | | | | |
| З 1.3.2. Снизить социально-экономическое неравенство в уровне жизни населения региона за счет поддержки малоресурсных групп населения на принципах справедливости и адресности; | | | | | | | | | | | |
| З 1.3.3. Увеличить реальную заработную плату. | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по достижению цели 1.3: | | | | | | | | | | | |
| М 1.3.1. Комплекс мер по снижению объема скрытых форм оплаты труда и ликвидации задолженности по заработной плате; созданию и модернизации высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17, ГП 19, ГП 20, ГП 22 | | МТиСР,  ОИОГВ НСО во взаимодействии с администрациями МР и ГО НСО | – |
| М 1.3.2. Комплекс мер по обеспечению недопущения снижения установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597[[7]](#footnote-7), от 1 июня 2012 года № 761[[8]](#footnote-8), от 28 декабря 2012 года № 1688[[9]](#footnote-9) показателей оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и повышения заработной платы категориям работников государственных (муниципальных) учреждений, не перечисленных в указах Президента Российской Федерации | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 1, ГП 5,  ГП 6, ГП 7,  ГП 10 | | МТиСР, МЗ,  МК, МО | – |
| М 1.3.3. Предоставление пособий, компенсаций, стипендий и иных социальных выплат отдельным категориям граждан.  Содействие трудоустройству безработных граждан,  получающих пособие по безработице, в том числе за счет организации временных и общественных работ,  самостоятельной занятости, прохождения профессионального обучения. | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 2, ГП 3 | | МТиСР |  |
| М 1.3.4. Создание необходимых условий для эффективного взаимодействия представителей работодателей и работников на основе принципов социального партнерства | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МТиСР, МПРиЭ, МС, МТиДХ, МЖКХиЭ, МО, МЗ, МК, МФКиС, УВ  МПТиРП, МСХ | Региональное  соглашение между областным  объединением организаций  профсоюзов, областными  объединениями работодателей и  Правительством Новосибирской  области, федеральные и региональные  отраслевые соглашения |
| Показатели достижения цели 1.3: | | | | | | | | | | | |
| П 1.3.1. Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, % | 16,3/  16,1/  14,1 | 15,5/  15,1/  12,8 | 14,6/  14,0/  11,6 | 13,6/  12,7/  10,5 | 11,6/  10,0/  8,6 | 6,0 | 4,4 | х | МТиСР, МЭР | | х |
| П 1.3.2. Среднедушевые денежные доходы населения, руб. | 25851,3/  26304,6/  27053,6 | 26653,7/  27297,2/  29377,3 | 27584,6/  28469,7/  32174,3 | 28620,57/  29839,1/  35539,8 | 30990,5/  33724,8/  44477,7 | 63100,9 | 78044,6 | х | МЭР, МТиСР | | х |
| П 1.3.3. Реальные денежные доходы населения, в % к предыдущему году | 98,1/  99,9/  103,4 | 99,2/  100/  105,4 | 99,6/  100,6/  106,4 | 99,8/  101,1/  107,4 | 100,1/  103,0/  109,3 | 107,8 | 107,4 | х | МЭР, МТиСР | | х |
| П 1.3.4. Потребительские денежные расходы населения на душу, руб. | 28053,6/  28160,2/  28942,2 | 29148,7/  29363,4/  31139,7 | 30312,4/  30741,9/  24414,6 | 31814,8/  32312,6/  38356,9 | 35014,9/  36008,5/  49232,8 | 69566,8 | 84921,2 | х | МЭР, МТиСР | | х |
| П 1.3.5. Коэффициент фондов (соотношение средних денежных доходов 10 % наиболее и 10 % наименее обеспеченного населения), коэффициент | 10,9/  10,9/  10,8 | 10,8/  10,8/  10,7 | 10,8/  10,7/  10,5 | 10,7/  10,5/  10,4 | 10,5/  10,3/  10,1 | 9 – 9,9 | 9 | х | МТиСР, МЭР | | х |
| П 1.3.6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб. | 38116,2/  38828,6/  38828,6 | 40403,2/  41934,9/  42323,2 | 42827,4/  45289,7/  46132,3 | 45825,3/  49365,8/  50745,5 | 52465,4/  58651,5/  61402,1 | 89971,5 | 115364,7 | х | МТиСР, МЭР | | х |
| П 1.3.7. Индекс реальной начисленной заработной платы, в % к предыдущему году | 102,9/  104,8/  105,3 | 101,9/  103,8/  105,4 | 102,0/  103,9/  105,4 | 103,0/  104,9/  106,4 | 103,0/  104,9/  106,4 | 108,4 | 108,9 | х | МТиСР, МЭР | | х |
| Ц 1.4. Создание условий для максимальной реализации трудового потенциала, обеспечения эффективной занятости граждан | | | | | | | | | | | |
| Задачи по достижению цели 1.4: | | | | | | | | | | | |
| З 1.4.1. Обеспечить эффективную занятость и совершенствовать систему содействия занятости населения; | | | | | | | | | | | |
| З 1.4.2. Содействовать улучшению условий и охраны труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; | | | | | | | | | | | |
| З 1.4.3. Обеспечить регион высококвалифицированными, профессиональными кадрами, баланс спроса и предложения на рынке труда Новосибирской области в соответствии с текущими и перспективными потребностями экономики; | | | | | | | | | | | |
| З 1.4.4. Повысить качество предоставления услуг в сфере содействия занятости населения в Новосибирской области, в том числе услуг по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по достижению цели 1.4: | | | | | | | | | | | |
| М 1.4.1. Содействие трудоустройству различных категорий граждан, включая граждан, находящихся под риском увольнения, в том числе граждан с инвалидностью в рамках повышения качества и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости населения | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 3 | | МТиСР | РП «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производи-тельности труда»  НП «Произво-дительность труда и поддержка занятости» |
| М 1.4.2. Мероприятия по привлечению в Новосибирскую область квалифицированных профессиональных кадров, обеспечению сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда; поддержка молодых специалистов в целях их социальной адаптации на первом рабочем месте; выработка новых механизмов содействия трудоустройству молодежи, повышению трудовой мобильности населения. | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 4 | | МТиСР, МЗ, МО, МК | – |
| М 1.4.3. Осуществление контроля (в том числе ведомственного) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 3 | | МТиСР,  во взаимодействии с ОИОГВ НСО, ГИТ,  ФП НСО,  администрациями  МР и ГО НСО | – |
| М 1.4.4. Организация обучения по охране труда работников организаций, в том числе руководителей | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 3 | | МТиСР  во взаимодействии с ГИТ, ФП НСО, обучающими организациями | – |
| М 1.4.5. Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма, профессиональных заболеваний | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 3 | | ГУ НРО ФСС РФ, МТиСР | – |
| М 1.4.6. Проведение информационной работы с работодателями и работниками организаций о положении на рынке трудаНовосибирской области, а также по вопросам охраны труда | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 3 | | МТиСР во взаимодействии с МЦРиС, ГИТ,  ГУ НРО ФСС РФ, Управлением Роспотребнадзора по НСО,  ГБ МСЭ по НСО, НРСОР «СРПиР»,  администрациями  МР и ГО НСО, обучающими организациями, организациями, привлекаемыми в соответствии с законодательством | – |
| М 1.4.7. Формирование прогноза перспективной потребности в рабочих кадрах и специалистах с учетом потребностей экономики, реализации инвестиционных проектов, модернизации производства | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МТиСР | – |
| М 1.4.8. Подготовка специалистов с высшим образованием по сферам деятельности на основе договоров о целевом обучении | 2019-2021 | | | | | – | | ГП 5 | | МО | РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурен-тоспособности профессио-нального образования)»  НП «Образование» |
| М 1.4.9. Комплекс мер по реализации образовательных программ и программ повышения квалификации в регионе | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 3, ГП 6 | | МО, МТиСР,  во взаимодействии с ОИОГВ НСО | РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурен-тоспособности профессио-нального образования)», РП «Новые возможности для каждого»  НП «Образование» |
| М 1.4.10. Организация профессиональной ориентации граждан, профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования безработных граждан, опережающего профессионального обучения работников организаций в целях повышения производительности труда | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 3 | | МТиСР | РП *«*Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производи-тельности труда»  НП «Производи-тельность труда и поддержка занятости» |
| Показатели достижения цели 1.4: | | | | | | | | | | | |
| П 1.4.1. Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. | 1342,7/  1344,1/  1348,1 | 1344/  1346,1/  1350,8 | 1345,4/  1348,1/  1353,5 | 1347,5/  1350,8/  1356,2 | 1352,4/  1356,2/  1361,6 | 1372,4 | 1378,1 | х | МТиСР | | х |
| П 1.4.2. Удельный вес занятых по основному месту работы в сфере предпринимательской деятельности без образования юридического лица в общей численности занятых, % | 2,6/  2,7/  2,8 | 2,6/  2,8/  3 | 2,7/  2,9/  3,1 | 2,7/  3/  3,3 | 2,8/  3,2/  3,6 | 4,2 | 4,6 | х | МПТиРП, МТиСР | | х |
| П 1.4.3. Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом на 1000 работающих, чел. на 1000 работающих | 1,51/  1,51/  1,51 | 1,49/  1,49/  1,49 | 1,47/  1,47/  1,47 | 1,46/  1,45/  1,44 | 1,44/  1,42/  1,38 | 1,27 | 1,2 | х | МТиСР | | х |
| П 1.4.4. Численность занятого населения, въезжающего на работу в субъект РФ, тыс. чел. | 11,3/  12/  12,6 | 11,3/  12,4/  13,1 | 11,3/  12,8/  13,7 | 11,3/  13,2/  14,3 | 11,3/  14/  15,4 | 17,5 | 18,9 | х | МТиСР | | х |
| П 1.4.5. Уровень безработицы, % | 7,0/  6,8/  5,9 | 6,5/  6,3/  6,2 | 6,3/  6,0/  6,0 | 5,9/  5,7/  5,5 | 5,5/  5,4/  5,2 | 5,1 | 5,0 | х | МТиСР | | х |
| П 1.4.6. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе, % | 35,7/  36,1/  36,5 | 36,6/  37,3/  38,2 | 37,5/  38,6/  39,9 | 38,3/  39,9/  41,5 | 40,1/  42,4/  44,9 | 50,7 | 55 | х | МО | | х |
| П 1.4.7. Среднее время поиска работы безработными, месяцы | 7,8/  7,7/  7,6 | 7,5/  7,3/  7,2 | 7,3/  7,0/  6,7 | 7,0/  6,7/  6,3 | 6,6/  6,0/  5,5 | 4,0 | 3,0 | х | МТиСР | | х |
| Ц 1.5. Формирование условий для развития высокоэффективной, образованной личности, конкурентоспособной на рынке труда | | | | | | | | | | | |
| Задачи по достижению цели 1.5: | | | | | | | | | | | |
| З 1.5.1. Обеспечить эффективное развитие в Новосибирской области конкурентоспособного научно-образовательного комплекса и создать условия для его расширенного воспроизводства; | | | | | | | | | | | |
| З 1.5.2. Обеспечить доступность дошкольного образования на основе комплексного развития сети дошкольных образовательных организаций, в том числе за счет развития негосударственного сектора; | | | | | | | | | | | |
| З 1.5.3. Совершенствовать систему общего и дополнительного образования, обеспечивающую развитие личности и подготовку кадров для отраслей экономики в соответствии с требованиями рынка труда и международными образовательными стандартами; | | | | | | | | | | | |
| З 1.5.4. Создать в Новосибирской области конкурентоспособную систему среднего профессионального образования, обеспечивающую подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями; | | | | | | | | | | | |
| З 1.5.5. Повысить привлекательность и конкурентоспособность высшего образования Новосибирской области на международном рынке образовательных услуг; | | | | | | | | | | | |
| З 1.5.6. Повысить уровень профессиональной подготовки педагогических работников, престиж профессии учителя. | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по достижению цели 1.5: | | | | | | | | | | | |
| М 1.5.1. Организация взаимодействия образовательных организаций высшего образования с областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, научными организациями, промышленными предприятиями, общеобразовательными организациями в Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 5 | | МО | – |
| М 1.5.2. Комплекс мероприятий по созданию современной системы непрерывного образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования квалифицированных и высококвалифицированных кадров | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 5, ГП 6 | | МО | РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспо-собности профессио-нального образования)»,  РП «Социальные лифты для каждого», РП «Новые возможности для каждого» НП «Образование» |
| М 1.5.3. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 5 | | МО | РП «Цифровая образовательная среда»  НП «Образование» |
| М 1.5.4. Комплекс мер по созданию на базе образовательных организаций высшего образования научной и инновационной инфраструктуры | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 5 | | МО | – |
| М 1.5.5. Создание регионального межвузовского проектного офиса по проектированию интегрированных межвузовских образовательных программ, ориентированных на запросы обучающегося и потребителя | 2019-2024 | | | | | – | | – | | МО | РП «Молодые профессионалы (Повышение конкуренто-способности профессио-нального образования)» НП «Образование» |
| М 1.5.6. Комплекс мероприятий по совершенствованию системы выявления, поддержки и развития одаренных детей и талантливой молодежи | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 5 | | МО | РП «Успех каждого ребенка»  НП «Образование» |
| М 1.5.7. Строительство объектов дошкольного образования | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 5 | | МО, МС | РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»  НП «Демография» |
| М 1.5.8. Создание групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 2019-2024 | | | | | – | | ГП 5 | | МО | РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» НП «Демография» |
| М 1.5.9. Строительство объектов общего образования | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 5 | | МО, МС | РП «Современная школа» НП «Образование» |
| М 1.5.10. Обновление материально-технической базы образовательных организаций | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 5, ГП 6 | | МО во взаимодействии с администрациями МР и ГО НСО | РП «Современная школа»,  РП «Молодые профессионалы (Повышение конкуренто-способности профессио-нального образования)»,  РП «Успех каждого ребенка»  НП «Образование» |
| М 1.5.11. Развитие сети консультативных центров по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 5 | | МО | РП «Поддержка семей, имеющих детей»  НП «Образование» |
| М 1.5.12. Обновление содержания и методов дополнительного образования детей, модернизация инфраструктуры системы дополнительного образования детей | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 5 | | МО | РП «Успех каждого ребенка»  НП «Образование» |
| М 1.5.13. Создание условий для получения качественного доступного дошкольного, общего и дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 5, ГП 6 | | МО | РП «Современная школа», РП «Успех каждого ребенка», РП «Поддержка семей, имеющих детей»  НП «Образование» |
| М 1.5.14. Внедрение инновационных образовательных программ и проектов, в том числе соответствующих стандартам «Ворлдскиллс», развитие новой инфраструктуры подготовки кадров, включая модернизацию профессиональных образовательных организаций | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 6 | | МО | РП «Молодые профессионалы (Повышение конкуренто-способности профессио-нального образования)»  НП «Образование» |
| М 1.5.15. Комплекс мер по формированию системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 6 | | МО | РП «Социальные лифты для каждого»  НП «Образование» |
| М 1.5.16. Повышение уровня профессиональной компетенции работников профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 6 | | МО | РП «Молодые профессионалы (Повышение конкуренто-способности профессио-нального образования)»  НП «Образование» |
| М 1.5.17. Организация бизнес-миссий в потенциально привлекательные страны для продвижения образовательных организаций высшего образования, расположенных в Новосибирской области | 2020-2024 | | | | | – | | ГП 5 | | МО, МЭР | РП «Экспорт образования»  НП «Образование» |
| М 1.5.18. Создание образовательными организациями высшего образования единого портала SibOpenEdu, направленного на продвижение высшего образования за рубежом | 2019-2024 | | | | | – | | ГП 5 | | МО | РП «Экспорт образования»  НП «Образование» |
| М 1.5.19. Создание межвузовского кампуса на основе государственно-частного партнерства | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 5, средства федерального бюджета, ВБИ | | МНиИП, МО | РП «Экспорт образования»  НП «Образование» |
| М 1.5.20. Предоставление адресной финансовой поддержки талантливым студентам образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области, для участия в международных мероприятиях (форумы, олимпиады, конференции, конкурсы, фестивали) | 2019-2021 | | | | | – | | ГП 5 | | МО | РП «Молодые профессионалы (Повышение конкуренто-способности профессио-нального образования)»  НП «Образование» |
| М 1.5.21. Комплекс мероприятий по внедрению национальной системы профессионального роста педагогических работников общеобразовательных организаций | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 5 | | МО | РП «Учитель будущего»  НП «Образование» |
| М 1.5.22. Комплекс мер, направленный на повышение интереса к педагогической профессии, популяризацию лучших образцов педагогической деятельности, формирование высокого социального и профессионального статуса педагогического труда | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 5 | | МО | – |
| Показатели достижения цели 1.5: | | | | | | | | | | | |
| П 1.5.1. Численность профессорско-преподавательского персонала, осуществляющего образовательную деятельность по программам высшего образования, чел. | 6020/  6160/  6185 | 5955/  6229/  6278 | 5897/  6298/  6372 | 5842/  6367/  6466 | 5746/  6506/  6653 | 6981 | 7215 | х | МО | | х |
| П 1.5.2. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате по Новосибирской области (по подведомственным ОИОГВ Новосибирской области профессиональным образовательным организациям), % | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100/  105/  105 | 100/  110/  110 | 100/  110/  120 | 120 | 120 | х | МО | | х |
| П 1.5.3. Численность педагогических работников общего образования, чел. | 25000/  25500/  25500 | 26000/  26500/  26500 | 26900/  27500/  27500 | 27700/  28400/  28400 | 29400/  30100/  30100 | 31083 | 31200 | х | МО | | х |
| П 1.5.4. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, % | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100 | 100 | х | МО | | х |
| П 1.5.5. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте РФ, % | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100 | 100 | х | МО | | х |
| П 1.5.6. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет), мест | 580/  582/  585 | 582/  584/  586 | 585/  588/  590 | 590/  595/  600 | 596/  605/  615 | 645 | 670 | х | МО | | х |
| П 1.5.7. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), % | 60/  80/  80 | 70/  100/  100 | 80/  100/  100 | 90/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100 | 100 | х | МО | | х |
| П 1.5.8. Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, % | 79/  79/  84,2 | 79/  79/  85 | 78/  79/  85,5 | 78/  80/  88 | 75/  80/  100 | 100 | 100 | х | МО | | х |
| П 1.5.9. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту РФ, % | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100 | 100 | х | МО | | х |
| П 1.5.10. Количество реализуемых основных профессиональных образовательных программам по наиболее востребованным новым и перспективным профессиям и специальностям (ТОП – 50), единиц | 28/  28/  29 | 28/  29/  30 | 28/  29/  31 | 29/  30/  32 | 29/  32/  34 | 38 | 40 | х | МО | | х |
| П 1.5.11. Количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам «Ворлдскиллс», единиц | 10/  10/  10 | 10/  11/  11 | 11/  12/  12 | 11/  13/  14 | 12/  15/  16 | 22 | 25 | х | МО | | х |
| П 1.5.12. Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, на 10 тыс. чел. населения, чел. | 364/  383/  390 | 356/  392/  408 | 348/  401/  425 | 341/  410/  442 | 327/  429/  477 | 537 | 580 | х | МО | | х |
| П 1.5.13. Численность иностранных граждан, обучающихся по очной форме в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, чел. | 7900/  7900/  7900 | 8500/  9000/  11000 | 9000/  10000/  13000 | 9500/  11000/  15000 | 11500/  13500/  19000 | 25500 | 29000 | х | МО | | х |
| П 1.5.14. Охват учителей общеобразовательных организаций национальной системой профессионального роста педагогических работников, % | 0/  0/  0 | 2/  2/  2 | 5/  5/  5 | 15/  15/  15 | 40/  40/  40 | 78,8 | 100 | х | МО | | х |
| Ц 1.6. Формирование условий для развития нравственной, разносторонней личности, имеющей возможности для самореализации | | | | | | | | | | | |
| Задачи по достижению цели 1.6: | | | | | | | | | | | |
| З 1.6.1. Совершенствовать условия для формирования у населения потребности в культурных ценностях и реализации творческого потенциала, активизировать вовлечение населения в культурную жизнь региона; | | | | | | | | | | | |
| З 1.6.2. Обеспечить формирование гармоничной и комфортной культурной среды региона и модернизацию инфраструктуры в сфере культуры; | | | | | | | | | | | |
| З 1.6.3. Сформировать и продвигать устойчивый бренд, отражающий представление о Новосибирской области как о крупнейшем культурном центре азиатской части России; | | | | | | | | | | | |
| З 1.6.4. Обеспечить развитие сферы культуры профессиональными кадрами; | | | | | | | | | | | |
| З 1.6.5. Создать условия для обеспечения сохранности и популяризации историко-культурного наследия народов, населяющих Новосибирскую область; | | | | | | | | | | | |
| З 1.6.6. Разработать новую модель государственной культурной политики, обеспечивающей эффективное межведомственное взаимодействие, активное вовлечение населения, общественных организаций и коммерческого сектора в формирование культурного пространства; | | | | | | | | | | | |
| З 1.6.7. Обеспечить культурное, нравственное, духовное, интеллектуальное и творческое развитие молодежи на территории Новосибирской области; | | | | | | | | | | | |
| З 1.6.8. Повысить эффективность системы патриотического воспитания граждан в Новосибирской области; | | | | | | | | | | | |
| З 1.6.9. Содействовать развитию добровольческой и благотворительной деятельности; | | | | | | | | | | | |
| З 1.6.10. Создать условия для привлечения активных граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в процесс социально-экономического развития Новосибирской области через расширение участия негосударственных организаций в реализации приоритетных социально значимых проектов и программ; | | | | | | | | | | | |
| З 1.6.11. Повысить мотивацию населения Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; | | | | | | | | | | | |
| З 1.6.12. Расширить сеть современной инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области; | | | | | | | | | | | |
| З 1.6.13. Обеспечить развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области. | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по достижению цели 1.6: | | | | | | | | | | | |
| М 1.6.1. Комплекс мероприятий, направленный на создание условий для обеспечения культурных благ, разнообразия и повышения качества услуг в сфере культуры для разных целевых аудиторий и возрастных категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе с использованием инновационных информационных и коммуникационных технологий | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 7 | | МК | Региональная составляющая федерального проекта «Творческие люди», региональная составляющая федерального проекта «Цифровая культура»  НП «Культура» |
| М 1.6.2. Мероприятия, направленные на поддержку просветительских проектов и инициатив по эстетическому и художественному развитию граждан и проектов самодеятельного народного творчества | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 7 | | МК | Региональная составляющая федерального проекта «Творческие люди»  НП «Культура» |
| М 1.6.3. Мероприятия, направленные на развитие комфортной городской и сельской среды как культурных пространств; в том числе меры по созданию культурно-образовательных и музейных комплексов; модернизации региональных и муниципальных театров, включая юного зрителя и театров кукол; созданию, реконструкции и капитальному ремонту организаций культуры и образования в сфере культуры | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 7 | | МК, МС | Региональная составляющая федерального проекта «Культурная среда» НП «Культура» |
| М 1.6.4. Комплекс мероприятий, направленный на развитие организаций культуры и образования в сфере культуры, включая обеспечение современным оборудованием, передвижными многофункциональ-ными культурными центрами, цифровизацию культурных ресурсов, таких как создание виртуальных концертных залов, виртуальных выставочных проектов, модельных библиотек, создание условий для развития творческих индустрий | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 7 | | МК | Региональная составляющая федерального проекта «Культурная среда», региональная составляющая федерального проекта «Цифровая культура»  НП «Культура» |
| М 1.6.5. Комплекс мероприятий, направленный на продвижение брендов культурно-туристических мест, объектов и событий и развитие уникальных культурных характеристик городов и сел области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 7 | | МК, ГИ ООКН, МЭР | – |
| М 1.6.6. Мероприятия, направленные на развитие гастрольной и фестивальной деятельности организаций культуры, включая проведение масштабных фестивальных проектов межрегионального, всероссийского и международного уровня | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 7 | | МК | Региональная составляющая федерального проекта «Творческие люди»  НП «Культура» |
| М 1.6.7. Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала организаций культуры, включая совершенствование систем подготовки и повышения квалификации, мотивации к работе в учреждениях культуры талантливой молодежи, поощрения самореализации представителей творческих профессий | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 7 | | МК | Региональная составляющая федерального проекта «Творческие люди»  НП «Культура» |
| М 1.6.8. Комплекс мероприятий, направленный на развитие трехуровневой системы образования, образовательных учреждений, включая детские школы искусств, продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, государственную поддержку одаренных детей и талантливой молодежи в области культуры | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 7 | | МК | Региональная составляющая федерального проекта «Творческие люди», региональная составляющая федерального проекта «Культурная среда»  НП «Культура» |
| М 1.6.9. Мероприятия, направленные на пропаганду единства российской нации, профилактику экстремизма, сохранение и развитие духовно нравственных и культурных ценностей этнокультурной самобытности и наследия народов, поддержку проектов народного творчества, художественных промыслов и ремесел | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 8, ГП 7 | | МРП, МК | Региональная составляющая федерального проекта «Творческие люди»  НП «Культура» |
| М 1.6.10. Комплекс мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, в том числе с привлечением добровольческих движений, созданию исторических поселений, развитию территорий исторических поселений и достопримечательных мест | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 7 | | ГИ ООКН | Региональная составляющая федерального проекта «Творческие люди»  НП «Культура» |
| М 1.6.11. Комплекс мероприятий по сохранению и популяризации, в том числе через сетевые и цифровые проекты, традиционной национальной культуры, русского языка, чтения и современной литературы, культурного и военно-исторического наследия России, краеведения, экологического и патриотического воспитания, в том числе среди молодежи | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 7 | | МК | Региональная составляющая федерального проекта «Цифровая культура», региональная составляющая федерального проекта «Творческие люди»  НП «Культура» |
| М 1.6.12. Мероприятия, направленные на повышение роли профессиональных и творческих союзов, общественных и экспертно-консультативных советов, создание институтов развития в сфере культуры, поддержку творческой деятельности и инициатив населения, общественных инициатив и проектов социально ориентированных некоммерческих организаций | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 7 | | МК | Региональная составляющая федерального проекта «Творческие люди»  НП «Культура» |
| М 1.6.13. Поддержка проектов и инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной и грантовой основе, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 7 | | МК | Региональная составляющая федерального проекта «Творческие люди»  НП «Культура» |
| М 1.6.14. Мероприятия по вовлечению молодежи в проекты, направленные на формирование и развитие предпринимательских навыков, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития молодежи Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 9 | | МО | РП «Социальная активность»  НП «Образование»  РП «Популяризация предпри-нимательства»  НП «Малое и среднее предпри-нимательство и поддержка индивидуальной предпринима-тельской инициативы» |
| М 1.6.15. Мероприятия по поддержке инициатив молодежи и молодежных объединений на территории Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 9 | | МО | РП «Социальная активность»  НП «Образование» |
| М 1.6.16. Комплекс мероприятий по совершенствованию форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан, в том числе по информационному обеспечению патриотического воспитания граждан, развитию методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан, повышению квалификации организаторов патриотического воспитания | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 8 | | МРП,  ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания», исполнители, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | – |
| М 1.6.17. Комплекс мероприятий по развитию военно-патриотических объединений, музеев боевой и трудовой славы, по укреплению престижа службы в Вооруженных силах Российской Федерации | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 8 | | МРП,  ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания», исполнители, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | – |
| М 1.6.18. Мероприятия по созданию и функционированию пяти центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Новосибирской области на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 9 | | МО | РП «Социальная активность»  НП «Образование» |
| М 1.6.19. Комплекс мероприятий по обучению (семинары, вебинары, тренинги) организаторов добровольческой деятельности, проведению информационной кампании среди организаторов и участников добровольческой деятельности по продвижению единой информационной платформы | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 9 | | МО | РП «Социальная активность»  НП «Образование» |
| М 1.6.20. Мероприятия, направленные на обеспечение информационной, консультационной и образовательной поддержки представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере общественных инициатив и развития институтов гражданского общества | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 8 | | МРП,  исполнители, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | – |
| М 1.6.21. Мероприятия, направленные на поддержку общественных инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций, совершенствование механизмов привлечения к реализации социально значимых проектов институтов гражданского общества | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 8 | | МРП,  исполнители, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | – |
| М 1.6.22. Комплекс мероприятий, направленный на пропаганду физической культуры и спорта, развитие массового спорта | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 10 | | МФКиС | РП «Спорт – норма жизни»  НП «Демография» |
| М 1.6.23. Комплекс мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 10 | | МФКиС | РП «Спорт – норма жизни»  НП «Демография» |
| М 1.6.24. Комплекс мероприятий по обеспечению доступа некоммерческих организаций к предоставлению услуг в области физической культуры и спорта | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МФКиС | ~~–~~ |
| М 1.6.25. Ремонт и реконструкция существующих спортивных сооружений | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 10 | | МФКиС, МС | РП «Спорт – норма жизни»  НП «Демография» |
| М 1.6.26. Строительство современных спортивных сооружений для массового спорта по месту жительства | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 10 | | МФКиС, МС | РП «Спорт – норма жизни»  НП «Демография» |
| М 1.6.27. Строительство специализированных региональных спортивных центров | 2019-2024 | | | | | – | | ГП 10 | | МФКиС, МС | РП «Спорт – норма жизни»  НП «Демография» |
| М 1.6.28. Комплекс мероприятий, направленный на содействие в реализации инвестиционных проектов по созданию спортивной инфраструктуры за счет внебюджетных источников финансирования | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 10 | | МФКиС | – |
| М 1.6.29. Комплекс мер по совершенствованию системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 10 | | МФКиС | РП «Спорт – норма жизни»  НП «Демография» |
| М 1.6.30. Создание условий для подготовки спортсменов, представляющих Новосибирскую область в составе сборных команд по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 10 | | МФКиС | – |
| М 1.6.31. Реализация дополнительных мер по совершенствованию системы оплаты труда и социальной защиты работников учреждений физической культуры и спорта | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 10 | | МФКиС | РП «Спорт – норма жизни»  НП «Демография» |
| Показатели достижения цели 1.6: | | | | | | | | | | | |
| П 1.6.1. Число посещений музеев на 1000 чел. населения, единиц | 701/  701/  709,8 | 702/  703/  717,6 | 704/  706/  725 | 706/  709/  731,9 | 710/  715/  744,5 | 753,8 | 760 | х | МК | | х |
| П 1.6.2. Число посещений театров по отношению к уровню 2018 года, % | 100,0/  100,0/  100,5 | 100,0/  100,6/  100,5 | 100,0/  101,2/  101,4 | 100,0/  101,8/  102,4 | 100,0/  103,2/  104,4 | 106,0 | 107,0 | х | МК | | х |
| П 1.6.3. Число посещений библиотек на 1000 чел. населения, тыс. единиц | 3,43/  3,5/  3,5 | 3,49/  3,52/  3,52 | 3,53/  3,59/  3,59 | 3,54/  3,69/  3,69 | 3,56/  3,88/  3,88 | 3,95 | 4,0 | х | МК | | х |
| П 1.6.4. Число участников клубных формирований на 1000 населения, единиц | 47,7/  47,8/  47,8 | 47,8/  47,9/  47,9 | 47,9/  47,9/  48 | 48/  47,9/  48,1 | 48,2/  47,9/  48,3 | 50,1 | 52 | х | МК | | х |
| П 1.6.5. Число музеев (юридических лиц ведомства Минкультуры России), единиц | 28/  28/  28 | 28/  28/  28 | 28/  28/  28 | 28/  28/  28 | 28/  28/  28 | 28 | 28 | х | МК | | х |
| П 1.6.6. Число театров (юридических лиц ведомства Минкультуры России), единиц | 10/  10/  10 | 10/  10/  10 | 10/  10/  10 | 10/  10/  10 | 10/  10/  10 | 10 | 10 | х | МК | | х |
| П 1.6.7. Число библиотек (юридических лиц ведомства Минкультуры России), единиц | 48/  48/  49 | 49/  49/  49 | 49/  49/  49 | 49/  49/  49 | 49/  49/  49 | 49 | 49 | х | МК | | х |
| П 1.6.8. Число учреждений культурно-досугового типа (юридических лиц ведомства Минкультуры России), единиц | 440/  440/  440 | 438/  439/  440 | 433/  438/  440 | 435/  435/  440 | 428/  431/  440 | 440 | 440 | х | МК | | х |
| П 1.6.9. Количество созданных центров культурного развития (нарастающим итогом), единиц | 0/  0/  0 | 1/  1/  1 | 1/  1/  1 | 1/  1/  2 | 1/  2/  3 | 3 | 3 | х | МК | | х |
| П 1.6.10. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общего числа опрошенных, % | 80/  80/  80 | 80/  80/  80 | 80/  80/  80 | 80/  80/  80 | 80/  80/  80 | 83,3 | 85 | х | МРП | | х |
| П 1.6.11. Уровень общероссийской гражданской идентичности (от общего числа опрошенных), % | 73/  74/  74 | 73/  74/  74 | 73/  74/  74 | 73/  74/  74 | 73/  74/  74 | 80,8 | 85 | х | МРП | | х |
| П 1.6.12. Проведение масштабных фестивальных проектов межрегионального, всероссийского и международного уровня, единиц | 6/  6/  7 | 6/  6/  7 | 6/  6/  7 | 6/  7/  7 | 6/  7/  7 | 8 | 8 | х | МК | | х |
| П 1.6.13. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту РФ, % | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100 | 100 | х | МК | | х |
| П 1.6.14. Количество специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации, тыс. чел. | 0,02/  0,03/  0,05 | 0,02/  0,035/  0,06 | 0,02/  0,04/  0,07 | 0,02/  0,045/  0,08 | 0,02/  0,055/  0,1 | 0,18 | 0,2 | х | МК | | х |
| П 1.6.15. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников архитектуры, истории и монументального искусства), включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, % | 80,8/  80,8/  80,8 | 83,1/  83,1/  83,1 | 83,5/  83,5/  83,5 | 84/  84/  84 | 84,7/  84,7/  84,7 | 85,9 | 87,0 | х | ГИ ООКН | | х |
| П 1.6.16. Число исторических поселений регионального значения (нарастающим итогом), единиц | 0/  0/  0 | 1/  1/  1 | 2/  2/  2 | 3/  3/  3 | 3/  3/  3 | 3 | 3 | х | ГИ ООКН | | х |
| П 1.6.17. Доля исторических поселений, обеспеченных градостроительной документацией, учитывающей требования законодательства об охране культурного наследия, в общем количестве исторических поселений федерального и регионального значения (нарастающим итогом), % | 0/  0/  0 | 0/  0/  0 | 0/  0/  0 | 33/  33/  33 | 100/  100/  100 | 100 | 100 | х | ГИ ООКН | | х |
| П 1.6.18. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам сферы культуры, способствующим распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей на территории Новосибирской области, млн. обращений | 0,25/  0,25/  0,25 | 0,4/  0,4/  0,4 | 0,6/  0,6/  0,6 | 0,8/  0,8/  0,8 | 1,0/  1,0/  1,0 | 1,37 | 1,65 | х | МК | | х |
| П 1.6.19. Количество мероприятий, направленный на поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов РФ (нарастающим итогом), единиц | 2/  2/  2 | 4/  4/  4 | 6/  6/  6 | 8/  8/  8 | 12/  12/  12 | 22,5 | 30 | х | ГИ ООКН | | х |
| П 1.6.20. Количество поддержанных проектов и инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной и грантовой основе (нарастающим итогом), единиц | 11/  11/  13 | 15/  15/  20 | 19/  20/  28 | 23/  26/  35 | 31/  39/  50 | 82 | 105 | х | МК | | х |
| П 1.6.21. Доля молодежи, удовлетворенной качеством предоставляемых услуг (работ) государственными учреждениями Новосибирской области в сфере молодежной политики, от общего числа молодых людей, принявших участие в мероприятиях, % | 82/  82/  82 | 84/  84/  84 | 86/  86/  86 | 86/  86/  87 | 86/  87/  89 | 91 | 92 | х | МО | | х |
| П 1.6.22. Количество реализованных по инициативе молодежи программ и проектов, направленных как на удовлетворение актуальных потребностей и интересов молодых людей, так и на развитие муниципальных образований Новосибирской области, единиц | 1/  1/  1 | 1/  2/  3 | 2/  3/  5 | 2/  4/  7 | 3/  6/  11 | 18 | 23 | х | МО | | х |
| П 1.6.23. Количество реализованных по инициативе молодежи программ и проектов в социокультурной и социально-экономической сферах, в сфере творческого и здоровьесберегающего досуга, единиц | 5/  7/  7 | 7/  11/  12 | 9/  15/  16 | 11/  19/  20 | 15/  27/  28 | 42 | 52 | х | МО | | х |
| П 1.6.24. Количество участников мероприятий, направленных на формирование патриотического сознания граждан РФ в Новосибирской области, тыс. чел. | 228,7/  230,0/  234,6 | 228,6/  231,0/  236,5 | 227,6/  232,2/  238,27 | 226,5/  233,1/  238,9 | 224,3/  235,6/  241,5 | 246,3 | 250 | х | МРП | | х |
| П 1.6.25. Доля граждан РФ в Новосибирской области, информированных о мероприятиях патриотической направленности, в общей численности граждан РФ, зарегистрированных в Новосибирской области, % | 15/  15/  17,35 | 14/  16/  19 | 14/  17/  21 | 14/  18/  22 | 13/  21/  25 | 31,5 | 37 | х | МРП | | х |
| П 1.6.26. Количество человек, использующих единую информационную платформу, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества, чел. | 4000/  5000/  5500 | 4200/  5300/  6000 | 4400/  5600/  6500 | 4600/  5900/  7000 | 5000/  6500/  8000 | 9750 | 11000 | х | МО | | х |
| П 1.6.27. Количество публикаций о деятельности СО НКО, благотворительной деятельности и добровольчестве, размещенных на портале единой информационной системы поддержки СО НКО, единиц | 622/  622/  625 | 622/  624/  630 | 624/  626/  635 | 624/  628/  640 | 626/  632/  650 | 668 | 680 | х | МРП | | х |
| П 1.6.28. Количество добровольческих организаций, получивших поддержку на реализацию социально значимых проектов и программ, единиц | 5/  6/  8 | 7/  8/  11 | 10/  11/  14 | 12/  13/  17 | 17/  18/  23 | 27 | 29 | х | МРП | | х |
| П 1.6.29. Доля граждан, принимающих участие в реализации приоритетных социально значимых проектов и программ, в общем количестве граждан, зарегистрированных в Новосибирской области, % | 2,0/  2,1/  2,2 | 1,98/  2,2/  2,4 | 1,96/  2,4/  2,6 | 1,94/  2,6/  2,8 | 1,9/  3,0/  3,2 | 3,9 | 4,4 | х | МРП | | х |
| П 1.6.30. Количество ресурсных центров муниципальных районов и городских округов Новосибирской области по развитию гражданских инициатив и СО НКО, единиц | 29/  29/  30 | 30/  30/  31 | 30/  31/  32 | 31/  32/  33 | 32/  34/  35 | 39 | 41 | х | МРП | | х |
| П 1.6.31. Уровень обеспеченности населения Новосибирской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % от норматива | 41,0/  41,6/  41,6 | 43,0/  43,5/  43,5 | 47,0/  47,5/  47,5 | 50,0/  50,5/  50,5 | 60,0/  60,0/  60,0 | 84,6 | 100 | х | МФКиС | | х |
| П 1.6.32. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Новосибирской области в возрасте 3–79 лет, % | 38,3/  38,3/  39,4 | 42,6/  42,6/  43,7 | 43,0/  43,0/  44,1 | 45,6/  45,6/  46,8 | 55,0/  55,0/  56,5 | 57,6 | 59,3 | х | МФКиС | | х |
| П 1.6.33. Количество спортивных сооружений на 1000 чел. населения, единиц | 1,65/  1,65/  1,65 | 1,65/  1,65/  1,65 | 1,65/  1,65/  1,65 | 1,66/  1,68/  1,68 | 1,7/  1,8/  1,8 | 2,0 | 2,2 | х | МФКиС | | х |
| П 1.6.34. Численность спортсменов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды РФ, чел. | 340/  340/  340 | 340/  340/  345 | 340/  340/  345 | 340/  340/  345 | 340/  345/  350 | 357 | 360 | х | МФКиС | | х |
| П 1.6.35. Количество завоеванных медалей на российских и международных соревнованиях, единиц | 1900/  1910/  1910 | 1900/  1910/  1910 | 1900/  1910/  1915 | 1900/  1910/  1915 | 1915/  1915/  1915 | 1923 | 1925 | х | МФКиС | | х |
| Ц 1.7. Создание условий для комфортной жизни и самореализации отдельных категорий населения, нуждающихся в особой заботе государства | | | | | | | | | | | |
| Задачи по достижению цели 1.7: | | | | | | | | | | | |
| З 1.7.1. Обеспечить профилактику и преодоление семейного неблагополучия, сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; | | | | | | | | | | | |
| З 1.7.2. Повысить эффективность мер социальной поддержки населения; | | | | | | | | | | | |
| З 1.7.3. Создать условия для активного, независимого образа жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также толерантного отношения в обществе к ним; | | | | | | | | | | | |
| З 1.7.4. Сформировать условия для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь пожилых людей; | | | | | | | | | | | |
| З 1.7.5. Содействовать формированию рынка социальных услуг, отвечающего мировым стандартам; | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по достижению цели 1.7: | | | | | | | | | | | |
| М 1.7.1. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 2 | | МТиСР | – |
| М 1.7.2. Комплекс мер, направленный на организацию продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом (в том числе с привлечением внебюджетных источников финансирования) | 2020-2021 | | | | | – | | ВБИ (грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) | | МТиСР | – |
| М 1.7.3. Комплекс мер по развитию системы обеспечения безопасного детства в Новосибирской области на 2019-2020 годы | 2019-2020 | | | | | – | | ВБИ (грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) | | МТиСР | – |
| М 1.7.4. Совершенствование деятельности государственных и муниципальных организаций социального обслуживания Новосибирской области в части повышения качества и доступности услуг, в том числе оказываемых детям и семьям с детьми, устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 2 | | МТиСР | – |
| М 1.7.5. Комплекс мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких организаций на территории Новосибирской области | 2019 | | | | | – | | ВБИ (грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) | | МТиСР | – |
| М 1.7.6. Оказание социальной помощи на основании социального контракта | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 2 | | МТиСР | – |
| М 1.7.7. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 2 | | МТиСР  во взаимодействии с администрациями  МР и ГО НСО | – |
| М 1.7.8. Предоставление компенсации платы за наем жилого помещения гражданам, относящимся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилым помещением возникло и не реализовано | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 2 | | МТиСР | – |
| М 1.7.9. Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам, совершенствование системы комплексной реабилитации инвалидов | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 1, ГП 2, ГП 5, ГП 6, ГП 7, ГП 10 | | МТиСР, МЗ, МК, МО, МФКиС | – |
| М 1.7.10. Предоставление финансовой поддержки некоммерческим организациям на оказание содействия инвалидам Новосибирской области в осуществлении равных прав и возможностей с другими гражданами | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 2 | | МТиСР | – |
| М 1.7.11. Комплекс мер, направленный на развитие технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детей с инвалидностью, включая организацию сопровождаемого проживания (в том числе с привлечением внебюджетных источников финансирования) | 2020-2021 | | | | | – | | ВБИ, в рамках основной деятельности государст-венных и муниципальных организаций социального обслуживания | | МТиСР | – |
| М 1.7.12. Обеспечение доступа граждан старшего поколения к информационным ресурсам через обучение навыкам компьютерной грамотности | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 2 | | МТиСР | – |
| М 1.7.13. Организация прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста по наиболее востребованным профессиям (навыкам, компетенциям) на региональном рынке труда | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 3 | | МТиСР | РП «Старшее поколение» НП «Демография» |
| М 1.7.14. Обучение специалистов учреждений социального обслуживания новым технологиям долговременного ухода, проведение оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания в целях предоставления пожилым гражданам качественных и востребованных социальных услуг | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 2 | | МТиСР | РП «Старшее поколение» НП «Демография» |
| М 1.7.15. Реализация мер по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг в социальной сфере | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 2 | | МТиСР | – |
| Показатели достижения цели 1.7: | | | | | | | | | | | |
| П 1.7.1. Численность семей с детьми, испытывающих трудности в социальной адаптации, охваченных социальным обслуживанием, чел. | 750/  2500/  4000 | 740/  2480/  3970 | 720/  2460/  3940 | 710/  2440/  3910 | 695/  2400/  3850 | 3745 | 3670 | х | МТиСР | | х |
| П 1.7.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, от общей численности детей этой категории, % | 92,39/  92,4/  92,41 | 92,39/  92,4/  92,41 | 92,4/  92,41/  92,42 | 92,4/  92,41/  92,42 | 92,41/  92,42/  92,43 | 92,44 | 92,46 | х | МТиСР | | х |
| П 1.7.3. Коэффициент Джини, коэффициент | 0,368/  0,364/  0,362 | 0,365/  0,359/  0,357 | 0,363/  0,354/  0,351 | 0,361/  0,349/  0,345 | 0,358/  0,339/  0,334 | 0,30 – 0,328 | 0,30 | х | МТиСР | | х |
| П 1.7.4. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты, % | 80,1/  80,64/  81,18 | 82,25/  82,8/  83,33 | 84,4/  84,94/  85,48 | 86,55/  87,63/  88,7 | 90,86/  93,01/  95,16 | 99,73 | 100 | х | МТиСР | | х |
| П 1.7.5. Индекс реального размера назначенных пенсий, в % к предыдущему году | 101,6/  102,7/  102,7 | 100,9/  102,1/  102,1 | 100,9/  101,7/  102,2 | 100,9/  101,7/  102,2 | 102,3/  103,4/  103,9 | 103,9 | 103,9 | х | ПФ РФ,  МЭР | | х |
| П 1.7.6. Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации, чел. | 136713/  136750/  136800 | 144563/  144600/  144650 | 152413/  152450/  152500 | 160263/  160300/  160350 | 175963/  176000/  176050 | 203525 | 223150 | х | МТиСР | | х |
| П 1.7.7. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, % | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100 | 100 | х | МТиСР | | х |
| П 1.7.8. Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых на дому, в общей численности граждан, состоящих на учете на получение надомного обслуживания, % | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100 | 100 | х | МТиСР | | х |
| Ц 1.8. Повышение уровня доступности комфортного жилья на территории Новосибирской области | | | | | | | | | | | |
| Задачи по достижению цели 1.8: | | | | | | | | | | | |
| З 1.8.1. Содействовать комплексному освоению территорий и развитию застроенных территорий в целях жилищного строительства на основе утвержденной градостроительной документации; | | | | | | | | | | | |
| З 1.8.2. Повысить уровень обеспеченности населения Новосибирской области жильем за счет содействия в улучшении жилищных условий населения; | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по достижению цели 1.8: | | | | | | | | | | | |
| М 1.8.1. Развитие жилищного строительства на площадках комплексной застройки путем обеспечения ввода жилья и создания объектов социальной инфраструктуры | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 11, ГП 5,  ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-нальными услугами граждан Российской Федерации»[[10]](#footnote-10) | | МС,  администрации  МР и ГО НСО | РП «Жилье»  НП «Жилье и городская среда» |
| М 1.8.2. Вовлечение свободных и неэффективно используемых земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в целях массового жилищного строительства | 2019-2024 | | | | | – | | ГП 11 | | МС | РП «Жилье»  НП «Жилье и городская среда» |
| М 1.8.3. Создание условий для осуществления эксплуатации государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 11 | | МС,  ГБУ НСО «Геофонд НСО» | – |
| М 1.8.4. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 14 | | МЖКХиЭ,  администрации  МР и ГО НСО | – |
| М 1.8.5. Мероприятия по обеспечению переселения граждан из помещений, признанных аварийными | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 14,  Региональная адресная программа Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы[[11]](#footnote-11) | | МЖКХиЭ,  администрации  МР и ГО НСО | РП «Обеспе-чение устойчи-вого сокраще-ния непригод-ного для проживания жилищного фонда»  НП «Жилье и городская среда» |
| М 1.8.6. Создание условий для повышения привлекательности ипотечного кредитования | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 11 | | МС | РП «Ипотека»  НП «Жилье и городская среда» |
| М 1.8.7. Комплекс мер по обеспечению жильем молодых семей | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 12 | | МС | РП «Жилье»,  НП «Жилье и городская среда» |
| М 1.8.8. Государственная поддержка в обеспечении жильем многодетных малообеспеченных семей и служебным жильем отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 11 | | МС | РП «Жилье»,  НП «Жилье и городская среда» |
| Показатели достижения цели 1.8: | | | | | | | | | | | |
| П 1.8.1. Введено в действие жилых домов на 1000 чел. населения, тыс. кв. м общей площади | 586,4/  586,4/  682,7 | 600,6/  600,6/  755,7 | 600,5/  614,6/  720,6 | 600,4/  621,4/  792,4 | 600,2/  631,2/  903,4 | 1082,7 | 1218,9 | х | МС | | х |
| П 1.8.2. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, % | 60,7/  61,1/  61,5 | 61,3/  62,1/  62,8 | 61,9/  63,1/  64,2 | 62,4/  64,1/  65,5 | 63,6/  66,1/  68,2 | 72,8 | 76,2 | х | МЖКХиЭ | | х |
| П 1.8.3. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв. м | 24,68/  24,68/  24,78 | 24,74/  24,74/  24,93 | 24,81/  24,81/  25,15 | 24,88/  24,89/  25,33 | 25,02/  25,07/  25,87 | 27,3 | 28,49 | х | МС | | х |
| П 1.8.4. Удельный вес семей, получивших жилые помещения, в числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, % | 3/  4/  5 | 3/  4/  5 | 3/  4/  5 | 3/  4/  5 | 3/  4/  5 | 5 | 5 | х | МС | | х |
| П 1.8.5. Доля площади ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, % | 1,3/  1,3/  1,3 | 1,2/  1,2/  1,2 | 1,2/  1,2/  1,2 | 1,2/  1,2/  1,1 | 1,1/  1,1/  1,1 | 0,9 | 0,8 | х | МЖКХиЭ | | х |
| Ц 1.9. Создание условий для безопасного проживания граждан на территории региона путем снижения вероятности реализации угроз криминального, террористического, природного, техногенного и иного характера | | | | | | | | | | | |
| Задачи по достижению цели 1.9: | | | | | | | | | | | |
| З 1.9.1. Обеспечить координацию взаимодействия правоохранительных и надзорных органов, областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления в работе по обеспечению общественной безопасности, борьбе с преступностью, противодействию терроризму и экстремизму, профилактике правонарушений; | | | | | | | | | | | |
| З 1.9.2. Обеспечить защиту населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера путем совершенствования системы предупреждения и предотвращения чрезвычайных ситуаций; | | | | | | | | | | | |
| З 1.9.3. Снизить уровень аварийности и повысить безопасность пассажирских перевозок. | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по достижению цели 1.9: | | | | | | | | | | | |
| М 1.9.1. Создание и организация бесперебойного функционирования компонентов обеспечения безопасности населения и инфраструктурных объектов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 15 | | МЦРиС, МЖКХиЭ, МО во взаимодействии с администрациями МР и ГО НСО | – |
| М 1.9.2. Рассмотрение вопросов и принятие решений по обеспечению общественной безопасности, борьбе с преступностью, противодействию терроризму и экстремизму, профилактике правонарушений на заседаниях постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Новосибирской области, Комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве Новосибирской области, Антитеррористической комиссии Новосибирской области, Антинаркотической комиссии Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | УАО | Региональная программа «Профилактика правона-рушений, экстремизма и терроризма на территории Новосибирской области»[[12]](#footnote-12) |
| М 1.9.3. Комплекс мероприятий, направленный на привлечение граждан к охране общественного порядка, развитие деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, а также организацию взаимодействия добровольных общественных объединений правоохранительной направленности с подразделениями полиции, территориальными органами самоуправления | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | финансирование в рамках реализации Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 566-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования участия граждан в охране общественного порядка на территории Новосибирской области» | | УАО, УД | Региональная программа «Профилактика правона-рушений, экстремизма и терроризма на территории Новосибирской области»12 |
| М 1.9.4. Комплекс мероприятий, направленный на профилактику преступности среди несовершеннолетних | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 2, ГП 5,  ГП 9, ГП 10 | | УАО, МО, МТиСР,  МК, МФКиС,  Комиссия по делам несовершеннолет-них и защите их прав во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО | Региональная программа «Профилактика правона-рушений, экстремизма и терроризма на территории Новосибирской области»12 |
| М 1.9.5. Комплекс мероприятий по взаимодействию областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области с правоохранительными органами в вопросах обеспечения общественной безопасности и правопорядка в период проведения общественно-политических, спортивных, культурных мероприятий с массовым участием граждан | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | ОИОГВ НСО | Региональная программа «Профилактика правона-рушений, экстремизма и терроризма на территории Новосибирской области»12 |
| М 1.9.6. Комплекс мероприятий, направленный на добровольную сдачу гражданами оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | финансирование в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 04.09.2013  № 377-п[[13]](#footnote-13) | | УАО, УД | Региональная программа «Профилактика правона-рушений, экстремизма и терроризма на территории Новосибирской области»12 |
| М 1.9.7. Комплекс мероприятий по обеспечению гарантированного доведения информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций до органов управления территориальной подсистемы РСЧС и населения Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 15 | | МЖКХиЭ,  ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством | – |
| М 1.9.8. Комплекс мероприятий по созданию условий для привлечения общественных объединений добровольной пожарной охраны Новосибирской области к тушению пожаров | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 13 | | МЖКХиЭ, общественные объединения добровольной пожарной охраны Новосибирской области, организации, выбранные на конкурсной основе | – |
| М 1.9.9. Комплекс мероприятий по содействию муниципальным образованиям Новосибирской области в снижении рисков и смягчении последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2019-2024 | | | | | – | | ГП 13 | | МЖКХиЭ,  ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области», организации, выбранные на конкурсной основе | – |
| М 1.9.10. Комплекс мероприятий, направленный на создание условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения, в том числе: | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 16 | | МТиДХ, МО,  ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр»,  МТиДХ,  ГКУ НСО ТУАД,  ГБУ НСО СМЭУ,  ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО | РП «Безопасность дорожного движения (Новосибирская область)» НП «Безопасные и качественные дороги» |
| приобретение в районные медицинские учреждения хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ; | 2019-2024 | | | | | – | | ГП 16 | | МТиДХ, МО,  ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр»,  МТиДХ,  ГКУ НСО ТУАД,  ГБУ НСО СМЭУ,  ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО | РП «Безопасность дорожного движения (Новосибирская область)» НП «Безопасные и качественные дороги» |
| оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; | 2019-2024 | | | | | – | | ГП 16 | | МТиДХ, МО,  ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр»,  МТиДХ,  ГКУ НСО ТУАД,  ГБУ НСО СМЭУ,  ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО | РП «Безопасность дорожного движения (Новосибирская область)» НП «Безопасные и качественные дороги» |
| повышение квалификации сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, инспекторов ДПС ГИБДД, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, а также обучения на базе учебных центров. | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 16 | | МТиДХ, МО,  ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр»,  МТиДХ,  ГКУ НСО ТУАД,  ГБУ НСО СМЭУ,  ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО | РП «Безопасность дорожного движения (Новосибирская область)» НП «Безопасные и качественные дороги» |
| М 1.9.11. Комплекс мероприятий по обучению участников дорожного движения, не имеющих медицинского образования, правилам поведения при оказании первой медицинской и психологической помощи, и повышение квалификации среднего медицинского персонала | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 16 | | МТиДХ,  ГКУ НСО ТУАД,  ГБУ НСО СМЭУ,  Мэрия г. Новосибирска,  ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» | – |
| М 1.9.12. Проведение тематических информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам обеспечения транспортной безопасности населения Новосибирской области, повышающих уровень информированности населения, в том числе: | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 16 | | МТиДХ, УИП,  УТ МВД России по СФО,  ГУ МВД России по НСО, УФСБ России по НСО, ГУ МЧС России по НСО | – |
| создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и прочее; | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 16 | | МТиДХ, УИП,  УТ МВД России по СФО,  ГУ МВД России по НСО, УФСБ России по НСО, ГУ МЧС России по НСО | – |
| организация системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 16 | | МТиДХ, УИП,  УТ МВД России по СФО,  ГУ МВД России по НСО, УФСБ России по НСО, ГУ МЧС России по НСО | – |
| Показатели достижения цели 1.9: | | | | | | | | | | | |
| П 1.9.1. Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения, единиц | 1532/  1532/  1523 | 1501/  1501/  1477 | 1479/  1479/  1433 | 1450/  1450/  1390 | 1393/  1393/  1308 | 1177 | 1089 | х | УАО | | х |
| П 1.9.2. Охват населения Новосибирской области региональной автоматизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны (РАСЦО ГО) Новосибирской области, % | 86,9/  86,9/  88,9 | 90,3/  90,3/  92,3 | 90,3/  90,3/  92,3 | 90,3/  90,3/  92,3 | 90,3/  90,3/  92,3 | 92,3 | 92,3 | х | МЦРиС | | х |
| П 1.9.3. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения, единиц | 9,64/  9,63/  9,57 | 8,52/  8,5/  8,37 | 7,4/  7,36/  7,18 | 6,28/  6,23/  5,99 | 4/  3,97/  3,6 | 3,6 | 3,6 | х | МТиДХ | | х |
| Приоритет 2. Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции | | | | | | | | | | | |
| Ключевые показатели и мероприятия достижения стратегического приоритета 2: | | | | | | | | | | | |
| КП 2.1. Валовой региональный продукт (далее – ВРП) в текущих ценах, млрд. руб. | 1272,9/  1279,1/  1281,5 | 1363,4/  1379,5/  1391,4 | 1464,7/  1496,4/  1518,0 | 1570,5/  1616,9/  1652,9 | 1800,4/  1888,0/  1969,1 | 2828,7 | 3633,0 | х | МЭР совместно с ОИОГВ НСО | | х |
| КП 2.2. Индекс физического объема ВРП, в % к предыдущему году | 102,8/  103,4/  103,6 | 102,5/  103,4/  104,1 | 102,9/  104,3/  104,9 | 103,0/  103,9/  104,7 | 103,1/  104/  105,2 | 107,3 | 108,3 | х | МЭР совместно с ОИОГВ НСО | | х |
| КП 2.3. Объём ВРП на душу населения, тыс. руб. | 455,5/  457,2/  457,6 | 487,4/  492/  494,7 | 523,6/  532,7/  537,1 | 561,7/  574,5/  581,7 | 645,3/  668,5/  684,4 | 957,5 | 1210,7 | х | МЭР совместно с ОИОГВ НСО | | х |
| КП 2.4. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. чел. | 460,0/  465,0/  469,0 | 464,6/  474,3/  482,0 | 469,2/  483,8/  499,0 | 473,9/  493,5/  518,0 | 483,5/  513,4/  551,0 | 570.6 | 584.9 | х | МПТиРП | | х |
| КП 2.5. Индекс производительности труда, % | 102,7/  103,2/  103,1 | 102,4/  103,2/  103,9 | 102,8/  104,1/  104,7 | 102,8/  103,7/  104,5 | 102,9/  103,8/  105,0 | 107,1 | 108,3 | х | МТиСР, МЭР, МПТиРП, МТиДХ, МСХ, МС | | х |
| КП 2.6. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП, % | 23,2/  24,1/  24,2 | 23,5/  25,3/  25,5 | 23,9/  26,6/  26,9 | 24,2/  27,9/  28,2 | 24,9/  30,4/  30,9 | 35,6 | 39,0 | х | МНиИП, МЭР совместно с ОИОГВ НСО | | х |
| КП 2.7. Число высокопроизводительных рабочих мест, тыс. единиц | 353,9/  360,9/  360,9 | 357,5/  371,7/  375,3 | 361,1/  375,4/  386,6 | 364,7/  382,9/  402,0 | 372,0/  402,3/  434,8 | 518,1 | 585,5 | х | МТиСР совместно с ОИОГВ НСО | | х |
| КП 2.8. Коэффициент обновления основных фондов, % | 6,0/  6,0/  6,0 | 5,6/  6,2/  6,5 | 5,3/  6,3/  6,7 | 4,9/  6,2/  6,7 | 4,2/  6,0/  7,0 | 5,0 – 6,7 | 5,0 | х | МЭР совместно с ОИОГВ НСО | | х |
| КП 2.9. Степень износа основных фондов на конец года, % | 51,7/  51,7/  51,7 | 53,1/  50,6/  50,3 | 54,5/  49,6/  48,8 | 56,0/  48,5/  47,4 | 58,8/  46,4/  44,6 | 39,5 | 36,0 | х | МЭР совместно с ОИОГВ НСО | | х |
| КП 2.10. Объём инвестиций в основной капитал, млрд. руб. | 199,5/  202,8/  203,8 | 213,9/  220,3/  222,7 | 229,3/  239,2/  256,5 | 245,8/  260,0/  295,7 | 282,1/  307,6/  391,6 | 698,1 | 980,0 | х | МЭР совместно с ОИОГВ НСО | | х |
| КП 2.11. Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал, в % к предыдущему году | 102,0/  102,5/  103,0 | 102,2/  102,5/  103,1 | 102,2/  103,4/  109,7 | 102,5/  103,5/  109,8 | 102,5/  103,5/  109,5 | 112,8 | 113,0 | х | МЭР совместно с ОИОГВ НСО | | х |
| КП 2.12. Отношение объёма инвестиций в основной капитал к ВРП, % | 15,7/  15,9/  15,9 | 15,7/  16,0/  16,0 | 15,7/  16,0/  16,9 | 15,7/  16,1/  17,9 | 15,7/  16,3/  19,9 | 24,3 | 27,0 | х | МЭР совместно с ОИОГВ НСО | | х |
| КП 2.13. Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) на 100 тысяч человек населения Новосибирской области, единиц | 5154/  5204/  5191 | 5167/  5248/  5260 | 5198/  5286/  5338 | 5216/  5316/  5402 | 5241/  5375/  5526 | 5735,5 | 5828 | х | МПТиРП | | х |
| СЦ 2. Обеспечение перехода к экономике знаний, становление Новосибирской области как центра науки, инноваций и высоких технологий мирового уровня, обуславливающего динамичный рост экономики и создание благоприятных условий для развития человеческого капитала | | | | | | | | | | | |
| Задачи по достижению стратегической цели 2: | | | | | | | | | | | |
| З 2.0.1. Сформировать сбалансированный и устойчиво развивающийся сектор исследований и разработок для обеспечения приоритетов научно-технологического развития Новосибирской области; | | | | | | | | | | | |
| З 2.0.2. Привлечение и удержание научных кадров; | | | | | | | | | | | |
| З 2.0.3. Сформировать компетенции инновационной деятельности; | | | | | | | | | | | |
| З 2.0.4. Создать условия для повышения инновационной активности бизнеса и появления новых инновационных компаний; | | | | | | | | | | | |
| З 2.0.5. Создать условия для роста производительности труда на новой технологической, управленческой и кадровой основе; | | | | | | | | | | | |
| З 2.0.6. Содействовать развитию инновационной инфраструктуры и парковых проектов; | | | | | | | | | | | |
| З 2.0.7. Содействовать развитию инновационных и промышленных кластеров. | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по достижению стратегической цели 2: | | | | | | | | | | | |
| М 2.1. Разработка и реализация концепции по созданию научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики | 2019-2024 | | | | | – | | – | | МНиИП, МО | НП «Наука» |
| М 2.2. Создание условий для выявления талантливой молодежи, построения успешной карьеры в области науки, технологий, инноваций и развития интеллектуального потенциала Новосибирской области, выделение грантов, премий и стипендий Правительства Новосибирской области для молодых ученых | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17, ГП 32 | | МНиИП, МО | НП «Наука» |
| М 2.3. Создание условий для комфортной среды проживания сотрудникам, занятым научными исследованиями и разработками, развития культурной среды, досуга и спорта для ученых, инженеров, преподавателей, студентов и аспирантов, сотрудников инновационных компаний | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП НСО, направленная на развитие Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией исследований и разработок | | МНиИП, МС, МК,  МФКиС, МЗ, МО | План развития новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок[[14]](#footnote-14) |
| М 2.4. Содействие субъектам инновационной деятельности в развитии и продвижении инновационных проектов и создании условий для инновационного развития предприятий | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17, ГП 32 | | МНиИП, МПТиРП, МЭР | – |
| М 2.5. Формирование эффективной системы коммуникации в области науки, технологий и инноваций, повышение восприимчивости экономики Новосибирской области и общества к инновациям, развитие наукоемкого бизнеса | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17, ГП 32 | | МНиИП | НП «Наука» |
| М 2.6. Формирование эффективной современной системы управления в области науки, технологий и инноваций, реформирование институтов развития в сфере науки и инноваций | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17, ГП 32 | | МНиИП | – |
| М 2.7. Содействие развитию научно-технической и инновационной инфраструктуры, в том числе центров коллективного пользования, инжиниринговых центров, бизнес-инкубаторов | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17, ГП 32 | | МНиИП,  МПТиРП | НП «Наука» |
| М 2.8. Координация развития Новосибирского научного центра, как территории с высокой концентрацией исследований и разработок (Академгородок 2.0). Реализация Плана развития новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок14 | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП НСО, направленная на развитие Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией исследований и разработок | | МНиИП,  ОИОГВ НСО | - |
| М 2.9. Поддержка экспорта высокотехнологичной продукции | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17, ГП 19,  ГП 32 | | МЭР, МПТиРП, МНиИП,  ЦКПЭО СМ и СП НСО ГУП НСО «НОЦРПП» | РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 2.10. Реализация и поддержка программ дополнительного профессионального обучения актуальным навыкам и профессиям новой экономики для переподготовки кадров, в том числе с возможностью дистанционного обучения, в том числе и для «Индустрии 4.0» | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МО, МНиИП, МЭР, МПТиРП | – |
| М 2.11. Комплекс мероприятий по увеличению производительности труда в базовых отраслях экономики | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МТиСР, МПТиРП, МТиДХ, МСХ, МС, МЭР, хозяйствующие субъекты базовых отраслей экономики НСО | РП «Системные меры по повышению произво-дительности труда в Новосибирской области» НП «Произво-дительность труда и поддержка занятости» |
| М 2.12. Формирование и актуализация перечня участников регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда в Новосибирской области» из числа промышленных организаций Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | – | | – | | МПТиРП | РП «Системные меры по повышению произво-дительности труда в Новосибирской области» НП «Произво-дительность труда и поддержка занятости» |
| М 2.13. Оказание содействия промышленным организациям Новосибирской области – участникам регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда в Новосибирской области» в подаче заявок на участие в программе предоставления льготных займов федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития» с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов | 2019-2024 | | | | | – | | – | | МПТиРП | РП «Системные меры по повышению произво-дительности труда в Новосибирской области» НП «Произво-дительность труда и поддержка занятости» |
| М 2.14. Подготовка предложений по мерам государственной поддержки организаций, которые внедрили инновационные решения компаний Новосибирской области | 2020 | | | | | – | | – | | МПТиРП, МЭР, МНиИП | – |
| М 2.15. Создание и запуск системы полигонов и пилотных площадок для апробации инноваций новосибирских компаний | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП НСО, направленная на развитие Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией исследований и разработок | | МНиИП, МПТиРП,  МЭР, АО «АИР» | – |
| М 2.16. Создание на базе некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Новосибирской области» единого регионального оператора («одного окна») по привлечению венчурных инвестиций в инновационные проекты, реализуемые организациями Новосибирской области | 2019-2020 | | | | | – | | ГП 32 | | МНиИП, МЭР | – |
| М 2.17. Содействие реализации программ развития кластеров Новосибирской области, включенных в государственный реестр кластеров Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17 | | МЭР,  ГКУ НСО «ЦРР» | – |
| М 2.18. Развитие межкластерного взаимодействия при реализации совместных проектов несколькими кластерами | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17 | | МЭР,  ГКУ НСО «ЦРР» | – |
| М 2.19. Комплекс мероприятий по развитию Научно-производственного кластера «Сибирский наукополис», в том числе в рамках реализации Стратегии развития Научно-производственного кластера «Сибирский наукополис» | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17 | | МЭР,  ГКУ НСО «ЦРР», АО «АИР» | – |
| М 2.20. Содействие формированию и развитию промышленных кластеров на территории Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17 | | МЭР,  ГКУ НСО «ЦРР», МПТиРП | – |
| М 2.21. Оказание мер поддержки управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков и технопарков | 2019-2024 | | | | | – | | ГП 17, ГП 32 | | МЭР, МНиИП | – |
| М 2.22. Разработка стратегий развития парковых проектов с государственным участием (Академпарк, Биотехнопарк), развитие «мягкой» инфраструктуры и сервисов для резидентов | 2019-2021 | | | | | – | | ГП 32 | | МЭР, МНиИП | – |
| М 2.23. Создание площадок для размещения малых инновационных компаний в формате промышленного технопарка с учетом роста запроса малого инновационного бизнеса на предоставление готовых помещений для размещения линий инновационного производства | 2020-2024 | | | | | – | | ГП НСО, направленная на развитие Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией исследований и разработок | | МНиИП, МПТиРП | – |
| М 2.24. Реализация приоритетного проекта Новосибирской области «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров – Региональные чемпионы Новосибирской области», реализация «дорожных карт» стратегического развития участников данного проекта | 2019-2024 | | | | | 2025 | | ГП 17 | | МЭР,  ГКУ НСО «ЦРР»,  АО «АИР» | – |
| М 2.25. Содействие реализации «флагманских» проектов промышленных организаций программы реиндустриализации экономики Новосибирской области[[15]](#footnote-15), их активное продвижение как на региональном, так и на федеральном уровне; наполнение программы реиндустриализации экономики Новосибирской области15 новыми проектами | 2019-2024 | | | | | 2025 | | – | | МПТиРП | Программа реиндуст-риализации экономики Новосибирской области15 |
| Показатели достижения стратегической цели 2: | | | | | | | | | | | |
| П 2.1. Коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентов, заявок на изобретения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. чел. населения), единиц | 1,47/  1,47/  1,47 | 1,45/  1,50/  1,55 | 1,43/  1,54/  1,62 | 1,42/  1,57/  1,70 | 1,39/  1,64/  1,85 | 1,93 - 2,41 | 2,41 | х | МНиИП | | х |
| П 2.2. Внутренние затраты на исследования и разработки в % к ВРП, % | 2,2/  2,5/  2,5 | 2,5/  3,0/  3,0 | 2,9/  3,5/  3,5 | 3,5/  3,9/  3,9 | 4,2/  4,5/  5,0 | 7,0 | 8,7 | х | МНиИП | | х |
| П 2.3. Количество стартапов, оформившихся в действующие на территории региона компании и рекомендованных в резиденты бизнес-инкубаторов, единиц | 25/  30/  30 | 25/  30/  32 | 25/  32/  34 | 25/  32/  36 | 25/  34/  40 | 46,5 | 50 | х | МНиИП | | х |
| П 2.4. Число патентов на изобретения, выданных Роспатентом российским заявителям, в расчете на 1 млн. чел. населения, единиц | 71,5/  78,4/  78,4 | 73,0/  82,3/  82,3 | 73,3/  85,1/  85,1 | 73,7/  88,3/  88,3 | 74,5/  99,1/  100,1 | 114,6 | 122,0 | х | МНиИП | | х |
| П 2.5. Количество грантов, премий и стипендий Правительства Новосибирской области для молодых ученых (ежегодно), единиц | 50/  50/  60 | 50/  55/  70 | 50/  60/  80 | 50/  65/  90 | 50/  75/  110 | 145 | 170 | х | МНиИП | | х |
| П 2.6. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций, % | 7,1/  7,3/  7,8 | 7,3/  7,6/  8,2 | 7,5/  8,3/  8,6 | 7,7/  8,7/  9,0 | 8,4/  9,5/  10,2 | 14,3 | 18,0 | х | МНиИП | | х |
| П 2.7. Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, % | 10,2/  10,7/  10,7 | 10,5/  11,2/  11,2 | 10,9/  11,6/  11,6 | 11,3/  12,3/  12,3 | 11,8/  13,6/  14,5 | 17,7 | 20,0 | х | МНиИП | | х |
| П 2.8. Количество поддержанных проектов на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск опытной партии продукции, ее сертификацию, модернизацию производства и прочие мероприятия (ежегодно), единиц | 20/  25/  30 | 20/  27/  35 | 20/  30/  40 | 20/  32/  45 | 20/  37/  55 | 72,5 | 85 | х | МНиИП | | х |
| П 2.9. Прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях Новосибирской области, процент к 2018 году, % | 2,0/  2,0/  2,0 | 4,0/  4,0/  5,0 | 5,9/  8,9/  10,9 | 7,9/  13,9/  15,8 | 11,9/  19,8/  21,8 | 31,1 | 35,6 | х | МТиСР, МПТиРП, МТиДХ, МСХ, МС, МЭР | | х |
| П 2.10. Темп роста количества резидентов действующих парковых проектов Новосибирской области, являющихся базой для размещения инновационной инфраструктуры, в % к предыдущему году | 100,0/  100,2/  100,5 | 100,3/  100,5/  101,0 | 100,5/  100,5/  101,0 | 100,7/  101,0/  101,3 | 101,2/  101,3/  101,5 | 101,9 | 102,0 | х | МЭР, МНиИП | | х |
| П 2.11. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области резидентов действующих парковых проектов Новосибирской области, млн. руб. | 730,0/  800,0/  1000,0 | 750,0/  850,0/  1000,0 | 795,0/  900,0/  1050,0 | 840,0/  950,0/  1100,0 | 1000,0/  1050,0/  1250,0 | 1425,0 | 1550,0 | х | МЭР, МНиИП | | х |
| П 2.12. Количество институционально оформленных кластеров на территории Новосибирской области, единиц | 5/  5/  5 | 6/  6/  6 | 7/  7/  7 | 7/  7/  7 | 8/  8/  8 | 9 | 10 | х | МЭР | | х |
| П 2.13. Темп прироста выручки от реализации продукции участников Научно-производственного кластера «Сибирский Наукополис» в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году | 5,0/  5,0/  5,0 | 5,0/  5,0/  5,0 | 5,0/  5,0/  5,0 | 5,0/  5,0/  5,0 | 5,0/  5,0/  6,0 | 6,8 | 8,0 | х | МЭР | | х |
| СЦ 3. Создание условий для повышения эффективности всех видов социально-экономической деятельности и снижение транзакционных издержек в экономике Новосибирской области за счёт масштабного внедрения цифровых технологий и обеспечение лидерства в Российской Федерации по созданию и внедрению цифровых сервисов для граждан и организаций с опорой на региональные технологии и решения | | | | | | | | | | | |
| Задачи по достижению стратегической цели 3: | | | | | | | | | | | |
| З 3.0.1. Обеспечить нормативное регулирование цифровой среды; | | | | | | | | | | | |
| З 3.0.2. Развивать телекоммуникационную инфраструктуру на всей территории Новосибирской области; | | | | | | | | | | | |
| З 3.0.3. Создать и развивать инфраструктуру обработки и хранения данных; | | | | | | | | | | | |
| З 3.0.4. Обеспечить информационную безопасность; | | | | | | | | | | | |
| З 3.0.5. Обеспечить поддержку платформенных решений; | | | | | | | | | | | |
| З 3.0.6. Цифровизировать государственное управление; | | | | | | | | | | | |
| З 3.0.7. Цифровизировать отрасли здравоохранения, образования, культуры; | | | | | | | | | | | |
| З 3.0.8. Цифровизировать транспортную отрасль; | | | | | | | | | | | |
| З 3.0.9. Создавать условия для формирования цифровой промышленности; | | | | | | | | | | | |
| З 3.0.10. Обеспечить внедрение технологий цифровых городов; | | | | | | | | | | | |
| З 3.0.11. Обеспечить подготовку кадров для цифровой экономики. | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по достижению стратегической цели 3: | | | | | | | | | | | |
| М 3.1. Формирование (приведение в соответствие федеральным нормативным правовым актам) нормативной правовой, методической базы для реализации проектов цифровой трансформации экономики и социальной сферы | 2019-2024 | | | | | ~~–~~ | | – | | МЦРиС | Федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» НП «Цифровая экономика Российской Федерации» |
| М 3.2. Обеспечение равного доступа к современным услугам связи (высокоскоростной доступ к сети Интернет и сотовой связи) жителей и организаций Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 18 | | МЦРиС | Федеральный проект «Информа-ционная инфраструк-тура» НП «Цифровая экономика Российской Федерации»,  РП «Информа-ционная инфраструк-тура» НП «Цифровая экономика Российской Федерации |
| М 3.2.1. Реализация мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктур» по подключению социально-значимых объектов на территории Новосибирской области | 2019-2021 | | | | | - | | ГП 18 | | МЦРиС | Федеральный проект «Информа-ционная инфраструк-тура» НП «Цифровая экономика Российской Федерации» |
| М 3.2.2. Реализация мероприятий регионального проекта «Информационная инфраструктура» по обеспечению жителей малочисленных населенных пунктов Новосибирской области сотовой связью и фиксированным широкополосным доступом к сети Интернет | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 18 | | МЦРиС | РП «Информа-ционная инфраструк-тура» НП «Цифровая экономика Российской Федерации» |
| М 3.3. Обеспечение бесперебойной эксплуатации, расширение объектов территориальной информационной системы Новосибирской области (далее – ТИС НСО) и развитие сети передачи данных. Обеспечение информационного обмена участников взаимодействия в рамках ТИС НСО | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 18 | | МЦРиС | РП «Информа-ционная инфра-структура»,  РП «Информа-ционная безопасность» НП «Цифровая экономика Российской Федерации» |
| М 3.4. Обеспечение процессов и развитие механизмов оказания государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области в электронном виде, в том числе с использованием электронного межведомственного взаимодействия, их интеграции с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций), а также на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 18 | | МЦРиС | РП «Цифровое государст-венное управление» НП «Цифровая экономика Российской Федерации» |
| М 3.5. Сопровождение, модернизация и развитие государственных информационных систем автоматизации управленческой деятельности | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 18 | | МЦРиС | РП «Цифровое государст-венное управление»,  РП «Информа-ционная безопасность» НП «Цифровая экономика Российской Федерации» |
| М 3.6. Разработка (приобретение), внедрение, сопровождение, и развитие программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих процессы информатизации в областных исполнительных органах государственной власти Новосибирской области и подведомственных им сферах | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 18 | | МЦРиС | РП «Информа-ционная безопасность» НП «Цифровая экономика Российской Федерации» |
| М 3.7. Мероприятия, направленные на поддержку региональных исследовательских центров и компаний – технологических лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР, МНиИП, МПТиРП, МЦРиС | РП «Цифровые технологии» НП «Цифровая экономика Российской Федерации» |
| М 3.8. Обеспечение функционирования и развития геоинформационной системы Новосибирской области и навигационной инфраструктуры Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 18, ГП 15 | | МЦРиС | – |
| М 3.9. Содействие созданию центров компетенций (специализированных институтов) по ключевым направлениям цифровой экономики, определение приоритетных направлений формирования отраслевых цифровых платформ на основе анализа мирового опыта и технологических цифровых трендов | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЦРиС, МНиИП, МПТиРП | РП «Цифровые технологии» НП «Цифровая экономика Российской Федерации» |
| М 3.10. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 18 | | МЦРиС, МЗ | РП «Создание единого цифрового контура в здраво-охранении на основе единой государст-венной информа-ционной системы здраво-охранения Новосибирской области (Цифровой контур здраво-охранения Новосибирской области)» НП «Здраво-охранение» |
| М 3.11. Реализация мероприятий, направленных на внедрение автоматизированных систем учета обучающихся по всем уровням образования (дошкольное, общее, среднее профессиональное, дополнительное); внедрение цифровых образовательных платформ в учебный процесс во всех образовательных организациях в Новосибирской области | 2020-2024 | | | | | – | | ГП 18 | | МО, МЦРиС | НП «Образование» |
| М 3.12. Внедрение общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (при условии разработки ФАУ «РосдорНИИ» указанной системы) | 2019 | | | | | – | | – | | МТиДХ во взаимодействии с ФАУ «РосдорНИИ» | Федеральный проект «Обще-системные меры развития дорожного хозяйства» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| М 3.13. Обеспечение функционирования баз данных навигационной информационной системы РНИС НСО для картографического обеспечения автомобильных перевозок общественным пассажирским транспортом с использованием сигналов навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС | 2019 -2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЦРиС,  МТиДХ | РП «Умный город»  НП «Жилье и городская среда» |
| М 3.14. Оказание содействия промышленным организациям Новосибирской области, внедряющим цифровые технологии, в подаче заявок на участие в программе предоставления льготных займов Фонда развития промышленности | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МПТиРП | – |
| М 3.15. Информирование промышленных предприятий по участию в приоритетных проектах Российской Федерации, государственных программах Российской Федерации, включающих меры по развитию Индустрии 4.0 | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МПТиРП | – |
| М 3.16. Реализация мероприятий, направленных на внедрение технологий цифровых городов | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЖКХиЭ, МЦРиС,  администрации  МР и ГО НСО | РП «Умный город»  НП «Жилье и городская среда» |
| М 3.17. Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МО, МЦРиС во взаимодействии с ОИОГВ НСО | РП «Кадры для цифровой экономики» НП «Цифровая экономика Российской Федерации» |
| Показатели достижения стратегической цели 3: | | | | | | | | | | | |
| П 3.1. Количество принятых правовых актов (нарастающим итогом), единиц | 1/  1/  2 | 1/  2/  3 | 1/  2/  3 | 1/  2/  4 | 2/  3/  4 | 5 | 5 | х | МЦРиС | | х |
| П 3.2. Доля сельских жителей Новосибирской области, обеспеченных доступом к современным услугам связи (сотовая связь, широкополосный доступ в интернет, цифровое телевидение) (нарастающим итогом), % | 65/  67/  70 | 70/  72/  74 | 75/  77/  80 | 81/  83/  87 | 92/  94/  95 | 97,7 | 100 | х | МЦРиС | | х |
| П 3.3. Объем услуг связи, оказанных населению, на 1 жителя, руб. | 7050,6/  7081,1/  7081,1 | 7443,5/  7391,4/  7391,4 | 7454,3/  7942,2/  7949,8 | 7333,4/  7405,6/  7412,7 | 8131,4/  7252,7/  7329,6 | 9132,7 | 10894 | х | МЦРиС | | х |
| П 3.4. Количество пользователей органов государственной власти и органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений, подключенных к ресурсам ЦОД Правительства Новосибирской области (нарастающим итогом), человек | 68400/  70400/  72300 | 70950/  74900/  78750 | 73550/  79400/  85200 | 76200/  83900/  91650 | 81900/  91600/  104500 | 105833 | 106850 | х | МЦРиС | | х |
| П 3.5. Доля защищенного информационного обмена в ОИОГВ НСО, ОМСУ НСО, их территориальных органах и подведомственных учреждениях (нарастающим итогом), % | 43,0/  45,0/  47,5 | 48,0/  50,0/  55,0 | 58,0/  65,0/  72,5 | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100 | 100 | х | МЦРиС | | х |
| П 3.6. Доля сегментов (подсистем) государственных информационных систем Новосибирской области, использующихся для оказания государственных услуг и исполнения государственных функций, и информационных систем персональных данных, защищенность которых обеспечена и подтверждена аттестацией по требованиям безопасности информации, % | 80,0/  80,0/  80,0 | 81,0/  81,0/  82,5 | 82,0/  83,0/  85,0 | 84,0/  86,0/  90,0 | 87,0/  88,0/  90,0 | 93,7 | 97,0 | х | МЦРиС | | х |
| П 3.7. Оборот ИКТ-организаций, млрд. руб. | 126,6/  131,5/  139,0 | 133,0/  140,7/  152,9 | 139,6/  150,6/  168,2 | 146,6/  161,1/  185,0 | 161,6/  184,4/  223,8 | 316,6 | 396,5 | х | МЦРиС | | х |
| П 3.8. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, % | 70/  71/  73 | 70/  72/  75 | 72/  74/  77 | 75/  77/  79 | 80/  82/  85 | 88,2 | 90 | х | МЦРиС | | х |
| П 3.9. Доля учреждений Новосибирской области, подключенных к единой системе электронного документооборота (нарастающим итогом), % | 25/  30/  40 | 30/  40/  60 | 35/  60/  80 | 40/  70/  90 | 50/  81/  100 | 100 | 100 | х | МЦРиС | | х |
| П 3.10. Доля граждан, пользующихся электронными сервисами учреждений культуры, % | 7/  8/  10 | 10/  11/  15 | 12/  14/  20 | 15/  17/  25 | 20/  25/  35 | 51,8 | 65 | х | МК, МЦРиС | | х |
| П 3.11. Доля образовательных организаций, использующих цифровые образовательные платформы в образовательной деятельности, % | 35/  40/  45 | 40/  45/  50 | 45/  50/  55 | 50/  55/  60 | 60/  65/  70 | 87 | 100 | х | МО, МЦПиС | | х |
| П 3.12. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) в Новосибирской области, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения Новосибирской области, соответствующим требованиям Минздрава России: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| ТВСП МО, % | 70/  71/  72 | 80/  90/  96 | 90/  95/  100 | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100 | 100 | х | МЦРиС, МЗ | | х |
| ФАП и ФП , % | 21/  23/  25 | 30/  40/  50 | 45/  60/  75 | 70/  80/  100 | 100/  100/  100 | 100 | 100 | х | МЦРиС, МЗ | | х |
| П 3.13. Онлайн-мониторинг состояния автомобильных дорог Новосибирской области, % | 75/  76/  77 | 90/  91/  92 | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100/  100/  100 | 100 | 100 | х | МТиДХ, МЦРиС | | х |
| П 3.14. Количество региональных предприятий – участников приоритетных проектов, включающих меры по развитию цифровой промышленности (нарастающим итогом), единиц | 0/  2/  5 | 2/  4/  7 | 4/  6/  9 | 6/  9/  11 | 10/  13/  15 | 23,7 | 30 | х | МПТиРП, МЦРиС | | х |
| П 3.15. Количество смарт-сервисов, функционирующих на базе интегрированной цифровой платформы управления городом (нарастающим итогом), штук | 1/  3/  5 | 2/  5/  8 | 3/  7/  12 | 4/  10/  18 | 6/  18/  26 | 41,3 | 52 | х | МЖКХиЭ, МЦРиС | | х |
| П 3.16. Количество решений проекта «Цифровой Академгородок», внесённых в Базу знаний умных городов РФ (нарастающим итогом), штук | 1/  2/  4 | 3/  5/  8 | 5/  8/  13 | 7/  11/  15 | 11/  15/  20 | 28,5 | 35 | х | МНиИП, МЖКХиЭ, МЦРиС | | х |
| П 3.17. Число занятых в ИКТ-секторе цифровой индустрии (нарастающим итогом), человек | 26700/  27200/  27600 | 28100/  28500/  28900 | 29500/  31200/  33800 | 30900/  33400/  37200 | 34100/  38300/  45000 | 63667 | 79700 | х | МЦРиС | | х |
| СЦ 4. Обеспечение прорывного экономического развития на базе важнейших конкурентных преимуществ Новосибирской области: знаний, технологий, компетенций | | | | | | | | | | | |
| Ц 4.1. Обеспечение мирового уровня конкурентоспособности промышленных предприятий региона, формирование высокотехнологичной, наукоемкой промышленности | | | | | | | | | | | |
| Задачи по достижению цели 4.1: | | | | | | | | | | | |
| З 4.1.1. Обеспечить к 2030 году двукратный рост промышленного производства, в том числе на основе технологического обновления и перевооружения производства. | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по достижению цели 4.1: | | | | | | | | | | | |
| М 4.1.1. Формирование и актуализация перечня участников регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда в Новосибирской области» из числа промышленных организаций Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | – | | – | | МПТиРП | РП «Системные меры по повышению производи-тельности труда в Новосибирской области» НП «Произво-дительность труда и поддержка занятости» |
| М 4.1.2 Оказание содействия промышленным организациям Новосибирской области – участникам регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда в Новосибирской области» в подаче заявок на участие в программе предоставления льготных займов Фонда развития промышленности с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов | 2019-2024 | | | | | – | | – | | МПТиРП | РП «Системные меры по повышению производи-тельности труда в Новосибирской области» НП «Произво-дительность труда и поддержка занятости» |
| М 4.1.3. Комплекс мероприятий по увеличению производительности труда в базовых отраслях экономики | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МТиСР, МПТиРП, МТиДХ, МСХ, МС, МЭР, хозяйствующие субъекты базовых отраслей экономики НСО | РП «Системные меры по повышению произво-дительности труда в Новосибирской области» НП «Произво-дительность труда и поддержка занятости» |
| М 4.1.4. Проведение квалификационного отбора организаций для формирования перечня производителей регионального значения в целях получения организациями-экспортерами Новосибирской области субсидий из федерального бюджета на компенсацию части процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, а также компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов | 2019-2024 | | | | | – | | – | | МПТиРП | РП «Промыш-ленный экспорт» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 4.1.5. Государственная поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в виде предоставления субсидий в целях содействия развитию производственно-технологического потенциала промышленных организаций Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 19 | | МПТиРП | – |
| М 4.1.6. Государственная поддержка научно-производственных центров в виде предоставления субсидий в целях создания новых материалов, технологий и высокотехнологичной продукции в Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 19 | | МПТиРП | – |
| М 4.1.7. Государственная поддержка организаций медицинской промышленности в виде предоставления субсидий в целях создания условий для развития организаций медицинской промышленности Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 19 | | МПТиРП | – |
| М 4.1.8. Обеспечение деятельности Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области в целях предоставления займов субъектам деятельности в сфере промышленности | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 19 | | МПТиРП | – |
| М 4.1.9. Содействие реализации «флагманских» проектов промышленных организаций программы реиндустриализации экономики Новосибирской области15, их активное продвижение как на региональном, так и на федеральном уровне; наполнение программы реиндустриализации экономики Новосибирской области15 новыми проектами | 2019-2024 | | | | | 2025 | | – | | МПТиРП | Программа реиндуст-риализации экономики Новосибирской области15 |
| М 4.1.10. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями в рамках действующих соглашений с Правительством Новосибирской области по:  содействию организациям в решении проблемных вопросов обеспечения загрузки спецпроизводств, увеличения выпуска конкурентоспособной гражданской продукции, технического перевооружения с использованием финансовых ресурсов федеральных целевых программ;  содействию в продвижении высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции выпускаемой промышленными предприятиями Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МПТиРП | – |
| М 4.1.11. Предоставление налоговых льгот субъектам деятельности в сфере промышленности в соответствии с главой 7.1 Закона Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» по: |  | | | | |  | |  | |  |  |
| налогу на имущество организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет Новосибирской области; | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МПТиРП | – |
| налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет Новосибирской области | 2019-2022 | | | | | – | | – | | МПТиРП | – |
| М 4.1.12. Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 21 | | МЖКХиЭ | – |
| М 4.1.13. Информирование промышленных предприятий по участию в приоритетных проектах Российской Федерации, государственных программах Российской Федерации, включающих меры по развитию Индустрии 4.0 | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МПТиРП | – |
| М 4.1.14. Обеспечение деятельности Гарантийного фонда НСО | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 20 | | МПТиРП | РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринима-тельства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финанси-рованию» НП «Малое и среднее предпри-нимательство и поддержка предпринима-тельской инициативы» |
| М 4.1.15. Реализация мероприятий, направленных на внедрение новых, современных, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в производство строительных материалов, используемых в жилищном строительстве: | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17, ГП 27 | | МС, МЭР, МПРиЭ, МПТиРП, хозяйствующие субъекты в сфере промышленного производства, строительства | Региональная [программа](#P30) «Развитие предприятий промыш-ленности строительных материалов и индуст-риального домостроения на территории Новосибирской области на 2012-2020 годы»[[16]](#footnote-16); Программа реиндуст-риализации экономики Новосибирской области15 |
| поддержка в реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие индустрии глубокой переработки древесины, в том числе содействие модернизации лесообрабатывающего оборудования и производственных линий по переработке древесины | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17, ГП 27 | | МПРиЭ, МПТиРП, хозяйствующие субъекты в сфере промышленного производства, строительства | Региональная [программа](#P30) «Развитие предприятий промыш-ленности строительных материалов и индуст-риального домостроения на территории Новосибирской области на 2012-2020 годы»16; Программа реиндуст-риализации экономики Новосибирской области15 |
| поддержка в реализации инвестиционных проектов по производству современных стройматериалов | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17, ГП 27 | | МС, МПТиРП, МЭР, хозяйствующие субъекты в сфере промышленного производства, строительства | Региональная [программа](#P30) «Развитие предприятий промыш-ленности строительных материалов и индуст-риального домостроения на территории Новосибирской области на 2012-2020 годы»16; Программа реиндуст-риализации экономики Новосибирской области15 |
| М 4.1.16. Комплекс мероприятий, направленный на введение неиспользуемых территорий и неиспользуемой промышленной недвижимости в оборот в качестве строительных участков, промышленных площадок, промышленных технопарков, промышленных индустриальных парков и креативных пространств | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР, МПТиРП, МС, ДИЗО,  АО «АИР», хозяйствующие субъекты в сфере промышленного производства, строительства | – |
| М 4.1.17. Реализация мероприятий, направленных на создание условий для процессов кооперации, интеграции и развития межотраслевого взаимодействия организаций науки, образования, субъектов промышленности и предпринимательства (содействие созданию кластеров и содействие обеспечению деятельности парковых проектов) | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17, ГП 32 | | МЭР, МПТиРП, МО, МНиИП,  ГКУ НСО «ЦРР»,  АО «АИР» хозяйствующие субъекты в сфере промышленного производства | – |
| М 4.1.18. Реализация мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала промышленных предприятий, привлечение молодых высококвалифицированных специалистов | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 5 | | МО, МПТиРП, МТиСР, хозяйствующие субъекты в сфере промышленного производства | РП «Новые возможности для каждого»  НП «Образование», РП «Системные меры по повышению производи-тельности труда в Новосибирской области» НП «Произво-дительность труда и поддержка занятости» |
| М 4.1.19. Комплекс мероприятий, направленный на увеличение продукции, произведенной с применением вторичного сырья | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МПТиРП, МС, МПРиЭ, хозяйствующие субъекты в сфере промышленного производства | – |
| М 4.1.20. Подготовка изменений в государственную программу Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области» по приоритетности предоставления государственной поддержки промышленным организациям, относящимся к ключевым отраслям промышленного комплекса региона:  производство машин и оборудования;  производство компьютеров, электронных и оптических изделий;  производство электрического оборудования;  производство транспортных средств и оборудования;  производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях;  производство химических веществ и химических продуктов;  добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (добыча антрацита) | 2019-2024 | | | | | – | | ГП 19 | | МПТиРП | – |
| М 4.1.21. Разработка мер стимулирования промышленных организаций в целях организации производства высокотехнологичного оборудования для утилизации различных видов сортированных и несортированных отходов с получением вторичного сырья и готовой продукции | 2019-2024 | | | | | – | | – | | МПТиРП, МЭР, хозяйствующие субъекты в сфере промышленного производства | – |
| М 4.1.22. Поддержка и реализация инвестиционных проектов, направленных на переработку различных видов сортированных и несортированных отходов | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17 | | МЭР, МПТиРП | – |
| Показатели достижения цели 4.1: | | | | | | | | | | | |
| П 4.1.1. Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году | 102,9/  104,3/  104,3 | 104,2/  105,8/  105,8 | 102,3/  103,6/  104,3 | 101,9/  103,6/  104,3 | 102,4/  103,5/  105,5 | 108,2 | 108,9 | х | МЭР, МПТиРП, МСХ, МС, МЖКХиЭ, МПРиЭ | | х |
| П 4.1.2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»), млрд. руб. | 681,6/  690,0/  692,7 | 730,5/  750,8/  755,4 | 770,8/  802,9/  812,9 | 810,0/  861,2/  877,0 | 906,5/  987,7/  1030,5 | 1582,0 | 2112,2 | х | МЭР, МПТиРП, МСХ, МС, МЖКХиЭ, МПРиЭ | | х |
| П 4.1.3. Поступления налоговых платежей в бюджетную систему РФ с 1 куб. м заготовленной древесины, руб. | 247,0/  252,1/  257,4 | 266,7/  271,8/  277,1 | 280,5/  285,6/  290,9 | 291,8/  296,9/  302,2 | 313,4/  318,5/  323,8 | 367,7 | 400,0 | х | МПРиЭ | | х |
| Ц 4.2. Формирование продовольственной безопасности региона путем повышения уровня самообеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции, создания новых видов конкурентоспособных продуктов, наращивания объемов производства экологически чистых, качественных продуктов питания. | | | | | | | | | | | |
| Задачи по достижению цели 4.2: | | | | | | | | | | | |
| З 4.2.1. Повысить эффективность сельскохозяйственного производства; | | | | | | | | | | | |
| З 4.2.2. Создать новые предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, повысить эффективность производства существующих предприятий; | | | | | | | | | | | |
| З 4.2.3. Обеспечить население региона безопасным и конкурентным по цене продовольствием; | | | | | | | | | | | |
| З 4.2.4. Увеличить производство экологически безопасных, качественных продуктов питания для поставок на экспорт. | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по достижению цели 4.2: | | | | | | | | | | | |
| М 4.2.1. Развитие приоритетных направлений производства сельскохозяйственного сырья: мясное и молочное животноводство, овощеводство открытого и закрытого грунта | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 22 | | МСХ, администрации МР и ГО НСО | – |
| М 4.2.1.1. Ускоренное развитие мясного скотоводства, в том числе: | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 22 | | МСХ, администрации МР и ГО НСО | – |
| создание откормочных площадок с единовременным содержанием животных до 15 тыс. голов; | 2022-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 22 | | МСХ, администрации МР и ГО НСО | – |
| создание кооперативов с первичной переработкой животноводческой продукции. | 2022-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 22 | | МСХ, администрации МР и ГО НСО | – |
| М 4.2.1.2. Развитие молочного животноводства, в том числе: | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 22 | | МСХ, администрации МР и ГО НСО | – |
| создание высокотехнологичных, современных ферм, в том числе роботизированных; | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 22 | | МСХ, администрации МР и ГО НСО | – |
| создание конкурентоспособной племенной базы. | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 22 | | МСХ, администрации МР и ГО НСО | – |
| М 4.2.1.3. Развитие овощеводства | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 22 | | МСХ, администрации МР и ГО НСО | – |
| М 4.2.1.4. Вовлечение в оборот неиспользуемых земель | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 22 | | МСХ, администрации МР и ГО НСО | – |
| М 4.2.2. Формирование собственного, не зависящего от импорта, семенного и племенного фондов | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 22 | | МСХ | – |
| М 4.2.2.1. Создание современного селекционно- генетического центра по разведению крупного рогатого скота | 2024 | | | | | – | | ГП 22 | | МСХ | – |
| М 4.2.2.2. Содействие увеличению доли сортовых семян в общем объеме семян сельскохозяйственных культур, используемых для посева. | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 22 | | МСХ | – |
| М 4.2.3. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 22 | | МСХ | – |
| М 4.2.4. Стимулирование роста производства экологически безопасной, высококачественной продукции, соответствующей требованиям международных стандартов, повышение конкурентоспособности, расширение ассортимента производимых в регионе продуктов питания и рынков сбыта | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 22 | | МСХ | – |
| М 4.2.5. Определение по каждой группе муниципальных районов Новосибирской области «точек роста» сельскохозяйственного производства, содействие созданию новых рабочих мест | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МСХ, администрации  МР и ГО НСО | – |
| М 4.2.6. Формирование рациональной системы размещения производственных мощностей по первичной и глубокой переработке сельскохозяйственного сырья на основе комплексного анализа сельскохозяйственных ресурсов, используемых в пищевой и перерабатывающей промышленности, транспортной доступности, с учетом потребности в хранении, первичной переработке, возможности вывозить готовую продукцию из региона | 2021-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МСХ,  АО «АИР» | – |
| М 4.2.7. Стимулирование внедрения биотехнологий, на основе которых будут созданы высокотехнологичные производства с более эффективной выработкой целевого продукта | 2021-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МСХ | – |
| М 4.2.8. Поддержка социально-инженерного обустройства сельскохозяйственного производства | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 22 | | МСХ | – |
| М 4.2.9. Содействие в техническом и технологическом переоснащении сельскохозяйственного производства, внедрению инновационных продуктов | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 22 | | МСХ | – |
| М 4.2.10. Стимулирование развития малых форм хозяйствования и сельской кооперации | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 22 | | МСХ | РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»  НП «Малое и среднее предпринима-тельство и поддержка индивидуальной предпри-нимательской инициативы» |
| М 4.2.11. Углубление интеграции перерабатывающих предприятий и сельхозтоваропроизводителей, формирование современных долгосрочных форм взаимоотношений между ними за счет формирования вертикально-интегрированных комплексов, а также путем развития сельскохозяйственной потребительской кооперации | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МСХ | – |
| М 4.2.12. Принятие Закона Новосибирской области «О государственной аграрной политике Новосибирской области» | 2019 | | | | | – | | ГП 22, ГП 23 | | МСХ | – |
| М 4.2.13. Совершенствование механизмов государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 22 | | МСХ | – |
| М 4.2.14. Координация мер государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организаций индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую промышленную переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализации | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528[[17]](#footnote-17) | | МСХ | – |
| М 4.2.15. Разработка комплекса мер по поддержке и возмещению затрат сельскохозяйственным предприятиям на внедрение инновационных решений Новосибирской области, включая решения в сфере биотехнологии, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | 2019-2020 | | | | | – | | – | | МСХ, МНиИП, МЭР | – |
| М 4.2.16. Содействие развитию подотрасли производства плодово-ягодной продукции с дальнейшей переработкой, консервированием или заморозкой продукции (ягод, фруктов) | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 22 | | МСХ | – |
| М 4.2.16.1. Стимулирование увеличения объемов производства плодово-ягодной продукции в регионе | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 22 | | МСХ | – |
| М 4.2.17. Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) – производителям товаров, работ, услуг в сфере товарного рыбоводства и промышленного рыболовства | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 26, ГП 22 | | МПРиЭ, МСХ | – |
| М 4.2.18. Содействие развитию логистики и сбыта посредством синхронизации производственных и сбытовых программ предприятий агропромышленного комплекса, развития современной производственно-сбытовой инфраструктуры, стимулирования создания комплексов с полным циклом переработки продукции | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МСХ, МТиДХ | – |
| М 4.2.19. Реализация мероприятий по информированию организаций агропромышленного комплекса о поддержке на компенсацию части затрат, связанных с транспортировкой продукции агропромышленного комплекса | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | Постановление Правительства РФ от 15.09.2017 № 1104[[18]](#footnote-18) | | МСХ | – |
| М 4.2.20. Оказание поддержки хозяйствующим субъектам и развитие транспортно-коммуникационной системы, социальной инфраструктуры | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 23, ГП 33 | | МСХ | – |
| М 4.2.21. Регулирование производственных процессов, достижение высокого качества выпускаемой продукции организациями пищевой и перерабатывающей промышленности, соответствующей требованиям международных стандартов | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МСХ | РП «Экспорт продукции агропро-мышленного комплекса» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 4.2.22. Содействие в привлечении инвестиций в агропромышленный комплекс | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 22 | | МСХ | – |
| М 4.2.23. Создание условий для развития кадрового потенциала агропромышленного комплекса | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 22 | | МСХ | – |
| М 4.2.24. Создание благоприятной эпизоотической ситуации в регионе | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 22 | | УВ | – |
| М 4.2.25. Формирование имиджа новосибирского продовольствия как экологически безопасного, натурального и качественного, формированию ключевого бренда для уникальных готовых продуктов, полуфабрикатов | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МСХ, МЭР | РП «Экспорт продукции агропро-мышленного комплекса» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 4.2.26. Стимулирование сбыта продуктов питания социальным учреждениям, развитию социального питания; содействию формированию сети магазинов для реализации продукции местного производства и формированию каналов доведения продукции до торговых сетей | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МСХ, МТиСР, МПТиРП, МЗ, МО | – |
| М 4.2.27. Создание условий для рациональной утилизации и вторичного использования пищевых отходов на территории Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | УВ, МЖКХиЭ | – |
| М 4.2.28. Создание информационных систем состояния агрорынков в целях использования сельхозтоваропроизводителями при реализации своих производственных программ | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МСХ | – |
| М 4.2.29. Стимулирование кооперации для реализации инфраструктурных и производственных проектов | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МСХ | – |
| М 4.2.30. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | 2019-2024 | | | | | – | | ГП 22 | | МСХ | РП «Экспорт продукции агропро-мышленного комплекса» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| Показатели достижения цели 4.2: | | | | | | | | | | | |
| П 4.2.1. Объём производства сельскохозяйственной продукции (растениеводства и животноводства) в хозяйствах всех категорий, млрд. руб. | 86,8/  87,2/  87,2 | 91,2/  92,1/  92,1 | 96,4/  97,7/  97,7 | 101,4/  103,5/  103,5 | 112,2/  116,7/  116,7 | 151,1 | 179,5 | х | МСХ | | х |
| П 4.2.2. Индекс производства сельскохозяйственной продукции (растениеводства и животноводства) в хозяйствах всех категорий, в % к предыдущему году | 110,7/  111,2/  111,2 | 101,8/  102,3/  102,3 | 102,4/  102,8/  102,8 | 102,0/  102,8/  102,8 | 102,0/  103,1/  103,1 | 104,8 | 105,0 | х | МСХ | | х |
| П 4.2.3. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Производство пищевых продуктов», млрд. руб. | 115,3/  116,4/  118,7 | 117,6/  121,0/  124,6 | 120,0/  127,0/  132,1 | 122,4/  133,4/  140,7 | 131,0/  147,8/  160,6 | 284,4 | 409,2 | х | МСХ | | х |
| П 4.2.4. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Производство напитков», млрд. руб. | 32,0/  32,2/  32,6 | 32,8/  33,0/  34,0 | 33,6/  34,1/  35,7 | 34,4/  35,9/  37,8 | 36,0/  39,5/  46,5 | 80,1 | 113,3 | х | МСХ | | х |
| П 4.2.5. Объем промышленного вылова рыбы, тыс. тонн | 7,2/  7,4/  7,6 | 7,5/  7,8/  8,0 | 7,7/  8,05/  8,3 | 7,9/  8,3/  8,6 | 8,3/  8,8/  9,2 | 10,0 | 10,5 | х | МПРиЭ, МСХ | | х |
| П 4.2.6. Объем вылова выращенной товарной рыбы, тыс. тонн | 1,72/  1,73/  1,77 | 1,78/  1,80/  1,86 | 1,84/  1,88/  1,95 | 1,90/  1,96/  2,04 | 2,00/  2,12/  2,22 | 2,50 | 2,70 | х | МПРиЭ, МСХ | | х |
| П 4.2.7. Личное потребление продуктов питания (мясо (включая субпродукты) и мясопродукты (в убойном весе)), тыс. тонн | 193,8/  193,8/  193,8 | 195,1/  195,1/  195,1 | 197,9/  199,3/  202,1 | 199,2/  200,6/  203,5 | 201,9/  204,8/  207,7 | 215,2 | 219,8 | х | МСХ | | х |
| П 4.2.8. Вывоз (мясо и мясопродукты), включая экспорт (данные с учетом ввоза и вывоза между территориями России), тыс. тонн | 104,9/  104,9/  104,9 | 105,0/  105,0/  105,0 | 105,8/  108,7/  109,5 | 106,6/  112,3/  113,6 | 108,7/  120,0/  125,3 | 158,9 | 187,8 | х | МСХ | | х |
| СЦ 5. Укрепление позиций региона как межрегионального оптово-логистического центра, содействие развитию многоформатной инфраструктуры торговли, обеспечение качества и безопасности потребительских товаров и услуг | | | | | | | | | | | |
| Задачи по достижению стратегической цели 5: | | | | | | | | | | | |
| З 5.0.1. Содействовать созданию крупнейшего за Уралом оптово-логистического центра; | | | | | | | | | | | |
| З 5.0.2. Содействовать развитию сферы торговли и услуг за счет создания эффективной товаропроводящей системы, повышения качества торгового обслуживания; | | | | | | | | | | | |
| З 5.0.3. Обеспечить удовлетворение спроса населения в потребительских товарах и услугах высокого качества по доступным ценам в пределах территориальной доступности; | | | | | | | | | | | |
| З 5.0.4. Содействовать развитию туризма на территории региона. | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по достижению стратегической цели 5: | | | | | | | | | | | |
| М 5.1. Строительство автодорожных обходов города Новосибирска (Восточный обход), в том числе: | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП РФ «Развитие транспортной системы»[[19]](#footnote-19) | | МТиДХ,  ФКУ «Сибуправтодор» | Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраст-руктуры [[20]](#footnote-20) |
| 1 этап: км 14 – км 34 | 2019-2023 | | | | | – | | ГП РФ «Развитие транспортной системы»19 | | МТиДХ,  ФКУ «Сибуправтодор» | Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраст-руктуры 20 |
| М 5.2. Разработка и реализация комплекса мер по расширению государственно-частного партнерства для обеспечения развития транспортно-логистической инфраструктуры, в том числе: | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 24 | | МТиДХ, МЭР | – |
| строительство и эксплуатация на платной основе мостового перехода через р. Обь в створе  ул. Ипподромской г. Новосибирска | 2019-2023 | | | | | – | | ГП 24 | | МТиДХ, МЭР | – |
| М 5.3. Строительство автомобильных дорог в пятидесятикилометровой пригородной зоне города Новосибирска (Юго-Западный транзит) | 2019-2024 | | | | | 2025-2027 | | ГП 24 | | МТиДХ,  ГКУ НСО ТУАД | Комплексный план модерни-зации и расширения магистральной инфраст-руктуры20 |
| М 5.4. Реконструкция автомобильных дорог в пятидесятикилометровой пригородной зоне города Новосибирска: |  | | | | |  | |  | |  |  |
| автомобильная дорога Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск км 1392 – км 1422; | 2019-2020 | | | | | – | | ГП РФ «Развитие транспортной системы»19 | | МТиДХ,  ФКУ «Сибуправтодор» | Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраст-руктуры 20 |
| автомобильная дорога Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск км 1422 – км 1442; | 2021-2024 | | | | | 2025-2026 | | ГП РФ «Развитие транспортной системы»19 | | МТиДХ,  ФКУ «Сибуправтодор» | Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраст-руктуры 20 |
| автомобильная дорога К-17; | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 24 | | МТиДХ,  ГКУ НСО ТУАД | РП «Дорожная сеть (Новосибирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| автомобильная дорога К-19; | 2019-2024 | | | | | 2025-2026 | | ГП 24 | | МТиДХ,  ГКУ НСО ТУАД | РП «Дорожная сеть (Новосибирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| автомобильная дорога по ул. 2-я Станционная в г. Новосибирске; | 2019-2022 | | | | | – | | ГП 24 | | МТиДХ во взаимодействии с мэрией г. Новосибирска | РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| автомобильная дорога по ул. Кедровая в г. Новосибирске; | 2019-2022 | | | | | – | | ГП 24 | | МТиДХ во взаимодействии с мэрией г. Новосибирска | РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| автомобильная дорога по Гусинобродскому шоссе в г. Новосибирске. | 2019-2022 | | | | | – | | ГП 24 | | МТиДХ во взаимодействии с мэрией г. Новосибирска | РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| М 5.5. Оказание содействия дальнейшему развитию международного аэропорта «Толмачево», модернизации аэропортовой инфраструктуры: | 2019-2024 | | | | | 2025-2026 | | ВБИ | | МТиДХ,  АО «Аэропорт Толмачево» | – |
| реконструкция автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск км 1422 - км 1442 со строительством транспортной развязки в районе аэропорта «Толмачево»; | 2021-2024 | | | | | 2025-2026 | | ВБИ | | МТиДХ,  АО «Аэропорт Толмачево» | – |
| реконструкция ВПП-2; | 2019-2022 | | | | | 2025 | | ФБ | | АО «Аэропорт Толмачево» | – |
| реконструкция терминального комплекса аэропорта Толмачево. | 2019-2022 | | | | | 2025 | | ВБИ | | АО «Аэропорт Толмачево» | – |
| М 5.6. Дальнейшее развитие железнодорожного пассажирского сообщения, в том числе: | 2019-2024 | | | | | 2025 | | ВБИ | | МТиДХ,  ОАО «РЖД» | Долгосрочная программа развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025  года[[21]](#footnote-21) |
| развитие скоростного пассажирского межрегионального сообщения в части оказания господдержки в границах Новосибирской области; | 2019-2024 | | | | | 2025 | | ВБИ | | ОАО «РЖД», МТиДХ | Долгосрочная программа развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года21 |
| формирование транспортно-пересадочных узлов на территории города Новосибирска на основе ст.  Новосибирск-Главный, ст. Новосибирск-Западный, о.п. Речной вокзал, о.п. Гагаринская; | 2019-2024 | | | | | 2025 | | ВБИ | | МТиДХ,  ОАО «РЖД» | Долгосрочная программа развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года21 |
| субсидирование пригородных пассажирских железнодорожных перевозок в рамках областного заказ; | 2019-2024 | | | | | 2025 | | ВБИ | | МТиДХ,  ОАО «РЖД» | Долгосрочная программа развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года21 |
| обновление мотор-вагонного подвижного состава в соответствии с графиком выбытия подвижного состава. | 2019-2024 | | | | | 2025 | | ВБИ | | МТиДХ,  ОАО «РЖД» | Долгосрочная программа развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года21 |
| М 5.7. Дальнейшее развитие речного транспорта, в том числе: | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | ВБИ | | МТиДХ, ООО «Речфлот» | – |
| субсидирование пассажирских перевозок внутренним водным транспортном по маршруту «Речной вокзал – Седова заимка» | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | ВБИ | | МТиДХ, ООО «Речфлот» | – |
| М 5.8. Оказание содействия созданию и развитию транспортно-логистического комплекса Новосибирской агломерации | 2019-2022 | | | | | – | | ВБИ, ГП 17 | | МЭР, АО «АИР», МТиДХ, Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири | – |
| М 5.9. Содействие развитию промышленно-логистического парка | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17 | | МЭР, АО «АИР» | – |
| М 5.10. Содействие привлечению крупных логистических операторов (подготовка инвестиционных предложений для реализации проектов на территориях промышленно-логистических парков) | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР, АО «АИР» | – |
| М 5.11. Содействие созданию и развитию оптовых распределительных центров сельскохозяйственной продукции | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ВБИ, ГП 17 | | МСХ, АО «АИР», МЭР | – |
| М 5.12 Содействие созданию и развитию оптовых центров крупных торговых сетей розничной торговли | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ВБИ, ГП 17 | | МЭР,  АО «АИР»,  МПТиРП | – |
| М 5.13. Стимулирование создания и развития грузообрабатывающих, терминальных комплексов (Клещиха, Ташара и других), в том числе: | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ВБИ | | МТиДХ, МЭР, МС, Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири, АО «АИР»,  администрации  МР и ГО НСО | – |
| развитие улично-дорожной сети города Новосибирска в районе терминального комплекса Клещиха в части продолжения работ по реконструкции ул. Титова; | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ВБИ | | МТиДХ, МЭР, МС, Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири, АО «АИР»,  администрации  МР и ГО НСО | – |
| создание перспективных инвестиционных площадок в границах территории прилегающей к порту Ташара. | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ВБИ | | МТиДХ, МЭР, МС, Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири, АО «АИР»,  администрации  МР и ГО НСО | – |
| М 5.14. Реализация мер, направленных на продвижение промышленной продукции на межрегиональные рынки, в том числе:  в рамках заключенных межрегиональных соглашений;  на форумах, конгрессно-выставочно мероприятиях;  выездных сессиях и бизнес-миссиях | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17, ГП 20, ГП 22 | | МЭР, МПТиРП, МСХ,  ГКУ НСО «ЦРР» | – |
| М 5.15. Стимулирование внедрения автоматизированных и высокомеханизированных технологий в логистических комплексах и терминалах новых типов для переработки товарной массы, путем оказания господдержки хозяйствующим субъектам в рамках действующего законодательства | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17 | | МЭР, АО «АИР» | – |
| М 5.16. Комплекс мероприятий, направленный на укрепление имиджа Новосибирской области как крупнейшего оптово-логистического центра (проведение Международного Сибирского транспортного форума, участие в международном форуме «Транспорт России» и другие мероприятия) | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17 | | МТиДХ, МЭР | – |
| М 5.17. Содействие развитию многоформатной инфраструктуры торговли, основанной на принципах обеспечения установленных нормативов минимальной обеспеченности населения Новосибирской области площадью торговых объектов, оказание содействия открытию (развитию) современных сельскохозяйственных и продовольственных рынков с предоставлением широкого спектра услуг, в том числе за счет кооперации сельскохозяйственных предприятий | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ВЦП 1, ГП 18,  ГП 22 | | МПТиРП,  МЦРиС, МСХ | – |
| М 5.18. Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в сельской местности | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ВЦП 1 | | МПТиРП | – |
| М 5.19. Анализ и совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере торговли | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ВЦП 1 | | МПТиРП | – |
| М 5.20. Укрепление системы защиты прав потребителей Новосибирской области; популяризация вопросов защиты прав потребителей; профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МПТиРП | Региональная программа Новосибирской области «Обеспечение защиты прав потребителей на территории Новосибирской области на 2018-2022 годы»[[22]](#footnote-22) |
| М 5.21. Организация и проведение ярмарок товаров и услуг с участием местных товаропроизводителей | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ВЦП 1, ГП 22 | | МПТиРП, МСХ | – |
| М 5.22. Организация информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и услуг | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ВЦП 1 | | МПТиРП | – |
| М 5.23. Содействие развитию кадрового потенциала организаций торговли и общественного питания | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МПТиРП, МО | – |
| М 5.24. Комплекс мероприятий, направленный на совершенствование механизмов взаимодействия предприятий торговли с местными товаропроизводителями | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ВЦП 1, ГП 22 | | МПТиРП, МСХ | – |
| М 5.25. Разработка мер государственной поддержки в сфере туризма, в том числе грантовой | 2019-2020 | | | | | – | | ГП 17 | | МЭР | РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 5.26. Работа по упорядочиванию деятельности экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков | 2019-2021 | | | | | – | | – | | МЭР, МК, организации туристской индустрии,  НП «НАТО», образовательные организации высшего образования | – |
| М 5.27. Изготовление и установка указателей туристской навигации в муниципальных образованиях Новосибирской области | 2019-2020 | | | | | – | | ГП 17 | | МЭР совместно с администрациями  МР и ГО НСО | – |
| М 5.28. Создание новых туристских маршрутов по Новосибирской области, в том числе детско-юношеских | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР, МО,  ГКУ НСО «ЦРР»,  организации туристской индустрии | – |
| М 5.29. Реализация мероприятий по детским маршрутам в рамках Национальной программы детского культурно-познавательного туризма | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР, МК, МО | Национальная программа детского культурно-познаватель-ного туризма[[23]](#footnote-23) |
| М 5.30. Организация ознакомительных туров для представителей туристской индустрии Новосибирской области с целью продвижения туристского потенциала региона на зарубежных и внутренних туристских рынках | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17 | | МЭР,  ГКУ НСО «ЦРР»,  организации туристской индустрии | РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 5.31. Формирование комплексных медицинских турпродуктов для российских и иностранных граждан, включающих транспортную доставку, проживание и медицинское лечение в Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР, МЗ,  ГКУ НСО «ЦРР»,  организации туристской индустрии | РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 5.32. Содействие созданию развитой сети региональных и межрегиональных маршрутов по Оби и Обскому водохранилищу на теплоходах, популярных новых видов размещения туристов: флотелей и ботелей | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР во взаимодействии с ОИОГВ НСО,  ГКУ НСО «ЦРР»,  организации туристской индустрии | – |
| М 5.33. Развитие информационно-коммуникационных технологий в сфере туризма: разработка виртуальных экскурсий и прогулок по Новосибирску и Новосибирской области, разработка 3d и 4d путешествий, создание виртуальных и реальных реконструкций событий, создание виртуальных интерактивных карт с объемным изображением, поддержка и дальнейшее развитие туристического портала и мобильного приложения | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17 | | МЭР, МК, МЦРиС,  ГКУ НСО «ЦРР»,  организации туристской индустрии | – |
| М 5.34. Создание туристического кластера на территории Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17 | | МЭР,  ГКУ НСО «ЦРР»,  АО «АИР» | РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 5.35. Содействие формированию доступной туристической среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР, МТиСР, МК совместно с администрациями МР и ГО НСО | – |
| М 5.36. Содействие развитию малой авиации | 2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17 | | МТиДХ, МЭР,  организации туристской индустрии | – |
| М 5.37. Стимулирование развития и совершенствования туристической инфраструктуры (дорожной, транспортной, коммунальной инфраструктуры), в том числе: | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 24, ГП 14, ГП 23, ГП 33 | | МТиДХ,  ГКУ НСО ТУАД,  МЖКХиЭ, МЭР, МСХ | – |
| реконструкция автомобильной дороги «Барабинск – Зюзя – Квашнино» | 2020-2024 | | | | | – | | ГП 24 | | МТиДХ,  ГКУ НСО ТУАД | РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| М 5.38. Содействие повышению уровня подготовки специалистов в сфере туризма | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР,  ГКУ НСО «ЦРР», организации туристской индустрии, НП «НАТО», МО, образовательные организации высшего образования | – |
| М 5.39. Содействие реализации инвестиционных проектов в сфере туризма | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ВБИ, ГП 17 | | МЭР,  ГКУ НСО «ЦРР»,  АО «АИР», организации туристской индустрии | – |
| М 5.40. Подготовка инвестиционных предложений (пакетов) в сфере туризма | 2020-2024 | | | | | – | | – | | ГКУ НСО «ЦРР»,  АО «АИР»,  МЭР, организации туристской индустрии | – |
| Показатели достижения стратегической цели 5: | | | | | | | | | | | |
| П 5.1. Объемы грузовых перевозок (отправление и прибытие грузов) транспортом общего пользования, млн. тонн | 33,6/  35,3/  40,8 | 33,9/  36,7/  45,4 | 34,2/  38,0/  50,6 | 34,6/  39,5/  56,3 | 35,3/  42,6/  69,6 | 102,6 | 131,6 | х | МТиДХ, МПТиРП, МСХ, МС | | х |
| П 5.2. Перевозки грузов автомобильным транспортом всех видов деятельности, млн. тонн | 22,9/  23,2/  23,8 | 22,4/  23,5/  24,6 | 22,1/  23,8/  25,4 | 21,7/  24,0/  26,2 | 21,1/  24,5/  27,8 | 30,6 | 32,6 | х | МТиДХ, МПТиРП, МСХ, МС | | х |
| П 5.3. Оборот оптовой торговли, млрд. руб. | 1618,2/  1639,6/  1639,6 | 1782,2/  1872,1/  1872,1 | 1988,7/  2213,2/  2213,2 | 2225,3/  2501,6/  2501,6 | 2643,4/  3166,8/  3166,8 | 4046,1 | 4815,6 | х | МПТиРП | | х |
| П 5.4. Индекс физического объема оптовой торговли, в % к предыдущему году | 105,5/  107,0/  107,0 | 106,0/  110,0/  110,0 | 107,5/  114,0/  114,0 | 107,8/  109,0/  109,0 | 105,0/  109,0/  109,0 | 104,4 | 105,0 | х | МПТиРП | | х |
| П 5.5. Оборот розничной торговли, млрд. руб. | 536,4/  537,0/  537,0 | 571,8/  574,7/  574,7 | 610,2/  616,8/  616,8 | 651,7/  662,6/  662,6 | 744,2/  766,3/  766,3 | 1007,3 | 1212,4 | х | МПТиРП | | х |
| П 5.6. Индекс физического объема розничной торговли, в % к предыдущему году | 102,5/  102,7/  102,7 | 102,7/  103,2/  103,2 | 102,9/  103,6/  103,6 | 102,8/  103,4/  103,4 | 102,8/  103,4/  103,4 | 104,6 | 104,7 | х | МПТиРП | | х |
| П 5.7. Объём платных услуг населению, млрд. руб. | 169,4/  169,5/  169,5 | 183,7/  184,0/  184,0 | 199,8/  200,5/  200,5 | 214,6/  218,1/  218,1 | 247,0/  258,9/  258,9 | 358,8 | 447,8 | х | МЭР, МПТиРП | | х |
| П 5.8. Индекс физического объёма платных услуг населению, в % к предыдущему году | 102,9/  103,2/  103,2 | 103,2/  103,7/  103,7 | 103,8/  104,6/  104,6 | 103,0/  104,6/  104,6 | 103,0/  104,6/  104,6 | 105,3 | 105,9 | х | МЭР, МПТиРП | | х |
| П 5.9. Индекс потребительских цен в среднем за год, в % к предыдущему году | 104,0/  103,5/  103,4 | 104,0/  103,4/  103,3 | 103,9/  103,4/  103,3 | 103,9/  103,4/  103,3 | 103,9/  103,4/  103,3 | 102,5 | 102,4 | х | МЭР | | х |
| П 5.10. Общий объем оказанных туристских услуг, млн. руб. | 8220/  8310/  8550 | 8540/  8700/  9250 | 8840/  9075/  9980 | 9145/  9465/  10500 | 9980/  10250/  11980 | 14400 | 16170 | х | МЭР, организации туристской индустрии | | х |
| П 5.11. Количество иностранных туристов, въехавших на территорию Новосибирской области, тыс. человек | 60,8/  64,6/  68,6 | 65,3/  73,5/  81,6 | 71,1/  82,4/  93,9 | 76,9/  91,0/  106,7 | 87,6/  110,2/  133,9 | 173,4 | 200,0 | х | МЭР, организации туристской индустрии | | х |
| П 5.12. Количество российских туристов, размещенных в коллективных средствах размещения Новосибирской области, тыс. человек | 906,4/  925,0/  941,6 | 933,6/  973,1/  1007,5 | 961,6/  1023,7/  1078,0 | 990,4/  1076,9/  1153,4 | 1050,7/  1191,8/  1320,6 | 1572,0 | 1980,0 | х | МЭР, организации туристской индустрии | | х |
| СЦ 6. Максимальная реализация экспортного потенциала Новосибирской области, совершенствование межрегиональных и внешнеэкономических связей | | | | | | | | | | | |
| Задачи по достижению стратегической цели 6: | | | | | | | | | | | |
| З 6.0.1. Содействовать развитию несырьевого экспорта, стимулировать экспорт услуг, включая услуги образования, здравоохранения, туризма, транспорта. | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по достижению стратегической цели 6: | | | | | | | | | | | |
| М 6.1. Реализация комплекса мер, направленных на расширение сотрудничества Новосибирской области с институтами развития федерального и международного уровней | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР,  ГКУ НСО «ЦРР»,  АО «АИР» | – |
| М 6.2. Развитие и укрепление положительного делового имиджа Новосибирской области за рубежом, в том числе за счет продвижения бренда региона «Made in Novosibirsk region»; организация работы стенда Новосибирской области на зарубежных выставках под брендом региона «Made in Novosibirsk region» | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17 | | МЭР,  ГКУ НСО «ЦРР», МСХ, МПТиРП,  ЦКПЭО СМ и СП НСО ГУП НСО «НОЦРПП»,  МО, МЗ, МТиДХ,  экспортеры НСО | РП «Системные меры развития международной  кооперации и экспорта» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 6.3. Расширение внешнеэкономического и международного сотрудничества путем организации презентаций экспортного и инвестиционного потенциала Новосибирской области в ходе визитов делегаций Новосибирской области за рубеж, бизнес-миссий и при приеме иностранных делегаций в Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР,  ГКУ НСО «ЦРР»,  МПТиРП,  МСХ, УМС,  АО «АИР»,  ЦКПЭО СМиСП НСО ГУП НСО «НОЦРПП»,  МО, МЗ, МТиДХ,  экспортеры НСО | РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 6.4. Организация участия экспортно-ориентированных организаций Новосибирской области в международных конгрессных, выставочно-ярмарочных мероприятиях в России и за рубежом | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17 | | МЭР,  ГКУ НСО «ЦРР»,  МПТиРП, МСХ,  ЦКПЭО СМиСП НСО ГУП НСО «НОЦРПП»,  МО, МЗ, МТиДХ,  ОП АО «РЭЦ»,  экспортеры НСО | РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 6.5. Подготовка и размещение информации об экспортном потенциале Новосибирской области в региональных, федеральных и зарубежных средствах массовой информации, а также на отраслевых порталах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, создание видеоматериалов | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17 | | МЭР,  ГКУ НСО «ЦРР»,  АО «АИР»,  МПТиРП,  ЦКПЭО СМ и СП НСО ГУП НСО «НОЦРПП»,  МО, МЗ, МТиДХ, МСХ, МНиИП,  экспортеры НСО | РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 6.6. Организация обучающих курсов и семинаров в сфере развития экспортной деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР,  МПТиРП,  ЦКПЭО СМ и СП НСО ГУП НСО «НОЦРПП»,  ГКУ НСО «ЦРР»,  ОП АО «РЭЦ»,  экспортеры НСО | РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 6.7. Внедрение программы по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских и образовательных услугах, оказываемых на территории Новосибирской области, в том числе разработка информационных материалов на русском, английском и китайском языках о ведущих медицинских организациях в Новосибирской области, образовательных учреждениях и доступных услугах, оказываемых в данных медицинских организациях и образовательных учреждениях | 2019-2024 | | | | | – | | – | | МЗ, МО, МЭР | РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» НП «Между-народная кооперация и экспорт»,  РП «Развитие экспорта медицинских услуг» НП «Здраво-охранение» |
| М 6.8. Информирование иностранных граждан об образовательных услугах, оказываемых на территории Новосибирской области;  организация и проведение Дней открытых дверей организаций высшего образования в Новосибирской области для иностранных студентов;  создание единого справочника для иностранных граждан;  разработка и обновление образовательными организациями высшего образования в Новосибирской области страниц сайтов на иностранных языках, ориентированных на запросы иностранных абитуриентов и студентов;  создание образовательными организациями высшего образования Новосибирской области единого портала SibOpenEdu, направленного на продвижение высшего образования | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МО | РП «Экспорт образования» НП «Образование» |
| М 6.9. Формирование и актуализация реестра медицинских организаций, оказывающих медицинские услуги иностранным гражданам, на территории Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЗ, МЭР | РП «Развитие экспорта медицинских услуг» НП «Здраво-охранение» |
| М 6.10. Мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЗ, МЭР | РП «Развитие экспорта медицинских услуг» НП «Здраво-охранение» |
| М 6.11. Проведение квалификационного отбора организаций для формирования перечня производителей регионального значения в целях получения организациями-экспортерами Новосибирской области субсидий из федерального бюджета на компенсацию части процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, а также компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов | 2019-2024 | | | | | – | | Постановление Правительства РФ от 23.02.2019 № 191[[24]](#footnote-24) | | МПТиРП | РП «Про-мышленный экспорт» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 6.12. Поддержка экспорта высокотехнологичной продукции | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17, ГП 19,  ГП 32 | | МЭР, МПТиРП, МНиИП,  ЦКПЭО СМ и СП НСО ГУП НСО «НОЦРПП» | РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 6.13. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»:  организация участия предприятий агропромышленного комплекса в Агропродовольственном форуме с целью продвижения продукции на внешние рынки;  информирование предприятий агропромышленного комплекса о реализации регионального проекта, в части размещения информации на сайте министерства сельского хозяйства Новосибирской области о проведении мероприятий по реализации проекта | 2019-2024 | | | | | – | | ГП 22 | | МСХ | РП «Экспорт продукции агропро-мышленного комплекса» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 6.14. Содействие развитию экспорта транспортных услуг, в том числе за счет обслуживания грузов иностранных грузовладельцев путем:  создания и развития имеющейся дорожно-транспортной инфраструктуры;  наращивания мощностей имеющихся контейнерных терминалов и строительства дополнительных | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 24 | | МЭР, МТиДХ,  Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири,  АО «АИР»,  АО «Аэропорт Толмачево»,  АО «РЖД»,  МЭР | РП «Дорожная сеть (Новосибирская область)», РП «Общесис-темные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирской области)» НП «Безопасные и качественные дороги»,  НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 6.15. Запуск и реализация акселерационных программ развития экспортной деятельности | 2019-2024 | | | | | – | | – | | МЭР, МПТиРП,  ГКУ НСО «ЦРР»,  ОП АО «РЭЦ» | НП «Между-народная кооперация и экспорт»,  НП «Малое и среднее пред-принима-тельство и поддержка индиви-дуальной предпри-нимательской инициативы» |
| М 6.16. В целях привлечения иностранных инвестиций содействие развитию бизнес-инфраструктуры, обеспечивающей комфортное ведение бизнеса для иностранных граждан и организаций | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР,  АО «АИР» | – |
| М 6.17. Изучение рынков для реализации производимых на территории области продуктов и услуг (поиск новых секторов мирового рынка инновационных товаров, технологий, IT продуктов, услуг технического и научного характера, определение организаций Новосибирской области, обладающих экспортным потенциалом) | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР, МНиИП,  МПТиРП, МСХ,  ГКУ НСО «ЦРР»,  МТиДХ, МЦРиС, МС, МПРиЭ | – |
| М 6.18. Организация информационных туров по предприятиям и организациям Новосибирской области с целью расширения рынков реализации производимых на территории области продуктов и услуг | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР, МНиИП,  МПТиРП, МСХ,  ГКУ НСО «ЦРР»,  МТиДХ, МЦРиС, МС, МПРиЭ | – |
| М 6.19. Формирование управленческих команд в сфере координации внешнеэкономической деятельности | 2019-2020 | | | | | – | | – | | МЭР, МНиИП,  МПТиРП, МСХ,  МТиДХ, МС, МПРиЭ | – |
| М 6.20. Создание и ведение реестра экспортеров Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР, МПТиРП, МСХ,  ГКУ НСО «ЦРР» | – |
| М 6.21. Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских и образовательных организаций по объему оказания услуг, оказываемых на территории Новосибирской области иностранным гражданам | 2020-2024 | | | | | – | | – | | МО, МЗ | РП «Экспорт образования» НП «Образование»,  РП «Развитие экспорта медицинских услуг» НП «Здраво-охранение» |
| М 6.22. Реализация мероприятий, направленных на участие Новосибирской области в реализации единой государственной политики Российской Федерации по развитию международных культурных, научных, образовательных, молодежных и иных гуманитарных связей, в том числе по оказанию государственной поддержки соотечественников, проживающих за рубежом | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МО, МРП, МК, МНиИП, УМС,  МТиСР,  МЭР | – |
| Показатели достижения стратегической цели 6: | | | | | | | | | | | |
| П 6.1. Внешнеторговый оборот, всего, млн. долларов США | 4934,1/  5068,8/  5212,8 | 5180,7/  5437,6/  5760,4 | 5411,1/  5759,2/  6200,8 | 5598,1/  6044,2/  6630,8 | 5965,7/  6629,1/  7470,5 | 9362,6 | 11301,4 | х | МЭР, МПТиРП, МСХ, МС, МО, МЗ, МПРиЭ, МТиДХ | | х |
| П 6.2. Внешнеторговый оборот товаров, млн. долларов США | 4852/  4986,5/  5126,6 | 5094,6/  5348,4/  5665,7 | 5323,3/  5667,4/  6101,2 | 5508,5/  5949,4/  6525,8 | 5871,4/  6526,4/  7352,1 | 9209,9 | 11117,2 | х | МЭР, МПТиРП, МСХ, МС, МПРиЭ | | х |
| П 6.3. Внешнеторговый оборот услуг, млн. долларов США | 82,1/  82,3/  86,2 | 86,1/  89,2/  94,7 | 87,8/  91,8/  99,6 | 89,6/  94,8/  105,0 | 94,3/  102,7/  118,4 | 152,7 | 184,2 | х | МЭР, МС, МО, МЗ, МТиДХ | | х |
| П 6.4. Объем экспорта, всего, млн. долларов США | 2428,2/  2475,6/  2546,3 | 2550,2/  2649,5/  2802,2 | 2675,8/  2832,2/  3065,5 | 2780,9/  3000,1/  3338,8 | 3005,4/  3367,2/  3908,2 | 5209,6 | 6467,1 | х | МЭР, МПТиРП, МСХ, МС, МО, МЗ, МПРиЭ, МТиДХ | | х |
| П 6.5. Объем экспорта товаров, млн. долларов США | 2367/  2412,9/  2481,2 | 2485,3/  2581,8/  2729,3 | 2609,6/  2762,5/  2988,6 | 2713,4/  2928,3/  3257,6 | 2934,8/  3290,2/  3817,2 | 5101,2 | 6345,6 | х | МЭР, МПТиРП, МСХ, МС, МПРиЭ | | х |
| П 6.6. Объем экспорта услуг, млн. долларов США | 61,2/  62,7/  65,1 | 64,9/  67,7/  72,9 | 66,2/  69,7/  76,9 | 67,5/  71,8/  81,2 | 70,6/  77,0/  91,0 | 109,1 | 121,5 | х | МЭР, МС, МО, МЗ, МТиДХ | | х |
| П 6.7. Объем экспорта медицинских услуг, млн. долларов США | 1,9/  1,9/  1,9 | 2,4/  2,4/  2,4 | 2,9/  3,4/  3,6 | 3,4/  4,4/  4,8 | 4,4/  6,4/  7,2 | 11,4 | 14,4 | х | МЭР, МЗ | | х |
| П 6.8. Объем экспорта несырьевой, неэнергетической продукции, млн. долларов США | 1764,5/  1798,4/  1880,0 | 1852,7/  1924,3/  2065,4 | 1945,3/  2059,0/  2226,5 | 2023,1/  2182,5/  2402,4 | 2188,2/  2452,3/  2797,0 | 3520,5 | 4215,2 | х | МЭР, МПТиРП, МСХ, МС, МО, МЗ, МПРиЭ, МТиДХ | | х |
| П 6.9. Доля несырьевого неэнергетического экспорта в ВРП, % | 10,0/  10,5/  10,7 | 11,0/  11,7/  11,9 | 12,0/  13,3/  13,5 | 13,5/  14,5/  15,2 | 16,0/  18,0/  20,0 | 22,3 | 24,0 | х | МЭР, МПТиРП, МСХ, МС, МО, МЗ, МПРиЭ, МТиДХ | | х |
| П 6.10. Объем импорта, всего, млн. долларов США | 2505,9/  2594,7/  2666,5 | 2630,5/  2788,1/  2958,2 | 2735,3/  2927,0/  3135,3 | 2817,2/  3044,1/  3292,0 | 2960,3/  3261,9/  3562,3 | 4152,3 | 4834,3 | х | МЭР, МПТиРП, МСХ, МС, МО, МЗ, МПРиЭ, МТиДХ | | х |
| П 6.11. Объем импорта товаров, млн. долларов США | 2485,0/  2573,6/  2645,4 | 2609,3/  2766,6/  2936,4 | 2713,7/  2904,9/  3112,6 | 2795,1/  3021,1/  3268,2 | 2936,6/  3236,2/  3534,9 | 4108,7 | 4771,6 | х | МЭР, МПТиРП, МСХ, МС, МПРиЭ | | х |
| П 6.12. Объем импорта услуг, млн. долларов США | 20,9/  21,1/  21,1 | 21,2/  21,5/  21,8 | 21,6/  22,1/  22,7 | 22,1/  23,0/  23,8 | 23,7/  25,7/  27,4 | 43,6 | 62,7 | х | МЭР, МС, МО, МЗ, МТиДХ | | х |
| П 6.13. Количество организаций-экспортеров, единиц | 1318/  1384/  1496 | 1344/  1453/  1640 | 1385/  1525/  1803 | 1426/  1609/  2010 | 1528/  1791/  2534 | 3648 | 4570 | х | МЭР, МПТиРП, МСХ, МС, МО, МЗ, МПРиЭ, МТиДХ | | х |
| Приоритет 3. Создание современной и безопасной среды для жизни, преображение городов и поселков Новосибирской области | | | | | | | | | | | |
| Ключевые показатели и мероприятия достижения стратегического приоритета 3: | | | | | | | | | | | |
| СЦ 7. Обеспечение рационального природопользования как основы экологической безопасности, высоких стандартов экологического благополучия | | | | | | | | | | | |
| Задачи по достижению стратегической цели 7: | | | | | | | | | | | |
| З 7.0.1. Обеспечить соблюдение сбалансированного потребления природных ресурсов, исходя из объективных потребностей будущих поколений и сохранения природы в целом; | | | | | | | | | | | |
| З 7.0.2. Обеспечить снижение антропогенного воздействия на окружающую среду за счет очистки сточных вод населенных пунктов и утилизации осадка сточных вод. | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по достижению стратегической цели 7: | | | | | | | | | | | |
| М 7.1. Образование новых особо охраняемых природных территорий, организация и обеспечение обустройства и охраны памятников природы регионального значения | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 26 | | МПРиЭ, организации привлеченные в соответствии с законодательством | – |
| М 7.2. Комплекс мероприятий, направленный на обеспечение пожарной безопасности в лесах, бережного использования лесов, а также лесовосстановление и уход за лесами | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 27 | | МПРиЭ, организации привлеченные в соответствии с законодательством | РП «Сохранение лесов»  НП «Экология» |
| М 7.3 Комплекс мероприятий по сохранению и обеспечению устойчивого развития государственных природных заказников регионального значения Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 26 | | МПРиЭ | – |
| М 7.4. Комплекс мероприятий по исследованию состояния компонентов окружающей среды на территории Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 26 | | МПРиЭ | – |
| М 7.5. Комплекс мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети | 2019-2024 | | | | | – | | ГП 26 | | МПРиЭ, организации привлеченные в соответствии с законодательством | РП «Сохранение и восстановление водных объектов» НП «Экология» |
| М 7.6. Внедрение наилучших доступных технологий на объектах акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» и акционерного общества «Искитимцемент», включенных в перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов, утвержденный приказом Минприроды России от 18.04.2018 № 154[[25]](#footnote-25) | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ВБИ | | МПРиЭ,  АО «СИБЭКО», АО «Искитим-цемент» | – |
| М 7.7. Комплекс мероприятий, направленный на эффективное обращение с отходами производства и потребления | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 28 | | МЖКХиЭ, администрации  МР и ГО НСО | РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»  НП «Экология» |
| М 7.8. Развитие и реконструкция систем водоотведения в муниципальных образованиях Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 14 | | МЖКХиЭ, администрации  МР и ГО НСО | – |
| Показатели достижения стратегической цели 7: | | | | | | | | | | | |
| П 7.1. Объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ от стационарных источников, тыс. тонн | 177,5/  177,3/  177,3 | 177,4/  177,1/  177,1 | 177,3/  169,8/  169,8 | 177,2/  169,6/  169,6 | 177,0/  169,2/  169,2 | 169,0 | 168,0 | х | МПРиЭ | | х |
| П 7.2. Доля площади особо охраняемых природных территорий регионального значения в общей площади Новосибирской области, % | 9,2/  9,2/  9,2 | 9,7/  9,7/  9,7 | 9,7/  9,7/  9,7 | 9,7/  9,8/  9,8 | 9,7/  9,8/  9,8 | 10,0 | 10,2 | х | МПРиЭ | | х |
| П 7.3. Текущие затраты на охрану окружающей среды, млн. руб. | 1350,1/  1350,2/  1350,2 | 1363,6/  1363,7/  1363,7 | 1377,2/  1377,3/  1377,3 | 1378,2/  1378,3/  1378,3 | 1392,9/  1392,1/  1392,1 | 1420,4 | 1451,6 | х | МПРиЭ | | х |
| П 7.4. Индекс физического объема природоохранных расходов, % | 101,1/  101,1/  101,1 | 100,3/  102/  103,2 | 100,3/  101,9/  102,9 | 100,3/  101,8/  102,7 | 100,3/  101,6/  102,3 | 102,3 | 104,8 | х | МПРиЭ | | х |
| П 7.5. Лесистость территории, % | 27,3/  27,3/  27,3 | 27,3/  27,3/  27,3 | 27,3/  27,3/  27,3 | 27,3/  27,3/  27,3 | 27,3/  27,3/  27,3 | 27,4 | 27,4 | х | МПРиЭ | | х |
| П 7.6. Лесовосстановление, тыс. га | 5,0/  5,2/  5,2 | 5,0/  5,2/  5,2 | 5,0/  5,2/  5,2 | 5,0/  5,2/  5,2 | 5,0/  5,2/  5,2 | 5,2 | 5,2 | х | МПРиЭ | | х |
| П 7.7. Доля ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО на территории Новосибирской области, % | 2,0/  2,0/  2,0 | 11,5/  11,5/  11,6 | 26,6/  26,6/  26,7 | 41,3/  41,3/  41,4 | 68,2/  68,2/  68,3 | 75,2 | 80,3 | х | МЖКХиЭ, МПРиЭ | | х |
| П 7.8. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % | 96,7/  96,8/  96,9 | 96,8/  96,9/  97,0 | 96,9/  97/  97,1 | 97/  97,1/  97,2 | 97,2/  97,3/  97,4 | 97,8 | 98,0 | х | МПРиЭ | | х |
| СЦ 8. Превращение Новосибирской области в центр Сибирской конурбации с высоким уровнем развития инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| Ц 8.1. Развитие Новосибирской и Барабинско-Куйбышевской агломераций как опоры для сбалансированного, гармоничного пространственного развития региона | | | | | | | | | | | |
| Задачи по достижению цели 8.1: | | | | | | | | | | | |
| З 8.1.1. Обеспечить организационное и нормативное сопровождение развития агломераций Новосибирской области; | | | | | | | | | | | |
| З 8.1.2. Обеспечить инфраструктурное развитие агломераций и формирование комфортной среды проживания; | | | | | | | | | | | |
| З 8.1.3. Стимулировать экономическое развитие на территории агломераций. | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по достижению цели 8.1: | | | | | | | | | | | |
| М 8.1.1. Сопровождение подготовки муниципальными образованиями агломераций Новосибирской области стратегий социально-экономического развития | 2019-2024 | | | | | – | | – | | администрации муниципальных образований НСО, МЭР | **–** |
| М 8.1.2. Обеспечение и сопровождение подготовки и утверждения документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 11 | | МС,  администрации муниципальных образований НСО | **–** |
| М 8.1.3. Проведение исследовательских работ в целях развития агломераций Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | – | | ГП 11 | | МС | – |
| М 8.1.4. Разработка механизма поддержки межмуниципальных проектов | 2020-2021 | | | | | – | | – | | АО «АИР», МЭР, ГКУ НСО «ЦРР» | – |
| М 8.1.5. Создание условий для актуализации материалов фонда пространственных данных Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 11 | | МС,  ГБУ НСО  «Геофонд НСО» | – |
| М 8.1.6. Создание условий для осуществления эксплуатации государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 11 | | МС,  ГБУ НСО  «Геофонд НСО» | – |
| М 8.1.7 Разработка и реализация комплекса мер по продвижению Новосибирской агломерации и Сибирской конурбации в России и за рубежом как привлекательного места по целевым направлениям (инвестиционная привлекательность, место для жизни, туризм и другие) | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 11, ГП 17 | | МС, МЭР,  АО «АИР» | – |
| М 8.1.8. Комплекс мероприятий, направленный на создание и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры: | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 24, ГП 25 | | МТиДХ,  Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири,  АО «АИР»,  АО «Аэропорт Толмачево»,  ОАО «РЖД»,  ООО «Речфлот» | РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации; | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 24, ГП 25 | | МТиДХ,  Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири, АО «АИР»,  АО «Аэропорт Толмачево»,  ОАО «РЖД»,  ООО «Речфлот» | РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| реализация перспективных проектов, оказывающих значительное влияние на развитие Барабинско-Куйбышевской агломерации. | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 24, ГП 25 | | МТиДХ,  Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири, АО «АИР»,  АО «Аэропорт Толмачево»,  ОАО «РЖД»,  ООО «Речфлот» | РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| М 8.1.9. Комплекс мероприятий, направленный на обеспечение жителей агломераций социальной инфраструктурой и на повышение качества оказываемых социальных услуг | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 1, ГП 5, ГП 7, ГП 10, ГП 6, ГП 2, ГП 3, ГП 8, ГП 9 | | администрации  МР и ГО НСО, МС,  МЗ, МО, МК, МФКиС, МТиСР, МРП, МНиИП | НП «Наука»,  РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» НП «Здраво-охранение»,  РП «Спорт – норма жизни»,  НП «Демография»,  НП «Образование»,  региональная составляющая федерального проекта «Культурная среда» НП «Культура», РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»  НП «Демография» |
| М 8.1.10. Комплекс мероприятий, направленный на обеспечение жителей агломерации качественной, безопасной и энергоэффективной коммунальной инфраструктурой, а также обновление городской среды на основе комплексной цифровой трансформации, предотвращение экологический рисков | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 21, ГП 14, ГП 28, ВЦП 2,  ГП 27, ГП 26, ГП 18 | | МЖКХиЭ, администрации  МР и ГО НСО, МЦРиС, МС, МПРиЭ | РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», РП «Чистая вода» НП «Эко-логия», РП «Формирование комфортной городской среды», РП «Умный город» НП «Жилье и городская среда» |
| М 8.1.11. Комплекс мероприятий по обеспечению благоприятной (комфортной и безопасной) среды для проживания на территориях агломераций, обеспечению жителей агломераций благоустроенным жильем, в том числе: | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 13, ГП 16, ГП 15, ГП 11, ГП 12 | | МЭКХиЭ, МТиДХ, МЦРиС, МО, МС, УАО, администрации  МР и ГО НСО | РП «Жилье», РП «Ипотека»  НП «Жилье и городская среда» |
| приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Новосибирска | 2019-2024 | | | | | – | | ГП 24 | | МТиДХ во взаимодействии с мэрией г. Новосибирска | РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| М 8.1.12. Актуализация и размещение в открытом доступе инвестиционных паспортов муниципальных образований | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | **–** | | МЭР, администрации  МР и ГО НСО | **–** |
| М 8.1.13. Формирование регионального рейтинга инвестиционной привлекательности муниципальных районов и городских округов Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | **–** | | МЭР | **–** |
| М 8.1.14. Актуализация на Инвестиционном портале Новосибирской области плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | **–** | | МЭР, администрации  МР и ГО НСО | **–** |
| М 8.1.15. Содействие созданию и развитию частных индустриальных парков на территории агломераций | 2021-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР,  ГКУ НСО «ЦРР»,  АО «АИР»,  ОИОГВ НСО,  администрации  МР и ГО НСО | – |
| М 8.1.16. Комплекс мероприятий по содействию развитию кооперационных связей между предприятиями крупного, среднего и малого бизнеса, поддержке межрегиональных научных, производственных проектов на территории агломераций Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МПТиРП, МС, МНиИП, МСХ, МЭР,  ОИОГВ НСО,  администрации  МР и ГО НСО | – |
| М 8.1.17. Комплекс мероприятий по содействию и стимулированию экономического развития на территориях Барабинско-Куйбышевской, Новосибирской агломераций | 2021-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17, ГП 19, ГП 20, ГП 22 | | МПТиРП, МС, МСХ, МТиДХ, МЭР, МНиИП,  ОИОГВ НСО,  администрации  МР и ГО НСО | – |
| М 8.1.18. Оказание содействия развитию транспортно-логистического комплекса Новосибирской агломерации | 2019-2022 | | | | | – | | ВБИ, ГП 17 | | МЭР, АО «АИР», МТиДХ, Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири | – |
| М 8.1.19. Комплекс мероприятий по стимулированию развития транспортно-логистических центров «Аэросити» (Толмачево) и «Восточная транспортно-логистическая зона» на территории Новосибирской агломерации, в том числе: | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17 | | МТиДХ, МС, МЭР, АО «АИР»,  ОИОГВ НСО,  администрации  МР и ГО НСО | – |
| реконструкция автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск км 1422 – км 1442 со строительством транспортной развязки в районе аэропорта «Толмачево» | 2021-2024 | | | | | 2025-2026 | | ГП РФ «Развитие транспортной системы»19 | | МТиДХ, ФКУ «Сибуправтодор» | Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраст-руктуры 20 |
| М 8.1.20. Содействие развитию и увеличению пропускной способности контейнерных терминалов («Клещиха», «Евросиб», «FESCO») до потребностей грузоотправителей | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | **–** | | МТиДХ, МС, МЭР, АО «АИР»,  ОИОГВ НСО,  администрации  МР и ГО НСО | – |
| М 8.1.21. Стимулирование реализации проектов создания транспортно-логистических центров «Строительно-производственная зона» и «Порт Ташара» на территории Новосибирской агломерации, в том числе: | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | **–** | | МЭР, МТиДХ, МС, МЭР, АО «АИР»,  Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири,  администрации  МР и ГО НСО | – |
| строительство автомобильной дороги «Обход с. Сарапулка» с мостом через реку Иня в Мошковском и Тогучинском районах Новосибирской области | 2021-2024 | | | | | – | | ГП 24 | | МТиДХ,  ГКУ НСО ТУАД | РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| М 8.1.22. Содействие развитию единой дружественной туристической среды, формированию единых туристических продуктов в агломерациях Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17 | | МЭР,  ГКУ НСО «ЦРР»,  администрации  МР и ГО НСО | – |
| М 8.1.23. Формирование единых туристических продуктов по Сибирской конурбации | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | **–** | | МЭР,  ГКУ НСО «ЦРР»,  администрации  МР и ГО НСО | – |
| М 8.1.24. Совершенствование материально-технического обеспечения муниципальных организаций города Новосибирска сферы образования, а также оборудование помещений строящихся, реконструируемых и ремонтируемых муниципальных организаций города Новосибирска сферы образования | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | МП «Развитие сферы образования города Новоси-бирска»  на 2018-2021 годы[[26]](#footnote-26) | | Мэрия г. Новосибирска | – |
| М 8.1.25. Строительство (приобретение) на территории города Новосибирска жилых помещений для предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | МП «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище на территории города Новоси-бирска» на 2019-2023  годы [[27]](#footnote-27) | | Мэрия г. Новосибирска | – |
| М 8.1.26. Комплекс мероприятий по обеспечению благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории города Новосибирска | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016-2020 годы[[28]](#footnote-28) | | Мэрия г. Новосибирска | – |
| М 8.1.27. Разработка и реализация концепции системы навигации и ориентирующей информации для населения города Новосибирска | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | МП «Формирование современной городской среды»  на 2018-2022 годы[[29]](#footnote-29) | | Мэрия г. Новосибирска | – |
| М 8.1.28. Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения на территории города Новосибирска | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016-2020 годы28 | | Мэрия г. Новосибирска | – |
| М 8.1.29. Строительство газовых сетей для обеспечения газификации жилых домов и квартир в многоквартирных домах индивидуального жилищного фонда на территории города Новосибирска | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016-2020 годы28 | | Мэрия г. Новосибирска | – |
| М 8.1.30. Реконструкция систем газоснабжения помещений в многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016-2020 годы28 | | Мэрия г. Новосибирска | – |
| М 8.1.31. Комплекс мероприятий, направленный на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории города Новосибирска | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | МП «Формирование современной городской среды»  на 2018-2022 годы29 | | Мэрия г. Новосибирска | – |
| М 8.1.32. Комплекс мероприятий по созданию условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечению безопасности дорожного движения на них | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | МП «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них»  на 2016-2020 годы[[30]](#footnote-30) | | Мэрия г. Новосибирска | – |
| М 8.1.33. Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города Новосибирска | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | МП «Развитие малого и среднего предпри-нимательства города Новосибирска»  на 2018-2020 годы[[31]](#footnote-31) | | Мэрия г. Новосибирска | – |
| Показатели достижения цели 8.1: | | | | | | | | | | | |
| П 8.1.1. Обеспеченность муниципальных образований агломераций Новосибирской области актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, % | 15,1/  25,4/  34,9 | 26,2/  36,5/  46,0 | 42,1/  52,4/  61,9 | 48,4/  58,7/  68,3 | 61,1/  71,4/  81,0 | 96,7 | 100,0 | х | МС, администрации МР и ГО НСО | | х |
| П 8.1.2. Удовлетворенность населения деятельностью глав муниципальных районов (городских округов), входящих в состав агломераций Новосибирской области (в сфере организации транспортного обслуживания, по обеспечению качества автомобильных дорог, в сфере жилищно-коммунального обслуживания), % | 71,38/  72,0/  72,1 | 72,0/  73,2/  73,8 | 73,2/  74,6/  75,4 | 74,6/  75,8/  76,9 | 76,2/  80,2/  81,1 | 87,0 | 90,0 | х | МЭР, администрации МР и ГО НСО, МТиДХ, МЖКХиЭ | | х |
| П 8.1.3. Доля автомобильных дорог крупнейших городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, % | 56,5/  56,6/  56,7 | 63,4/  63,6/  63,8 | 69,2/  69,4/  69,6 | 73,8/  74,1/  74,4 | 85,1/  85,3/  85,5 | 89,1 | 91,0 | х | МТиДХ | | х |
| П 8.1.4. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности на территории агломераций Новосибирской области, млрд. руб. | 1332,3/  1353,9/  1353,9 | 1434,3/  1481,3/  1481,3 | 1521,8/  1591,1/  1602,3 | 1609,0/  1714,2/  1737,3 | 1813,7/  1985,2/  2064,7 | 3021,6 | 4008,2 | х | МЭР, МПТиРП, МСХ, МС, МЖКХиЭ | | х |
| Ц 8.2. Создание условий для комфортной жизни людей на территории Новосибирской области посредством социального, инфраструктурного развития сельских территорий, преодоление к 2030 году существующего дисбаланса между развитием агломераций и сельскими территориями | | | | | | | | | | | |
| Задачи по достижению цели 8.2: | | | | | | | | | | | |
| З 8.2.1. Обеспечить качество жизни на селе и в городе, соответствующее ожиданиям и потребностям населения с учетом особенностей и специфики территорий; | | | | | | | | | | | |
| З 8.2.2. Обеспечить создание оптимальной системы расселения на территории Новосибирской области, развитие экономического потенциала муниципальных районов и городских округов в соответствии с их перспективной специализацией, в том числе моногородов; | | | | | | | | | | | |
| З 8.2.3. Сформировать сбалансированную интермодальную транспортную систему Новосибирской области: развить инфраструктуру автомобильных дорог на основе новых технологий и решений, обеспечить доступность и качество транспортных услуг для населения Новосибирской области; | | | | | | | | | | | |
| З 8.2.4. Обеспечить создание современной коммунально-энергетической инфраструктуры. | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по достижению цели 8.2: | | | | | | | | | | | |
| М 8.2.1. Комплекс мероприятий по развитию инфраструктуры на селе, обеспечению сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, благоустроенным жильем | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 23, ГП 14, ГП 24, ГП 11, ГП 12, ГП 33 | | администрации МР и ГО НСО, МСХ, МЖКХиЭ, МТиДХ, МС | РП «Жилье», РП «Ипотека»  НП «Жилье и городская среда» |
| М 8.2.1.1. Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 23, ГП 33 | | МСХ, МС, администрации МР и ГО НСО | РП «Жилье», РП «Ипотека»  НП «Жилье и городская среда» |
| М 8.2.1.2. Реализация мероприятий по строительству жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 23, ГП 33 | | МСХ, МС, администрации МР и ГО НСО | РП «Жилье», РП «Ипотека»  НП «Жилье и городская среда» |
| М 8.2.1.3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», в том числе: |  | | | | |  | |  | |  |  |
| реконструкция автомобильной дороги «Мироновка – Петрушино»; | 2019 | | | | | – | | ГП 24 | | МТиДХ, администрации МР и ГО НСО | РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| реконструкция автомобильной дороги «99 км а/д «К-02» – Павлово»; | 2020 | | | | | – | | ГП 24 | | МТиДХ, администрации МР и ГО НСО | РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| реконструкция автомобильной дороги «38 км а/д «Н-1029» – Шейнфельд – Богословка». | 2021 | | | | | – | | ГП 24 | | МТиДХ, администрации МР и ГО НСО | РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| М 8.2.2. Комплекс мероприятий, направленный на обеспечение жителей сельских территорий социальной инфраструктурой, на повышение качества оказания социальных услуг | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 1, ГП 5, ГП 7, ГП 10, ГП 23, ГП 6, ГП 2, ГП 3, ГП 8, ГП 9,  ГП 33 | | администрации  МР и ГО НСО,  МС, МЗ, МО, МК, МСХ, МФКиС, МТиСР, МРП | РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» НП «Здравоохра-нение»,  РП «Спорт – норма жизни»,  НП «Демография»,  НП «Образование»,  региональная составляющая федерального проекта «Культурная среда» НП «Культура»,  РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»  НП «Демография» |
| М 8.2.3. Обеспечение необходимой инфраструктурой резидентов ТОСЭР Новосибирской области, в том числе: | 2019-2022 | | | | | – | | ГП 24 | | МЭР, МЖКХиЭ, МТиДХ во взаимодействии с администрациями  МР и ГО НСО,  администрацией  р.п. Линево,  администрацией  р.п. Горный | – |
| строительство автомобильной дороги на инвестиционной площадке с кадастровым номером 54:07:047413:819; | 2020 | | | | | – | | ГП 24 | | МТиДХ, р.п. Линево | – |
| строительство автомобильной дороги на инвестиционной площадке с кадастровым номером 54:07:000000:1547; | 2020 | | | | | – | | ГП 24 | | МТиДХ, р.п. Линево | – |
| строительство автомобильной дороги 3 категории протяженностью 3,5 км; | 2021 | | | | | – | | ГП 24 | | МТиДХ, р.п. Линево | – |
| реконструкция автомобильной дороги от границ р.п. Линево вдоль инвестиционной площадки с кадастровым номером 54:07:047413:819 до заводского кольца; | 2021 | | | | | – | | ГП 24 | | МТиДХ, р.п. Линево | – |
| реконструкция автомобильной дороги от заводского кольца до инвестиционной площадки с кадастровым номером 54:07:000000:1547. | 2021 | | | | | – | | ГП 24 | | МТиДХ, р.п. Линево | – |
| М 8.2.4. Реализация программ развития моногородов Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | – | | – | | администрация  р.п. Линево,  администрация  р.п. Горный,  МЭР,  АО «АИР» | – |
| М 8.2.5. Содействие территориальному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе содействие ускоренному развитию малого и среднего предпринимательства в моногородах | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 20 | | МПТиРП | – |
| М 8.2.6. Предоставление из областного бюджета Новосибирской области бюджетам городских округов и муниципальных районов Новосибирской области грантов в целях поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР | **–** |
| М 8.2.7. Выделение нецелевой финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Новосибирской области в целях сбалансированного развития территорий Новосибирской области и улучшения качества жизни населения | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 29 | | МФиНП | – |
| М 8.2.8. Комплекс мероприятий по обеспечению благоприятной (комфортной и безопасной) среды для проживания на сельских территориях | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 13, ГП 16, ГП 15, ГП 24 | | МЭКХиЭ, МТиДХ, МЦРиС, МО, УАО, администрации  МР и ГО НСО | – |
| М 8.2.8.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»: |  | | | | |  | |  | |  |  |
| реконструкция автомобильной дороги «Мироновка – Петрушино»; | 2019 | | | | | – | | ГП 24 | | МТиДХ, администрации МР и ГО НСО | РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| реконструкция автомобильной дороги «99 км а/д «К-02» – Павлово»; | 2020 | | | | | – | | ГП 24 | | МТиДХ, администрации МР и ГО НСО | РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| реконструкция автомобильной дороги «38 км а/д «Н-1029» – Шейнфельд – Богословка». | 2021 | | | | | – | | ГП 24 | | МТиДХ, администрации МР и ГО НСО | РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| М 8.2.9 Обеспечение равного доступа к современным услугам связи (высокоскоростной доступ к сети Интернет и сотовой связи) жителей и организаций сельских территорий Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 18 | | МЦРиС | РП «Информа-ционная инфраст-руктура» НП «Цифровая экономика Российской Федерации» |
| М 8.2.10. Повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения Новосибирской области на основе повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 14 | | МЖКХиЭ во взаимодействии с  администрациями  МР и ГО НСО | – |
| М 8.2.11. Строительство, проектирование и приобретение объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления), в том числе в целях перевода групповых установок сжиженного газа на природный и предоставление мер государственной поддержки граждан при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 14 | | МЖКХиЭ во взаимодействии с  администрациями  МР и ГО НСО | – |
| М 8.2.12. Строительство и реконструкция объектов центральных систем водоснабжения на территории Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 14 | | МЖКХиЭ во взаимодействии с  администрациями  МР и ГО НСО | РП «Чистая вода» НП «Экология» |
| М 8.2.13. Реализация мероприятий по совершенствованию благоустройства территорий путем содействия в организации обустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 14 | | МЖКХиЭ во взаимодействии с  администрациями  МР и ГО НСО | РП «Формирование комфортной городской среды» НП «Жилье и городская среда» |
| М 8.2.14. Комплекс мероприятий, направленный на улучшение инвестиционного климата на территории муниципальных образований Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР, администрации  МР и ГО НСО | – |
| М 8.2.15. Комплекс мероприятий по содействию и стимулированию экономического развития на сельских территориях | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17, ГП 19, ГП 20, ГП 22, ГП 23, ГП 24, ГП 33 | | МСХ во взаимодействии с ОИОГВ НСО и  администрациями  МР и ГО НСО | – |
| М 8.2.15.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»: |  | | | | |  | |  | |  |  |
| реконструкция автомобильной дороги «Мироновка – Петрушино»; | 2019 | | | | | – | | ГП 24 | | МТиДХ, администрации МР и ГО НСО | РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| реконструкция автомобильной дороги «99 км а/д «К-02» – Павлово»; | 2020 | | | | | – | | ГП 24 | | МТиДХ, администрации МР и ГО НСО | РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| реконструкция автомобильной дороги «38 км а/д «Н-1029» – Шейнфельд – Богословка». | 2021 | | | | | – | | ГП 24 | | МТиДХ, администрации МР и ГО НСО | РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| М 8.2.16. Комплекс мероприятий, направленный на оказание организационной, информационной, методической поддержки органам местного самоуправления по вопросам стратегического планирования в целях последующей синхронизации документов стратегического планирования Новосибирской области и муниципальных образований Новосибирской области и документов территориального планирования | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР, МС во взаимодействии с  администрациями  МР и ГО НСО | – |
| М 8.2.17. Комплекс мероприятий, направленный на содействие в реализации межмуниципальных и межрегиональных проектов | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | АО «АИР», МЭР | – |
| М 8.2.18. Комплекс мероприятий, направленный на обеспечение занятости населения муниципальных образований Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 3, ГП 23,  ГП 33 | | администрации МР и ГО НСО во взаимодействии с ОИОГВ НСО | – |
| М 8.2.19. Комплекс мероприятий, направленный на содействие в развитии культурно-туристических территорий муниципальных образований Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | **–** | | МК, МЭР,  ГКУ НСО «ЦРР»,  администрации  МР и ГО НСО | – |
| М 8.2.20. Комплекс мероприятий, направленный на развитие пассажирского автомобильного, внутреннего водного и пригородного железнодорожного транспорта в Новосибирской области для обеспечения перевозки пассажиров, в том числе: | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 24, ГП 25 | | МТиДХ, администрации МР и ГО НСО | – |
| развитие транспортно-пересадочных узлов на территории муниципальных образования Новосибирской области; | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 24, ГП 25 | | МТиДХ, администрации МР и ГО НСО | – |
| содействие в обновлении пополнении подвижного состава общественного пассажирского автомобильного наземного электрического транспорта на муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам. | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 24, ГП 25 | | МТиДХ, администрации МР и ГО НСО | – |
| М 8.2.21. Мероприятия по реализации региональных проектов Новосибирской области «Дорожная сеть (Новосибирская область)» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирской области)» в отношении автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения и искусственных сооружений на них | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 24 | | МТиДХ во взаимодействии с администрациями МР и ГО НСО | РП «Дорожная сеть (Новосибирская область)», РП «Общесис-темные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирской области)» НП «Безопасные и качественные дороги» |
| М 8.2.22. Комплекс мероприятий по определению степени удовлетворенности населения качеством транспортного обслуживания: обследование пассажиропотоков, социологические опросы | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МТиДХ | – |
| М 8.2.23. Комплекс мероприятий, направленный на развитие транспортной инфраструктуры с учетом использования современных информационных технологий | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МТиДХ,  МЦРиС | – |
| М 8.2.24. Комплекс мероприятий, направленный на содействие замещению традиционных видов автомобильного топлива природным газом, в том числе: | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 25 | | МЖКХиЭ, МТиДХ во взаимодействии с ОИОГВ НСО | – |
| содействие в обновлении пополнении общественного пассажирского автомобильного подвижного состава, работающего на газомоторном топливе | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 25 | | МЖКХиЭ, МТиДХ во взаимодействии с ОИОГВ НСО | – |
| М 8.2.25. Содействие интеграции дорожно-транспортного комплекса Новосибирской области в мировое транспортное пространство и реализация транзитного потенциала региона | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МТиДХ | – |
| М 8.2.26. Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 21 | | МЖКХиЭ | – |
| М 8.2.27. Корректировка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Новосибирской области, содействие реализации инвестиционных программ организаций и формированию их источников финансирования с учетом регулируемых тарифов | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ВЦП 2 | | МЖКХиЭ, ДТ | – |
| М 8.2.28. Актуализация схемы территориального планирования Новосибирской области | 2019-2020 | | | | | – | | ГП 11 | | МС,  ОИОГВ НСО | – |
| Показатели достижения цели 8.2: | | | | | | | | | | | |
| П 8.2.1. Удовлетворенность населения деятельностью главы муниципальных районов (городских округов) Новосибирской области (в сфере организации транспортного обслуживания, по обеспечению качества автомобильных дорог, в сфере жилищно-коммунального обслуживания), % | 63,81/  64,2/  65,5 | 65,7/  65,9/  66,4 | 65,8/  66,7/  68,9 | 66,4/  67,6/  71,2 | 68,7/  71,5/  75,0 | 84,8 | 90,0 | х | МЭР, администрации МР и ГО НСО, МЖКХиЭ, МТиДХ | | х |
| П 8.2.2. Удельный вес общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованных всеми видами благоустройства, в общей площади помещений в сельской местности, % | 10,3/  10,4/  10,5 | 10,7/  10,9/  11,1 | 11,1/  11,4/  11,7 | 11,5/  11,9/  12,3 | 12,3/  12,9/  13,5 | 15,6 | 17,1 | х | МС, МЖКХиЭ | | х |
| П 8.2.3. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности сельского населения Новосибирской области в возрасте 3-79 лет, % | 29,0/  29,2/  29,4 | 29,5/  29,8/  30,1 | 30,0/  30,4/  30,8 | 30,5/  31,0/  31,5 | 31,5/  32,2/  32,9 | 35,4 | 37,3 | х | МФКиС | | х |
| П 8.2.4. Темп роста среднемесячной номинальной заработной платы работников сельского хозяйства, в % к предыдущему году | 106,0/  107,8/  107,8 | 106,0/  108,0/  109,0 | 106,0/  108,0/  109,0 | 107,0/  109,0/  110,0 | 107,0/  109,0/  110,0 | 111,1 | 111,7 | х | МСХ | | х |
| П 8.2.5. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по Новосибирской области, % | 59,2/  59,22/  59,22 | 59,2/  59,23/  59,25 | 59,2/  59,23/  59,25 | 59,21/  59,23/  59,3 | 59,21/  59,23/  59,3 | 59,4 | 59,5 | х | МСХ | | х |
| П 8.2.6. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении сельского населения, лет | 69,00/  69,39/  69,79 | 69,40/  69,82/  70,22 | 69,80/  70,25/  70,55 | 70,20/  70,67/  70,91 | 70,95/  71,50/  71,90 | 73,27 | 74,20 | х | МЗ, МЭР | | х |
| П 8.2.7. Удельный вес зданий (помещений) учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном (аварийное) состоянии, % | 2,85/  2,74/  2,74 | 2,95/  2,74/  2,64 | 3,06/  2,74/  2,53 | 3,16/  2,74/  2,43 | 3,38/  2,74/  2,22 | 1,93 | 1,69 | х | МК | | х |
| П 8.2.8. Доля городского населения Новосибирской области, % | 79,45/  79,40/  79,35 | 79,71/  79,64/  79,57 | 79,97/  79,88/  79,78 | 80,24/  80,12/  80,00 | 80,77/  80,60/  80,43 | 81,2 | 81,74 | х | МЭР | | х |
| П 8.2.9. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, % | 36,8/  36,9/  39,6 | 36,9/  37,4/  42,3 | 37,0/  39,9/  45,1 | 37,1/  42,4/  47,9 | 37,2/  47,4/  53,4 | 62,9 | 70,0 | х | МТиДХ | | х |
| П 8.2.10. Валовое потребление природного газа в качестве моторного топлива (без субъектов малого предпринимательства), тыс. куб. м | 690/  690/  690 | 700/  700/  700 | 710/  710/  710 | 720/  720/  720 | 740/  740/  740 | 775,8 | 805 | х | МЖКХиЭ, МТиДХ | | х |
| П 8.2.11. Передача электроэнергии потребителям сетевыми организациями, млрд. кВт ч | 14,6/  14,6/  14,6 | 14,6/  14,6/  14,6 | 14,6/  14,6/  14,6 | 14,6/  14,6/  14,6 | 14,7/  14,8/  14,9 | 15,3 | 15,5 | х | МЖКХиЭ | | х |
| П 8.2.12. Энергоемкость ВРП Новосибирской области (к уровню 2014 года): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| % | 78/  78/  77 | 77/  77/  76 | 76/  76/  75 | 75/  75/  74 | 73/  73/  72 | 70 | 70 | х | МЖКХиЭ | | х |
| тут/млн. руб. | 9,06/  9,06/  9,06 | 8,95/  8,95/  8,83 | 8,83/  8,83/  8,72 | 8,72/  8,72/  8,60 | 8,49/  8,49/  8,37 | 8,07 | 8,03 | х | МЖКХиЭ | | х |
| П 8.2.13. Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного водопроводом, % | 86,0/  86,0/  86,2 | 86,1/  86,3/  86,8 | 86,2/  86,7/  87,5 | 86,3/  87,1/  88,1 | 86,5/  87,8/  89,3 | 91,5 | 93,0 | х | МЖКХиЭ | | х |
| П 8.2.14. Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного горячим водоснабжением, % | 67,5/  67,6/  67,8 | 68,3/  68,5/  68,9 | 69,1/  69,5/  70,0 | 70,0/  70,4/  71,1 | 71,6/  72,3/  73,3 | 77,2 | 80,0 | х | МЖКХиЭ | | х |
| П 8.2.15. Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного центральным отоплением, % | 72,8/  72,9/  73,0 | 73,6/  73,8/  74,1 | 74,4/  74,7/  75,2 | 75,3/  75,6/  76,3 | 76,9/  77,5/  78,5 | 82,3 | 85,0 | х | МЖКХиЭ | | х |
| П 8.2.16. Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного водоотведением (канализацией), % | 77,8/  77,9/  78,0 | 78,6/  78,7/  78,8 | 79,4/  79,5/  79,6 | 80,2/  80,3/  80,4 | 81,8/  81,9/  82,0 | 84,8 | 86,8 | х | МЖКХиЭ | | х |
| П 8.2.17. Потери тепла в сетях, в % от подачи тепла | 15,3/  14,7/  14,5 | 15,3/  14,1/  13,8 | 15,3/  13,5/  13,0 | 15,3/  12,9/  12,2 | 15,3/  11,7/  10,7 | 7,8 | 6,0 | х | МЖКХиЭ | | х |
| П 8.2.18. Уровень газификации жилищного фонда в Новосибирской области природным газом (от расчетной потребности), % | 30,1/  30,1/  30,1 | 30,2/  30,2/  30,2 | 30,3/  30,3/  30,3 | 30,4/  30,4/  30,4 | 30,6/  30,6/  30,6 | 31,0 | 31,2 | х | МЖКХиЭ | | х |
| П 8.2.19. Доля населения Новосибирской области, обеспеченного качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом количестве, % | 82,1/  82,1/  82,1 | 82,2/  83,2/  83,5 | 82,3/  84,3/  84,9 | 82,4/  85,4/  86,3 | 82,5/  87,6/  89,1 | 94,4 | 100,0 | х | МЖКХиЭ | | х |
| П 8.2.20. Удельное потребление электроэнергии в жилых домах на 1 человека, кВт ч | 1301/  1301/  1301 | 1294/  1294/  1294 | 1288/  1288/  1288 | 1281/  1281/  1281 | 1276/  1285/  1293 | 1299,2 | 1303 | х | МЖКХиЭ | | х |
| Мероприятия по достижению стратегических целей 1-8 (раздел 5.4 «Развитие предпринимательства» и раздел 10 «Механизмы реализации стратегии»): | | | | | | | | | | | |
| *Развитие предпринимательства* | | | | | | | | | | | |
| М 9.1. Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих открыть свой бизнес, по вопросам ведения предпринимательской деятельности | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 20 | | МПТиРП, администрации  МР и ГО НСО | РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-тельства»,  РП «Улучшение условий ведения предпринима-тельской деятельности», РП «Популяризация предпринима-тельства»  НП «Малое и среднее предпринима-тельство и поддержка предпринима-тельской инициативы» |
| М 9.2. Содействие территориальному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе содействие ускоренному развитию малого и среднего предпринимательства в моногородах | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 20 | | МПТиРП | РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпри-нимательства»  НП «Малое и среднее предпри-нимательство и поддержка предпри-нимательской инициативы» |
| М 9.3. Организация оказания услуг и мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес» | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 20 | | МПТиРП | РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпри-нимательства»  НП «Малое и среднее предпринима-тельство и поддержка предпри-нимательской инициативы» |
| М 9.4. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»:  содействие созданию крестьянских (фермерских) хозяйств;  создание центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров;  предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы | 2019-2024 | | | | | – | | ГП 22 | | МСХ | РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»  НП «Малое и среднее предпри-нимательство и поддержка предпринима-тельской инициативы» |
| М 9.5. Комплекс мероприятий, направленный на повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 20 | | МПТиРП | РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринима-тельства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финанси-рованию»  НП «Малое и среднее предпринима-тельство и поддержка предпринима-тельской инициативы» |
| М 9.6. Содействие расширению рынков сбыта продукции (товаров, работ и услуг), производимой субъектами малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 20 | | МПТиРП | РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-тельства»  НП «Малое и среднее предпринима-тельство и поддержка предпринима-тельской инициативы» |
| М 9.7. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области в повышении инвестиционной и инновационной активности, производительности труда | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 20 | | МПТиРП | РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-тельства»  НП «Малое и среднее предпринима-тельство и поддержка предпринима-тельской инициативы» |
| М 9.8. Содействие укреплению кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 20 | | МПТиРП | РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-тельства»  НП «Малое и среднее предпринима-тельство и поддержка предпринима-тельской инициативы» |
| М 9.9. Содействие развитию инструментов поддержки инновационных и экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательств | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 20 | | МПТиРП | РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-тельства»  НП «Малое и среднее предпринима-тельство и поддержка предпринима-тельской инициативы» |
| М 9.10. Содействие внедрению современных информационных технологий субъектами малого и среднего предпринимательства | 2023-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МПТиРП, МСХ, МЦРиС | – |
| *Совершенствование механизмов государственного управления* | | | | | | | | | | | |
| М 9.11. Оценка качества и принятие мер по улучшению финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Новосибирской области и улучшению управления региональными финансами в Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 29 | | МФиНП | – |
| М 9.12. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 30 | | МЭР | – |
| М 9.13. Обеспечение процессов и развитие оказания государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области в электронном виде, в том числе с использованием электронного межведомственного взаимодействия, их интеграции с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций), а также на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 18 | | МЦРиС | РП «Цифровое государст-венное управление» НП «Цифровая экономика Российской Федерации» |
| М 9.14. Координация применения проектного подхода в системе государственного управления | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР | – |
| М 9.15. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Новосибирской области «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Новосибирской области» | 2019-2021 | | | | | – | | – | | ОИОГВ НСО,  МЭР,  УЗПП | – |
| М 9.16. Комплекс мероприятий по совершенствованию нормативного правового регулирования по вопросам контрольно-надзорной деятельности | 2019-2024 | | | | | 2025 | | – | | ОИОГВ НСО,  МЭР | – |
| М 9.17. Организация и проведение работы по оценке результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности | 2019-2024 | | | | | 2025 | | – | | МЭР,  ОИОГВ НСО | – |
| М 9.18. Организационное и методическое обеспечение областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области при осуществлении государственного регионального контроля (надзора) | 2019-2024 | | | | | 2025 | | – | | МЭР | – |
| М 9.19. Организация, обеспечение и координация мероприятий, реализуемых в сфере юстиции на территории Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 31 | | МЮ | – |
| М 9.20. Организация и обеспечение деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 31 | | УЗАГС | – |
| М 9.21. Организация и обеспечение условий для эффективного функционирования института мировых судей в Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 31 | | УОДМС | – |
| М 9.22. Совершенствование нормативно-правового регулирования вопросов профессионального развития государственных гражданских служащих | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | ДОУиГГС | – |
| М 9.23. Внедрение механизмов комплексной оценки государственных гражданских служащих Новосибирской области | 2019-2020 | | | | | – | | – | | ДОУиГГС | – |
| М 9.24. Формирование эффективного резерва управленческих кадров Новосибирской области; реализация проекта «Команда региона» | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | ДОУиГГС | – |
| М 9.25. Совершенствование форм профессионального развития с использованием информационного портала «Профессиональное развитие управленцев Новосибирской области» | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | ДОУиГГС | – |
| М 9.26. Реализация профориентационного проекта #Кадры54 с целью формирования кадрового потенциала Новосибирской области из числа молодых специалистов | 2019-2024 | | | | | – | | – | | ДОУиГГС | – |
| М 9.27. Комплекс мероприятий по исполнения указов Президента Российской Федерации, плановых и программных документов Новосибирской области в сфере противодействия коррупции, решений Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | ДОУиГГС,  ОИОГВ НСО | – |
| *Улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций* | | | | | | | | | | | |
| М 9.28. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17 | | МЭР,  ОИОГВ НСО во взаимодействии с  ТО ФОИВ | – |
| М 9.29. Реализация целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности | 2019-2021 | | | | | – | | ГП 17,  государственные программы НСО | | МЭР,  ОИОГВ НСО во взаимодействии с  ТО ФОИВ | – |
| М 9.30. Формирование, актуализация и повышение качества нормативного правового обеспечения в сфере инвестиционной деятельности | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17 | | МЭР,  ОИОГВ НСО | – |
| М 9.31. Развитие сети индустриальных (промышленных) парков, стимулирование развития сети частных индустриальных парков | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17 | | МЭР,  ГКУ НСО «ЦРР», АО «АИР»,  МПТиРП, МСХ, МЖКХиЭ | – |
| М 9.32. Предоставление инвесторам мер государственной поддержки, предусмотренных Законом Новосибирской области от 29.06.2016 № 75-ОЗ «Об отдельных вопросах государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Новосибирской области» | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17 | | МЭР | – |
| М 9.33. Формирование инвестиционных предложений Новосибирской области для их продвижения на рынок, поддержание в актуальном состоянии реестра инвестиционных проектов | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17 | | АО «АИР»,  МЭР,  ОИОГВ НСО | – |
| М 9.34. Реализация программы привлечения инвестиций мирового уровня | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17 | | АО «АИР»,  МЭР,  ОИОГВ НСО | – |
| М 9.35. Внедрение на территории Новосибирской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации | 2019-2022 | | | | | – | | ГП 17 | | МЭР,  ОИОГВ НСО | – |
| М 9.36. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства Новосибирской области в повышении инвестиционной активности | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 20 | | МПТиРП | – |
| М 9.37. Правовое и организационно-методическое обеспечение развития оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР | – |
| М 9.38. Совершенствование нормативно-правового регулирования и повышение качества проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Новосибирской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР,  ОИОГВ НСО,  администрации  МР и ГО НСО | – |
| М 9.39. Внесение разработчиками изменений в нормативные правовые акты Новосибирской области и их проекты, муниципальные нормативные правовые акты и их проекты в части исключения положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществление системного мониторинга по внесению этих изменений | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | ОИОГВ НСО,  администрации  МР и ГО НСО,  МЭР | – |
| М 9.40. Запуск и функционирование инвестиционного фонда Новосибирской области для проектов муниципально-частного партнерства | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17 | | МЭР, администрации  МР и ГО НСО | – |
| М 9.41. Содействие реализации проектов государственно-частного партнерства, в том числе концессий | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17 | | МЭР,  ОИОГВ НСО | – |
| М 9.42. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17 | | АО «АИР», МЭР | – |
| М 9.43. Содействие реализации крупных инвестиционных проектов, включенных в Перечень крупных инвестиционных проектов в соответствии с приложением № 6 к Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года[[32]](#footnote-32) | 2019-2024 | | | | | 2025-2029 | | – | | МЭР,  ОИОГВ НСО, АО «АИР» | – |
| М 9.44. Содействие реализации проектов, включенных в Инфраструктурный план в соответствии с приложением № 6 к Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года32 | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР,  ОИОГВ НСО, АО «АИР» | – |
| *Повышение эффективности управления государственным имуществом* | | | | | | | | | | | |
| М 9.45. Комплекс мероприятий, направленный на повышение бюджетной эффективности от использования объектов государственной собственности Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ВЦП 3 | | ДИЗО | – |
| М 9.46. Разработка Концепции управления и распоряжения государственной собственностью Новосибирской области на 2019-2024 годы | 2019 | | | | | – | | – | | ДИЗО | – |
| М 9.47. Реализация Концепции управления и распоряжения государственной собственностью Новосибирской области на 2019-2024 годы (проект) | 2020-2024 | | | | | – | | ВЦП 3 | | ДИЗО,  ОИОГВ НСО,  АО «АИР»,  АО «АРЖС НСО»,  АО «НОАИК»,  АО «РНИЦ Новосибирской области»,  АО «Академпарк», АО «УК «Биотехнопарк»,  АО «УК «ПЛП»,  АО «Экспресс-пригород»,  АО «Экооператор» | – |
| *Институты развития* | | | | | | | | | | | |
| М 9.48. Реализация мероприятий по развитию функционирующих специализированных региональных институтов развития в инвестиционной сфере и сфере кластерной политики | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17 | | АО «АИР»,  ГКУ НСО «ЦРР», МЭР, ОИОГВ НСО | – |
| М 9.49. Развитие Гарантийного фонда НСО | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 20 | | МПТиРП | РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринима-тельства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финанси-рованию» НП «Малое и среднее предпринима-тельство и поддержка предпринима-тельской инициативы» |
| М 9.50. Развитие МКК Фонд микрофинансирования НСО | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 20 | | МПТиРП | РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринима-тельства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финанси-рованию» НП «Малое и среднее предпринима-тельство и поддержка предпринима-тельской инициативы» |
| М 9.51. Развитие центра «Мой бизнес», как сервисной модели поддержки малого предпринимательства | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 20 | | МПТиРП | РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-тельства» НП «Малое и среднее предпринима-тельство и поддержка предпринима-тельской инициативы» |
| М 9.52. Обеспечение деятельности Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 19 | | МПТиРП | – |
| М 9.53. Реструктуризация системы государственных институтов в инновационной сфере | 2019-2020 | | | | | – | | ГП 32 | | МНиИП, МЭР | – |
| *Развитие коммуникационного и информационного взаимодействия власти, бизнеса и населения* | | | | | | | | | | | |
| М 9.54. Информационное обеспечение основных направлений социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ВЦП 4 | | УИП, ДИП | – |
| М 9.55. Содействие организации, проведению и участию Новосибирской области в приоритетных конгрессных и выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации и за ее пределами | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17 | | МЭР, МПТиРП,  ОИОГВ НСО, УМС, ГКУ НСО «ЦРР» | – |
| М 9.56. Обеспечение информирования об инвестиционных возможностях Новосибирской области на Инвестиционном портале Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 17 | | МЭР | – |
| М 9.57. Проведение мероприятий по информированию бизнес-сообщества об институте оценки регулирующего воздействия, о проводимых публичных консультациях, подготовленных заключениях, достигнутых результатах | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР,  ОИОГВ НСО,  администрации  МР и ГО НСО | – |
| *Содействие развитию местного самоуправления в Новосибирской области* | | | | | | | | | | | |
| М 9.58. Оказание правовой и методической поддержки органам местного самоуправления | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 8 | | МРП, исполнители, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | – |
| М 9.59. Мониторинг общественно-политической ситуации и вопросов организации местного самоуправления в муниципальных образованиях Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 8 | | МРП, ДИП, исполнители, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | – |
| М 9.60. Популяризация местного самоуправления | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 8 | | МРП,  администрации муниципальных образований НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | – |
| М 9.61. Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления в привлечении населения Новосибирской области к участию в осуществлении местного самоуправления | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 8 | | МРП | – |
| М 9.62. Совершенствование механизмов межмуниципального взаимодействия | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 8 | | МРП, исполнители, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | – |
| М 9.63. Содействие развитию инициативного бюджетирования в Новосибирской области путем вовлечения граждан в принятие бюджетных решений и проведения конкурсного отбора проектов территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных инициативах | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | ГП 29 | | МФиНП,  ГКУ НСО «РИЦ» | – |
| М 9.64. Комплекс мероприятий по реализации Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 574-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области» | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | Государственные программы НСО, муниципальные программы | | МЭР, ОИОГВ НСО, администрации  МР и ГО НСО | – |
| *Система управления реализацией стратегии* | | | | | | | | | | | |
| М 9.65. Создание и организация работы рабочей группы по разработке, корректировке и реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года32 | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР совместно с ОИОГВ НСО | – |
| М 9.66. Разработка и утверждение формы матрицы ключевых событий к Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года32 | 2019 | | | | | – | | – | | МЭР совместно с ОИОГВ НСО | – |
| М 9.67. Разработка матрицы ключевых событий на период 2019-2024 годов к Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года32 | 2019-2020 | | | | | – | | – | | МЭР совместно с ОИОГВ НСО | – |
| М 9.68. Разработка матрицы ключевых событий на период 2025-2030 годов к Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года32 | 2024 | | | | | – | | – | | МЭР совместно с ОИОГВ НСО | – |
| М 9.69. Обеспечение доступности и открытости информации о выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года32 | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР совместно с ОИОГВ НСО | – |
| М 9.70. Обеспечение нормативно-правового, методического, организационного, информационного и иного сопровождения процесса разработки документов стратегического планирования в Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР совместно с ОИОГВ НСО | – |
| М 9.71. Подготовка ежегодного отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года32 | 2020-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР совместно с ОИОГВ НСО | – |
| М 9.72. Подготовка ежегодного отчета Губернатора Новосибирской области о результатах деятельности Правительства Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР совместно с ОИОГВ НСО | – |
| М 9.73. Подготовка отчетов об исполнении государственных программ Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | ОИОГВ НСО | – |
| М 9.74. Подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новосибирской области | 2019-2024 | | | | | 2025-2030 | | – | | МЭР совместно с ОИОГВ НСО | – |

Используемые сокращения:

IT продукты – продукция, выпускаемая в сфере информационно-коммуникационных технологий;

ВБИ – внебюджетные источники финансирования;

ВПП – взлетно-посадочная полоса;

ВЦП 1 – ведомственная целевая программа «Развитие торговли на территории Новосибирской области на 2015-2019 годы», утвержденная приказом министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области от 17.12.2014 № 362 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие торговли на территории Новосибирской области на 2015-2019 годы»;

ВЦП 2 – ведомственная целевая программа «Корректировка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Новосибирской области в 2018-2021 годах», утвержденная приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 12.07.2017 № 159 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Корректировка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Новосибирской области в 2018-2021 годах»;

ВЦП 3 – ведомственная целевая программа «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Новосибирской области на 2019-2022 годы», утвержденная приказом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 25.12.2018 № 5529 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Новосибирской области на 2019-2022 годы»;

ВЦП 4 – ведомственная целевая программа «Информирование населения о социально-экономическом развитии Новосибирской области на 2016-2021 годы», утвержденная приказом управления информационных проектов Новосибирской области от 10.11.2015 № 181 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Информирование населения о социально-экономическом развитии Новосибирской области на 2016-2021 годы»;

Гарантийный фонд НСО – некоммерческая организация «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области»;

ГБ МСЭ по НСО – Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

ГИ ООКН – государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области;

ГИТ – государственная инспекция труда в Новосибирской области;

ГЛОНАСС – глобальная навигационная спутниковая система;

ГП 1 – государственная программа Новосибирской области «Развитие здравоохранения Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 № 199-п «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области»;

ГП 2 – государственная программа Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области», с 01.01.2022 года – государственная программа Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области» (проект);

ГП 3 – государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости населения»;

ГП 4 – государственная программа Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 06.08.2013 № 347-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы», с 01.01.2020 – государственная программа Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 06.08.2013 № 347-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом»;

ГП 5 – государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области»;

ГП 6 – государственная программа Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 06.09.2013   
№ 380-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области»;

ГП 7 – государственная программа Новосибирской области «Культура Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 03.02.2015 № 46-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области»;

ГП 8 – государственная программа Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018   
№ 570-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области»;

ГП 9 – государственная программа Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 № 263-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области»;

ГП 10 – государственная программа Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 24-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»;

ГП 11 – государственная программа Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 20.02.2015 № 68-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области»;

ГП 12 – государственная программа Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 № 352-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области»;

ГП 13 – государственная программа Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 27.03.2015 № 110-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области»;

ГП 14 – государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»;

ГП 15 – государственная программа Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2016 № 403-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области»;

ГП 16 – государственная программа Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 03.12.2014 № 468-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области»;

ГП 17 – государственная программа Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2015 № 126-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области», с 01.01.2020 года – государственная программа Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной активности в Новосибирской области» (проект);

ГП 18 – государственная программа Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 04.03.2015 № 70-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области», с 01.01.2020 года – государственная программа Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» (проект);

ГП 19 – государственная программа Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 28.07.2015 № 291-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области»;

ГП 20 – государственная программа Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 31.01.2017 № 14-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области»;

ГП 21 – государственная программа Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 16.03.2015 № 89-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области»;

ГП 22 – государственная программа Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области»;

ГП 23 – государственная программа Новосибирской области «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 26.02.2015 № 69-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области»;

ГП 24 – государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»;

ГП 25 – государственная программа Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 24.02.2014 № 83-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области на 2014-2021 годы», с 01.01.2020 года – государственная программа Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 24.02.2014 № 83-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области»;

ГП 26 – государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 № 28-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды на 2015-2020 годы», с 01.01.2020 года – государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 № 28-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды»;

ГП 27 – государственная программа Новосибирской области «Развитие лесного хозяйства Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 24.11.2014 № 464-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие лесного хозяйства Новосибирской области»;

ГП 28 – государственная программа Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 19.01.2015   
№ 10-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области»;

ГП 29 – государственная программа Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п «О государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»;

ГП 30 – государственная программа Новосибирской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 09.12.2014 № 477-п «О государственной программе Новосибирской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области»;

ГП 31 – государственная программа Новосибирской области «Юстиция», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 220-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Юстиция»;

ГП 32 – государственная программа Новосибирской области «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области» (проект);

ГП 33 – государственная программа Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» (проект);

ГП НСО – государственная программа Новосибирской области;

ГП РФ – государственная программа Российской Федерации;

ГУ МВД России по НСО – Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области;

ГУ МЧС России по НСО – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области;

ГУ НРО ФСС РФ – Государственное учреждение – Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации;

ГУФСИН по НСО – Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области;

ДИЗО – департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области;

ДИП – департамент информационной политики администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области;

ДОУиГГС – департамент организации управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области;

ДПС ГИБДД – Дорожно-постовая служба Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области;

ДТ – департамент по тарифам Новосибирской области;

З – задача;

ИКТ-организации – организации, осуществляющие деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий;

ИКТ-сектор – сектор информационно-коммуникационных технологий;

кв. м – квадратный метр;

кВт ч – киловатт-час;

КП – ключевой показатель;

куб. м – кубический метр;

М – мероприятие;

МЖКХиЭ – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

МЗ – министерство здравоохранения Новосибирской области;

МК – министерство культуры Новосибирской области;

МКК Фонд микрофинансирования НСО – некоммерческая организация «Микрокредитная компания Новосибирской области фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства»;

млн. – миллион;

млрд. – миллиард;

МНиИП – министерство науки и инновационной политики Новосибирской области;

МО – министерство образования Новосибирской области;

МП – муниципальная программа;

МПРиЭ – министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области;

МПТиРП – министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;

МР и ГО НСО – муниципальные районы и городские округа в Новосибирской области;

МРП – министерство региональной политики Новосибирской области;

МС – министерство строительства Новосибирской области;

МСХ – министерство сельского хозяйства Новосибирской области;

МСП – малое и среднее предпринимательство;

МТиДХ – министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

МТиСР – министерство труда и социального развития Новосибирской области;

МФиНП – министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области;

МФКиС – министерство физической культуры и спорта Новосибирской области;

МЧС России – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

МЦРиС – министерство цифрового развития и связи Новосибирской области;

МЭР – министерство экономического развития Новосибирской области;

МЮ – министерство юстиции Новосибирской области;

НП – национальный проект;

НРСОР «СРПиР» – Новосибирский Региональный Союз Объединение работодателей «Союз руководителей предприятий и работодателей»;

НСО – Новосибирская область;

ОИОГВ НСО – областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области;

ОИОГВ – областные исполнительные органы государственной власти;

ОМСУ НСО – органы местного самоуправления Новосибирской области;

о.п. – остановочный пункт;

ОП АО «РЭЦ» – обособленное подразделение в г. Новосибирске АО «Российский экспортный центр»;

П – показатель;

ПФ РФ – Пенсионный фонд Российской Федерации;

РНИС НСО – региональная навигационно-информационная система Новосибирской области;

РП – региональный проект;

р.п. – рабочий поселок;

руб. – рубли;

РФ – Российская Федерация;

РСЧС – Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

СО НКО – социально ориентированные некоммерческие организации;

ст. – станция;

СЦ – стратегическая цель;

США – Соединенные Штаты Америки;

ТВСП МО – территориально выделенные структурные подразделения медицинских организаций;

ТКО – твердые коммунальные отходы;

ТОСЭР – территории опережающего социально-экономического развития;

ТО ФОИВ – территориальные отделения федеральных органов исполнительной власти;

тут – тонны условного топлива;

тыс. – тысяч;

УАО – управление административных органов администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области;

УВ – управление ветеринарии Новосибирской области;

УГИБДД ГУ МВД России по НСО – Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области;

УД – управление делами администрации Новосибирской области и Правительства Новосибирской области;

УЗАГС – управление по делам ЗАГС Новосибирской области;

УЗПП – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области;

УИП – управление информационных проектов Новосибирской области;

УМС – управление международных связей администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области;

УОДМС – управление по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области;

Управление Роспотребнадзора по НСО – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области;

УТ МВД России по СФО – Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу;

УФСБ России по НСО – Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Новосибирской области;

ФАП – фельдшерско-акушерские пункты;

ФП – фельдшерские пункты;

ФП НСО – Новосибирский областной союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Новосибирской области»;

Ц – цель;

ЦОД – центр обработки данных;

ЦКПЭО СМ и СП НСО ГУП НСО «НОЦРПП» – Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области ГУП НСО «НОЦРПП»;

чел. – человек;

экспортеры НСО – зарегистрированные в налоговых органах Новосибирской области организации, являющиеся участниками внешнеэкономической деятельности и совершающие экспортные операции.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. – комплексы мероприятий скомплектованы по каждой стратегической цели (цели); мероприятия, оказывающие влияние на достижение нескольких стратегических целей (целей) могут повторяться в связи с включением их в несколько комплексов мероприятий; [↑](#footnote-ref-1)
2. – источник финансового/ресурсного обеспечения может быть уточнен после принятия закона об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период; наименования и сроки реализации государственных программ Новосибирской области могут быть дополнены и изменены в соответствии с вступающими в силу с 1 января 2020 года изменениями в перечень государственных программ Новосибирской области, утвержденный распоряжением Правительства Новосибирской области от 21.08.2018 № 310-рп «О перечне государственных программ Новосибирской области»; государственные программы Новосибирской области приведены с учетом их возможной пролонгации после окончания срока их действия; [↑](#footnote-ref-2)
3. – значения показателей по этапу 1 приводятся в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года» в следующем порядке: значение показателя по I варианту (консервативному сценарию) / значение показателя по II варианту (целевому сценарию) / значение показателя по III варианту (инновационному сценарию); [↑](#footnote-ref-3)
4. – значения показателей по этапу 2 приводятся в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года» по III варианту (инновационному сценарию). [↑](#footnote-ref-4)
5. – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская областная клиническая больница»; [↑](#footnote-ref-5)
6. – приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям». [↑](#footnote-ref-6)
7. – Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; [↑](#footnote-ref-7)
8. – Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; [↑](#footnote-ref-8)
9. – Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». [↑](#footnote-ref-9)
10. – государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-10)
11. – региональная адресная программа Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2019 № 122-п «Об утверждении Региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» [↑](#footnote-ref-11)
12. – региональная программа Новосибирской области «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на территории Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 29.06.2017 № 246-п «Об утверждении региональной программы Новосибирской области ««Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на территории Новосибирской области» [↑](#footnote-ref-12)
13. – постановление Правительства Новосибирской области от 04.09.2013 № 377-п «Об установлении выплат денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим в территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области незаконно хранившиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или (и) взрывные устройства» [↑](#footnote-ref-13)
14. – План развития новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок, разработанный во исполнение пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 18.04.2018 № Пр-656 [↑](#footnote-ref-14)
15. – Программа реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2016 № 89-п «Об утверждении программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года» [↑](#footnote-ref-15)
16. – региональная программа «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на территории Новосибирской области на 2012-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 20.11.2012 № 517-п «Об утверждении региональной программы «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на территории Новосибирской области на 2012-2020 годы» [↑](#footnote-ref-16)
17. – постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» [↑](#footnote-ref-17)
18. – постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2017 № 1104 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом» [↑](#footnote-ref-18)
19. – государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»; [↑](#footnote-ref-19)
20. – Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р «Об утверждении комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года». [↑](#footnote-ref-20)
21. – долгосрочная программа развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2019 № 466-р «Об утверждении программы развития ОАО «Российские железные дороги» до 2025 года» [↑](#footnote-ref-21)
22. – региональная программа Новосибирской области «Обеспечение защиты прав потребителей на территории Новосибирской области на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 22.08.2018 № 369-п «Об утверждении региональной программы Новосибирской области «Обеспечение защиты прав потребителей на территории Новосибирской области на 2018-2022 годы» [↑](#footnote-ref-22)
23. – Национальная программа детского культурно-познавательного туризма является проектом, реализуемым Министерством культуры Российской Федерации во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 11.10.2012 № Пр-2705 с целью популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории и культуре России [↑](#footnote-ref-23)
24. – постановление Правительства Российской Федерации от 23.02.2019 № 191 «О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производств» [↑](#footnote-ref-24)
25. – приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.04.2018 № 154 «Об утверждении перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов» [↑](#footnote-ref-25)
26. – муниципальная программа «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018-2021 годы, утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4767 «О муниципальной программе «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018-2021 годы»; [↑](#footnote-ref-26)
27. – муниципальная программа «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище на территории города Новосибирска» на 2019-2023 годы, утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 02.10.2018 № 3633 «О муниципальной программе «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище на территории города Новосибирска» на 2019-2023 годы»; [↑](#footnote-ref-27)
28. – муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7503 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016-2020 годы»; [↑](#footnote-ref-28)
29. – муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833 «О муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы». [↑](#footnote-ref-29)
30. – муниципальная программа «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7502 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016-2020 годы» [↑](#footnote-ref-30)
31. – муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2018-2020 годы, утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4774 «О муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2018-2020 годы» [↑](#footnote-ref-31)
32. – Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года» [↑](#footnote-ref-32)