УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Новосибирской области

# План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

# Новосибирской области на период до 2030 года

| # Наименование показателей и мероприятий по реализации стратегии | # Этапы реализации стратегии |  |  |  |  |  |  | # Источник финансового/ # ресурсного обеспечения | # Ответственный исполнитель |  | # Национальные проекты, региональные проекты и иные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # этап 1 # (2019-2024) |  |  |  |  | # этап 2 # (2025-2030) |  |  |  |  |  |
|  | # 2019 | # 2020 | # 2021 | # 2022 | # на конец этапа | # в среднем за этап | # на конец этапа |  |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |  | # 11 |
| Миссия Новосибирской области – стать центром генерирования уникального человеческого капитала, максимальной реализации потенциала человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1. Развитие человеческого капитала и социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ключевые показатели и мероприятия достижения стратегического приоритета 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП 1.1. Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек | 2794,7/ 2797,7/ 2800,4 | 2797,3/ 2803,8/ 2812,7 | 2797,5/ 2809,3/ 2826,3 | 2796,0/ 2814,4/ 2841,5 | # 2790,2/ # 2824,3/ # 2877,0 | # 2948,3 | # 3000,8 | # х | МТиСР |  | х |
| СЦ 1. Развитие человеческого капитала, обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, социального благополучия и согласия в обществе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц 1.1. Увеличение численности населения Новосибирской области за счет естественного и миграционного прироста населения; максимальное включение жизненного и трудового потенциала населения в экономические процессы региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Задачи по достижению цели 1.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # З 1.1.1. Создать условия для качественного улучшения репродуктивного потенциала и укрепления здоровья новорожденных, детей и подростков; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # З 1.1.2. Увеличить продолжительность жизни населения до 80 лет; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # З 1.1.3. Укрепить институт семьи, повысить престиж материнства и отцовства, обеспечить максимальное развитие и сохранение семейных ценностей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # З 1.1.4. Проведение демографической политики, направленной на повышение рождаемости, в том числе за счет государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # З 1.1.5. Создать экономические условия, повышающие миграционную привлекательность региона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Мероприятия по достижению цели 1.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М 1.1.1. Проведение медицинских профилактических осмотров несовершеннолетних с целью раннего выявления отклонений с последующим выполнением программ лечения | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # РП «Программа развития детского здраво-охранения Новосибирской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» # НП «Здраво-охранение» |
| М 1.1.2. Развитие системы ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и семьям, их воспитывающим, способствующей достижению такими детьми максимально возможного уровня развития и социализации | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 2 |  | # МТиСР | # – |
| М 1.1.3. Развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 2 |  | # МТиСР | # – |
| М 1.1.4. Проведение обследований беременных женщин высокой группы риска с последующим выполнением программ лечения, профилактика невынашиваемости беременности | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # – |
| М 1.1.5. Профилактика абортов | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # - |
| М 1.1.6. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» # НП «Демография» |
| М 1.1.7. Развитие гериатрической службы Новосибирской области и организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # РП «Старшее поколение» # НП «Демография» |
| М 1.1.8. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # РП «Старшее поколение» # НП «Демография» |
| М 1.1.9. Проведение дополнительных скринингов лицам, старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, влияющих на структуру смертности населения | 2020-2024 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # РП «Старшее поколение» # НП «Демография» |
| М 1.1.10. Обучение граждан пожилого возраста правилам здорового образа жизни, организация занятий оздоровительной физкультурой в целях сохранения их здоровья и продления активного долголетия | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 2 |  | МТиСР | # РП «Старшее поколение» # НП «Демография» |
| М 1.1.11. Проведение работ по ремонту жилых корпусов, благоустройству территорий в стационарных учреждениях с целью улучшения социально-бытовых условий проживания граждан пожилого возраста, приближенных к условиям повышенной комфортности | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 2 |  | МТиСР | # – |
| М 1.1.12. Организация и проведение социально значимых мероприятий для детей, семей с детьми, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для замещающих семей и семей усыновителей | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 2 |  | МТиСР | # – |
| М 1.1.13. Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, в том числе многодетным семьям | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 2 |  | # МТиСР | # РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» # НП «Демография» |
| М 1.1.14. Формирование позитивного имиджа традиционного семейного образа жизни, информирование населения о мерах финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 2 |  | # МТиСР | # РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» # НП «Демография» |
| М 1.1.15. Организация прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 3 |  | # МТиСР | # РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» # НП «Демография» |
| М 1.1.16. Проведение процедур экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» # НП «Демография» |
| М 1.1.17. Организация работы кабинетов медико-социальной помощи беременным женщинам в женских консультациях в целях доабортного консультирования специалистами – психологами | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # – |
| М 1.1.18. Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с целью привлечения желающих переселиться на постоянное место жительства в Новосибирскую область | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 4 |  | # МТиСР | # – |
| М 1.1.19. Оказание содействия в адаптации и интеграции прибывших соотечественников в принимающее сообщество | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 4 |  | # МТиСР | # – |
| # Показатели достижения цели 1.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П 1.1.1. Суммарный коэффициент рождаемости, число детей в расчете на 1 женщину | 1,635/ 1,658/ 1,682 | 1,587/ 1,648/ 1,708 | 1,537/ 1,632/ 1,727 | 1,542/ 1,648/ 1,754 | # 1,587/ 1,693/ 1,798 | # 1,818 – 1,880 | # 1,880 | # х | МЗ |  | х |
| П 1.1.2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 71,72/ 71,96/ 72,44 | 71,87/ 72,34/ 73,23 | 72,04/ 72,71/ 74,03 | 72,21/ 73,07/ 74,87 | # 72,49/ 73,67/ 76,38 | # 77,74 | # 80,00 | # х | МЗ |  | х |
| П 1.1.3. Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста, единиц | 26,6/ 26,5/ 26,4 | 26,6/ 26,5/ 26,4 | 26,6/ 26,4/ 26,3 | # 26,6/ # 26,3/ # 26,3 | # 26,5/ # 26,3/ # 26,2 | # 26,03 | # 25,9 | # х | МЗ |  | х |
| П 1.1.4. Общий коэффициент рождаемости населения, промилле | 11,4/ 11,6/ 11,9 | 10,8/ 11,3/ 11,7 | 10,1/ 10,8/ 11,6 | 9,8/ 10,7/ 11,4 | # 9,6/ # 10,3/ # 11,1 | # 10,2 – 10,8 | # 10,2 | # х | МЗ |  | х |
| П 1.1.5. Коэффициент миграционного прироста населения, чел. на 10 тыс. чел. населения | 32,4/ 37,7/ 49,8 | 30,7/ 38,5/ 53,4 | 29,5/ 39,4/ 56,9 | 28,46/ 40,3/ 60,1 | # 26,8/ # 41,9/ # 65,1 | # 67,2 – 74,5 | # 74,5 | # х | МТиСР |  | х |
| Ц 1.2. Формирование здорового образа жизни у граждан, обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью, отвечающей высоким мировым стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Задачи по достижению цели 1.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # З 1.2.1. Сформировать у населения ответственное отношение к собственному здоровью и к здоровому образу жизни; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # З 1.2.2. Обеспечить приоритет профилактики в сфере охраны здоровья (предупреждение и раннее выявление заболеваний); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # З 1.2.3. Повысить доступность первичной медико-санитарной помощи; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # З 1.2.4. Повысить доступность специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # З 1.2.5. Обеспечить развитие перинатальной медицинской помощи, специализированной неонатальной медицинской помощи; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # З 1.2.6. Совершенствовать междисциплинарную медицинскую реабилитацию, включающую в себя комплексное применение природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # З 1.2.7. Обеспечить развитие паллиативной медицинской помощи и обеспечить ее доступность для граждан; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # З 1.2.8. Повысить уровень качества работы скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в неотложной форме; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # З 1.2.9. Повысить уровень профессиональной подготовки медицинских работников, престижа профессии медицинского работника; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # З 1.2.10. Ускорить инновационное развитие здравоохранения на основе новых диагностических технологий, цифровой медицины и телемедицинских технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Мероприятия по достижению цели 1.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М 1.2.1. Проведение информационно-коммуникационной компании, направленной на формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» # НП «Демография» |
| М 1.2.2. Внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # – |  | # МЗ | # РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» # НП «Демография» |
| М 1.2.3. Внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья | 2020-2024 |  |  |  |  | # – |  | # – |  | # МЗ | # РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» # НП «Демография» |
| М 1.2.4. Внедрение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 2022-2024 |  |  |  |  | # – |  | # – |  | # МЗ | # РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» # НП «Демография» |
| М 1.2.5. Обеспечение качества проведения диспансеризации (определение группы здоровья, повышение эффективности диагностических исследований и своевременное выявление заболеваний на ранних стадиях), организация качественного и эффективного диспансерного наблюдения лиц, имеющих факторы риска развития, в отделениях (кабинетах) медицинской профилактики, центрах здоровья | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # – |
| М 1.2.6. Осуществление иммунизации в рамках Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # – |
| М 1.2.7. Замена фельдшерско-акушерских пунктов | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 1 |  | # МС, МЗ | # РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» # НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.8. Приобретение мобильных фельдшерско-акушерских пунктов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с числом жителей до 100 человек | 2020 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» # НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.9. Внедрение «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях, оказывающих данный вид помощи | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» # НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.10. Строительство новых поликлиник в г. Новосибирске | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» # НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.11. Проведение капитального ремонта и переоснащение медицинским оборудованием поликлинических отделений, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов Новосибирской области согласно порядков оказания медицинской помощи | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» # НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.12. Приобретение автомобилей санитарного транспорта для центральных районных больниц Новосибирской области для организации выездных форм работы (обслуживание в сельской местности комплексных участков, патронаж маломобильных пациентов, стационар на дому) | 2019-2022 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» # НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.13. Внедрение современных методов оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, а также повышение ее доступности | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», РП «Борьба с онкологи-ческими заболеваниями» # НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.14. Строительство онкологического диспансера в городе Новосибирске | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 1 |  | # МС, МЗ | # РП «Борьба с онкологи-ческими заболеваниями» # НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.15. Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # – |
| М 1.2.16. Развитие службы крови | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # – |
| М 1.2.17. Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» # НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.18. Организация работы регионального сосудистого центра № 3 на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Центральная клиническая больница» | 2019-2020 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» # НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.19. Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи | 2019-2023 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # РП «Борьба с онкологи-ческими заболеваниями» # НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.20. Переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # РП «Борьба с онкологи-ческими заболеваниями» # НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.21. Реконструкция и оснащение акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения перинатального центра Новосибирской области | 2019-2021 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 1 |  | # МС, МЗ | # – |
| М 1.2.22. Переоснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н, а также реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств | 2019-2020 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # РП «Программа развития детского здраво-охранения Новосибирской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» # НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.23. Приобретение медицинского оборудования и лекарственных средств учреждениями родовспоможения (женскими консультациями, родильными домами, перинатальными центрами и другие) за счет средств родовых сертификатов | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # РП «Программа развития детского здраво-охранения Новосибирской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» # НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.24. Приобретение медицинских изделий для медицинских организаций, осуществляющих перинатальную диагностику врожденных и наследственных заболеваний, и медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь детям в стационарных условиях | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # РП «Программа развития детского здраво-охранения Новосибирской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» # НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.25. Проведение медицинской реабилитации гражданам различных возрастных групп | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 1 |  | # МЗ, МТиСР | # – |
| М 1.2.26. Развитие сети медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь гражданам различных возрастных групп | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # – |
| М 1.2.27. Укрепление материально-технической базы службы скорой медицинской помощи | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # – |
| М 1.2.28. Осуществление полетов санитарной авиации в Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» # НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.29. Предоставление единовременных, компенсационных денежных выплат и компенсаций медицинским работникам | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # РП «Обеспечение медицинских организаций системы здраво-охранения Новосибирской области квалифи-цированными кадрами» # НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.30. Вовлечение специалистов в систему непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # РП «Обеспечение медицинских организаций системы здраво-охранения Новосибирской области квалифи-цированными кадрами» # НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.31. Проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения | 2021-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 1 |  | # МЗ | # РП «Обеспечение медицинских организаций системы здраво-охранения Новосибирской области квалифи-цированными кадрами» # НП «Здраво-охранение» |
| М 1.2.32. Разработка и реализация комплекса мер по поддержке и возмещению затрат организациям на внедрение инновационных медицинских технологий | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 17, ГП 32 |  | # МНиИП, МЭР, МЗ | # – |
| # Показатели достижения цели 1.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П 1.2.1. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни, лет | # 61/ # 62/ # 62 | # 61,5/ # 63/ # 63 | # 62/ # 64/ # 64 | # 62,5/ # 65/ # 65 | # 63,5/ # 67/ # 67 | # 68,8 | # 70 | # х | МЗ |  | х |
| П 1.2.2. Общий коэффициент смертности населения, промилле | 13,3/ 13,1/ 12,7 | 13,3/ 13,0/ 12,2 | 13,4/ 13,0/ 11,9 | 13,4/ 12,9/ 11,5 | # 13,6/ # 12,8/ # 10,6 | # 10,4 – 10,6 | # 10,4 | # х | МЗ |  | х |
| П 1.2.3. Число центров здоровья, единиц | # 14/ # 14/ # 14 | # 14/ # 15/ # 15 | # 14/ # 16/ # 16 | # 14/ # 16/ # 16 | # 14/ # 16/ # 16 | # 16,5 | # 17 | # х | МЗ |  | х |
| П 1.2.4. Смертность населения трудоспособного возраста, кол-во случаев на 100 тыс. населения | 526,0/ 525,9/ 525,8 | 525,5/ 525,3/ 525 | 495/ 490/ 487 | 475/ 465/ 450 | # 455/ # 390/ # 370,2 | # 332,4 | # 320 | # х | МЗ |  | х |
| П 1.2.5. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими организациями, на 10 тыс. населения | 4,4/ 4,39/ 4,39 | 4,38/ 4,37/ 4,36 | 4,36/ 4,34/ 4,36 | 4,34/ 4,31/ 4,32 | # 4,29/ # 4,26/ # 4,24 | # 4,1 | # 4,01 | # х | МЗ |  | х |
| П 1.2.6. Обеспеченность врачами, на 10 тыс. населения | 40,08/ 40,02/ 39,40 | 40,24/ 40,13/ 39,40 | 40,41/ 40,24/ 39,30 | 40,51/ 40,29/ 39,30 | # 40,71/ # 40,38/ # 39,20 | # 39,16 | # 39,15 | # х | МЗ |  | х |
| П 1.2.7. Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения | 625/ 613/ 613 | 610/ 600/ 596,8 | 575/ 570/ 566,8 | 545/ 540/ 536,8 | # 455/ # 453/ # 450 | # 440,1 | # 430 | # х | МЗ |  | х |
| П 1.2.8. Смертность от онкологических заболеваний, на 100 тыс. населения | # 208/ # 207/ # 206 | # 204/ # 203/ # 202 | # 202/ # 200/ # 198 | # 198/ # 196/ # 194 | # 187/ # 186/ # 185 | # 178,5 | # 175 | # х | МЗ |  | х |
| П 1.2.9. Коэффициент младенческой смертности, случаев на 1000 родившихся живыми | 5,5/ 5,4/ 4,8 | 5,3/ 5,2/ 4,7 | 5,1/ 5,0/ 4,6 | 4,9/ 4,8/ 4,5 | # 4,6/ # 4,5/ # 3,8 | # 3,7 - 3,8 | # 3,7 | # х | МЗ |  | х |
| П 1.2.10. Число санаториев-профилакториев, единиц | # 12/ # 12/ # 12 | # 12/ # 12/ # 12 | # 13/ # 13/ # 13 | # 13/ # 13/ # 13 | # 13/ # 15/ # 15 | # 18 | # 20 | # х | МТиСР, МЗ |  | х |
| П 1.2.11. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым, на 100 тыс. взрослого населения | # 2,6/ # 2,6/ # 3,9 | # 2,6/ # 2,6/ # 4,8 | # 2,6/ # 2,6/ # 4,8 | # 2,6/ # 2,7/ # 4,9 | # 2,7/ # 2,8/ # 4,9 | # 5,0 | # 5,0 | # х | МЗ |  | х |
| П 1.2.12. Число подстанций (отделений) скорой медицинской помощи (на конец года), единиц | # 46/ # 46/ # 47 | # 46/ # 46/ # 48 | # 46/ # 46/ # 50 | # 46/ # 46/ # 51 | # 46/ # 46/ # 52 | # 52,7 | # 53 | # х | МЗ |  | х |
| П 1.2.13. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту РФ, % | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | 100 | 100 | # х | МЗ |  | х |
| П 1.2.14. Доля специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, % | 19,5/ 20,0/ 20,9 | 30,2/ 31,6/ 33,1 | 44,3/ 47,5/ 49,1 | 62,1/ 64,3/ 66,5 | # 94,5/ # 96,7/ # 99,9 | # 100,0 | # 100,0 | # х | МЗ |  | х |
| П 1.2.15. Доля государственных медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и/или информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), от общего количества государственных медицинских организаций, % | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | 100 | 100 | # х | МЗ |  | х |
| Ц 1.3. Обеспечение благополучия и высокого уровня жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи по достижению цели 1.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.3.1. Обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, снизить уровень бедности как минимум в два раза; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.3.2. Снизить социально-экономическое неравенство в уровне жизни населения региона за счет поддержки малоресурсных групп населения на принципах справедливости и адресности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.3.3. Увеличить реальную заработную плату. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Мероприятия по достижению цели 1.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М 1.3.1. Комплекс мер по снижению объема скрытых форм оплаты труда и ликвидации задолженности по заработной плате; созданию и модернизации высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 17, ГП 19, ГП 20, ГП 22 |  | # МТиСР, # ОИОГВ НСО во взаимодействии с администрациями МР и ГО НСО | # – |
| М 1.3.2. Комплекс мер по обеспечению недопущения снижения установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688 показателей оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и повышения заработной платы категориям работников государственных (муниципальных) учреждений, не перечисленных в указах Президента Российской Федерации | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 1, ГП 5, # ГП 6, ГП 7, # ГП 10 |  | # МТиСР, МЗ, # МК, МО | # – |
| М 1.3.3. Предоставление пособий, компенсаций, стипендий и иных социальных выплат отдельным категориям граждан. Содействие трудоустройству безработных граждан, получающих пособие по безработице, в том числе за счет организации временных и общественных работ, самостоятельной занятости, прохождения профессионального обучения. | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 2, ГП 3 |  | # МТиСР |  |
| М 1.3.4. Создание необходимых условий для эффективного взаимодействия представителей работодателей и работников на основе принципов социального партнерства | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МТиСР, МПРиЭ, МС, МТиДХ, МЖКХиЭ, МО, МЗ, МК, МФКиС, УВ # МПТиРП, МСХ | # Региональное # соглашение между областным # объединением организаций # профсоюзов, областными # объединениями работодателей и # Правительством Новосибирской # области, федеральные и региональные # отраслевые соглашения |
| # Показатели достижения цели 1.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П 1.3.1. Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, % | 16,3/ 16,1/ 14,1 | 15,5/ 15,1/ 12,8 | 14,6/ 14,0/ 11,6 | 13,6/ 12,7/ 10,5 | # 11,6/ # 10,0/ # 8,6 | # 6,0 | # 4,4 | # х | МТиСР, МЭР |  | х |
| П 1.3.2. Среднедушевые денежные доходы населения, руб. | 25851,3/ 26304,6/ 27053,6 | 26653,7/ 27297,2/ 29377,3 | 27584,6/ 28469,7/ 32174,3 | 28620,57/ 29839,1/ 35539,8 | # 30990,5/ # 33724,8/ # 44477,7 | # 63100,9 | # 78044,6 | # х | МЭР, МТиСР |  | х |
| П 1.3.3. Реальные денежные доходы населения, в % к предыдущему году | 98,1/ 99,9/ 103,4 | 99,2/ 100/ 105,4 | 99,6/ 100,6/ 106,4 | 99,8/ 101,1/ 107,4 | # 100,1/ # 103,0/ # 109,3 | # 107,8 | # 107,4 | # х | МЭР, МТиСР |  | х |
| П 1.3.4. Потребительские денежные расходы населения на душу, руб. | 28053,6/ 28160,2/ 28942,2 | 29148,7/ 29363,4/ 31139,7 | 30312,4/ 30741,9/ 24414,6 | 31814,8/ 32312,6/ 38356,9 | # 35014,9/ # 36008,5/ # 49232,8 | # 69566,8 | # 84921,2 | # х | МЭР, МТиСР |  | х |
| П 1.3.5. Коэффициент фондов (соотношение средних денежных доходов 10 % наиболее и 10 % наименее обеспеченного населения), коэффициент | # 10,9/ # 10,9/ # 10,8 | # 10,8/ # 10,8/ # 10,7 | # 10,8/ # 10,7/ # 10,5 | # 10,7/ # 10,5/ # 10,4 | # 10,5/ # 10,3/ # 10,1 | # 9 – 9,9 | # 9 | # х | МТиСР, МЭР |  | х |
| П 1.3.6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб. | 38116,2/ 38828,6/ 38828,6 | 40403,2/ 41934,9/ 42323,2 | 42827,4/ 45289,7/ 46132,3 | 45825,3/ 49365,8/ 50745,5 | # 52465,4/ # 58651,5/ # 61402,1 | # 89971,5 | # 115364,7 | # х | МТиСР, МЭР |  | х |
| П 1.3.7. Индекс реальной начисленной заработной платы, в % к предыдущему году | # 102,9/ # 104,8/ # 105,3 | # 101,9/ # 103,8/ # 105,4 | # 102,0/ # 103,9/ # 105,4 | # 103,0/ # 104,9/ # 106,4 | # 103,0/ # 104,9/ # 106,4 | # 108,4 | # 108,9 | # х | МТиСР, МЭР |  | х |
| Ц 1.4. Создание условий для максимальной реализации трудового потенциала, обеспечения эффективной занятости граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи по достижению цели 1.4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.4.1. Обеспечить эффективную занятость и совершенствовать систему содействия занятости населения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.4.2. Содействовать улучшению условий и охраны труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.4.3. Обеспечить регион высококвалифицированными, профессиональными кадрами, баланс спроса и предложения на рынке труда Новосибирской области в соответствии с текущими и перспективными потребностями экономики; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.4.4. Повысить качество предоставления услуг в сфере содействия занятости населения в Новосибирской области, в том числе услуг по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Мероприятия по достижению цели 1.4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М 1.4.1. Содействие трудоустройству различных категорий граждан, включая граждан, находящихся под риском увольнения, в том числе граждан с инвалидностью в рамках повышения качества и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости населения | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | ГП 3 |  | # МТиСР | # РП «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производи-тельности труда» # НП «Произво-дительность труда и поддержка занятости» |
| М 1.4.2. Мероприятия по привлечению в Новосибирскую область квалифицированных профессиональных кадров, обеспечению сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда; поддержка молодых специалистов в целях их социальной адаптации на первом рабочем месте; выработка новых механизмов содействия трудоустройству молодежи, повышению трудовой мобильности населения. | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | ГП 4 |  | # МТиСР, МЗ, МО, МК | # – |
| М 1.4.3. Осуществление контроля (в том числе ведомственного) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | ГП 3 |  | # МТиСР, # во взаимодействии с ОИОГВ НСО, ГИТ, # ФП НСО, # администрациями # МР и ГО НСО | # – |
| М 1.4.4. Организация обучения по охране труда работников организаций, в том числе руководителей | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | ГП 3 |  | # МТиСР # во взаимодействии с ГИТ, ФП НСО, обучающими организациями | # – |
| М 1.4.5. Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма, профессиональных заболеваний | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | ГП 3 |  | # ГУ НРО ФСС РФ, МТиСР | # – |
| М 1.4.6. Проведение информационной работы с работодателями и работниками организаций о положении на рынке труда Новосибирской области, а также по вопросам охраны труда | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | ГП 3 |  | # МТиСР во взаимодействии с МЦРиС, ГИТ, # ГУ НРО ФСС РФ, Управлением Роспотребнадзора по НСО, # ГБ МСЭ по НСО, НРСОР «СРПиР», # администрациями # МР и ГО НСО, обучающими организациями, организациями, привлекаемыми в соответствии с законодательством | # – |
| М 1.4.7. Формирование прогноза перспективной потребности в рабочих кадрах и специалистах с учетом потребностей экономики, реализации инвестиционных проектов, модернизации производства | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МТиСР | # – |
| М 1.4.8. Подготовка специалистов с высшим образованием по сферам деятельности на основе договоров о целевом обучении | 2019-2021 |  |  |  |  | # – |  | ГП 5 |  | # МО | # РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурен-тоспособности профессио-нального образования)» # НП «Образование» |
| # М 1.4.9. Комплекс мер по реализации образовательных программ и программ повышения квалификации в регионе | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | ГП 3, ГП 6 |  | # МО, МТиСР, # во взаимодействии с ОИОГВ НСО | # РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурен-тоспособности профессио-нального образования)», РП «Новые возможности для каждого» # НП «Образование» |
| М 1.4.10. Организация профессиональной ориентации граждан, профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования безработных граждан, опережающего профессионального обучения работников организаций в целях повышения производительности труда | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | ГП 3 |  | # МТиСР | РП «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производи-тельности труда» # НП «Производи-тельность труда и поддержка занятости» |
| # Показатели достижения цели 1.4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П 1.4.1. Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. | 1342,7/ 1344,1/ 1348,1 | 1344/ 1346,1/ 1350,8 | 1345,4/ 1348,1/ 1353,5 | 1347,5/ 1350,8/ 1356,2 | # 1352,4/ # 1356,2/ # 1361,6 | # 1372,4 | # 1378,1 | # х | МТиСР |  | х |
| П 1.4.2. Удельный вес занятых по основному месту работы в сфере предпринимательской деятельности без образования юридического лица в общей численности занятых, % | # 2,6/ # 2,7/ # 2,8 | # 2,6/ # 2,8/ # 3 | # 2,7/ # 2,9/ # 3,1 | # 2,7/ # 3/ # 3,3 | # 2,8/ # 3,2/ # 3,6 | # 4,2 | # 4,6 | # х | МПТиРП, МТиСР |  | х |
| П 1.4.3. Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом на 1000 работающих, чел. на 1000 работающих | # 1,51/ # 1,51/ # 1,51 | # 1,49/ # 1,49/ # 1,49 | # 1,47/ # 1,47/ # 1,47 | # 1,46/ # 1,45/ # 1,44 | # 1,44/ # 1,42/ # 1,38 | # 1,27 | # 1,2 | # х | МТиСР |  | х |
| П 1.4.4. Численность занятого населения, въезжающего на работу в субъект РФ, тыс. чел. | # 11,3/ # 12/ # 12,6 | # 11,3/ # 12,4/ # 13,1 | # 11,3/ # 12,8/ # 13,7 | # 11,3/ # 13,2/ # 14,3 | # 11,3/ # 14/ # 15,4 | # 17,5 | # 18,9 | # х | МТиСР |  | х |
| П 1.4.5. Уровень безработицы, % | # 7,0/ # 6,8/ # 5,9 | # 6,5/ # 6,3/ # 6,2 | # 6,3/ # 6,0/ # 6,0 | # 5,9/ # 5,7/ # 5,5 | # 5,5/ # 5,4/ # 5,2 | # 5,1 | # 5,0 | # х | МТиСР |  | х |
| П 1.4.6. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе, % | 35,7/ 36,1/ 36,5 | 36,6/ 37,3/ 38,2 | 37,5/ 38,6/ 39,9 | 38,3/ 39,9/ 41,5 | # 40,1/ # 42,4/ # 44,9 | # 50,7 | # 55 | # х | МО |  | х |
| П 1.4.7. Среднее время поиска работы безработными, месяцы | # 7,8/ # 7,7/ # 7,6 | # 7,5/ # 7,3/ # 7,2 | # 7,3/ # 7,0/ # 6,7 | # 7,0/ # 6,7/ # 6,3 | # 6,6/ # 6,0/ # 5,5 | # 4,0 | # 3,0 | # х | МТиСР |  | х |
| Ц 1.5. Формирование условий для развития высокоэффективной, образованной личности, конкурентоспособной на рынке труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи по достижению цели 1.5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.5.1. Обеспечить эффективное развитие в Новосибирской области конкурентоспособного научно-образовательного комплекса и создать условия для его расширенного воспроизводства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.5.2. Обеспечить доступность дошкольного образования на основе комплексного развития сети дошкольных образовательных организаций, в том числе за счет развития негосударственного сектора; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.5.3. Совершенствовать систему общего и дополнительного образования, обеспечивающую развитие личности и подготовку кадров для отраслей экономики в соответствии с требованиями рынка труда и международными образовательными стандартами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.5.4. Создать в Новосибирской области конкурентоспособную систему среднего профессионального образования, обеспечивающую подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.5.5. Повысить привлекательность и конкурентоспособность высшего образования Новосибирской области на международном рынке образовательных услуг; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.5.6. Повысить уровень профессиональной подготовки педагогических работников, престиж профессии учителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Мероприятия по достижению цели 1.5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М 1.5.1. Организация взаимодействия образовательных организаций высшего образования с областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, научными организациями, промышленными предприятиями, общеобразовательными организациями в Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 5 |  | МО | # – |
| М 1.5.2. Комплекс мероприятий по созданию современной системы непрерывного образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования квалифицированных и высококвалифицированных кадров | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 5, ГП 6 |  | МО | # РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспо-собности профессио-нального образования)», # РП «Социальные лифты для каждого», РП «Новые возможности для каждого» НП «Образование» |
| М 1.5.3. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 5 |  | МО | # РП «Цифровая образовательная среда» # НП «Образование» |
| М 1.5.4. Комплекс мер по созданию на базе образовательных организаций высшего образования научной и инновационной инфраструктуры | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 5 |  | МО | # – |
| М 1.5.5. Создание регионального межвузовского проектного офиса по проектированию интегрированных межвузовских образовательных программ, ориентированных на запросы обучающегося и потребителя | 2019-2024 |  |  |  |  | – |  | – |  | МО | # РП «Молодые профессионалы (Повышение конкуренто-способности профессио-нального образования)» НП «Образование» |
| М 1.5.6. Комплекс мероприятий по совершенствованию системы выявления, поддержки и развития одаренных детей и талантливой молодежи | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 5 |  | МО | # РП «Успех каждого ребенка» # НП «Образование» |
| М 1.5.7. Строительство объектов дошкольного образования | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 5 |  | # МО, МС | # РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» # НП «Демография» |
| М 1.5.8. Создание групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 5 |  | # МО | # РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» НП «Демография» |
| М 1.5.9. Строительство объектов общего образования | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 5 |  | # МО, МС | # РП «Современная школа» НП «Образование» |
| М 1.5.10. Обновление материально-технической базы образовательных организаций | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 5, ГП 6 |  | # МО во взаимодействии с администрациями МР и ГО НСО | # РП «Современная школа», # РП «Молодые профессионалы (Повышение конкуренто-способности профессио-нального образования)», # РП «Успех каждого ребенка» # НП «Образование» |
| М 1.5.11. Развитие сети консультативных центров по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 5 |  | # МО | # РП «Поддержка семей, имеющих детей» # НП «Образование» |
| М 1.5.12. Обновление содержания и методов дополнительного образования детей, модернизация инфраструктуры системы дополнительного образования детей | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 5 |  | # МО | # РП «Успех каждого ребенка» # НП «Образование» |
| М 1.5.13. Создание условий для получения качественного доступного дошкольного, общего и дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 5, ГП 6 |  | # МО | # РП «Современная школа», РП «Успех каждого ребенка», РП «Поддержка семей, имеющих детей» # НП «Образование» |
| М 1.5.14. Внедрение инновационных образовательных программ и проектов, в том числе соответствующих стандартам «Ворлдскиллс», развитие новой инфраструктуры подготовки кадров, включая модернизацию профессиональных образовательных организаций | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 6 |  | # МО | # РП «Молодые профессионалы (Повышение конкуренто-способности профессио-нального образования)» # НП «Образование» |
| М 1.5.15. Комплекс мер по формированию системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 6 |  | # МО | # РП «Социальные лифты для каждого» # НП «Образование» |
| М 1.5.16. Повышение уровня профессиональной компетенции работников профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 6 |  | # МО | # РП «Молодые профессионалы (Повышение конкуренто-способности профессио-нального образования)» # НП «Образование» |
| М 1.5.17. Организация бизнес-миссий в потенциально привлекательные страны для продвижения образовательных организаций высшего образования, расположенных в Новосибирской области | 2020-2024 |  |  |  |  | – |  | # ГП 5 |  | # МО, МЭР | РП «Экспорт образования» НП «Образование» |
| М 1.5.18. Создание образовательными организациями высшего образования единого портала SibOpenEdu, направленного на продвижение высшего образования за рубежом | 2019-2024 |  |  |  |  | – |  | # ГП 5 |  | # МО | РП «Экспорт образования» НП «Образование» |
| М 1.5.19. Создание межвузовского кампуса на основе государственно-частного партнерства | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 5, средства федерального бюджета, ВБИ |  | МНиИП, МО | РП «Экспорт образования» НП «Образование» |
| М 1.5.20. Предоставление адресной финансовой поддержки талантливым студентам образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области, для участия в международных мероприятиях (форумы, олимпиады, конференции, конкурсы, фестивали) | 2019-2021 |  |  |  |  | – |  | # ГП 5 |  | # МО | РП «Молодые профессионалы (Повышение конкуренто-способности профессио-нального образования)» НП «Образование» |
| М 1.5.21. Комплекс мероприятий по внедрению национальной системы профессионального роста педагогических работников общеобразовательных организаций | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 5 |  | # МО | # РП «Учитель будущего» # НП «Образование» |
| М 1.5.22. Комплекс мер, направленный на повышение интереса к педагогической профессии, популяризацию лучших образцов педагогической деятельности, формирование высокого социального и профессионального статуса педагогического труда | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 5 |  | # МО | # – |
| # Показатели достижения цели 1.5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П 1.5.1. Численность профессорско-преподавательского персонала, осуществляющего образовательную деятельность по программам высшего образования, чел. | 6020/ 6160/ 6185 | 5955/ 6229/ 6278 | 5897/ 6298/ 6372 | 5842/ 6367/ 6466 | # 5746/ # 6506/ # 6653 | # 6981 | # 7215 | # х | МО |  | х |
| П 1.5.2. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате по Новосибирской области (по подведомственным ОИОГВ Новосибирской области профессиональным образовательным организациям), % | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 105/ # 105 | # 100/ # 110/ # 110 | # 100/ # 110/ # 120 | # 120 | # 120 | # х | МО |  | х |
| П 1.5.3. Численность педагогических работников общего образования, чел. | 25000/ 25500/ 25500 | 26000/ 26500/ 26500 | 26900/ 27500/ 27500 | 27700/ 28400/ 28400 | # 29400/ # 30100/ # 30100 | # 31083 | # 31200 | # х | МО |  | х |
| П 1.5.4. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, % | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100 | # 100 | # х | МО |  | х |
| П 1.5.5. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте РФ, % | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100 | # 100 | # х | МО |  | х |
| П 1.5.6. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет), мест | 580/ 582/ 585 | 582/ 584/ 586 | 585/ 588/ 590 | 590/ 595/ 600 | # 596/ # 605/ # 615 | # 645 | # 670 | # х | МО |  | х |
| П 1.5.7. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), % | # 60/ # 80/ # 80 | # 70/ # 100/ # 100 | # 80/ # 100/ # 100 | # 90/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100 | # 100 | # х | МО |  | х |
| П 1.5.8. Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, % | # 79/ # 79/ # 84,2 | # 79/ # 79/ # 85 | # 78/ # 79/ # 85,5 | # 78/ # 80/ # 88 | # 75/ # 80/ # 100 | # 100 | # 100 | # х | МО |  | х |
| П 1.5.9. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту РФ, % | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100 | # 100 | # х | МО |  | х |
| П 1.5.10. Количество реализуемых основных профессиональных образовательных программам по наиболее востребованным новым и перспективным профессиям и специальностям (ТОП – 50), единиц | # 28/ # 28/ # 29 | # 28/ # 29/ # 30 | # 28/ # 29/ # 31 | # 29/ # 30/ # 32 | # 29/ # 32/ # 34 | # 38 | # 40 | # х | МО |  | х |
| П 1.5.11. Количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам «Ворлдскиллс», единиц | # 10/ # 10/ # 10 | # 10/ # 11/ # 11 | # 11/ # 12/ # 12 | # 11/ # 13/ # 14 | # 12/ # 15/ # 16 | # 22 | # 25 | # х | МО |  | х |
| П 1.5.12. Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, на 10 тыс. чел. населения, чел. | 364/ 383/ 390 | 356/ 392/ 408 | 348/ 401/ 425 | 341/ 410/ 442 | # 327/ # 429/ # 477 | # 537 | # 580 | # х | МО |  | х |
| П 1.5.13. Численность иностранных граждан, обучающихся по очной форме в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, чел. | 7900/ 7900/ 7900 | 8500/ 9000/ 11000 | 9000/ 10000/ 13000 | 9500/ 11000/ 15000 | # 11500/ # 13500/ # 19000 | # 25500 | # 29000 | # х | МО |  | х |
| П 1.5.14. Охват учителей общеобразовательных организаций национальной системой профессионального роста педагогических работников, % | 0/ 0/ 0 | 2/ 2/ 2 | 5/ 5/ 5 | 15/ 15/ 15 | # 40/ # 40/ # 40 | # 78,8 | # 100 | # х | МО |  | х |
| Ц 1.6. Формирование условий для развития нравственной, разносторонней личности, имеющей возможности для самореализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи по достижению цели 1.6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.6.1. Совершенствовать условия для формирования у населения потребности в культурных ценностях и реализации творческого потенциала, активизировать вовлечение населения в культурную жизнь региона; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.6.2. Обеспечить формирование гармоничной и комфортной культурной среды региона и модернизацию инфраструктуры в сфере культуры; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.6.3. Сформировать и продвигать устойчивый бренд, отражающий представление о Новосибирской области как о крупнейшем культурном центре азиатской части России; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.6.4. Обеспечить развитие сферы культуры профессиональными кадрами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.6.5. Создать условия для обеспечения сохранности и популяризации историко-культурного наследия народов, населяющих Новосибирскую область; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.6.6. Разработать новую модель государственной культурной политики, обеспечивающей эффективное межведомственное взаимодействие, активное вовлечение населения, общественных организаций и коммерческого сектора в формирование культурного пространства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.6.7. Обеспечить культурное, нравственное, духовное, интеллектуальное и творческое развитие молодежи на территории Новосибирской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.6.8. Повысить эффективность системы патриотического воспитания граждан в Новосибирской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.6.9. Содействовать развитию добровольческой и благотворительной деятельности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.6.10. Создать условия для привлечения активных граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в процесс социально-экономического развития Новосибирской области через расширение участия негосударственных организаций в реализации приоритетных социально значимых проектов и программ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.6.11. Повысить мотивацию населения Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.6.12. Расширить сеть современной инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.6.13. Обеспечить развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Мероприятия по достижению цели 1.6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М 1.6.1. Комплекс мероприятий, направленный на создание условий для обеспечения культурных благ, разнообразия и повышения качества услуг в сфере культуры для разных целевых аудиторий и возрастных категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе с использованием инновационных информационных и коммуникационных технологий | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 7 |  | МК | Региональная составляющая федерального проекта «Творческие люди», региональная составляющая федерального проекта «Цифровая культура» НП «Культура» |
| М 1.6.2. Мероприятия, направленные на поддержку просветительских проектов и инициатив по эстетическому и художественному развитию граждан и проектов самодеятельного народного творчества | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 7 |  | МК | Региональная составляющая федерального проекта «Творческие люди» НП «Культура» |
| М 1.6.3. Мероприятия, направленные на развитие комфортной городской и сельской среды как культурных пространств; в том числе меры по созданию культурно-образовательных и музейных комплексов; модернизации региональных и муниципальных театров, включая юного зрителя и театров кукол; созданию, реконструкции и капитальному ремонту организаций культуры и образования в сфере культуры | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 7 |  | МК, МС | Региональная составляющая федерального проекта «Культурная среда» НП «Культура» |
| М 1.6.4. Комплекс мероприятий, направленный на развитие организаций культуры и образования в сфере культуры, включая обеспечение современным оборудованием, передвижными многофункциональ-ными культурными центрами, цифровизацию культурных ресурсов, таких как создание виртуальных концертных залов, виртуальных выставочных проектов, модельных библиотек, создание условий для развития творческих индустрий | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 7 |  | МК | Региональная составляющая федерального проекта «Культурная среда», региональная составляющая федерального проекта «Цифровая культура» НП «Культура» |
| М 1.6.5. Комплекс мероприятий, направленный на продвижение брендов культурно-туристических мест, объектов и событий и развитие уникальных культурных характеристик городов и сел области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 7 |  | МК, ГИ ООКН, МЭР | # – |
| М 1.6.6. Мероприятия, направленные на развитие гастрольной и фестивальной деятельности организаций культуры, включая проведение масштабных фестивальных проектов межрегионального, всероссийского и международного уровня | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 7 |  | МК | Региональная составляющая федерального проекта «Творческие люди» НП «Культура» |
| М 1.6.7. Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала организаций культуры, включая совершенствование систем подготовки и повышения квалификации, мотивации к работе в учреждениях культуры талантливой молодежи, поощрения самореализации представителей творческих профессий | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 7 |  | МК | Региональная составляющая федерального проекта «Творческие люди» НП «Культура» |
| М 1.6.8. Комплекс мероприятий, направленный на развитие трехуровневой системы образования, образовательных учреждений, включая детские школы искусств, продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, государственную поддержку одаренных детей и талантливой молодежи в области культуры | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 7 |  | МК | Региональная составляющая федерального проекта «Творческие люди», региональная составляющая федерального проекта «Культурная среда» НП «Культура» |
| М 1.6.9. Мероприятия, направленные на пропаганду единства российской нации, профилактику экстремизма, сохранение и развитие духовно нравственных и культурных ценностей этнокультурной самобытности и наследия народов, поддержку проектов народного творчества, художественных промыслов и ремесел | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 8, ГП 7 |  | МРП, МК | Региональная составляющая федерального проекта «Творческие люди» НП «Культура» |
| М 1.6.10. Комплекс мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, в том числе с привлечением добровольческих движений, созданию исторических поселений, развитию территорий исторических поселений и достопримечательных мест | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 7 |  | ГИ ООКН | Региональная составляющая федерального проекта «Творческие люди» НП «Культура» |
| М 1.6.11. Комплекс мероприятий по сохранению и популяризации, в том числе через сетевые и цифровые проекты, традиционной национальной культуры, русского языка, чтения и современной литературы, культурного и военно-исторического наследия России, краеведения, экологического и патриотического воспитания, в том числе среди молодежи | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 7 |  | МК | Региональная составляющая федерального проекта «Цифровая культура», региональная составляющая федерального проекта «Творческие люди» НП «Культура» |
| М 1.6.12. Мероприятия, направленные на повышение роли профессиональных и творческих союзов, общественных и экспертно-консультативных советов, создание институтов развития в сфере культуры, поддержку творческой деятельности и инициатив населения, общественных инициатив и проектов социально ориентированных некоммерческих организаций | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 7 |  | МК | Региональная составляющая федерального проекта «Творческие люди» НП «Культура» |
| М 1.6.13. Поддержка проектов и инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной и грантовой основе, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 7 |  | МК | Региональная составляющая федерального проекта «Творческие люди» НП «Культура» |
| М 1.6.14. Мероприятия по вовлечению молодежи в проекты, направленные на формирование и развитие предпринимательских навыков, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития молодежи Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 9 |  | # МО | # РП «Социальная активность» # НП «Образование» # РП «Популяризация предпри-нимательства» # НП «Малое и среднее предпри-нимательство и поддержка индивидуальной предпринима-тельской инициативы» |
| М 1.6.15. Мероприятия по поддержке инициатив молодежи и молодежных объединений на территории Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 9 |  | # МО | # РП «Социальная активность» # НП «Образование» |
| М 1.6.16. Комплекс мероприятий по совершенствованию форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан, в том числе по информационному обеспечению патриотического воспитания граждан, развитию методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан, повышению квалификации организаторов патриотического воспитания | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 8 |  | МРП, # ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания», исполнители, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | # – |
| М 1.6.17. Комплекс мероприятий по развитию военно-патриотических объединений, музеев боевой и трудовой славы, по укреплению престижа службы в Вооруженных силах Российской Федерации | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 8 |  | МРП, ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания», исполнители, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | – |
| М 1.6.18. Мероприятия по созданию и функционированию пяти центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Новосибирской области на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 9 |  | # МО | # РП «Социальная активность» # НП «Образование» |
| М 1.6.19. Комплекс мероприятий по обучению (семинары, вебинары, тренинги) организаторов добровольческой деятельности, проведению информационной кампании среди организаторов и участников добровольческой деятельности по продвижению единой информационной платформы | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 9 |  | МО | # РП «Социальная активность» # НП «Образование» |
| М 1.6.20. Мероприятия, направленные на обеспечение информационной, консультационной и образовательной поддержки представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере общественных инициатив и развития институтов гражданского общества | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 8 |  | # МРП, # исполнители, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | # – |
| М 1.6.21. Мероприятия, направленные на поддержку общественных инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций, совершенствование механизмов привлечения к реализации социально значимых проектов институтов гражданского общества | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 8 |  | # МРП, # исполнители, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | # – |
| М 1.6.22. Комплекс мероприятий, направленный на пропаганду физической культуры и спорта, развитие массового спорта | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 10 |  | # МФКиС | # РП «Спорт – норма жизни» # НП «Демография» |
| # М 1.6.23. Комплекс мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 10 |  | # МФКиС | # РП «Спорт – норма жизни» # НП «Демография» |
| М 1.6.24. Комплекс мероприятий по обеспечению доступа некоммерческих организаций к предоставлению услуг в области физической культуры и спорта | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МФКиС | # – |
| М 1.6.25. Ремонт и реконструкция существующих спортивных сооружений | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 10 |  | # МФКиС, МС | # РП «Спорт – норма жизни» # НП «Демография» |
| М 1.6.26. Строительство современных спортивных сооружений для массового спорта по месту жительства | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 10 |  | # МФКиС, МС | # РП «Спорт – норма жизни» # НП «Демография» |
| М 1.6.27. Строительство специализированных региональных спортивных центров | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 10 |  | # МФКиС, МС | # РП «Спорт – норма жизни» # НП «Демография» |
| М 1.6.28. Комплекс мероприятий, направленный на содействие в реализации инвестиционных проектов по созданию спортивной инфраструктуры за счет внебюджетных источников финансирования | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 10 |  | # МФКиС | # – |
| М 1.6.29. Комплекс мер по совершенствованию системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 10 |  | # МФКиС | # РП «Спорт – норма жизни» # НП «Демография» |
| М 1.6.30. Создание условий для подготовки спортсменов, представляющих Новосибирскую область в составе сборных команд по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 10 |  | # МФКиС | # – |
| М 1.6.31. Реализация дополнительных мер по совершенствованию системы оплаты труда и социальной защиты работников учреждений физической культуры и спорта | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 10 |  | # МФКиС | # РП «Спорт – норма жизни» # НП «Демография» |
| # Показатели достижения цели 1.6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П 1.6.1. Число посещений музеев на 1000 чел. населения, единиц | 701/ 701/ 709,8 | 702/ 703/ 717,6 | 704/ 706/ 725 | 706/ 709/ 731,9 | # 710/ # 715/ # 744,5 | # 753,8 | # 760 | # х | МК |  | х |
| П 1.6.2. Число посещений театров по отношению к уровню 2018 года, % | 100,0/ 100,0/ 100,5 | 100,0/ 100,6/ 100,5 | 100,0/ 101,2/ 101,4 | 100,0/ 101,8/ 102,4 | # 100,0/ # 103,2/ # 104,4 | # 106,0 | # 107,0 | # х | МК |  | х |
| П 1.6.3. Число посещений библиотек на 1000 чел. населения, тыс. единиц | 3,43/ 3,5/ 3,5 | 3,49/ 3,52/ 3,52 | 3,53/ 3,59/ 3,59 | 3,54/ 3,69/ 3,69 | # 3,56/ # 3,88/ # 3,88 | # 3,95 | # 4,0 | # х | МК |  | х |
| П 1.6.4. Число участников клубных формирований на 1000 населения, единиц | 47,7/ 47,8/ 47,8 | 47,8/ 47,9/ 47,9 | 47,9/ 47,9/ 48 | 48/ 47,9/ 48,1 | # 48,2/ # 47,9/ # 48,3 | # 50,1 | # 52 | # х | МК |  | х |
| П 1.6.5. Число музеев (юридических лиц ведомства Минкультуры России), единиц | # 28/ # 28/ # 28 | # 28/ # 28/ # 28 | # 28/ # 28/ # 28 | # 28/ # 28/ # 28 | # 28/ # 28/ # 28 | # 28 | # 28 | # х | МК |  | х |
| П 1.6.6. Число театров (юридических лиц ведомства Минкультуры России), единиц | # 10/ # 10/ # 10 | # 10/ # 10/ # 10 | # 10/ # 10/ # 10 | # 10/ # 10/ # 10 | # 10/ # 10/ # 10 | # 10 | # 10 | # х | МК |  | х |
| П 1.6.7. Число библиотек (юридических лиц ведомства Минкультуры России), единиц | # 48/ # 48/ # 49 | # 49/ # 49/ # 49 | # 49/ # 49/ # 49 | # 49/ # 49/ # 49 | # 49/ # 49/ # 49 | # 49 | # 49 | # х | МК |  | х |
| П 1.6.8. Число учреждений культурно-досугового типа (юридических лиц ведомства Минкультуры России), единиц | # 440/ # 440/ # 440 | # 438/ # 439/ # 440 | # 433/ # 438/ # 440 | # 435/ # 435/ # 440 | # 428/ # 431/ # 440 | # 440 | # 440 | # х | МК |  | х |
| П 1.6.9. Количество созданных центров культурного развития (нарастающим итогом), единиц | # 0/ # 0/ # 0 | # 1/ # 1/ # 1 | # 1/ # 1/ # 1 | # 1/ # 1/ # 2 | # 1/ # 2/ # 3 | # 3 | # 3 | # х | МК |  | х |
| П 1.6.10. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общего числа опрошенных, % | 80/ 80/ 80 | 80/ 80/ 80 | 80/ 80/ 80 | 80/ 80/ 80 | 80/ 80/ 80 | # 83,3 | # 85 | # х | МРП |  | х |
| П 1.6.11. Уровень общероссийской гражданской идентичности (от общего числа опрошенных), % | # 73/ # 74/ # 74 | # 73/ # 74/ # 74 | # 73/ # 74/ # 74 | # 73/ # 74/ # 74 | # 73/ # 74/ # 74 | # 80,8 | # 85 | # х | МРП |  | х |
| П 1.6.12. Проведение масштабных фестивальных проектов межрегионального, всероссийского и международного уровня, единиц | # 6/ # 6/ # 7 | # 6/ # 6/ # 7 | # 6/ # 6/ # 7 | # 6/ # 7/ # 7 | # 6/ # 7/ # 7 | # 8 | # 8 | # х | МК |  | х |
| П 1.6.13. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту РФ, % | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100 | # 100 | # х | МК |  | х |
| П 1.6.14. Количество специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации, тыс. чел. | 0,02/ 0,03/ 0,05 | 0,02/ 0,035/ 0,06 | 0,02/ 0,04/ 0,07 | 0,02/ 0,045/ 0,08 | # 0,02/ # 0,055/ # 0,1 | # 0,18 | # 0,2 | # х | МК |  | х |
| П 1.6.15. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников архитектуры, истории и монументального искусства), включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, % | 80,8/ 80,8/ 80,8 | 83,1/ 83,1/ 83,1 | 83,5/ 83,5/ 83,5 | 84/ 84/ 84 | # 84,7/ # 84,7/ # 84,7 | # 85,9 | # 87,0 | # х | ГИ ООКН |  | х |
| П 1.6.16. Число исторических поселений регионального значения (нарастающим итогом), единиц | 0/ 0/ 0 | 1/ 1/ 1 | 2/ 2/ 2 | 3/ 3/ 3 | # 3/ # 3/ # 3 | # 3 | # 3 | # х | ГИ ООКН |  | х |
| П 1.6.17. Доля исторических поселений, обеспеченных градостроительной документацией, учитывающей требования законодательства об охране культурного наследия, в общем количестве исторических поселений федерального и регионального значения (нарастающим итогом), % | 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0 | 33/ 33/ 33 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100 | # 100 | # х | ГИ ООКН |  | х |
| П 1.6.18. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам сферы культуры, способствующим распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей на территории Новосибирской области, млн. обращений | 0,25/ 0,25/ 0,25 | 0,4/ 0,4/ 0,4 | 0,6/ 0,6/ 0,6 | 0,8/ 0,8/ 0,8 | # 1,0/ # 1,0/ # 1,0 | # 1,37 | # 1,65 | # х | МК |  | х |
| П 1.6.19. Количество мероприятий, направленный на поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов РФ (нарастающим итогом), единиц | 2/ 2/ 2 | 4/ 4/ 4 | 6/ 6/ 6 | 8/ 8/ 8 | # 12/ # 12/ # 12 | # 22,5 | # 30 | # х | ГИ ООКН |  | х |
| П 1.6.20. Количество поддержанных проектов и инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной и грантовой основе (нарастающим итогом), единиц | # 11/ # 11/ # 13 | # 15/ # 15/ # 20 | # 19/ # 20/ # 28 | # 23/ # 26/ # 35 | # 31/ # 39/ # 50 | # 82 | # 105 | # х | МК |  | х |
| П 1.6.21. Доля молодежи, удовлетворенной качеством предоставляемых услуг (работ) государственными учреждениями Новосибирской области в сфере молодежной политики, от общего числа молодых людей, принявших участие в мероприятиях, % | # 82/ # 82/ # 82 | # 84/ # 84/ # 84 | # 86/ # 86/ # 86 | # 86/ # 86/ # 87 | # 86/ # 87/ # 89 | # 91 | # 92 | # х | МО |  | х |
| П 1.6.22. Количество реализованных по инициативе молодежи программ и проектов, направленных как на удовлетворение актуальных потребностей и интересов молодых людей, так и на развитие муниципальных образований Новосибирской области, единиц | 1/ 1/ 1 | # 1/ # 2/ # 3 | # 2/ # 3/ # 5 | # 2/ # 4/ # 7 | # 3/ # 6/ # 11 | # 18 | # 23 | # х | МО |  | х |
| П 1.6.23. Количество реализованных по инициативе молодежи программ и проектов в социокультурной и социально-экономической сферах, в сфере творческого и здоровьесберегающего досуга, единиц | # 5/ # 7/ # 7 | # 7/ # 11/ # 12 | # 9/ # 15/ # 16 | # 11/ # 19/ # 20 | # 15/ # 27/ # 28 | # 42 | # 52 | # х | МО |  | х |
| П 1.6.24. Количество участников мероприятий, направленных на формирование патриотического сознания граждан РФ в Новосибирской области, тыс. чел. | 228,7/ 230,0/ 234,6 | 228,6/ 231,0/ 236,5 | 227,6/ 232,2/ 238,27 | 226,5/ 233,1/ 238,9 | # 224,3/ # 235,6/ # 241,5 | # 246,3 | # 250 | # х | МРП |  | х |
| П 1.6.25. Доля граждан РФ в Новосибирской области, информированных о мероприятиях патриотической направленности, в общей численности граждан РФ, зарегистрированных в Новосибирской области, % | 15/ 15/ 17,35 | 14/ 16/ 19 | 14/ 17/ 21 | 14/ 18/ 22 | # 13/ # 21/ # 25 | # 31,5 | # 37 | # х | МРП |  | х |
| П 1.6.26. Количество человек, использующих единую информационную платформу, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества, чел. | 4000/ 5000/ 5500 | 4200/ 5300/ 6000 | 4400/ 5600/ 6500 | 4600/ 5900/ 7000 | # 5000/ # 6500/ # 8000 | # 9750 | # 11000 | # х | МО |  | х |
| П 1.6.27. Количество публикаций о деятельности СО НКО, благотворительной деятельности и добровольчестве, размещенных на портале единой информационной системы поддержки СО НКО, единиц | # 622/ # 622/ # 625 | # 622/ # 624/ # 630 | # 624/ # 626/ # 635 | # 624/ # 628/ # 640 | # 626/ # 632/ # 650 | # 668 | # 680 | # х | МРП |  | х |
| П 1.6.28. Количество добровольческих организаций, получивших поддержку на реализацию социально значимых проектов и программ, единиц | # 5/ # 6/ # 8 | # 7/ # 8/ # 11 | # 10/ # 11/ # 14 | # 12/ # 13/ # 17 | # 17/ # 18/ # 23 | # 27 | # 29 | # х | МРП |  | х |
| П 1.6.29. Доля граждан, принимающих участие в реализации приоритетных социально значимых проектов и программ, в общем количестве граждан, зарегистрированных в Новосибирской области, % | 2,0/ 2,1/ 2,2 | 1,98/ 2,2/ 2,4 | 1,96/ 2,4/ 2,6 | 1,94/ 2,6/ 2,8 | # 1,9/ # 3,0/ # 3,2 | # 3,9 | # 4,4 | # х | МРП |  | х |
| П 1.6.30. Количество ресурсных центров муниципальных районов и городских округов Новосибирской области по развитию гражданских инициатив и СО НКО, единиц | # 29/ # 29/ # 30 | # 30/ # 30/ # 31 | # 30/ # 31/ # 32 | # 31/ # 32/ # 33 | # 32/ # 34/ # 35 | # 39 | # 41 | # х | МРП |  | х |
| П 1.6.31. Уровень обеспеченности населения Новосибирской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % от норматива | 41,0/ 41,6/ 41,6 | 43,0/ 43,5/ 43,5 | 47,0/ 47,5/ 47,5 | 50,0/ 50,5/ 50,5 | # 60,0/ # 60,0/ # 60,0 | # 84,6 | # 100 | # х | МФКиС |  | х |
| П 1.6.32. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Новосибирской области в возрасте 3–79 лет, % | 38,3/ 38,3/ 39,4 | 42,6/ 42,6/ 43,7 | 43,0/ 43,0/ 44,1 | 45,6/ 45,6/ 46,8 | # 55,0/ # 55,0/ # 56,5 | # 57,6 | # 59,3 | # х | МФКиС |  | х |
| П 1.6.33. Количество спортивных сооружений на 1000 чел. населения, единиц | 1,65/ 1,65/ 1,65 | 1,65/ 1,65/ 1,65 | 1,65/ 1,65/ 1,65 | 1,66/ 1,68/ 1,68 | # 1,7/ # 1,8/ # 1,8 | # 2,0 | # 2,2 | # х | МФКиС |  | х |
| П 1.6.34. Численность спортсменов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды РФ, чел. | 340/ 340/ 340 | 340/ 340/ 345 | 340/ 340/ 345 | 340/ 340/ 345 | # 340/ # 345/ # 350 | # 357 | # 360 | # х | МФКиС |  | х |
| П 1.6.35. Количество завоеванных медалей на российских и международных соревнованиях, единиц | 1900/ 1910/ 1910 | 1900/ 1910/ 1910 | 1900/ 1910/ 1915 | 1900/ 1910/ 1915 | # 1915/ # 1915/ # 1915 | # 1923 | # 1925 | # х | МФКиС |  | х |
| Ц 1.7. Создание условий для комфортной жизни и самореализации отдельных категорий населения, нуждающихся в особой заботе государства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи по достижению цели 1.7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.7.1. Обеспечить профилактику и преодоление семейного неблагополучия, сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.7.2. Повысить эффективность мер социальной поддержки населения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.7.3. Создать условия для активного, независимого образа жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также толерантного отношения в обществе к ним; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.7.4. Сформировать условия для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь пожилых людей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.7.5. Содействовать формированию рынка социальных услуг, отвечающего мировым стандартам; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Мероприятия по достижению цели 1.7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М 1.7.1. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 2 |  | # МТиСР | # – |
| М 1.7.2. Комплекс мер, направленный на организацию продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом (в том числе с привлечением внебюджетных источников финансирования) | 2020-2021 |  |  |  |  | # – |  | # ВБИ (грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) |  | # МТиСР | # – |
| М 1.7.3. Комплекс мер по развитию системы обеспечения безопасного детства в Новосибирской области на 2019-2020 годы | 2019-2020 |  |  |  |  | # – |  | # ВБИ (грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) |  | # МТиСР | # – |
| М 1.7.4. Совершенствование деятельности государственных и муниципальных организаций социального обслуживания Новосибирской области в части повышения качества и доступности услуг, в том числе оказываемых детям и семьям с детьми, устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 2 |  | # МТиСР | # – |
| М 1.7.5. Комплекс мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких организаций на территории Новосибирской области | 2019 |  |  |  |  | # – |  | # ВБИ (грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) |  | # МТиСР | # – |
| М 1.7.6. Оказание социальной помощи на основании социального контракта | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 2 |  | # МТиСР | # – |
| М 1.7.7. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 2 |  | # МТиСР во взаимодействии с администрациями # МР и ГО НСО | # – |
| М 1.7.8. Предоставление компенсации платы за наем жилого помещения гражданам, относящимся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилым помещением возникло и не реализовано | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 2 |  | # МТиСР | # – |
| М 1.7.9. Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам, совершенствование системы комплексной реабилитации инвалидов | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 1, ГП 2, ГП 5, ГП 6, ГП 7, ГП 10 |  | # МТиСР, МЗ, МК, МО, МФКиС | # – |
| М 1.7.10. Предоставление финансовой поддержки некоммерческим организациям на оказание содействия инвалидам Новосибирской области в осуществлении равных прав и возможностей с другими гражданами | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 2 |  | # МТиСР | # – |
| М 1.7.11. Комплекс мер, направленный на развитие технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детей с инвалидностью, включая организацию сопровождаемого проживания (в том числе с привлечением внебюджетных источников финансирования) | 2020-2021 |  |  |  |  | # – |  | # ВБИ, в рамках основной деятельности государст-венных и муниципальных организаций социального обслуживания |  | МТиСР | # – |
| М 1.7.12. Обеспечение доступа граждан старшего поколения к информационным ресурсам через обучение навыкам компьютерной грамотности | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 2 |  | # МТиСР | # – |
| М 1.7.13. Организация прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста по наиболее востребованным профессиям (навыкам, компетенциям) на региональном рынке труда | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 3 |  | # МТиСР | # РП «Старшее поколение» НП «Демография» |
| М 1.7.14. Обучение специалистов учреждений социального обслуживания новым технологиям долговременного ухода, проведение оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания в целях предоставления пожилым гражданам качественных и востребованных социальных услуг | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 2 |  | # МТиСР | # РП «Старшее поколение» НП «Демография» |
| М 1.7.15. Реализация мер по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг в социальной сфере | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 2 |  | # МТиСР | # – |
| # Показатели достижения цели 1.7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П 1.7.1. Численность семей с детьми, испытывающих трудности в социальной адаптации, охваченных социальным обслуживанием, чел. | 750/ 2500/ 4000 | 740/ 2480/ 3970 | 720/ 2460/ 3940 | 710/ 2440/ 3910 | # 695/ # 2400/ # 3850 | # 3745 | # 3670 | # х | МТиСР |  | х |
| П 1.7.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, от общей численности детей этой категории, % | 92,39/ 92,4/ 92,41 | 92,39/ 92,4/ 92,41 | 92,4/ 92,41/ 92,42 | 92,4/ 92,41/ 92,42 | # 92,41/ # 92,42/ # 92,43 | # 92,44 | # 92,46 | # х | МТиСР |  | х |
| П 1.7.3. Коэффициент Джини, коэффициент | 0,368/ 0,364/ 0,362 | 0,365/ 0,359/ 0,357 | 0,363/ 0,354/ 0,351 | 0,361/ 0,349/ 0,345 | # 0,358/ # 0,339/ # 0,334 | # 0,30 – 0,328 | # 0,30 | # х | МТиСР |  | х |
| П 1.7.4. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты, % | 80,1/ 80,64/ 81,18 | 82,25/ 82,8/ 83,33 | 84,4/ 84,94/ 85,48 | 86,55/ 87,63/ 88,7 | # 90,86/ # 93,01/ # 95,16 | # 99,73 | # 100 | # х | МТиСР |  | х |
| П 1.7.5. Индекс реального размера назначенных пенсий, в % к предыдущему году | 101,6/ 102,7/ 102,7 | 100,9/ 102,1/ 102,1 | 100,9/ 101,7/ 102,2 | 100,9/ 101,7/ 102,2 | # 102,3/ # 103,4/ # 103,9 | # 103,9 | # 103,9 | # х | ПФ РФ, МЭР |  | х |
| П 1.7.6. Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации, чел. | 136713/ 136750/ 136800 | 144563/ 144600/ 144650 | 152413/ 152450/ 152500 | 160263/ 160300/ 160350 | # 175963/ # 176000/ # 176050 | # 203525 | # 223150 | # х | МТиСР |  | х |
| П 1.7.7. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, % | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100 | # 100 | # х | МТиСР |  | х |
| П 1.7.8. Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых на дому, в общей численности граждан, состоящих на учете на получение надомного обслуживания, % | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100 | # 100 | # х | МТиСР |  | х |
| Ц 1.8. Повышение уровня доступности комфортного жилья на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи по достижению цели 1.8: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.8.1. Содействовать комплексному освоению территорий и развитию застроенных территорий в целях жилищного строительства на основе утвержденной градостроительной документации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.8.2. Повысить уровень обеспеченности населения Новосибирской области жильем за счет содействия в улучшении жилищных условий населения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Мероприятия по достижению цели 1.8: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М 1.8.1. Развитие жилищного строительства на площадках комплексной застройки путем обеспечения ввода жилья и создания объектов социальной инфраструктуры | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 11, ГП 5, ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-нальными услугами граждан Российской Федерации» |  | МС, администрации МР и ГО НСО | РП «Жилье» НП «Жилье и городская среда» |
| М 1.8.2. Вовлечение свободных и неэффективно используемых земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в целях массового жилищного строительства | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 11 |  | # МС | РП «Жилье» НП «Жилье и городская среда» |
| М 1.8.3. Создание условий для осуществления эксплуатации государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 11 |  | # МС, # ГБУ НСО «Геофонд НСО» | # – |
| М 1.8.4. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 14 |  | МЖКХиЭ, администрации МР и ГО НСО | – |
| М 1.8.5. Мероприятия по обеспечению переселения граждан из помещений, признанных аварийными | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 14, # Региональная адресная программа Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы |  | МЖКХиЭ, # администрации # МР и ГО НСО | # РП «Обеспе-чение устойчи-вого сокраще-ния непригод-ного для проживания жилищного фонда» # НП «Жилье и городская среда» |
| М 1.8.6. Создание условий для повышения привлекательности ипотечного кредитования | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 11 |  | # МС | РП «Ипотека» НП «Жилье и городская среда» |
| М 1.8.7. Комплекс мер по обеспечению жильем молодых семей | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 12 |  | МС | РП «Жилье», # НП «Жилье и городская среда» |
| М 1.8.8. Государственная поддержка в обеспечении жильем многодетных малообеспеченных семей и служебным жильем отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 11 |  | МС | РП «Жилье», # НП «Жилье и городская среда» |
| # Показатели достижения цели 1.8: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П 1.8.1. Введено в действие жилых домов на 1000 чел. населения, тыс. кв. м общей площади | 586,4/ 586,4/ 682,7 | 600,6/ 600,6/ 755,7 | 600,5/ 614,6/ 720,6 | 600,4/ 621,4/ 792,4 | # 600,2/ # 631,2/ # 903,4 | # 1082,7 | # 1218,9 | # х | МС |  | х |
| П 1.8.2. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, % | 60,7/ 61,1/ 61,5 | 61,3/ 62,1/ 62,8 | 61,9/ 63,1/ 64,2 | 62,4/ 64,1/ 65,5 | # 63,6/ # 66,1/ # 68,2 | # 72,8 | # 76,2 | # х | МЖКХиЭ |  | х |
| П 1.8.3. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв. м | 24,68/ 24,68/ 24,78 | 24,74/ 24,74/ 24,93 | 24,81/ 24,81/ 25,15 | 24,88/ 24,89/ 25,33 | # 25,02/ # 25,07/ # 25,87 | # 27,3 | # 28,49 | # х | МС |  | х |
| П 1.8.4. Удельный вес семей, получивших жилые помещения, в числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, % | # 3/ # 4/ # 5 | # 3/ # 4/ # 5 | # 3/ # 4/ # 5 | # 3/ # 4/ # 5 | # 3/ # 4/ # 5 | # 5 | # 5 | # х | МС |  | х |
| П 1.8.5. Доля площади ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, % | # 1,3/ # 1,3/ # 1,3 | # 1,2/ # 1,2/ # 1,2 | # 1,2/ # 1,2/ # 1,2 | # 1,2/ # 1,2/ # 1,1 | # 1,1/ # 1,1/ # 1,1 | # 0,9 | # 0,8 | # х | МЖКХиЭ |  | х |
| Ц 1.9. Создание условий для безопасного проживания граждан на территории региона путем снижения вероятности реализации угроз криминального, террористического, природного, техногенного и иного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи по достижению цели 1.9: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.9.1. Обеспечить координацию взаимодействия правоохранительных и надзорных органов, областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления в работе по обеспечению общественной безопасности, борьбе с преступностью, противодействию терроризму и экстремизму, профилактике правонарушений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.9.2. Обеспечить защиту населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера путем совершенствования системы предупреждения и предотвращения чрезвычайных ситуаций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 1.9.3. Снизить уровень аварийности и повысить безопасность пассажирских перевозок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Мероприятия по достижению цели 1.9: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М 1.9.1. Создание и организация бесперебойного функционирования компонентов обеспечения безопасности населения и инфраструктурных объектов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 15 |  | # МЦРиС, МЖКХиЭ, МО во взаимодействии с администрациями МР и ГО НСО | # – |
| М 1.9.2. Рассмотрение вопросов и принятие решений по обеспечению общественной безопасности, борьбе с преступностью, противодействию терроризму и экстремизму, профилактике правонарушений на заседаниях постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Новосибирской области, Комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве Новосибирской области, Антитеррористической комиссии Новосибирской области, Антинаркотической комиссии Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # УАО | # Региональная программа «Профилактика правона-рушений, экстремизма и терроризма на территории Новосибирской области» |
| М 1.9.3. Комплекс мероприятий, направленный на привлечение граждан к охране общественного порядка, развитие деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, а также организацию взаимодействия добровольных общественных объединений правоохранительной направленности с подразделениями полиции, территориальными органами самоуправления | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # финансирование в рамках реализации Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 566-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования участия граждан в охране общественного порядка на территории Новосибирской области» |  | # УАО, УД | # Региональная программа «Профилактика правона-рушений, экстремизма и терроризма на территории Новосибирской области»12 |
| М 1.9.4. Комплекс мероприятий, направленный на профилактику преступности среди несовершеннолетних | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 2, ГП 5, # ГП 9, ГП 10 |  | УАО, МО, МТиСР, МК, МФКиС, Комиссия по делам несовершеннолет-них и защите их прав во взаимодействии с ГУ МВД России по НСО | # Региональная программа «Профилактика правона-рушений, экстремизма и терроризма на территории Новосибирской области»12 |
| М 1.9.5. Комплекс мероприятий по взаимодействию областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области с правоохранительными органами в вопросах обеспечения общественной безопасности и правопорядка в период проведения общественно-политических, спортивных, культурных мероприятий с массовым участием граждан | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # ОИОГВ НСО | # Региональная программа «Профилактика правона-рушений, экстремизма и терроризма на территории Новосибирской области»12 |
| М 1.9.6. Комплекс мероприятий, направленный на добровольную сдачу гражданами оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # финансирование в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 04.09.2013 # № 377-п |  | # УАО, УД | # Региональная программа «Профилактика правона-рушений, экстремизма и терроризма на территории Новосибирской области»12 |
| М 1.9.7. Комплекс мероприятий по обеспечению гарантированного доведения информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций до органов управления территориальной подсистемы РСЧС и населения Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 15 |  | # МЖКХиЭ, # ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством | # – |
| М 1.9.8. Комплекс мероприятий по созданию условий для привлечения общественных объединений добровольной пожарной охраны Новосибирской области к тушению пожаров | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 13 |  | # МЖКХиЭ, общественные объединения добровольной пожарной охраны Новосибирской области, организации, выбранные на конкурсной основе | # – |
| М 1.9.9. Комплекс мероприятий по содействию муниципальным образованиям Новосибирской области в снижении рисков и смягчении последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 13 |  | # МЖКХиЭ, # ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области», организации, выбранные на конкурсной основе | # – |
| М 1.9.10. Комплекс мероприятий, направленный на создание условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения, в том числе: | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | ГП 16 |  | МТиДХ, МО, ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД, ГБУ НСО СМЭУ, # ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО | # РП «Безопасность дорожного движения (Новосибирская область)» НП «Безопасные и качественные дороги» |
| приобретение в районные медицинские учреждения хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ; | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | ГП 16 |  | МТиДХ, МО, ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД, ГБУ НСО СМЭУ, # ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО | # РП «Безопасность дорожного движения (Новосибирская область)» НП «Безопасные и качественные дороги» |
| оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | ГП 16 |  | МТиДХ, МО, ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД, ГБУ НСО СМЭУ, # ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО | # РП «Безопасность дорожного движения (Новосибирская область)» НП «Безопасные и качественные дороги» |
| повышение квалификации сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, инспекторов ДПС ГИБДД, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, а также обучения на базе учебных центров. | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | ГП 16 |  | МТиДХ, МО, ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД, ГБУ НСО СМЭУ, # ГУ МВД России по НСО, УГИБДД ГУ МВД России по НСО | # РП «Безопасность дорожного движения (Новосибирская область)» НП «Безопасные и качественные дороги» |
| М 1.9.11. Комплекс мероприятий по обучению участников дорожного движения, не имеющих медицинского образования, правилам поведения при оказании первой медицинской и психологической помощи, и повышение квалификации среднего медицинского персонала | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | ГП 16 |  | # МТиДХ, # ГКУ НСО ТУАД, # ГБУ НСО СМЭУ, # Мэрия г. Новосибирска, # ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» | # – |
| М 1.9.12. Проведение тематических информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам обеспечения транспортной безопасности населения Новосибирской области, повышающих уровень информированности населения, в том числе: | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | ГП 16 |  | # МТиДХ, УИП, # УТ МВД России по СФО, # ГУ МВД России по НСО, УФСБ России по НСО, ГУ МЧС России по НСО | # – |
| создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и прочее; | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | ГП 16 |  | # МТиДХ, УИП, # УТ МВД России по СФО, # ГУ МВД России по НСО, УФСБ России по НСО, ГУ МЧС России по НСО | # – |
| организация системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | ГП 16 |  | # МТиДХ, УИП, # УТ МВД России по СФО, # ГУ МВД России по НСО, УФСБ России по НСО, ГУ МЧС России по НСО | # – |
| # Показатели достижения цели 1.9: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П 1.9.1. Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения, единиц | 1532/ 1532/ 1523 | 1501/ 1501/ 1477 | 1479/ 1479/ 1433 | 1450/ 1450/ 1390 | # 1393/ # 1393/ # 1308 | # 1177 | # 1089 | # х | УАО |  | х |
| П 1.9.2. Охват населения Новосибирской области региональной автоматизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны (РАСЦО ГО) Новосибирской области, % | # 86,9/ # 86,9/ # 88,9 | # 90,3/ # 90,3/ # 92,3 | # 90,3/ # 90,3/ # 92,3 | # 90,3/ # 90,3/ # 92,3 | # 90,3/ # 90,3/ # 92,3 | # 92,3 | # 92,3 | # х | МЦРиС |  | х |
| П 1.9.3. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения, единиц | # 9,64/ # 9,63/ # 9,57 | # 8,52/ # 8,5/ # 8,37 | # 7,4/ # 7,36/ # 7,18 | # 6,28/ # 6,23/ # 5,99 | # 4/ # 3,97/ # 3,6 | # 3,6 | # 3,6 | # х | МТиДХ |  | х |
| Приоритет 2. Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ключевые показатели и мероприятия достижения стратегического приоритета 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП 2.1. Валовой региональный продукт (далее – ВРП) в текущих ценах, млрд. руб. | # 1272,9/ # 1279,1/ # 1281,5 | # 1363,4/ # 1379,5/ # 1391,4 | # 1464,7/ # 1496,4/ # 1518,0 | # 1570,5/ # 1616,9/ # 1652,9 | # 1800,4/ # 1888,0/ # 1969,1 | # 2828,7 | # 3633,0 | # х | МЭР совместно с ОИОГВ НСО |  | х |
| КП 2.2. Индекс физического объема ВРП, в % к предыдущему году | # 102,8/ # 103,4/ # 103,6 | # 102,5/ # 103,4/ # 104,1 | # 102,9/ # 104,3/ # 104,9 | # 103,0/ # 103,9/ # 104,7 | # 103,1/ # 104/ # 105,2 | # 107,3 | # 108,3 | # х | МЭР совместно с ОИОГВ НСО |  | х |
| КП 2.3. Объём ВРП на душу населения, тыс. руб. | 455,5/ 457,2/ 457,6 | 487,4/ 492/ 494,7 | 523,6/ 532,7/ 537,1 | 561,7/ 574,5/ 581,7 | # 645,3/ # 668,5/ # 684,4 | # 957,5 | # 1210,7 | # х | МЭР совместно с ОИОГВ НСО |  | х |
| КП 2.4. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. чел. | # 460,0/ # 465,0/ # 469,0 | # 464,6/ # 474,3/ # 482,0 | # 469,2/ # 483,8/ # 499,0 | # 473,9/ # 493,5/ # 518,0 | # 483,5/ # 513,4/ # 551,0 | # 570.6 | # 584.9 | # х | МПТиРП |  | х |
| КП 2.5. Индекс производительности труда, % | # 102,7/ # 103,2/ # 103,1 | # 102,4/ # 103,2/ # 103,9 | # 102,8/ # 104,1/ # 104,7 | # 102,8/ # 103,7/ # 104,5 | # 102,9/ # 103,8/ # 105,0 | # 107,1 | # 108,3 | # х | МТиСР, МЭР, МПТиРП, МТиДХ, МСХ, МС |  | х |
| КП 2.6. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП, % | # 23,2/ # 24,1/ # 24,2 | # 23,5/ # 25,3/ # 25,5 | # 23,9/ # 26,6/ # 26,9 | # 24,2/ # 27,9/ # 28,2 | # 24,9/ # 30,4/ # 30,9 | # 35,6 | # 39,0 | # х | МНиИП, МЭР совместно с ОИОГВ НСО |  | х |
| КП 2.7. Число высокопроизводительных рабочих мест, тыс. единиц | # 353,9/ # 360,9/ # 360,9 | # 357,5/ # 371,7/ # 375,3 | # 361,1/ # 375,4/ # 386,6 | # 364,7/ # 382,9/ # 402,0 | # 372,0/ # 402,3/ # 434,8 | # 518,1 | # 585,5 | # х | МТиСР совместно с ОИОГВ НСО |  | х |
| КП 2.8. Коэффициент обновления основных фондов, % | # 6,0/ # 6,0/ # 6,0 | # 5,6/ # 6,2/ # 6,5 | # 5,3/ # 6,3/ # 6,7 | # 4,9/ # 6,2/ # 6,7 | # 4,2/ # 6,0/ # 7,0 | # 5,0 – 6,7 | # 5,0 | # х | МЭР совместно с ОИОГВ НСО |  | х |
| КП 2.9. Степень износа основных фондов на конец года, % | # 51,7/ # 51,7/ # 51,7 | # 53,1/ # 50,6/ # 50,3 | # 54,5/ # 49,6/ # 48,8 | # 56,0/ # 48,5/ # 47,4 | # 58,8/ # 46,4/ # 44,6 | # 39,5 | # 36,0 | # х | МЭР совместно с ОИОГВ НСО |  | х |
| КП 2.10. Объём инвестиций в основной капитал, млрд. руб. | # 199,5/ # 202,8/ # 203,8 | # 213,9/ # 220,3/ # 222,7 | # 229,3/ # 239,2/ # 256,5 | # 245,8/ # 260,0/ # 295,7 | # 282,1/ # 307,6/ # 391,6 | # 698,1 | # 980,0 | # х | МЭР совместно с ОИОГВ НСО |  | х |
| КП 2.11. Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал, в % к предыдущему году | # 102,0/ # 102,5/ # 103,0 | # 102,2/ # 102,5/ # 103,1 | # 102,2/ # 103,4/ # 109,7 | # 102,5/ # 103,5/ # 109,8 | # 102,5/ # 103,5/ # 109,5 | # 112,8 | # 113,0 | # х | МЭР совместно с ОИОГВ НСО |  | х |
| КП 2.12. Отношение объёма инвестиций в основной капитал к ВРП, % | # 15,7/ # 15,9/ # 15,9 | # 15,7/ # 16,0/ # 16,0 | # 15,7/ # 16,0/ # 16,9 | # 15,7/ # 16,1/ # 17,9 | # 15,7/ # 16,3/ # 19,9 | # 24,3 | # 27,0 | # х | МЭР совместно с ОИОГВ НСО |  | х |
| КП 2.13. Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) на 100 тысяч человек населения Новосибирской области, единиц | # 5154/ # 5204/ # 5191 | # 5167/ # 5248/ # 5260 | # 5198/ # 5286/ # 5338 | # 5216/ # 5316/ # 5402 | # 5241/ # 5375/ # 5526 | # 5735,5 | # 5828 | # х | МПТиРП |  | х |
| # СЦ 2. Обеспечение перехода к экономике знаний, становление Новосибирской области как центра науки, инноваций и высоких технологий мирового уровня, обуславливающего динамичный рост экономики и создание благоприятных условий для развития человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Задачи по достижению стратегической цели 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # З 2.0.1. Сформировать сбалансированный и устойчиво развивающийся сектор исследований и разработок для обеспечения приоритетов научно-технологического развития Новосибирской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # З 2.0.2. Привлечение и удержание научных кадров; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # З 2.0.3. Сформировать компетенции инновационной деятельности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # З 2.0.4. Создать условия для повышения инновационной активности бизнеса и появления новых инновационных компаний; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # З 2.0.5. Создать условия для роста производительности труда на новой технологической, управленческой и кадровой основе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # З 2.0.6. Содействовать развитию инновационной инфраструктуры и парковых проектов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # З 2.0.7. Содействовать развитию инновационных и промышленных кластеров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Мероприятия по достижению стратегической цели 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М 2.1. Разработка и реализация концепции по созданию научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # – |  | # МНиИП, МО | # НП «Наука» |
| М 2.2. Создание условий для выявления талантливой молодежи, построения успешной карьеры в области науки, технологий, инноваций и развития интеллектуального потенциала Новосибирской области, выделение грантов, премий и стипендий Правительства Новосибирской области для молодых ученых | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 17, ГП 32 |  | # МНиИП, МО | # НП «Наука» |
| М 2.3. Создание условий для комфортной среды проживания сотрудникам, занятым научными исследованиями и разработками, развития культурной среды, досуга и спорта для ученых, инженеров, преподавателей, студентов и аспирантов, сотрудников инновационных компаний | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП НСО, направленная на развитие Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией исследований и разработок |  | # МНиИП, МС, МК, # МФКиС, МЗ, МО | # План развития новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок |
| М 2.4. Содействие субъектам инновационной деятельности в развитии и продвижении инновационных проектов и создании условий для инновационного развития предприятий | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 17, ГП 32 |  | # МНиИП, МПТиРП, МЭР | # – |
| М 2.5. Формирование эффективной системы коммуникации в области науки, технологий и инноваций, повышение восприимчивости экономики Новосибирской области и общества к инновациям, развитие наукоемкого бизнеса | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 17, ГП 32 |  | # МНиИП | # НП «Наука» |
| М 2.6. Формирование эффективной современной системы управления в области науки, технологий и инноваций, реформирование институтов развития в сфере науки и инноваций | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 17, ГП 32 |  | # МНиИП | # – |
| М 2.7. Содействие развитию научно-технической и инновационной инфраструктуры, в том числе центров коллективного пользования, инжиниринговых центров, бизнес-инкубаторов | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 17, ГП 32 |  | # МНиИП, # МПТиРП | # НП «Наука» |
| М 2.8. Координация развития Новосибирского научного центра, как территории с высокой концентрацией исследований и разработок (Академгородок 2.0). Реализация Плана развития новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок14 | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП НСО, направленная на развитие Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией исследований и разработок |  | # МНиИП, # ОИОГВ НСО | # - |
| М 2.9. Поддержка экспорта высокотехнологичной продукции | 2020-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 17, ГП 19, # ГП 32 |  | # МЭР, МПТиРП, МНиИП, # ЦКПЭО СМ и СП НСО ГУП НСО «НОЦРПП» | # РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 2.10. Реализация и поддержка программ дополнительного профессионального обучения актуальным навыкам и профессиям новой экономики для переподготовки кадров, в том числе с возможностью дистанционного обучения, в том числе и для «Индустрии 4.0» | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МО, МНиИП, МЭР, МПТиРП | # – |
| М 2.11. Комплекс мероприятий по увеличению производительности труда в базовых отраслях экономики | 2020-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МТиСР, МПТиРП, МТиДХ, МСХ, МС, МЭР, хозяйствующие субъекты базовых отраслей экономики НСО | # РП «Системные меры по повышению произво-дительности труда в Новосибирской области» НП «Произво-дительность труда и поддержка занятости» |
| М 2.12. Формирование и актуализация перечня участников регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда в Новосибирской области» из числа промышленных организаций Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # – |  | # МПТиРП | # РП «Системные меры по повышению произво-дительности труда в Новосибирской области» НП «Произво-дительность труда и поддержка занятости» |
| М 2.13. Оказание содействия промышленным организациям Новосибирской области – участникам регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда в Новосибирской области» в подаче заявок на участие в программе предоставления льготных займов федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития» с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # – |  | # МПТиРП | # РП «Системные меры по повышению произво-дительности труда в Новосибирской области» НП «Произво-дительность труда и поддержка занятости» |
| М 2.14. Подготовка предложений по мерам государственной поддержки организаций, которые внедрили инновационные решения компаний Новосибирской области | 2020 |  |  |  |  | # – |  | # – |  | # МПТиРП, МЭР, МНиИП | # – |
| М 2.15. Создание и запуск системы полигонов и пилотных площадок для апробации инноваций новосибирских компаний | 2020-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП НСО, направленная на развитие Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией исследований и разработок |  | # МНиИП, МПТиРП, # МЭР, АО «АИР» | # – |
| М 2.16. Создание на базе некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Новосибирской области» единого регионального оператора («одного окна») по привлечению венчурных инвестиций в инновационные проекты, реализуемые организациями Новосибирской области | 2019-2020 |  |  |  |  | – |  | # ГП 32 |  | # МНиИП, МЭР | # – |
| М 2.17. Содействие реализации программ развития кластеров Новосибирской области, включенных в государственный реестр кластеров Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 17 |  | # МЭР, # ГКУ НСО «ЦРР» | # – |
| М 2.18. Развитие межкластерного взаимодействия при реализации совместных проектов несколькими кластерами | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 17 |  | # МЭР, # ГКУ НСО «ЦРР» | # – |
| М 2.19. Комплекс мероприятий по развитию Научно-производственного кластера «Сибирский наукополис», в том числе в рамках реализации Стратегии развития Научно-производственного кластера «Сибирский наукополис» | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 17 |  | # МЭР, # ГКУ НСО «ЦРР», АО «АИР» | # – |
| М 2.20. Содействие формированию и развитию промышленных кластеров на территории Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 17 |  | # МЭР, # ГКУ НСО «ЦРР», МПТиРП | # – |
| М 2.21. Оказание мер поддержки управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков и технопарков | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 17, ГП 32 |  | # МЭР, МНиИП | # – |
| М 2.22. Разработка стратегий развития парковых проектов с государственным участием (Академпарк, Биотехнопарк), развитие «мягкой» инфраструктуры и сервисов для резидентов | 2019-2021 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 32 |  | # МЭР, МНиИП | # – |
| М 2.23. Создание площадок для размещения малых инновационных компаний в формате промышленного технопарка с учетом роста запроса малого инновационного бизнеса на предоставление готовых помещений для размещения линий инновационного производства | 2020-2024 |  |  |  |  | # – |  | # ГП НСО, направленная на развитие Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией исследований и разработок |  | # МНиИП, МПТиРП | # – |
| М 2.24. Реализация приоритетного проекта Новосибирской области «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров – Региональные чемпионы Новосибирской области», реализация «дорожных карт» стратегического развития участников данного проекта | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025 |  | # ГП 17 |  | # МЭР, # ГКУ НСО «ЦРР», # АО «АИР» | # – |
| М 2.25. Содействие реализации «флагманских» проектов промышленных организаций программы реиндустриализации экономики Новосибирской области, их активное продвижение как на региональном, так и на федеральном уровне; наполнение программы реиндустриализации экономики Новосибирской области15 новыми проектами | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025 |  | # – |  | # МПТиРП | # Программа реиндуст-риализации экономики Новосибирской области15 |
| # Показатели достижения стратегической цели 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П 2.1. Коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентов, заявок на изобретения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. чел. населения), единиц | 1,47/ 1,47/ 1,47 | 1,45/ 1,50/ 1,55 | 1,43/ 1,54/ 1,62 | # 1,42/ # 1,57/ # 1,70 | # 1,39/ # 1,64/ # 1,85 | # 1,93 - 2,41 | # 2,41 | # х | МНиИП |  | х |
| П 2.2. Внутренние затраты на исследования и разработки в % к ВРП, % | 2,2/ 2,5/ 2,5 | 2,5/ 3,0/ 3,0 | 2,9/ 3,5/ 3,5 | # 3,5/ # 3,9/ # 3,9 | # 4,2/ # 4,5/ # 5,0 | # 7,0 | # 8,7 | # х | МНиИП |  | х |
| П 2.3. Количество стартапов, оформившихся в действующие на территории региона компании и рекомендованных в резиденты бизнес-инкубаторов, единиц | 25/ 30/ 30 | 25/ 30/ 32 | 25/ 32/ 34 | # 25/ # 32/ # 36 | # 25/ # 34/ # 40 | # 46,5 | # 50 | # х | МНиИП |  | х |
| П 2.4. Число патентов на изобретения, выданных Роспатентом российским заявителям, в расчете на 1 млн. чел. населения, единиц | 71,5/ 78,4/ 78,4 | 73,0/ 82,3/ 82,3 | 73,3/ 85,1/ 85,1 | # 73,7/ # 88,3/ # 88,3 | # 74,5/ # 99,1/ # 100,1 | # 114,6 | # 122,0 | # х | МНиИП |  | х |
| П 2.5. Количество грантов, премий и стипендий Правительства Новосибирской области для молодых ученых (ежегодно), единиц | 50/ 50/ 60 | 50/ 55/ 70 | 50/ 60/ 80 | # 50/ # 65/ # 90 | # 50/ # 75/ # 110 | # 145 | # 170 | # х | МНиИП |  | х |
| П 2.6. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций, % | 7,1/ 7,3/ 7,8 | 7,3/ 7,6/ 8,2 | 7,5/ 8,3/ 8,6 | # 7,7/ # 8,7/ # 9,0 | # 8,4/ # 9,5/ # 10,2 | # 14,3 | # 18,0 | # х | МНиИП |  | х |
| П 2.7. Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, % | 10,2/ 10,7/ 10,7 | 10,5/ 11,2/ 11,2 | 10,9/ 11,6/ 11,6 | # 11,3/ # 12,3/ # 12,3 | # 11,8/ # 13,6/ # 14,5 | # 17,7 | # 20,0 | # х | МНиИП |  | х |
| П 2.8. Количество поддержанных проектов на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск опытной партии продукции, ее сертификацию, модернизацию производства и прочие мероприятия (ежегодно), единиц | # 20/ # 25/ # 30 | # 20/ # 27/ # 35 | # 20/ # 30/ # 40 | # 20/ # 32/ # 45 | # 20/ # 37/ # 55 | # 72,5 | # 85 | # х | МНиИП |  | х |
| П 2.9. Прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях Новосибирской области, процент к 2018 году, % | # 2,0/ # 2,0/ # 2,0 | # 4,0/ # 4,0/ # 5,0 | # 5,9/ # 8,9/ # 10,9 | # 7,9/ # 13,9/ # 15,8 | # 11,9/ # 19,8/ # 21,8 | # 31,1 | # 35,6 | # х | МТиСР, МПТиРП, МТиДХ, МСХ, МС, МЭР |  | х |
| П 2.10. Темп роста количества резидентов действующих парковых проектов Новосибирской области, являющихся базой для размещения инновационной инфраструктуры, в % к предыдущему году | 100,0/ 100,2/ 100,5 | 100,3/ 100,5/ 101,0 | 100,5/ 100,5/ 101,0 | # 100,7/ # 101,0/ # 101,3 | # 101,2/ # 101,3/ # 101,5 | # 101,9 | # 102,0 | # х | МЭР, МНиИП |  | х |
| П 2.11. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области резидентов действующих парковых проектов Новосибирской области, млн. руб. | 730,0/ 800,0/ 1000,0 | 750,0/ 850,0/ 1000,0 | 795,0/ 900,0/ 1050,0 | # 840,0/ # 950,0/ # 1100,0 | # 1000,0/ # 1050,0/ # 1250,0 | # 1425,0 | # 1550,0 | # х | МЭР, МНиИП |  | х |
| П 2.12. Количество институционально оформленных кластеров на территории Новосибирской области, единиц | # 5/ # 5/ # 5 | # 6/ # 6/ # 6 | # 7/ # 7/ # 7 | # 7/ # 7/ # 7 | # 8/ # 8/ # 8 | # 9 | # 10 | # х | МЭР |  | х |
| П 2.13. Темп прироста выручки от реализации продукции участников Научно-производственного кластера «Сибирский Наукополис» в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году | # 5,0/ # 5,0/ # 5,0 | # 5,0/ # 5,0/ # 5,0 | # 5,0/ # 5,0/ # 5,0 | # 5,0/ # 5,0/ # 5,0 | # 5,0/ # 5,0/ # 6,0 | # 6,8 | # 8,0 | # х | МЭР |  | х |
| СЦ 3. Создание условий для повышения эффективности всех видов социально-экономической деятельности и снижение транзакционных издержек в экономике Новосибирской области за счёт масштабного внедрения цифровых технологий и обеспечение лидерства в Российской Федерации по созданию и внедрению цифровых сервисов для граждан и организаций с опорой на региональные технологии и решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи по достижению стратегической цели 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 3.0.1. Обеспечить нормативное регулирование цифровой среды; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 3.0.2. Развивать телекоммуникационную инфраструктуру на всей территории Новосибирской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 3.0.3. Создать и развивать инфраструктуру обработки и хранения данных; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 3.0.4. Обеспечить информационную безопасность; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 3.0.5. Обеспечить поддержку платформенных решений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 3.0.6. Цифровизировать государственное управление; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 3.0.7. Цифровизировать отрасли здравоохранения, образования, культуры; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 3.0.8. Цифровизировать транспортную отрасль; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 3.0.9. Создавать условия для формирования цифровой промышленности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 3.0.10. Обеспечить внедрение технологий цифровых городов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 3.0.11. Обеспечить подготовку кадров для цифровой экономики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по достижению стратегической цели 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М 3.1. Формирование (приведение в соответствие федеральным нормативным правовым актам) нормативной правовой, методической базы для реализации проектов цифровой трансформации экономики и социальной сферы | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # – |  | # МЦРиС | # Федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» НП «Цифровая экономика Российской Федерации» |
| М 3.2. Обеспечение равного доступа к современным услугам связи (высокоскоростной доступ к сети Интернет и сотовой связи) жителей и организаций Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 18 |  | МЦРиС | # Федеральный проект «Информа-ционная инфраструк-тура» НП «Цифровая экономика Российской Федерации», # РП «Информа-ционная инфраструк-тура» НП «Цифровая экономика Российской Федерации |
| М 3.2.1. Реализация мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктур» по подключению социально-значимых объектов на территории Новосибирской области | 2019-2021 |  |  |  |  | # - |  | # ГП 18 |  | МЦРиС | # Федеральный проект «Информа-ционная инфраструк-тура» НП «Цифровая экономика Российской Федерации» |
| М 3.2.2. Реализация мероприятий регионального проекта «Информационная инфраструктура» по обеспечению жителей малочисленных населенных пунктов Новосибирской области сотовой связью и фиксированным широкополосным доступом к сети Интернет | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 18 |  | МЦРиС | # РП «Информа-ционная инфраструк-тура» НП «Цифровая экономика Российской Федерации» |
| М 3.3. Обеспечение бесперебойной эксплуатации, расширение объектов территориальной информационной системы Новосибирской области (далее – ТИС НСО) и развитие сети передачи данных. Обеспечение информационного обмена участников взаимодействия в рамках ТИС НСО | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 18 |  | МЦРиС | # РП «Информа-ционная инфра-структура», # РП «Информа-ционная безопасность» НП «Цифровая экономика Российской Федерации» |
| М 3.4. Обеспечение процессов и развитие механизмов оказания государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области в электронном виде, в том числе с использованием электронного межведомственного взаимодействия, их интеграции с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций), а также на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 18 |  | # МЦРиС | # РП «Цифровое государст-венное управление» НП «Цифровая экономика Российской Федерации» |
| М 3.5. Сопровождение, модернизация и развитие государственных информационных систем автоматизации управленческой деятельности | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 18 |  | # МЦРиС | # РП «Цифровое государст-венное управление», # РП «Информа-ционная безопасность» НП «Цифровая экономика Российской Федерации» |
| М 3.6. Разработка (приобретение), внедрение, сопровождение, и развитие программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих процессы информатизации в областных исполнительных органах государственной власти Новосибирской области и подведомственных им сферах | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 18 |  | # МЦРиС | # РП «Информа-ционная безопасность» НП «Цифровая экономика Российской Федерации» |
| М 3.7. Мероприятия, направленные на поддержку региональных исследовательских центров и компаний – технологических лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МЭР, МНиИП, МПТиРП, МЦРиС | # РП «Цифровые технологии» НП «Цифровая экономика Российской Федерации» |
| М 3.8. Обеспечение функционирования и развития геоинформационной системы Новосибирской области и навигационной инфраструктуры Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 18, ГП 15 |  | # МЦРиС | # – |
| М 3.9. Содействие созданию центров компетенций (специализированных институтов) по ключевым направлениям цифровой экономики, определение приоритетных направлений формирования отраслевых цифровых платформ на основе анализа мирового опыта и технологических цифровых трендов | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МЦРиС, МНиИП, МПТиРП | # РП «Цифровые технологии» НП «Цифровая экономика Российской Федерации» |
| М 3.10. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | # 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 18 |  | # МЦРиС, МЗ | # РП «Создание единого цифрового контура в здраво-охранении на основе единой государст-венной информа-ционной системы здраво-охранения Новосибирской области (Цифровой контур здраво-охранения Новосибирской области)» НП «Здраво-охранение» |
| М 3.11. Реализация мероприятий, направленных на внедрение автоматизированных систем учета обучающихся по всем уровням образования (дошкольное, общее, среднее профессиональное, дополнительное); внедрение цифровых образовательных платформ в учебный процесс во всех образовательных организациях в Новосибирской области | # 2020-2024 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 18 |  | # МО, МЦРиС | # НП «Образование» |
| М 3.12. Внедрение общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (при условии разработки ФАУ «РосдорНИИ» указанной системы) | 2019 |  |  |  |  | # – |  | # – |  | # МТиДХ во взаимодействии с ФАУ «РосдорНИИ» | # Федеральный проект «Обще-системные меры развития дорожного хозяйства» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| М 3.13. Обеспечение функционирования баз данных навигационной информационной системы РНИС НСО для картографического обеспечения автомобильных перевозок общественным пассажирским транспортом с использованием сигналов навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС | 2019 -2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МЦРиС, # МТиДХ | # РП «Умный город» # НП «Жилье и городская среда» |
| М 3.14. Оказание содействия промышленным организациям Новосибирской области, внедряющим цифровые технологии, в подаче заявок на участие в программе предоставления льготных займов Фонда развития промышленности | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | МПТиРП | # – |
| М 3.15. Информирование промышленных предприятий по участию в приоритетных проектах Российской Федерации, государственных программах Российской Федерации, включающих меры по развитию Индустрии 4.0 | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | МПТиРП | # – |
| М 3.16. Реализация мероприятий, направленных на внедрение технологий цифровых городов | 2020-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МЖКХиЭ, МЦРиС, # администрации # МР и ГО НСО | РП «Умный город» НП «Жилье и городская среда» |
| М 3.17. Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МО, МЦРиС во взаимодействии с ОИОГВ НСО | # РП «Кадры для цифровой экономики» НП «Цифровая экономика Российской Федерации» |
| Показатели достижения стратегической цели 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # П 3.1. Количество принятых правовых актов (нарастающим итогом), единиц | # 1/ # 1/ # 2 | # 1/ # 2/ # 3 | # 1/ # 2/ # 3 | # 1/ # 2/ # 4 | # 2/ # 3/ # 4 | # 5 | # 5 | # х | МЦРиС |  | х |
| # П 3.2. Доля сельских жителей Новосибирской области, обеспеченных доступом к современным услугам связи (сотовая связь, широкополосный доступ в интернет, цифровое телевидение) (нарастающим итогом), % | # 65/ # 67/ # 70 | # 70/ # 72/ # 74 | # 75/ # 77/ # 80 | # 81/ # 83/ # 87 | # 92/ # 94/ # 95 | # 97,7 | # 100 | # х | МЦРиС |  | х |
| # П 3.3. Объем услуг связи, оказанных населению, на 1 жителя, руб. | 7050,6/ 7081,1/ 7081,1 | 7443,5/ 7391,4/ 7391,4 | 7454,3/ 7942,2/ 7949,8 | # 7333,4/ # 7405,6/ # 7412,7 | # 8131,4/ # 7252,7/ # 7329,6 | # 9132,7 | # 10894 | # х | МЦРиС |  | х |
| # П 3.4. Количество пользователей органов государственной власти и органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений, подключенных к ресурсам ЦОД Правительства Новосибирской области (нарастающим итогом), человек | 68400/ 70400/ 72300 | 70950/ 74900/ 78750 | 73550/ 79400/ 85200 | # 76200/ # 83900/ # 91650 | # 81900/ # 91600/ # 104500 | # 105833 | # 106850 | # х | МЦРиС |  | х |
| # П 3.5. Доля защищенного информационного обмена в ОИОГВ НСО, ОМСУ НСО, их территориальных органах и подведомственных учреждениях (нарастающим итогом), % | 43,0/ 45,0/ 47,5 | 48,0/ 50,0/ 55,0 | 58,0/ 65,0/ 72,5 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100 | # 100 | # х | МЦРиС |  | х |
| # П 3.6. Доля сегментов (подсистем) государственных информационных систем Новосибирской области, использующихся для оказания государственных услуг и исполнения государственных функций, и информационных систем персональных данных, защищенность которых обеспечена и подтверждена аттестацией по требованиям безопасности информации, % | 80,0/ 80,0/ 80,0 | 81,0/ 81,0/ 82,5 | 82,0/ 83,0/ 85,0 | # 84,0/ # 86,0/ # 90,0 | # 87,0/ # 88,0/ # 90,0 | # 93,7 | # 97,0 | # х | МЦРиС |  | х |
| # П 3.7. Оборот ИКТ-организаций, млрд. руб. | 126,6/ 131,5/ 139,0 | 133,0/ 140,7/ 152,9 | 139,6/ 150,6/ 168,2 | # 146,6/ # 161,1/ # 185,0 | # 161,6/ # 184,4/ # 223,8 | # 316,6 | # 396,5 | # х | МЦРиС |  | х |
| # П 3.8. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, % | 70/ 71/ 73 | 70/ 72/ 75 | 72/ 74/ 77 | # 75/ # 77/ # 79 | # 80/ # 82/ # 85 | # 88,2 | # 90 | # х | МЦРиС |  | х |
| # П 3.9. Доля учреждений Новосибирской области, подключенных к единой системе электронного документооборота (нарастающим итогом), % | # 25/ # 30/ # 40 | # 30/ # 40/ # 60 | # 35/ # 60/ # 80 | # 40/ # 70/ # 90 | # 50/ # 81/ # 100 | # 100 | # 100 | # х | МЦРиС |  | х |
| # П 3.10. Доля граждан, пользующихся электронными сервисами учреждений культуры, % | # 7/ # 8/ # 10 | # 10/ # 11/ # 15 | # 12/ # 14/ # 20 | # 15/ # 17/ # 25 | # 20/ # 25/ # 35 | # 51,8 | # 65 | # х | МК, МЦРиС |  | х |
| # П 3.11. Доля образовательных организаций, использующих цифровые образовательные платформы в образовательной деятельности, % | # 35/ # 40/ # 45 | # 40/ # 45/ # 50 | # 45/ # 50/ # 55 | # 50/ # 55/ # 60 | # 60/ # 65/ # 70 | # 87 | # 100 | # х | МО, МЦПиС |  | х |
| # П 3.12. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) в Новосибирской области, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения Новосибирской области, соответствующим требованиям Минздрава России: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ТВСП МО, % | 70/ 71/ 72 | 80/ 90/ 96 | 90/ 95/ 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100 | # 100 | # х | МЦРиС, МЗ |  | х |
| # ФАП и ФП , % | # 21/ # 23/ # 25 | # 30/ # 40/ # 50 | # 45/ # 60/ # 75 | # 70/ # 80/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100 | # 100 | # х | МЦРиС, МЗ |  | х |
| # П 3.13. Онлайн-мониторинг состояния автомобильных дорог Новосибирской области, % | # 75/ # 76/ # 77 | # 90/ # 91/ # 92 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100/ # 100/ # 100 | # 100 | # 100 | # х | МТиДХ, МЦРиС |  | х |
| # П 3.14. Количество региональных предприятий – участников приоритетных проектов, включающих меры по развитию цифровой промышленности (нарастающим итогом), единиц | # 0/ # 2/ # 5 | # 2/ # 4/ # 7 | # 4/ # 6/ # 9 | # 6/ # 9/ # 11 | # 10/ # 13/ # 15 | # 23,7 | # 30 | # х | МПТиРП, МЦРиС |  | х |
| # П 3.15. Количество смарт-сервисов, функционирующих на базе интегрированной цифровой платформы управления городом (нарастающим итогом), штук | # 1/ # 3/ # 5 | # 2/ # 5/ # 8 | # 3/ # 7/ # 12 | # 4/ # 10/ # 18 | # 6/ # 18/ # 26 | # 41,3 | # 52 | # х | МЖКХиЭ, МЦРиС |  | х |
| # П 3.16. Количество решений проекта «Цифровой Академгородок», внесённых в Базу знаний умных городов РФ (нарастающим итогом), штук | # 1/ # 2/ # 4 | # 3/ # 5/ # 8 | # 5/ # 8/ # 13 | # 7/ # 11/ # 15 | # 11/ # 15/ # 20 | # 28,5 | # 35 | # х | МНиИП, МЖКХиЭ, МЦРиС |  | х |
| # П 3.17. Число занятых в ИКТ-секторе цифровой индустрии (нарастающим итогом), человек | 26700/ 27200/ 27600 | 28100/ 28500/ 28900 | 29500/ 31200/ 33800 | # 30900/ # 33400/ # 37200 | # 34100/ # 38300/ # 45000 | # 63667 | # 79700 | # х | МЦРиС |  | х |
| СЦ 4. Обеспечение прорывного экономического развития на базе важнейших конкурентных преимуществ Новосибирской области: знаний, технологий, компетенций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц 4.1. Обеспечение мирового уровня конкурентоспособности промышленных предприятий региона, формирование высокотехнологичной, наукоемкой промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи по достижению цели 4.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 4.1.1. Обеспечить к 2030 году двукратный рост промышленного производства, в том числе на основе технологического обновления и перевооружения производства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по достижению цели 4.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М 4.1.1. Формирование и актуализация перечня участников регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда в Новосибирской области» из числа промышленных организаций Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # – |  | # МПТиРП | # РП «Системные меры по повышению производи-тельности труда в Новосибирской области» НП «Произво-дительность труда и поддержка занятости» |
| М 4.1.2 Оказание содействия промышленным организациям Новосибирской области – участникам регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда в Новосибирской области» в подаче заявок на участие в программе предоставления льготных займов Фонда развития промышленности с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # – |  | # МПТиРП | # РП «Системные меры по повышению производи-тельности труда в Новосибирской области» НП «Произво-дительность труда и поддержка занятости» |
| М 4.1.3. Комплекс мероприятий по увеличению производительности труда в базовых отраслях экономики | 2020-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МТиСР, МПТиРП, МТиДХ, МСХ, МС, МЭР, хозяйствующие субъекты базовых отраслей экономики НСО | # РП «Системные меры по повышению произво-дительности труда в Новосибирской области» НП «Произво-дительность труда и поддержка занятости» |
| М 4.1.4. Проведение квалификационного отбора организаций для формирования перечня производителей регионального значения в целях получения организациями-экспортерами Новосибирской области субсидий из федерального бюджета на компенсацию части процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, а также компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # – |  | # МПТиРП | # РП «Промыш-ленный экспорт» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 4.1.5. Государственная поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в виде предоставления субсидий в целях содействия развитию производственно-технологического потенциала промышленных организаций Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 19 |  | # МПТиРП | # – |
| М 4.1.6. Государственная поддержка научно-производственных центров в виде предоставления субсидий в целях создания новых материалов, технологий и высокотехнологичной продукции в Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 19 |  | # МПТиРП | # – |
| М 4.1.7. Государственная поддержка организаций медицинской промышленности в виде предоставления субсидий в целях создания условий для развития организаций медицинской промышленности Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 19 |  | # МПТиРП | # – |
| М 4.1.8. Обеспечение деятельности Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области в целях предоставления займов субъектам деятельности в сфере промышленности | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 19 |  | # МПТиРП | # – |
| М 4.1.9. Содействие реализации «флагманских» проектов промышленных организаций программы реиндустриализации экономики Новосибирской области15, их активное продвижение как на региональном, так и на федеральном уровне; наполнение программы реиндустриализации экономики Новосибирской области15 новыми проектами | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025 |  | # – |  | # МПТиРП | # Программа реиндуст-риализации экономики Новосибирской области15 |
| М 4.1.10. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями в рамках действующих соглашений с Правительством Новосибирской области по: содействию организациям в решении проблемных вопросов обеспечения загрузки спецпроизводств, увеличения выпуска конкурентоспособной гражданской продукции, технического перевооружения с использованием финансовых ресурсов федеральных целевых программ; содействию в продвижении высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции выпускаемой промышленными предприятиями Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МПТиРП | # – |
| М 4.1.11. Предоставление налоговых льгот субъектам деятельности в сфере промышленности в соответствии с главой 7.1 Закона Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» по: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налогу на имущество организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет Новосибирской области; | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МПТиРП | # – |
| налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет Новосибирской области | 2019-2022 |  |  |  |  | # – |  | # – |  | # МПТиРП | # – |
| М 4.1.12. Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 21 |  | МЖКХиЭ | # – |
| М 4.1.13. Информирование промышленных предприятий по участию в приоритетных проектах Российской Федерации, государственных программах Российской Федерации, включающих меры по развитию Индустрии 4.0 | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МПТиРП | # – |
| М 4.1.14. Обеспечение деятельности Гарантийного фонда НСО | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 20 |  | # МПТиРП | # РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринима-тельства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финанси-рованию» НП «Малое и среднее предпри-нимательство и поддержка предпринима-тельской инициативы» |
| М 4.1.15. Реализация мероприятий, направленных на внедрение новых, современных, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в производство строительных материалов, используемых в жилищном строительстве: | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 17, ГП 27 |  | # МС, МЭР, МПРиЭ, МПТиРП, хозяйствующие субъекты в сфере промышленного производства, строительства | # Региональная программа «Развитие предприятий промыш-ленности строительных материалов и индуст-риального домостроения на территории Новосибирской области на 2012-2020 годы»; Программа реиндуст-риализации экономики Новосибирской области15 |
| поддержка в реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие индустрии глубокой переработки древесины, в том числе содействие модернизации лесообрабатывающего оборудования и производственных линий по переработке древесины | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 17, ГП 27 |  | # МПРиЭ, МПТиРП, хозяйствующие субъекты в сфере промышленного производства, строительства | # Региональная программа «Развитие предприятий промыш-ленности строительных материалов и индуст-риального домостроения на территории Новосибирской области на 2012-2020 годы»16; Программа реиндуст-риализации экономики Новосибирской области15 |
| поддержка в реализации инвестиционных проектов по производству современных стройматериалов | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 17, ГП 27 |  | # МС, МПТиРП, МЭР, хозяйствующие субъекты в сфере промышленного производства, строительства | # Региональная программа «Развитие предприятий промыш-ленности строительных материалов и индуст-риального домостроения на территории Новосибирской области на 2012-2020 годы»16; Программа реиндуст-риализации экономики Новосибирской области15 |
| М 4.1.16. Комплекс мероприятий, направленный на введение неиспользуемых территорий и неиспользуемой промышленной недвижимости в оборот в качестве строительных участков, промышленных площадок, промышленных технопарков, промышленных индустриальных парков и креативных пространств | 2020-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # – |  | # МЭР, МПТиРП, МС, ДИЗО, # АО «АИР», хозяйствующие субъекты в сфере промышленного производства, строительства | # – |
| М 4.1.17. Реализация мероприятий, направленных на создание условий для процессов кооперации, интеграции и развития межотраслевого взаимодействия организаций науки, образования, субъектов промышленности и предпринимательства (содействие созданию кластеров и содействие обеспечению деятельности парковых проектов) | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 17, ГП 32 |  | # МЭР, МПТиРП, МО, МНиИП, # ГКУ НСО «ЦРР», # АО «АИР» хозяйствующие субъекты в сфере промышленного производства | # – |
| М 4.1.18. Реализация мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала промышленных предприятий, привлечение молодых высококвалифицированных специалистов | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 5 |  | # МО, МПТиРП, МТиСР, хозяйствующие субъекты в сфере промышленного производства | # РП «Новые возможности для каждого» # НП «Образование», РП «Системные меры по повышению производи-тельности труда в Новосибирской области» НП «Произво-дительность труда и поддержка занятости» |
| М 4.1.19. Комплекс мероприятий, направленный на увеличение продукции, произведенной с применением вторичного сырья | 2020-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # – |  | # МПТиРП, МС, МПРиЭ, хозяйствующие субъекты в сфере промышленного производства | # – |
| М 4.1.20. Подготовка изменений в государственную программу Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области» по приоритетности предоставления государственной поддержки промышленным организациям, относящимся к ключевым отраслям промышленного комплекса региона: производство машин и оборудования; производство компьютеров, электронных и оптических изделий; производство электрического оборудования; производство транспортных средств и оборудования; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; производство химических веществ и химических продуктов; добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (добыча антрацита) | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 19 |  | # МПТиРП | # – |
| М 4.1.21. Разработка мер стимулирования промышленных организаций в целях организации производства высокотехнологичного оборудования для утилизации различных видов сортированных и несортированных отходов с получением вторичного сырья и готовой продукции | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # – |  | # МПТиРП, МЭР, хозяйствующие субъекты в сфере промышленного производства | # – |
| М 4.1.22. Поддержка и реализация инвестиционных проектов, направленных на переработку различных видов сортированных и несортированных отходов | 2020-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 17 |  | # МЭР, МПТиРП | # – |
| Показатели достижения цели 4.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # П 4.1.1. Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году | 102,9/ 104,3/ 104,3 | 104,2/ 105,8/ 105,8 | 102,3/ 103,6/ 104,3 | # 101,9/ # 103,6/ # 104,3 | # 102,4/ # 103,5/ # 105,5 | # 108,2 | # 108,9 | # х | МЭР, МПТиРП, МСХ, МС, МЖКХиЭ, МПРиЭ |  | х |
| # П 4.1.2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»), млрд. руб. | 681,6/ 690,0/ 692,7 | 730,5/ 750,8/ 755,4 | 770,8/ 802,9/ 812,9 | 810,0/ 861,2/ 877,0 | # 906,5/ # 987,7/ # 1030,5 | # 1582,0 | # 2112,2 | # х | МЭР, МПТиРП, МСХ, МС, МЖКХиЭ, МПРиЭ |  | х |
| # П 4.1.3. Поступления налоговых платежей в бюджетную систему РФ с 1 куб. м заготовленной древесины, руб. | 247,0/ 252,1/ 257,4 | 266,7/ 271,8/ 277,1 | 280,5/ 285,6/ 290,9 | # 291,8/ # 296,9/ # 302,2 | # 313,4/ # 318,5/ # 323,8 | # 367,7 | # 400,0 | # х | МПРиЭ |  | х |
| Ц 4.2. Формирование продовольственной безопасности региона путем повышения уровня самообеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции, создания новых видов конкурентоспособных продуктов, наращивания объемов производства экологически чистых, качественных продуктов питания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи по достижению цели 4.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 4.2.1. Повысить эффективность сельскохозяйственного производства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 4.2.2. Создать новые предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, повысить эффективность производства существующих предприятий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 4.2.3. Обеспечить население региона безопасным и конкурентным по цене продовольствием; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 4.2.4. Увеличить производство экологически безопасных, качественных продуктов питания для поставок на экспорт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по достижению цели 4.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М 4.2.1. Развитие приоритетных направлений производства сельскохозяйственного сырья: мясное и молочное животноводство, овощеводство открытого и закрытого грунта | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 22 |  | # МСХ, администрации МР и ГО НСО | # – |
| М 4.2.1.1. Ускоренное развитие мясного скотоводства, в том числе: | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 22 |  | # МСХ, администрации МР и ГО НСО | # – |
| создание откормочных площадок с единовременным содержанием животных до 15 тыс. голов; | 2022-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 22 |  | # МСХ, администрации МР и ГО НСО | # – |
| создание кооперативов с первичной переработкой животноводческой продукции. | 2022-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 22 |  | # МСХ, администрации МР и ГО НСО | # – |
| М 4.2.1.2. Развитие молочного животноводства, в том числе: | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 22 |  | # МСХ, администрации МР и ГО НСО | # – |
| создание высокотехнологичных, современных ферм, в том числе роботизированных; | 2020-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 22 |  | # МСХ, администрации МР и ГО НСО | # – |
| создание конкурентоспособной племенной базы. | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 22 |  | # МСХ, администрации МР и ГО НСО | # – |
| М 4.2.1.3. Развитие овощеводства | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 22 |  | # МСХ, администрации МР и ГО НСО | # – |
| М 4.2.1.4. Вовлечение в оборот неиспользуемых земель | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 22 |  | # МСХ, администрации МР и ГО НСО | # – |
| М 4.2.2. Формирование собственного, не зависящего от импорта, семенного и племенного фондов | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 22 |  | # МСХ | # – |
| М 4.2.2.1. Создание современного селекционно- генетического центра по разведению крупного рогатого скота | 2024 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 22 |  | # МСХ | # – |
| М 4.2.2.2. Содействие увеличению доли сортовых семян в общем объеме семян сельскохозяйственных культур, используемых для посева. | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 22 |  | # МСХ | # – |
| М 4.2.3. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 22 |  | # МСХ | # – |
| М 4.2.4. Стимулирование роста производства экологически безопасной, высококачественной продукции, соответствующей требованиям международных стандартов, повышение конкурентоспособности, расширение ассортимента производимых в регионе продуктов питания и рынков сбыта | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 22 |  | # МСХ | # – |
| М 4.2.5. Определение по каждой группе муниципальных районов Новосибирской области «точек роста» сельскохозяйственного производства, содействие созданию новых рабочих мест | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МСХ, администрации # МР и ГО НСО | # – |
| М 4.2.6. Формирование рациональной системы размещения производственных мощностей по первичной и глубокой переработке сельскохозяйственного сырья на основе комплексного анализа сельскохозяйственных ресурсов, используемых в пищевой и перерабатывающей промышленности, транспортной доступности, с учетом потребности в хранении, первичной переработке, возможности вывозить готовую продукцию из региона | 2021-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МСХ, # АО «АИР» | # – |
| М 4.2.7. Стимулирование внедрения биотехнологий, на основе которых будут созданы высокотехнологичные производства с более эффективной выработкой целевого продукта | 2021-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МСХ | # – |
| М 4.2.8. Поддержка социально-инженерного обустройства сельскохозяйственного производства | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 22 |  | # МСХ | # – |
| М 4.2.9. Содействие в техническом и технологическом переоснащении сельскохозяйственного производства, внедрению инновационных продуктов | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 22 |  | # МСХ | # – |
| М 4.2.10. Стимулирование развития малых форм хозяйствования и сельской кооперации | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 22 |  | # МСХ | РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» НП «Малое и среднее предпринима-тельство и поддержка индивидуальной предпри-нимательской инициативы» |
| М 4.2.11. Углубление интеграции перерабатывающих предприятий и сельхозтоваропроизводителей, формирование современных долгосрочных форм взаимоотношений между ними за счет формирования вертикально-интегрированных комплексов, а также путем развития сельскохозяйственной потребительской кооперации | 2020-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МСХ | # – |
| М 4.2.12. Принятие Закона Новосибирской области «О государственной аграрной политике Новосибирской области» | 2019 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 22, ГП 23 |  | # МСХ | # – |
| М 4.2.13. Совершенствование механизмов государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 22 |  | # МСХ | # – |
| М 4.2.14. Координация мер государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организаций индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую промышленную переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализации | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528 |  | # МСХ | # – |
| М 4.2.15. Разработка комплекса мер по поддержке и возмещению затрат сельскохозяйственным предприятиям на внедрение инновационных решений Новосибирской области, включая решения в сфере биотехнологии, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | 2019-2020 |  |  |  |  | # – |  | # – |  | # МСХ, МНиИП, МЭР | # – |
| М 4.2.16. Содействие развитию подотрасли производства плодово-ягодной продукции с дальнейшей переработкой, консервированием или заморозкой продукции (ягод, фруктов) | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 22 |  | # МСХ | # – |
| М 4.2.16.1. Стимулирование увеличения объемов производства плодово-ягодной продукции в регионе | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 22 |  | # МСХ | # – |
| М 4.2.17. Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) – производителям товаров, работ, услуг в сфере товарного рыбоводства и промышленного рыболовства | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 26, ГП 22 |  | # МПРиЭ, МСХ | # – |
| М 4.2.18. Содействие развитию логистики и сбыта посредством синхронизации производственных и сбытовых программ предприятий агропромышленного комплекса, развития современной производственно-сбытовой инфраструктуры, стимулирования создания комплексов с полным циклом переработки продукции | 2020-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МСХ, МТиДХ | # – |
| М 4.2.19. Реализация мероприятий по информированию организаций агропромышленного комплекса о поддержке на компенсацию части затрат, связанных с транспортировкой продукции агропромышленного комплекса | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # Постановление Правительства РФ от 15.09.2017 № 1104 |  | # МСХ | # – |
| М 4.2.20. Оказание поддержки хозяйствующим субъектам и развитие транспортно-коммуникационной системы, социальной инфраструктуры | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 23, ГП 33 |  | # МСХ | # – |
| М 4.2.21. Регулирование производственных процессов, достижение высокого качества выпускаемой продукции организациями пищевой и перерабатывающей промышленности, соответствующей требованиям международных стандартов | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МСХ | # РП «Экспорт продукции агропро-мышленного комплекса» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 4.2.22. Содействие в привлечении инвестиций в агропромышленный комплекс | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 22 |  | # МСХ | # – |
| М 4.2.23. Создание условий для развития кадрового потенциала агропромышленного комплекса | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 22 |  | # МСХ | # – |
| М 4.2.24. Создание благоприятной эпизоотической ситуации в регионе | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 22 |  | # УВ | # – |
| М 4.2.25. Формирование имиджа новосибирского продовольствия как экологически безопасного, натурального и качественного, формированию ключевого бренда для уникальных готовых продуктов, полуфабрикатов | 2020-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МСХ, МЭР | # РП «Экспорт продукции агропро-мышленного комплекса» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 4.2.26. Стимулирование сбыта продуктов питания социальным учреждениям, развитию социального питания; содействию формированию сети магазинов для реализации продукции местного производства и формированию каналов доведения продукции до торговых сетей | 2020-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МСХ, МТиСР, МПТиРП, МЗ, МО | # – |
| М 4.2.27. Создание условий для рациональной утилизации и вторичного использования пищевых отходов на территории Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # УВ, МЖКХиЭ | # – |
| М 4.2.28. Создание информационных систем состояния агрорынков в целях использования сельхозтоваропроизводителями при реализации своих производственных программ | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МСХ | # – |
| М 4.2.29. Стимулирование кооперации для реализации инфраструктурных и производственных проектов | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МСХ | # – |
| М 4.2.30. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 22 |  | # МСХ | # РП «Экспорт продукции агропро-мышленного комплекса» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| Показатели достижения цели 4.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # П 4.2.1. Объём производства сельскохозяйственной продукции (растениеводства и животноводства) в хозяйствах всех категорий, млрд. руб. | 86,8/ 87,2/ 87,2 | 91,2/ 92,1/ 92,1 | 96,4/ 97,7/ 97,7 | # 101,4/ # 103,5/ # 103,5 | # 112,2/ # 116,7/ # 116,7 | # 151,1 | # 179,5 | # х | МСХ |  | х |
| # П 4.2.2. Индекс производства сельскохозяйственной продукции (растениеводства и животноводства) в хозяйствах всех категорий, в % к предыдущему году | 110,7/ 111,2/ 111,2 | 101,8/ 102,3/ 102,3 | 102,4/ 102,8/ 102,8 | # 102,0/ # 102,8/ # 102,8 | # 102,0/ # 103,1/ # 103,1 | # 104,8 | # 105,0 | # х | МСХ |  | х |
| П 4.2.3. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Производство пищевых продуктов», млрд. руб. | 115,3/ 116,4/ 118,7 | 117,6/ 121,0/ 124,6 | 120,0/ 127,0/ 132,1 | 122,4/ 133,4/ 140,7 | # 131,0/ # 147,8/ # 160,6 | # 284,4 | # 409,2 | # х | МСХ |  | х |
| П 4.2.4. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Производство напитков», млрд. руб. | 32,0/ 32,2/ 32,6 | 32,8/ 33,0/ 34,0 | 33,6/ 34,1/ 35,7 | 34,4/ 35,9/ 37,8 | # 36,0/ # 39,5/ # 46,5 | # 80,1 | # 113,3 | # х | МСХ |  | х |
| П 4.2.5. Объем промышленного вылова рыбы, тыс. тонн | # 7,2/ # 7,4/ # 7,6 | # 7,5/ # 7,8/ # 8,0 | # 7,7/ # 8,05/ # 8,3 | # 7,9/ # 8,3/ # 8,6 | # 8,3/ # 8,8/ # 9,2 | # 10,0 | # 10,5 | # х | МПРиЭ, МСХ |  | х |
| П 4.2.6. Объем вылова выращенной товарной рыбы, тыс. тонн | # 1,72/ # 1,73/ # 1,77 | # 1,78/ # 1,80/ # 1,86 | # 1,84/ # 1,88/ # 1,95 | # 1,90/ # 1,96/ # 2,04 | # 2,00/ # 2,12/ # 2,22 | # 2,50 | # 2,70 | # х | МПРиЭ, МСХ |  | х |
| П 4.2.7. Личное потребление продуктов питания (мясо (включая субпродукты) и мясопродукты (в убойном весе)), тыс. тонн | # 193,8/ # 193,8/ # 193,8 | # 195,1/ # 195,1/ # 195,1 | # 197,9/ # 199,3/ # 202,1 | # 199,2/ # 200,6/ # 203,5 | # 201,9/ # 204,8/ # 207,7 | # 215,2 | # 219,8 | # х | МСХ |  | х |
| П 4.2.8. Вывоз (мясо и мясопродукты), включая экспорт (данные с учетом ввоза и вывоза между территориями России), тыс. тонн | # 104,9/ # 104,9/ # 104,9 | # 105,0/ # 105,0/ # 105,0 | # 105,8/ # 108,7/ # 109,5 | # 106,6/ # 112,3/ # 113,6 | # 108,7/ # 120,0/ # 125,3 | # 158,9 | # 187,8 | # х | МСХ |  | х |
| СЦ 5. Укрепление позиций региона как межрегионального оптово-логистического центра, содействие развитию многоформатной инфраструктуры торговли, обеспечение качества и безопасности потребительских товаров и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи по достижению стратегической цели 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 5.0.1. Содействовать созданию крупнейшего за Уралом оптово-логистического центра; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 5.0.2. Содействовать развитию сферы торговли и услуг за счет создания эффективной товаропроводящей системы, повышения качества торгового обслуживания; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 5.0.3. Обеспечить удовлетворение спроса населения в потребительских товарах и услугах высокого качества по доступным ценам в пределах территориальной доступности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 5.0.4. Содействовать развитию туризма на территории региона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по достижению стратегической цели 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М 5.1. Строительство автодорожных обходов города Новосибирска (Восточный обход), в том числе: | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП РФ «Развитие транспортной системы» |  | # МТиДХ, # ФКУ «Сибуправтодор» | # Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраст-руктуры |
| 1 этап: км 14 – км 34 | 2019-2023 |  |  |  |  | # – |  | # ГП РФ «Развитие транспортной системы»19 |  | # МТиДХ, # ФКУ «Сибуправтодор» | # Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраст-руктуры 20 |
| М 5.2. Разработка и реализация комплекса мер по расширению государственно-частного партнерства для обеспечения развития транспортно-логистической инфраструктуры, в том числе: | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 24 |  | # МТиДХ, МЭР | # – |
| строительство и эксплуатация на платной основе мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска | 2019-2023 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 24 |  | # МТиДХ, МЭР | # – |
| М 5.3. Строительство автомобильных дорог в пятидесятикилометровой пригородной зоне города Новосибирска (Юго-Западный транзит) | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2027 |  | # ГП 24 |  | # МТиДХ, # ГКУ НСО ТУАД | # Комплексный план модерни-зации и расширения магистральной инфраст-руктуры20 |
| М 5.4. Реконструкция автомобильных дорог в пятидесятикилометровой пригородной зоне города Новосибирска: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильная дорога Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск км 1392 – км 1422; | 2019-2020 |  |  |  |  | # – |  | # ГП РФ «Развитие транспортной системы»19 |  | # МТиДХ, # ФКУ «Сибуправтодор» | # Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраст-руктуры 20 |
| автомобильная дорога Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск км 1422 – км 1442; | 2021-2024 |  |  |  |  | # 2025-2026 |  | # ГП РФ «Развитие транспортной системы»19 |  | # МТиДХ, # ФКУ «Сибуправтодор» | # Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраст-руктуры 20 |
| автомобильная дорога К-17; | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 24 |  | # МТиДХ, # ГКУ НСО ТУАД | # РП «Дорожная сеть (Новосибирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| автомобильная дорога К-19; | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2026 |  | # ГП 24 |  | # МТиДХ, # ГКУ НСО ТУАД | # РП «Дорожная сеть (Новосибирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| автомобильная дорога по ул. 2-я Станционная в г. Новосибирске; | 2019-2022 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 24 |  | # МТиДХ во взаимодействии с мэрией г. Новосибирска | # РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| автомобильная дорога по ул. Кедровая в г. Новосибирске; | 2019-2022 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 24 |  | # МТиДХ во взаимодействии с мэрией г. Новосибирска | # РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| автомобильная дорога по Гусинобродскому шоссе в г. Новосибирске. | 2019-2022 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 24 |  | # МТиДХ во взаимодействии с мэрией г. Новосибирска | # РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| М 5.5. Оказание содействия дальнейшему развитию международного аэропорта «Толмачево», модернизации аэропортовой инфраструктуры: | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2026 |  | # ВБИ |  | # МТиДХ, # АО «Аэропорт Толмачево» | # – |
| реконструкция автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск км 1422 - км 1442 со строительством транспортной развязки в районе аэропорта «Толмачево»; | 2021-2024 |  |  |  |  | # 2025-2026 |  | # ВБИ |  | # МТиДХ, # АО «Аэропорт Толмачево» | # – |
| реконструкция ВПП-2; | 2019-2022 |  |  |  |  | # 2025 |  | # ФБ |  | # АО «Аэропорт Толмачево» | # – |
| реконструкция терминального комплекса аэропорта Толмачево. | 2019-2022 |  |  |  |  | # 2025 |  | # ВБИ |  | # АО «Аэропорт Толмачево» | # – |
| М 5.6. Дальнейшее развитие железнодорожного пассажирского сообщения, в том числе: | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025 |  | # ВБИ |  | # МТиДХ, # ОАО «РЖД» | # Долгосрочная программа развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 # года |
| развитие скоростного пассажирского межрегионального сообщения в части оказания господдержки в границах Новосибирской области; | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025 |  | # ВБИ |  | # ОАО «РЖД», МТиДХ | # Долгосрочная программа развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года21 |
| формирование транспортно-пересадочных узлов на территории города Новосибирска на основе ст. Новосибирск-Главный, ст. Новосибирск-Западный, о.п. Речной вокзал, о.п. Гагаринская; | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025 |  | # ВБИ |  | # МТиДХ, # ОАО «РЖД» | # Долгосрочная программа развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года21 |
| субсидирование пригородных пассажирских железнодорожных перевозок в рамках областного заказ; | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025 |  | # ВБИ |  | # МТиДХ, # ОАО «РЖД» | # Долгосрочная программа развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года21 |
| обновление мотор-вагонного подвижного состава в соответствии с графиком выбытия подвижного состава. | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025 |  | # ВБИ |  | # МТиДХ, # ОАО «РЖД» | # Долгосрочная программа развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года21 |
| М 5.7. Дальнейшее развитие речного транспорта, в том числе: | 2020-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ВБИ |  | # МТиДХ, ООО «Речфлот» | # – |
| субсидирование пассажирских перевозок внутренним водным транспортном по маршруту «Речной вокзал – Седова заимка» | 2020-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ВБИ |  | # МТиДХ, ООО «Речфлот» | # – |
| М 5.8. Оказание содействия созданию и развитию транспортно-логистического комплекса Новосибирской агломерации | 2019-2022 |  |  |  |  | # – |  | # ВБИ, ГП 17 |  | # МЭР, АО «АИР», МТиДХ, Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири | # – |
| М 5.9. Содействие развитию промышленно-логистического парка | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 17 |  | # МЭР, АО «АИР» | # – |
| М 5.10. Содействие привлечению крупных логистических операторов (подготовка инвестиционных предложений для реализации проектов на территориях промышленно-логистических парков) | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МЭР, АО «АИР» | # – |
| М 5.11. Содействие созданию и развитию оптовых распределительных центров сельскохозяйственной продукции | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ВБИ, ГП 17 |  | # МСХ, АО «АИР», МЭР | # – |
| М 5.12 Содействие созданию и развитию оптовых центров крупных торговых сетей розничной торговли | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ВБИ, ГП 17 |  | # МЭР, # АО «АИР», # МПТиРП | # – |
| М 5.13. Стимулирование создания и развития грузообрабатывающих, терминальных комплексов (Клещиха, Ташара и других), в том числе: | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ВБИ |  | # МТиДХ, МЭР, МС, Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири, АО «АИР», администрации # МР и ГО НСО | # – |
| развитие улично-дорожной сети города Новосибирска в районе терминального комплекса Клещиха в части продолжения работ по реконструкции ул. Титова; | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ВБИ |  | # МТиДХ, МЭР, МС, Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири, АО «АИР», администрации # МР и ГО НСО | # – |
| создание перспективных инвестиционных площадок в границах территории прилегающей к порту Ташара. | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ВБИ |  | # МТиДХ, МЭР, МС, Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири, АО «АИР», администрации # МР и ГО НСО | # – |
| М 5.14. Реализация мер, направленных на продвижение промышленной продукции на межрегиональные рынки, в том числе: в рамках заключенных межрегиональных соглашений; на форумах, конгрессно-выставочно мероприятиях; выездных сессиях и бизнес-миссиях | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 17, ГП 20, ГП 22 |  | # МЭР, МПТиРП, МСХ, # ГКУ НСО «ЦРР» | # – |
| М 5.15. Стимулирование внедрения автоматизированных и высокомеханизированных технологий в логистических комплексах и терминалах новых типов для переработки товарной массы, путем оказания господдержки хозяйствующим субъектам в рамках действующего законодательства | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 17 |  | # МЭР, АО «АИР» | # – |
| М 5.16. Комплекс мероприятий, направленный на укрепление имиджа Новосибирской области как крупнейшего оптово-логистического центра (проведение Международного Сибирского транспортного форума, участие в международном форуме «Транспорт России» и другие мероприятия) | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 17 |  | # МТиДХ, МЭР | # – |
| М 5.17. Содействие развитию многоформатной инфраструктуры торговли, основанной на принципах обеспечения установленных нормативов минимальной обеспеченности населения Новосибирской области площадью торговых объектов, оказание содействия открытию (развитию) современных сельскохозяйственных и продовольственных рынков с предоставлением широкого спектра услуг, в том числе за счет кооперации сельскохозяйственных предприятий | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ВЦП 1, ГП 18, # ГП 22 |  | # МПТиРП, # МЦРиС, МСХ | # – |
| М 5.18. Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в сельской местности | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ВЦП 1 |  | # МПТиРП | # – |
| М 5.19. Анализ и совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере торговли | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ВЦП 1 |  | # МПТиРП | # – |
| М 5.20. Укрепление системы защиты прав потребителей Новосибирской области; популяризация вопросов защиты прав потребителей; профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МПТиРП | Региональная программа Новосибирской области «Обеспечение защиты прав потребителей на территории Новосибирской области на 2018-2022 годы» |
| М 5.21. Организация и проведение ярмарок товаров и услуг с участием местных товаропроизводителей | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ВЦП 1, ГП 22 |  | # МПТиРП, МСХ | # – |
| М 5.22. Организация информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и услуг | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ВЦП 1 |  | # МПТиРП | # – |
| М 5.23. Содействие развитию кадрового потенциала организаций торговли и общественного питания | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МПТиРП, МО | # – |
| М 5.24. Комплекс мероприятий, направленный на совершенствование механизмов взаимодействия предприятий торговли с местными товаропроизводителями | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | ВЦП 1, ГП 22 |  | # МПТиРП, МСХ | # – |
| М 5.25. Разработка мер государственной поддержки в сфере туризма, в том числе грантовой | 2019-2020 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 17 |  | # МЭР | # РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 5.26. Работа по упорядочиванию деятельности экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков | 2019-2021 |  |  |  |  | # – |  | # – |  | # МЭР, МК, организации туристской индустрии, # НП «НАТО», образовательные организации высшего образования | # – |
| М 5.27. Изготовление и установка указателей туристской навигации в муниципальных образованиях Новосибирской области | 2019-2020 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 17 |  | # МЭР совместно с администрациями # МР и ГО НСО | # – |
| М 5.28. Создание новых туристских маршрутов по Новосибирской области, в том числе детско-юношеских | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МЭР, МО, # ГКУ НСО «ЦРР», # организации туристской индустрии | # – |
| М 5.29. Реализация мероприятий по детским маршрутам в рамках Национальной программы детского культурно-познавательного туризма | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МЭР, МК, МО | # Национальная программа детского культурно-познаватель-ного туризма |
| М 5.30. Организация ознакомительных туров для представителей туристской индустрии Новосибирской области с целью продвижения туристского потенциала региона на зарубежных и внутренних туристских рынках | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 17 |  | # МЭР, # ГКУ НСО «ЦРР», # организации туристской индустрии | # РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 5.31. Формирование комплексных медицинских турпродуктов для российских и иностранных граждан, включающих транспортную доставку, проживание и медицинское лечение в Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МЭР, МЗ, # ГКУ НСО «ЦРР», # организации туристской индустрии | # РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 5.32. Содействие созданию развитой сети региональных и межрегиональных маршрутов по Оби и Обскому водохранилищу на теплоходах, популярных новых видов размещения туристов: флотелей и ботелей | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МЭР во взаимодействии с ОИОГВ НСО, # ГКУ НСО «ЦРР», # организации туристской индустрии | # – |
| М 5.33. Развитие информационно-коммуникационных технологий в сфере туризма: разработка виртуальных экскурсий и прогулок по Новосибирску и Новосибирской области, разработка 3d и 4d путешествий, создание виртуальных и реальных реконструкций событий, создание виртуальных интерактивных карт с объемным изображением, поддержка и дальнейшее развитие туристического портала и мобильного приложения | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 17 |  | # МЭР, МК, МЦРиС, # ГКУ НСО «ЦРР», # организации туристской индустрии | # – |
| М 5.34. Создание туристического кластера на территории Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 17 |  | # МЭР, # ГКУ НСО «ЦРР», # АО «АИР» | # РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 5.35. Содействие формированию доступной туристической среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МЭР, МТиСР, МК совместно с администрациями МР и ГО НСО | # – |
| М 5.36. Содействие развитию малой авиации | 2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 17 |  | # МТиДХ, МЭР, # организации туристской индустрии | # – |
| М 5.37. Стимулирование развития и совершенствования туристической инфраструктуры (дорожной, транспортной, коммунальной инфраструктуры), в том числе: | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 24, ГП 14, ГП 23, ГП 33 |  | # МТиДХ, # ГКУ НСО ТУАД, # МЖКХиЭ, МЭР, МСХ | # – |
| реконструкция автомобильной дороги «Барабинск – Зюзя – Квашнино» | 2020-2024 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 24 |  | # МТиДХ, # ГКУ НСО ТУАД | # РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| М 5.38. Содействие повышению уровня подготовки специалистов в сфере туризма | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МЭР, # ГКУ НСО «ЦРР», организации туристской индустрии, НП «НАТО», МО, образовательные организации высшего образования | # – |
| М 5.39. Содействие реализации инвестиционных проектов в сфере туризма | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ВБИ, ГП 17 |  | # МЭР, # ГКУ НСО «ЦРР», # АО «АИР», организации туристской индустрии | # – |
| М 5.40. Подготовка инвестиционных предложений (пакетов) в сфере туризма | 2020-2024 |  |  |  |  | # – |  | # – |  | # ГКУ НСО «ЦРР», # АО «АИР», # МЭР, организации туристской индустрии | # – |
| Показатели достижения стратегической цели 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П 5.1. Объемы грузовых перевозок (отправление и прибытие грузов) транспортом общего пользования, млн. тонн | 33,6/ 35,3/ 40,8 | 33,9/ 36,7/ 45,4 | 34,2/ 38,0/ 50,6 | # 34,6/ # 39,5/ # 56,3 | # 35,3/ # 42,6/ # 69,6 | # 102,6 | # 131,6 | # х | МТиДХ, МПТиРП, МСХ, МС |  | х |
| П 5.2. Перевозки грузов автомобильным транспортом всех видов деятельности, млн. тонн | 22,9/ 23,2/ 23,8 | 22,4/ 23,5/ 24,6 | 22,1/ 23,8/ 25,4 | # 21,7/ # 24,0/ # 26,2 | # 21,1/ # 24,5/ # 27,8 | # 30,6 | # 32,6 | # х | МТиДХ, МПТиРП, МСХ, МС |  | х |
| П 5.3. Оборот оптовой торговли, млрд. руб. | 1618,2/ 1639,6/ 1639,6 | 1782,2/ 1872,1/ 1872,1 | 1988,7/ 2213,2/ 2213,2 | # 2225,3/ # 2501,6/ # 2501,6 | # 2643,4/ # 3166,8/ # 3166,8 | # 4046,1 | # 4815,6 | # х | МПТиРП |  | х |
| П 5.4. Индекс физического объема оптовой торговли, в % к предыдущему году | # 105,5/ # 107,0/ # 107,0 | # 106,0/ # 110,0/ # 110,0 | # 107,5/ # 114,0/ # 114,0 | # 107,8/ # 109,0/ # 109,0 | # 105,0/ # 109,0/ # 109,0 | # 104,4 | # 105,0 | # х | МПТиРП |  | х |
| П 5.5. Оборот розничной торговли, млрд. руб. | 536,4/ 537,0/ 537,0 | 571,8/ 574,7/ 574,7 | 610,2/ 616,8/ 616,8 | # 651,7/ # 662,6/ # 662,6 | # 744,2/ # 766,3/ # 766,3 | # 1007,3 | # 1212,4 | # х | МПТиРП |  | х |
| П 5.6. Индекс физического объема розничной торговли, в % к предыдущему году | 102,5/ 102,7/ 102,7 | 102,7/ 103,2/ 103,2 | 102,9/ 103,6/ 103,6 | # 102,8/ # 103,4/ # 103,4 | # 102,8/ # 103,4/ # 103,4 | # 104,6 | # 104,7 | # х | МПТиРП |  | х |
| П 5.7. Объём платных услуг населению, млрд. руб. | 169,4/ 169,5/ 169,5 | 183,7/ 184,0/ 184,0 | 199,8/ 200,5/ 200,5 | # 214,6/ # 218,1/ # 218,1 | # 247,0/ # 258,9/ # 258,9 | # 358,8 | # 447,8 | # х | МЭР, МПТиРП |  | х |
| П 5.8. Индекс физического объёма платных услуг населению, в % к предыдущему году | 102,9/ 103,2/ 103,2 | 103,2/ 103,7/ 103,7 | 103,8/ 104,6/ 104,6 | # 103,0/ # 104,6/ # 104,6 | # 103,0/ # 104,6/ # 104,6 | # 105,3 | # 105,9 | # х | МЭР, МПТиРП |  | х |
| П 5.9. Индекс потребительских цен в среднем за год, в % к предыдущему году | 104,0/ 103,5/ 103,4 | 104,0/ 103,4/ 103,3 | 103,9/ 103,4/ 103,3 | # 103,9/ # 103,4/ # 103,3 | # 103,9/ # 103,4/ # 103,3 | # 102,5 | # 102,4 | # х | МЭР |  | х |
| П 5.10. Общий объем оказанных туристских услуг, млн. руб. | 8220/ 8310/ 8550 | 8540/ 8700/ 9250 | 8840/ 9075/ 9980 | # 9145/ # 9465/ # 10500 | # 9980/ # 10250/ # 11980 | # 14400 | # 16170 | # х | МЭР, организации туристской индустрии |  | х |
| П 5.11. Количество иностранных туристов, въехавших на территорию Новосибирской области, тыс. человек | 60,8/ 64,6/ 68,6 | 65,3/ 73,5/ 81,6 | 71,1/ 82,4/ 93,9 | # 76,9/ # 91,0/ # 106,7 | # 87,6/ # 110,2/ # 133,9 | # 173,4 | # 200,0 | # х | МЭР, организации туристской индустрии |  | х |
| П 5.12. Количество российских туристов, размещенных в коллективных средствах размещения Новосибирской области, тыс. человек | 906,4/ 925,0/ 941,6 | 933,6/ 973,1/ 1007,5 | 961,6/ 1023,7/ 1078,0 | # 990,4/ # 1076,9/ # 1153,4 | # 1050,7/ # 1191,8/ # 1320,6 | # 1572,0 | # 1980,0 | # х | МЭР, организации туристской индустрии |  | х |
| СЦ 6. Максимальная реализация экспортного потенциала Новосибирской области, совершенствование межрегиональных и внешнеэкономических связей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи по достижению стратегической цели 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 6.0.1. Содействовать развитию несырьевого экспорта, стимулировать экспорт услуг, включая услуги образования, здравоохранения, туризма, транспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по достижению стратегической цели 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М 6.1. Реализация комплекса мер, направленных на расширение сотрудничества Новосибирской области с институтами развития федерального и международного уровней | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МЭР, # ГКУ НСО «ЦРР», # АО «АИР» | # – |
| М 6.2. Развитие и укрепление положительного делового имиджа Новосибирской области за рубежом, в том числе за счет продвижения бренда региона «Made in Novosibirsk region»; организация работы стенда Новосибирской области на зарубежных выставках под брендом региона «Made in Novosibirsk region» | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 17 |  | # МЭР, # ГКУ НСО «ЦРР», МСХ, МПТиРП, # ЦКПЭО СМ и СП НСО ГУП НСО «НОЦРПП», # МО, МЗ, МТиДХ, # экспортеры НСО | # РП «Системные меры развития международной # кооперации и экспорта» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 6.3. Расширение внешнеэкономического и международного сотрудничества путем организации презентаций экспортного и инвестиционного потенциала Новосибирской области в ходе визитов делегаций Новосибирской области за рубеж, бизнес-миссий и при приеме иностранных делегаций в Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МЭР, # ГКУ НСО «ЦРР», # МПТиРП, # МСХ, УМС, # АО «АИР», # ЦКПЭО СМиСП НСО ГУП НСО «НОЦРПП», # МО, МЗ, МТиДХ, # экспортеры НСО | # РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 6.4. Организация участия экспортно-ориентированных организаций Новосибирской области в международных конгрессных, выставочно-ярмарочных мероприятиях в России и за рубежом | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 17 |  | # МЭР, # ГКУ НСО «ЦРР», # МПТиРП, МСХ, # ЦКПЭО СМиСП НСО ГУП НСО «НОЦРПП», # МО, МЗ, МТиДХ, # ОП АО «РЭЦ», # экспортеры НСО | # РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 6.5. Подготовка и размещение информации об экспортном потенциале Новосибирской области в региональных, федеральных и зарубежных средствах массовой информации, а также на отраслевых порталах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, создание видеоматериалов | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 17 |  | # МЭР, # ГКУ НСО «ЦРР», # АО «АИР», # МПТиРП, # ЦКПЭО СМ и СП НСО ГУП НСО «НОЦРПП», # МО, МЗ, МТиДХ, МСХ, МНиИП, # экспортеры НСО | # РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 6.6. Организация обучающих курсов и семинаров в сфере развития экспортной деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МЭР, # МПТиРП, # ЦКПЭО СМ и СП НСО ГУП НСО «НОЦРПП», # ГКУ НСО «ЦРР», # ОП АО «РЭЦ», # экспортеры НСО | # РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 6.7. Внедрение программы по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских и образовательных услугах, оказываемых на территории Новосибирской области, в том числе разработка информационных материалов на русском, английском и китайском языках о ведущих медицинских организациях в Новосибирской области, образовательных учреждениях и доступных услугах, оказываемых в данных медицинских организациях и образовательных учреждениях | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # – |  | # МЗ, МО, МЭР | # РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» НП «Между-народная кооперация и экспорт», # РП «Развитие экспорта медицинских услуг» НП «Здраво-охранение» |
| М 6.8. Информирование иностранных граждан об образовательных услугах, оказываемых на территории Новосибирской области; организация и проведение Дней открытых дверей организаций высшего образования в Новосибирской области для иностранных студентов; создание единого справочника для иностранных граждан; разработка и обновление образовательными организациями высшего образования в Новосибирской области страниц сайтов на иностранных языках, ориентированных на запросы иностранных абитуриентов и студентов; создание образовательными организациями высшего образования Новосибирской области единого портала SibOpenEdu, направленного на продвижение высшего образования | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МО | # РП «Экспорт образования» НП «Образование» |
| М 6.9. Формирование и актуализация реестра медицинских организаций, оказывающих медицинские услуги иностранным гражданам, на территории Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МЗ, МЭР | # РП «Развитие экспорта медицинских услуг» НП «Здраво-охранение» |
| М 6.10. Мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МЗ, МЭР | # РП «Развитие экспорта медицинских услуг» НП «Здраво-охранение» |
| М 6.11. Проведение квалификационного отбора организаций для формирования перечня производителей регионального значения в целях получения организациями-экспортерами Новосибирской области субсидий из федерального бюджета на компенсацию части процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, а также компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # Постановление Правительства РФ от 23.02.2019 № 191 |  | # МПТиРП | # РП «Про-мышленный экспорт» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 6.12. Поддержка экспорта высокотехнологичной продукции | 2020-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 17, ГП 19, # ГП 32 |  | # МЭР, МПТиРП, МНиИП, # ЦКПЭО СМ и СП НСО ГУП НСО «НОЦРПП» | # РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 6.13. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»: организация участия предприятий агропромышленного комплекса в Агропродовольственном форуме с целью продвижения продукции на внешние рынки; информирование предприятий агропромышленного комплекса о реализации регионального проекта, в части размещения информации на сайте министерства сельского хозяйства Новосибирской области о проведении мероприятий по реализации проекта | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 22 |  | # МСХ | # РП «Экспорт продукции агропро-мышленного комплекса» НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 6.14. Содействие развитию экспорта транспортных услуг, в том числе за счет обслуживания грузов иностранных грузовладельцев путем: создания и развития имеющейся дорожно-транспортной инфраструктуры; наращивания мощностей имеющихся контейнерных терминалов и строительства дополнительных | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 24 |  | # МЭР, МТиДХ, # Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири, # АО «АИР», # АО «Аэропорт Толмачево», # АО «РЖД», # МЭР | # РП «Дорожная сеть (Новосибирская область)», РП «Общесис-темные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирской области)» НП «Безопасные и качественные дороги», # НП «Между-народная кооперация и экспорт» |
| М 6.15. Запуск и реализация акселерационных программ развития экспортной деятельности | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # – |  | # МЭР, МПТиРП, # ГКУ НСО «ЦРР», # ОП АО «РЭЦ» | # НП «Между-народная кооперация и экспорт», # НП «Малое и среднее пред-принима-тельство и поддержка индиви-дуальной предпри-нимательской инициативы» |
| М 6.16. В целях привлечения иностранных инвестиций содействие развитию бизнес-инфраструктуры, обеспечивающей комфортное ведение бизнеса для иностранных граждан и организаций | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МЭР, # АО «АИР» | # – |
| М 6.17. Изучение рынков для реализации производимых на территории области продуктов и услуг (поиск новых секторов мирового рынка инновационных товаров, технологий, IT продуктов, услуг технического и научного характера, определение организаций Новосибирской области, обладающих экспортным потенциалом) | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МЭР, МНиИП, # МПТиРП, МСХ, # ГКУ НСО «ЦРР», # МТиДХ, МЦРиС, МС, МПРиЭ | # – |
| М 6.18. Организация информационных туров по предприятиям и организациям Новосибирской области с целью расширения рынков реализации производимых на территории области продуктов и услуг | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МЭР, МНиИП, # МПТиРП, МСХ, # ГКУ НСО «ЦРР», # МТиДХ, МЦРиС, МС, МПРиЭ | # – |
| М 6.19. Формирование управленческих команд в сфере координации внешнеэкономической деятельности | 2019-2020 |  |  |  |  | # – |  | # – |  | # МЭР, МНиИП, # МПТиРП, МСХ, # МТиДХ, МС, МПРиЭ | # – |
| М 6.20. Создание и ведение реестра экспортеров Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МЭР, МПТиРП, МСХ, # ГКУ НСО «ЦРР» | # – |
| М 6.21. Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских и образовательных организаций по объему оказания услуг, оказываемых на территории Новосибирской области иностранным гражданам | 2020-2024 |  |  |  |  | # – |  | # – |  | # МО, МЗ | # РП «Экспорт образования» НП «Образование», # РП «Развитие экспорта медицинских услуг» НП «Здраво-охранение» |
| М 6.22. Реализация мероприятий, направленных на участие Новосибирской области в реализации единой государственной политики Российской Федерации по развитию международных культурных, научных, образовательных, молодежных и иных гуманитарных связей, в том числе по оказанию государственной поддержки соотечественников, проживающих за рубежом | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МО, МРП, МК, МНиИП, УМС, # МТиСР, # МЭР | # – |
| Показатели достижения стратегической цели 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П 6.1. Внешнеторговый оборот, всего, млн. долларов США | 4934,1/ 5068,8/ 5212,8 | 5180,7/ 5437,6/ 5760,4 | 5411,1/ 5759,2/ 6200,8 | 5598,1/ 6044,2/ 6630,8 | # 5965,7/ # 6629,1/ # 7470,5 | # 9362,6 | # 11301,4 | # х | МЭР, МПТиРП, МСХ, МС, МО, МЗ, МПРиЭ, МТиДХ |  | х |
| П 6.2. Внешнеторговый оборот товаров, млн. долларов США | 4852/ 4986,5/ 5126,6 | 5094,6/ 5348,4/ 5665,7 | 5323,3/ 5667,4/ 6101,2 | # 5508,5/ # 5949,4/ # 6525,8 | # 5871,4/ # 6526,4/ # 7352,1 | # 9209,9 | # 11117,2 | # х | МЭР, МПТиРП, МСХ, МС, МПРиЭ |  | х |
| П 6.3. Внешнеторговый оборот услуг, млн. долларов США | 82,1/ 82,3/ 86,2 | 86,1/ 89,2/ 94,7 | 87,8/ 91,8/ 99,6 | 89,6/ 94,8/ 105,0 | # 94,3/ # 102,7/ # 118,4 | # 152,7 | # 184,2 | # х | МЭР, МС, МО, МЗ, МТиДХ |  | х |
| П 6.4. Объем экспорта, всего, млн. долларов США | 2428,2/ 2475,6/ 2546,3 | 2550,2/ 2649,5/ 2802,2 | 2675,8/ 2832,2/ 3065,5 | 2780,9/ 3000,1/ 3338,8 | # 3005,4/ # 3367,2/ # 3908,2 | # 5209,6 | # 6467,1 | # х | МЭР, МПТиРП, МСХ, МС, МО, МЗ, МПРиЭ, МТиДХ |  | х |
| П 6.5. Объем экспорта товаров, млн. долларов США | 2367/ 2412,9/ 2481,2 | 2485,3/ 2581,8/ 2729,3 | 2609,6/ 2762,5/ 2988,6 | # 2713,4/ # 2928,3/ # 3257,6 | # 2934,8/ # 3290,2/ # 3817,2 | # 5101,2 | # 6345,6 | # х | МЭР, МПТиРП, МСХ, МС, МПРиЭ |  | х |
| П 6.6. Объем экспорта услуг, млн. долларов США | 61,2/ 62,7/ 65,1 | 64,9/ 67,7/ 72,9 | 66,2/ 69,7/ 76,9 | # 67,5/ # 71,8/ # 81,2 | # 70,6/ # 77,0/ # 91,0 | # 109,1 | # 121,5 | # х | МЭР, МС, МО, МЗ, МТиДХ |  | х |
| П 6.7. Объем экспорта медицинских услуг, млн. долларов США | 1,9/ 1,9/ 1,9 | 2,4/ 2,4/ 2,4 | 2,9/ 3,4/ 3,6 | # 3,4/ # 4,4/ # 4,8 | # 4,4/ # 6,4/ # 7,2 | # 11,4 | # 14,4 | # х | МЭР, МЗ |  | х |
| П 6.8. Объем экспорта несырьевой, неэнергетической продукции, млн. долларов США | 1764,5/ 1798,4/ 1880,0 | 1852,7/ 1924,3/ 2065,4 | 1945,3/ 2059,0/ 2226,5 | # 2023,1/ # 2182,5/ # 2402,4 | # 2188,2/ # 2452,3/ # 2797,0 | # 3520,5 | # 4215,2 | # х | МЭР, МПТиРП, МСХ, МС, МО, МЗ, МПРиЭ, МТиДХ |  | х |
| П 6.9. Доля несырьевого неэнергетического экспорта в ВРП, % | 10,0/ 10,5/ 10,7 | 11,0/ 11,7/ 11,9 | 12,0/ 13,3/ 13,5 | 13,5/ 14,5/ 15,2 | # 16,0/ # 18,0/ # 20,0 | # 22,3 | # 24,0 | # х | МЭР, МПТиРП, МСХ, МС, МО, МЗ, МПРиЭ, МТиДХ |  | х |
| П 6.10. Объем импорта, всего, млн. долларов США | 2505,9/ 2594,7/ 2666,5 | 2630,5/ 2788,1/ 2958,2 | 2735,3/ 2927,0/ 3135,3 | 2817,2/ 3044,1/ 3292,0 | # 2960,3/ # 3261,9/ # 3562,3 | # 4152,3 | # 4834,3 | # х | МЭР, МПТиРП, МСХ, МС, МО, МЗ, МПРиЭ, МТиДХ |  | х |
| П 6.11. Объем импорта товаров, млн. долларов США | 2485,0/ 2573,6/ 2645,4 | 2609,3/ 2766,6/ 2936,4 | 2713,7/ 2904,9/ 3112,6 | # 2795,1/ # 3021,1/ # 3268,2 | # 2936,6/ # 3236,2/ # 3534,9 | # 4108,7 | # 4771,6 | # х | МЭР, МПТиРП, МСХ, МС, МПРиЭ |  | х |
| П 6.12. Объем импорта услуг, млн. долларов США | 20,9/ 21,1/ 21,1 | 21,2/ 21,5/ 21,8 | 21,6/ 22,1/ 22,7 | # 22,1/ # 23,0/ # 23,8 | # 23,7/ # 25,7/ # 27,4 | # 43,6 | # 62,7 | # х | МЭР, МС, МО, МЗ, МТиДХ |  | х |
| П 6.13. Количество организаций-экспортеров, единиц | 1318/ 1384/ 1496 | 1344/ 1453/ 1640 | 1385/ 1525/ 1803 | # 1426/ # 1609/ # 2010 | # 1528/ # 1791/ # 2534 | # 3648 | # 4570 | # х | МЭР, МПТиРП, МСХ, МС, МО, МЗ, МПРиЭ, МТиДХ |  | х |
| Приоритет 3. Создание современной и безопасной среды для жизни, преображение городов и поселков Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ключевые показатели и мероприятия достижения стратегического приоритета 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЦ 7. Обеспечение рационального природопользования как основы экологической безопасности, высоких стандартов экологического благополучия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи по достижению стратегической цели 7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 7.0.1. Обеспечить соблюдение сбалансированного потребления природных ресурсов, исходя из объективных потребностей будущих поколений и сохранения природы в целом; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 7.0.2. Обеспечить снижение антропогенного воздействия на окружающую среду за счет очистки сточных вод населенных пунктов и утилизации осадка сточных вод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по достижению стратегической цели 7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М 7.1. Образование новых особо охраняемых природных территорий, организация и обеспечение обустройства и охраны памятников природы регионального значения | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 26 |  | # МПРиЭ, организации привлеченные в соответствии с законодательством | # – |
| М 7.2. Комплекс мероприятий, направленный на обеспечение пожарной безопасности в лесах, бережного использования лесов, а также лесовосстановление и уход за лесами | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 27 |  | # МПРиЭ, организации привлеченные в соответствии с законодательством | # РП «Сохранение лесов» # НП «Экология» |
| М 7.3 Комплекс мероприятий по сохранению и обеспечению устойчивого развития государственных природных заказников регионального значения Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 26 |  | # МПРиЭ | # – |
| М 7.4. Комплекс мероприятий по исследованию состояния компонентов окружающей среды на территории Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 26 |  | # МПРиЭ | # – |
| М 7.5. Комплекс мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 26 |  | # МПРиЭ, организации привлеченные в соответствии с законодательством | # РП «Сохранение и восстановление водных объектов» НП «Экология» |
| М 7.6. Внедрение наилучших доступных технологий на объектах акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» и акционерного общества «Искитимцемент», включенных в перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов, утвержденный приказом Минприроды России от 18.04.2018 № 154 | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ВБИ |  | # МПРиЭ, # АО «СИБЭКО», АО «Искитим-цемент» | # – |
| М 7.7. Комплекс мероприятий, направленный на эффективное обращение с отходами производства и потребления | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 28 |  | МЖКХиЭ, администрации МР и ГО НСО | # РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» # НП «Экология» |
| М 7.8. Развитие и реконструкция систем водоотведения в муниципальных образованиях Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 14 |  | МЖКХиЭ, администрации МР и ГО НСО | # – |
| Показатели достижения стратегической цели 7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П 7.1. Объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ от стационарных источников, тыс. тонн | 177,5/ 177,3/ 177,3 | 177,4/ 177,1/ 177,1 | 177,3/ 169,8/ 169,8 | # 177,2/ # 169,6/ # 169,6 | # 177,0/ # 169,2/ # 169,2 | # 169,0 | # 168,0 | # х | МПРиЭ |  | х |
| П 7.2. Доля площади особо охраняемых природных территорий регионального значения в общей площади Новосибирской области, % | 9,2/ 9,2/ 9,2 | 9,7/ 9,7/ 9,7 | 9,7/ 9,7/ 9,7 | # 9,7/ # 9,8/ # 9,8 | # 9,7/ # 9,8/ # 9,8 | # 10,0 | # 10,2 | # х | МПРиЭ |  | х |
| П 7.3. Текущие затраты на охрану окружающей среды, млн. руб. | 1350,1/ 1350,2/ 1350,2 | 1363,6/ 1363,7/ 1363,7 | 1377,2/ 1377,3/ 1377,3 | # 1378,2/ # 1378,3/ # 1378,3 | # 1392,9/ # 1392,1/ # 1392,1 | # 1420,4 | # 1451,6 | # х | МПРиЭ |  | х |
| П 7.4. Индекс физического объема природоохранных расходов, % | 101,1/ 101,1/ 101,1 | 100,3/ 102/ 103,2 | 100,3/ 101,9/ 102,9 | # 100,3/ # 101,8/ # 102,7 | # 100,3/ # 101,6/ # 102,3 | # 102,3 | # 104,8 | # х | МПРиЭ |  | х |
| П 7.5. Лесистость территории, % | 27,3/ 27,3/ 27,3 | 27,3/ 27,3/ 27,3 | 27,3/ 27,3/ 27,3 | # 27,3/ # 27,3/ # 27,3 | # 27,3/ # 27,3/ # 27,3 | # 27,4 | # 27,4 | # х | МПРиЭ |  | х |
| П 7.6. Лесовосстановление, тыс. га | 5,0/ 5,2/ 5,2 | 5,0/ 5,2/ 5,2 | 5,0/ 5,2/ 5,2 | 5,0/ 5,2/ 5,2 | # 5,0/ # 5,2/ # 5,2 | # 5,2 | # 5,2 | # х | МПРиЭ |  | х |
| П 7.7. Доля ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО на территории Новосибирской области, % | 2,0/ 2,0/ 2,0 | 11,5/ 11,5/ 11,6 | 26,6/ 26,6/ 26,7 | # 41,3/ # 41,3/ # 41,4 | # 68,2/ # 68,2/ # 68,3 | # 75,2 | # 80,3 | # х | МЖКХиЭ, МПРиЭ |  | х |
| П 7.8. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % | 96,7/ 96,8/ 96,9 | 96,8/ 96,9/ 97,0 | 96,9/ 97/ 97,1 | # 97/ # 97,1/ # 97,2 | # 97,2/ # 97,3/ # 97,4 | # 97,8 | # 98,0 | # х | МПРиЭ |  | х |
| СЦ 8. Превращение Новосибирской области в центр Сибирской конурбации с высоким уровнем развития инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц 8.1. Развитие Новосибирской и Барабинско-Куйбышевской агломераций как опоры для сбалансированного, гармоничного пространственного развития региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи по достижению цели 8.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 8.1.1. Обеспечить организационное и нормативное сопровождение развития агломераций Новосибирской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 8.1.2. Обеспечить инфраструктурное развитие агломераций и формирование комфортной среды проживания; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 8.1.3. Стимулировать экономическое развитие на территории агломераций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по достижению цели 8.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М 8.1.1. Сопровождение подготовки муниципальными образованиями агломераций Новосибирской области стратегий социально-экономического развития | 2019-2024 |  |  |  |  | – |  | – |  | администрации муниципальных образований НСО, МЭР | – |
| М 8.1.2. Обеспечение и сопровождение подготовки и утверждения документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 11 |  | МС, администрации муниципальных образований НСО | – |
| ## М 8.1.3. Проведение исследовательских работ в целях развития агломераций Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | – |  | ГП 11 |  | МС | – |
| М 8.1.4. Разработка механизма поддержки межмуниципальных проектов | 2020-2021 |  |  |  |  | – |  | – |  | АО «АИР», МЭР, ГКУ НСО «ЦРР» | – |
| ## М 8.1.5. Создание условий для актуализации материалов фонда пространственных данных Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 11 |  | МС, ГБУ НСО «Геофонд НСО» | – |
| ## М 8.1.6. Создание условий для осуществления эксплуатации государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 11 |  | МС, ГБУ НСО «Геофонд НСО» | – |
| ## М 8.1.7 Разработка и реализация комплекса мер по продвижению Новосибирской агломерации и Сибирской конурбации в России и за рубежом как привлекательного места по целевым направлениям (инвестиционная привлекательность, место для жизни, туризм и другие) | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 11, ГП 17 |  | МС, МЭР, АО «АИР» | – |
| М 8.1.8. Комплекс мероприятий, направленный на создание и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры: | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 24, ГП 25 |  | # МТиДХ, # Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири, # АО «АИР», # АО «Аэропорт Толмачево», # ОАО «РЖД», # ООО «Речфлот» | # РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации; | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 24, ГП 25 |  | # МТиДХ, # Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири, АО «АИР», # АО «Аэропорт Толмачево», # ОАО «РЖД», # ООО «Речфлот» | # РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| реализация перспективных проектов, оказывающих значительное влияние на развитие Барабинско-Куйбышевской агломерации. | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 24, ГП 25 |  | # МТиДХ, # Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири, АО «АИР», # АО «Аэропорт Толмачево», # ОАО «РЖД», # ООО «Речфлот» | # РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| М 8.1.9. Комплекс мероприятий, направленный на обеспечение жителей агломераций социальной инфраструктурой и на повышение качества оказываемых социальных услуг | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 1, ГП 5, ГП 7, ГП 10, ГП 6, ГП 2, ГП 3, ГП 8, ГП 9 |  | # администрации # МР и ГО НСО, МС, # МЗ, МО, МК, МФКиС, МТиСР, МРП, МНиИП | # НП «Наука», # РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» НП «Здраво-охранение», # РП «Спорт – норма жизни», # НП «Демография», # НП «Образование», # региональная составляющая федерального проекта «Культурная среда» НП «Культура», РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» # НП «Демография» |
| М 8.1.10. Комплекс мероприятий, направленный на обеспечение жителей агломерации качественной, безопасной и энергоэффективной коммунальной инфраструктурой, а также обновление городской среды на основе комплексной цифровой трансформации, предотвращение экологический рисков | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 21, ГП 14, ГП 28, ВЦП 2, # ГП 27, ГП 26, ГП 18 |  | # МЖКХиЭ, администрации # МР и ГО НСО, МЦРиС, МС, МПРиЭ | # РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», РП «Чистая вода» НП «Эко-логия», РП «Формирование комфортной городской среды», РП «Умный город» НП «Жилье и городская среда» |
| М 8.1.11. Комплекс мероприятий по обеспечению благоприятной (комфортной и безопасной) среды для проживания на территориях агломераций, обеспечению жителей агломераций благоустроенным жильем, в том числе: | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 13, ГП 16, ГП 15, ГП 11, ГП 12 |  | МЭКХиЭ, МТиДХ, МЦРиС, МО, МС, УАО, администрации # МР и ГО НСО | # РП «Жилье», РП «Ипотека» # НП «Жилье и городская среда» |
| приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Новосибирска | 2019-2024 |  |  |  |  | – |  | # ГП 24 |  | МТиДХ во взаимодействии с мэрией г. Новосибирска | # РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| М 8.1.12. Актуализация и размещение в открытом доступе инвестиционных паспортов муниципальных образований | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | – |  | МЭР, администрации МР и ГО НСО | – |
| М 8.1.13. Формирование регионального рейтинга инвестиционной привлекательности муниципальных районов и городских округов Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | – |  | МЭР | – |
| ## М 8.1.14. Актуализация на Инвестиционном портале Новосибирской области плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | – |  | МЭР, администрации МР и ГО НСО | – |
| М 8.1.15. Содействие созданию и развитию частных индустриальных парков на территории агломераций | 2021-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | – |  | МЭР, ГКУ НСО «ЦРР», АО «АИР», ОИОГВ НСО, администрации МР и ГО НСО | – |
| ## М 8.1.16. Комплекс мероприятий по содействию развитию кооперационных связей между предприятиями крупного, среднего и малого бизнеса, поддержке межрегиональных научных, производственных проектов на территории агломераций Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | – |  | МПТиРП, МС, МНиИП, МСХ, МЭР, ОИОГВ НСО, администрации МР и ГО НСО | – |
| ## М 8.1.17. Комплекс мероприятий по содействию и стимулированию экономического развития на территориях Барабинско-Куйбышевской, Новосибирской агломераций | 2021-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 17, ГП 19, ГП 20, ГП 22 |  | МПТиРП, МС, МСХ, МТиДХ, МЭР, МНиИП, ОИОГВ НСО, администрации МР и ГО НСО | – |
| М 8.1.18. Оказание содействия развитию транспортно-логистического комплекса Новосибирской агломерации | 2019-2022 |  |  |  |  | # – |  | # ВБИ, ГП 17 |  | # МЭР, АО «АИР», МТиДХ, Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири | # – |
| ## М 8.1.19. Комплекс мероприятий по стимулированию развития транспортно-логистических центров «Аэросити» (Толмачево) и «Восточная транспортно-логистическая зона» на территории Новосибирской агломерации, в том числе: | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 17 |  | МТиДХ, МС, МЭР, АО «АИР», ОИОГВ НСО, администрации МР и ГО НСО | – |
| реконструкция автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск км 1422 – км 1442 со строительством транспортной развязки в районе аэропорта «Толмачево» | 2021-2024 |  |  |  |  | # 2025-2026 |  | # ГП РФ «Развитие транспортной системы»19 |  | # МТиДХ, ФКУ «Сибуправтодор» | # Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраст-руктуры 20 |
| ## М 8.1.20. Содействие развитию и увеличению пропускной способности контейнерных терминалов («Клещиха», «Евросиб», «FESCO») до потребностей грузоотправителей | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | – |  | МТиДХ, МС, МЭР, АО «АИР», ОИОГВ НСО, администрации МР и ГО НСО | – |
| ## М 8.1.21. Стимулирование реализации проектов создания транспортно-логистических центров «Строительно-производственная зона» и «Порт Ташара» на территории Новосибирской агломерации, в том числе: | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | – |  | МЭР, МТиДХ, МС, МЭР, АО «АИР», # Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири, администрации # МР и ГО НСО | – |
| ## строительство автомобильной дороги «Обход с. Сарапулка» с мостом через реку Иня в Мошковском и Тогучинском районах Новосибирской области | 2021-2024 |  |  |  |  | – |  | ГП 24 |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД | РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| ## М 8.1.22. Содействие развитию единой дружественной туристической среды, формированию единых туристических продуктов в агломерациях Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 17 |  | МЭР, ГКУ НСО «ЦРР», администрации МР и ГО НСО | – |
| ## М 8.1.23. Формирование единых туристических продуктов по Сибирской конурбации | 2020-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | – |  | МЭР, ГКУ НСО «ЦРР», администрации МР и ГО НСО | – |
| ## М 8.1.24. Совершенствование материально-технического обеспечения муниципальных организаций города Новосибирска сферы образования, а также оборудование помещений строящихся, реконструируемых и ремонтируемых муниципальных организаций города Новосибирска сферы образования | 2020-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | МП «Развитие сферы образования города Новоси-бирска» на 2018-2021 годы |  | Мэрия г. Новосибирска | – |
| ## М 8.1.25. Строительство (приобретение) на территории города Новосибирска жилых помещений для предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2020-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # МП «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище на территории города Новоси-бирска» на 2019-2023 # годы |  | Мэрия г. Новосибирска | – |
| ## М 8.1.26. Комплекс мероприятий по обеспечению благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории города Новосибирска | 2020-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016-2020 годы |  | Мэрия г. Новосибирска | – |
| ## М 8.1.27. Разработка и реализация концепции системы навигации и ориентирующей информации для населения города Новосибирска | 2020-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы |  | Мэрия г. Новосибирска | – |
| ## М 8.1.28. Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения на территории города Новосибирска | 2020-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016-2020 годы28 |  | Мэрия г. Новосибирска | – |
| ## М 8.1.29. Строительство газовых сетей для обеспечения газификации жилых домов и квартир в многоквартирных домах индивидуального жилищного фонда на территории города Новосибирска | 2020-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016-2020 годы28 |  | Мэрия г. Новосибирска | – |
| ## М 8.1.30. Реконструкция систем газоснабжения помещений в многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска | 2020-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016-2020 годы28 |  | Мэрия г. Новосибирска | – |
| ## М 8.1.31. Комплекс мероприятий, направленный на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории города Новосибирска | 2020-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы29 |  | Мэрия г. Новосибирска | – |
| ## М 8.1.32. Комплекс мероприятий по созданию условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечению безопасности дорожного движения на них | 2020-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | МП «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016-2020 годы |  | Мэрия г. Новосибирска | – |
| ## М 8.1.33. Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города Новосибирска | 2020-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | МП «Развитие малого и среднего предпри-нимательства города Новосибирска» на 2018-2020 годы |  | Мэрия г. Новосибирска | – |
| Показатели достижения цели 8.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # П 8.1.1. Обеспеченность муниципальных образований агломераций Новосибирской области актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, % | # 15,1/ # 25,4/ # 34,9 | # 26,2/ # 36,5/ # 46,0 | # 42,1/ # 52,4/ # 61,9 | # 48,4/ # 58,7/ # 68,3 | # 61,1/ # 71,4/ # 81,0 | # 96,7 | # 100,0 | # х | МС, администрации МР и ГО НСО |  | х |
| # П 8.1.2. Удовлетворенность населения деятельностью глав муниципальных районов (городских округов), входящих в состав агломераций Новосибирской области (в сфере организации транспортного обслуживания, по обеспечению качества автомобильных дорог, в сфере жилищно-коммунального обслуживания), % | # 71,38/ # 72,0/ # 72,1 | # 72,0/ # 73,2/ # 73,8 | # 73,2/ # 74,6/ # 75,4 | # 74,6/ # 75,8/ # 76,9 | # 76,2/ # 80,2/ # 81,1 | # 87,0 | # 90,0 | # х | МЭР, администрации МР и ГО НСО, МТиДХ, МЖКХиЭ |  | х |
| # П 8.1.3. Доля автомобильных дорог крупнейших городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, % | # 56,5/ # 56,6/ # 56,7 | # 63,4/ # 63,6/ # 63,8 | # 69,2/ # 69,4/ # 69,6 | # 73,8/ # 74,1/ # 74,4 | # 85,1/ # 85,3/ # 85,5 | # 89,1 | # 91,0 | # х | МТиДХ |  | х |
| П 8.1.4. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности на территории агломераций Новосибирской области, млрд. руб. | 1332,3/ 1353,9/ 1353,9 | # 1434,3/ # 1481,3/ # 1481,3 | # 1521,8/ # 1591,1/ # 1602,3 | # 1609,0/ # 1714,2/ # 1737,3 | # 1813,7/ # 1985,2/ # 2064,7 | # 3021,6 | # 4008,2 | # х | МЭР, МПТиРП, МСХ, МС, МЖКХиЭ |  | х |
| Ц 8.2. Создание условий для комфортной жизни людей на территории Новосибирской области посредством социального, инфраструктурного развития сельских территорий, преодоление к 2030 году существующего дисбаланса между развитием агломераций и сельскими территориями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи по достижению цели 8.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 8.2.1. Обеспечить качество жизни на селе и в городе, соответствующее ожиданиям и потребностям населения с учетом особенностей и специфики территорий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 8.2.2. Обеспечить создание оптимальной системы расселения на территории Новосибирской области, развитие экономического потенциала муниципальных районов и городских округов в соответствии с их перспективной специализацией, в том числе моногородов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 8.2.3. Сформировать сбалансированную интермодальную транспортную систему Новосибирской области: развить инфраструктуру автомобильных дорог на основе новых технологий и решений, обеспечить доступность и качество транспортных услуг для населения Новосибирской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З 8.2.4. Обеспечить создание современной коммунально-энергетической инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по достижению цели 8.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М 8.2.1. Комплекс мероприятий по развитию инфраструктуры на селе, обеспечению сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, благоустроенным жильем | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 23, ГП 14, ГП 24, ГП 11, ГП 12, ГП 33 |  | # администрации МР и ГО НСО, МСХ, МЖКХиЭ, МТиДХ, МС | # РП «Жилье», РП «Ипотека» # НП «Жилье и городская среда» |
| М 8.2.1.1. Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 2020-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 23, ГП 33 |  | # МСХ, МС, администрации МР и ГО НСО | # РП «Жилье», РП «Ипотека» # НП «Жилье и городская среда» |
| М 8.2.1.2. Реализация мероприятий по строительству жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | 2020-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 23, ГП 33 |  | # МСХ, МС, администрации МР и ГО НСО | # РП «Жилье», РП «Ипотека» # НП «Жилье и городская среда» |
| М 8.2.1.3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция автомобильной дороги «Мироновка – Петрушино»; | 2019 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 24 |  | # МТиДХ, администрации МР и ГО НСО | # РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| реконструкция автомобильной дороги «99 км а/д «К-02» – Павлово»; | 2020 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 24 |  | # МТиДХ, администрации МР и ГО НСО | # РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| реконструкция автомобильной дороги «38 км а/д «Н-1029» – Шейнфельд – Богословка». | 2021 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 24 |  | # МТиДХ, администрации МР и ГО НСО | # РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| М 8.2.2. Комплекс мероприятий, направленный на обеспечение жителей сельских территорий социальной инфраструктурой, на повышение качества оказания социальных услуг | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 1, ГП 5, ГП 7, ГП 10, ГП 23, ГП 6, ГП 2, ГП 3, ГП 8, ГП 9, # ГП 33 |  | # администрации # МР и ГО НСО, # МС, МЗ, МО, МК, МСХ, МФКиС, МТиСР, МРП | # РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» НП «Здравоохра-нение», # РП «Спорт – норма жизни», # НП «Демография», # НП «Образование», # региональная составляющая федерального проекта «Культурная среда» НП «Культура», # РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» # НП «Демография» |
| М 8.2.3. Обеспечение необходимой инфраструктурой резидентов ТОСЭР Новосибирской области, в том числе: | 2019-2022 |  |  |  |  | – |  | ГП 24 |  | МЭР, МЖКХиЭ, МТиДХ во взаимодействии с администрациями МР и ГО НСО, администрацией р.п. Линево, администрацией р.п. Горный | – |
| строительство автомобильной дороги на инвестиционной площадке с кадастровым номером 54:07:047413:819; | 2020 |  |  |  |  | – |  | ГП 24 |  | МТиДХ, р.п. Линево | – |
| строительство автомобильной дороги на инвестиционной площадке с кадастровым номером 54:07:000000:1547; | 2020 |  |  |  |  | – |  | ГП 24 |  | МТиДХ, р.п. Линево | – |
| строительство автомобильной дороги 3 категории протяженностью 3,5 км; | 2021 |  |  |  |  | – |  | ГП 24 |  | МТиДХ, р.п. Линево | – |
| реконструкция автомобильной дороги от границ р.п. Линево вдоль инвестиционной площадки с кадастровым номером 54:07:047413:819 до заводского кольца; | 2021 |  |  |  |  | – |  | ГП 24 |  | МТиДХ, р.п. Линево | – |
| реконструкция автомобильной дороги от заводского кольца до инвестиционной площадки с кадастровым номером 54:07:000000:1547. | 2021 |  |  |  |  | – |  | ГП 24 |  | МТиДХ, р.п. Линево | – |
| М 8.2.4. Реализация программ развития моногородов Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | – |  | – |  | администрация р.п. Линево, администрация р.п. Горный, МЭР, АО «АИР» | – |
| М 8.2.5. Содействие территориальному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе содействие ускоренному развитию малого и среднего предпринимательства в моногородах | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 20 |  | МПТиРП | – |
| М 8.2.6. Предоставление из областного бюджета Новосибирской области бюджетам городских округов и муниципальных районов Новосибирской области грантов в целях поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | – |  | МЭР | – |
| М 8.2.7. Выделение нецелевой финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Новосибирской области в целях сбалансированного развития территорий Новосибирской области и улучшения качества жизни населения | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 29 |  | МФиНП | – |
| М 8.2.8. Комплекс мероприятий по обеспечению благоприятной (комфортной и безопасной) среды для проживания на сельских территориях | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 13, ГП 16, ГП 15, ГП 24 |  | МЭКХиЭ, МТиДХ, МЦРиС, МО, УАО, администрации # МР и ГО НСО | # – |
| М 8.2.8.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция автомобильной дороги «Мироновка – Петрушино»; | 2019 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 24 |  | # МТиДХ, администрации МР и ГО НСО | # РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| реконструкция автомобильной дороги «99 км а/д «К-02» – Павлово»; | 2020 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 24 |  | # МТиДХ, администрации МР и ГО НСО | # РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| реконструкция автомобильной дороги «38 км а/д «Н-1029» – Шейнфельд – Богословка». | 2021 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 24 |  | # МТиДХ, администрации МР и ГО НСО | # РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| М 8.2.9 Обеспечение равного доступа к современным услугам связи (высокоскоростной доступ к сети Интернет и сотовой связи) жителей и организаций сельских территорий Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 18 |  | # МЦРиС | # РП «Информа-ционная инфраст-руктура» НП «Цифровая экономика Российской Федерации» |
| М 8.2.10. Повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения Новосибирской области на основе повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 14 |  | МЖКХиЭ во взаимодействии с администрациями МР и ГО НСО | # – |
| М 8.2.11. Строительство, проектирование и приобретение объектов систем газоснабжения (высокого, среднего и низкого давления), в том числе в целях перевода групповых установок сжиженного газа на природный и предоставление мер государственной поддержки граждан при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 14 |  | МЖКХиЭ во взаимодействии с администрациями МР и ГО НСО | # – |
| М 8.2.12. Строительство и реконструкция объектов центральных систем водоснабжения на территории Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 14 |  | МЖКХиЭ во взаимодействии с администрациями МР и ГО НСО | # РП «Чистая вода» НП «Экология» |
| М 8.2.13. Реализация мероприятий по совершенствованию благоустройства территорий путем содействия в организации обустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 14 |  | МЖКХиЭ во взаимодействии с администрациями МР и ГО НСО | # РП «Формирование комфортной городской среды» НП «Жилье и городская среда» |
| М 8.2.14. Комплекс мероприятий, направленный на улучшение инвестиционного климата на территории муниципальных образований Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # – |  | МЭР, администрации МР и ГО НСО | # – |
| ## М 8.2.15. Комплекс мероприятий по содействию и стимулированию экономического развития на сельских территориях | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 17, ГП 19, ГП 20, ГП 22, ГП 23, ГП 24, ГП 33 |  | МСХ во взаимодействии с ОИОГВ НСО и администрациями МР и ГО НСО | – |
| М 8.2.15.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция автомобильной дороги «Мироновка – Петрушино»; | 2019 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 24 |  | # МТиДХ, администрации МР и ГО НСО | # РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| реконструкция автомобильной дороги «99 км а/д «К-02» – Павлово»; | 2020 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 24 |  | # МТиДХ, администрации МР и ГО НСО | # РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| реконструкция автомобильной дороги «38 км а/д «Н-1029» – Шейнфельд – Богословка». | 2021 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 24 |  | # МТиДХ, администрации МР и ГО НСО | # РП «Дорожная сеть (Новоси-бирская область)» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| М 8.2.16. Комплекс мероприятий, направленный на оказание организационной, информационной, методической поддержки органам местного самоуправления по вопросам стратегического планирования в целях последующей синхронизации документов стратегического планирования Новосибирской области и муниципальных образований Новосибирской области и документов территориального планирования | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # – |  | МЭР, МС во взаимодействии с администрациями МР и ГО НСО | # – |
| М 8.2.17. Комплекс мероприятий, направленный на содействие в реализации межмуниципальных и межрегиональных проектов | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # – |  | АО «АИР», МЭР | # – |
| М 8.2.18. Комплекс мероприятий, направленный на обеспечение занятости населения муниципальных образований Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 3, ГП 23, # ГП 33 |  | администрации МР и ГО НСО во взаимодействии с ОИОГВ НСО | # – |
| ## М 8.2.19. Комплекс мероприятий, направленный на содействие в развитии культурно-туристических территорий муниципальных образований Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | – |  | МК, МЭР, ГКУ НСО «ЦРР», администрации МР и ГО НСО | – |
| М 8.2.20. Комплекс мероприятий, направленный на развитие пассажирского автомобильного, внутреннего водного и пригородного железнодорожного транспорта в Новосибирской области для обеспечения перевозки пассажиров, в том числе: | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 24, ГП 25 |  | МТиДХ, администрации МР и ГО НСО | – |
| развитие транспортно-пересадочных узлов на территории муниципальных образования Новосибирской области; | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 24, ГП 25 |  | МТиДХ, администрации МР и ГО НСО | – |
| содействие в обновлении пополнении подвижного состава общественного пассажирского автомобильного наземного электрического транспорта на муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам. | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 24, ГП 25 |  | МТиДХ, администрации МР и ГО НСО | – |
| М 8.2.21. Мероприятия по реализации региональных проектов Новосибирской области «Дорожная сеть (Новосибирская область)» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирской области)» в отношении автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения и искусственных сооружений на них | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 24 |  | # МТиДХ во взаимодействии с администрациями МР и ГО НСО | # РП «Дорожная сеть (Новосибирская область)», РП «Общесис-темные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирской области)» НП «Безопасные и качественные дороги» |
| М 8.2.22. Комплекс мероприятий по определению степени удовлетворенности населения качеством транспортного обслуживания: обследование пассажиропотоков, социологические опросы | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | МТиДХ | # – |
| М 8.2.23. Комплекс мероприятий, направленный на развитие транспортной инфраструктуры с учетом использования современных информационных технологий | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МТиДХ, # МЦРиС | # – |
| М 8.2.24. Комплекс мероприятий, направленный на содействие замещению традиционных видов автомобильного топлива природным газом, в том числе: | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 25 |  | # МЖКХиЭ, МТиДХ во взаимодействии с ОИОГВ НСО | # – |
| содействие в обновлении пополнении общественного пассажирского автомобильного подвижного состава, работающего на газомоторном топливе | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 25 |  | # МЖКХиЭ, МТиДХ во взаимодействии с ОИОГВ НСО | # – |
| М 8.2.25. Содействие интеграции дорожно-транспортного комплекса Новосибирской области в мировое транспортное пространство и реализация транзитного потенциала региона | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МТиДХ | # – |
| М 8.2.26. Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 21 |  | МЖКХиЭ | # – |
| М 8.2.27. Корректировка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Новосибирской области, содействие реализации инвестиционных программ организаций и формированию их источников финансирования с учетом регулируемых тарифов | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ВЦП 2 |  | # МЖКХиЭ, ДТ | # – |
| М 8.2.28. Актуализация схемы территориального планирования Новосибирской области | 2019-2020 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 11 |  | # МС, # ОИОГВ НСО | # – |
| Показатели достижения цели 8.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # П 8.2.1. Удовлетворенность населения деятельностью главы муниципальных районов (городских округов) Новосибирской области (в сфере организации транспортного обслуживания, по обеспечению качества автомобильных дорог, в сфере жилищно-коммунального обслуживания), % | # 63,81/ # 64,2/ # 65,5 | # 65,7/ # 65,9/ # 66,4 | # 65,8/ # 66,7/ # 68,9 | # 66,4/ # 67,6/ # 71,2 | # 68,7/ # 71,5/ # 75,0 | # 84,8 | # 90,0 | # х | МЭР, администрации МР и ГО НСО, МЖКХиЭ, МТиДХ |  | х |
| # П 8.2.2. Удельный вес общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованных всеми видами благоустройства, в общей площади помещений в сельской местности, % | 10,3/ 10,4/ 10,5 | 10,7/ 10,9/ 11,1 | 11,1/ 11,4/ 11,7 | 11,5/ 11,9/ 12,3 | # 12,3/ # 12,9/ # 13,5 | # 15,6 | # 17,1 | # х | МС, МЖКХиЭ |  | х |
| # П 8.2.3. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности сельского населения Новосибирской области в возрасте 3-79 лет, % | 29,0/ 29,2/ 29,4 | 29,5/ 29,8/ 30,1 | 30,0/ 30,4/ 30,8 | 30,5/ 31,0/ 31,5 | # 31,5/ # 32,2/ # 32,9 | # 35,4 | # 37,3 | # х | МФКиС |  | х |
| # П 8.2.4. Темп роста среднемесячной номинальной заработной платы работников сельского хозяйства, в % к предыдущему году | 106,0/ 107,8/ 107,8 | 106,0/ 108,0/ 109,0 | 106,0/ 108,0/ 109,0 | 107,0/ 109,0/ 110,0 | # 107,0/ # 109,0/ # 110,0 | # 111,1 | # 111,7 | # х | МСХ |  | х |
| # П 8.2.5. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по Новосибирской области, % | 59,2/ 59,22/ 59,22 | 59,2/ 59,23/ 59,25 | 59,2/ 59,23/ 59,25 | 59,21/ 59,23/ 59,3 | # 59,21/ # 59,23/ # 59,3 | # 59,4 | # 59,5 | # х | МСХ |  | х |
| # П 8.2.6. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении сельского населения, лет | 69,00/ 69,39/ 69,79 | 69,40/ 69,82/ 70,22 | 69,80/ 70,25/ 70,55 | 70,20/ 70,67/ 70,91 | # 70,95/ # 71,50/ # 71,90 | # 73,27 | # 74,20 | # х | МЗ, МЭР |  | х |
| # П 8.2.7. Удельный вес зданий (помещений) учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном (аварийное) состоянии, % | 2,85/ 2,74/ 2,74 | 2,95/ 2,74/ 2,64 | 3,06/ 2,74/ 2,53 | 3,16/ 2,74/ 2,43 | # 3,38/ # 2,74/ # 2,22 | # 1,93 | # 1,69 | # х | МК |  | х |
| # П 8.2.8. Доля городского населения Новосибирской области, % | # 79,45/ # 79,40/ # 79,35 | # 79,71/ # 79,64/ # 79,57 | # 79,97/ # 79,88/ # 79,78 | # 80,24/ # 80,12/ # 80,00 | # 80,77/ # 80,60/ # 80,43 | # 81,2 | # 81,74 | # х | МЭР |  | х |
| # П 8.2.9. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, % | # 36,8/ # 36,9/ # 39,6 | # 36,9/ # 37,4/ # 42,3 | # 37,0/ # 39,9/ # 45,1 | # 37,1/ # 42,4/ # 47,9 | # 37,2/ # 47,4/ # 53,4 | # 62,9 | # 70,0 | # х | МТиДХ |  | х |
| # П 8.2.10. Валовое потребление природного газа в качестве моторного топлива (без субъектов малого предпринимательства), тыс. куб. м | 690/ 690/ 690 | 700/ 700/ 700 | 710/ 710/ 710 | 720/ 720/ 720 | # 740/ # 740/ # 740 | # 775,8 | # 805 | # х | МЖКХиЭ, МТиДХ |  | х |
| # П 8.2.11. Передача электроэнергии потребителям сетевыми организациями, млрд. кВт ч | 14,6/ 14,6/ 14,6 | 14,6/ 14,6/ 14,6 | 14,6/ 14,6/ 14,6 | # 14,6/ # 14,6/ # 14,6 | # 14,7/ # 14,8/ # 14,9 | # 15,3 | # 15,5 | # х | МЖКХиЭ |  | х |
| # П 8.2.12. Энергоемкость ВРП Новосибирской области (к уровню 2014 года): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # % | 78/ 78/ 77 | 77/ 77/ 76 | 76/ 76/ 75 | # 75/ # 75/ # 74 | # 73/ # 73/ # 72 | # 70 | # 70 | # х | МЖКХиЭ |  | х |
| # тут/млн. руб. | 9,06/ 9,06/ 9,06 | 8,95/ 8,95/ 8,83 | 8,83/ 8,83/ 8,72 | # 8,72/ # 8,72/ # 8,60 | # 8,49/ # 8,49/ # 8,37 | # 8,07 | # 8,03 | # х | МЖКХиЭ |  | х |
| П 8.2.13. Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного водопроводом, % | 86,0/ 86,0/ 86,2 | 86,1/ 86,3/ 86,8 | 86,2/ 86,7/ 87,5 | # 86,3/ # 87,1/ # 88,1 | # 86,5/ # 87,8/ # 89,3 | # 91,5 | # 93,0 | # х | МЖКХиЭ |  | х |
| П 8.2.14. Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного горячим водоснабжением, % | 67,5/ 67,6/ 67,8 | 68,3/ 68,5/ 68,9 | 69,1/ 69,5/ 70,0 | # 70,0/ # 70,4/ # 71,1 | # 71,6/ # 72,3/ # 73,3 | # 77,2 | # 80,0 | # х | МЖКХиЭ |  | х |
| П 8.2.15. Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного центральным отоплением, % | 72,8/ 72,9/ 73,0 | 73,6/ 73,8/ 74,1 | 74,4/ 74,7/ 75,2 | # 75,3/ # 75,6/ # 76,3 | # 76,9/ # 77,5/ # 78,5 | # 82,3 | # 85,0 | # х | МЖКХиЭ |  | х |
| П 8.2.16. Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного водоотведением (канализацией), % | 77,8/ 77,9/ 78,0 | 78,6/ 78,7/ 78,8 | 79,4/ 79,5/ 79,6 | # 80,2/ # 80,3/ # 80,4 | # 81,8/ # 81,9/ # 82,0 | # 84,8 | # 86,8 | # х | МЖКХиЭ |  | х |
| # П 8.2.17. Потери тепла в сетях, в % от подачи тепла | 15,3/ 14,7/ 14,5 | 15,3/ 14,1/ 13,8 | 15,3/ 13,5/ 13,0 | # 15,3/ # 12,9/ # 12,2 | # 15,3/ # 11,7/ # 10,7 | # 7,8 | # 6,0 | # х | МЖКХиЭ |  | х |
| # П 8.2.18. Уровень газификации жилищного фонда в Новосибирской области природным газом (от расчетной потребности), % | 30,1/ 30,1/ 30,1 | 30,2/ 30,2/ 30,2 | 30,3/ 30,3/ 30,3 | # 30,4/ # 30,4/ # 30,4 | # 30,6/ # 30,6/ # 30,6 | # 31,0 | # 31,2 | # х | МЖКХиЭ |  | х |
| # П 8.2.19. Доля населения Новосибирской области, обеспеченного качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом количестве, % | 82,1/ 82,1/ 82,1 | 82,2/ 83,2/ 83,5 | 82,3/ 84,3/ 84,9 | # 82,4/ # 85,4/ # 86,3 | # 82,5/ # 87,6/ # 89,1 | # 94,4 | # 100,0 | # х | МЖКХиЭ |  | х |
| # П 8.2.20. Удельное потребление электроэнергии в жилых домах на 1 человека, кВт ч | 1301/ 1301/ 1301 | 1294/ 1294/ 1294 | 1288/ 1288/ 1288 | 1281/ 1281/ 1281 | # 1276/ # 1285/ # 1293 | # 1299,2 | # 1303 | # х | МЖКХиЭ |  | х |
| Мероприятия по достижению стратегических целей 1-8 (раздел 5.4 «Развитие предпринимательства» и раздел 10 «Механизмы реализации стратегии»): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Развитие предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М 9.1. Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих открыть свой бизнес, по вопросам ведения предпринимательской деятельности | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 20 |  | # МПТиРП, администрации # МР и ГО НСО | # РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-тельства», # РП «Улучшение условий ведения предпринима-тельской деятельности», РП «Популяризация предпринима-тельства» # НП «Малое и среднее предпринима-тельство и поддержка предпринима-тельской инициативы» |
| М 9.2. Содействие территориальному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе содействие ускоренному развитию малого и среднего предпринимательства в моногородах | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 20 |  | # МПТиРП | # РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпри-нимательства» # НП «Малое и среднее предпри-нимательство и поддержка предпри-нимательской инициативы» |
| М 9.3. Организация оказания услуг и мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес» | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 20 |  | # МПТиРП | # РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпри-нимательства» # НП «Малое и среднее предпринима-тельство и поддержка предпри-нимательской инициативы» |
| М 9.4. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»: содействие созданию крестьянских (фермерских) хозяйств; создание центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров; предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы | 2019-2024 |  |  |  |  | # – |  | # ГП 22 |  | # МСХ | # РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» # НП «Малое и среднее предпри-нимательство и поддержка предпринима-тельской инициативы» |
| М 9.5. Комплекс мероприятий, направленный на повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 20 |  | # МПТиРП | # РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринима-тельства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финанси-рованию» # НП «Малое и среднее предпринима-тельство и поддержка предпринима-тельской инициативы» |
| М 9.6. Содействие расширению рынков сбыта продукции (товаров, работ и услуг), производимой субъектами малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 20 |  | # МПТиРП | # РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-тельства» # НП «Малое и среднее предпринима-тельство и поддержка предпринима-тельской инициативы» |
| М 9.7. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области в повышении инвестиционной и инновационной активности, производительности труда | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 20 |  | # МПТиРП | # РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-тельства» # НП «Малое и среднее предпринима-тельство и поддержка предпринима-тельской инициативы» |
| М 9.8. Содействие укреплению кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 20 |  | # МПТиРП | # РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-тельства» # НП «Малое и среднее предпринима-тельство и поддержка предпринима-тельской инициативы» |
| М 9.9. Содействие развитию инструментов поддержки инновационных и экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательств | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 20 |  | # МПТиРП | # РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-тельства» # НП «Малое и среднее предпринима-тельство и поддержка предпринима-тельской инициативы» |
| М 9.10. Содействие внедрению современных информационных технологий субъектами малого и среднего предпринимательства | 2023-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # – |  | # МПТиРП, МСХ, МЦРиС | # – |
| # Совершенствование механизмов государственного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М 9.11. Оценка качества и принятие мер по улучшению финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Новосибирской области и улучшению управления региональными финансами в Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 29 |  | # МФиНП | # – |
| М 9.12. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 30 |  | # МЭР | # – |
| М 9.13. Обеспечение процессов и развитие оказания государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области в электронном виде, в том числе с использованием электронного межведомственного взаимодействия, их интеграции с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций), а также на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 18 |  | # МЦРиС | # РП «Цифровое государст-венное управление» НП «Цифровая экономика Российской Федерации» |
| М 9.14. Координация применения проектного подхода в системе государственного управления | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # – |  | # МЭР | # – |
| М 9.15. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Новосибирской области «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Новосибирской области» | 2019-2021 |  |  |  |  | – |  | # – |  | # ОИОГВ НСО, МЭР, # УЗПП | # – |
| М 9.16. Комплекс мероприятий по совершенствованию нормативного правового регулирования по вопросам контрольно-надзорной деятельности | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025 |  | # – |  | # ОИОГВ НСО, # МЭР | # – |
| М 9.17. Организация и проведение работы по оценке результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025 |  | # – |  | # МЭР, # ОИОГВ НСО | # – |
| М 9.18. Организационное и методическое обеспечение областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области при осуществлении государственного регионального контроля (надзора) | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025 |  | # – |  | # МЭР | # – |
| М 9.19. Организация, обеспечение и координация мероприятий, реализуемых в сфере юстиции на территории Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 31 |  | # МЮ | # – |
| М 9.20. Организация и обеспечение деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 31 |  | # УЗАГС | # – |
| М 9.21. Организация и обеспечение условий для эффективного функционирования института мировых судей в Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # ГП 31 |  | # УОДМС | # – |
| М 9.22. Совершенствование нормативно-правового регулирования вопросов профессионального развития государственных гражданских служащих | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # ДОУиГГС | # – |
| М 9.23. Внедрение механизмов комплексной оценки государственных гражданских служащих Новосибирской области | 2019-2020 |  |  |  |  | – |  | # – |  | # ДОУиГГС | # – |
| М 9.24. Формирование эффективного резерва управленческих кадров Новосибирской области; реализация проекта «Команда региона» | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # ДОУиГГС | # – |
| М 9.25. Совершенствование форм профессионального развития с использованием информационного портала «Профессиональное развитие управленцев Новосибирской области» | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # ДОУиГГС | # – |
| М 9.26. Реализация профориентационного проекта #Кадры54 с целью формирования кадрового потенциала Новосибирской области из числа молодых специалистов | 2019-2024 |  |  |  |  | – |  | # – |  | # ДОУиГГС | # – |
| М 9.27. Комплекс мероприятий по исполнения указов Президента Российской Федерации, плановых и программных документов Новосибирской области в сфере противодействия коррупции, решений Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Новосибирской области | # 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # ДОУиГГС, # ОИОГВ НСО | # – |
| # Улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М 9.28. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 17 |  | МЭР, ОИОГВ НСО во взаимодействии с ТО ФОИВ | – |
| М 9.29. Реализация целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности | 2019-2021 |  |  |  |  | – |  | ГП 17, государственные программы НСО |  | МЭР, ОИОГВ НСО во взаимодействии с ТО ФОИВ | – |
| М 9.30. Формирование, актуализация и повышение качества нормативного правового обеспечения в сфере инвестиционной деятельности | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 17 |  | МЭР, ОИОГВ НСО | – |
| М 9.31. Развитие сети индустриальных (промышленных) парков, стимулирование развития сети частных индустриальных парков | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 17 |  | МЭР, ГКУ НСО «ЦРР», АО «АИР», МПТиРП, МСХ, МЖКХиЭ | – |
| М 9.32. Предоставление инвесторам мер государственной поддержки, предусмотренных Законом Новосибирской области от 29.06.2016 № 75-ОЗ «Об отдельных вопросах государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Новосибирской области» | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 17 |  | МЭР | – |
| М 9.33. Формирование инвестиционных предложений Новосибирской области для их продвижения на рынок, поддержание в актуальном состоянии реестра инвестиционных проектов | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 17 |  | АО «АИР», МЭР, ОИОГВ НСО | – |
| М 9.34. Реализация программы привлечения инвестиций мирового уровня | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 17 |  | АО «АИР», МЭР, ОИОГВ НСО | – |
| М 9.35. Внедрение на территории Новосибирской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации | 2019-2022 |  |  |  |  | – |  | ГП 17 |  | МЭР, ОИОГВ НСО | – |
| М 9.36. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства Новосибирской области в повышении инвестиционной активности | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 20 |  | # МПТиРП | # – |
| М 9.37. Правовое и организационно-методическое обеспечение развития оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | # 2025-2030 |  | # – |  | # МЭР | # – |
| М 9.38. Совершенствование нормативно-правового регулирования и повышение качества проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Новосибирской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # – |  | # МЭР, # ОИОГВ НСО, # администрации # МР и ГО НСО | # – |
| М 9.39. Внесение разработчиками изменений в нормативные правовые акты Новосибирской области и их проекты, муниципальные нормативные правовые акты и их проекты в части исключения положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществление системного мониторинга по внесению этих изменений | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # – |  | # ОИОГВ НСО, # администрации # МР и ГО НСО, # МЭР | # – |
| М 9.40. Запуск и функционирование инвестиционного фонда Новосибирской области для проектов муниципально-частного партнерства | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 17 |  | МЭР, администрации МР и ГО НСО | # – |
| М 9.41. Содействие реализации проектов государственно-частного партнерства, в том числе концессий | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 17 |  | МЭР, ОИОГВ НСО | # – |
| М 9.42. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 17 |  | АО «АИР», МЭР | # – |
| М 9.43. Содействие реализации крупных инвестиционных проектов, включенных в Перечень крупных инвестиционных проектов в соответствии с приложением № 6 к Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2029 |  | # – |  | МЭР, ОИОГВ НСО, АО «АИР» | # – |
| М 9.44. Содействие реализации проектов, включенных в Инфраструктурный план в соответствии с приложением № 6 к Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года32 | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # – |  | МЭР, ОИОГВ НСО, АО «АИР» | # – |
| # Повышение эффективности управления государственным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М 9.45. Комплекс мероприятий, направленный на повышение бюджетной эффективности от использования объектов государственной собственности Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ВЦП 3 |  | # ДИЗО | # – |
| М 9.46. Разработка Концепции управления и распоряжения государственной собственностью Новосибирской области на 2019-2024 годы | 2019 |  |  |  |  | # – |  | # – |  | # ДИЗО | # – |
| М 9.47. Реализация Концепции управления и распоряжения государственной собственностью Новосибирской области на 2019-2024 годы (проект) | 2020-2024 |  |  |  |  | # – |  | # ВЦП 3 |  | # ДИЗО, # ОИОГВ НСО, # АО «АИР», # АО «АРЖС НСО», # АО «НОАИК», # АО «РНИЦ Новосибирской области», # АО «Академпарк», АО «УК «Биотехнопарк», # АО «УК «ПЛП», # АО «Экспресс-пригород», # АО «Экооператор» | # – |
| # Институты развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М 9.48. Реализация мероприятий по развитию функционирующих специализированных региональных институтов развития в инвестиционной сфере и сфере кластерной политики | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | ГП 17 |  | АО «АИР», ГКУ НСО «ЦРР», МЭР, ОИОГВ НСО | # – |
| М 9.49. Развитие Гарантийного фонда НСО | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 20 |  | # МПТиРП | # РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринима-тельства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финанси-рованию» НП «Малое и среднее предпринима-тельство и поддержка предпринима-тельской инициативы» |
| М 9.50. Развитие МКК Фонд микрофинансирования НСО | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 20 |  | # МПТиРП | # РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринима-тельства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финанси-рованию» НП «Малое и среднее предпринима-тельство и поддержка предпринима-тельской инициативы» |
| М 9.51. Развитие центра «Мой бизнес», как сервисной модели поддержки малого предпринимательства | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 20 |  | # МПТиРП | # РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-тельства» НП «Малое и среднее предпринима-тельство и поддержка предпринима-тельской инициативы» |
| М 9.52. Обеспечение деятельности Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 19 |  | # МПТиРП | # – |
| М 9.53. Реструктуризация системы государственных институтов в инновационной сфере | 2019-2020 |  |  |  |  | – |  | # ГП 32 |  | # МНиИП, МЭР | # – |
| # Развитие коммуникационного и информационного взаимодействия власти, бизнеса и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М 9.54. Информационное обеспечение основных направлений социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ВЦП 4 |  | # УИП, ДИП | # – |
| М 9.55. Содействие организации, проведению и участию Новосибирской области в приоритетных конгрессных и выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации и за ее пределами | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 17 |  | # МЭР, МПТиРП, # ОИОГВ НСО, УМС, ГКУ НСО «ЦРР» | # – |
| М 9.56. Обеспечение информирования об инвестиционных возможностях Новосибирской области на Инвестиционном портале Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 17 |  | # МЭР | # – |
| М 9.57. Проведение мероприятий по информированию бизнес-сообщества об институте оценки регулирующего воздействия, о проводимых публичных консультациях, подготовленных заключениях, достигнутых результатах | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # – |  | # МЭР, # ОИОГВ НСО, # администрации # МР и ГО НСО | # – |
| # Содействие развитию местного самоуправления в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М 9.58. Оказание правовой и методической поддержки органам местного самоуправления | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 8 |  | # МРП, исполнители, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | # – |
| М 9.59. Мониторинг общественно-политической ситуации и вопросов организации местного самоуправления в муниципальных образованиях Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 8 |  | # МРП, ДИП, исполнители, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | # – |
| М 9.60. Популяризация местного самоуправления | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 8 |  | # МРП, # администрации муниципальных образований НСО, исполнители, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | # – |
| М 9.61. Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления в привлечении населения Новосибирской области к участию в осуществлении местного самоуправления | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 8 |  | # МРП | # – |
| М 9.62. Совершенствование механизмов межмуниципального взаимодействия | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 8 |  | # МРП, исполнители, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | # – |
| М 9.63. Содействие развитию инициативного бюджетирования в Новосибирской области путем вовлечения граждан в принятие бюджетных решений и проведения конкурсного отбора проектов территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных инициативах | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # ГП 29 |  | # МФиНП, # ГКУ НСО «РИЦ» | # – |
| М 9.64. Комплекс мероприятий по реализации Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 574-ОЗ «О наказах избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области» | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # Государственные программы НСО, муниципальные программы |  | # МЭР, ОИОГВ НСО, администрации # МР и ГО НСО | # – |
| # Система управления реализацией стратегии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М 9.65. Создание и организация работы рабочей группы по разработке, корректировке и реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года32 | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # – |  | # МЭР совместно с ОИОГВ НСО | # – |
| М 9.66. Разработка и утверждение формы матрицы ключевых событий к Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года32 | 2019 |  |  |  |  | – |  | # – |  | # МЭР совместно с ОИОГВ НСО | # – |
| М 9.67. Разработка матрицы ключевых событий на период 2019-2024 годов к Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года32 | 2019-2020 |  |  |  |  | – |  | # – |  | # МЭР совместно с ОИОГВ НСО | # – |
| М 9.68. Разработка матрицы ключевых событий на период 2025-2030 годов к Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года32 | 2024 |  |  |  |  | – |  | # – |  | # МЭР совместно с ОИОГВ НСО | # – |
| М 9.69. Обеспечение доступности и открытости информации о выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года32 | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # – |  | # МЭР совместно с ОИОГВ НСО | # – |
| М 9.70. Обеспечение нормативно-правового, методического, организационного, информационного и иного сопровождения процесса разработки документов стратегического планирования в Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # – |  | # МЭР совместно с ОИОГВ НСО | # – |
| М 9.71. Подготовка ежегодного отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года32 | 2020-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # – |  | # МЭР совместно с ОИОГВ НСО | # – |
| М 9.72. Подготовка ежегодного отчета Губернатора Новосибирской области о результатах деятельности Правительства Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # – |  | # МЭР совместно с ОИОГВ НСО | # – |
| М 9.73. Подготовка отчетов об исполнении государственных программ Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # – |  | # ОИОГВ НСО | # – |
| М 9.74. Подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новосибирской области | 2019-2024 |  |  |  |  | 2025-2030 |  | # – |  | # МЭР совместно с ОИОГВ НСО | # – |

Используемые сокращения:

IT продукты – продукция, выпускаемая в сфере информационно-коммуникационных технологий;

ВБИ – внебюджетные источники финансирования;

ВПП – взлетно-посадочная полоса;

ВЦП 1 – ведомственная целевая программа «Развитие торговли на территории Новосибирской области на 2015-2019 годы», утвержденная приказом министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области от 17.12.2014 № 362 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие торговли на территории Новосибирской области на 2015-2019 годы»;

ВЦП 2 – ведомственная целевая программа «Корректировка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Новосибирской области в 2018-2021 годах», утвержденная приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 12.07.2017 № 159 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Корректировка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Новосибирской области в 2018-2021 годах»;

ВЦП 3 – ведомственная целевая программа «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Новосибирской области на 2019-2022 годы», утвержденная приказом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 25.12.2018 № 5529 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Новосибирской области на 2019-2022 годы»;

ВЦП 4 – ведомственная целевая программа «Информирование населения о социально-экономическом развитии Новосибирской области на 2016-2021 годы», утвержденная приказом управления информационных проектов Новосибирской области от 10.11.2015 № 181 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Информирование населения о социально-экономическом развитии Новосибирской области на 2016-2021 годы»;

Гарантийный фонд НСО – некоммерческая организация «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области»;

ГБ МСЭ по НСО – Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

ГИ ООКН – государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области;

ГИТ – государственная инспекция труда в Новосибирской области;

ГЛОНАСС – глобальная навигационная спутниковая система;

ГП 1 – государственная программа Новосибирской области «Развитие здравоохранения Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 № 199-п «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области»;

ГП 2 – государственная программа Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области», с 01.01.2022 года – государственная программа Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области» (проект);

ГП 3 – государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости населения»;

ГП 4 – государственная программа Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 06.08.2013 № 347-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы», с 01.01.2020 – государственная программа Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 06.08.2013 № 347-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом»;

ГП 5 – государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области»;

ГП 6 – государственная программа Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 06.09.2013 
№ 380-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области»;

ГП 7 – государственная программа Новосибирской области «Культура Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 03.02.2015 № 46-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области»;

ГП 8 – государственная программа Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 
№ 570-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области»;

ГП 9 – государственная программа Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 № 263-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области»;

ГП 10 – государственная программа Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 24-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»;

ГП 11 – государственная программа Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 20.02.2015 № 68-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области»;

ГП 12 – государственная программа Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 № 352-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области»;

ГП 13 – государственная программа Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 27.03.2015 № 110-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области»;

ГП 14 – государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»;

ГП 15 – государственная программа Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2016 № 403-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области»;

ГП 16 – государственная программа Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 03.12.2014 № 468-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области»;

ГП 17 – государственная программа Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2015 № 126-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области», с 01.01.2020 года – государственная программа Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной активности в Новосибирской области» (проект);

ГП 18 – государственная программа Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 04.03.2015 № 70-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области», с 01.01.2020 года – государственная программа Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» (проект);

ГП 19 – государственная программа Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 28.07.2015 № 291-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области»;

ГП 20 – государственная программа Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 31.01.2017 № 14-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области»;

ГП 21 – государственная программа Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 16.03.2015 № 89-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области»;

ГП 22 – государственная программа Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области»;

ГП 23 – государственная программа Новосибирской области «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 26.02.2015 № 69-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области»;

ГП 24 – государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»;

ГП 25 – государственная программа Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 24.02.2014 № 83-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области на 2014-2021 годы», с 01.01.2020 года – государственная программа Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 24.02.2014 № 83-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области»;

ГП 26 – государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 № 28-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды на 2015-2020 годы», с 01.01.2020 года – государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 № 28-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды»;

ГП 27 – государственная программа Новосибирской области «Развитие лесного хозяйства Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 24.11.2014 № 464-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие лесного хозяйства Новосибирской области»;

ГП 28 – государственная программа Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 19.01.2015 
№ 10-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области»;

ГП 29 – государственная программа Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п «О государственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»;

ГП 30 – государственная программа Новосибирской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 09.12.2014 № 477-п «О государственной программе Новосибирской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области»;

ГП 31 – государственная программа Новосибирской области «Юстиция», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 220-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Юстиция»;

ГП 32 – государственная программа Новосибирской области «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области» (проект);

ГП 33 – государственная программа Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» (проект);

ГП НСО – государственная программа Новосибирской области;

ГП РФ – государственная программа Российской Федерации;

ГУ МВД России по НСО – Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области;

ГУ МЧС России по НСО – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области;

ГУ НРО ФСС РФ – Государственное учреждение – Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации;

ГУФСИН по НСО – Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области;

ДИЗО – департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области;

ДИП – департамент информационной политики администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области;

ДОУиГГС – департамент организации управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области;

ДПС ГИБДД – Дорожно-постовая служба Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области;

ДТ – департамент по тарифам Новосибирской области;

З – задача;

ИКТ-организации – организации, осуществляющие деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий;

ИКТ-сектор – сектор информационно-коммуникационных технологий;

кв. м – квадратный метр;

кВт ч – киловатт-час;

КП – ключевой показатель;

куб. м – кубический метр;

М – мероприятие;

МЖКХиЭ – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

МЗ – министерство здравоохранения Новосибирской области;

МК – министерство культуры Новосибирской области;

МКК Фонд микрофинансирования НСО – некоммерческая организация «Микрокредитная компания Новосибирской области фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства»;

млн. – миллион;

млрд. – миллиард;

МНиИП – министерство науки и инновационной политики Новосибирской области;

МО – министерство образования Новосибирской области;

МП – муниципальная программа;

МПРиЭ – министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области;

МПТиРП – министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;

МР и ГО НСО – муниципальные районы и городские округа в Новосибирской области;

МРП – министерство региональной политики Новосибирской области;

МС – министерство строительства Новосибирской области;

МСХ – министерство сельского хозяйства Новосибирской области;

МСП – малое и среднее предпринимательство;

МТиДХ – министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

МТиСР – министерство труда и социального развития Новосибирской области;

МФиНП – министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области;

МФКиС – министерство физической культуры и спорта Новосибирской области;

МЧС России – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

МЦРиС – министерство цифрового развития и связи Новосибирской области;

МЭР – министерство экономического развития Новосибирской области;

МЮ – министерство юстиции Новосибирской области;

НП – национальный проект;

НРСОР «СРПиР» – Новосибирский Региональный Союз Объединение работодателей «Союз руководителей предприятий и работодателей»;

НСО – Новосибирская область;

ОИОГВ НСО – областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области;

ОИОГВ – областные исполнительные органы государственной власти;

ОМСУ НСО – органы местного самоуправления Новосибирской области;

о.п. – остановочный пункт;

ОП АО «РЭЦ» – обособленное подразделение в г. Новосибирске АО «Российский экспортный центр»;

П – показатель;

ПФ РФ – Пенсионный фонд Российской Федерации;

РНИС НСО – региональная навигационно-информационная система Новосибирской области;

РП – региональный проект;

р.п. – рабочий поселок;

руб. – рубли;

РФ – Российская Федерация;

РСЧС – Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

СО НКО – социально ориентированные некоммерческие организации;

ст. – станция;

СЦ – стратегическая цель;

США – Соединенные Штаты Америки;

ТВСП МО – территориально выделенные структурные подразделения медицинских организаций;

ТКО – твердые коммунальные отходы;

ТОСЭР – территории опережающего социально-экономического развития;

ТО ФОИВ – территориальные отделения федеральных органов исполнительной власти;

тут – тонны условного топлива;

тыс. – тысяч;

УАО – управление административных органов администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области;

УВ – управление ветеринарии Новосибирской области;

УГИБДД ГУ МВД России по НСО – Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области;

УД – управление делами администрации Новосибирской области и Правительства Новосибирской области;

УЗАГС – управление по делам ЗАГС Новосибирской области;

УЗПП – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области;

УИП – управление информационных проектов Новосибирской области;

УМС – управление международных связей администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области;

УОДМС – управление по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области;

Управление Роспотребнадзора по НСО – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области;

УТ МВД России по СФО – Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу;

УФСБ России по НСО – Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Новосибирской области;

ФАП – фельдшерско-акушерские пункты;

ФП – фельдшерские пункты;

ФП НСО – Новосибирский областной союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Новосибирской области»;

Ц – цель;

ЦОД – центр обработки данных;

ЦКПЭО СМ и СП НСО ГУП НСО «НОЦРПП» – Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области ГУП НСО «НОЦРПП»;

чел. – человек;

экспортеры НСО – зарегистрированные в налоговых органах Новосибирской области организации, являющиеся участниками внешнеэкономической деятельности и совершающие экспортные операции.

# _________

– комплексы мероприятий скомплектованы по каждой стратегической цели (цели); мероприятия, оказывающие влияние на достижение нескольких стратегических целей (целей) могут повторяться в связи с включением их в несколько комплексов мероприятий;

– источник финансового/ресурсного обеспечения может быть уточнен после принятия закона об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период; наименования и сроки реализации государственных программ Новосибирской области могут быть дополнены и изменены в соответствии с вступающими в силу с 1 января 2020 года изменениями в перечень государственных программ Новосибирской области, утвержденный распоряжением Правительства Новосибирской области от 21.08.2018 № 310-рп «О перечне государственных программ Новосибирской области»; государственные программы Новосибирской области приведены с учетом их возможной пролонгации после окончания  срока их действия;

– значения показателей по этапу 1 приводятся в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года» в следующем порядке: значение показателя по I варианту (консервативному сценарию) / значение показателя по II варианту (целевому сценарию) / значение показателя по III варианту (инновационному сценарию);

– значения показателей по этапу 2 приводятся в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года» по III варианту (инновационному сценарию).

– государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская областная клиническая больница»;

– приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям».

– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

– Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

– Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

– государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

– региональная адресная программа Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2019 № 122-п «Об утверждении Региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»

– региональная программа Новосибирской области «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на территории Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 29.06.2017 № 246-п «Об утверждении региональной программы Новосибирской области ««Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на территории Новосибирской области»

– постановление Правительства Новосибирской области от 04.09.2013 № 377-п «Об установлении выплат денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим в территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области незаконно хранившиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или (и) взрывные устройства»

– План развития новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок, разработанный во исполнение пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 18.04.2018 № Пр-656

– Программа реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2016 № 89-п «Об утверждении программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года»

– региональная программа «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на территории Новосибирской области на 2012-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 20.11.2012 № 517-п «Об утверждении региональной программы «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на территории Новосибирской области на 2012-2020 годы»

– постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»

– постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2017 № 1104 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом»

– государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;

– Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р «Об утверждении комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

– долгосрочная программа развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2019 № 466-р «Об утверждении программы развития ОАО «Российские железные дороги» до 2025 года»

– региональная программа Новосибирской области «Обеспечение защиты прав потребителей на территории Новосибирской области на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 22.08.2018 № 369-п «Об утверждении региональной программы Новосибирской области «Обеспечение защиты прав потребителей на территории Новосибирской области на 2018-2022 годы»

– Национальная программа детского культурно-познавательного туризма является проектом, реализуемым Министерством культуры Российской Федерации во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 11.10.2012 № Пр-2705 с целью популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории и культуре России

– постановление Правительства Российской Федерации от 23.02.2019 № 191 «О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производств»

– приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.04.2018 № 154 «Об утверждении перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов»

– муниципальная программа «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018-2021 годы, утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4767 «О муниципальной программе «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018-2021 годы»;

– муниципальная программа «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище на территории города Новосибирска» на 2019-2023 годы, утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 02.10.2018 № 3633 «О муниципальной программе «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище на территории города Новосибирска» на 2019-2023 годы»;

– муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7503 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016-2020 годы»;

– муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833 «О муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы».

– муниципальная программа «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7502 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016-2020 годы»

– муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2018-2020 годы, утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4774 «О муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2018-2020 годы»

– Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года»