| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № |  |
| г. Новосибирск |  |  |  |

Об утверждении плана реализации мероприятий 
государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на очередной 2022 год

и плановый  период 2023-2024 годов

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 28.03.2014 № 125-п «О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на очередной 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (на основании государственной программы в редакции постановления Правительства Новосибирской области от 15.02.2022 № 42-п) (далее – План) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Управлению занятости населения (Лаврова О.И.) организовать своевременное исполнение мероприятий Плана.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра труда и социального развития Новосибирской области Шмидта И.В.

Министр        					                                               Е.В. Бахарева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу министерства труда и социального развития Новосибирской области от ________ № ________ |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области

«Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников,

проживающих за рубежом» на очередной 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

(на основании государственной программы в редакции постановления Правительства

Новосибирской области от 15.02.2022 № 42-п)

Таблица № 1

Целевые индикаторы

государственной программы Новосибирской области

«Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников,

проживающих за рубежом»

на очередной 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

| Цели/задачи, требующие решения для достижения целей | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значе-ние весового коэффи-циента целевого индика-тора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На очередной финан-совый 2022 год | на 2022 год, в том числе поквартально |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |
|  |  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Обеспечение реализации Государственной программы на территории Новосибирской области | Показатель 2. Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | чел. | 0,2 | 6500 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 6500 | 6500 |  |
| Задача 1.1. Создание правовых, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Новосибирскую область для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи региона | Показатель 5. Доля согласованных уполномоченным органом заявлений о включении в число участников Государственной программы от общего числа поступивших заявлений | % | 0,1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| Задача 1.2. Увеличение миграционного притока населения | Показатель 6. Доля участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в Новосибирскую область (кроме г. Новосибирска), в общем числе прибывших участников Государственной программы и членов их семей в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области | % | 0,1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Цель 2. Обеспечение социально-экономического развития Новосибирской области | Показатель 7. Доля трудоспособных участников Государственной программы и членов их семей в общем числе прибывших участников Государственной программы и членов их семей в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области | % | 0,1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| Задача 2.1. Содействие обеспечению потребности экономики Новосибирской области в квалифицированных кадрах | Показатель 8. Доля участников Государственной программы, имеющих профессиональное образование, в общей численности, прибывших участников Государственной программы в Новосибирскую область в отчетном году | % | 0,05 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  |
|  | Показатель 9. Доля участников Государственной программы и членов их семей, получивших услуги по профессиональному обучению, от числа участников Государственной программы и членов их семей подавших заявления | % | 0,03 | 100 | 0 | 20 | 75 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 2.2. Содействие в реализации экономических и инвестиционных проектов Новосибирской области | Показатель 10. Доля занятых участников Государственной программы и членов их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, в общей численности трудоспособных участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области | % | 0,1 | 75 | 25 | 40 | 60 | 75 | 75 | 75 |  |
| Задача 2.3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области | Показатель 11. Доля участников Государственной программы и членов их семей, получивших организационно-консультационные услуги по предпринимательской деятельности и самозанятости, в общей численности участников Государственной программы и членов их семей, получивших услуги в области содействия занятости | % | 0,07 | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |  |
| Цель 3. Содействие в улучшении демографической ситуации в Новосибирской области | Показатель 12. Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области, имеющих детей в возрасте до 17 лет включительно | чел. | 0,05 | 4300 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 4300 | 4300 |  |
| Задача 3.1. Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Новосибирскую область и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество | Показатель 13. Доля участников Государственной программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства за пределы Новосибирской области ранее, чем через 3 года со дня постановки на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области, в качестве участника Государственной программы и (или) члена его семьи, в общей численности участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в рамках Программы в Новосибирскую область | % | 0,07 | 1,0 | - | 0,20 | - | 0,80 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | Показатель 16. Доля участников Государственной программы, получивших единовременную денежную выплату на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно, прибывшего в составе семьи участника Государственной программы, от общего числа участников Государственной программы, обратившихся с заявлениями на указанную выплату, в пределах объема средств, выделенных на реализацию мероприятия Программы | % | 0,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 3.2. Увеличение численности молодежи для получения образования в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области | Показатель 17. Доля участников Государственной программы, получающих профессиональное образование в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, от числа участников Государственной программы в возрастной категории до 25 лет прибывших в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области | % | 0,03 | 65 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |  |

_________

Таблица № 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета)

плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области

«Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников,

проживающих за рубежом» на очередной 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показатель 2. Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области | Ежеквартально, годовая | За отчетный период | Плановое значение установлено с учетом реализации Программы за 2013-2021 годы и прогнозов по численности прибывающих участников Государственной программы и членов их семей в 2022-2024 годах. Фактическое значение определяется количеством участников Государственной программы и членов их семей, прибывших и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области, в отчетном периоде. Мероприятия 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4 | Ежеквартальная и годовая отчетность Минтруда и соцразвития НСО |
| Показатель 5. Доля согласованных уполномоченным органом заявлений о включении в число участников Государственной программы от общего числа поступивших заявлений | Ежеквартально, годовая | На конец отчетного периода | Плановое значение установлено в размере 90%. Фактическое значение определяется как отношение числа согласованных заявлений (с учетом переходящего остатка на начало отчетного периода) к общему числу поступивших заявлений соотечественников, которые должны быть рассмотрены в отчетном периоде в соответствии с установленными сроками, умноженное на 100%. Мероприятия 1.1.1., 1.1.3, 1.1.4 | Ежеквартальная и годовая внутренняя отчетность Минтруда и соцразвития НСО |
| Показатель 6. Доля участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в Новосибирскую область (кроме г. Новосибирска), в общем числе прибывших участников Государственной программы и членов их семей в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области | Ежеквартально, годовая | На конец отчетного периода | Плановое значение установлено с учетом реализации Программы за 2013-2021 годы и прогнозов по численности прибывающих участников Государственной программы и членов их семей в 2022-2024 годах. Фактическое значение определяется как отношение числа переселившихся в Новосибирскую область участников Государственной программы и членов их семей в Новосибирскую область (кроме г. Новосибирска) к общему числу прибывших участников Государственной программы и членов их семей в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области Мероприятия 1.2.1, 1.2.2 | Ежеквартальная и годовая внутренняя отчетность Минтруда и соцразвития НСО |
| Показатель 7. Доля трудоспособных участников Государственной программы и членов их семей в общем числе прибывших участников Государственной программы и членов их семей в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области | Ежеквартально, годовая | На конец отчетного периода | Плановое значение установлено с учетом реализации Программы за 2013-2021 годы и прогнозов по численности прибывающих участников Государственной программы и членов их семей в 2022-2024 годах. Фактическое значение определяется как отношение числа переселившихся в Новосибирскую область трудоспособных участников Государственной программы и членов их семей к общему числу прибывших участников Государственной программы и членов их семей в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области Мероприятия 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2 | Ежеквартальная и годовая внутренняя отчетность Минтруда и соцразвития НСО |
| Показатель 8. Доля участников Государственной программы, имеющих профессиональное образование, в общей численности, прибывших участников Государственной программы в Новосибирскую область в отчетном году | Ежеквартально, годовая | На конец отчетного периода | Плановое значение установлено в соответствии с учетом реализации Программы за 2015-2021 годы. Фактическое значение определяется на конец отчетного периода по формуле: Дпроф = Чпроф/ Чуп х 100%, где: Дпроф - числовое значение индикатора; Чпроф – численность прибывших участников Государственной программы, имеющих профессиональное образование (высшее, среднее профессиональное); Чуп – численность участников Государственной программы, прибывших в отчетном году на территорию вселения. Мероприятия: 2.1.1, 2.1.2 | Ежеквартальная и годовая отчетность Минтруда и соцразвития НСО |
| Показатель 9. Доля участников Государственной программы и членов их семей, получивших услуги по профессиональному обучению, от числа участников Государственной программы и членов их семей подавших заявления | Ежеквартально, годовая | На конец отчетного периода | Плановое значение установлено оценочно с учетом реализации Программы за 2015-2021 годы. Фактическое значение определяется как отношение числа участников Государственной программы и членов их семей, окончивших в отчетном периоде профессиональное обучение (профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации), к числу соотечественников, подавших заявление на прохождение профессионального обучения за отчетный период, умноженное на 100%. Мероприятие 2.1.1, 2.1.2 | Ежеквартальная и годовая внутренняя отчетность Минтруда и соцразвития НСО |
| Показатель 10. Доля занятых участников Государственной программы и членов их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, в общей численности трудоспособных участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области | Ежеквартально, годовая | На конец отчетного периода | Плановое значение установлено с учетом итогов реализации Программы за 2013-2021 годы. Дз = (Чтр + Чст + Чосб) / Чт х 100%, где: Дз - числовое значение индикатора; Чтр - численность участников Государственной программы, работающих по найму; Чст - численность студентов, обучающихся в образовательных организациях Новосибирской области и ставших участниками Государственной программы в отчетном году; Чосб - численность участников Государственной программы, зарегистрировавших в отчетном году предпринимательскую деятельность; Чт - численность трудоспособных участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в отчетном году на территорию вселения. Мероприятия 2.2.1. | Ежеквартальная и годовая отчетность Минтруда и соцразвития НСО |
| Показатель 11. Доля участников Государственной программы и членов их семей, получивших организационно-консультационные услуги по предпринимательской деятельности и самозанятости, в общей численности участников Государственной программы и членов их семей, получивших услуги в области содействия занятости | Ежеквартально, годовая | На конец отчетного периода | Плановое значение установлено с учетом реализации Программы за 2013-2021 годы и прогнозов по численности участников Государственной программы и членов их семей, получивших организационно-консультационные услуги по предпринимательской деятельности и самозанятости в 2022-2024 годах. Фактическое значение определяется как отношение числа участников Государственной программы и членов их семей, получивших организационно-консультационные услуги по предпринимательской деятельности и самозанятости к общему числу участников Государственной программы и членов их семей, получивших услуги в области содействия занятости Мероприятия 2.3.1, 2.3.2 | Ежеквартальная и годовая отчетность Минтруда и соцразвития НСО |
| Показатель 12. Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области, имеющих детей в возрасте до 17 лет включительно | Ежеквартально, годовая | За отчетный период | Плановое значение установлено с учетом реализации Программы за 2013-2021 годы и прогнозов по численности прибывающих участников Государственной программы и членов их семей с детьми в 2022-2024 годах. Фактическое значение определяется количеством участников Государственной программы и членов их семей, прибывших с детьми и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области, в отчетном периоде. Мероприятия 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.2.3 | Ежеквартальная и годовая отчетность Минтруда и соцразвития НСО |
| Показатель 13. Доля участников Государственной программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства за пределы Новосибирской области ранее, чем через 3 года со дня постановки на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области, в качестве участника Государственной программы и (или) члена его семьи, в общей численности участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в рамках Программы в Новосибирскую область | Полугодовая, годовая | На конец отчетного периода | Плановое значение определяются как частное от деления количества участников Государственной программы и членов их семей, не проживших на территории вселения 3-х лет со дня постановки на учет в качестве участников Государственной программы и (или) членов их семей, планирующих выехать в отчетном периоде из Новосибирской области на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации, к общей фактической численности участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в Новосибирскую область, и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области за три года, предшествующих отчетному. Для расчета плановых значений на 2022 год принимается фактическая численность участников Государственной программы и членов их семей, въехавших в Новосибирскую область в 2019-2021 годах. Для расчета плановых значений на 2023 год принимается фактическая численность участников Государственной программы и членов их семей, въехавших в Новосибирскую область в 2020-2021 годах и плановое значение, определенное на 2022 год. Для расчета плановых значений на 2024 год принимается фактическая численность участников Государственной программы и членов их семей, въехавших в Новосибирскую область в 2021 году и плановое значение, определенное на 2022 и 2023 годы. Фактическое значение определяется как отношение числа участников Государственной программы и членов их семей, не проживших на территории вселения 3-х лет со дня постановки на учет в качестве участников Государственной программы и (или) членов их семей и выехавших в отчетном году из Новосибирской области на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации или за пределы Российской Федерации, к общей численности участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в Новосибирскую область, и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области, по состоянию на отчетную дату (на 2022 год -2020-2022 годы, на 2023 год – 2021-2023 годы, на 2023 год – 2022-2024 годы), умноженное на 100%. Мероприятия 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8 | Представленная полугодовая и годовая информация по внутренним учетам ГУ МВД России по Новосибирской области |
| Показатель 16. Доля участников Государственной программы, получивших единовременную денежную выплату на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно, прибывшего в составе семьи участника Государственной программы, от общего числа участников Государственной программы, обратившихся с заявлениями на указанную выплату, в пределах объема средств, выделенных на реализацию мероприятия Программы | Ежеквартально, годовая | На конец отчетного периода | Плановое значение установлено с учетом запланированного объема финансирования. Фактическое значение определяется по формуле: Доп = Коп / Кобщ х 100%, где: Доп - числовое значение индикатора; Коп – количество участников Государственной программы, по заявлениям которых в отчетном периоде произведены единовременные денежные выплаты на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно, прибывшего в составе семьи участника Государственной программы; Кобщ – общее количество участников Государственной программы, обратившихся с заявлением об осуществлении единовременной денежной выплаты на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно и по которым принято решение о выплате, в пределах объема средств, выделенных на реализацию мероприятия Программы (за отчетный период). Мероприятие 3.1.6 | Ежеквартальная и годовая внутренняя отчетность Минтруда и соцразвития НСО |
| Показатель 17. Доля участников Государственной программы, получающих профессиональное образование в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, от числа участников Государственной программы в возрастной категории до 25 лет прибывших в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области | Ежеквартально, годовая | На конец отчетного периода | Плановое значение установлено по итогам реализации мероприятий Программы в 2013-2021 годы. Фактическое значение определяется по формуле: Добр = Чст/Чупвк*100%, где: Добр – доля участников Государственной программы, получающих среднее профессиональное, высшее образование в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, в отчетном периоде; Чст – численность студентов, ставших участниками Государственной программы в отчетном периоде; Чупвк – численность участников Государственной программы в возрастной категории до 25 лет, прибывших в отчетном периоде на территорию вселения. Мероприятие 3.2.3. | Ежеквартальная и годовая внутренняя отчетность Минтруда и соцразвития НСО |

___________

Таблица № 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области

«Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников,

проживающих за рубежом»

на очередной 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

| Наименование мероприятия |  | Наименова-ние показателя | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Значе-ние показа-теля на 2022 год |  | Значение показателя на текущий финансовый 2022 год (поквартально) |  |  |  |  | Значение показате-ля на 2023 год | Значе-ние показателя на 2024 год | Ответст-венный исполнитель | Ожидае-мый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель 1 Обеспечение реализации Государственной программы на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Создание правовых, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Новосибирскую область для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Принятие нормативных правовых актов Новосибирской области, необходимых для реализации Программы, обеспечения участникам Государственной программы и членам их семей равных с жителями Новосибирской области прав на получение государственных и муниципальных услуг в области содействия занятости населения, медицинского обслуживания, социального обеспечения, среднего общего образования, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения в период адаптации на территории вселения |  | Количество норматив-ных правовых актов, ед. |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 3 | - | 1 |  | 1 | 5 | 5 | Минобразования НСО, Минтруда и соцразви-тия НСО | Внесение измене-ний в действую-щие норматив-ные правовые акты по реализа-ции Програм-мы в целях обеспече-ния актуальности |
|  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности Минтруда и соцразвития НСО и Минобразования НСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - - | - |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.3. Организация и обеспечение деятельности службы сопровождения соотечественников, прибывающих в г. Новосибирск в рамках Программы, на базе государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр занятости населения города Новосибирска» (заработная плата сотрудников, транспортные расходы, расходы по услугам Интернет, телефонной и почтовой связи, канцелярские расходы, расходные материалы к оргтехнике) |  | Количество служб сопровож-дения, ед. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Минтруда и соцразвития НСО | Обеспече-ние деятельности службы сопровождения соотечес-твенников в 2022-2024гг. позволит обеспе-чить качество организа-ции встреч, приема и обустройства участни-ков Государственной програм-мы и членов их семей, предоставления государс-твенных услуг, помощи в социаль-ной адаптации |
|  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 2549,4 |  | Х | Х |  | Х | Х | 2571,1 | 2656,4 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 2549,4 |  | 637,32 | 637,32 |  | 637,33 | 637,43 | 2571,1 | 2656,4 |  |  |
|  |  | областной бюджет, всего |  |  |  |  |  |  | 2549,4 |  | 637,32 | 637,32 |  | 637,33 | 637,43 | 2571,1 | 2656,4 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 023 | 03 | 11 | 4400102750 | 111 119 242 244 |  | 1617,4 488,4 385,5 58,1 |  | 404,35 122,1 96,37 14,5 | 404,35 122,1 96,37 14,5 |  | 404,35 122,1 96,38 14,5 | 404,35 122,1 96,38 14,6 | 1680,5 507,5 355,0 28,1 | 1746,0 527,3 355,0 28,1 |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.4. Формирование, регулярное обновление и размещение (не реже одного раза в месяц) информационно-справочных материалов о возможности трудоустройства на территории вселения, получения профессионального образования, реализации Программы и других материалов на информационном портале АИС «Соотечественники», информационное сопровождение реализации Программы в средствах массовой информации (электронные, печатные, радио, телевидение) |  | Количество информаци-онных мероприя-тий, ед. |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 12 | 12 | Минтруда и соцразвития НСО | В 2022-2024гг. в средствах массовой информа-ции будет размещено не менее 36 информационно-справо-чных материа-лов о Програм-ме |
|  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности Минтруда и соцразвития НСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Итого затрат на решение задач 1.1 тыс. руб.: |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 2549,4 |  | 637,32 | 637,32 |  | 637,33 | 637,43 | 2571,1 | 2656,4 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 2549,4 |  | 637,32 | 637,32 |  | 637,33 | 637,43 | 2571,1 | 2656,4 |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Задача 1.2. Увеличение миграционного притока населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.1. Проведение видеоконференций с соотечественниками, проживающими за рубежом (при организационном участии уполномоченных органов за рубежом – консульских учреждений Российской Федерации и временных групп МВД России), и организациями соотечественников за рубежом; индивидуальные консультации соотечественников, имеющих разрешение на временное проживание в Новосибирской области (территории вселения), по вопросам участия в Программе |  | Количество участников, чел. |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 10 | 15 |  | 15 | 10 | 50 | 50 | Минтруда и соцразвития НСО | В связи с запретом на проведе-ние агитации в странах исхода соотечественников будут учитываться только консультации на террито-рии вселения. В 2022-2024гг. оказано консультаций по вопросам участия в Програм-ме не менее 150 соотечественникам |
|  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности Минтруда и соцразвития НСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1.2 тыс. руб.: |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Итого затрат на решение цели 1. тыс. руб.: |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 2549,4 |  | 637,32 | 637,32 |  | 637,33 | 637,43 | 2571,1 | 2656,4 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 2549,4 |  | 637,32 | 637,32 |  | 637,33 | 637,43 | 2571,1 | 2656,4 |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Цель 2. Обеспечение социально-экономического развития Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Содействие обеспечению потребности экономики Новосибирской области в квалифицированных кадрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.1. Проведение ежемесячного мониторинга потребности организаций Новосибирской области в квалифицированной рабочей силе для замещения имеющихся вакантных рабочих мест, должностей специалистов и служащих, реализации инвестиционных проектов с последующим размещением информации об имеющихся вакантных рабочих местах в Новосибирской области на информационном портале АИС «Соотечественники» |  | Количество мероприя-тий (мони-торинг и размещение информа-ции), ед. |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 12 | 12 | Минтруда и соцразвития НСО | В 2022-2024 гг. ежемесячное информирование соотечественников о востребованных профес-сиях и специальностях на террито-рии вселения позволит обеспе-чить выбор наиболее подходящего места жительст-ва на террито-рии вселения, определе-ние объемов потребно-сти работода-телей в кадрах. |
|  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности Минтруда и соцразвития НСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.2. Организация профессионального обучения участников Государственной программы и членов их семей (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации) |  | Количество обратив-шихся, чел. |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 30 | 15 |  | 15 | 15 | 75 | 75 | Минтруда и соцразвития НСО | В 2022-2024гг. организа-ция профессионального обучения 225 соотечест-венников позволит повысить их конкурен-тоспособ-ность на рынке труда, приобрести дополнительные навыки профес-сиональ-ной деятельности. |
|  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 10 | Х | Х |  | Х | Х | 10 | 10 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 750 | 300,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 750 | 750 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 023 | 03 | 11 | 4400302140 |  | 323 |  | 750 | 300,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 750 | 750 |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2.1, тыс. руб.: |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 750 | 300,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 750 | 750 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 750 | 300,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 750 | 750 |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Задача 2.2. Содействие в реализации экономических и инвестиционных проектов Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.1. Предоставление участникам Государственной программы и членам их семей услуг в области содействия занятости населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда в Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством |  | Количество обратив-шихся, чел. |  |  |  |  |  |  |  | 1600 | 400 | 400 |  | 400 | 400 | 1600 | 1600 | Минтруда и соцразви-тия НСО, государственные казенные учреждения Новосибирской области центры занятости населения | В 2022-2024гг. предоставление 4800 соотечест-венникам услуг в области содейст-вия занятости населения позволит сократить сроки поиска работы и повыше-ние уровня их трудоуст-ройства. |
|  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности государственных казенных учреждений Новосибирской области центров занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2.2, тыс. руб.: |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Задача 2.3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.1. Содействие и стимулирование организации индивидуальной предпринимательской деятельности участников Государственной программы и членов их семей посредством оказания организационно-консультационных услуг, проведения семинаров по организации самозанятости и разработке бизнес-проектов |  | Количество обратив-шихся, чел. |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 12 | 12 |  | 12 | 14 | 50 | 50 | Минтруда и соцразвития НСО | За 2022-2024гг. будет оказано 150 соотечес-твенникам помощь в выборе сферы деятельности. |
|  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 1,234 | Х | Х |  | Х | Х | 1,234 | 1,234 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 61,7 | 14,4 | 14,4 |  | 14,4 | 18,5 | 61,7 | 61,7 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 023 | 03 | 11 | 4400402130 |  | 323 |  | 61,7 | 14,4 | 14,4 |  | 14,4 | 18,5 | 61,7 | 61,7 |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.2. Оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, образованным гражданами из числа участников Государственной программы |  | Количество обратив-шихся, чел. |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 5 | 5 | Минтруда и соцразвития НСО, Минпром-торг НСО и Минсельхоз НСО | В 2022-2024 гг. будет оказано 15 участни-кам Государственной програм-мы содейст-вие в организа-ции предпри-ни-мательс-кой деятельности, развитии малого и среднего предпри-нимательства. |
|  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Х | Х |  | Х | Х | 5 | 5 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 5 | 5 |  | 10 | 5 | 25 | 25 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 023 | 03 | 11 | 4400502120 |  | 321 |  | 25 | 5 | 5 |  | 10 | 5 | 25 | 25 |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2.3, тыс. руб.: |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 86,7 | 19,4 | 19,4 |  | 24,4 | 23,5 | 86,7 | 86,7 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 86,7 | 19,4 | 19,4 |  | 24,4 | 23,5 | 86,7 | 86,7 |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Итого затрат на решение цели 2, тыс. руб.: |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 836,7 | 319,4 | 169,4 |  | 174,4 | 173,5 | 836,7 | 836,7 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 836,7 | 319,4 | 169,4 |  | 174,4 | 173,5 | 836,7 | 836,7 |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Цель 3. Содействие в улучшении демографической ситуации в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Новосибирскую область и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.1. Проведение встреч с прибывшими в отчетном месяце участниками Государственной программы и членами их семей по разъяснению положений Программы, регламента приема, оформлению правового статуса и другим вопросам |  | Количество мероприя-тий, ед. |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 12 | 12 | Минтруда и соцразвития НСО | Проведение в 2022-2024гг. не менее 36 встреч с прибывшими участниками Государственной програм-мы повысит инфор-миро-ванность соотечест-венников по организационно-правовым вопросам по прибытию на террито-рию вселения. Предполагаемое ежегодное участие в мероприя-тиях не менее 20% от количест-ва прибыв-ших участни-ков Государственной програм-мы |
|  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности Минтруда и соцразвития НСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.2. Организация профессиональной ориентации и психологической поддержки прибывших участников Государственной программы и членов их семей |  | Количество мероприя-тий, ед. |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 12 | 12 | Минтруда и соцразвития НСО, ГКУ Минтруда и соцразви-тия НСО | Проведе-ние в 2022-2024гг. не менее 36 мероприя-тий по предоста-влению услуг по профессиональной ориента-ции, оказанию психологической помощи в период адаптации на территории вселения, что позволит снизить негатив-ное влияние стрессо-вых ситуаций на участни-ков Государственной програм-мы и членов их семей. |
|  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 6,67 |  | Х | Х |  | Х | Х | 6,67 | 6,67 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 80 |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | 80 | 80 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 023 | 03 | 11 | 4400202150 | 323 |  | 80 |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | 80 | 80 |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.3. Оказание мер социальной поддержки в период адаптации на территории вселения: оказание адресной материальной и иной помощи участникам Государственной программы или членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации <*>; обеспечение горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций из многодетных и малоимущих семей участников Государственной программы <**> |  | Доля получивших меры социальной поддержки от числа обратившихся соотечест-венников, соответствующих условиям получения отдельных видов социальной поддержки, % |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Минтруда и соцразвития НСО, Минобразования НСО | Обеспечение права участни-ков Государственной програм-мы и членов их семей на социа-льную защиту |
|  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности Минтруда и соцразвития НСО, Минобразования НСО, администраций муниципальных районов (городских округов) Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.4. Предоставление участникам Государственной программы и членам их семей гарантированного медицинского обслуживания в период адаптации на территории вселения: - организация оформления полисов обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации; - проведение бесплатного медицинского освидетельствования для оформления правового статуса на территории вселения; - организация оказания медицинских услуг амбулаторно-поликлинической, стационарной и скорой медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Новосибирской области |  | Количество, чел. |  |  |  |  |  |  | 6500 |  | 1600 | 1600 |  | 1600 | 1700 | 6500 | 6500 | Минздрав НСО | Обеспечение в 2022-2024гг. реализации права на медицин-скую помощь в период адаптации на террито-рии вселения 19500 соотече-ствен-никам. |
|  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности Минздрава НСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.6. Осуществление за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, единовременной денежной выплаты на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно, прибывшего в составе семьи участника Государственной программы |  | Количество детей, чел. |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 2000 | 2000 | Минтруда и соцразвития НСО | Мероприятие позволит в 2022-2024 гг. оказать материальную поддержку семьям с детьми в возрасте до 17 лет включите-льно (6000 чел.). |
|  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 15 |  | Х | Х |  | Х | Х | 15 | 15 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 30000,0 |  | 7500,0 | 7500,0 |  | 7500,0 | 7500,0 | 30000,0 | 30000,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет, всего |  |  |  |  |  |  | 6600,0 |  | 1650,0 | 1650,0 |  | 1650,0 | 1650,0 | 6600,0 | 6600,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 023 | 10 | 03 | 44008R0860 | 313 |  | 6600,0 |  | 1650,0 | 1650,0 |  | 1650,0 | 1650,0 | 6600,0 | 6600,0 |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 023 | 10 | 03 | 44008R0860 | 313 |  | 23400,0 |  | 5850,0 | 5850,0 |  | 5850,0 | 5850,0 | 23400,0 | 23400,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.7. Компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве |  | Количество обратив-шихся, чел. |  |  |  |  |  |  | 30 |  | - | 15 |  | 15 | - | 30 | 30 | Минобразования НСО | Компенсация в 2022-2024 годах расходов на переаттес-тацию ученых степеней, нострификацию дипломов и других докумен-тов об образова-нии 90 соотечествен-никам. |
|  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 3 |  | - | Х |  | Х | - | 3 | 3 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 90 |  | - | 45 |  | 45 | - | 90 | 90 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 136 | 10 | 03 | 4400715160 | 313 |  | 90 |  | - | 45 |  | 45 | - | 90 | 90 |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.8. Оказание содействия участникам Государственной программы в жилищном обустройстве: - содействие в подборе вариантов временного жилищного размещения участников Государственной программы (гостиницы, аренда жилья у физических лиц, общежития, служебное жильё); - информационное содействие в приобретении постоянного жилья, в том числе с использованием ипотечного кредитования; - обеспечение участникам Государственной программы права участия в действующих в Новосибирской области программах по оказанию государственной поддержки при строительстве и приобретении жилья наравне с жителями Новосибирской области;*** - содействие в подборе вариантов приобретения земельных участков в собственность (за счет собственных средств участников Государственной программы, ипотечных кредитов, средств сторонних инвесторов) в соответствии с действующим законодательством |  | Количество обратив-шихся, чел. |  |  |  |  |  |  | 1200 |  | 300 | 300 |  | 300 | 300 | 1200 | 1200 | Минстрой НСО, департа-мент имущества и земельных отношений НСО, Минтруда и соцразвития НСО | Оказание в 2022-2024 гг. помощи 3600 участни-кам Государственной програм-мы в решении вопросов временно-го жилищно-го обустройства и приобретении постоянного жилья. Оценочно обратится за содейст-вием 40% от числа прибыв-ших участни-ков Государственной програм-мы (ежегод-но) |
|  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности Минстроя НСО, департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 3.1, тыс. руб.: |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 30170,0 |  | 7520,0 | 7565,0 |  | 7565,0 | 7520,0 | 30170,0 | 30170,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 6770,0 |  | 1670,0 | 1715,0 |  | 1715,0 | 1670,0 | 6770,0 | 6770,0 |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  | 23400,0 |  | 7300,8 | 7300,8 |  | 7300,8 | 7300,8 | 23400,0 | 23400,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Задача 3.2. Увеличение численности молодежи для получения образования в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.3. Назначение и выплата стипендий Правительства Новосибирской области талантливым студентам-соотечественникам. |  | Количество стипендий, ед. |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Минобразования НСО | За 2022-2024гг. будет назначена стипендия Правительства НСО 15 талант-ливым студентам-соотечественникам, обучающимся в образовательных организациях, расположенных на террито-рии Новосибирской области. |
|  |  | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 30 |  | Х | Х |  | Х | Х | 30 | 30 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 37,5 | 37,5 |  | 37,5 | 37,5 | 150 | 150 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 136 | 03 | 11 | 4400603329 | 340 |  | 150 |  | 37,5 | 37,5 |  | 37,5 | 37,5 | 150 | 150 |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 3.2, тыс. руб.: |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 37,5 | 37,5 |  | 37,5 | 37,5 | 150 | 150 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 37,5 | 37,5 |  | 37,5 | 37,5 | 150 | 150 |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Итого затрат на решение цели 3, тыс. руб.: |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 30320,0 |  | 7557,5 | 7602,5 |  | 7602,5 | 7557,5 | 30320,0 | 30320,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 6920,0 |  | 1707,5 | 1752,5 |  | 1752,5 | 1707,5 | 6920,0 | 6920,0 |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  | 23400,0 |  | 5850,0 | 5850,0 |  | 5850,0 | 5850,0 | 23400,0 | 23400,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Итого затрат по программе, тыс. руб.: |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 33706,1 |  | 8514,22 | 8409,22 |  | 8414,23 | 8368,43 | 33727,8 | 33813,1 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 10306,1 |  | 2664,22 | 2559,22 |  | 2564,23 | 2518,43 | 10327,8 | 10413,1 |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  | 23400,0 |  | 5850,0 | 5850,0 |  | 5850,0 | 5850,0 | 23400,0 | 23400,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  | *- в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п (срок реализации: 2014-2021 годы); в рамках государственной программы Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 17 ноября 2021 года № 462-п (начиная с 2022 года)»; ** - в рамках реализации постановления Правительства Новосибирской области от 05.03.2015 № 81-п «Об обеспечении питанием на льготных условиях обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, - детей из многодетных и малоимущих семей»; *** - в рамках реализации постановления Правительства Новосибирской области от 14.09.2011 № 406-п «О предоставлении субсидий гражданам для компенсации части затрат по оплате стоимости жилого помещения, приобретенного в многоквартирном (в том числе малоэтажном) жилом доме» (с учетом изменений, вступающих в силу с 01.01.2018). Применяемые сокращения:. Минтруда и соцразвития НСО - министерство труда и социального развития Новосибирской области;. Минздрав НСО - министерство здравоохранения Новосибирской области;. Минобразования НСО - министерство образования Новосибирской области;. Минстрой НСО - министерство строительства Новосибирской области;. Минпромторг НСО - министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;. Минсельхоз НСО - министерство сельского хозяйства Новосибирской области;. АИС «Соотечественники» - автоматизированная информационная система «Соотечественники».. ________________. |