ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Новосибирской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 № 28-п»

Проект постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 № 28-п» (далее – проект постановления) разработан в целях приведения параметров государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 № 28-п (далее – государственная программа, постановление), в соответствие с Законом Новосибирской области от 12.12.2017 № 234-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон).

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области (далее – министерство) после присоединения к нему департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области (далее – департамент) является заказчиком государственной программы. В связи с этим в государственную программу внесены изменения, предусматривающие изменение государственного заказчик (государственного заказчика-координатора), руководителя и исполнителей подпрограмм государственной программы, мероприятий государственной программы, а также прекращение реализации общепрограммного мероприятия «Создание условий для реализации государственной программы (руководство и управление в сфере установленных функций ДПРиООС НСО)» с 2018 года.

2. При разработке Закона управлению ветеринарии Новосибирской области (далее – управление) не доведены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по сбору и временному хранению биологических отходов в рамках государственной программы. Учитывая ограниченность средств областного бюджета Новосибирской области (далее – областной бюджет) выделенные управлению объемы финансирования, включая дополнительную потребность, позволяют в 2018 - 2020 годах решать только приоритетные задачи в сфере деятельности управления (письмо управления прилагается).

В связи с вышеизложенным мероприятия 4.1 и 4.2, запланированные для реализации управлением в государственной программе на 2020 год, исключаются. Внесение указанных изменений повлекло корректировку государственной программы, предусматривающую исключение управления из разработчиков и заказчиков государственной программы и целевого индикатора «Уровень обеспеченности муниципальных районов Новосибирской области системой пунктов сбора и временного хранения биологических отходов» (целевой индикатор «4.1 действующей редакции постановления).

Кроме того, соответствующие изменения внесены в приложение № 1 к постановлению «Порядок финансирования мероприятий государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» на 2015 - 2020 годы» и в приложение № 2 к постановлению «Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» на 2015 - 2020 годы».

3. Задача 1 государственной программы «Улучшение экологической обстановки в Новосибирской области».

Проектом постановления исключаются мероприятия, реализация которых планировалась в рамках решения задачи 1, а именно:

- предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области на приобретение и установку нового и модернизацию устаревшего пылегазоочистного оборудования (мероприятие 1.1 действующей редакции постановления);

- организация и обеспечение ликвидации (консервации) бесхозяйных водозаборных скважин на территории Новосибирской области (мероприятие 1.2 действующей редакции постановления);

- создание и развитие программно-информационных комплексов и автоматизированных баз данных государственного экологического мониторинга на региональном уровне (мероприятие 1.5).

В рамках мероприятия 1.1 планировалось предоставлять субсидии муниципальным бюджетам на приобретение и установку нового и модернизацию устаревшего пылегазоочистного оборудования на муниципальных котельных, работающих на угле. С начала действия государственной программы субсидии муниципальным образованиям не предоставлялись, что объясняется следующим:

- в соответствии с законодательством природоохранные мероприятия должны осуществляться за счет муниципалитетов (собственников предприятий), и в условиях ограниченности бюджетных средств в рамках государственной программы в первоочередном порядке финансировались мероприятия, входящие в полномочия департамента;

- в современной ситуации улучшению качества атмосферного воздуха эффективно способствует газификация муниципальных котельных и частных домовладений (данные мероприятия реализуются в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области на 2015 - 2020 годы»).

Также анализ качества атмосферного воздуха в Новосибирской области показал, что повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха наблюдается только в крупных населенных пунктах, т.к. основным источником загрязнения является автомобильный транспорт, а не предприятия теплоэнергетики (муниципальные котельные).

Ликвидация (консервация) бесхозяйных водозаборных скважин (мероприятие 1.2) планировалась в целях снижения загрязнения подземных вод и предотвращения негативных последствий. В соответствии с пунктом 16 Правил охраны подземных водных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2016 № 94, ликвидация аварийных и непригодных к дальнейшему использованию скважин, а также консервация неиспользуемых скважин осуществляются пользователями недр в соответствии с проектной документацией на ликвидацию или консервацию указанных скважин.

В связи с тем, что статус «бесхозяйных» у скважин не подтвержден, министерство не уполномочено проводить работы по их ликвидации.

В рамках государственной программы планировалось создание программно-информационных комплексов и автоматизированной базы данных в целях мониторинга экологической ситуации (мероприятие 1.5). В соответствии Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в целях получения достоверной информации об объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду указанные объекты подлежат учету посредством Аналитического модуля ПТО УОНВОС, разработанного на федеральном уровне. Вследствие чего в настоящее время разработка аналогичного программно-информационного комплекса нецелесообразна и мероприятие 1.5 исключается из государственной программы.

Проектом постановления переносится срок реализации мероприятия 1.4. «Проведение оценки состояния редких и исчезающих видов растений и животных на территории Новосибирской области» (в проекте постановления мероприятие 1.2) с 2020 года на 2018 год. В соответствии с Порядком о ведении Красной книги Новосибирской области, утвержденным постановлением администрации Новосибирской области от 21.07.2008 № 200-па (далее – Порядок о ведении Красной книги НСО), издание Красной книги Новосибирской области осуществляется не реже одного раза в 10 лет. В связи с тем, что последний раз Красная книга Новосибирской области издана в 2008 году, следущее издание должно быть выпущено не позднее 2018 года.

Проектом постановления устраняется допущенная неточность в пункте 6 раздела II государственной программы в части:

1) изменения площади памятников природы регионального значения (далее – памятники природы) с 1 472,6 тыс. га до 44,0 тыс. га;

2) устранения неточности в формулировки «редкие виды растений и животных, которые занесены в Красную книгу Новосибирской области (180 видов растений и 157 видов животных)».

Общая площадь памятников природы на территории Новосибирской области составляет 44,0 тыс. га согласно сведениям о границах памятников природы, в том числе на основании сведений о границах, внесенных в реестр государственного кадастра недвижимости. В действующей редакции допущена неточность, отражены данные по общей площади всех особо охраняемых природных территорий регионального и федерального значения.

Красная книга Новосибирской области содержит свод сведений о редких и исчезающих видов животных, растений и грибов согласно постановлению Порядку ведения Красной книги НСО.

Плановые значения целевого индикатора 2 «Охват населения Новосибирской области эколого-просветительскими акциями и мероприятиями» проектом постановления не корректируются по итогам 2017 года. В настоящее время данные по охвату населения уточняются.

4. Задача 2 «Создание условий для развития товарного рыбоводства и промышленного рыболовства на территории Новосибирской области».

Уточнены плановые значения целевых индикаторов 3 «Объем вылова выращенной товарной рыбы», 4 «Объем зарыбления рыбохозяйственных водоемов рыбопосадочным материалом», 5 «Объем промышленного вылова рыбы», 6 «Обеспеченность рыбохозяйственных водоемов, дополнительно вводимых в хозяйственный оборот в рамках государственной программы, рыбоводно-биологическими обоснованиями» и 8 «Количество разработанных рыбоводно-биологических обоснований по использованию рыбохозяйственных водоемов».

Анализ фактических значений целевых индикаторов 3, 4, 5 за 2017 год показал целесообразность пересчета плановых значений указанных целевых индикаторов на последующий период в сторону увеличения (по индикатору 3 – на 2018 - 2019 годы, индикатору 5 – на 2018 - 2020 годы).

Плановое значение индикатора 6 рассчитывается исходя из фактических значений предыдущих лет. По итогам 2017 года фактическое значение указанного целевого индикатора уменьшилось по сравнению с его плановым значением, что объясняется большим количеством рыбохозяйственных водоемов введенных в хозяйственный оборот от запланированного количества (план 2017 года – 20 единиц, факт 2017 года – 63 единицы). Плановые значения целевого индикатора за 2018 – 2020 годы пересчитаны.

Плановые значения целевого индикатора 8 «Количество разработанных рыбоводно-биологических обоснований по использованию рыбохозяйственных водоемов» скорректировано с учетом доведенных лимитов федеральных средств на реализацию мероприятия 2.2.3. «Разработка рыбоводно-биологических обоснований».

5. Задача 3 «Развитие водохозяйственного комплекса».

В рамках мероприятия 3.1 планировалось строительство водозащитных дамб на реке Бердь в р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области. Выполнение за счет областного бюджета работ по защите населенного пункта посредством строительства водозащитных дамб на реке Бердь в р.п. Маслянино Маслянинского района являлось одним из условий расчистки русла части реки Бердь за счет средств федерального бюджета. Для сокращения срока реализации мероприятия в 2017 году принято решение о переносе срока разработки ПСД с 2018 года на 2017 год (постановлением Правительства Новосибирской области от 14.11.2017 № 412-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 № 28-п» в государственную программу внесены соответствующие изменения).

В конце 2017 года ПСД разработана. Однако в связи с отсутствием на момент разработки Закона стоимости реализации проекта (стоимость проекта определяется ПСД) областным бюджетом финансирование строительных работ не предусмотрено. В 2018 году предложение по финансированию данного проекта на 2019 - 2020 годы будет направлено.

В связи с тем, что финансирование мероприятия 3.1 в 2018 – 2020 годах Законом не установлено, проектом постановления откорректированы срок реализации мероприятия, а также плановые значения целевых индикаторов 9 и 10 Указанные индикаторы не могут быть исключены из государственной программы, т.к. включены в форму отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенция, и о достижении целевых прогнозных показателей осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, утвержденного приказом Минприроды России от 01.08.2008 № 168 (далее – форма).

Государственная программа включает мероприятия с предоставлением субвенций, министерство ежегодно должно предоставлять отчет в Минприроды России по форме. Включение в отчет целевых индикаторов 9 и 10 объясняется тем, что Новосибирская область в 2015 - 2020 годах должна обеспечивать значения указанных индикаторов соответственно на уровне 15,4% и 17,767%.

Наименование мероприятия 3.3 «Установление (вынесение на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие)» по рекомендации Верхне-Обского БВУ приведено в соответствие пунктом 4 Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17.

В результате согласования с Верхне-Обским БВУ изменился перечень мероприятий, реализуемых в рамках переданных полномочий в 2018 году. В связи с этим внесены соответствующие изменения в сроки реализации мероприятий 3.3 и 3.4, а также откорректированы плановые значения целевых индикаторов 12 и 13.

Кроме того, уточнены плановые значения целевого индикатора 14 «Площадь расчищенных водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области (ликвидация загрязнения и засорения)» на 2018 – 2020 годы. Плановое значение индикатора 14 рассчитывается исходя из фактических значений предыдущих лет. В 2017 году в рамках данного мероприятия планировалось проведение работ по расчистке озера Довольное и реки Баган в Доволенском районе Новосибирской области. Однако подрядчик не приступил к работе. В настоящее время ведется работа по расторжению контрактов. Значение целевого индикатора в 2017 году осталось на уровне 2016 года.

Из государственной программы исключен целевой индикатор «3.9. Количество организованных постов мониторинга водных объектов» (действующей редакции постановления), характеризующий реализацию мероприятия 3.6. Анализ опыта регионов, внедривших на своей территории мониторинг дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон, показал, что основным целевым индикатором, характеризующим в полной мере выполнение данного мероприятия является протяженность, на которой осуществляется мониторинг, а не создание постов.

В 2018 году не предусмотрена реализация мероприятий 3.1, 3.7. Данные мероприятия проводятся с привлечением средств федерального бюджета. Субсидии из федерального бюджета предоставляются по итогам отбора государственных программ субъектов Российской Федерации. Для участия в отборе государственных программ департамент подготовил заявки на софинансирование реализации мероприятий и направил их в Минприроды России в соответствии с требованиями Порядка проведения конкурсного отбора государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов, утвержденного приказом Минприроды России от 24.02.2016 № 53. Однако предварительно одобрена заявка на финансирование в 2019-2020 годах мероприятия «Капитальный ремонт плотины на реке Тула в с. 8-е марта Новосибирского района Новосибирской области». В 2018 году планируется направить заявки также по мероприятиям «Реконструкция водозащитных дамб на реке Тартас в с. Венгерово Венгеровского района Новосибирской области», «Строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища в районе с. Береговое Новосибирского района Новосибирской области» (в целях софинансирования мероприятий областным бюджетом средства предусмотрены).

Кроме того, в рамках мероприятия 3.7 планировалось строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища в районе с. Красный Яр Ордынского района. Согласно рекомендациям комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного Собрания Новосибирской области из областного бюджета выделены бюджетные ассигнования на разработку ПСД (постановлением Правительства Новосибирской области от 14.11.2017 № 412-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 № 28-п» в государственную программу внесены соответствующие изменения).

В конце 2017 года ПСД разработана. Однако в связи с отсутствием на момент разработки Закона стоимости реализации проекта (стоимость проекта определяется ПСД) областным бюджетом финансирование строительных работ не предусмотрено. В 2018 году предложение по финансированию данного проекта на 2019 - 2020 годы будет направлено.

Проект постановления предусматривает увеличение количества населенных пунктов, на территории которых в рамках программы будут проводиться работы по мероприятию 3.8. В ходе проведения в 2017 году торгов по строительству объектов мероприятия 3.8 образовалась экономия средств областного бюджет, что позволило в пределах доведенных до министерства лимитов бюджетных ассигнований:

- перенести сроки завершения работ с 2020 года на 2019 год по мероприятиям в городах Барабинске, Татарске, Куйбышеве, Купино, на территориях которых планируется вывести из зоны подтопления 4 539 объектов (жилищного фонда (жилых домов), социально-культурной сферы;

- дополнительно включить в государственную программу мероприятия по проведению работ в городах Карасук, Черепаново, Искитиме и села Убинское, на территориях которых планируется вывести из зоны подтопления 4 727 объектов жилищного фонда (жилых домов), социально-культурной сферы (исполнение поручений Губернатора Новосибирской области).

Сроки реализации мероприятий в городах Карасук, Черепаново, Искитим и селе Убинское выходят за рамки программы. В связи с тем, что в части населенных пунктов в 2020 году работы будут выполнены в неполном объеме, в государственной программе целевой индикатор 18 не изменится, а в пункте 4 раздела II государственной программы количество населенных пунктов, планируемых к включению в государственную программу, и количество объектов жилищного фонда (жилых домов), социально-культурной сферы, находящихся в зоне затопления, увеличится соответственно до 8 единиц и 9 266 объектов.

В государственную программу включено мероприятие 3.10 «Подготовка сведений о границах зон затопления, подтопления на территории Новосибирской области». Не позднее 2019 года министерство должно направить сведения о границах зон затопления, подтопления на территории Новосибирской области для подготовки предложений в Росводресурсы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360. Указанным постановлением установлены территории, в отношении которых определяются зоны затопления, подтопления, а именно территории, прилегающие к незарегулированным водотокам, устьевым участкам водотоков, к водохранилищам (т.е. водным объектам).

Проект постановления предусматривает изменение плановых значений целевого индикатора 19 «Количество наблюдательных гидрогеологических скважин опорной государственной территориальной сети» на 2018 – 2020 годы. Снижение значений целевого индикатора объясняется уменьшением количества скважин, на которых ведутся наблюдения. В соответствии с отчетом о состоянии недр на территории Новосибирской области за 2017 год количество скважин, на которых ведутся наблюдения, по состоянию на 01.01.2018 составляет 65 единиц.

6. Задача 4 «Предупреждение и снижение негативных последствий, вызванных загрязнением окружающей среды биологическими и прочими опасными видами отходов».

Проектом постановления вносятся изменения, предусматривающие:

- изменение наименования задачи 4 на «Предупреждение и снижение негативных последствий, вызванных загрязнением окружающей среды биологическими отходами, отдельными видами опасных отходов и отходами, являющимися вторичными материальными ресурсами»;

- исключение мероприятий управления (мероприятия 4.1, 4.2 действующей редакции постановления), пояснения приведены в пункте 2 настоящей пояснительной записки;

- корректировку наименований мероприятий 4.3 (действующей редакции постановления);

- исключение целевых индикаторов «Уровень обеспеченности муниципальных районов Новосибирской области системой пунктов сбора и временного хранения биологических отходов» (пояснения приведены в пункте 2 настоящей пояснительной записки), «Доля утилизированных отработанных автошин, образующихся у населения Новосибирской области, от заявленного количества образовавшихся отходов» и  «Доля утилизированных отходов электронного оборудования, образующихся у населения Новосибирской области, от заявленного количества образовавшихся отходов» (целевые индикаторы 4.1, 4.4, 4.5 действующей редакции постановления);

- ввод целевых индикаторов 23 «Доля утилизированных  отходов гальванических элементов питания (батареек), образующихся у населения Новосибирской области, от заявленного количества образовавшихся отходов» и 24 «Доля утилизированных в Новосибирской области отходов стекла от заявленного количества принятых отходов».

В соответствии с решением комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам от 17.05.2017 в 2018 году министерству из областного бюджета выделены бюджетные ассигнования в размере 20 974,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами.

Планируется, что организациям и индивидуальным предпринимателям будет предоставляться субсидии на транспортирование и обезвреживание, ртутьсодержащих отходов, транспортирование, утилизацию и (или) размещение  отходов гальванических элементов питания (батареек), образующихся у населения на территории Новосибирской области (за исключением ртутьсодержащих отходов, образующихся у населения города Новосибирска). Государственная программа не предусматривает предоставление субсидий на сбор, транспортирование и обезвреживание ртутьсодержащих отходов от населения города Новосибирска, т.к. в городе Новосибирске поддержка по обезвреживанию указанных отходов осуществляется в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7503.

Для населения обезвреживание (утилизация) опасных отходов осуществляется бесплатно, а утилизация и обезвреживание невозможны без транспортирования отходов, поэтому принято решение предоставлять субсидию на транспортирование и обезвреживание (утилизацию и (или) размещение) отходов. Субсидировать расходы на сбор опасных отходов не требуется, т.к. в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19.01.2015 № 10-п, в 2018 году планируется предоставлять субсидии ОМСУ МО НСО на развитие инфраструктуры по сбору опасных отходов.

В настоящее время отходы отработанных автошин и электронного оборудования являются востребованным сырьем для вторичной переработки, поэтому предоставление субсидий на утилизацию данных видов отходов нецелесообразно.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.07.2017 № 1589-р утвержден перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается. В соответствии с данным распоряжением тара стеклянная незагрязненная, а также 9 видов тары стеклянной загрязненной не подлежит захоронению на полигонах с 01.01.2019.

С учетом свойств стеклотары, максимальное извлечение стеклотары, образованной у населения, из состава твердых коммунальных отходов возможно путем его раздельного сбора. Сдерживающим фактором развития сбора стеклотары является стоимость приема стеклотары.

В целях увеличения сбора отходов стекла предусматривается предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим в Новосибирской области деятельность по сбору, транспортированию и утилизации отходов стекла, за каждую тонну стеклобоя, сданного в переработку на стекольные производства Новосибирской области.

Классы опасности отходов установлены статьей 4.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». В соответствии с указанной статьей отходы подразделяются на пять классов опасности: I класс – чрезвычайно опасные отходы, II класс – высокоопасные отходы, III класс – умеренно опасные отходы, IV класс – малоопасные отходы, V класс – практически неопасные отходы. Таким образом, действующим законодательством не установлен класс опасности особо опасные отходы.

В связи с этим внесены изменения в наименование задачи 4, наименования соответствующих мероприятий, введены новые целевые индикаторы «Доля утилизированных и (или) размещенных отходов гальванических элементов питания (батареек), образующихся у населения Новосибирской области, от заявленного количества образовавшихся отходов» и «Доля утилизированных в Новосибирской области отходов стекла от заявленного количества принятых отходов».

Реализация мероприятий задачи 4 будет способствовать развитию системы раздельного сбора отходов в Новосибирской области.

7. Проектом постановления вносятся изменения в приложение № 4 к государственной программе. Разделы I и III признаются утратившими силу в связи с исключением соответственно мероприятий 1.1, 4.1 и 4.2 (пояснения приведены в пунктах 3 и 2 пояснительной записки). Раздел IV признается утратившим силу в целях устранения противоречий между приложениями № 4 и № 2 к государственной программе (мероприятие по предоставлению субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области на ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов исключено из государственной программы постановлением Правительства Новосибирской области от 28.03.2017 № 114-п).

Внесение изменений в разделы II и II.I обусловлено приведением методики в соответствие с законодательством Российской Федерации и соответствующими разделами приложения № 2 к постановлению. Наименование раздела II и доли финансирования за счет средств местных бюджетов приведены в соответствие с Законом (пункты 32, 39 части 2 и часть 3 статьи 18 Закона). Исключение в абзаце четвертом пункта 3 раздела II слов «с учетом индексации цен по годам» объясняется тем, что субсидия предоставляется в соответствии с заключенным на три года с муниципальным образованием соглашением, в котором стоимость работ определена на основе заключенного муниципального контракта на выполнение работ и не предусматривает индексацию цен. Исключение в разделе II.I слов «инженерной защиты» обусловлено тем, что не все объекты по защите территорий населенных пунктов от подтопления и затопления по своим характеристикам относятся к объектам инженерной защиты.

8. Проектом постановления вносятся изменения в приложение № 1 к постановлению в связи с тем, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), осуществляющим деятельность по сбору, транспортированию и утилизации отходов стекла субсидии будут предоставляться на обращение с отходами, образующимися у населения и организаций.

9. Проектом постановления вносятся изменения в Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» на 2015 - 2020 годы, установленные приложением № 2 к постановлению.

Раздел I признается утратившим силу в связи с исключением мероприятия 1.1 «Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области на приобретение и установку нового и модернизацию устаревшего пылегазоочистного оборудования» (пояснения приведены в пункте 3 пояснительной записки).

Внесение изменений в разделы II и II.I обусловлено приведением условий предоставления субсидии в соответствие с:

1) нормативными правовыми актами Российской Федерации:

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. от 13.12.2017);

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 350 «О федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» (ред. от 26.12.2017);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (ред. от 11.12.2017);

приказом Минприроды России от 24.02.2016 № 53 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов»;

приказом Федерального агентства водных ресурсов от 11.08.2017 № 175 «Об утверждении регламента и организационных мероприятий по формированию бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

2) Законом и постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 597-п «О наделении полномочиями государственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление контрактной системы».

Кроме того, в разделах II и II.I учтены замечания Прокуратуры Новосибирской области в части установления сроков рассмотрения заявок, представленных органами местного самоуправления, и заключения соглашений о предоставлении бюджетных средств, полученные письмом от 27.04.2018 № 7/1-21/193-2018.

Раздел III признается утратившим силу в связи с исключением мероприятий 4.1 и 4.2 (пояснения приведены в пункте 2 пояснительной записки).

10. В соответствии с рекомендациями, указанными в письме первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской области Знаткова В.М. от 21.07.2017 № 281/18, в целях внесения изменений в Порядок предоставления из областного бюджета Новосибирской области субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» на 2015 - 2020 годы (далее – Порядок), разработан отдельный проект постановления.

11. Государственная программа не требует корректировки по замечаниям Контрольно-счетной палаты Новосибирской области в связи с их отсутствием в годовом отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Новосибирской области за 2016 год и заключении Контрольно-счетной палаты Новосибирской области на годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2016 год.

12. Государственная программа содержит все мероприятия уточненного плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва на 2018 год, направленного в Минэкономразвития НСО и финансируемого из областного бюджета (письмо департамента от 31.01.2018 № 123-8/34-Вн).

Выполнение наказа 06-067 (выполнение гидротехнических изысканий) обеспечивается органами местного самоуправления в соответствии с Условиями предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий по защите территорий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления (далее – субсидии), установленными в разделе II.I приложения № 2 к постановлению.

В рамках государственной программы выполняются следующие наказы избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва:

- 03-080 «Реализация проекта по водопонижению Гуляевского жилмассива в г. Куйбышеве»;

- 05-087 «Строительство 5-й очереди осушения г. Купино»;

- 04-030 «Водопонижение южной части города (г. Барабинск)»;

- 14-023 «Защита от подтопления и затопления западной части территории г. Черепаново Новосибирской области».

По данным мероприятиям уменьшение объемов финансирования не планируется. Наказы планируется выполнить не позднее 2019 года и в полном объеме.

Временно исполняющий

обязанности министра природных

ресурсов и экологии

Новосибирской области			                                         А.В. Дубовицкий

А.М. Булкина

202 08 55

Е.А. Маркелова

202 08 55