|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением Правительства Новосибирской области |

**Комплекс мер, направленных на**

**совершенствование организации антидопинговой деятельности**

**в Новосибирской области и формирование культуры**

**нулевой терпимости к допингу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Ожидаемый результат** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I. Первостепенные краткосрочные меры** | | | | |
| 1. | Определение структурного подразделения по антидопинговому обеспечению в ГАУ НСО «РЦСП СК и СР». Разработка и утверждение должностной инструкции сотрудника указанного структурного подразделения ГАУ НСО «РЦСП СК и СР». | III квартал 2022 года | ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» | Принятие ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» соответствующих локальных нормативных актов |
| 2. | Наличие в должностном регламенте заместителя министра физической культуры и спорта Новосибирской области функциональных обязанностей по организации и реализации проведения антидопинговой политики в Новосибирской области | III квартал 2022 года | МФКС НСО | Внесение изменений в должностной регламент заместителя министра физической культуры и спорта Новосибирской области |
| 3 | Принятие мер по недопущению к занятию руководящих и иных должностей в учреждениях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в Новосибирской области, для лиц, признанных нарушившими антидопинговые правила, а также запрету на сотрудничество с указанными лицами | Ежегодно | МФКС НСО | Отсутствие лиц, нарушивших антидопинговые правила, на руководящих и иных должностях в учреждениях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в Новосибирской области |
| 4 | Создание и размещение на официальном сайте МФКС НСО в сети «Интернет» списка должностных лиц, ответственных за организацию работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в Новосибирской области, региональных и местных спортивных федерациях | III квартал 2022 года | МФКС НСО | Размещение на  на официальном сайте МФКС НСО в сети «Интернет» (<https://sport.nso.ru/>) списка должностных лиц, ответственных за организацию работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним |
| 5 | Актуализация информации об антидопинговом обеспечении на официальных сайтах МФКиС НСО, государственных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в сети «Интернет», в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации по оформлению раздела «Антидопинг» официальных сайтов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта | III квартал 2022 года – далее по мере необходимости | МФКС НСО | Актуализация информации об антидопинговом обеспечении на официальных сайтах МФКиС НСО, государственных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в сети «Интернет» |
| 6 | Внесение изменений в Положения о региональных спортивных соревнованиях, предусматривающих участие спортсменов в спортивных соревнованиях только при наличии сертификата Ассоциации Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» о прохождении онлайн-обучения в сфере антидопингового обеспечения | III квартал 2022 года | МФКС НСО | Внесение соответствующих изменений в приказ департамента физической культуры и спорта Новосибирской области от 20.01.2016 № 49 «Об утверждении положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Новосибирской области, требований к их содержанию и оформлению» |
| **II. Меры, предпринимаемые с учетом текущей ситуации в сфере антидопингового обеспечения в Новосибирской области** | | | | |
|  | Проверка деятельности ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» по выполнению государственной работы «Обеспечение мероприятий по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним» | Ежегодно | МФКС НСО | Оценка деятельности ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» по предотвращению допинга в спорте |
| **III. Долгосрочные меры совершенствования антидопинговой политики Новосибирской области** | | | | |
| 8. | Проверка знания членами спортивных сборных команд Новосибирской области общероссийских и международных антидопинговых правил, последствий допинга в спорте для здоровья спортсменов, ответственности за нарушение антидопинговых правил | Ежегодно | ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» | Введение анкетирования при проведении антидопинговых семинаров - совещаний для спортивных сборных команд Новосибирской области |
| 9. | Проведение информационно-образовательных программ по предотвращению допинга в спорте для должностных лиц, ответственных за организацию и проведение антидопинговой политики в Новосибирской области, региональных и местных спортивных федераций | Ежегодно | ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» | Проведение семинаров-совещаний |
| 10. | Проведение семинаров-совещаний по предотвращению допинга в спорте для спортсменов-членов спортивных сборных команд Новосибирской области, их резерва (включая детско-юношеский спорт), а также тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. Информирование слушателей семинара-совещания по предотвращению допинга в спорте об ответственности за нарушение антидопинговых правил. Проведение регулярного тестирования знаний слушателей семинара-совещания по предотвращению допинга в спорте с последующим предоставлением им сертификата о прохождении обучения (Триагонал) | Ежегодно | ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» | Проведение семинаров-совещаний |
| 11. | Разработка порядка и критериев включения кандидатов в состав спортивных сборных команд Новосибирской области, включающего проверку наличия/отсутствия нарушений антидопинговых правил, а также наличие сертификата Ассоциации Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» о прохождении онлайн-обучения в сфере антидопингового обеспечения | IV квартал 2022 года | МФКС НСО | Внесение изменений в приказ МФКС НСО от 17.07.2020 № 669 «Об утверждении Общих принципов и критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Новосибирской области и порядка их утверждения, Порядка формирования спортивных сборных команд Новосибирской области, а также Перечня должностных лиц министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, уполномоченных утверждать списки кандидатов в спортивные сборные команды Новосибирской области и списки спортивных сборных команд Новосибирской области для участия в межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях» |
| 12. | Совершенствование системы подготовки спортсменов спортивных сборных команд Новосибирской области | IV квартал 2022 года | МФКС НСО | Включение (актуализация) в программы спортивной подготовки физкультурно-спортивных организаций раздела «План мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним» согласно рекомендациям Ассоциации Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» . |
| 13. | Осуществление контроля за обеспечением спортсменов спортивных сборных команд Новосибирской области лекарственными средствами и биологически активными добавками, включающего выдачу лекарственных препаратов и биологически активных добавок спортсменам со склада только врачу и (или) врачу по спортивной медицине спортивной сборной команды Новосибирской области; ведение персонифицированного и количественного учета выдачи лекарственных препаратов и биологически активных добавок спортсменам | На постоянной основе | ГАУ НСО «РЦСП СК и СР»,  ГБУ НСО «ГНОВ-ФД» | Организация контроля за обеспечением спортсменов спортивных сборных команд Новосибирской области лекарственными средствами и биологически активными добавками |
| 14. | Ведение мониторинга и контроля за оформлением разрешения на терапевтическое использование лекарственных препаратов, содержащих субстанции, запрещенные для использования в спорте | На постоянной основе | ГАУ НСО «РЦСП СК и СР»,  ГБУ НСО «ГНОВ-ФД» | Учет и контроль за оформлением разрешения на терапевтическое использование лекарственных препаратов, содержащих субстанции, запрещенные для использования в спорте |
| 15. | Осуществление проверки и контроля за медицинским обеспечением спортсменов, проходящих спортивную подготовку, в том числе условий хранения и выдачи спортсменам лекарственных препаратов | Ежегодно | МФКС НСО | Осуществление проверки физкультурно-спортивных организаций на предмет организации медицинского обеспечения спортсменов, проходящих спортивную подготовку |
| 16. | Проведение антидопинговой пропаганды | На постоянной основе | ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» | Создание на официальном сайте ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» в сети «Интернет»  раздела «Антидопинг». |
| 17. | Определение порядка информированности Министерства спорта Российской Федерации о проводимой и реализуемой антидопинговой политике в Новосибирской области и возможных проблемных вопросах | Ежегодно | МФКС НСО | Ежегодное предоставление отчета в Министерство спорта Российской Федерации о работе по организации антидопинговой деятельности в Новосибирской области |
| 18. | Принятие иных мер с учетом актуализации законодательства Российской Федерации в сфере антидопингового обеспечения и его имплементации на региональном уровне | По мере необходимости | МФКС НСО | Мониторинг законодательства Российской Федерации в сфере антидопингового обеспечения |

Применяемые сокращения:

ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» – государственное автономное учреждение Новосибирской области «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва»;

ГБУ НСО «ГНОВ-ФД» – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Государственный Новосибирский областной врачебно-физкультурный диспансер»

МФКС НСО – министерство физической культуры и спорта Новосибирской области.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_