Приложение № 3

к Регламенту

проектной деятельности

областных исполнительных

органов государственной

власти Новосибирской области,

государственных органов

Новосибирской области

Ход процесса планирования проекта

| N п/п | Название действия | Ответственный | Предшествующее событие | Входящий документ | Описание | Продолжительность, рабочие дни | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка паспорта проекта (программы) | Инициатор | Заявка на проект (программу) имеет все необходимые признаки проекта (программы) | Заявка на проект (программу) | Инициатор заполняет паспорт проекта (программы) с помощью Методических рекомендаций по заполнению паспорта проекта (программы) и направляет в региональный Проектный офис (далее – РПО). Инициатор вправе запрашивать необходимую информацию у Заказчика проекта. Далее переход к действию № 2 | 30 | Паспорт проекта (программы) |
| 2 | Рассмотрение паспорта проекта (программы) | РПО | Подготовлен паспорт проекта (программы) | Паспорт проекта (программы) | РПО проверяет паспорт проекта (программы) на полноту и правильность заполнения с точки зрения методологии проектного управления. РПО не дает замечаний по вопросам, связанным с предметной областью проекта. Если паспорт проекта (программы) не соответствует требованиям методологии, далее переход к действию № 3. Если паспорт проекта (программы) соответствует требованиям методологии, далее переход к действию № 5 | 5 | Электронное письмо |
| 3 | Направление паспорта проекта (программы) на доработку | РПО | Паспорт проекта (программы) не соответствует требованиям методологии | Электронное письмо | РПО направляет паспорт проекта (программы) и перечень замечаний Инициатору проекта для доработки. Далее переход к действию № 4 | 1 | Электронное письмо |
| 4 | Доработка паспорта проекта (программы) | Инициатор | Поступили замечания к паспорту проекта (программы) от РПО | Паспорт проекта (программы); электронное письмо с замечаниями от РПО | Инициатор дорабатывает паспорт проекта (программы) с учетом замечаний и повторно направляет в РПО. Далее переход к действию № 2 | 3 | Паспорт проекта (программы) с учетом замечаний |
| 5 | Согласование паспорта проекта (программы) | Инициатор | Определен тип проекта (программы): региональный, приоритетный отраслевой, отраслевой | Паспорт проекта (программы), согласованный РПО | Инициатор согласовывает паспорт проекта (программы) с ключевыми участниками проекта (программы): Заказчиком, Куратором, Руководителем проекта (программы), Администратором проекта (программы). В перечень согласующих лиц могут также быть включены эксперты по предметной области проекта. Далее переход к действию № 6 (для отраслевых проектов) или к действию № 9 (для региональных проектов, приоритетных отраслевых проектов) | 5 | Лист согласования; паспорт проекта (программы) с учетом замечаний |
| 6 | Подготовка заседания отраслевого Проектного комитета (далее – ОПК) | Отраслевой Проектный офис (далее – ОПО) | Подготовлен паспорт проекта (программы) | Паспорт проекта (программы) | ОПО формирует повестку заседания ОПК, информирует членов ОПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании ОПК. Далее переход к действию № 7 | 5 | Повестка заседания ОПК |
| 7 | Утверждение проекта (программы). Принятие решения о завершении стадии «Планирование» и переходе на стадию «Реализация» | ОПК | Сформирована повестка заседания ОПК | Повестка заседания ОПК; паспорт проекта (программы) | ОПК рассматривает паспорт проекта (программы) и принимает решение об утверждении паспорта проекта (программы), завершении стадии «Планирование» и переходе к стадии «Реализация». ОПК вправе отклонить паспорт проекта (программы) или отправить на доработку. Далее переход к действию № 8 | 1 | Протокол ОПК об утверждении паспорта проекта (программы) |
| 8 | Направление запроса в РПО об обновлении статуса инициативы в реестре проектов | ОПО | Паспорт проекта (программы) утвержден | Паспорт проекта (программы); протокол ОПК об утверждении паспорта проекта | ОПО информирует РПО об утверждении паспорта проекта (программы) и необходимости обновить статус инициативы в реестре проектов. Далее переход к действию № 11 | 1 | Электронное письмо |
| 9 | Подготовка заседания регионального Проектного комитета (далее – РПК) | РПО | Подготовлен паспорт проекта (программы) | Паспорт проекта (программы) | РПО формирует повестку заседания РПК, информирует членов РПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании РПК. Далее переход к действию № 10 | 5 | Повестка заседания РПК |
| 10 | Утверждение паспорта проекта (программы); принятие решения о завершении стадии «Планирование» и переходе на стадию «Реализация» | РПК | Сформирована повестка заседания РПК | Повестка заседания; паспорт проекта (программы) | РПК рассматривает паспорт проекта (программы) и принимает решение об утверждении паспорта проекта (программы); завершении стадии «Планирование» и переходе к стадии «Реализация». РПК вправе отклонить паспорт проекта (программы) или отправить на доработку. Далее переход к действию № 11 | 1 | Протокол РПК об утверждении паспорта проекта (программы) |
| 11 | Обновление статуса инициативы в реестре проектов | РПО | Паспорт проекта (программы) утвержден | Паспорт проекта (программы); протокол Проектного комитета | РПО меняет в реестре проектов тип «Инициатива» на «Проект», стадию жизненного цикла «Планирование» на «Реализация». Далее переход к действию № 1 стадии «Реализация» | 1 | Реестр проектов (обновление) |

_________