Приложение № 5

к Регламенту

проектной деятельности

областных исполнительных

органов государственной

власти Новосибирской области,

государственных органов

Новосибирской области

Ход процесса завершения проекта

| N п/п | Название действия | Ответственный | Предшествующее событие | Входящий документ | Описание | Продолжительность, рабочие дни | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Передача результатов проекта ключевым пользователям | Руководитель проекта (далее – РП) | Обновлен статус проекта в реестре проектов после получения последнего результата в проекте | Документы, подтверждающие получение результатов проекта | РП организует передачу результатов проекта ключевым пользователям. При необходимости проводятся мероприятия по информированию общественности о результатах проекта. Далее переход к действию № 2 и действию № 3 | 5 | Протокол передачи результатов проекта |
| 2 | Осуществление необходимых процедур по закрытию контрактов | РП | Результаты проекта переданы ключевым пользователям | Государственный(ые) контракт(ы); акты приемки промежуточных этапов | Если в проекте задействованы подрядчики, РП оказывает помощь при коммуникациях подрядчиков с ГКУ НСО «Управление контрактной системы» по закрытию контракта. Далее переход к действию № 3 | 30 | Закрытый(ые) госконтракт(ы) |
| 3 | Проведение совещания по выявлению извлеченных уроков по проекту | РП | Результаты проекта переданы ключевым пользователям | Отчеты для Проектного комитета; запросы на изменение; отчет об извлеченных уроках реализации проекта | РП организует совещание команды проекта по выявлению извлеченных уроков: непредвиденных негативных ситуаций, случившихся в проекте, которых в будущем нужно избегать, и позитивных ситуаций, которые можно использовать в будущих проектах. Далее переход к действию № 4 | 1 | Отчет об извлеченных уроках реализации проекта |
| 4 | Подготовка итогового отчета реализации проекта | РП | Отчет об извлеченных уроках реализации проекта сформирован | Отчет об извлеченных уроках реализации проекта; отчеты для Проектного комитета; запросы на изменение; шаблон итогового отчета реализации проекта | Не позднее 14 рабочих дней после прохождения последней контрольной точки проекта РП формирует итоговый отчет реализации проекта и направляет на согласование в Проектный офис. Далее переход к действию № 5 (для отраслевых проектов) или к действию № 8 (для региональных и приоритетных отраслевых проектов) | 14 | Итоговый отчет реализации проекта |
| 5 | Рассмотрение итогового отчета реализации отраслевого проекта | Отраслевой Проектный офис (далее –ОПО) | Итоговый отчет реализации отраслевого проекта подготовлен | Итоговый отчет реализации отраслевого проекта | ОПО оценивает соответствие итогового отчета реализации отраслевого проекта методологии проектного управления и информирует РП о статусе рассмотрения отчета. Если итоговый отчет реализации отраслевого проекта соответствует методологии, далее переход к действию № 13. Если итоговый отчет реализации отраслевого проекта не соответствует методологии, далее переход к действию № 6 | 3 | Электронное письмо |
| 6 | Направление итогового отчета реализации отраслевого проекта на доработку | ОПО | Итоговый отчет реализации отраслевого проекта не соответствует методологии проектного управления | Итоговый отчет реализации отраслевого проекта | ОПО направляет перечень замечаний к итоговому отчету реализации отраслевого проекта РП для доработки. Далее переход к действию № 7 | 1 | Электронное письмо с замечаниями ОПО |
| 7 | Доработка итогового отчета реализации отраслевого проекта | РП | Получены замечания к итоговому отчету реализации отраслевого проекта от ОПО | Электронное письмо с замечаниями ОПО | РП дорабатывает итоговый отчет реализации отраслевого проекта с учетом замечаний, полученных от ОПО, и направляет отчет на повторное рассмотрение. Далее переход к действию № 5 | 3 | Итоговый отчет реализации проекта с учетом замечаний ОПО |
| 8 | Рассмотрение итогового отчета реализации регионального/приоритетного отраслевого проекта | Региональный Проектный офис (далее – РПО) | Итоговый отчет реализации регионального/приоритетного отраслевого проекта подготовлен | Итоговый отчет реализации регионального/приоритетного отраслевого проекта | РПО оценивает соответствие итогового отчета реализации регионального/приоритетного отраслевого проекта методологии проектного управления и информирует РП о статусе рассмотрения отчета. Если итоговый отчет реализации регионального/приоритетного отраслевого проекта соответствует методологии, далее переход к действию № 11. Если итоговый отчет реализации регионального/приоритетного отраслевого проекта не соответствует методологии, далее переход к действию № 9 | 3 | Электронное письмо |
| 9 | Направление итогового отчета реализации регионального/приоритетного отраслевого проекта на доработку | РПО | Итоговый отчет реализации регионального/приоритетного отраслевого проекта не соответствует методологии проектного управления | Итоговый отчет реализации проекта | РПО направляет перечень замечаний к итоговому отчету реализации регионального/приоритетного отраслевого проекта РП для доработки. Далее переход к действию № 10 | 1 | Электронное письмо с замечаниями РПО |
| 10 | Доработка итогового отчета реализации регионального/приоритетного отраслевого проекта | РП | Получены замечания к итоговому отчету реализации регионального/приоритетного отраслевого проекта от РПО | Электронное письмо с замечаниями РПО | РП дорабатывает итоговый отчет реализации регионального/приоритетного отраслевого проекта с учетом замечаний, полученных от РПО, и направляет отчет на повторное рассмотрение. Далее переход к действию № 8 | 3 | Итоговый отчет реализации проекта с учетом замечаний РПО |
| 11 | Подготовка заседания регионального Проектного комитета (далее – РПК) | РПО | Итоговый отчет реализации регионального/приоритетного отраслевого проекта согласован | Итоговый отчет реализации регионального/приоритетного отраслевого проекта; | РПО формирует повестку заседания РПК, информирует членов РПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по региональному/приоритетному отраслевому проекту к рассмотрению на заседании РПК. Далее переход к действию № 12 | 5 | Повестка заседания РПК |
| 12 | Принятие решения о завершении регионального/приоритетного отраслевого проекта | РПК | Сформирована повестка заседания РПК | Повестка заседания РПК; итоговый отчет реализации регионального/приоритетного отраслевого проекта | РПК рассматривает итоговый отчет реализации регионального/приоритетного отраслевого проекта и принимает решение о завершении регионального/приоритетного отраслевого проекта. РПК вправе отправить итоговый отчет реализации регионального/приоритетного отраслевого проекта на доработку и отклонить предложение о завершении регионального/приоритетного отраслевого проекта. Далее переход к действию № 15 | 1 | Протокол РПК о завершении проекта |
| 13 | Подготовка заседания отраслевого Проектного комитета (далее – ОПК) | ОПО | Итоговый отчет реализации отраслевого проекта согласован | Итоговый отчет реализации отраслевого проекта; лист согласования | ОПО формирует повестку заседания ОПК, информирует членов ОПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по отраслевому проекту к рассмотрению на заседании ОПК. Далее переход к действию № 14 | 5 | Повестка заседания ОПК |
| 14 | Принятие решения о завершении отраслевого проекта | ОПК | Сформирована повестка заседания ОПК | Повестка заседания ОПК; итоговый отчет реализации отраслевого проекта | ОПК рассматривает итоговый отчет реализации отраслевого проекта и принимает решение о завершении отраслевого проекта. ОПК вправе отправить итоговый отчет реализации отраслевого проекта на доработку и отклонить предложение о завершении отраслевого проекта. Далее переход к действию № 15 | 1 | Протокол ОПК о завершении проекта |
| 15 | Подготовка архива проекта для передачи в Проектный офис | Администратор (далее – АП) | Принято решение о завершении проекта | Протокол Проектного комитета о завершении проекта | АП формирует архив проекта (финальные версии всех документов по управлению проектом) и передает в Проектный офис для обновления базы данных по проектному управлению. Далее переход к действию № 16 | 1 | Архив проекта |
| 16 | Расформирование команды проекта | РП | Архив проекта передан в Проектный офис | Протокол Проектного комитета о завершении проекта | РП организует заключительное совещание с командой проекта, подводит общие итоги по проекту и расформировывает команду проекта. Совещание может быть проведено в заочном формате. Далее переход к действию № 17 (для отраслевых проектов) или к действию № 18 (для региональных и приоритетных отраслевых проектов) | 1 | Протокол совещания |
| 17 | Направление запроса в РПО об обновлении статуса проекта в реестре проектов | ОПО | Команда расформирована | Протокол заключительного совещания по проекту | ОПО информирует РПО о принятии решения о завершении проекта и необходимости обновить статус проекта в реестре проектов. Далее переход к действию № 18 | 1 | Электронное письмо |
| 18 | Обновление статуса проекта в реестре проектов | РПО | Команда проекта расформирована; получен запрос от ОПО об обновлении статуса проекта в реестре проектов | Протокол заключительного совещания по проекту; электронное письмо от ОПО об обновлении реестра проектов | РПО меняет в реестре проектов стадию жизненного цикла «Завершение» на «Архив». Проект завершен | 1 | Реестр проектов (обновление) |

_________