Приложение № 7

к Регламенту

проектной деятельности

областных исполнительных

органов государственной

власти Новосибирской области,

государственных органов

Новосибирской области

Ход процесса управления изменениями

| N п/п | Название действия | Ответственный | Предшествующее событие | Входящий документ | Описание | Продолжительность, рабочие дни | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование запроса на изменение паспорта проекта | Руководитель проекта (далее – РП) | Получено поручение подготовить запрос на изменение проекта | Шаблон запроса на изменение проекта | РП формирует запрос на изменение проекта в соответствии с поручением и направляет в Проектный офис. В случае, если изменения касаются разделов паспорта I, V, VI, РП формирует проект актуальной версии паспорта проекта и направляет в Проектный офис. Далее переход к действию № 2 (для отраслевых проектов) или действию № 5 (для региональных проектов и приоритетных отраслевых проектов) | 1 | Запрос на изменение; паспорт проекта |
| 2 | Рассмотрение запроса на изменение отраслевого проекта/проекта актуальной версии паспорта проекта | Отраслевой Проектный офис (далее – ОПО) | Сформирован запрос на изменение отраслевого проекта, либо проект актуальной версии паспорта проекта | Запрос на изменение отраслевого проекта; проект актуальной версии паспорта проекта | ОПО рассматривает запрос на изменение отраслевого проекта, либо проект актуальной версии паспорта проекта, и проверяет его на соответствие методологии проектного управления. ОПО информирует РП о статусе рассмотрения запроса на изменение отраслевого проекта. Если запрос на изменение отраслевого проекта, либо проект актуальной версии паспорта проекта составлен в соответствии с методологией, далее переход к действию № 8. Если запрос на изменение проекта, либо проект актуальной версии паспорта проекта не соответствует методологии, далее переход к действию № 3 | 1 | Электронное письмо |
| 3 | Направление запроса на изменение отраслевого проекта/проекта актуальной версии паспорта проекта на доработку | ОПО | Запрос на изменение отраслевого проекта/проекта актуальной версии паспорта проекта не соответствует методологии | Запрос на изменение отраслевого проекта; актуальная версия паспорта проекта | ОПО направляет запрос на изменение отраслевого проекта/проект актуальной версии паспорта проекта на доработку РП с указанием выявленных несоответствий методологии. Далее переход к действию № 4 | 1 | Электронное письмо с перечнем замечаний |
| 4 | Доработка запроса на изменение отраслевого проекта/проекта актуальной версии паспорта проекта | РП | Получены замечания к запросу на изменение отраслевого проекта/проекту актуальной версии паспорта проекта от ОПО | Электронное письмо с перечнем замечаний | РП дорабатывает запрос на изменение отраслевого проекта/проект актуальной версии паспорта проекта с учетом замечаний и повторно направляет в ОПО. Далее переход к действию № 2 | 1 | Запрос на изменение проекта/проект актуальной версии паспорта проекта с учетом замечаний |
| 5 | Рассмотрение запроса на изменение регионального /приоритетного отраслевого проекта | Региональный Проектный офис (далее – РПО) | Сформирован запрос на изменение регионального /приоритетного отраслевого проекта | Запрос на изменение проекта | РПО рассматривает запрос на изменение регионального /приоритетного отраслевого проекта и проверяет его на соответствие методологии проектного управления. В случае, если изменения касаются разделов паспорта I, V, VI, РП формирует проект актуальной версии паспорта проекта РПО информирует РП о статусе рассмотрения запроса на изменение регионального /приоритетного отраслевого проекта, либо проекта актуальной версии паспорта проекта. Если запрос на изменение регионального /приоритетного отраслевого проекта, либо проект актуальной версии паспорта проекта составлен в соответствии с методологией, далее переход к действию № 8. Если запрос на изменение регионального /приоритетного отраслевого проекта, либо проекта актуальной версии паспорта проекта не соответствует методологии, далее переход к действию № 6 | 1 | Электронное письмо |
| 6 | Направление запроса на изменение, либо проекта актуальной версии паспорта проекта регионального /приоритетного отраслевого проекта на доработку | РПО | Запрос на изменение, либо проект актуальной версии паспорта проекта регионального /приоритетного отраслевого проекта не соответствует методологии | Запрос на изменение, либо проект актуальной версии паспорта проекта регионального /приоритетного отраслевого проекта | РПО направляет запрос на изменение, либо проект актуальной версии паспорта проекта регионального /приоритетного отраслевого проекта на доработку РП с указанием выявленных несоответствий методологии. Далее переход к действию № 7 | 1 | Электронное письмо с перечнем замечаний |
| 7 | Доработка запроса на изменение, либо проекта актуальной версии паспорта проекта регионального /приоритетного отраслевого проекта | РП | Получены замечания к запросу на изменение, либо к проекту актуальной версии паспорта проекта регионального /приоритетного отраслевого проекта от РПО | Электронное письмо с перечнем замечаний | РП дорабатывает запрос на изменение, либо проект актуальной версии паспорта проекта регионального /приоритетного отраслевого проекта с учетом замечаний и повторно направляет в РПО. Далее переход к действию № 5 | 1 | Запрос на изменение проекта с учетом замечаний |
| 8 | Определение необходимости согласования запроса на изменение проекта с участниками проекта | РП | Запрос на изменение проекта согласован Проектным офисом | Запрос на изменение проекта | РП определяет необходимость согласования запроса на изменение проекта с участниками проекта, ответственными за государственные программы и бюджет (в случае если изменение затрагивает бюджет проекта), закупки (в случае если изменение затрагивает работы подрядчиков), и др. Если есть необходимость согласования с участниками проекта, далее переход к действию № 9. Если нет необходимости согласования, далее переход к действию № 11 | 1 | Решение РП о необходимости согласования с участниками проекта |
| 9 | Определение перечня участников проекта, с которыми необходимо согласовать запрос на изменение проекта | РП | Есть необходимость согласования с участниками проекта | Решение РП о необходимости согласования с участниками проекта | РП определяет перечень участников проекта, с которыми необходимо согласовать запрос на изменение. Далее переход к действию № 10 | 1 | Перечень согласующих участников проекта |
| 10 | Согласование запроса на изменение проекта с участниками проекта | РП | Определен перечень согласующих участников проекта | Запрос на изменение проекта; перечень согласующих участников проекта | РП согласовывает запрос на изменение проекта с участниками проекта. Если запрос на изменение проекта отклонен хотя бы одним участником, РП вправе эскалировать запрос на изменение на уровень Куратора проекта или Проектного комитета. Далее переход к действию № 11 для региональных проектов и приоритетных отраслевых проектов, к действию № 13 для отраслевых проектов | 3 | Лист согласования |
| 11 | Подготовка заседания регионального Проектного комитета (далее – РПК) | РПО | Запрос на изменение регионального/ приоритетного отраслевого проекта требует полномочий Проектного комитета; проект актуальной версии паспорта проекта | Запрос на изменение регионального/ приоритетного отраслевого проекта | РПО формирует повестку заседания РПК, информирует членов РПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по региональному/ приоритетному отраслевому проекту к рассмотрению на заседании РПК. Далее переход к действию № 12 | 5 | Повестка заседания РПК |
| 12 | Рассмотрение запроса на изменение регионального/ приоритетного отраслевого проекта | РПК |  | Повестка заседания РПК; запрос на изменение регионального/ приоритетного отраслевого проекта | РПК рассматривает запрос на изменение регионального/ приоритетного отраслевого проекта и принимает решение по запросу на изменение. РПК вправе утвердить или отклонить запрос на изменение регионального/ приоритетного отраслевого проекта. Далее переход к действию № 17 | 1 | Протокол РПК с решением по запросу на изменение проекта |
| 13 | Подготовка заседания отраслевого Проектного комитета (далее – ОПК) | ОПО | Запрос на изменение отраслевого проекта требует полномочий Проектного комитета | Запрос на изменение отраслевого проекта | ОПО формирует повестку заседания ОПК, информирует членов ОПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по отраслевому проекту к рассмотрению на заседании ОПК. Далее переход к действию № 14 | 5 | Повестка заседания ОПК |
| 14 | Рассмотрение запроса на изменение отраслевого проекта | ОПК |  | Повестка заседания ОПК; запрос на изменение отраслевого проекта | ОПК рассматривает запрос на изменение отраслевого проекта и принимает решение по запросу на изменение. ОПК вправе утвердить или отклонить запрос на изменение отраслевого проекта. Далее переход к действию № 15 | 1 | Протокол ОПК с решением по запросу на изменение |
| 15 | Внесение изменений в документы по проекту | Администратор проекта (далее – АП) | Запрос на изменение проекта рассмотрен Куратором проекта или Проектным комитетом | Протокол с решением по запросу на изменение проекта | АП в соответствии с решением по запросу на изменение обновляет документы по проекту. Процесс управления изменениями завершен | 3 | Паспорт проекта (обновление) |

_________