Приложение № 2

к Регламенту

проектной деятельности

областных исполнительных

органов государственной

власти Новосибирской области,

государственных органов

Новосибирской области

Ход процесса инициирования проекта

| N п/п | Название действия | Ответственный | Предшествующее событие | Входящий документ | Описание | Продолжительность, рабочие дни | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка заявки на отраслевой проект (программу) | Инициатор | Поступило поручение подготовить заявку на проект (программу) | Протокол с поручением; документы, содержащие формальные основания для инициации; заявка на отраслевой проект (программу) | На основании протокола (поручения, инициативы) ответственный за выполнение поручения – Инициатор – формирует заявку на отраслевой проект (программу). В процессе подготовки заявки на отраслевой проект (программу) Инициатор вправе запрашивать необходимую информацию у сотрудников областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области и консультации по методологии и накопленному опыту у регионального Проектного офиса (далее – РПО). Инициатор передает готовую заявку на отраслевой проект (программу) в РПО. Далее переход к действию № 2 | 3 | Заявка на отраслевой проект (программу) |
| 2 | Рассмотрение заявки на отраслевой проект (программу) | РПО | В РПО поступила заявка на отраслевой проект (программу) от Инициатора | Заявка на отраслевой проект (программу) | РПО оценивает заявку на отраслевой проект на наличие проектных признаков. РПО информирует Инициатора о результатах рассмотрения заявки на отраслевой проект (программу) и ее статусе. Принята, если заявка на отраслевой проект имеет все признаки проекта (далее переход к действию № 4), или Отклонена, если в заявке на отраслевой проект (программу) отсутствует хотя бы 1 обязательный признак проекта (далее переход к действию № 3) | 1 | Электронное письмо |
| 3 | Возврат заявки на отраслевой проект (программу) Инициатору | РПО | Заявка на отраслевой проект (программу) не имеет все необходимые признаки проекта | Электронное письмо | РПО возвращает Инициатору заявку на отраслевой проект (программу) с обоснованием своего решения, процесс инициирования проекта прекращается. Если заявка на отраслевой проект (программу) была отклонена, Инициатор вправе направить новую заявку на отраслевой проект (программу) в РПО | 1 | Электронное письмо |
| 4 | Определение типа проекта (программы): приоритетный отраслевой/отраслевой | РПО | Заявка на отраслевой проект (программу) соответствует требованиям методологии | Заявка на отраслевой проект (программу) | На основании заявки на проект (программу) РПО определяет тип проекта (программы). Далее переход к действию № 5 | 1 | Электронное письмо |
| 5 | Подготовка заседания регионального Проектного комитета (далее – РПК) | РПО | Сформировано решение РПО | Соответствующая требованиям заявка на отраслевой проект | РПО формирует повестку заседания РПК, информирует членов РПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов Далее переход к действию № 6 | 7 | Повестка заседания РПК |
| 6 | Принятие решения о завершении стадии «Инициирование» и переходе на стадию «Планирование» | РПО | Сформирована повестка заседания РПК | Повестка заседания РПК; Соответствующая требованиям заявка на отраслевой проект | РПК принимает решение о завершении стадии «Инициирование» и переходе к стадии «Планирование». Далее переход к действию № 7 | 1 | Протокол РПК с решением о целесообразности реализации проекта |
| 7 | Внесение инициативы в реестр проектов | РПО | Заявка на проект (программу) имеет все необходимые признаки проекта | Заявка на проект (программу); реестр проектов | РПО вносит инициативу в реестр проектов, указывает наименование проекта (программы) из заявки на проект (программу), тип «Инициатива», стадию жизненного цикла «Планирование». Далее переход к действию № 1 стадии «Планирование» | 1 | Реестр проектов (обновление) |

_________