Приложение № 4

к Регламенту

проектной деятельности

областных исполнительных

органов государственной

власти Новосибирской области,

государственных органов

Новосибирской области

Ход процесса реализации проекта

| N п/п | Название действия | Ответственный | Предшествующее событие | Входящий документ | Описание | Продолжительность, рабочие дни | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Координация выполнения работ по проекту (включая работы подрядчиков) и получения результатов | Руководитель проекта (далее – РП) | Обновлен статус проекта в реестре проектов после утверждения паспорта проекта | Паспорт проекта; протокол Проектного комитета | РП организует работу команды проекта в соответствии с документами по управлению проектом для создания результатов проекта. Если в проекте задействованы подрядчики, ГКУ НСО «Управление контрактной системы» информирует РП о ходе конкурсных процедур и передает РП результаты выбора подрядчика (государственный контракт, описание объекта закупки и др.). РП контролирует выполнение подрядчиками работ по проекту и оказывает помощь при коммуникациях по закрытию этапов контракта. Далее переход к действию № 2 | В соответствии с планом мероприятий по реализации проекта | Документы, подтверждающие получение результатов проекта, результатов работ подрядчиков, акты приемки |
| 2 | Подготовка ежеквартального отчета о ходе реализации проекта | РП | Приближается контрольная дата отчетного периода | Шаблон ежеквартального отчета о ходе реализации проекта | При приближении контрольной даты отчетного периода, РП проверяет статус достижения результатов. Не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания отчетного периода администратор проекта (далее – АП) собирает с участников проекта информацию о ходе реализации проекта, формирует ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта по шаблону и согласовывает его с РП. Далее переход к действию № 3 | 3 | Ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта |
| 3 | Направление ежеквартального отчета о ходе реализации проекта в проектный офис | РП | АП подготовлен ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта и согласован с РП | Согласованный с РП ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта | Не позднее 1-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, РП направляет отчет в Проектный офис для подготовки заседания Проектного комитета. Далее переход к действию № 4 (для региональных проектов и приоритетных отраслевых проектов) или к действию № 6 (для отраслевых проектов) | 1 | Ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта согласован с Проектным офисом |
| 4 | Подготовка заседания регионального Проектного комитета (далее – РПК) | Региональный Проектный офис (далее – РПО) | Ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта согласован с РПО | Ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта | РПО формирует повестку заседания РПК, информирует членов РПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании РПК. Далее переход к действию № 5 | 5 | Повестка заседания РПК |
| 5 | Утверждение прохождения контрольных точек за квартал | РПК | Сформирована повестка заседания регионального Проектного комитета | Повестка заседания регионального Проектного комитета; ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта | РПК оценивает степень получения результатов проекта и принимает решение о прохождении контрольных точек и утверждает ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта. РПК вправе отклонить предложение по утверждению контрольных точек и направить материалы на доработку. Далее переход к действию № 1 | 1 | Протокол РПК о прохождении контрольных точек, утверждении ежеквартального отчета о ходе реализации проекта |
| 6 | Подготовка заседания отраслевого Проектного комитета (далее – ОПК) | Отраслевой проектный офис (далее – ОПО) | Ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта согласован с ОПО | Ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта | ОПО формирует повестку заседания ОПК, информирует членов ОПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании ОПК. Далее переход к действию № 7 | 5 | Повестка заседания ОПК |
| 7 | Утверждение прохождения контрольных точек за квартал | ОПК | Сформирована повестка заседания ОПК | Повестка заседания ОПК; ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта | ОПК оценивает степень получения результатов проекта и принимает решение о прохождении контрольных точек за квартал ОПК вправе отклонить предложение по утверждению контрольных точек и направить материалы на доработку. Далее переход к действию № 1 | 1 | Протокол ОПК о прохождении контрольных точек, утверждении ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта |
| 8 | Подготовка итогового отчета о реализации проекта | РП | Приближается последняя контрольная точка | Паспорт проекта; шаблон итогового отчета о реализации проекта | При приближении последней контрольной точки на стадии «Реализация» РП проверяет готовность всех результатов проекта и формирует итоговый отчет о ходе реализации проекта. Далее переход к действию № 9 | 3 | Итоговый отчет о ходе реализации проекта |
| 9 | Согласование Итогового отчета о ходе реализации проекта | РП | Итоговый отчет о ходе реализации проекта подготовлен | Итоговый отчет о ходе реализации проекта | Не позднее, чем за 4 рабочих дня до наступления контрольной даты, РП направляет итоговый отчет о ходе реализации проекта в Проектный офис для подготовки заседания Проектного комитета. Далее переход к действию № 10 (для региональных и приоритетных отраслевых проектов) или к действию № 12 (для отраслевых проектов) | 3 | Итоговый отчет о ходе реализации проекта согласован с Проектным офисом |
| 10 | Подготовка заседания РПК | РПО | Подготовлен и согласован с РПО итоговый отчет о ходе реализации проекта | Итоговый отчет о ходе реализации проекта | РПО формирует повестку заседания РПК, информирует членов РПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании РПК. Далее переход к действию № 11 | 5 | Повестка заседания РПК |
| 11 | Принятие решения о переходе на стадию «Завершение» | РПК | Сформирована повестка заседания регионального Проектного комитета | Повестка заседания РПК; итоговый отчет о ходе реализации проекта | РПК рассматривает итоговый отчет о ходе реализации проекта, проверяет достижение всех результатов проекта и принимает решение о завершении стадии «Реализация» и переходе на стадию «Завершение». РПК вправе отклонить утверждение контрольной точки и направить результаты проекта на доработку. Далее переход к действию № 15 | 1 | Протокол РПК о приемке результатов проекта, утверждении итогового отчета о ходе реализации проекта и переходе на стадию «Завершение» |
| 12 | Подготовка заседания ОПК | ОПО | Подготовлен и согласован с ОПО итоговый отчет о ходе реализации проекта | Итоговый отчет о ходе реализации проекта | ОПО формирует повестку заседания ОПК, информирует членов ОПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании ОПК. Далее переход к действию № 13 | 5 | Повестка заседания ОПК |
| 13 | Принятие решения о переходе на стадию «Завершение» | ОПК | Сформирована повестка заседания ОПК | Повестка заседания ОПК; итоговый отчет о ходе реализации проекта | ОПК рассматривает итоговый отчет о ходе реализации проекта, проверяет достижение всех результатов проекта и принимает решение о завершении стадии «Реализация» и переходе на стадию «Завершение». ОПК вправе отклонить утверждение контрольной точки и направить результаты проекта на доработку. Далее переход к действию № 14 | 1 | Протокол ОПК о приемке результатов проекта, утверждении итогового отчета о ходе реализации проекта и переходе на стадию «Завершение» |
| 14 | Направление запроса в РПО об обновлении статуса проекта в реестре проектов | ОПО | Принято решение о переходе на стадию «Завершение» | Протокол ОПК | ОПО информирует РПО о принятии решения о переходе на стадию «Завершение» и необходимости обновить статус проекта в реестре проектов. Далее переход к действию № 15 | 1 | Электронное письмо |
| 15 | Обновление статуса проекта в реестре проектов | РПО | Принято решение о переходе на стадию «Завершение»; получен запрос от ОПО | Протокол Проектного комитета о приемке результатов проекта и переходе на стадию «Завершение» | РПО меняет в реестре проектов стадию жизненного цикла «Реализация» на «Завершение». Далее переход к действию № 1 стадии «Завершение» | 1 | Реестр проектов (обновление) |

_________