Приложение № 6

к Регламенту

проектной деятельности

областных исполнительных

органов государственной

власти Новосибирской области,

государственных органов

Новосибирской области

Ход процесса мониторинга проекта

| N п/п | Название действия | Ответственный | Предшествующее событие | Входящий документ | Описание | Продолжительность, рабочие дни | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование ежемесячного отчета для Проектного офиса | АП | Подготовлен ежемесячный отчет | Шаблон отчета для Проектного офиса | Не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания отчетного периода АП собирает с участников проекта информацию о ходе реализации проекта, формирует ежемесячный отчет для Проектного офиса и направляет его на согласование РП. Далее переход к действию № 2 | 1 | Ежемесячный отчет для Проектного офиса |
| 2 | Согласование ежемесячного отчета для Проектного офиса с РП | АП | Ежемесячный отчет для Проектного офиса | Ежемесячный отчет для Проектного офиса | АП согласовывает отчет для Проектного офиса с РП. Далее переход к действию № 3 | 1 | Утвержденный РП ежемесячный отчет в соответствии с Методическими рекомендациями |
| 3 | Направление ежемесячного отчета для Проектного офиса в Проектный офис | РП | Ежемесячный отчет для Проектного офиса согласован с РП | Ежемесячный отчет для Проектного офиса | Не позднее 1-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, РП направляет отчет для Проектного офиса в Проектный офис. Далее переход к действию № 4 (для отраслевых проектов), к действию № 7 (для региональных проектов и приоритетных отраслевых проектов) | 1 | Электронное письмо |
| 4 | Рассмотрение ежемесячного отчета для Проектного офиса | Отраслевой Проектный офис (далее – ОПО) | Поступил ежемесячный отчет для Проектного офиса от РП | Ежемесячный отчет для Проектного офиса | ОПО рассматривает отчет для Проектного офиса. Если отчет содержит вопросы, требующие эскалации в Проектный комитет, далее переход к действию № 5. Если отчет не содержит вопросов, требующих эскалации в Проектный комитет, далее переход к действию № 1 | 1 | Электронное письмо |
| 5 | Подготовка заседания отраслевого Проектного комитета (далее – ОПК) | ОПО | Ежемесячный отчет для Проектного офиса содержит информацию о ходе реализации проекта и вопросы, требующие эскалации на Проектный комитет | Ежемесячный отчет для Проектного офиса | ОПО формирует повестку заседания ОПК, информирует членов ОПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании ОПК. Далее переход к действию № 6 | 5 | Повестка заседания ОПК |
| 6 | Принятие решений по эскалированным вопросам | ОПК | Сформирована повестка заседания ОПК | Повестка заседания ОПК; ежемесячный отчет для Проектного офиса | ОПК рассматривает отчет для Проектного офиса и принимает решения по эскалированным вопросам. | 1 | Протокол ОПК о рассмотрении ежемесячного отчета для Проектного офиса |
| 7 | Рассмотрение ежемесячного отчета для Проектного офиса | Региональный Проектный офис (далее – РПО) | Поступил ежемесячный отчет для Проектного офиса от РП | Ежемесячный отчет для Проектного офиса | РПО рассматривает отчет для Проектного офиса. Если отчет содержит вопросы, требующие эскалации в Проектный комитет, далее переход к действию № 8 | 1 | Электронное письмо |
| 8 | Подготовка заседания регионального Проектного комитета (далее – РПК) | РПО | Ежемесячный отчет для Проектного офиса содержит информацию о ходе реализации проекта и вопросы, требующие эскалации на Проектный комитет | Ежемесячный отчет для Проектного офиса | РПО формирует повестку заседания РПК, информирует членов РПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании РПК. Далее переход к действию № 9 | 5 | Повестка заседания РПК |
| 9 | Принятие решений по эскалированным вопросам | РПК | Сформирована повестка заседания РПК | Повестка заседания РПК; Ежемесячный отчет для Проектного офиса | РПК рассматривает отчет для Проектного офиса и принимает решения по эскалированным вопросам. | 1 | Протокол РПК о рассмотрении ежемесячного отчета для Проектного офиса |

_________