Приложение № 3

к постановлению

Правительства

Новосибирской области

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Совет при Губернаторе Новосибирской области по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204

1. Совет по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Новосибирской области (далее – Совет) является совещательным органом, образованным в целях содействия реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ) в Новосибирской области.

2. Совет:

а) рассматривает вопросы, касающиеся деятельности по достижению национальных целей, реализации национальных проектов (программ);

б) анализирует и оценивает практику реализации национальных проектов (программ) в Новосибирской области, эффективности мер, направленных на решение стратегических задач, установленных Указом, готовит предложения по совершенствованию деятельности в этих областях;

в) привлекает общественные объединения, научные и другие организации, а также средства массовой информации, граждан к обсуждению вопросов, касающихся реализации национальных проектов (программ) в Новосибирской области;

г) рассматривает результаты мониторинга достижения национальных целей, установленных Указом;

д) готовит предложения по внедрению новых механизмов достижения национальных целей и решению стратегических задач, установленных Указом, определению источников их финансирования;

е) вносит рекомендации по совершенствованию системы мониторинга и критериев достижения национальных целей и решения стратегических задач, установленных Указом.

II. Региональный Проектный комитет

3. Региональный Проектный комитет – постоянно действующий коллегиальный орган, принимающий решения в отношении проектной деятельности в областных исполнительных органах государственной власти Новосибирской области, государственных органах Новосибирской области, создан в целях обеспечения планирования и контроля деятельности, реализации проектов, достижения контрольных событий и показателей областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области.

4. Региональный Проектный комитет:

а) утверждает паспорта региональных и приоритетных отраслевых проектов;

б) рассматривает информацию о ходе реализации региональных и приоритетных отраслевых проектов, утверждает отчеты о ходе их реализации;

в) утверждает запросы на изменение паспортов региональных и приоритетных отраслевых проектов;

г) принимает решение о достижении целей, показателей, результатов и контрольных точек, выполнении задач региональных и приоритетных отраслевых проектов;

д) утверждает положения, регламенты и другие методические документы по проектной деятельности и изменения к ним.

5. Заседания регионального Проектного комитета проводятся при необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6. Принимаемые на заседаниях регионального Проектного комитета решения оформляются протоколом, который утверждается председателем регионального Проектного комитета, либо заместителем председателя регионального Проектного комитета.

III. Региональный Проектный офис

7. Региональный Проектный офис – постоянно действующий орган обеспечения проектной деятельности, который развивает проектную методологию и помогает другим участникам выполнять проекты.

8. Региональный Проектный офис:

а) обеспечивает общую координацию реализации региональных проектов и приоритетных отраслевых проектов в Новосибирской области;

б) осуществляет мониторинг реализации региональных проектов и приоритетных отраслевых проектов;

в) предоставляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации аналитические и иные материалы в части реализации в Новосибирской области национальных, федеральных и региональных проектов, а также иной информации по проектной деятельности;

г) участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных, федеральных и региональных проектов;

д) осуществляет проверку и свод информации о реализации региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач федеральных проектов, участниками региональных проектов;

е) обеспечивает формирование и совершенствование порядка стимулирования государственных гражданских служащих, участвующих в проектной деятельности, в органах исполнительной власти Новосибирской области;

ж) обеспечивает учет государственных гражданских служащих областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, участвующих в реализации региональных и приоритетных отраслевых проектов, а также учет их уровня занятости в реализации региональных и приоритетных отраслевых проектов;

з) представляет руководителям региональных проектов и приоритетных отраслевых проектов предложения по оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников региональных проектов и приоритетных отраслевых проектов, осуществляет свод и проверку данных по итогам оценки.

IV. Отраслевой проектный комитет

9. Отраслевой Проектный комитет – постоянно действующий коллегиальный орган, принимающий ключевые решения в отношении проектов по национальному направлению стратегического развития Новосибирской области, а также отраслевых проектов.

10. Состав и положение отраслевого Проектного комитета утверждается решением регионального Проектного комитета.

11. Отраслевой Проектный комитет:

а) отбирает отраслевые проекты к реализации;

б) утверждает заявку на отраслевой проект, паспорт отраслевого проекта;

в) рассматривает информацию о ходе реализации отраслевых проектов, утверждает отчеты о ходе их реализации;

г) утверждает запросы на изменение паспортов отраслевых проектов;

д) принимает решение о достижении целей, показателей, результатов и контрольных точек, выполнении задач отраслевых проектов;

е) участвует в развитии проектной деятельности в областных исполнительных органах государственной власти Новосибирской области, государственных органах Новосибирской области.

V. Отраслевой проектный офис

12. Отраслевой Проектный офис формируется областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, государственными органами Новосибирской области или иными лицами.

13. Состав и положение об отраслевом Проектном офисе утверждается председателем отраслевого Проектного комитета.

14. Отраслевой Проектный офис:

а) осуществляет мониторинг реализации региональных проектов, приоритетных отраслевых проектов, отраслевых проектов;

б) анализирует информацию, содержащуюся в отчете по региональному проекту, приоритетному отраслевому проекту, отраслевому проекту на предмет ее достоверности, актуальности и полноты;

в) представляет по запросу регионального Проектного офиса аналитические и иные материалы о реализации региональных проектов, приоритетных отраслевых проектов, а также иную информацию о проектной деятельности в областных исполнительных органах государственной власти Новосибирской области, государственных органах Новосибирской области;

г) осуществляет проверку и свод информации о реализации региональных проектов, приоритетных отраслевых проектов, отраслевых проектов;

д) анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов региональных проектов, приоритетных отраслевых проектов, отраслевых проектов на предмет ее достоверности, актуальности и полноты;

е) обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в областных исполнительных органах государственной власти, государственных органах власти Новосибирской области;

ж) обеспечивает деятельность отраслевого проектного комитета;

з) выполняет иные функции, предусмотренные нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

15. В целях обеспечения единства организации проектной деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области по предложению регионального Проектного офиса областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов  Новосибирской области в состав отраслевого проектного офиса включается представитель регионального Проектного офиса областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов  Новосибирской области, курирующий соответствующее направление.

16. В случае несогласия с решением отраслевого Проектного комитета региональный Проектный офис вправе представить особое мнение и инициировать рассмотрение соответствующего вопроса на региональном Проектном комитете. В этом случае решение отраслевого Проектного комитета приводится в соответствие с решением регионального Проектного комитета.

VI. Руководитель проекта

17. Руководителем проекта является лицо, на которое возлагается персональная ответственность за достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач, указанных в паспорте соответствующего проекта.

18. Руководитель проекта:

а) обеспечивает разработку и своевременную актуализацию паспорта проекта;

б) осуществляет управление реализацией проекта, обеспечивает достижение его целей, показателей, результатов и контрольных точек, выполнение задач и мероприятий в соответствии с утвержденным паспортом проекта;

в) руководитель регионального проекта может заключать соглашение с руководителем федерального проекта о реализации на территории Новосибирской области регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта;

г) обеспечивает формирование отчетности, несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчетности;

д) осуществляет мониторинг выполнения мероприятий, содержащихся в паспорте проекта;

е) инициирует внесение изменений в паспорт проекта;

ж) обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных, касающихся проекта, в информационной системе проектной деятельности;

з) дает поручения участникам проекта в рамках его реализации;

и) проводит оценку эффективности деятельности участников проекта;

к) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

VII. Администратор проекта

19. Администратором проекта является ответственное должностное лицо областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, государственного органа Новосибирской области.

20. Администратор проекта:

а) организовывает подготовку паспорта проекта;

б) по поручению руководителя проекта проводит совещания по разработке и реализации проекта;

в) осуществляет ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности;

г) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

VIII. Участники проекта

21. Участниками проекта являются ответственные работники областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области, иных органов и организаций, деятельность которых направлена на достижение целей, показателей, результатов и контрольных точек, выполнение задач и мероприятий в соответствии с паспортом проекта, указаниями и поручениями руководителя проекта.

22. Состав участников проекта утверждается при утверждении паспорта проекта.

23. Участники проекта:

а) представляют в соответствующий проектный офис, ответственный за реализацию проекта, информацию о реализации проекта;

б) несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации о реализации проекта;

в) направляют руководителю проекта предложения по обеспечению своевременного достижения целей проекта, показателей проекта, результатов и контрольных точек, выполнения задач и мероприятий проекта;

г) выполняют иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

24. По решению Проектного комитета при необходимости может быть создана рабочая группа по соответствующему направлению. Рабочая группа способствует выполнению мероприятий и достижению результатов в разрезе задач проекта.

Состав рабочей группы утверждается решением Проектного комитета. В рабочую группу, помимо участников проекта, могут входить представители экспертных сообществ, подведомственных организаций, органов местного самоуправления и прочие исполнители мероприятий проекта по согласованию с ними.

_________